|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение към т.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План за действие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за равните възможности за хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 - 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оперативни цели |  | Дейности | Срок | Отговорен орган |  |  | Финансиране |  | Очаквани резултати |  |
|  |  |  |  |  | Водеща институция | Ангажирана институция |  |  |  |  |  |
| І. | Създаване на мониторингова система за наблюдение на броя, социално-икономическите и здравните характеристики на хората с трайни увреждания. |  | 1. Разработване и въвеждане на системата за мониторинг. | Юни 2006 г. | Министърът на труда и социалната политика | Агенцията за хората с увреждания |  | В рамките на утвърдения бюджет на ведомството. |  | Определяне на социално-икономическия статус на хората с увреждания. |  |
|  |  |  | 1.1 Първоначално въвеждане на информационната база данни. | Юни 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 Поддържане, актуализиране и използване на информационната база данни. | Постоянен |  |  |  |  |  | Проследяване на броя и социално икономическия статус на хората с увреждания. |  |
|  |  |  | 2. Изготвяне на анализи за броя, социално - икономическите и здравните характеристики на хората с трайни увреждания.. | Постоянен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Осигуряване на обмен на информация между институциите, отговорни за изпълнението на политиките за хората с увреждания. | Постоянен | Министърът на труда и социалната политика |  |  | Не е необходимо финансиране. |  | Ефективно планиране на дейности, свързани със създаването на равни възможности за хората с увреждания във всички сфери на обществения живот. |  |
| ІІ. | Създаване на достъпна среда за хората с увреждания. |  | 1. Осигуряване на свободен достъп на хората с увреждания. | Постоянен | Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Министърът на транспорта и кметовете на общините |  |  | В рамките на утвърдените бюджети на държавните институции и общините. |  | Постигане на пълноценно социално включване на хората с увреждания в обществения живот. |  |
|  |  |  | 2. Преодоляване на архитектурните, транспортни и комуникативни бариери до обществените сгради и съоръжения, в т.ч.: държавна и общинска собственост. | Постоянен 31 декември 2006 г. - за обектите държавна и общинска собственост | Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Министърът на транспорта и кметовете на общините |  |  | В рамките на утвърдените бюджети на държавните ведомства и общините. |  | Повишаване на мобилността на хората с увреждания. |  |
|  |  |  | 3. Разработване на механизми за въвеждане в масовия градски транспорт и общественото пространство на светлинни и звукови технически приспособления за хора с увреждания. | Декември 2006 г. Постоянен | Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Министърът на транспорта и кметовете на общините |  |  | В рамките на утвърдените бюджети на държавните ведомства и общините. |  | Повишаване на мобилността на хората с увреждания. |  |
|  |  |  | 4. Осигуряване на достъпност на хората с увреждания до спортните и културните обекти | Декември 2007 г. | Министърът на културата, Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта и кметовете на общините |  |  | В рамките на утвърдените бюджети на държавните ведомства и общините. |  | Гарантиране на правото на хората с увреждания за реализиране на интеграцията им чрез спорт, участие в културни мероприятия и инициативи. |  |
|  |  |  | 5. Осигуряване на специални условия за спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания. | Постоянен | Кметовете на общините |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на общините. |  | Улесняване на участието в обществения живот и на пазара на труда на хората с увреждания. |  |
|  |  |  | 6. Осигуряване на специализирани транспортни услуги по определени маршрути за хора с увреждания в т.ч. и за децата с увреждания, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги. | 2006 г. | Министърът на транспорта и кметовете на общините |  |  | В рамките на утвърдените бюджети на държавното ведомство и общините, външни донори. |  | Постигане на пълноценно социално включване на хората с увреждания в обществения живот. |  |
|  |  |  | 7. Осигуряване на нови дестинации с влакове, в чиито състави са включени вагони с приспособени места и санитарни възли за пътници на инвалидни колички. | Декември 2007 г. | Министърът на транспорта |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на ведомството. |  | Постигане на пълноценно социално включване на хората с увреждания в обществения живот. |  |
|  |  |  | 8. Въвеждане на принципите за достъпност в обществените Интернет страници като норми в националното ни законодателство. | Декември 2007 г. | Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения |  |  | Не е необходимо финансиране. |  | Гарантирано прилагане на принципите за достъпност. |  |
|  |  |  | 9. Създаване и поддръжка на информационен портал за хора с увреждания. | Постоянен | Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения |  |  | В рамките на утвърдения бюджет. |  | Достъпна информацион-на и комуникационна среда за хора със зрителни, слухови и ментални увреждания. |  |
|  |  |  | 10. Изготвяне на проект за създаване на пилотен център за обучение и техническа помощ на млади хора с увреждания за работа с електронни информационни и комуникационни продукти и услуги. | Декември 2007 г. | Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения | Агенцията за хората с увреждания. |  | В рамките на утвърдения бюджет. |  | Квалификация за работа, възможности за работа от разстояние и социално интегриране. |  |
| III. | Продължаване процеса на деинституционали-зация, чрез развитие и разширяване на социалните услуги в общността и повишаване качеството на грижа в специализираните институции за хора с увреждания. |  | 1. Оказване на методическа подкрепа на доставчиците на социални услуги за деца с увреждания с оглед подобряване качеството на услугите в съответствие с утвърдените критерии и стандарти. | Постоянен | Председателят на Държавната агенция за закрила на детето |  |  | В рамките на утвърдения бюджет. |  | Повишаване качеството на предоставяни-те социални услуги за деца с увреждания |  |
|  |  |  | 2. Усъвършенстване на социалните услуги “Личен асистент” и “Социален асистент”. | Постоянен | Министърът на труда и социалната политика | Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта |  | В рамките на утвърдения бюджет на ведомството. |  | Подобряване качеството на живот на хората с тежки увреждания, чрез предоставяне на качествени услуги в семейна среда и в общността. |  |
|  |  |  | 3. Разширяване и подобряване качеството на социалните услуги за деца с увреждания. | Декември 2007 г. | Министърът на труда и социалната политика и кметовете на общините | Агенцията за социално подпомагане и общинските администрации |  | В рамките на утвърдения бюджет на ведомството и бюджета на общините. |  | Увеличаване броя на децата, отглеждани в семейна среда и развиване на социални услуги в общността. |  |
|  |  |  | 4. Подобряване качеството на живота на децата с увреждания в специализираните институции. | Декември 2006 г. | Министърът на труда и социалната политика, Председателят на Държавната агенция за закрила на детето и кметовете на общините | Държавната агенция за закрила на детето и общинските администрации |  | В рамките на утвърдения бюджет на ведомствата и бюджетите на съответните общини. |  | Качествена грижа за децата в институциите. |  |
|  |  |  | 5. Преструктуриране и реформиране на специализираните институции за деца с увреждания чрез изграждане и развитие на нови форми на социални услуги в общността и намаляване на капацитета и /или закриване на съществуващите институции. | Декември 2007 г. | Министърът на труда и социалната политика, Министърът на здравеопазването, Председателят на Държавната агенция за закрила на детето , кметовете на общините | Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и общинските администрации |  | В рамките на утвърдените бюджети на съответните ведомства и бюджетите на общините. |  | Изграждане на социални услуги в общността и специализира- ни институции, отговарящи на Европейските стандарти. |  |
|  |  |  | 6. Осъществяване на мониторинг и контрол върху спазването на правата на децата с увреждания и на стандартите за социални услуги за деца с увреждания. | Постоянен | Председателят на Държавната агенция за закрила на детето |  |  | В рамките на утвърдения бюджет. |  | Гарантиране на правата на децата с увреждания и повишаване качеството на социалните услуги. |  |
|  |  |  | 7. Периодична оценка на състоянието на специализираните институции за социални услуги за хора с увреждания. | Постоянен | Министърът на труда и социалната политика, Министърът на здравеопазването | Агенцията за социално подпомагане |  | В рамките на утвърдения бюджет на съответното ведомство. |  | Изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги в специализира-ните институции. Подобряване качеството на живот на потребителите. |  |
|  |  |  | 8. Актуализиране на индивидуалния план за социално включване на всяко лице, настанено в специализирана институция. 9. Синхронизиране на индивидуални планове за действие с плановете за грижа на всяко дете и да се прилагането им в практиката. | Юни 2006 г. Декември 2006 г. | Министърът на труда и социалната политика и кметовете на общините Председателят на Държавната агенция за закрила на детето | Агенция за социално подпомагане и кметовете на общините Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане |  | В рамките на утвърдения бюджет на съответното ведомство. В рамките на утвърдения бюджет на съответното ведомство. |  | Реинтеграция и социализация на настанените лица. Повишаване качеството на живот на децата, които се отглеждат в институции в съответствие с критериите и стандартите, регламентира-ни в Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. |  |
| IV. | Гарантиран достъп да качествено образование на хората с увреждания |  | 1. Обхващане на всяко дете с увреждане в предучилищна и училищна възраст в образователната система, с помощта на ресурсни центрове. | Постоянен | Министърът на образованието и науката и кметовете на общините |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на съответното ведомство и бюджетите на общините. |  | Гарантиране на конституционното правото на всяка дете за образование. |  |
|  |  |  | 2. Разработване и въвеждане в практиката на образователни програми за децата с увреждания, настанени в специализирани институции. | Септември 2007 г. | Министърът на образованието и науката |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на съответното ведомство. |  | Гарантиране на конституционното правото на всяка дете за образование. |  |
|  |  |  | 2.1. Осигуряване на достатъчно специализиран персонал. | Юни 2006 г. | Министърът на образованието и науката |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на съответното ведомство. |  | Повишаване на квалификаци-ята на учителите и качеството на образованието. |  |
|  |  |  | 2.2. Осигуряване на обучение на ресурсни учители. | Постоянен | Министърът на образованието и науката |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на съответното ведомство. |  | Повишаване на квалификаци-ята на учителите и качеството на образованието. |  |
|  |  |  | 3. Продължаване на действието на Програмата за заетост на учители в обучение на деца с увреждания. | 2006 г. и 2007 г. | Министърът на труда и социалната политика | Агенцията по заетостта |  | В рамките на утвърдения бюджет на съответното ведомство. |  | Обезпечаване на качествена помощ в образованието на децата с увреждания. |  |
| V. | Осигуряване на помощни средства, приспособления и съоръжения, които заменят или подобряват функции на човешкия организъм и увеличават възможностите на хората с увреждания за самообслужване и за трудова и всяка друга дейност |  | 1. Изменение и допълнение на нормативната уредба, свързана с помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания. | Декември 2006 г. | Министърът на труда и социалната политика | Агенцията за хората с увреждания |  | Не е необходимо финансиране. |  | Гарантиране на качеството на предлаганите помощни средства и съоръжения. |  |
|  |  |  | 2.Разработване на методология за изравняване на националните с европейските стандарти в областта на помощните средства в съответствие със заболяванията. | Юни 2007 г. | Министърът на здравеопазването, Министърът на труда и социалната политика |  |  | Не е необходимо финансиране. |  | Гарантиране на качеството на предлаганите помощни средства и съоръжения. |  |
|  |  |  | 3. Създаване на ефективни механизми за контрол на медицинските органи, определящи потребността от помощни средства. | Юни 2006 г. | Министърът на здравеопазването |  |  | Не е необходимо финансиране |  | Ограничаване и премахване на нецелесъобраз-но отпускане на помощни средства и съоръжения. |  |
| VI. | Разширяване на възможностите за трудова заетост на хората с увреждания. |  | 1.Създаване на програми за заетост на хора с увреждания. | 2006 г. и 2007 г. | Министърът на труда и социалната политика | Агенцията по заетостта, Агенцията за хората с увреждания |  | В рамките на утвърдения бюджет на ведомството. |  | Нарастване броя на реализираните на пазара на труда хора с увреждания. |  |
|  |  |  | 2. Продължаване действието на Националната програма за професионално обучение и заетост на хората с увреждания. | 2006 г. и 2007 г. | Министърът на труда и социалната политика | Агенцията по заетостта |  | В рамките на утвърдения бюджет на програмата в Национален план за действие по заетостта за съответната година. |  | Повишаване на професионал-ната подготовка и реинтеграция-та на пазара на труда на хора с увреждания. |  |
|  |  |  | 3. Повишаване ефикасността на приетите мерки за стимулиране на работодатели от обичайна и специализирана работна среда за наемане на хора с трайни увреждания. | Постоянен | Министърът на труда и социалната политика | Агенцията за хората с увреждания |  | В рамките на утвърдения бюджет на ведомството. |  | Привличане на работодатели и промяна в отношението им към трудовата реализация и наемане на хора с увреждания |  |
|  |  |  | 4. Осъществяване на контрол върху ефективното и целесъобразно изразходване на финансовите средства за стимулиране на трудовата заетост на хората с трайни увреждания. | Постоянен | Министърът на труда и социалната политика | Агенцията за хората с увреждания |  | В рамките на утвърдения бюджет на ведомството. |  | Гарантиране на устойчивост на трудовата заетост на хората с трайни увреждания. |  |
|  |  |  | 5. Приемане на нова Наредба за определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. | Декември 2006 г. | Министърът на труда и социалната политика, Министърът на здравеопазването |  |  | Не е необходимо финансиране. |  | Усъвършенст-ване на нормативната уредба в областта на заетостта. |  |
|  |  |  | 6. Стимулиране на наети лица с увреждания чрез субсидиране на транспортните разходи от местоживеене до месторабота за увеличаване на териториалната им мобилност. | 2006 г. | Министърът на труда и социалната политика | Агенцията по заетостта |  | В рамките на утвърдения бюджет на съответното ведомство - Национален план за действие по заетостта 2006 г. |  | Създаване на условия за достъп до работното място. |  |
|  |  |  | 7. Стимулиране на самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания | 2006 г. и 2007 г. | Министърът на труда и социалната политика | Агенцията за хората с увреждания |  | В рамките на утвърдения бюджет на ведомството. |  | Създаване условия за трудова реализация на хората с увреждания. |  |
| VII. | Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот. |  | 1. Издирване, осигуряване на подкрепа и стимулиране на талантливите деца с увреждания. | Постоянен | Министърът на образованието и науката, Министърът на културата и Председателят на Агенцията за младежта и спорта. |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на съответните ведомства. |  | Интеграция чрез творчество, културни изяви, спорт и туризъм. |  |
|  |  |  | 2. Осигуряване на условия и подкрепа за подготовка и участие в състезания от вътрешния и международния спортен календар и параолимпийски игри на спортисти с увреждания. | Постоянен | Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта |  |  | В рамките на утвърдения бюджет на ведомството. |  | Възможност за изяви и интеграция чрез спорт на хората с увреждания. |  |
|  |  |  | 3. Повишаване на обществената информираност за правата и интеграцията на децата с увреждания чрез провеждане на съвместни инициативи с медии и неправителствени организации. | Постоянен | Председателят на Държавната агенция за закрила на детето |  |  | В рамките на утвърдения бюджет. |  | Повишаване на обществената чувствител-ност, толерантност и спазване правата на децата с увреждания |  |