Проект!

ПРОГРАМА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА

РЕФОРМА НА БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА

ЗА ПЕРИОДА 2006-2007

Интересите на българското общество изискват усъвършенстване на законодателната и институционалната рамка за функциониране на съдебната система, така че тя да стане достъпна и прозрачна в своите действия и способна да защищава в пълна степен индивидуалните права и свободи на гражданите. Членството на Република България в Европейския съюз (ЕС) дава допълнителен импулс за развитието на процеса на ускорена съдебна реформа. Необходимо е да се осигури капацитет за поемане на задълженията за членство, както и адекватна база за неизбежно последващото увеличаване броя на делата във връзка с прилагане правото на ЕС. Утвърждаването на независимостта и ефективността на съдебната система са ключови фактори, тъй като укрепването на съдебната система е от особено значение за прилагането на правото на ЕС.

В настоящата Програма са заложени мерки за продължаване изпълнението на основни приоритети от Стратегията за реформа на съдебната система през 2006 и 2007 г. Набелязаните цели и приоритети в Програмата са в съответствие с изискванията и ангажиментите, поети от Република България в процеса на преговорите за присъединяване към Европейския съюз и приоритетите, определени по време на засиления мониторинг в периода след затваряне на глава 24 „Правосъдие и вътрешни работи”.

Предмет на Програмата е очертаването на насоките за развитието на съдебната система непосредствено преди и след присъединяването на Република България към ЕС и определянето на конкретни мерки и законодателни промени, които да бъдат осъществени в краткосрочен и средносрочен план в съответствие с действащите основни принципи, а именно:

1.Принципите на правовата държава и върховенството на закона.

2. Принципите за разделение на властите и независимостта на съдебната система.

3. Максимална степен на защита на правата и интересите на гражданите и обществото и равен достъп до правосъдие.

4. Утвърждаване на европейските стандарти в правораздаването.

Осъществяването на целите, заложени в Програмата ще обезпечи сигурността и правата на българските граждани и в общоевропейския контекст ще допринесе за укрепване на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в целия Европейски съюз.

I. Укрепване на правоприлагащия капацитет и подобряване административната дейност на съдебната система

Цел: Осигуряване на човешки ресурси и материална база за решаване на делата с увеличен обем и сложност във връзка с прилагане правото на ЕС.

Краткосрочни приоритети ( до края на 2006 г. ):

- Изготвяне на критерии за планиране на назначенията в съдебната система;

- Утвърждаване на конкурсното начало при първоначално назначаване в съдебната система;

- Утвърждаване на критерии за оценка на работата на магистратите при повишаване и понижаване в длъжност, които следва да гарантират безпристрастната и точна оценка при планиране на кариерата им;

Средносрочни приоритети ( до края на 2007 г. ):

- Обучение на магистратите за прилагане на актовете на Европейските общности и ЕС в областта на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела;

- Установяване на европейски стандарти в работата на всички магистрати;

- Развитие на специфични програми за обучение според конкретните нужди.

Отговорен орган: Висш съдебен съвет и Министър на правосъдието

II. Осигуряване на пълноценно участие на България в съдебното сътрудничество в рамките на ЕС.

Цел: Изпълнение на ангажиментите, поети по глава 24 ”Правосъдие и вътрешни работи”.

Краткосрочни приоритети (до края на 2006 г. ):

- Укрепване на административния капацитет на Министерството на правосъдието за ефективно участие в работата на работните органи на ЕС и създаване на вътрешен механизъм за изготвяне на националните позиции в тези органи;

- Усъвършенстване на механизма за изготвяне на проекти на позиции, които се представят в работните групи и комитетите към институциите на ЕС, чрез проучване на най-добрите практики на държавите – членки в тази област;

- Въвеждане на механизма на предаване на лица на основата на Европейската заповед за арест;

- Ефективно прилагане на Европейската конвенция за трансфер на производства по наказателни дела от 1972 г. и Европейската конвенция за международно признаване на присъди от 1970 г.;

- Нормативно въвеждане на механизъм за признаване и изпълнение на чуждестранните съдебни решения по граждански и търговски дела и на международната юрисдикция по същите дела, съобразно стандартите на ЕС;

- Приемане на нов Административно-процесуален кодекс и подготовка за неговото прилагане и усъвършенстване на административното правосъдие;

- Приемане на Закон за търговския регистър;

- Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и подготовка на нов Закон за съдебната власт;

- Приемане на изменения и допълнения на Наказателния кодекс, с оглед хармонизиране с най-добрите европейски практики  и с новия Наказателно-процесуален кодекс;

- Изготвяне и приемане на нов Граждански процесуален кодекс;

- Изготвяне и приемане на нов Семеен кодекс;

- Изготвяне и приемане на нов Закон за нормативните актове;

Средносрочни приоритети ( до края на 2007 г. ):

- Обучение за прилагане на Рамковото решение на Съвета на ЕС от 13 юни 2002 г. относно Европейската заповед за арест и процедурите по предаване на лица между държавите-членки и на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест;

- Осигуряване на активно участие в Евроджъст и Европейските съдебни мрежи по граждански и наказателни дела;

- Осъществяване на текуща квалификация и обучение за прилагане на Регламент № 44/2001 г. относно юрисдикцията и на решения по граждански и търговски дела на Съвета на Европейския съюз и прилагане на Кодекса на международното частно право в частите, които уреждат международната компетентност на българските съдилища и другите компетентни органи, както и признаването и допускането на изпълнение на чуждестранни съдебни решения;

- Завършване дейността по създаване на самостоятелни търговски отделения към окръжните съдилища;

- Укрепване на създадените специализирани административни съдилища.

Отговорен орган: Министър на правосъдието

III. Укрепване на капацитетa на Висшия съдебен съвет за управление на съдебната система

Цел: Успешно изпълнение на нормативно определените функции на ВСС.

Краткосрочни приоритети ( до края на 2006 г. ):

- Провеждане на конкурси за попълване на свободни щатни бройки за нуждите на администрацията на ВСС и укрепване на административния капацитет на ВСС;

Средносрочни приоритети ( до края на 2007 г. ):

- Допълнително усъвършенстване на организацията на дейността на ВСС

Отговорен орган: Висш съдебен съвет

IV. Привеждане на българското законодателство в съответствие със световните и европейските достижения в областта на закрилата на детето.

Цел: Изпълнение на произтичащите от членството на България в Хагската конференция по международно частно право ангажименти, както и на ангажиментите в процеса по присъединяване на България към Европейския съюз.

Краткосрочни приоритети ( до края на 2006 г. ):

- Преглед на действащите нормативни актове в областта на закрилата на детето с оглед тяхната евентуална актуализация;

- Изработване на проект на нова  Наредба за условията и реда за даване на съгласие за осиновяване от чужд гражданин на лице – български гражданин;

- Анализ на съответствието и изготвяне на предложение за промяна в българското законодателство с оглед присъединяването на страната ни към Хагската конвенция за юрисдикцията, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството относно родителската отговорност и мерките за защита на децата от 1996 г.

Средносрочни приоритети ( до края на 2007 г. ):

- Обучение на служителите, компетентни в областта на международните  осиновявания  и повишаване на тяхната квалификация;

- Осигуряване на прозрачност в процедурата по международно осиновяване.

Отговорен орган: Министър на правосъдието

V. Укрепване на пенитенциарната система и инфраструктурата по сигурността на съдебната система.

Цели:

  - Оптимизиране управлението на системата, с оглед ефективно използване на съществуващите ресурси (хора и материална база);

  - Девоенизация на надзорно-охранителния състав;

  - Подобрявяне състоянието на правата на човека в местата за лишаване от свобода.

Краткосрочни приоритети ( до края на 2006 г. ):

- Aктуализиране на Закона за изпълнение на наказанията с цел преминаване към изготвянето на Наказателен изпълнителен кодекс;

- Изготвяне и приемане от МС на инвестиционна програма, осигуряваща европейски стандарти в местата за лишаване от свобода и следствените арести, съобразена с тригодишната бюджетна прогноза на Министерството на правосъдието;

- Разработване на стратегия за управление и развитие на човешките ресурси и обучение на служителите;

- Създаване на републикански и областни конвойни маршрути, обезпечаващи цялата конвойна дейност в Република България;

- Разработване принципите на взаимодействие между Министерството на правосъдието и омбудсмана на Република България при осъществяване на обществения контрол по спазване правата на човека в пенициарната система;

- Анализиране на професионалната практика по оценка на риска от рецидив;

- Преглед и оценка на прилаганите в пенитенциарните заведения програми за въздействие върху правонарушителите;

- Изграждане на пробационни звена на територията на всички Районни съдилища;

- Назначаване на специализирани пробационни служители за работа с непълнолетни към всички Областни пробационни служби.

Средносрочни приоритети ( до края на 2007 г. ):

- Осъвременяване на законодателството за изпълнение на наказанията;

- Създаване на териториални дирекции на основание чл. 44 от Закона за държавната администрация;

- Създаване на републикански и областни конвойни маршрути, обезпечаващи цялата конвойна дейност в Република България;

- Поемане охрана на всички съдебни сгради на районно равнище;

- Повишаване ефективността на системата за подбор, обучение, квалификация, оценка и атестиране на персонала;

- Разработване на стратегия за борба с наркотиците в местата за лишаване от свобода;

- Разработване и въвеждане на нови пенитенциарни програми за третиране на зависими от наркотични вещества и алкохол;

- Повишаване квалификацията на пробационните служители;

Отговорен орган: Министър на правосъдието

VI. Въвеждане на европейски стандарти за защита на пострадалите от престъпления

Цел: Подобряване положението на жертвите на престъпления чрез обхватна правна защита и материално обезпечаване от страна на държавата на обезщетяването на  жертвите за претърпените от тях вреди.

Краткосрочни приоритети ( до края на 2006 г. ):

- Изработване на Национална стратегия за подобряване на положението и подпомагане на пострадалите от престъпления - за въвеждане в българското законодателството на изискванията на Рамковото решение на Съвета на Европейския съюз от 15 март 2001 относно правното положение на пострадалите от престъпления в наказателния процес и  Директива 2004/80/ЕС на Съвета на ЕС от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления;

- Изготвяне на концепция за законодателни промени в контекста на европейските стандарти за подобряване на правното положение на пострадалите в наказателното производство и подпомагането им извън него;

Средносрочни приоритети ( до края на 2007 г. ):

- Прилагане на действащ механизъм за защита и обезщетяване на жертвите на тежки насилствени престъпления.

Отговорен орган: Министър на правосъдието

VII. Усъвършенстване на системата за предоставяне на правна помощ, алтернативно решаване на спорове и повишаване ефективността на съдебното изпълнение.

Цел: Въвеждане на европейските стандарти в областта на правната помощ, съдебното изпълнение и алтернативното разрешаване на спорове.

Краткосрочни приоритети ( до края на 2006 г. ):

- Привеждане в изпълнение на Закона за правната помощ:

- извършване на организационно – административни дейности, свързани с определяне на състава, структурата и администрацията на Националното бюро за правна помощ, които ще осигурят ефективно изпълнение на неговите функциите.

- Привеждане в изпълнение на Закона за частните съдебни изпълнители:

- проверка и одобряване на кантори, оборудвани съобразно предвидените в Закона за частните съдебни изпълнители правила;

- фактическо встъпване в длъжност на частните съдебни изпълнители, на които с влезли в сила заповеди на министъра на правосъдието е възложено частно съдебно изпълнение и прекратяване на трудовите им правоотношения с Министерство на правосъдието;

- уточняване на свободните щатни бройки за частни съдебни изпълнители по съдебни окръзи и за цялата страна;

- извършване на организационно – техническа дейност за насрочване и провеждане на конкурс за други кандидати предвид вакантните длъжности за частни съдебни изпълнители;

- осъществяване на текущ и последващ контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители.

- Създаване на регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието:

- публикуване в интернет страницата на Министерството на правосъдието на всички одобрени образци на книжа и документи, отнасящи се до обучителите и медиаторите, необходими за функционирането на Единния регистър на медиаторите;

- участие на представител на Министерство на правосъдието в Управителния съвет на Националната асоциация на медиаторите;

- активно сътрудничество при разясняване на Закона за медиацията и правилата за извънсъдебно разглеждане на спорове между физически и юридически лица;

- участие на представители на Министерство на правосъдието като наблюдатели на обучение за обучители по медиация;

- проучване и одобряване на организации – обучители на медиаторите.

Отговорен орган: Министър на правосъдието

VIII. Компютъризация на съдебната система и създаване на единен регистърен център.

Цели:

- Трансформация на регистрационните процедури от съдебни в административни (Приемане на Закон за търговския регистър);

- Разработване, прилагане и използване на приложни програмни системи за нуждите на съдилищата и на местата за изтърпяване на наказанията, както и на централната администрация на МП и Главна Дирекция “Охрана”;

- Хармонизация на създадените и използвани приложни програмни системи на национално ниво;

- Унифициране, стандартизиране и централизиране на водените регистри за постигане на евтина и бърза регистрация чрез опростени и сигурни процедури.

Краткосрочни приоритети ( до края на 2006 г. ):

- Повсеместно внедряване и използване на разработените програмни системи  за управление на съдебните дела, за управление на работния поток от документи, за издаване на свидетелства за съдимост и на Единна регистърна система;

- Внедряване на компютърни системи и мрежово оборудване в съдилищата;

- Изготвяне на правната рамка за административна реформа на системата за търговска регистрация;

- Пилотно използване на новоразработена система за имотна регистрация по Закона за кадастъра и имотния регистър.

Средносрочни приоритети ( до края на 2007 г. ):

- Разработване на унифицирана информационна система за управление на местата за изтърпяване на наказанията;

- Внедряване на компютърни системи и мрежово оборудване в местата за изтърпяване на наказанията;

- Създаване на Централен регистър на юридическите лица;

- Въвеждане на Електронно правосъдие;

- Въвеждане на Единната информационна система за противодействие на престъпността;

- Създаване и пилотно прилагане на обобщаващ модел, позволяващ управление на национално ниво на внедрените по съдилищата информационни системи;

Отговорен орган: Висш съдебен съвет, Министър на правосъдието, Агенция по кадастъра при МРРБ, НОИ, НСИ