| ПАРТНЬОРСКАТА ПРОВЕРКА ОТ ФЕВРУАРИ 2006г. В ОБЛАСТТА НА БОРБА СРЕЩУ ПРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА ДОКЛАД НА Й. РИТРАЕ |  |
| --- | --- |
| 1. Въпреки предишни оценки, че хармонизацията на българското законодателство с нормите на ЕС в тази област е приключила, в два аспекта са необходими допълнителни промени за пълно отчитане на първата и втората директиви на ЕО за борба с прането на пари. Необходимо е транспониране и на третата директива. За нея срокът е декември 2007 г. | Внасяне на проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) за заседанието на МС на 13.04.2006г. Срок: 07.04.2006г. Отговорник: Н. Зия, В. Киров Внасяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗМИП и Устройствения правилник на АФР. Срок: м. септември 2006г. (в зависимост от това кога НС ще гласува окончателно ЗИД на ЗМИП) Отговорник: Н. Зия, В. Киров От 27.02.2006 г. работи постоянна група за междуведомствена координация по превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма с председател главния инспектор на финансовото разузнаване, заместник-председател директора на АФР и с участието на представители на БНБ, Асоциацията на търговските банки, КФН, ДКХ, Агенция „Митници”, Национална агенция по приходите, Министерството на правосъдието и МВР. |
| България трябва също да обърне голямо внимание на ефективното прилагане на приетото законодателство Резултатите в тази насока засега са слаби и следва да бъдат подобрени, като се обърне внимание в частност на следните моменти: -- откриване и докладване за съмнителни транзакции от страна на докладващите органи (извън банковия сектор); -- укрепване надзора върху докладващите органи (извън банковия сектор); -- правоприлагането и в частност съдебната система са "тясно място" (слабо звено) в системата за борба с прането на пари. След 8 години борба с прането на пари няма нито един осъден, а сигналите, изпратени от бюрото за финансово разузнаване до прокуратурата сякаш остават без последствия; -- ефективно сътрудничество между всички звена, ангажирани в борбата срещу прането на пари (законодател; надзорни органи, бюро за финансово разузнаване, правоприлагащи органи); има усещане за напрежение между БФР и правоприлагащите органи, в частност прокуратурата; -- корупция на високите етажи, организираната престъпност и значителния дял на сивата икономика значително снижават ефективността на системата за борба с прането на пари. Бъдещото присъединяване към ЕС прави страна особено привлекателна за престъпниците. Има недостатъци в статистиката за престъпността. | Промяна на плана за проверките на Дирекция „Инспекторат” на АФР за изпълнението на ЗМИП с акцент върху небанковия сектор: обменните бюра, финансовите къщи, нотариусите, посредниците в търг. с недвижими имоти, хазарта, организации с нестопанска цел, лица, които извършват по занятие сделки с вещи с висока стойност, търговци на автомобили. Установяване на система за мониторинг по отношение на адвокатите и счетоводителите. Срок: м. май 2006г. Отговорник: В. Киров Планиране на съвместни проверки с Комисията за финансов надзор (застрахователи, инвестиционни посредници, пенсионни фондове). Срок: м. май 2006г. Отговорник: В. Киров Създаване на работна група на МФ-АФР, МВР и Прокуратурата за изготвяне на инструкция за работа по информация за съмнителни операции и сделки. Срок: м.май 2006г. Отговорник: за МФ-АФР, В. Киров За МВР и Прокуратурата (да се определят) Среща с главния прокурор по въпросите на съвместната работа по информация за съмнителни операции и сделки. Срок: м.април 2006г. Отговорник: В. Киров МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ПРОКУРАТУРАТА: Само за 2005 година броят на образуваните досъдебни производства за пране на пари е 58 броя, а в съдилищата са внесени за разглеждане 12 обвинителни акта срещу 17 обвиняеми и уличени лица, които се разглеждат все още от съдилищата. Подписано е споразумение между Агенцията за финансово разузнаване и Върховна касационна прокуратура, което сега се актуализира. |
| Да се подобри допълнително откриването и докладването за съмнителни транзакции от страна на докладващите органи. | Провеждане на обучение, в т.ч. с посещения на партниращи организиции от ЕС на експерти и обучители (training of trainers), по проект на АФР BG/2004/IB/FI/12/UE/TwL по програма ФАР „Подобряване на взаимодействието на АФР със задължените лица, посочени в ЗМИП”. Цел: създаване на устойчива система за обучение (законодателство, откриване и докладване на съмнителни операци) Срок: м.юни 2006г. Отговорник: Н. Зия, В. Киров Актуализиране и разширяване на системата от индикатори за разкриване на съмнителни транзакции. Оповестяване на актуализирането система чрез интернет и по друг подходящ начин (семинари на задължените лица, обучение на отговорниците по ЗМИП при задължените лица и др.) Срок: м.май 2006г. Отговорник: В. Киров Изграждане на система за предоставяне на задължените лица на типология на изпирането на пари според категорията лице. Срок: м. Септември 2006г. Отговорник: В. Киров |
| Да се укрепи надзора върху докладващите органи. | Разширяване на работата на групата на надзорните органи, в която участват КФН, БНБ, ДКХ и АФР, по въпросите на проверка на прилагането на мерки срещу изпирането на пари от различните задължени лица. Срок: м. май. 2006 Отговорник: Ръководителите на съответните институции Изработване на наръчници за съвместни проверки на място по прилагането на мерки срещу изпирането на пари. Срок: м. септември 2006 Отговорник: Ръководителите на съответните институции Изработване на наръчници за проверките на място по прилагането на мерки срещу изпирането на пари, извършвани от Дирекция „Инспекторат” на АФР според категорията задължено лица. Срок: м. юни 2006 Отговорник: В. Киров |
| Да се създаде доверие към работата правоприлагащите органи, в частност на прокуратурата, като се вземат конкретни и бързи мерки за промяна на съществуващото положение. | Дейността е включена в компетентността на създадения към ВКП специализиран отдел на пряко подчинение на Главния прокурор на РБ |
| Да се подобри сътрудничеството между всички звена, ангажирани в борбата срещу прането на пари в България, както и сътрудничеството с други страни. | Откриване на дейността на Постоянната междуведомствена работна група по превенцията на изпирането на пари. Срок. м.май 2006 Отговорник: Н. Зия Проведени са срещи от Главния прокурор на РБ с министъра на вътрешните работи и всички директори на дирекции в МВР, както и с министъра на финансите и директорите на Агенцията за финансово разузнаване, на Агенция „Митници” и на Националната агенция по приходите. Подготвен е проект за споразумение за съвместни действия с цел подобряване на взаимодействието между всички органи, включени в борбата с прането на пари. |
| Да се води настойчива борба с корупцията (особено по високите етажи) и организираната престъпност. | В проекта на ЗИД на ЗМИП да се предвиди разпоредба за допълнителни мерки на наблюдение и идентификация по отношение на лица, които заемат висши длъжности в България и чужбина. Срок: м. април 2006г. Отговорник: Н. Зия, В. Киров Специализираният отдел към ВКП на пряко подчинение на Главния прокурор е създал система за разпределение и контрол върху работа по делата. |
| Като следствие от горните препоръки, да се укрепят ресурсите на системата за борба с прането на пари и уменията на хората, които работят в нея. | Да се обнови технологичната среда на АФР по инвестиционен проект ФАР BG 2004/006-070.04.01. Срок: по проекта Отговорник: В. Киров - Дадени са указания и са определени прокурори на всички нива на окръжните и апелативни прокуратури за противодействие на прането на пари, корупцията и организираната престъпност. Определените прокурори са преминали обучение, проведено от експерти на страните-членки на ЕС по различни програми, включително Програма ФАР |