ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2006-2007 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

| Мерки | Дейности | Срок | Отговорни за изпълнението институции | Необходими финансови средства и източници за финансиране (в лв.) |  |  |  |  |  | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства | Източници |  | Средства | Източници |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | Други |  | РБ | Други |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. Подготовка на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията | Срок за изработване – края на Iv-то тримесечие на 2006 | МРРБ | --- | --- | ---- |  |  |  | --- |
|  | 2. Закон за жилищните асоциации | Срок за изработване – края на Iv-то тримесечие на 2006 | МРРБ | --- | --- | --- |  |  |  | --- |
|  | 3. ЗИД на Закона за малките и средните предприятия 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2006 | МИЕ | --- | --- | --- |  |  |  | --- |
|  | 4. Закон за потребителския кредит с частния сектор | 2006 | МИЕ | --- | --- | --- |  |  |  | --- |
|  | 5. Проект на ЗИД на Закона за общинския дълг | 2007 | МФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Правилници и процедури за отговорностите на институциите по отношение на подготовката за усвояване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС | Срок за изработване – края на III-то тримесечие на 2006 | МФ МРРБ МТСП МИЕ МОСВ МДААР |  |  |  |  |  |  | --- |
| И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо ромско население | 7. 7.1 Изготвяне на кадастрални карти и регистри в общини с над 10% ромско население до края на 2007 година 7.2 Изготвяне на специализирани карти в общини с над 10% ромско население до края на 2007 година за обектите по 13.1; 7. 3 Геодезически дейности; 7.4 Сателитни изображения | 2007 | МРРБ Агенция по кадастъра | ---- | --- | --- | 5 000 000 2 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 | 5 000 000 2 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 |  | За 7.1 и 7.2 - брой изработени кадастрални карти и регистри, площ в ха и брой имоти За 7.3 - брой точки от ГММП За 7.4 - площ в ха |
|  | 8. Изработване на нови и изменение на действащите подробни устройствени планове | 2006 2007 | Органи на местно самоуправление МРРБ |  | --- | Средства от общински бюджети | 750 000 | 650 000 | 100 000 от общински бюджети | Брой изработени ПУП и площ в ха |
| И.2. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура в съществуващите квартали | 9. Благоустройствени дейности, изграждане , реконструкция и ремонт на техническа инфраструктура | 2006 2007 | Органи на местно самоуправление МРРБ | 240 000 | 240 000 | --- | 1 000 000 | 1 000 000 | --- | Кв.м – за улици, км и други технически показатели – за останалата техническа инфраструктура |
| И.3. Подобряване качеството на изградените в съществуващите квартали жилища, които отговарят на нормативните изисквания и на действащи или актуализирани подробни устройствени планове на съответните квартали | 10. Актуализиране на данните и анализа от предварителното проучване за качеството на жилищните сгради и жилищата в ромските квартали с действащи или последващо актуализирани подробни устройствени планове | 2006 2007 | Органи на местно самоуправление | 10 000 | --- | 10 000 от общини | 20 000 | --- | 20 000 от общински бюджети | --- |
|  | 11. Разработване, съвместно с Асоциацията на търговските банки, на модел и механизъм за целево предоставяне на достъпни заеми за строителни материали за подобряване качеството на жилищните сгради със собствени сили | 2006 2007 | МРРБ МФ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.4. Изработване на подробни устройствени планове на нови терени – общинска собственост, за жилищно строителство строителство | 12. Изготвяне на кадастрални карти и регистри в общини с над 10% ромско население | 2006 2007 | МРРБ Агенция по кадастъра | Изработването на кадастрални карти и регистри за 2006 и 2007 години се съдържа в И1 |  |  |  |  |  | Брой изработени кадастрални карти и регистри, площ в ха и брой имоти |
|  | 13. Изработване на подробни устройствени планове | 2006 2007 | Органи на местно самоуправление МРРБ |  | --- | Средства от общински бюджети | 250 000 | 200 000 | 50 000 | Брой изработени ПУП и площ в ха |
| И.5. Изграждане на нова или доизграждане на съществуваща техническа инфраструктура на новоотредените терени съгласно изработените ПУП за осигуряване на необходимите условия за последващо жилищно строителство | 14. Инвестиционни проекти за техническа инфраструктура | 2006 2007 | Органи на местно самоуправление МРРБ |  | --- | Средства от общински бюджети | 500 000 | 100 000 | 400 000 от общински бюджети и други източници | Кв.м – за улици Кв.м – за улици, км и други технически показатели - за останалата техническа инфраструктура |
| И.6. Изграждане на социални жилища на новоотредените терени | 15. Проект по финансово споразумение с БРСЕ “Изграждане на 284 жилища и основната инфраструктура към тях в полза на ромските семейства в лишените от възможности райони “Столипиново” и “Шекер махала” на град Пловдив” | 2006 2007 | МРРБ | 5 227 610 в т.ч. лихви 254 910 | 2 741 260 | 2 486 350 заемно споразумение с БРСЕ | 5 236 701 в т.ч. лихви 341 000 | 2 243 350 | 2 993 351 заемно споразумение с БРСЕ | Брой изградени жилища с прилежащата инфраструктура и брой настанени домакинства |
|  | 16. Изграждане на социални жилища | 2006 2007 | Органи на местно самоуправление МРРБ НПО |  | --- | Средства от общински бюджети |  | 186 650 | Средства от общински бюджети и други източници | Брой изградени жилища с прилежащата инфраструктура и брой настанени домакинства |
| И.7. Изграждане на обекти на социалната инфраструктура на съществуващи и новоотредени терени за жилищно строителство | 17. Изграждане на нови и реконструкция и преустройство на съществуващи обекти на социалната инфраструктура | 2006 2007 | Органи на местно само-управ-ление МОН МЗ МК ДАМС МВР ДАИТС МДААР МРРБ |  | --- | Средства от общински бюджети и други източници |  | 500 000 | Средства от общински бюджети и други източници | Брой обекти и брой обслужвано население |
| П.1 Стратегии за местно икономическо развитие | 18. Изработване на стратегии за местно икономическо развитие | 2006 2007 | Органи на местно самоуправление Областни управители МИЕ МРРБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Брой приети/реализирани стратегии |
| П.2. Мобилизиране на организациите на ромската общност, базирани в общността | 19. Модулни обучения на социални работници от дирекции ”Социално подпомагане” за работа в мултиетническа среда | 2006 2007 | МТСП | 10 000 | 10 000 | --- | 15 000 | 15 000 | --- | Брой обучени лица |
| П.3. Изграждане на капацитет и развитие на партньорства, в които участват организации от общностите, други неправителствени организации, служители на общински и държавни органи, представители на частния бизнес | 20. Национална стратегия за насърчаване развитието на малки и средни предприятия за периода 2007 – 2013 г. | 2006 | МИЕ | --- | --- | --- |  |  |  | --- |
|  | 21. Годишна програма за изпълнение на Национална стратегия за насърчаване развитието на малки и средни предприятия за 2007 г. | 2006 | МИЕ | --- | --- | --- |  |  |  | --- |
|  | 22. Утвърждаване на схеми за изграждане на партньорства с частния сектор | 2006 | Органи на местно самоуправление НССЕДВ и дирекция ЕДС към МС Местни НПО, в т.ч. ромски НПО | --- | --- | --- |  |  |  | --- |
|  | 23. Укрепване на техническия капацитет на областните и общинските администрации | 2006 | МДААР Областни управители Органи на местно самоуправление | --- | --- | --- |  |  |  | --- |
|  | 24. Обучение на персонала в областните и общинските администрации във връзка с изпълнението на Програмата за обновяване на жилищни сгради и Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите (семинари и работни срещи) | 2006 2007 | НМДААР Дирекция “ЕДС” къмМС Областни управители Органи на местно самоуправление | 10 000 | --- | 10 000 | 30 000 | 30 000 | --- | Брой участници |
|  | 25. Създаване на организация за управление на средствата за изпълнение на Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в РБългария | 2006 | МС – Дирекция по етнически и демографски въпроси (ЕДВ) МРРБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26. Обучение на НПО и бенефициенти по Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в РБългария | 2006 2007 | НССЕДВ Дир.ЕДВ към МС МРРБ | 10 000 | 10 000 | --- | 15 000 | 15 000 | --- | Брой проведени семинари, брой обучени лица |
| П.4. Организиране на бюра за консултации, информация (вкл. за условията за отпускане на кредит) и помощ за «САМОПОМОЩ» | 27. Организиране на бюра за консултации и помощ на бенефициентите; проучване на мнението, желанията и нагласите на ромската общност и на останалите жители на населеното място | 2006 2007 | Органи на местно самоуправление НПО, в т.ч. ромски НПО | 20 000 | --- | 20 000 от общински бюджети и от НПО | 70 000 | --- | 70 000 от общински бюджети и от НПО | Брой създадени бюра |
| П.5. Заеми за развиване на малък бизнес | 28. Разработване, съвместно с Асоциацията на търговските банки, на модел и механизъм за целево предоставяне на достъпни заеми за развиване на малък бизнес | 2006 2007 | МРРБ МИЕ МТСП | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.6. Центрове за професионална подготовка | 29. Проучване на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация | 2006 2007 | МТСП НСИ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30. Национален план за действие по заетостта през 2007 година | 2006 | МТСП | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31. Изготвяне на мерки за повишаване на гъвкавостта на пазара на труда | 2006 | МТСП Социални партньори | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32. Организиране на центрове за професионална подготовка на бенефициентите | 2006 2007 | МТСП | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Брой обучени |
| П.7. Изработване на специфични изисквания към тръжната документация за бъдещите изпълнители на проектите, възлагани от общински или държавни администрации, в съответствие със Закона за обществените поръчки и съответните изменения | 33. Изработване на специфични изисквания към тръжната документация, с които да се осигури трудова заетост на обучени бенефициенти | 2006 2007 | МРРБ Органи на местно самоуправление Местни НПО, в т.ч. ромски НПО | --- | --- | --- | 50 000 | 50 000 | --- | Брой назначени обучени бенефициенти - роми |
| П.8. Разработване на система за мониторинг за осъществяване на публичност и прозрачност на цялостния процес на Програмата | 34. Разработване на система за мониторинг на изпълнението на Програмата | 2006 | НССЕДВ и дирекция “ЕДВ” към Министерски съвет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35. Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар (включително състоянието в ромските квартали) | 2006 2007 | МРРБ Органи на местно самоуправление | 5 000 | 5 000 | --- | 10 000 | 10 000 | --- | --- |