План за координация, контрол и реализация на Стратегията за участие на Република България в Структурните фондове и в Кохезионния фонд на Европейския съюз

Актуализиран вариант

1. Законодателство

  - Усъвършенстване на бюджетното законодателство в посока на многогодишно бюджетиране и създаване на механизми за координация на публичното и частно финансиране. Разработване на правила и подходи за управление на публичните финанси при многогодишно финансиране;

Срок: 31 декември 2006 г.

Отговорник: МФ

  - Подготовка и приемане на подзаконови нормативни актове с оглед преминаването към многогодишно бюджетиране и създаване на интегрирана система за планиране на инвестициите, обхващаща едновременно европейските и националните източници на финансиране;

Срок: 31 декември 2006 г.

Отговорник: МФ

  - Хармонизиране и развитие на статистиката за районите за планиране в съответствие със стандартите на ЕВРОСТАТ чрез изграждане и внедряване на система от показатели, хармонизирана с ЕВРОСТАТ и отчитаща националната специфика;

Срок: 31 декември 2006 г.

Отговорник: НСИ

  - Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП) и на Закона за концесиите (ЗК).

Срок: 1 юли  2006 г.

Отговорник: МИЕ, АОП

  - Подзаконови нормативни актове в областта на обществените поръчки и концесиите:

1.5.1. Приемане на подзаконовите нормативни актове в областта на обществените поръчки;

Срок: 30 май  2006 г.

Отговорник: МИЕ, АОП, МС

1.5.2 Влизане в сила на подзаконовите нормативни актове в областта на обществените поръчки и концесиите.

Срок: 1 юли  2006 г.

Отговорник: МИЕ, АОП

  - Актуализиране на Наръчника по обществени поръчки за прилагане  на законодателството в областта на  обществените поръчки и разработване на помощни материали.

Срок: 1 юли  2006 г.

Отговорник: МИЕ, АОП

  - Въвеждане на новите задължителни образци на обявления и информация за сключен договор.

Срок: 1 юли  2006 г.

Отговорник: МИЕ, АОП

  - Извършване на преценка според българското национално законодателство и европейското законодателство на необходимостта от екологична оценка на НСРР и ОП и при необходимост  извършване на екологична оценка.

Срок: октомври 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

2. Управление

  - Изготвяне на общ за системата наръчник за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България

Срок: 30 юни 2006 г.

Отговорник: МФ, дирекция «УСЕС»

  - Изготвяне на насоки за разработване на Процедурните наръчници за работа на Управляващите органи (УО) със Структурните фондове и Кохезионния фонд;

Срок: 31 юли 2006 г.

Отговорник: МФ, дирекция «УСЕС»

  - Изготвяне на Процедурни наръчници за работа на УО със Структурните фондове и Кохезионния фонд;

Срок: 30 ноември 2006 г.

Отговорник: МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

  - Изготвяняе на насоки за изграждане на механизъм за избор на проекти;

Срок: 30 юни 2006 г.

Отговорник: МФ

  - Регламентиране на взаимодействията между НФ и УО на ОП относно техните  функции и отговорности;

Срок: 31.05.2006

Отговорник: МФ, дирекция «Национален фонд»

  - Регламентиране на взаимодействията между УО на ОП и МЗ относно определянето на  функциите и отговорностите, които ще бъдат делегирани от УО на ОП на МЗ;

  - Срок: 31 май 2006 г.

Отговорник: МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ

  - Разработване на План за укрепване на капацитета на МЗ;

Срок: 30 април 2006 г.

Отговорник: МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ

  - Изпълнение на Плана за укрепване на капацитета на МЗ;

Срок: 31 декември 2006 г.

Отговорник: МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ

  - Актуализиране на Стратегиите за организационно развитие  за 2007 г.;

Срок: 31 декември 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

  - Изграждане и засилване на капацитета на регионално ниво;

Срок: 31 декември 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МДААР, ИПАЕИ

  - Разработване на процедури за осигуряване на съответствие с хоризонталните политики – обществени поръчки, държавни помощи, устойчиво развитие  и опазване на околната среда, и равни възможности;

Срок: 30 септември 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

  - Определяне на служители в Централното координационно звено, УО и МЗ да отговарят за осигуряване на съответствие с хоризонталните политики при прилагане на помощта от СФ. Осигуряване на обучение.

Срок: 30 септември 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

3. Програмиране

  - Изършване на предварителна оценка на ОП

Срок: 31 август 2006 г.

Отговорник: МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

  - Финализиране на Националната стратегическа референтна рамка и официално изпращане в ЕК;

Срок: В срока предвиден в регламента за СФ.

Отговорник: МФ, АИАП

  - Финализиране на ОП и официално изпращане в ЕК;

Срок: В срока предвиден в регламента за СФ

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

  - Провеждане на преговори с ЕК по НСРР и ОП

Срок: 31 декември 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР, МС, АИАП

  - Окончателно приемане на финансовото разпределение на средствата от СФ и КФ между оперативните програми от КС по НСРР;

Срок: в рамките на един месец след одобряване на финансовата рамка на ЕС за периода 2007-2013 г. от Европейския парламент

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР, МС, АИАП

  - Изготвяне на документите, регламентиращи критериите, процедурите и сроковете за избор  на проекти, финансирани от ОП;

Срок: 30 ноември 2006 г.

Отговорник: МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

  - Разработване на индикативни списъци от проекти за финансиране от ОП;

Срок: 30 ноември 2006 г.

Отговорник: МФМРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

4. Финансово управление и контрол

4.1 Изграждане на системи за финансово управление и контрол;

Срок: 30 ноември 2006 г.

Отговорник: МФ

4.2 Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на системата за управление и

контрол за СФ в България и изпращането му в ЕК;

Срок: 31 декември 2006 г.

Отговорник: МФ

  - Въвеждане и доразвиване на информационна система за нуждите на разплащането, осигуряваща надеждно наблюдение, управление и прогнозиране на паричните потоци;

Срок: 30 ноември 2006 г.

Отговорник: МФ

5. Наблюдение и оценка

  - Приемане на Решение на МС за създаване на Комитетите за наблюдение на НСРР и ОП;

Срок: 31 май 2006 г.

Отговорник: МФ, МС

  - Създаване на Комитетите за наблюдение на НСРР и ОП;

Срок: 31 юли 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

  - Приемане на вътрешни правила за работа от КН на НСРР и ОП

Срок: 31 август 2006 г.

Отговорник:  МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

  - Провеждане на обучение на членовете на КН на НСРР и ОП

Срок: септември-декември 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

  - Завършване изграждането на пилотен модел на Информационната система за управление и наблюдение на помощта от СФ и КФ на ЕС;

Срок: 30 юни 2006 г.

Отговорник: МФ

  - Изграждане на взаимовръзки между вътрешните (в рамките на едно ведомство) и външните (между различни ведомства) системи в рамките на Информационната система за управление и наблюдение на помощта от СФ и КФ на ЕС ;

Срок: 31 август 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ

  - Тестване на системата и корекции на софтуера на Информационната система за управление и наблюдение на помощта от СФ и КФ на ЕС;

Срок: 31 август 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ

  - Разработване на процедурни наръчници за работа с Информационната система за управление и наблюдение на помощта от СФ и КФ на ЕС

Срок: 31 август 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ

  - Обучение на потребителите и администраторите за работа с Информационната система за управление и наблюдение на помощта от СФ и КФ на ЕС

Срок: 30 септември 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ

  - Обучение на крайните потребители за ползване на Информационната система за управление и наблюдение на помощта от СФ и КФ на ЕС;

Срок: 31 декември 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ

  - Изграждане на напълно функционираща Информационна система за управление и наблюдение на помощта от СФ и КФ на ЕС;

Срок: 30 ноември 2006 г.

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

  - Създаване на звена за оценка, като самостоятелни звена или  в рамките на други отдели на УО.

Срок: 30 септември 2006 г.

Отговорник: МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

  - Обучение на служителите в звената за оценка на ОП

Срок: 30 ноември 2006 г.

Отговорник: МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

6. Публичност

  - Изготвяне на стратегия за публичност на НСРР;

Срок: 30 септември 2006 г.

Отговорник: МФ

  - Изготвяне на Комуникационен план на отделните ОП и официално изпращане в ЕК.

Срок: четири месеца след приемането на ОП от ЕК

Отговорник: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МТ, МОСВ, МДААР

Списък на съкращенията:

| УСЕС | дирекция «Управление на средствата от ЕС» |
| --- | --- |
| НФ | дирекция «Национален фонд» |
| МФ | Министерство на финансите |
| МИЕ | Министерство на икономиката и енергетиката |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МТ | Министерство на транспорта |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МДААР | Министерство на държавната администрация и административната реформа |
| МС | Министерски съвет |
| НСИ | Национален статистически институт |
| СФ | Структурни фондове |
| КФ | Кохезионен фонд |
| УО | Управляващ орган |
| ОП | Оперативна програма |
| НСРР | Национална стратегическа референтна рамка |
| КС по НСРР | Координационен съвет по НСРР |
| ИПАЕИ | Институт по публична администрация и европейска интеграция |
| МЗ | Междинно звено |
| АОП | Агенция по обществени поръчки |
| КН | Комитет за наблюдение |