Проект!

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2006 г.

РАЗДЕЛ I „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

Основна цел:

Организационно изграждане на комисиите, центровете и приютите, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране.

Дейности:

1. Създаване на местни комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в четири общини в рискови райони на страната.

Отговорна институция: НКБТХ, кметове на съответните общини

Партньори: регионалните звена на представените в НКБТХ институции; МОМ и НПО

Финансиране: от бюджета на НКБТХ и на съответните общини; извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: декември 2006 г.

2. Откриване на центрове за закрила и помощ на жертви на трафик на хора към местните комисии в две от общините по т. 1.

Отговорна институция: НКБТХ, МКБТХ, кметове на съответните общини

Партньори: МОМ и НПО

Финансиране: от бюджета на НКБТХ и на съответните общини; извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: декември 2006 г.

3. Създаване на три кризисни центъра за временно настаняване на деца – жертви на трафик на хора.

Отговорна институция: МТСП, Агенция за социално подпомагане(АСП)

Партньори: ДАЗД, НКБТХ и МОМ

Финансиране: от бюджета на МТСП, АСП, извънбюджетно средства по проекти и програми

Срок: декември 2006 г.

- Създаване на постоянна експертна работна група от представители на участващите в НКБТХ институции с цел подпомагане на дейността на секретариата на НКБТХ и улесняване на координацията между институциите при решаване на проблеми от междуинституционален характер.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: всички представени в НКБТХ институции и организации

Финансиране: не е необходимо

Срок: юли 2006 г.

- Подготовка за създаване на организация за проучване, анализ и отчетност на статистически данни във връзка с трафика на хора към НКБТХ.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: МВР, МВнР, МП, МТСП, ДАЗД, ЦКБППМН, органите на съдебната власт; НПО и междуправителстевни организации

Финансиране: извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: декември 2006 г.

- Създаване на Интернет страница на НКБТХ.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: МОМ и НПО

Финансиране: бюджета на НКБТХ

Срок: декември 2006 г.

РАЗДЕЛ II „ПРЕВЕНЦИЯ”

Основна цел

Повишаване на осведомеността на обществото по проблемите на трафика на хора и разработване на механизми за неговото ограничаване и създаване на обществена непримиримост към това явление.

Дейности:

1. Обхващане на рисковите групи от населението (жени, деца и представители на етническите малцинства):

1.1. Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето в началния и прогимназиалния етап на средната образователна степен и в предучилищната подготовка, като се използват възможностите на общообразователната подготовка, извънкласните и извънучилищни дейности.

Отговорна институция: МОН

Партньори: МК, ДАЗД, ЦКБППМН, МКБТХ, МОМ

Финансиране: от бюджетите на МОН, МК, МТСП, ДАЗД, ЦКБППМН; извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: постоянен

1.2. Разпространяване и популяризиране на разработени модули към учебни програми, информационни материали и пособия за учители, ученици и родители във връзка с темите на сексуалната експлоатация и трафика на хора.

Отговорна институция: МОН

Партньори: МЗ, МК, ДАЗД, ЦКБППМН, МКБТХ, МВР; МОМ, НПО

Финансиране: от бюджетите на МОН, МЗ, МК, МТСП, ДАЗД, ЦКБППМН, МВР; извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: постоянен

1.3. Разяснителни дейности по правата на жертвите на трафик на хора и на възможностите за оказване на помощ и закрила сред представители на рисковите групи, особено сред етническите малцинства.

Отговорна институция: МКБТХ

Партньори: МВР, МВнР, ДАЗД, МОН; МОМ и НПО

Финансиране: от бюджетите на съответните институции и извънбюджетни средства по проекти и програми на партньорските организации

Срок: постоянен

2. Провеждане на изследвания и организиране на информационни кампании:

2.1. Провеждане на изследване и анализ на рисковите фактори с цел идентифициране на предпоставките и условията за възникването на престъпленията, свързани с трафика на хора, на базата на влезлите в сила присъди по чл. 159а – 159в и чл. 279 – 280 от Наказателния кодекс.

Отговорна институция: МП – Съвет за криминологични изследвания

Финансиране: от бюджета на МП

Срок: постоянен

2.2. Изработване на справочник (включително и на електронен носител) с обща информация за националното и международно законодателство и институционалната рамка за превенция и противодействие на трафика на хора в България.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: всички представени в НКБТХ институции и организации

Финансиране: от бюджета на НКБТХ; извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: декември 2006 г.

2.3. Популяризиране на специализираната електронна страница на ДАЗД http://www.stopech.sacp.government.bg/ във всички видове училища, детски градини, ДОВДЛРГ, ВУИ, СПИ и поправителните домове към Министерството на правосъдието.

Отговорна институция: ДАЗД, МОН

Партньори: МВР, ЦКБППМН, МП

Финансиране: от бюджетите на МТСП, ДАЗД и МОН; извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: септември 2006 г.

2.4. Изработване на концепция за изграждането на гореща национална телефонна линия за деца (вкл. деца-жертви на трафик на хора).

Отговорна институция: ДАЗД

Партньори: НПО

Финансиране: от бюджета на МТСП, ДАЗД; извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: декември 2006 г.

2.5. Одобряване на изготвените от международни и неправителствени организации информационни материали за явлението трафик на хора и разпространението им сред заинтересовани лица, рискови групи на населението, на ГКПП и в българските дипломатически и консулски представителства в чужбина.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: МКБТХ, МВР, МВнР, органите на съдебната власт

Финансиране: не е необходимо

Срок: постоянен

2.6. Повишаване на осведомеността на обществеността чрез провеждане на информационна кампания.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: ДАЗД, МОН, МК, ЦКБППМН, МКБТХ; МОМ и НПО

Финансиране: от бюджетите на съответните институции; извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: юли – декември 2006 г.

2.7. Провеждане на съвместни дейности с медиите за отразяване на проблемите, свързани с трафика на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: всички представени в НКБТХ институции и НПО

Финансиране: от бюджетите на ангажираните институции и партньорските организации

Срок: постоянен

### РАЗДЕЛ ІІІ „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

Основна цел

Първоначално обучение на кадрите в новосъздадените структури по Закона за борба с трафика на хора и повишаване квалификацията на служителите в институциите, работещи по проблемите на трафика.

- Обучение на служителите от администрацията на НКБТХ и на МКБТХ, както и на експертите от постоянната работна група към НКБТХ.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: представените в НКБТХ институции; МОМ и НПО

Финансиране: бюджет на НКБТХ и извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: декември 2006 г.

2. Продължаване на обучението на магистрати в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора.

Отговорна институция: МП, НИП

Финансиране: от бюджетите на МП и НИП; средства по проекти и програми

Срок: постоянен

3. Повишаване квалификацията на служителите на МВР, работещи по трафика на хора, в Академията на МВР и в нейните центрове за специализация и професионална подготовка.

Отговорна институция: МВР

Финансиране: от бюджета на МВР

Срок: постоянен

4. Обучение на дознателския апарат по методиките на разследване на престъпления, свързани с трафик на хора.

Отговорна институция: МВР

Финансиране: бюджет на МВР

Срок: постоянен

5. Обучение на млади дипломати и консулски служители за работа в случаи на трафик на хора (при подготовката им за работа в чужбина).

Отговорна институция: МВнР, Дипломатически институт на МВнР

Финансиране: от бюджета на МВнР

Срок: постоянен

6. Организиране и провеждане на срещи с журналисти по въпросите на отразяването на проблемите на трафика на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: СЕМ, ДАЗД, НПО

Финансиране: извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: постоянен

7. Провеждане на обучение на служители от Агенцията по заетостта, Дирекции „Бюро по труда”, Агенцията за социално подпомагане и Дирекции „Социално подпомагане” за работа с жертви на трафик на хора.

Отговорна институция: МТСП

Партньори: НПО

Финансиране: от бюджета на МТСП

Срок: декември 2006 г.

### РАЗДЕЛ IV „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

Основна цел:

Оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора и защита на техните права. Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото.

Дейности:

1. Популяризиране и актуализиране на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завърнали се от чужбина.

Водеща институция: МТСП, АСП, МВнР, МВР, ДАЗД

Партньори: МОМ, МОТ, Международната социална служба, НПО

Финансиране: от бюджетите на съответните институции; извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: декември 2006 г.

2. Разпространение на Наръчника за най-добрата практиката за полицаи, дознатели и следователи при извършване на процесуални действия с деца-жертви на сексуална експлоатация и на Методическите указания за разследване на престъплението „трафик на хора”, изготвени от НСлС.

Отговорна институция: МВР, НСлС

Финансиране: от бюджетите на МВР и НСлС

Срок: декември 2006 г.

3. Създаване на механизъм за финансово подпомагане на българските граждани-жертви на трафик на хора до и при репатрирането им в Република България.

Отговорна институция: МВнР

Партньори: МТСП, ДАЗД, АСП, МВР

Финансиране: от бюджета на МВнР

Срок: юли 2006 г.

4. Разработване на мерки за ограничаване и предотвратяване използването на Интернет за привличане на потенциални жертви на трафик на хора.

Отговорна институция: МВР

Партньори: МТСП, ДАЗД

Финансиране: от бюджетите на МВР, МТСП и ДАЗД

Срок: октомври 2006 г.

5. Разработване на правила за организацията и дейността на центровете за закрила на жертвите на трафик към МКБТХ.

Отговорна институция: МКБТХ

Финансиране: не е необходимо

Срок: в едномесечен срок след създаването на цетровете към МКБТХ

6. Осигуряване на механизъм за оказване на медицинска и психологическа помощ в центровете за закрила на жертвите на трафик към МКБТХ.

Отговорна институция: МЗ

Партньори: МКБТХ

Финансиране: от бюджетите на общините, където ще се създадат МКБТХ

Срок: постоянен

7. Включване на жертвите на трафик в подходящи форми на обучение и квалификация.

Отговорна институция: МОН, МТСП, ДАЗД

Партньори: МКБТХ, НПО

Финансиране: от бюджетите на МОН и МТСП, средства по проекти и програми

Срок: постоянен

8. Участие на общинските администрации, към които са създадени МКБТХ, в трудовата интеграция на жертвите на трафик на хора.

Отговорна институция: МКБТХ

Партньори: кметове на съответните общини

Финансиране: от общинските бюджети, средства по проекти и програми

Срок: постоянен

9. Включване на жертвите на трафик в мерки, програми или проекти по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Отговорна институция: МТСП, Агенция по заетостта

Партньори: НКБТХ и МКБТХ

Финансиране: от бюджета на МТСП, Агенция по заетостта; извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: постоянен

РАЗДЕЛ V „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Основна цел:

Разгръщане на международната дейност на НКБТХП, развитие на международното сътрудничество и обмен на най-добри практики в областта на противодействието на трафика на хора.

Дейности:

1. Установяване на двустранни контакти и обмяна на опит и най-добри практики между НКБТХ и сходни структури в държави-членки на Европейския съюз и други държави.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: МОМ и НПО

Финансиране: от бюджета на НКБХТ; извънбюджетни средства по проекти и програми на партньорските организации

Срок: постоянен

2. Представяне на българското законодателство и практика в борбата с трафика с хора в рамките на двустранните отношения и по линия на многостранното сътрудничество.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: всички представени в НКБТХ институции и организации

Финансиране: от бюджетите на НКБТХ; извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: постоянен

3. Събиране, анализ и разпространяване на информация за чуждестранните законодателства и добри практики за противодействие на трафика на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: всички представени в НКБТХ институции и организации

Финансиране: от бюджета на НКБХТ; извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: постоянен

4. Създаване на мрежа от партньори на международно ниво за сътрудничество и взаимодействие.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: международни и неправителствени организации

Финансиране: от бюджетите на НКБТХ; извънбюджетни средства по проекти и програми

Срок: постоянен

РАЗДЕЛ VI „ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

Дейности:

1. Ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за противодействие на трафика на хора, приета на 15 май 2005 г.

Отговорна институция: МП

Финансиране: не е необходимо

Срок: декември 2006 г.

2. Приемане на Националната стратегия за подобряване на положението и подпомагане на пострадалите от престъпления в изпълнение на Рамковото решение на Съвета на Европейския съюз относно правното положение на пострадалите от престъпления в наказателния процес от 15 март 2001 г.

Отговорна институция: МП

Финансиране: не е необходимо

Срок: декември 2006 г.

3. Изработването на проект на Закон за подпомагане на пострадалите от престъпления, уреждащ националната система за компенсиране на пострадалите от насилствени престъпления.

Отговорна институция: МП

Експертна помощ: Върховният касационен съд

Финансиране: от бюджета на МП

Срок: декември 2006 г.

4. Изготвяне на предложения за промени в Наказателния кодекс относно криминализиране на трафика на хора с цел осиновяване или прикриване на осиновяване (трафик на бременни жени и новородени), както и на приготовлението към трафик на хора, предвиждане на наказание „конфискация на част или цялото имущество” в престъпните състави по чл. 159а-159в и усъвършенстване уредбата на престъпните състави в чл. 155 от НК.

Отговорна институция: МП

Експертна помощ: Върховната касационна прокуратура, Националната следствена служба

Финансиране: от бюджета на МП

Срок: декември 2006 г.