ПРОЕКТ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ

ЗА БОРБА СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ

2006 - 2008 г.

НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО

За постигане на стратегическите цели в областта на намаляването на търсенето на наркотици, произтичащи от Националната стратегия, ще бъдат реализирани следните дейности.

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 | ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ВЪВЛИЧАНЕТО НА НОВИ ХОРА В ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА |
| --- | --- |
| Задача 1а от Плана за действие | РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ |
| Подзадачи: | а) Разработване на съвременни стандарти и методология за прилагане на ефективно здравно образование в сферата на превенцията на употребата на психоактивни вещества; б) Нормативно осигуряване на прилагането на съвременни здравнообразователни програми в сферата на превенцията на употребата на психоактивни вещества; в) Обучение на учители, психолози, мед. специалисти |
| Цел: | Прилагане на училищно ниво на системно и комплексно здравно образование |
| Показател: | Изготвени стандарти и методология до 2006г. Разработена нормативна база до 2007г. Брой обучени специалисти |
| Срок: | 2006-2008 г. |
| Отговаря: Партньор: | Министър на образованието и науката Министър на здравеопазването НПО |

| Задача 1б от Плана за действие | РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМИ В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИТЕ |
| --- | --- |
| Подзадача | а) Изработване на програма за идентифициране и подпомагане на семейства с повишен риск от злоупотреба с наркотични вещества б) Изследване и идентифициране на рисковете в семейната среда в) Изработване, издаване и разпространение на информационни материали за родители по проблемите на наркотиците в) Осъществяване на програми за подпомагане на родители за справяне с проблеми свързани с наркотични вещества |
| Цел: | Създаване на програми и модели за работа с родители; Реализиране на програми за родители; |
| Показател: | Брой осъществени програми за родители; Брой информационни материали; Брой родители достигнати от програмите и информационните материали; |
| Срок: | 2008 г. |
| Отговаря: Партньори: | Министър на здравеопазването Министър на труда и социалната политика Министър на образованието и науката Председател на Централна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетни и непълнолетни Председател на Държавната агенция за закрила на детето НПО |
| Задача 1в от Плана за действие | ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ |
| Подзадачи: | а) Осъществяване на системно сътрудничество с медиите б) Организиране на форуми за повишаване на компетентностите на журналисти отразяващи проблемите с наркотиците |
| Цел: | Медийна подкрепа за осъществяване на националната стратегия за борба с наркотиците |
| Показател: | Брой организирани форуми; |
| Срок: | Постоянен |
| Отговаря: Партньори: | Министър на здравеопазването Всички министерства и ведомства ангажирани с изпълнение на Плана за действие |

| Задача 1г от Плана за действие | РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЧРЕЗ СПОРТ И ТУРИЗЪМ |
| --- | --- |
| Подзадача: | а) Програма “Спорт срещу дрога” в свободното време на младите хора б) Програма за възстановяване, подобряване и изграждане на спортни бази в общините и ремонт на училищните спортни салони и съоръжения в) Програми за извънкласни и извънучилищни спортни младежки дейности г) Програми за ваканционен отдих на учащите се д) Повишаване ефективността на училищните програми за превенция на наркоманиите чрез спорт и туризъм и разширяване обхвата на участниците в тях e) Повишаване квалификацията на лицата ангажирани с проблемите на масовия спорт, чрез обучение и участие в местни и международни прояви |
| Цел: | Прилагане на алтернативни форми за прекарване на свободното време на младите хора |
| Показател: | Брой общини реализиращи такива програми Брой млади хора, включени в програмите Брой ремонтирани и изградени спортни обекти |
| Срок: | 2008г. |
| Отговаря: Партньор: | Председател на Държавна агенция за младежта и спорта Министър на образованието и науката Кметове на общини |

| Задача 1д от Плана за действие | ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДБРАНИ ВИСОКОРИСКОВИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ |  |
| --- | --- | --- |
| Подзадачи: | а) Идентифициране на видовете рискови групи и оценка на нуждите от интервенция б) Сформиране на междуведомствена работна група за разработване на методически указания за интервенция сред високорискови целеви групи в) Предприемане на мерки за прилагане на методическите указания |  |
| Цел: | Осъществяване на ефективна превенция на злоупотребата с наркотични вещества сред рисковите групи |  |
| Показател: | Идентифицирани рискови групи Разработени методически указания Брой обучени специалисти |  |
| Срок: | 2008г. |  |
| Отговаря: Партньори: | Министър на труда и социалната политика Министър на здравеопазването Министър па образованието и науката Председател на Централна комисия за борба спротивообществените прояви на малолетни и непълнолетни Председател на Държавна агенция за закрила на детето |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 2 |  | НАМАЛЯВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕПАРАТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ |

| Задача 2а от Плана за действие: | Усъвършенстване прилагането на регулаторните режими, въведени от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, регламентиращи контрола на дейностите с наркотични вещества и техните препарати. |
| --- | --- |
| Подзадачи: | а) Повишаване интензивността на контрола на дейностите с наркотични вещества и техните препарати б) Подобряване на координацията на звената, ангажирани с контрола в) Повишаване професионалната квалификация на лицата, занимаващи се с контрол, посредством обучение и участие в местни и международни форуми в областта на контрола на наркотиците |
| Цел: | Намаляване броя на нарушенията на лицензионните режими, въведени от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите |
| Показател: | Повишена интензивност на контрола. Брой извършени проверки |
| Срок: | 2008г. |
| Отговаря: | Министър на здравеопазването |

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 3 | ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ И ДЕПРИВАЦИЯ НА ВИСОКОРИСКОВИТЕ ГРУПИ |
| --- | --- |
| Задача 3а от Плана за действие | ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИ МОДУЛИ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА ОТ НАРКОТИЦИ |
| Подзадачи: | а) Разширяване на активното наблюдение, тестирането и медикаментозното лечение на постъпващите в затворите и следствените арести, страдащи от абстиненти синдроми; б) Увеличаване приложението на метадоновите програми в специализираната болница за лечение в затвора София по отношение на лишените от свобода, подходящи за този вид терапия; в) Разширяване на информационните и здравно-образователни мероприятия, насочени към превенция на наркотичната зависимост и нейния рецидив в местата за лишаване от свобода г) Изграждане на система за мониторинг по отношение на резултатите от лечението на лишените от свобода със зависимости, преминали през специализираните болници в София и Ловеч; д) Обобщаване на резултатите и оценка на ефективността от пилотното прилагане на рехабилитационната програма в затворите в градовете Бобов дол, Бургас, Ловеч, Стара Загора и София; е) Въвеждане на позитивна практика от пилотно реализираната програма за рехабилитация на наркотично зависими лишени от свобода във всички поделения на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” ж) Поетапно внедряване с помощта на британски експерти на 12-стъпковата програма за работа с осъдени, имащи наркотична зависимост; з) Разработване на индикатори и процедури за осъществяване на мониторинг на ефективността върху използваните в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” програми за медикаментозно лечение, рехабилитация и реабилитация на осъдени със зависимост. |
| Цел: | Намаляване на социалната депривация и подобряване на рехабилитацията и ресоциализацията на зависими към наркотични вещества в МЛС |
| Показател: | Брой МЛС осъществяващи такива програми Брой зависими от наркотични вещества в МЛС участващи в такива програми |
| Срок: | 2008г. |
| Отговаря: Партньор: | Министър на правосъдието Министър на здравеопазването |
| Задача 3б от Плана за действие | ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА НАРКОМАНИ |
| Подзадачи: | а) Осигуряване на субсидирана заетост на безработни в трудоспособна възраст, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”, които са преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества б) Повишаване пригодността на заетост чрез професионално обучение на лицата, които са преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества в) Повишаване степента на информираност на обществото за трудовата реализация на хора, които са преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества г) Насърчаване на работодателите за наемане на работа на безработни, които са преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества чрез осигуряване на средства за трудово възнаграждение и осигуровки от държавния бюджет. д) Усъвършенстване на механизма за съвместни действия и координация между ангажираните институции и организации за ускоряване ресоциализацията на безработни, които са преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества. |
| Цел: | Осигуряване на ефективна социална рехабилитация и интеграция на зависими към наркотични вещества, преминали успешно активно лечение |
| Показател: | Брой зависими лица, които са преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества Брой лица, включени в професионално обучение Брой безработни в трудоспособна възраст, за които е осигурена субсидирана заетост Брой работодатели, назначили на работа лица, които са преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества |
| Срок: | 2008г. |
| Отговаря: Партньор: | Министър на труда и социалната политика Министър на здравеопазването НПО |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 4 | НАМАЛЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА БОЛЕСТИ СРЕД ИЗПОЛЗВАЩИТЕ НАРКОТИЦИ, КОИТО ИМАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО: ИНФЕКЦИИ, ПРЕДАВАНИ ПО КРЪВЕН ПЪТ (HIV/СПИН, ХЕПАТИТ В, С И ДР. ) ТУБЕРКУЛОЗА, БОЛЕСТИ, ПРЕДАВАНИ ПО СЕКСУАЛЕН ПЪТ И ДР. |
| Задача 4а от Плана за действие: | НАМАЛЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНФЕКЦИИ, ПРЕДАВАНИ ПО КРЪВЕН И ПОЛОВ ПЪТ (HIV/СПИН, ХЕПАТИТ В, С И ДР. ) |
| Подзадачи: | а) Обучение на екипи за работа на терен със злоупотребяващи с наркотични вещества б) Разработване и прилагане на програми за работа на терен, обмяна на игли и спринцовки, раздаване на презервативи, консултации, в) Идентифициране на проблемите и изготвяне на програми по намаляване на риска при особено труднодостъпни и високорискови групи г) Програми за ранно тестуване (включително на терен), пре- и пост-тестово консултиране и осигуряване насочване за специализирано лечение |
| Цел: | Запазване на ниско ниво на разпространение на ХИВ и намаляване на нивото на кръвно и полово-преносими заболявания сред злоупотребяващите и зависимите към наркотични вещества в България |
| Показател: | % и брой интравенозни наркомани положителни на ХИВ, Хепатити В и С, сифилис и ТБК Брой програми работещи на терен по намаляване на здравните щети със зависими към наркотични вещества Брой обучени екипи, започнали работа |
| Срок: | 2008г. |
| Отговаря: | Министър на здравеопазването |

| Задача 4б от Плана за действие: | НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ИНЦИДЕНТИТЕ И СМЪРТНИТЕ СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА |
| --- | --- |
| Подзадачи: | а) Предоставяне на информация и обучение на интравенозни наркомани за безопасно поставяне на инжекции и практики на употреба на наркотици, намаляващи риска от предозиране б) Образоване и обучение на интравенозни наркомани, които не са на лечение за оказване на първа помощ при спешни състояния в) Разширяване на достъпа до потребителите чрез добре обучени специалисти работещи на терен |
| Цел: | Намаляване на заболеваемостта и смъртността сред зависимите и злоупотребяващите с наркотични вещества |
| Показател: | Намаляване броя на нефаталните спешни случаи вследствие употреба на наркотици Намаляване на смъртните случаи следствие употреба на наркотици |
| Срок: | 2008 г. |
| Отговаря: Партньор: | Министър на здравеопазването НПО |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 5 | РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ЕФЕКТИВНИ И РАЗНООБРАЗНИ ПРОГРАМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ |

| Задача 5а от Плана за действие | РАЗВИВАНЕ НА МРЕЖА ОТ ПРОГРАМИ И СЛУЖБИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ НА НАЦИОНАЛНО И ОБЩИНСКО НИВО |
| --- | --- |
| Подзадачи: | а) Развиване на мрежа от лечебни програми и центрове на национално и общинско ниво, включващи извънболнично лечение, болнично лечение, поддържащо лечение с опиеви агонисти, опиеви антагонисти и агонисти-антагонисти. б) Подобряване на уменията на личните лекари за лечение и насочване на зависими пациенти. в) Създаване на ръководство/протокол за ефективно лечение ; г) Планиране на необходимите програми и ресурси за лечение на общинско ниво и изготвяне на общински планове за лечение на зависимости; д) Оценка на нуждите и установяване на Общините, в които е необходимо стартирането на нови програми за лечение; е) Подобряване функционирането на съществуващите програми и служби за лечение; ж) Увеличаване броя на наркоманите, включени в лечебни или рехабилитационни програми |
| Цел: | Да се развие мрежата за лечение на зависими към наркотични вещества съобразно нуждите на национално и местно нива |
| Показател: | Брой зависими към наркотични вещества лекувани през календарната година по данни на Националния център по здравна информация и Националния фокусен център (Focal Point) |
| Срок: | 2006 - 2008 г. |
| Отговаря: | Министър на здравеопазването |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 6 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО ЕФЕКТИВНИ ЛЕЧЕБНИ ПРОГРАМИ |
| Задача 6а от Плана за действие: | УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЕФЕКТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ |
| Подзадача: | а) Подобряване на координацията на службите чрез по-добър обмен на информация между тях и изработване на процедури за насочване на пациенти със зависимости; б) Осигуряване на информация за възможностите за достъп на пациенти и техните семейства до програми за лечение |
| Цел: | Въвеждане на ориентирана към потребителя информационна система относно видовете съществуващи програми за лечение в страната и техния капацитет |
| Показател: | Информационната система създадена и функционираща |
| Срок: | 2007 г. |
| Отговаря: | Министър на здравеопазването |

| Задача 6б от Плана за действие | ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО ЕФЕКТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМИ ОТ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА |
| --- | --- |
| Подзадачи: | a) Разширяване обхвата на пакета за специализирана извънболнична психиатрична помощ чрез включването на лечение на зависими от наркотични вещества по Наредба на Министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет от здравни дейности гарантирани от бюджета на НЗОК. б) Разработване на специализирана програма за лечение на наркомании като част от Програмите за лечение на особено значими заболявания и подготовка за включването и в Програмите заплащани от НЗОК или от бюджета на МЗ в) Увеличаване броя и вида на програми за лечение и медицински институции, предоставящи лечение |
| Цел: | Нормативно, институционално и ресурсно обезпечаване на устойчивото развитие на системата за лечение на зависими от наркотични вещества |
| Показател: | Включено лечение на зависими от наркотични вещества в пакета за специализирана извънболнична психиатрична помощ по Наредба на МЗ; Изработена специализирана програма за лечение на наркомании; |
| Срок: | 2006 - 2008 г. |
| Отговаря: | Министър на здравеопазването |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 7 | РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО |
| Задача 7а от Плана за действие | РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ, РЪКОВОДСТВА И СТАНДАРТИ |
| Подзадачи: | а) Изготвяне на приложими за България принципи за ефективно лечение на зависимости б) Разработване и въвеждане на принцици и стандарти за добра практика в областта на превенцията в) Разработване на насоки, методически указания и ръководства за добра практика за лечение и рехабилитация включващи: планиране и организация на ефективно лечение на зависимости; поддържащо лечение с опиеви агонисти, агонисти-антагонисти и налтрексон; извънболнично лечение; болнично лечение; консултиране; рехабилитация на зависими пациенти; превенция на рецидив г) Разработване и въвеждане на принципи и стандарти за добра практика в програмите за намаляване на здравните щети д) Разработване на методика за оценка на ефективност на основни модели превантивни, лечебни, рехабилитационни и програми за намаляване на здравните щети |
| Цел: | Повишаване на ефективността и качеството на превантивните дейности Повишаване на качестото и ефективността на лечението и рехабилитацията на зависимости Повишаване на качестото и ефективността на дейностите за намаляване на здравните щети от употреба на наркотици |
| Показател: | Одобрени и публикуване принципи и ръководства |
| Срок: | 2008 г. |
| Отговаря: | Министър на здравеопазването |

| Задача 7б от Плана за действие | РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ И СТАНДАРТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ ПО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ |
| --- | --- |
| Подзадачи: | а) Разработване на модели и стандарти за образование в областта на зависимостите, което да бъде въведено в университетското обучение по медицина и програмата на други сходни професии: психолози, социални работници, медицински сестри и др. б) Разработване на модул по зависимости в рамките на специализацията по психиатрия. в) Разработване на програма за курсове за обучение по осъществяване на различни програми за лечение. г) Провеждане на курсове и семинари по различните лечебни подходи |
| Цел: | Разработване и осъществяване на съвременни образователни и обучителни програми по зависимости |
| Показател: | Образователните модели и стандарти разработени и приети до края на 2008 г. % студенти от съответните специалности, получаващи акредитирано обучение по зависимости |
| Срок: | 2006 - 2008 г. |
| Отговаря: Партньор: | Министър на здравеопазването ВУЗ |

| СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 8 Задача 8 а от Плана за действие | РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ |
| --- | --- |
| Подзадачи: | а) Създаване на терапевтични резиденциални центрове; б) Създаване на дневни центрове за социална рехабилитация и реинтеграция в общността; в) Прилагане на програми за заетост към дирекциите “Бюро по труда” за зависими лица преминали успешно курс на лечение; г) Изграждане на мрежа за социална защита, включваща здравни, социални и правоприлагащи институции и служби на национално и общинско ниво; д) Прилагане на програми за професионално обучение на зависими преминали успешно курс на лечение на зависимости |
| Цел: | Създаване на условия за успешна социална рехабилитация и интеграция на зависими и злоупотребяващи с наркотични вещества |
| Показател: | Брой общини, в които са реализирани програми Брой зависими, които участват в такива програми Брой зависими, преминали успешно курс на лечение, включени в програми за професионално обучение Функциониращи терапевтични резиденциални центрове |
| Срок: | 2008 г. |
| Отговаря: Партньори: | Министър на труда и социалната политика Министър на здравеопазването Министър на регионалното развитие и благоустройство Общинска администрация Областна администрация НПО |

|  | СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 9 | ЗАСИЛВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Задача 9а от Плана за действие | РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ |
|  | Подзадачи: | а) Обмяна на опит със страни-членки на ЕС, които имат разработени ефективни лечебни системи и подходи за лечение на зависимости б) Съвместни проекти и дейности с водещи международни организации като Съвета на Европа - Група Помпиду, Световната здравна организация, , Европейската асоциация за лечение на опиумна зависимост (EUROPAD), Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), КЕТНЕА и други в) Обучителни и тренинг семинари организирани и проведени от международни експерти за български професионалисти, работещи в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и намаляването на здравните щети г) Осъществяване на работни визити от водещи международни експерти с цел обмяна на опит и методична помощ за мрежата от превантивни и лечебни програми и служби д) Осъществяване на работни визити от български професионалисти в утвърдени центрове с цел обмен на опит и усвояване на водеща професионална методология в областта на намаляване на търсенето е) Провеждане на съвместни клинични и сравнителни изследвания на лечебни програми и терапевтични подходи с водещи европейски центрове и международни организации ж) Провеждане на и участие в международни научно-изследователски форуми |
| Цел: |  | Осигуряване на условия за технологичен трансфер на водещи съвременни подходи в превенцията, лечението, рехабилитацията и намаляване на здравните щети при изпълнение на Националната Стратегия |
| Показател: |  | Брой мероприятия Брой участници - експерти |
| Срок: |  | постоянен |
| Отговаря: |  | Министър на здравеопазването |