МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

П Р О Е К Т

# П Р О Г Р А М А

ЗА ДЕЙНОСТТА ПО СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТЪРА

И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ПРЕЗ 2006 г.

по чл. 94, ал. 2  от ЗКИР

#### С О Ф И Я

Ю Н И  2006 г.

##### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Програма за 2006 г. е съобразена и актуализира Дългосрочната програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър, приета с Решение № 326 от 11.05.2001 г. на Министерския съвет. Чрез нея се прилагат новите индикатори на проекта “Кадастър и имотна регистрация” по Споразумението за заем между Република България и Световна банка.

Изпълнението на Програмата се осигурява със субсидии от държавния бюджет и със средства по Споразумението за заем със Световна банка. Финансирането е съобразено и с ПМС № 132 от 5 юни 2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавен инвестиционен заем за други цели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2006 г. (обн. ДВ,  бр. 48 от 13 юни 2006 г.).

В съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), предвидените финансови средства са предназначени както за дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), така и за Агенцията по вписванията (АВ).

Програмата не включва дейности по геодезия и картография, които са възложени на АГКК по реда на Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ, бр. 29 от 17 април 2006 г.).

С Програмата се определят и детайлизират основните дейности по създаване на кадастъра и имотния регистър, организацията, необходимите материални, човешки и финансови ресурси. Възприет е принципът, кадастрална карта и кадастрални регистри да се създават за територии с интензивен пазар на недвижими имоти и големи инвестиции.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1.  Нормативна уредба

2.  Институционално изграждане и развитие на Агенцията по геодезия,   картография и кадастър

3.  Институционално изграждане и развитие на Агенцията по вписванията

4.  Технически дейности по създаването на кадастъра

5.  Дейности по създаване на имотния регистър

6.  Дейности по създаване на информационните системи на кадастъра и имотния

регистър

7.  Дейности, подпомагащи създаването на кадастъра и имотния регистър.

- НОРМАТИВНА УРЕДБА

Кадастърът и имотният регистър в България се създават в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (в сила от 1.01.2001 г.). С изменения и допълнения, извършени през 2004 г. и 2006 г., в закона беше подобрен реда за създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри (чрез максимално използване на съществуващите планове и карти), регламентиран бе реда за поддържането на действащите кадастрални планове на населените места и на картата на възстановената собственост в преходния период, улеснена беше процедурата за одобряване на изменения, извършвани при поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и т.н.

Към 1.06.2006 г. са в сила осем наредби и две тарифи, издадени в съответствие с изискванията на ЗКИР, от които седем на МРРБ и две на МП.

С тези подзаконови актове се регламентират правилата, по които понастоящем се възлагат и изпълняват дейности по създаването на кадастъра и имотния регистър.

През първото тримесечие на 2006 г., в изпълнение на изискванията на Световната банка, бяха разработени и обнародвани в Държавен вестник изменения и допълнения на следните подзаконови нормативни актове:

Таблица № 1

|  | ПОДЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ ПО ЗКИР | отговорно ведомство | изм. и доп. обнародв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ, бр. 41 от 28.04.2005г.) | МРРБ | ДВ бр. 16 от 21.02.2006г. |
| 2. | Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (обн. ДВ, бр. 71 от 14.08.2001 г.) | МРРБ | ДВ бр. 16 от 21.02.2006г. |
| 3. | Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2002 г.) | МРРБ | ДВ бр. 16 от 21.02.2006г. |
| 4. | Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн. ДВ, бр. 19 от 02.03.2001 г.) | МРРБ | ДВ бр. 15 от 17.02.2006г. |

В съответствие с чл. 15 ЗКИР и във връзка с новоприетия Закон за геодезията и картографията (обн. ДВ, бр. 29 от 7 април 2006 г.), през 2006 г. предстои изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Във връзка със създаването на информационната система на кадастъра и имотния регистър през 2006 г. ще бъдат разработени следните подзаконови нормативни актове по ЗКИР:

Таблица № 2

|  | ПОДЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ ПО ЗКИР | отговорно ведомство | срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР) | МРРБ и МП | IV тр. 2006 г. |
| 2. | Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за прекия достъп до данните в тях (съгл. чл. 7, ал. 3 ЗКИР) | МС по предл. на МРРБ и МП | ІV тр. 2006 г. |
| 3. | Наредба за условията и реда за предоставяне на кадастрални данни (съгл. чл. 58, ал. 1 ЗКИР) | МРРБ | ІV тр. 2006 г. |

Във връзка с изменение и допълнение на ЗКИР,  произтичащо от приетия Законаза геодезията и картографията (ЗГК), ще бъдат актуализирани следните наредби:

Таблица № 3

|  | ПОДЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ ПО ЗКИР | отговорно ведомство | срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ, бр. 41 от 28.04.2005г.) | МРРБ | ІV тр. 2006г. |
| 2. | Наредба № 5 за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите в агенцията по кадастъра (обн. ДВ. бр.106 от 03. 12. 2004г..) | МРРБ | ІV тр. 2006г. |
| 3. | Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн. ДВ, бр. 19 от 02.03.2001 г.) | МРРБ | ІV тр. 2006г. |

Разпределение на финансовите средства:

Таблица № 4

| ДЕЙНОСТ | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК лв. |
| --- | --- | --- |
| Подготовка на нормативни документи - проучване във връзка с ипотеките и етажната собственост | 34 000 |  |

## 2. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

АГКК продължава да работи за усъвършенстване на държавната администрация в областта на кадастъра и геодезията - в съответствие с плановете на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Във връзка със значителното нарастване на броя на населените места с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри и поемането на обслужването на гражданите в службите по геодезия, картография и кадастър, през годината се предвижда оптимизиране на числения състав на АГКК, като за целта усилията ще бъдат насочени и към изнасяне на част от дейността на агенцията за изпълнение от фирми.

Местна консултантска помощ

АГКК ще продължи да работи с  консултанти с доказани професионални качества за подпомагане на дейността й в следните направления:

- Подобряване и изменение на нормативната уредба, свързани с дейността по кадастъра и във връзка с новия Закон по геодезия и картография;

- Усъвършенстване използването на нови технологии за създаване на кадастрална карта – прилагане на дистанционни методи;

- Проектиране и внедряване на информационна система в АГКК и АВ и на националната стратегия в областта на информационните технологии.

Разпределение на финансовите средства:

Таблица № 5

| ИЗДРЪЖКА И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪРА | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК лв. |
| --- | --- | --- |
| Заплати, възнаграждения и осигуровки |  | 2 939 112 |
| Оперативни разходи | 311 000 | 458 435 |
| Договори с консултанти за подпомагане на АГКК | 130 000 |  |
| Договор за управление на службите по геодезия, картография и кадастър | 100 000 |  |

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Строително-ремонтни работи на офисите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

В съответствие с изготвените проекти за ремонт на офисите на службите по геодезия, картография и кадастър, ще бъдат ремонтирани офисите в Разград, Търговище, Хасково и Видин, както и в градовете, където се предвижда допълнително откриване на изнесени работни места  в  общините.

Обзавеждане на офиси на Агенцията по геодезия, картография и  кадастър и в изнесените работни места в общините

Ремонтираните офиси на Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще бъдат оборудвани с мебели за архиви за нуждите на “Геокартфонд”, направени специално за целта, както и за службите по геодезия, картография и кадастър в изнесените  работни места в 15 общински града.

Техническо окомплектоване на офиси на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Службите по геодезия, картография и кадастър и изнесените работни места ще бъдат оборудвани с допълнителен хардуер.

Разпределение на финансовите средства:

Таблица № 6

| ДЕЙНОСТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК лв. |
| --- | --- | --- |
| Проектиране и строително-ремонтни работи на офисите на АГКК | 157 000 | 120 000 |
| Хардуер за АГКК и службите по геодезия, картография и кадастър | 1 000 000 | 8 300 |
| Софтуер за АГКК и службите по геодезия, картография и кадастър | 520 000 | 6 000 |
| Офис оборудване |  | 165 700 |
| Мебели за архиви на Геокартфонд и службите по геодезия, картография и кадастър |  | 1 500 000 |

## 3. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Имотният регистър се води от службите по вписвания към Агенцията по вписвания. Съгласно изискванията на ЗКИР, трудовите правоотношения на всички книговодители в 112-те служби по вписванията са уредени по чл. 123 от Кодекса на труда.

Дейностите по имотната регистрация се организират и координират от Агенцията по вписванията.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Техническо окомплектоване на служби по вписвания

За 7 офиса на служби по вписванията, както и за Централно управление ще започне дейност по проектиране и строително - ремонтни работи.

За всички служби по вписванията, съобразно текущите нужди, свързани с електронното водене на регистрите по реда на сегадействащото законодателство ще бъдат закупени:

- Автомобили;

- Офис мебели, съобразно нуждите на службите по вписванията;

- Хардуер за Агенция по вписванията и службите по вписванията: компютри, сървъри, комуникационно оборудване и друго компютърно оборудване;

- Канцеларски материали за архиви;

- Офис оборудване.

Разпределение на финансовите средства:

Таблица №7

| ДЕЙНОСТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АВ лв. |
| --- | --- | --- |
| Проектиране и строително-ремонтни работи на офисите на Агенцията по вписвания | 300 000 |  |
| Автомобили | 500 000 |  |
| Офис-мебели | 320 000 |  |
| Хардуер за Агенцията по вписвания и службите по вписвания | 20 000 |  |
| Изготвяне на технически спецификации | 200 000 |  |
| Канцеларски материали за архиви | 640 000 |  |
| Офис оборудване | 970 000 |  |
| Оперативни разходи | 126 000 |  |

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТЪРА

Анализ, оценка и ползване на съществуващия картен материал

Кадастралните планове на населените места служат като изходна документация при изготвяне на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Съгласно нормативната уредба, задължение на общинските технически служби е да поддържат кадастралните планове в актуално състояние, но те трудно изпълняват това задължение поради:

- Недостиг на квалифицирани специалисти, които да извършват необходимите геодезически измервания, обработката и отразяването им в плановете;

- Графичния вид, в който са все още повечето от кадастралните планове;

- Липсата на хардуер и специализиран софтуер за компютъризиране на дейността и улесняване на административното обслужване.

Поради неактуалност е затруднено ползването на действащите кадастрални планове на населените места и другите урбанизирани територии.  Проблемът, свързан с графическия вид (в който все още са повечето от кадастралните планове), се преодолява чрез оцифряването на онези от тях, които отговарят на техническите изисквания. Това оцифряване е етап към създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.

При поддържане на действащите кадастрални планове, дейности като делби, трасировки и други се извършват от правоспособни лица по ЗКИР, което освобождава ресурс на общините.

Оцифряването на действащите кадастрални планове и регистри на урбанизираните територии е съпроводено със събиране на наличната кадастрална информация в цифров вид.

Създава се геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) по съдебни райони, изработва се работна геодезическа основа (РГО), отговаряща на изискванията на действащата нормативна уредба за всички населени места, където са възложени дейности  по оцифряване и анализ.

Данните от оцифрените кадастрални планове на урбанизираните територии се обединяват с  картите и регистрите,  създадени по  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

През първото полугодие на 2006 г. ще приключи оцифряването на съществуващите кадастрални планове на населените места, възложени по договори от 2005 г.

Създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри

Създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на страната изисква изпълнение на значителен обем дейности от голям брой специалисти за продължителен период от време и при наличие на достатъчен финансов ресурс.

В изпълнение на тази програма  ще  бъдат създавани кадастрална карта и кадастрални регистри за населени места в интензивните райони с развит пазар на недвижими имоти и с концентрирани големи инвестиции.

При констатиране на явна фактическа грешка, получена при обединяването на плановете на урбанизираната територия с картата на възстановената собственост, за тези територии ще бъдат изработвани карти на контактната зона.

За населени места, чиито оцифрени кадастрални планове отговарят на норматив-ните изисквания за актуалност и точност, създаването на кадастралната карта ще включва предимно набиране на данни за собствеността на имотите и след това обявяване на картата на гражданите по реда на ЗКИР.

За населени места, за които наличните планове и карти не отговарят на нормативните изисквания, кадастралната карта и кадастралните регистри ще се изработват чрез геодезически измервания и изчисления.

Към 1 юни т.г. са одобрени или са в процедура на одобряване кадастралната карта и кадастралните регистри на 199 населени места. В процес на изработване е кадастралната карта на други 139 населени места. Цитираните населени места включват 20 областни, 39 общински града и други 279 населени места. Също така на около 1400 бр. населени места или на 32 % от населените места са оцифрени действащите кадастрални планове.

През второто полугодие на 2006 г. ще започне създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри на 7 областни града, 84 общински града и на други около       300 населени места. През тази година ще започне поетапното изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на гр. София.

Контрол на качеството

В службите, в които се извършват дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри или оцифряване на действащите кадастрални планове, контролът по възложените договори се осъществява от службите по геодезия, картография и кадастър, които :

- Изпълняват всички задачи за постигане целите на възложения договор;

- Разработват и съгласуват график за контрол за всеки обект в съответствие с дейностите по изготвяне на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- Правят проверка на представените материали и съответствието им с Наредба № 3 от 2005г., Наредба № 15 от 2001г., Наредба № 19 от 2002 г., техническото задание и условията на договора;

- Извършват полски проверки по изпълнението на работната геодезическа основа съгласно изискванията на Наредба № 19 от 2002 г.;

- Проверяват точността и съдържанието на кадастралната карта, съгласно изискванията на Наредба № 19 от 2002 г. и техническото задание;

- Извършват проверка за изпълнените дейности за набиране на данни по смисъла на чл. 34 от ЗКИР;

- Съставят протоколи за извършена проверка, включващи резултатите от контролните измервания, оценката на точността и тестването, както и със заключение относно завършената работа от фирмата-изпълнител.

Създаване на кадастрална карта за територии, непредвидени в Дългосрочната програма

ЗКИР дава възможност кадастрална карта и кадастрални регистри да се създават за отделен имот или за група имоти. В тези случаи се създава кадастрална карта за отделен имот или група имоти като възлагането се извършва от собственика или от друго заинтересувано лице.

Обслужване на гражданите в периода до създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и след това

Продължава практиката от 2005 г. за съвместна дейност на база сключени договори между АГКК и общините чрез обединяване на финансовите ресурси.

Сключени са споразумения с големите общини София, Варна и Пловдив за сътрудничество по отношение прилагането на ЗКИР и обслужване на гражданите за предоставяне кадастрални материали и данни от оцифрените кадастрални планове. С общините Габрово, Дряново и Николаево са сключени договори за съвместна дейност за финансиране и създаване на кадастрална и специализирана карта и прилагане на ЗКИР в периода до създаването на кадастралната карта, както и до внедряването на информацион-ната система на кадастъра.

За съвместно обслужване на гражданите с кадастрална и специализирана карта са  сключени договори с общините Исперих, Асеновград и Балчик, с община Търговище - за създаване на специализирана карта и обслужване на гражданите и с община Ловеч - за  предоставяне на оцифрени кадастрален и регулационен план.

За териториите с одобрена кадастрална карта обслужването на гражданите се извършва не само в службите по кадастъра, а и в изнесени работни места в общинските центрове. Предвижда се разкриването на около 15 нови изнесени работни места. Тези дейности се реализират чрез споразумения с общинските администрации.

През 2006 г. съвместно с общините ще бъде финансирано създаването както на кадастрална карта, така и на специализирани карти за нуждите на общинската администрация, за устройствените планове и схеми, и за инвестиционното проектиране.

Ще продължи сътрудничеството с ведомствата за обмен на данни, както и за предоставяне  на  кадастрални материали и данни. за създаване на специализирани карти по чл. 32 ЗКИР чрез оказване на методическата помощ  от страна на АГКК.

Разпределение на финансовите средства:                                           Таблица № 8

| ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТРИ | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК лв. |
| --- | --- | --- |
| Оцифряване, оценка и анализ на планове на урбанизираните територии | 760 000 |  |
| Създаване на кадастрална карта и регистри | 9 000 000 | 5 534 000 |

5. ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Оперативна подкрепа на информационните системи

Внедряване и доразработка на пилотните програмни системи и подпомагане използването и развитието  на съществувашите системи.

През годината в няколко служби по вписванията, според готовността на кадастралните карти, се внедрява новият програмен продукт, позволяващ създаването на имотни партиди, разработен от Агенцията по вписванията на базата на натрупания опит от пилотните проекти, изпълнени през 2003 и 2004г. в службите по вписвания в Балчик, Асеновград и Самоков и стартиралия през 2005 г. имотен регистър в служба по вписванията – гр. Балчик. Пилотните служби се предвижда да са в Добрич, Каварна и Благоевград. Във всички тези служби ще се извърши първоначална трансформация на съществуващите до този момент електронни данни.

Въз основа на натрупания опит се разработва подобрено техническо задание за стартиране на нова процедура за трансформация на наличните електронни данни от втората по вид работеща програма в службите по вписвания. Пилотни служби за такава трансформация и започване на създаване на имотен регистър се планира да бъдат Асеновград и Дупница.

Предвижда се усъвършенстване на новия програмен продукт с възможност за „привързване” на сканираните нотариални актове с базата данни в пилотните служби.

Местна и чуждестранна консултантска помощ

В помощ на Агенцията по вписвания се предвижда да бъде ангажиран консултант, подпомагащ оперативната подкрепа на Информационната система в службите по вписвания.

Преобразуване на наличните данни в службите по вписвания в цифров вид и създаване на имотен регистър (Въвеждане на стари нотариални актове и други данни в информационната система)

В изпълнение на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър във всички служби е внедрен софтуер за въвеждане на данните за вписванията в цифров вид. През 2006 г. ще продължи преобразуването на наличните данни в книгите по вписванията за обстоятелствата, подлежащи на вписване в цифров вид, което в максимална степен ще улесни процеса на създаване на имотните партиди.

Разпределение на финансовите средства:                                                Таблица №9					                                                             Таблица № 9

| ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА ИМОТЕН РЕГИСТЪР | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АВ лв. |
| --- | --- | --- |
| Консултантска подкрепа на имотния регистър | 60 000 |  |
| Въвеждане на нотариални актове | 500 000 |  |

6. ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ИСКИР)

Използването на информационните технологии за нуждите на кадастъра и имотния регистър е от изключителна важност, затова тази дейност ще бъде съобразена с:

- Нормативната база;

- Единната информационна стратегия на Министерството на правосъдието;

- Националната стратегия за електронно правителство.

До окончателното внедряване на ИСКИР поддържането на данните и обслужването на потребителите се извършва посредством система “CALLIS”.

Обемът и количеството работа зависят от рамките на ресурсната обезпеченост на проектите и свързаните с тях приложения. Акцентът пада върху проверката, актуализацията и поддръжането на приетата за оперативна работа информационна система за обслужване на кадастралната карта и кадастралните регистри “CALLIS”.  Работата в тази насока е изключително важна, тъй като е предпоставка за уточняване и налагане на единна технология на работа, която ще рефлектира върху качеството на обслужване на клиентите - основна цел на АГКК и АВ.

Основни моменти в работата през 2006 г. :

- Инсталация и поддръжка на нови системи, които не засягат пряко основната дейност, но са важни за ефективната работа: деловодна система, CAD/IMAGE системи, счетоводен софтуер и изготвяне на Web приложение към “CALLIS”, което ще доведе до достъп на информацията;

- Хардуерно, софтуерно и мрежово осигуряване. Във всички Служби по геодезия, картография и кадастър трябва да бъдат довършени локалните мрежи, като културата на работа в мрежова среда се променя драстично и силно се увеличава ефективността от използуваните ресурси-компютри, принтери, комуникация между Службите по геодезия, картография и кадастър и централното управление на администрацията на АГКК;.

- Координация и съгласуване на информационните системи на двете агенции, обмен на данни и уточняване на процедури за достъп до информацията на двете агенции  и другите ведомства - потребители на кадастрална информация.

Открита е международна тръжна процедура за избор на консултант, който да разработи унифицирана информационна система на кадастъра и имотния регистър. Очаква се през месец юли 2006 г. да бъде сключен договора за разработване на софтуера на информационната система.

Разпределение на финансовите средства:

Таблица № 10

| ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК и АВ лв. |
| --- | --- | --- |
| Разработка на информационните системи на кадастъра и имотния регистър | 1 000 000 |  |
| Оперативна подкрепа на информационната система | 100 000 |  |
| Консултантска подкрепа на информационната система | 80 000 |  |

7. ДЕЙНОСТИ, ПОДПОМАГАЩИ СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Обучение на служителите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията, както и на други участници в процеса

Разработена е Програма за обучение на служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), свързано с дейността по ЗКИР по следните модули:

- Кадастър и основна компютърна подготовка, включително обучение по “CALIS” и “Приложение на GPS в геодезията”;

- Информационно осигуряване;

- Мениджмънт и маркетинг;

- Обучение, непрекъсната консултация и помощ на всички служители от АГКК за работа с информационните системи;

- Други.

Чрез АГКК ще се обучават специалисти от техническите служби на общините в ползването на специализирания софтуер за поддържане на кадастъра в Центъра за обучение към УАСГ, създаден по Проект ”Кадастър и имотна регистрация”.

През 2006 г. ще бъде проведено обучение на служителите на  АГКК в следните области: “Право на информация и защита на информацията”; “Вещно – правни въпроси”, “Приложение в административната дейност на географските информационни системи”; “Подготовка, възлагане и контрол на обществени поръчки”; “Здравословни и безопасни условия на труд”; “Електронно правителство, Електронна област, Електронна община”.

Общата Програма за обучение на участниците в прилагането на ЗКИР – от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Агенцията по вписвания, съответните звена на Министерство на земеделието и горите, техническите служби на общините, нотариуси и други е разработена и приета от Световната банка на 20.02.2002 г. В съответствие с нея ще бъдат обучени служители от АВ във връзка с дейността по ЗКИР и обучение на съдии по вписванията и нотариуси.

Кампания за осведомяване на обществеността

Приоритетни области за осведомяване на обществеността, свързани с кадастъра и имотния регистър са:

- Запознаване гражданите с целите и ползите от кадастъра;

- Информиране на собствениците относно правата и задълженията им при създаването на кадастъра ;

- Запознаване гражданите с целите и аспектите на поимотна система за регистрация на недвижими имоти;

- Популяризиране на съвместните дейности;

- Популяризиране на финансовата помощ от Световната банка;

- Създаване на устойчива позитивна обществена нагласа.

Институции, пряко осъществяващи изграждането кадастъра и имотния регистър са:

- Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28 областни служби по геодезия, картография и кадастър;

- Агенцията по вписванията със 112 служби по вписванията.

Предвиждат се следните комуникационни инициативи:

- Срещи със собственици на имоти в страната;

- Подготовка и провеждане на медийни активности;

- Подготовка и провеждане на семинари, конференции и срещи;

- Производство и разпространение на печатни материали;

- Изготвяне на “Харта на потребителя”.;

- Социологическо проучване;

- Мониторинг на ефективността на кампанията.

Анализ на ефективността на кампанията с източници:  резултати от мониторинга и социологическо проучване.

Правна подкрепа за хората в процеса на създаване на кадастралната карта и регистри

През годината ще продължи започнатото през 2005г. осигуряване на правна помощ за населението чрез службите по геодезия, картография и кадастър в процеса по създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри в 8 области. През 2006 г. са осигурени и подписани договори за оказване на правна помощ в още 15 области. Правната помощ ще даде възможност за повишаване на качеството на предоставяните от АГКК услуги, ускоряване обработката на възраженията и жалбите на гражданите при обявяване и одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, и повишаване експедитивността на обслужване

Разработване на бизнесплан за системите на кадастъра и имотната регистрация

Стратегическият пет годишен бизнес план на Агенцията по геодезия, картография и кадастър беше разработен, внедрен и се изпълнява. Едногодишният бизнес план (2006 г.) и петгодишният стратегически план (2006-2010 г.) на Агенцията по вписвания са разработени и приети от Агенция по вписванията  и се очаква окончателно им одобряване от Световната банка до 30.06.2006 г., след което ще започне и изпълнението.

Участие на АГКК в проекти и нормативни документи на други ведомства свързани с кадастъра и имотния регистър:

- Международен проект на Министерството на земеделието и горите, финансиран от Холандското правителство, с основен участник специалисти DLG от Холандия (по техническите дейности ще участват специалисти от АГКК). Изработване на комасационния проект се базира на кадастралната информация - граници и собственост  и след реализацията му води до промяната им, която се отразява в кадастралната карта и кадастралните регистри.

- Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското    общество, Приоритет “Жилищни условия” – част “Изработване и попълване на кадастрални карти”

- Създаване на наредби за изработването на  специализирани карти на други ведомства със  съдействие на АГКК.

Разпределение на финансовите средства                                         Таблица № 11

| ДЕЙНОСТ | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК лв. |
| --- | --- | --- |
| Обучение на служителите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписвания, както и на други участници в прилагането на ЗКИР | 76 200 | 7 900 |
| Кампания за осведомяване на обществеността | 140 000 |  |
| Правна подкрепа за хората в процеса на създаване на кадастралната карта и регистри | 150 000 |  |
| Разработване на бизнесплан за системите на имотната регистрация | 111 700 |  |
| Наблюдение и оценка на проекта | 256 000 |  |
| Геодезическо оборудване за обучение | 160 000 |  |
| Управление на проекта – издръжка, оборудване, одит, преводи и други | 190 000 |  |

Разпределение на финансовите средства по видове дейности в Програмата:

Таблица № 12

| ДЕЙНОСТИ | Проект “Кадастър и имотен регистър” лв. | Бюджетна субсидия на АГКК лв. |
| --- | --- | --- |
| Нормативна уредба | 34 000 |  |
| Институционално изграждане и развитие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър | 2 218 000 | 5 205 447 |
| Институционално изграждане Агенцията по вписвания | 3 076 000 |  |
| Технически дейности по създаването на кадастъра | 9 760 000 | 5 534 000 |
| Създаване на имотния регистър | 560 000 |  |
| Създаване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър | 1 180 000 |  |
| Подпомагане създаването на кадастъра и имотния регистър | 1 083 900 |  |
| Общо за 2006 г. | 17 911 900 | 10 739 447 |

Средствата по проект “Кадастър и имотен регистър” са разпределени по следните източници на финансиране:

| - | Заем 46190 от МБВР | - | 13 509 600 | лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Дарение 50265-NETH | - | 747 900 | лв. |
| - | Бюджетно съфинансиране | - | 3 654 400 | лв. |
| - | Бюджетна субсидия | - | 10 739 447 | лв. |

Колона “Бюджетна субсидия” се отнася за бюджета отпуснат на Агенция по геодезия, картография и кадастър извън проекта “Кадастър и имотна регистрация”.