# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТЧЕТ

от Джевдет Чакъров – Министър на околната среда и водите

за изпълнение на План за действие за 2005 г. към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”

Министърът на околната среда и водите ежегодно предоставя на Министерския съвет информация за изпълнение на плана за действие към Националната стратегия по околна среда за предходната година (в изпълнение на Решение №455/20.06.2001 г. на Министерския съвет).

Отчетът за изпълнение на плана за действие за 2005 г. към Националната стратегия по околна среда включва информация за степента на постигане на посочените по-долу цели на Стратегията, в резултат на  изпълнението на конкретни мерки и задачи.

Дългосрочна стратегическа цел на Националната стратегия по околна среда   -

Подобряване качеството на живот на населението на страната чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на богатата природа на основата на устойчиво управление на околната среда.

Цели:

- Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната.

- Достигане на нормите за качество на атмосферния въздух в населените места “горещи” точки.

- Запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда

- По-тясно интегриране на политиката по околна среда в политиките на развитие на стопанските отрасли.

- Опазване и подържане на богатото биологичното разнообразие

- Създаване на условия за прилагане на европейското екологично законодателство и международни конвенции в областта на околната среда.

- Подобряване управлението на отпадъците

- Намаляване шумовото замърсяване

- По широко участие на обществеността в решаване на проблемите на околната среда.

Отчетът за изпълнението на Плана за действие за 2005 г. към Националната стратегия по околна среда е изготвен въз основа на информация от министерствата, агенциите и организациите, които са посочени като отговорни институции за реализацията на мерките в Стратегията (МОСВ и структурите на Министерството, МЗ, МЗГ, МИЕ, МОН, МРРБ, МТ, АЕЕ, ДАГЗ и ДАМТН). Информация за изпълнение на мерките по Плана е получена и отразена, и от 89 общини в страната (данните са получени чрез Националното сдружение на общините в Република България).

Министерство на околната среда и водите, с отчета на Плана за действие за 2005 г. към Националната стратегия по околна среда представя и изпълнението на Националния план за опазване на биологичното биоразнообразие и на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

Следва подробна информация за изпълнение на Плана за действие за 2005 г. към “Националната стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.” по отделните цели

Цел 1. Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната

- Подготвени са тръжните документи и стартираха тръжните процедури за избор на консултанти за подготовка на тръжни документи за избор на строител на ВиК мрежите по проектите за подобряване на водния цикъл за градовете Смолян, Шумен и Варна”.

- Молбите за финансиране по програма ИСПА на инвестиционните мерки за София и Кюстендил са одобрени от Европейската комисия (ЕК). Част от проектите третират реконструкцията на водопроводните мрежи на градовете.

- През 2005 г. започна строителството на ГПСОВ Благоевград и продължи това на ГПСОВ в градовете Пазарджик и Горна Оряховица.

- Приключи процедурата и се подписа договор за строителен надзор на изграждането на ГПСОВ в градовете Ловеч, Монтана и Севлиево.

- Проведени са търговете за избор на фирми за строителство на ГПСОВ в градовете Попово, Търговище и Балчик.

- Приключи тръжната процедура за избор на консултанти за подготовка на тръжни документи за избор на строител на ВиК мрежите в град Балчик и е сключен договор.

- Приключи тръжна процедура за избор на строителен надзор за ГПСОВ Балчик и е сключен договор.

- Приключи тръжната процедура за избор на консултант за “Проучване на ВиК мрежите и подготовка на инвестиционни проекти за градовете Попово, Търговище и Бургас – Меден Рудник” и доклада от оценката е внесен в Делегацията на ЕК (ДЕК) за одобрение.

- През 2005 г. са подготвени и внесени за одобрение от ДЕК тръжните досиета за строителство на ГПСОВ за градовете Смолян, Варна и Шумен.

- По проектите за подобряване на водния цикъл за градовете Смолян, Шумен и Варна” са подготвени тръжните документи и стартираха тръжните процедури за избор на: техническа помощ за изпълнение на мерките и избор на строителен надзор, и за подготовка на тръжните документи за избор на строител на ВиК мрежите в градовете Смолян, Шумен и Варна.

- Подготвени са тръжните документи и стартира тръжната процедура за избор на доставчик на оборудване за ВиК дружествата – Смолян, Шумен, Варна и Добрич (клон Балчик).

- За изпълнението на проекта за Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за решаване на проблемите на водния цикъл за 13 града на България - Бургас, Враца, Кюстендил, Сливен, Русе, Габрово, Перник, Велико Търново, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Добрич и Видин са сключени следните договори:

- рамкови договори за подготовка на молби за финансиране на проекти от водния сектор на Сливен, Русе, Бургас, Габрово, Враца и Кюстендил. Дейностите по договорите са изпълнени и молбите са официално представени в Брюксел. Молбите за финансиране на инвестиционните мерки за Кюстендил, Сливен, Бургас, Русе са одобрени през 2005 г. от ЕК;

- рамков договор за техническа помощ при подготовката на горецитираните проекти. Договора се изпълнява.

- Финансовите меморандуми за интегрираните водни проекти за четири града – Бургас, Русе, Кюстендил и Сливен са подписани от Европейската комисия през декември 2005 г.

- През 2005 г. е подготвена тръжната документация за доставка на оборудване за 13 ВиК Дружества (Бургас, Враца, Кюстендил, Сливен, Русе, Габрово, Перник, Велико Търново, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Добрич и Видин) и стартира тръжната процедура.

- Подготвени и внесени са за одобрение от ДЕК тръжните досиета за избор на консултант за “Техническа помощ за подготовка на проекти от ВиК сектора – група А – Бургас, Габрово, Русе, Сливен, Враца и Кюстендил”.

- През 2005 г. са подготвени и внесени за одобрение от ДЕК тръжни досиета за избор на консултант за “Техническа помощ за подготовка на проекти от ВиК сектора – група Б – Велико Търново, Кърджали, Перник, Пловдив, Видин, Добрич и Ямбол”.

- По проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект във водния сектор на град София” е сключен договор за техническа помощ за подготовка на молба за финансиране на инвестиционната мярка. Молбата за финансиране на “Интегриран проект за водите на град София” е одобрена от ЕК през м. ноември 2005 г.

- Тръжното досие за избор на консултант за Втора фаза на проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект във водния сектор на град София” (подготовка на тръжни документи за строителство) е подготвено и внесено за одобрение от ДЕК.

- Подготвена е Апликационна форма за техническа помощ по програма ИСПА, която включва техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за решаване на проблемите по целия воден цикъл за 7 града на България – Велико Търново, Видин, Кърджали, Перник, Ямбол, Пловдив и Добрич.

- Извършени са следните дейности във връзка с реализация на проект по ИСПА мярка “Изграждане на ПСОВ в басейна на река Марица”: подписани са договори за строителство, подписани са договори за строителен надзор на ПСОВ, официално са открити строителни площадки на ПСОВ в Стара Загора и Димитровград, одобрено е от Европейската комисия изменение на Финансовия меморандум по проекта, с което ще бъдат усвоени изцяло спестените средства след търговете за строителство и супервизия на ПСОВ, като са добавени нови компоненти по мярката, а именно – фаза ІІ на ПСОВ в Стара Загора и Димитровград, главен колектор І в Стара Загора и техническа помощ за подготовка на бъдещи интегрирани водни проекти за двата града за финансиране от Кохезионния/Структурните фондове.

- През 2005 г. са издадени 53 комплексни разрешителни (КР), които заместват разрешителните за заустване на отпадъчните води, за инсталациите  на следните предприятия: “Метал” АД, Варна; “Видима” АД, Севлиево, площадка “Градница”;  “Ей и Ес – 3С Марица  Изток 1”, с. Медникарево; “Биовет” АД, Пещера; “АДФ  България” АД, Първомай; “Топлофикация  София” АД, ТЕЦ “София Изток”; “Топлофикация Казанлък” АД, Казанлък; “Топлофикация Шумен” ЕАД, гр. Шумен; “Топлофикация Бургас” ЕАД, Бургас; “Топлофикация Пловдив” ЕАД, ТЕЦ “Пловдив Север”; “Топлофикация Плевен” ЕАД, Плевен; “Топлофикация София” АД, ОЦ “Люлин”; “Топлофикация София” АД,  ОЦ “Земляне”; “Топлофикация Пловдив” ЕАД, ОЦ “Пловдив Юг”; “Мега Груп” АД, гр. Варна; “Брикел” ЕАД, Гълъбово; ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград; “Топлофикация Велико Търново” ЕАД,  В. Търново; “Топлофикация София” АД,  ТЕЦ “София”; ТЕЦ “Свилоза” АД, Свищов; ТЕЦ “Бобов Дол”  ЕАД, Бобов дол; “Топлофикация Русе”  ЕАД,  ТЕЦ “Русе - Изток”, Русе; “Дружба Стъкларски Заводи”  АД, площадка София; “Дружба Стъкларски Заводи”  АД, площадка Пловдив; “Топлофикация Габрово”  ЕАД, гр. Габрово; ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево; “ТЕЦ  Варна”  ЕАД,  с. Езерово;  ЕК “Марица Изток 3”  АД, София; “Топлофикация − Перник” ЕАД, ТЕЦ  “Република”, Перник; “Захарни  заводи” АД, Горна Оряховица; “Топлофикация − Сливен”  ЕАД, Сливен; ТЕЦ “Видахим” АД; “Юмикор  Мед”  АД; “СК − 13 Плевен Каменина”  АД, Плевен; “Керамика  98” ООД, Летница; “Керам Инвест”  АД, Сливен; “Керамика  Бургас  2001” ООД, Бургас; “Елмаз” ООД, с. Баховица, обл. Ловешка; “Девня Цимент”  АД, Девня; “Керамичен  завод Ботевград” ООД, оператор “Каприз 2”, София; “Керамична къща Стралджа” ЕООД, Стралджа;  “Шаварна − 97” ООД, Левски; “Идеал Стандарт България” АД, Севлиево;  “Агрополихим”  АД, Девня; “Бъдеще − Бутово” Дъщерно АД, с. Бутово; “Стройкерамика” АД, гр. Мездра − цех Мездра; “Стройкерамика” АД, гр. Мездра − цех Враца; “Полимери”, Девня; “Солвей Соди” АД, Девня;  “Холсим България” АД, с. Бели Извор; “Златна Панега”  АД, Златна Панега; “Вулкан” АД, Димитровград;  “Плевенски цимент” АД, Плевен. Чрез комплексните  разрешителни се поставят условия за заустване на отпадъчните води.

- Преразгледани са КР на: “КЦМ” АД, Пловдив;  “МОНБАТ” АД, Монтана; “Тракия  Глас  България”  ЕАД, Търговище; “Промет  Стийл” АД, Бургас; Регионално депо за ТБО “Враца − Мездра”; “Полихром Поап”  АД, София; ТЕЦ  “Свилоза” АД,  Свищов; ТЕЦ  “Марица Изток 2”  ЕАД, с. Ковачево.

- Изграждани са многогодишни изравнители (язовири) в кризисни райони по отношение водоснабдяването им – в общини Белене, Златоград, Полски Тръмбеш.

- Реконструирани са водопроводни мрежи на селищни водоснабдителни системи – в общини Асеновград, Айтос, Баните, Банско, Белослав, Берковица, Бойчиновци, Бойница, Брацигово, Братя Даскалови, Брезник, Брезово, Вършец, Вълчедръм, Габрово, Гулянци, Димово, Добрич, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Дългопол, Златица, Златоград, Ивайловград, Каварна, Кирково, Котел, Козлодуй, Криводол, Крумовград, Кубрат, Куклен,  Луковит, Лясковец, Мадан, Мездра, Мизия, Неделино, Николаево, Никопол, Омуртаг, Павел баня, Павликени, Пазарджик, Петрич, Полски Тръмбеш (подновяване на водопровод), Попово, Роман, Рудозем, Руен, Самоков, Смолян, Стралджа, Твърдица, Тетевен, Тополовград, Трън, Ценово, Челопеч, Хисар, Ябланица.

- Довършено е изграждането на малки обекти от местно значение за питейно- битовото водоснабдяване - възстановяване на планинско водохващане “Бачилище” на р. Голяма река в община Берковица, Бойчиновци, Бойница, Брацигово, Братя Даскалови, Брезово, Габрово, Гърмен, Етрополе, Завет, Златоград, Карнобат, Кирково, Козлодуй, Крумовград, Куклен, Мъглиж, Мездра, Неделино, Омуртаг, Павел баня,  Петрич, Разлог, Роман,  Руен, Самоков, Смолян, Смядово, Твърдица, Трън, Царево, Челопеч, Харманли.

- Осигурено е резервно водоснабдяване от подземни води в районите с критично състояние на питейното водоснабдяване – извършено хидрогоеложко проучване в землище Тополово на общ.Асеновград, Айтос, Баните, Банско, Мездра, Никопол, Павликени, Петрич, Роман, Самоков, Смядово, Твърдица.

- За намаляване загубите в хидромелиоративните системи:

- са извършени основни ремонти, реконструкции и рехабилитации на хидромелиоративни обекти – язовир Крушево, общ. Карнобат; язовир Елешница, общ. Дългопол; язовир Долна Диканя, общ. Радомир; язовир Дяково, общ. Дупница; язовир Чернозем, общ. Калояново; язовир Баниска, общ. Две могили; язовир Жребчево, общ. Нова Загора; язовир Бебреш, общ. Ботевград; язовир Овчарово, общ.  Търговище; общ. Приморско; Димчево, общ. Бургас; общ. Долни чифлик; общ. Ружинци; Благоевград; с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм; с. Студено буче и с. Д-р Йосифово, общ. Монтана; с. Станево, общ. Лом; общ.Димово; с. Орсоя, общ. Лом; Монтана; общ. Пазарджик; общ. Кюстендил; Бяла Слатина, общ. Кнежа; с. Дълго поле, общ. Калояново; общ. Петрич; общ. Кресна; общ. Сливен; с. Средец, общ. Опан; с. Коларово, общ.Раднево; общ. Казанлък; Търговище; София; общ.  Шумен; общ.  Тунджа;

- е извършена актуализация на аграрикономическата оценка на поливните площи, водообезпечавани от “Напоителни системи” ЕАД - клонове Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Шумен, Русе, Варна, Бургас, София и Перник;

- са възстановени обекти за предпазване от вредното влияние на водите – публична държавна собственост и обекти, осигуряващи услугата “водоподаване за напояване”.

- В изпълнение на Националната програма за изграждане и реконструкция на канализационни системи на населените места е извършена реконструкция на канализации в Банско, Белослав, Бойчиновци, Видин, Гурково, Искър, Каварна, Калояново, Кирково, Козлодуй, Кричим, Крумовград, Кубрат, Куклен, Лозница, Лясковец, Мадан, Мездра, Мизия, Омуртаг, Пазарджик, Провадия, Разлог, Рудозем, Самоков, Смолян, Смядово, Тутракан.

- В изпълнение на Националната програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ в населени места над 10 000 е.ж.:

- е изготвен и приет работен проект за изграждане на ГПСОВ в община Банско;

- е извършено проучване на подходящи площадки за изграждане на  ПСОВ и външни комуникации в община Белене;

- е извършено разширяване, конструкция и модернизация на ГПСОВ гр. Белослав;

- е разработен идеен проект за изграждане на причиствателна станция за отпадни води в гр.Чирпан;

- е изградена канализация в ромски квартали в гр.Харманли;

- е изготвен технически и работен проект за “Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ гр. Хисаря”.

- Осъществявано е редовно информиране на обществеността на национално и местно ниво чрез средствата за масова информация  - вестници, радиопредавания, местна телевизия,  информационни бюлетини, информация на определени табла, разположени в общините.

- През 2005 г. продължи прилагането на икономически регулатори за пестене на вода на национално и местно ниво, а именно, чрез цената на услугата и чрез деференциран подход при определяне на размера на таксата за правото на водоползване в зависимост от целта на водоползване.

- Продължи изпълнението и на други действия, свързани със запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностни води:

  - учредяване на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около минералните водоизточници;

  - категоризация и мониторинг на водоизточниците от подземни и от повърхностни води;

  - контрол и мониторинг на зоните за къпане;

  - в изпълнение на Директива 76/464/ЕС за замърсяването на водната околна среда, причинено от определени опасни вещества и „дъщерните” директиви, през 2005 г. Басейновите дирекции извършиха: идентификация на заустванията от  промишлени източници на опасни вещества;  актуализация на издадените им разрешителни; контрол върху предприятията, заустващи опасни вещества; контрол върху дружествата, експлоатиращи канализационните мрежи и идентификация на неточкови източници на дифузни замърсявания и  изготвиха доклад за дейността.

- Издавани са тримесечни, шестмесечни и Годишни бюлетини за имисионното състояние на повърхностните и подземни води по Басейнови дирекции.

- В процеса на подготвяне на плановете за управление на речните басейни е извършено запознаване на обществеността с характеристиската на районите за басейново управление.

Ползи при постигане на целта

Подобряване качеството на водите вследствие по-високия процент обработени отпадъчни води.

Подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода в населените места и  намаляване загубите на вода от водопроводните мрежи.

Намаляване на обема и дела на непречистените отпадъчни води, зауствани във водните обекти.

Подобряване на качеството на подпочвените води и предотвратяване замърсяването на почвите.

Осигуряване на природна вода за развитие и възпроизводство на водните екосистеми.

Намаляване загубите на вода от хидромелиоративните системи.

Предпазване от заливане на населени места, републиканска и местна инфраструктура, и земеделски земи.

Въздействие върху съзнанието на местното население и учащите, и формиране на съзнателно и отговорно отношение към опазване на водите от страна на население и фирми.

Цел 2. Достигане на нормите за качество на атмосферния въздух в населените места “горещи” точки

- Чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е транспонирана Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, въвеждаща схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове. С допълненията са регламентирани: структурата на Схемата; лицата, попадащи в обхвата на Схемата; разпределението на квоти чрез Националния план за разпределение на квоти; процесите на издаване на разрешителни за емисии на парникови газове; мониторинга и верификацията на емисиите на операторите; предаването на квоти и търговията с тях; Националния регистър за отчитане на издаване, притежаване, предаване, прехвърляне и отмяна на квоти за емисии на парникови газове и разработването на поднормативната база за прилагане на Схемата.

- Прието е ПМС №192/16.08.2005 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (приета с ПМС №156/2003 г.) сближаваща Директива 2003/17/ЕС.

- Прилага се  успешно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, с която от януари 2004 г. се регламентира производството, вноса, разпространението  и използването на територията на страната, само на безоловни бензини.

- Разработени са:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9/1999 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух;

- Наредба за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

- Изготвен е проект на Национална програма за поетапно обновяване на автомобилния парк на страната, включваща законодателни, административни, технически и икономически мерки. В ход е изпълнението на мерките, в т.ч.:

  - е разработен ЗИД на Закона за автомобилните превози, с който се регламентира поетапното обновяване на МПС за обществен превоз на пътници и товари (международен, и на територията на страната), в зависимост от датата на първоначална регистрация;

  - е разработена Наредба за изменение и допълнение на Наредба №32/1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, с която се регламентират норми за емисии на отработени газове от МПС, както и нови, по-строги изисквания към лицензираните  технически пунктове.

- Извършено е проучване за определяне на районите на територията на страната за управление на КАВ, във връзка с прилагането на Директива 2004/107/ЕС за норми за тежки метали, арсен и полициклични ароматни въглеводороди.

- Извършено е проучване за възможностите за увеличаване консумацията на природен газ за битово отопление на територията на страната, във връзка с достигането на установените норми за съдържание на ФПЧ 10 в атмосферния въздух.

- Държавна агенция “Гражданска защита”, във връзка с периодичните обгазявания със серен диоксид над пределно допустимите стойности в област Стара Загора и в общините Харманли и Симеоновград, през 2005 г. е закупила газанализатори за автоматично измерване на концентрацията на серен диоксид, които са раздадени на определени общини (с измерени най-високи стойности на токсичния газ).

- За въвеждане на система за контрол на качеството на течните горива Главна Дирекция “Контрол на качеството на течните горива” към  Държавна агенция за метрология и технически надзор през 2005 г. е извършила 443 проверки на обекти, разпространяващи течни горива и е изпитала 1200 проби от течни горива за установяване съответствието им с изискванията за качество. Административния капацитет на дирекцията е укрепен чрез увеличаване числеността й с 8 щатни бройки, при необходими 27.

- Продължи разработването на система за мониторинг на качеството на течните горива за прилагане Решение 2002/159/ЕК относно годишното докладване на обобщени национални данни за качеството на горивата.

- В изпълнение на Националната програма за намаляване на емисиите от действащи големи  горивни инсталации (ГГИ):

- в ТЕЦ “Марица Изток 2” са изведени за рехабилитация и изграждане на сероочистващи инсталации (СОИ) блокове 1 и 2 и са осигурени средства за финансиране изграждането на СОИ на блокове 5 и 6. По одобрения за финансиране по програма ИСПА проект “Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове №5 и 6 на ТЕЦ Марица Изток 2” са подготвени  тръжните досиета за избор на консултант и строителен надзор и тръжната процедура е стартирана;

- в ТЕЦ “Марица Изток 3” приключи изграждането на СОИ-1 за блокове 1 и 2, но същата не е въведена в екплоатация, поради закъснение на рехабилитацията на блок № 2. Изграждането на СОИ-2 за блокове 3 и 4 е осигурено финансово и е в напреднал стадии на изпълнение;

- в “БРИКЕЛ” АД, ТЕЦ “Марица Изток 2” и ТЕЦ “Марица Изток 3” е утвърден идейния проект на системата за ранно предупреждаване (СРП) за прогнозиране на неблагоприятните климатични фактори, способстващи за замърсяване на атмосферния въздух със SO2, NOх и прах над допустимите норми в района на въздействие на трите централи;

- в “Топлофикация Русе” ТЕЦ “Русе – Изток” завърши реализацията на проект “Подмяна на електрофилтър към Парогенератор №4”. Електрофилтърът е въведен в експлоатация при спазване на проектните норми за допустими емисии (НДЕ) на общ прах;

- в Топлофикация “София” в ОЦ Люлин, ТЕЦ “София Изток” и ТЕЦ “София” приключи изграждането на системите за непрекъснато измерване на емисиите (СНИ). В ОЦ “Земляне”, не е започнало изграждането на СНИ, поради не приключени съдебни спорове на тръжната процедура;

- в Топлофикация “Габрово” не е започнало газифицирането на централата, поради спиране изграждането на външния газопровод, а в Топлофикация “В. Търново” приключи изграждането на газопреносната мрежа и реконструкция на горивните инсталации (преход от течно гориво на природен газ) и от края на 2005 г. се работи с природен газ;

- в ТЕЦ “ Република” е доставена по-голямата част от оборудването и са започнали монтажните работи по електрофилтъра на парогенератор №5.

- Разработени са 11 секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

- Продължи процеса на изготвяне на общински аварийни планове за действие при превишаване на критичните прагове на замърсяване на атмосферния въздух със серен диоксид и изпълнението на дейности по извършване на специализиран анализ на атмосферния въздух.

- През 2005 г. приключи разработването на общинските програми за управление на КАВ в районите с превишаване на установените норми. Разработени са общо 34 общински програми.

- В изпълнение на локалните програми за достигане качеството на  атмосферния въздух в районите “горещи” точки са: извършвани газификации, ремонти и рехабилитации на местни пътища, актуализиране на транспортни схеми на градовете, измиване на натоварени улични платна през летните месеци, благоустрояване и озеленяване, залесяване с дълготрайна растителност.

- С Решение на Министерския съвет (№1012/21.12.2005 г.) е приет Втори национален план за действие по изменение на климата, който ще се прилага през периода 2005 – 2008 г.

- През 2005 г. е представен Националния доклад за инвентаризацията на парникови газове за 2003 г., като по този начин е изпълнено едно от задълженията на България, като страна от Анекс І по Рамковата Конвенция на Обединените нации по изменението на климата /РКОНИК/.

- През м. декември 2005 г. е подписан  Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Япония за сътрудничество по член 6 на Протокола от Киото към РКОНИК.

- С Решения на МС е одобрен за подписване и проект на подобен Меморандум с Швеция.

- Одобрени са два проекта по механизма “съвместно изпълнение”: “Проектиране, изграждане и експлоатация на четири високо ефективни Газови централи с обща мощност 39 MWе от когенерационен тип за производство на електрическа и топлинна енергия в Топлофикация-Казанлък, Топлофикация-Ямбол, Полимери-Девня, ХХИ-Костенец” и “Намаляване на парниковите газове чрез газификация в Община Варна”.

- Разработен е проект “Изграждане на капацитет за управление и развитие на публично-частно партньорство за енергийната ефективност”, който ще се реализира с холандска финансова и техническа помощ.

- В рамките на Програма ”Насърчаване въвеждането на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии” от Националната стратегия за насърчаване развитието на малки и средни предприятия (МСП) е предвидена реализацията на грантова схема за насърчаване на обследванията за енергийна ефективност на МСП.

Ползи при постигане на целта

Транспониране на Директива 2003/17, относно качеството на автомобилните бензини и дизеловите горива.

Постигане изцяло сближаване на Директива 99/30/ЕС и Решения 2001/774/ЕС, 2003/37/ЕС и 2004/470/ЕС.

Получаване на представителна и точна оценка за състоянието на КАВ в районите на територията на страната за управление на КАВ във връзка с прилагането на Директива 2004/107/ЕС за норми за тежки метали, арсен и полициклични ароматни въглеводороди.

Осигуряване прилагането на Директива 1999/30/ЕС и изпълнението на общинските програми в частта им за ФПЧ 10.

Намаляване емисиите на олово от автомобилния транспорт. При проведения контрол на качеството на 757 автомобилни бензини не е констатирано съдържание на олово над допустимото.

Въвеждане на изисквания към МПС по отношение на технически норми и норми за безопасност (ЕВРО 3 сертификат).

Въвеждане на изисквания за максималното ниво на емисиите от бензинови и дизелови двигатели, в зависимост от годината на регистрация и от наличието на катализатор.

Намаляването на емисиите на вредни вещества от неподвижни източници, както и допълнителното ограничаване на тези от подвижните източници (транспорта), и достигане и поддържане на установените норми за качество на въздуха.

Изпълнението на проектите “съвместно изпълнение” води до намаляване на емисиите на парникови газове и до подобряване на качеството на атмосферния въздух на местно ниво. Тези проекти са от икономическо, техническо и екологично значение за страната. Те предоставят възможност за привличане на инвестиции и внедряване високотехнологично и екологично оборудване.

Цел 3. Запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда

- Със ЗИД на Закона за опазване на околната среда е създадена нормативна рамка за транспониране на Директива 2003/105/ЕС, която допълва и изменя Директива 96/82/ЕС “Севезо” в Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация  на действащи  предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях.

- Разработени са указания за подпомагане на компетентните органи и предприятията за издаване на комплексни разрешителни: актуализирана е Методиката за подпомагане на операторите при попълване на заявление за издаване на КР, определен е реда за преразглеждане на издадените КР, определен е реда за извършване на контрол на условията на издадените КР,  определени са реда и начина за оформяне на документите за издаване, изменение и актуализиране на КР. Всички указания са утвърдени със заповеди на Министъра на околната среда и водите.

- Разработени са наръчници и указания за прилагане на СУОС, за подпомагане на компетентните органи и предприятията. Издаден е “Наръчник по EMAS” и информационна листовка за EMAS в рамките на проект “Укрепване на административния капацитет за прилагането на EU EMAS 761/2001/ЕС в България”.

- В  Държавна агенция “Гражданска защита”, с цел превенция,  се води картотека на потенциално опасните обекти на територията на цялата страна, разделени по степен на риск и с информация за капацитета им, както и налични количества опасни вещества. Данните в картотеката се актуализират след проверка на обектите.

- Със заповеди на Министъра на околната среда и водите през 2005 г. са утвърдени специфичните изисквания за получаване на екомаркировка за седем продуктови групи: “Прахосмукачки”, “Хладилни уреди”, “Хартия за копиране”, “Миялни машини”, “Телевизори”, “Перални машини” и “Перилни детергенти”.

- В 17 общини са създадени (от Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия) и действат т.н. Информационни гишета за предприемача.

- Разработвани и провеждани са програми за обучение на бизнеса:

- продължи дейността на Съвместния консултативен съвет за информиране на бизнес средите за поетите задължения в хода на преговорите за присъединяване на България към ЕС и подготовка на предприемачеството за изпълнение на изискванията на ЕС;

- в Министерство на икономиката и енергетиката стартира проект  “Обучение и популяризиране  на възможностите и ползите от енергоспестяваянето, повишаването на  енергийната ефективност и въвеждането на системи за управление на околната среда (ISO 14000)”. В рамките на проекта са издадени 1500 бр. практически помагала “Енергиен мениджмънт и въвеждане на системи за управление на околната среда в малките и средни предприятия”; стартира провеждането на обучителни семинари в шестте района за планиране, предназначени за мениджъри и специалисти от МСП; издадени са 125 000 бр. диплянки предназначени за потребителите  по Наредбата за изискванията за етикетирането на битови уреди; проведени са 9 семинара за представители на бизнеса;

- преиздадени са тематични информационни брошури за изискванията в четири сектора, като в брошура “Текстилни продукти” е включен раздел “Екомаркировка”;

- издадени са нови информационни брошури в областите химикали, електротехника и козметика.

- Продължи практиката два пъти в годината да се провеждат работни срещи с експертите, които работят по процедурата по ОВОС и ЕО в системата на МОСВ, за обсъждане на въпроси от практическото прилагане на процедурите.

Ползи при постигане на целта

Постигане на пълно хармонизиране на българското законодателство с това на ЕС в областта на предотвратяване възникването на големи аварии с опасни химични вещества.

Създаване на законови условия за ефективно прилагане на мерки насочени към запазване на параметрите на околната среда в чистите територии и разширяване на териториите с добро качество.

Привеждане дейността на инсталациите в съответствие с изискванията на българското законодателство и най-добрите налични техники.

Осигуряване на необходимия административен капацитет за прилагане на превантивните инструменти и подобряване на практическото прилагане на процедурата по ОВОС и ЕО при годишните работни срещи.

Цел 4. По-тясно интегриране на политиката по околна среда в политиките на развитие на стопанските отрасли

- Извършено е отчитане от предприятията, съответно от РИОСВ, на хода на изпълнението на Програмите за отстраняване на миналите екологични щети и програмите за привеждане на дейността на дружествата в съответствие с нормативната уредба по околна среда от: “Асарел Медет” АД, Панагюрище; “Кремиковци” АД, София; “Нефтохим” АД, Бургас; “Неохим” АД, Димитровград; “Софарма” АД, София; “Агрополихим” АД, Девня; “Геосол” АД, Провадия; ”Биовет” АД, Пещера; “Пирел” АД, Гоце Делчев; “ОЦК” АД, Кърджали; “Елаците  Мед” АД, Мирково; “Горубсо Лъки” АД, Лъки; “Горубсо Мадан” АД, Мадан;  Рудник “Димов дол” – обособена част на “Горубсо Рудозем” АД, Рудозем.

- МОСВ разгледа доклади за оценка на минали екологични щети, съдържащи програми за отстраняване на екологични щети, причинени до момента на приватизация с внесените към тях програми за привеждане в съответствие на: “Брикел” АД, Гълъбово; “Мина Балкан 2000” АД, Твърдица;  “ВМЗ” ЕАД – обособена част “Лагерен завод” (преработен в съответствие с решението на ВАС;  “ПДНГ” АД, Плевен (преработен); “Електроразпределение Столично” АД;  “Електроразпределение София област” АД; “Електроразпределение Плевен” АД; Рудник “Канина”– обособена част от Мина “Пирин” ЕАД, Симитли; „Електроразпределение “Варна”, “Електроразпределение “Горна Оряховица””,  “Гипс” АД, с. Кошава.

- В изпълнение на ПМС №140 за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности, през 2005 г. Междуведомствения експертен съвет към Министерство на икономиката и енергетиката (в чийто състав са включени предствавители на МОСВ, МФ, МЗГ, МРРБ, МТСП и АП) е приел: 4 бр. технико-икономически задания за изготвяне на работни проекти за техническа ликвидация, техническа и биологична рекултивация и мониторинг; 3 бр. работни проекти  за  консервация  и рекултивация на хвостохранилища и за пречистване и управление на замърсени води; 7 бр. допълнителни проектно-сметни документации и 4 бр. предпроектни проучвания.

- Изпълнявани са дейности по техническа ликвидация, рекултивация, управление и пречистване на води и мониторинг в следните търговски дружества: “Бургаски медни мини” ЕАД, “Горубсо-Рудозем” ЕАД (л), “”Еко Елшица” ЕООД, “Еко–Медет” ЕООД, “Елисейна” ЕАД (н), “Маджарово” ЕАД (л), “Панагюрски мини” ЕАД (л) и “Чипровец” ЕАД (л).

- В изпълнение на ПМС №195 за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива и за възстановяване на околната среда,  Междуведомствения експертен съвет към Министерство на икономиката и енергетиката е приел: 11 бр. технико-икономически задания за изготвяне на работни проекти за техническа ликвидация  и  рекултивация; 16 бр. работни проекти за техническа ликвидация  и  рекултивация и 17 бр. допълнителни проектно-сметни документации.

- Дейности по техническа ликвидация, рекултивация и преодоляване последствията от въгледобивната дейност през 2005 г. са изпълнявани в следните търговски дружества: Мина “Здравец” ЕАД (л), Мина “Маришки басейн” ЕООД (л), Мина “Антра” ЕАД (л), Мина “Балкан” ЕООД (н), Мини “Перник” ЕАД (л), Мина “Иван Русев” ЕООД (л), “КОЛОШ –БД” ЕООД, Мини “Пирин” ЕАД и Мини “Бобов дол” ЕАД.

- В изпълнение на ПМС №74, Консултативния съвет към МИЕ (в чийто състав са включени представители на МОСВ, МФ, МЗГ, МЗ и АЯР) е разгледал  и приел:  8 бр. технико-икономически задания и 5 бр. работни проекта свързани с извършване на техническа и биологична рекултивация (ТБР), пречистване на замърсени с уран води, мониторинг на води, почви и въздух, изготвяне на специализирани радиологични карти и поддържане на непрекъсваеми процеси, и 13 бр. допълнителни проектно-сметни документации свързани с ТБР, мониторинг, пречистване и управление на води. Конкретните дейности, които са изпълнявани са както следва:

- извършване на техническа и биологична рекултивация в участък “Сборище”, гр. Сливен; участък  “Искра”, с. Курило, София; участъци ”Чамилов камък” и “Чора”, гр. Бухово;

- пречистване на замърсени с уран води в участъци “Бялата вода”,  “Искра”, “Чора”  и завод “Звезда”, с. Елешница, обл. Благоевград;

- мониторинг на води, почви и въздух – на всички бивши обекти от уранодобива в България и прилежащите й територии.

- С ПМС № 301/30.12.2005 г. е прието изменение и допълнение на Наредбата за екологична оценка на планове и програми.

- Назначении са нови експерти в МОСВ и в някои РИОСВ, които координират процедури по екологична оценка.

Ползи при постигане на целта

Държавните институции упражняват ефективен контрол и гарантират изпълнение на поетите ангажименти от предприятията.

Изпълнение на програмите, привеждане в съответствие с нормативната уредба по околна среда в страната, прилагане на изискванията на европейското екологично законодателство и подобряване качеството на околната среда в районите на съответните предприятия.

Осигурено е пълно транспониране в българското законодателство на Директива 2001/42/ЕС и възможностите за практическо прилагане на процедурата по ЕО от страна на компетентните органи по околна среда.

Цел  5. Опазване и подържане на богатото биологичното разнообразие

Изпълнение на дейностите от Националния план за опазване на биологичното разнообразие

- Развитие на нормативната база в областта на опазване на биологичното разнообразие

- През 2005 г. са разработени, изменени, допълнени и приети следните нормативни актове: Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за биологичното разнообразие; Закон за генетично модифицираните организми; ЗИД на Закона за рибарство и аквакултурите; ЗИД на Закона за лова и опазване на дивеча; Закон за ратификация на Европейската конвенция за ландшафта; ЗИД на Закона за горите; Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия; Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара; Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане на мнението на обществеността в района на повторно въвеждане; Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на  туристически дейности, охрана и контрол в горите, земите и водните площи, изключителна държавна собственост; Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и  Правителството на Монако за осъществяване на техническо сътрудничество относно дейности за опазване на биологичното разнообразие и развитието на екотуризъм в района на Природен парк “Странджа; Изменение на Спогодбата за опазване на прилепите в Европа.

- Национални стратегии, планове, програми и методики

- Разработена е Стратегия и План за действие за развитие на биологично земеделие;

- Разработена и утвърдена е Методика за оценка на  екологични последствия от горски пожари и други природни въздействия;

- Разработени и утвърдени са 3 бр. планове за управление на защитени територии - Природен парк (ПП) “Витоша”, ПП “Русенски Лом” и Национален парк “Пирин”;

- През 2005 г. са разработени и са били в процедура за одобряване 11 бр. планове за управление на защитени территории, на: ПП “Странджа”, ПП “Сините камъни”, ПП “Персина”, резерват “Камчия”,  резерват “Кастраклий”,  резерват “Казаните”, резерват “Сосковчето”, природен резерват “Момчиловски дол”, природен резерват “Шабаница”, защитена местност “Вая”, защитена местност “Калимок-Бръшлен”;

- Разработени са планове за действие за застрашените животински видове  кафява мечка, дива котка, риба шип и за 9 бр. растителни видове.

- За повишаване на капацитета за прилагане на Националния план за опазване на биологичното разнообразие е осигурено: материално-техническо обезпечаване; кадрово и материално-техническо укрепване на поделенията на МЗГ в областта на агроекологията и прилагане на програми за обучение на различни категории специалисти, работещи в областта на опазване на биоразнообразието.

- За развитие и управление на Националната екологична мрежа:

- са обявени 12 защитени местности (ЗМ) - ЗМ “Ботаническа градина Балчик”, ЗМ “Пропадналото блато”, ЗМ “Равненско градище”, ЗМ “Остров Малък Борил”, ЗМ “Сечената кория”, ЗМ “Русалка”, ЗМ “Сто овци”, ЗМ “Узунгерен”, ЗМ “Малък Канагьол”, ЗМ “Сливодолско падало”, ЗМ “Рояшка скала”, ЗМ “Лесопарка”. Заличена е Природната забележителност “Находище на обикновен божур”;

- Извършвани са дейности по създаване на екологична мрежа, включваща  “защитени зони”, които са  съвместими по структура и предназначение на единиците от Общоевропейската  екологичната мрежа НАТУРА 2000.

- По отношение мониторинга на биологичното разнообразие:

- е разработена Национална система за мониторинг на биологичното разнобразие в съответствие с Директива 92/43/ЕС и 79/409/ЕС;

- осъществяван е екологичен мониторинг на поддържания резерват “Сребърна”;

- поддържан е мониторинга и оценката на въздействие на замърсения въздух върху горските екосистеми- I-во и II-ро нива;

- разработени и поддържани са мониторинговите и географските  информационни системи за екосистеми или видове в отделни защитени територии.

- За развитие на научната основа за опазване на биологичното разнообразие

- извършени са проучвания и са определени мероприятия за подобряване на състоянието на лонгозните гори;

- идентифицирани и оценени са традиционни селскостопански практики и  добри чужди земеделски практики, и възможностите за тяхното прилагане в България.

- Осъществени са следните приоритетни възстановителни, поддържащи и контролни дейности, строителство и поддържане на инфраструктрура:

- огледни и санитарни мероприятия, залесяване и рекултивация на нарушени терени;

- възстановяване на дървесна растителност, засегната от бедствия и антропогенна дейност;

- създавани са нови и са възстановявани полезащитни горски пояси;

- възстановяван са влажни зони;

- противопожарна дейност и дейности  за борба с ерозията;

- поддържани са колекци от застрашени растителни видове;

- поддържани са "спасителните центрове" към зоопаркове за застрашени и конфискувани на митница видове диви животни (София, Варна и Стара Загора), към ботанически градини за  застрашени, редки и екзотични растителни видове (София и Балчик;

- поддържани и оборудвани са посетителски, информационни и контролно-информационни пунктове;

- изграждана и поддържана е туристическа инфраструктура (екопътеки, маркировка, кътове за отдих, инф. и указателни табла, табели  и знаци);

- упражняван е контрол върху дейностите, осъществявани в и извън защитени територии за опазване на биологичното разнообразие, включително при лова и риболова - извършени са около 2100 бр. проверки; направени са около  1200 бр. предписания; изпълнени са около 500 бр. предписания; съставени са около 250 бр. Актове;

- издадени са 298 бр. съгласувателни писма за действия  в защитени територии;

- издадени са 120 бр. съгласувателни становища  за концесии, съгласно чл.2, ал.4 и чл.7 от Закона за концесиите;

- издадени са 281 бр. съгласувателни становища  за търсени и проучване на подземни богатства, съгласно чл. 26 от  Закона за подземните богатства;

- издадени са 220 бр. разрешителни по CITES за внос и износ на екзотични животни, хайвер и ловни видове;

- издадени  са 1140 бр. удостоверения за износ на билки, охлюви и др.

- Прилагани са програми за консултации, информация и връзки с обществеността, организирани са кампании, чествания и други.

- Поддържана е Информационната система за биологично разнообразие (Clearing House Mechanism).

Разработен и приет от Министерския съвет е Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010 г.

Ползи при постигане на целта

Създаване на хармонозирана с европейското  законодателство нормативна основа за управление на дейностите по биоразнообразието.

Ефективно опазване на богатото биологично разнообразие чрез създаване, поддържане и управление на националната екологична мрежа от защитени територии и защитени зони.

Устойчиво ползване на биологичните ресурси чрез ограничителни, разрешителни и регулационни режими.

Провеждане на специфични възстановителни и поддържащи дейности с пряк благоприятен ефект върху състоянието и развитието на процесите в екосистемите.

Цел 6. Създаване на условия за прилагане на европейското екологично законодателство и международни конвенции в областта на околната среда

- След подписване на Договора за присъединяване, България получи статут на наблюдател в Европейските институции, включително в работните органи  към ЕС, което и дава възможност да участва активно в процеса на промяна на съществуващото, разработване и приемене на ново законодателство в сектор Околна среда, чрез разработване  и представяне на позиции.

- През 2005 г. по проект “Техническа помощ за административно укрепване на Изпълнителните агенции за ИСПА (в МОСВ и МРРБ) и основните получатели на активи по техническата помощ за подготовка на инвестиционни проекти за решаване на проблемите по целия воден цикъл за 13 града на България – Бургас, Благоевград, Стара Загора, Сливен, Враца, Русе, Кюстендил, Кърджали, Перник, Габрово, Ямбол, Пловдив и Добрич и подготовка на проекти за Кохезионния/Структурния фонд” е представена в Делегацията на Европейската комисия за одобрение на тръжната документация за избор на консултант и е публикувана обявата за първата фаза на търга.

- Организирани са семинари, учебни посещения и посещения на експерти от държавите-членки, за обучение на служители по различни въпроси, свързани с околната среда.  В рамките на всички проекти за институционално укрепване по Програма ФАР-туининг са проведени обучения във връзка с практическото прилагане на различни европейски директиви, въведени в националното законодателство.

- Стартира туининг проект ”Транспониране и прилагане на европейското законодателство за генетично модифицирани организми на национално ниво”, в рамките на който са проведени семинари за обучение на представители на специализираната администрация на МОСВ и МЗГ и на инспекторите от РИОСВ за техните функции като компетентни органи по ЗГМО.

- Съгласно Стратегията за обучение на служителите в администрацията и утвърденият годишен план за общо и специализирано обучение на служителите, през 2005 г., общо 390 служители от МИЕ са участвали в организирани от ИПАЕИ, и други организации форми на обучение за професионално и служебно развитие.

- През 2005 г. стартира туининг проект ”Прилагане на подзаконовите нормативни актове към Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати”, в рамките на който са проведени семинари за обучение на представители на индустриалния сектор във връзка с приложението на нормативната уредба за управление на опасни химични вещества и препарати. В ход е  разработването на  електронна база данни за предприятията, произвеждащи и/ или употребяващи опасни химични вещества и препарати.

- В МИЕ през 2005 г. стартира проект по Програма ФАР “Национална стратегия за подпомагане на промишлеността при постигане на съответствие с нормативната уредба по околна среда”.

- През цялата 2005 г. се следеше процеса на промяна на съществуващото, разработване и приемане на новото европейско законодателство в сектор “околна среда”, с цел подготовка на Декларация за приемане на acquis от 2005 г.

- Продължи процеса на хармонизация на националното екологично законодателство с това на Европейския съюз: приет е ЗИД на Закона за опазване на околната среда. Приети се редица подзаконови нормативни актове в секторите хоризонтално законодателство, управление на отпадъците, химикали, качество на атмосферния въздух, качество на водите и ядрена безопасност.

- В изпълнение на задълженията на страната ни по международните конвенции в областта на управлението на опасни химични вещества и препарати:

- България като страна по Стокхолмската конвенция за УОЗ, в рамките на международен проект, разработи проект на Национален план за действие за управление на устойчивите органични замърсители;

- по Ротердамската конвенция са изготвени и изпратени 36 уведомления за забранени или строго ограничени опасни химични вещества и препарати до Секретариата на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени химични вещества и пестициди.

Ползи при постигане на целта

Повишаване на информираността и по-ефективното прилагане на изискванията на екологичното законодателство чрез провеждането на програми за обучение на експерти от и извън системата на МОСВ.

Изпълнение на задълженията на страната ни по международните конвенции в областта на управлението на опасни химични вещества и препарати.

Цел 7. Подобряване управлението на отпадъците

- През 2005 г. по проект “Шест регионални депа за битови отпадъци – Монтана, Перник, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”, реализиран със средства по Програма ИСПА се извършиха следните дейности:

- продължи строителството на депо Созопол;

- приключи строителството на претоварна станция Приморско;

- продължи строителството на депо Силистра;

- приключи строителството на депо Монтана;

- приключи строителството на депо Русе;

- продължи строителство на депо Севлиево.

- По ИСПА проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти от областта на управление на отпадъците в 6 региона на България – Пазарджик, Плевен, Видин, Бургас, Добрич и Провадия”, през 2005 г., беше подписан договора за градовете Бургас, Добрич и Провадия и започна работата по изпълнението на дейностите.

- През 2005 г. е подготвена Апликационна форма за техническа помощ по програма ИСПА, за подготовка на инвестиционни проекти от областта на управление на отпадъците в 7 региона на България - Левски, Борово, Велико Търново, Варна, Стара Загора, Луковит и Костенец.

- По проект за Техническа помощ за подготовката на ИСПА Апликационна Форма и придружаващите я финансови и социално-икономически анализи за мярка “Затваряне на съществуващото сметище в Община Русе, Регион Русе” е проведена тръжна процедура и е подписан договор с консултантска фирма. Подготвен е и  Първи вариант на пред-проектното проучване.

- МОСВ, в качеството си на Изпълнителна агенция за сектор “Околна среда” за целите на програма ИСПА, подготви и подаде молбата за финансиране на проект “Национален център за третиране на опасни отпадъци” през месец юни 2004 г. Паралелно с това се проведе и процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на определената площадка, която се намира в община Раднево. В Министерство на околната среда и водите се получиха официални коментари от Европейската комисия през месец юни 2005 г. Поради преустановяване през 2006 г. на финансирането на инвестиционни проекти по Программа ИСПА, за строителството на Националния център ще се търсят други източници на финансиране.

- Продължи поетапното изграждане на системата от съоръжения за обезвреждане на опасните отпадъци от лечебните заведения на територията на страната, което включва прилагането на три метода:

  - изгаряне на отпадъците – в процес на разработване са проекти за изграждане на регионални съоръжения в Пловдив, Варна и Плевен;

  - автоклавиране – продължава работата по реализиране на проекти за изграждане на регионални автоклавни съоръжения за региони Благоевград и Стара Загора;

  - въведени са в експлоатация две инсталации за обезвреждане на инфекциозни отпадъци чрез микровълново обеззаразяване в лечебните заведения МБАЛ “Св. Екатерина” ЕООД, гр. Димитровград и МБАЛ “Хасково” АД, гр. Хасково.

- Създадена е система за оползотворяване на пластмасови отпадъци от опаковки в общини Асеновград.

- Разгледани са и са препоръчани за финансиране от ПУДООС проекти на общини Хасково, Златоград, Сандански, Попово и Чирпан за закупуване на подходящи съдове за събиране на отпадъците.

- Финансово са подпомогнати общини (Полски Тръмбеш, Етрополе, Твърдица и др.) за закупуване на подходящи съдове за разделно събиране на отпадъците за “най-икономичен проект за почистване и озеленяване на замърсени с отпадъци площи и въвеждане на разделно събиране на отпадъци”  от ПУДООС.

- Постъпленията от гражданите и фирмите от такса за битови отпадъци и получени средства от наложените санкции (по данни от общините в страната) са използвани за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци (БО); събиране, транспортиране и депониране на БО; подобряване на графика и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване; почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и другите територии на общините, предназначени за обществено ползване; за рекултивиране на нерегламентирани сметища, запръстяване на сметища, озеленяване и поддържане чистотата в населените места.

- Разработени са индикатори за наблюдение и предотвратяване образуването на отпадъци, и тези индикатори са въведени в националната информационна система за отпадъците.

- Софтуерният продукт за обработка на годишните отчети по отпадъци, изискващи се по Наредба №9/2004 г. е разработен.

- През 2005 г. продължи поетапното изграждане на система от 55 регионални депа. Към края на годината: 21 от регионалните депа са построени и въведени в експлоатация; на 6 от въведените вече в експлоатация депа се извършва строителство на нови клетки, с цел разширяване и увеличаване на капацитета им или се извършва рекултивация на клетки от тях с изчерпан капацитет;. в процес на строителство са 10 регионални депа за отпадъци; на различен етап от подготовка за реализация са 24 регионални депа. Изпълнението на мерките, предвидении в Плана за действие за 2005 г. към Националната програма за управелние на дейностите по отпадъците (2003-2007 г.) е отчетено в Приложение №1.

Ползи при постигане на целта

Осигурени са условия за екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци от 3 625 000 жители.

Изпълняват се ангажиментите, поети от РБългария, във връзка с прилагането на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците свързани с реконструкция на съществуващи и изграждане на нови регионални депа.

Внедряване на европейски показатели за управление на  отпадъци и  докладване на унифицирана на общоевропейско ниво информация.

Изграждане на  база данни за отпадъци и автоматизирана информационна система

Цел 8. Намаляване шумовото замърсяване

- През 2005 г. Народното събрание гласува Закон за защита от шума в околната среда.

- Изготвени са следните нормативни документи:

- Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум  и към плановете за действие;

- Наредба, с която се определят показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда, както и методите за оценка на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

- Наредба за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда, и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от източниците на шум в околната среда;

- Наредба за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната.

- В началото на 2005 г. Министъра на околната среда и водите утвърди График за провеждане на контролни измервания на нивата на шум, излъчвани от промишлените обекти, като изпълнението на графика протече до края на 2005 г.

- В изпълнение на т.9 от Решение по ОВОС (№ 20-5/2001 г.) за проекта за развитие, реконструкция и разширение на Летище София, през 2005 г.  завърши инсталацията на  “Система за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите на Летище София”, която ще почне да функционира едновременно с въвеждането на новата пистова система. Данните от тази система ще допълват данните от системата, собственост на МОСВ, и ще дават възможност за цялостна оценка на въздействието на авиационния шум върху жилищната територията в района на Летище София.

- Извършени са измервания на шумовото замърсяване на жилищни и обществени сгради в непосредствена близост до района на Летище София. Установена е необходимостта от инсталиране на специална шумоизолираща дограма на над 200 жилищни сгради и едно училище, като до края на 2005 г. е сменена дограмата на училището и на повече от 90 къщи, в съответствие с плана предвиден в “Актуализираната програма за изпълнение на мерките за защита от шума на територията на хигиенно-защитната зона на Летище София.

Ползи при постигане на целта

Закона за защита от шума в околната среда транспонира в националното ни законодателство изискванията на Директива 2002/49/ЕС относно оценка и управление на шума в околната среда, с което се постига пълно съответствие с европейското законодателство по отношение на сектор “Шум”. Чрез Закона се изгражда нова цялостна концепция по отношение на шума в околната среда и са уточнени правата и задълженията на всички държавни органи и органите на местното самоуправление, имащи отношение към въпросите свързани със шума.

С изготвените наредби се осигурява пълното транспониране на Директива 2002/49/ЕС за управление на шума в околната среда. Прилагането им на практика ще осигури формулирането и изпълнението на мерки за намаляване на шумовото натоварване в населените места и намаляване на здравния риск за населението.

Изграждане на ефективна система за контрол на шума от промишлени източници.

Следене и регистриране на шумовите емисии на самолетите на различните въздушни превозвачи, изпълняващи полети до Летище София и предприемане на адекватни мерки за намаляване на шумовото замърсяване в жилищата и обществените сгради до района на Летище София.

Цел 9. По широко участие на обществеността в решаване на проблемите на околната среда

- Извършено е преструктуриране на Националната система за мониниторинг  на почвите.

- Разработена е Национална програма за мониторинг на биологичното разнообразие (НПМБР) в съответствие с Директиви 92/43/ЕС и 79/409/ЕС.

- Актуализирана е методиката за определяне емисии на вредни вещества във въздуха и е приета от ЕЕС на ИАОС през м.ноември 2005 г.

- През 2005 г. в Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух започна да се извършва контрол на съдържанието на Hg, Ni, As, полиароматни въглеводороди (РАН) в атмосферния въздух чрез лабораторен анализ на съдържанието им във фини прахови частици (ФПЧ10), с цел изпълнение изискванията на Директива 2004/107/ЕС.

- Изготвен и представен е в Секретариата на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТГЗВДР) Годишен доклад за националните емисии, съгласно изискванията на работния план на Конвенцията.

- Изготвен е проект на Закон за ратификация на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкисляването, еутрофикацията и тропосферния озон към КТГЗВДР.

- Изготвен е проект на Закон за ратификация на Протокола за по-нататъшно намаляване на серните емисии към КТГЗВДР.

- Изготвен и изпратен е в Секретариата по озона към ЮНЕП Годишен отчетен доклад, съгласно изискванията на Виенската конвенция за опазване на озоновия слой.

- Изготвен и изпратен е в Секретариата по озона към ЮНЕП Годишен отчетен доклад за количествата дозиращи и сухи прахови инхалатори.

- Координирано е участието на България в международната кампания по повод Деня на Земята  - 22 април под мотото “Зелено бъдеще за децата”.

- Координирано е участието на България в отбелязване на Световния ден на околната среда – 5 юни и Зелената седмица, под егидата на Европейската комисия, под мотото “Зелени градове” и “Изменението на климата”.

- Координирано е участието на България в отбелязването на Международния ден на река Дунав на 29 юни под мотото “Нещо повече от вода”.

- Организиран и проведен е Трети международен бизнес форум “Инвестиции в околната среда за по-добро качество на живот”.

- Проведени са поредица от информационно-образователни инициативи в 40 училища на страната за отбелязване на европейските дни за опазване на околната среда чрез специално подготвени събития.

- Отпечатани са 6 книжни издания в тираж 2000 бр. всяко с новото екологично законодателство в следните области: хоризонтално законодателство, превантивна дейност и контрол на промишленото замърсяване, качество на атмосферния въздух, управление на отпадъците, качество на водите, опазване на природата, химикали  и ГМО и CD-ROM 1000 бр. с новото екологично законодателство.

- Провена е  Национална конференция по въпросите на образованието за околна среда и устойчиво развитие.

- Проведени са тематични обучителни семинари с участието на преки бенефициенти от 10 града: В. Търново, Габрово, Враца, Варна, Ст. Загора, Бургас, Пазарджик, Благоевград, Пловдив, Плевен в Благоевград с цел представяне на образователни помагала и формулиране на общи послания за опазване на околната среда и процеса на присъединяване на България към ЕС.

- За включване в училищните учебни програми на всички нива на проблемите по околната среда са предприети следните действия:

- обособена е културно-образователна област “Природни науки и екология”;

- в Държавните образователни изисквания за учебно съдържание са включени ядра на учебно знание, а също и знания, умения и отношения, които учениците усвояват и са свързани с проблемите на околната среда;

- в учебните програми по различни предмети са вписани очаквани резултати,  свързани с проблемите на околната среда;

- в рамките на задължителната подготовка силен акцент върху проблемите на околната среда има в учебните предмети “Роден край” в І клас, “Околен свят” във ІІ клас, “Човекът и природата” в ІІІ, ІV, V, VІ клас, “Химия и опазване на околната среда” в VІІ, VІІІ, ІХ, Х клас;

- обучение по проблемите на околната среда е осъществявано и чрез задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка.

Ползи при постигане на целта

Преструктуриране на системите за мониторинг в съответствие с изискванията на Европейската комисия (Европейската агенция по околна среда).

Изграждане на Национална система за монитиринг на биологичното разнообразие и осигуряване на информация за докладване по Директивите за птиците и хабитати.

Изпълнение на новите изисквания за докладване на националните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Изпълнение на ангажиментите към КТЗВДР по докладването.

Осигуряване защитата на околната среда и човешкото здраве, посредством намаляване на емисиите на серни и азотни оксиди, амоняк и ЛОС.

Изпълнение на ангажиментите към Виенската конвенция по докладването.

Подобряване на професионалния капацитет на държавни и общински структури и институции за ефективно прилагане на хармонизираното законодателство по глава “Околна среда”.

Повишаване на екологичното съзнание, култура и информираност на обществеността.

Изводи

В Плана за действие 2000-2006 г. към Националната стратегия по околна среда са включени задачи и дейности, който са с едногодишен до петгодишен срок на изпълнение. Дейностите включени в Плана за действие, със срок на изпълнение през 2005 г., са реализирани, като част от тях, които са със срок на изпълнение и през 2006 г, са в процес на реализация.

В голяма степен мерките в Плана са ориентирани към постигане на крайни резултати по отношение на създаване на нормативната рамка, както и към институционално укрепване на административния капацитет за прилагане на европейското екологично законодателство. Постигането на целите на Националната стратегия по околна среда, чрез осъществените многобройни дейности през 2005 г., доведе до намаляване и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве и природата от замърсяване на околната среда, както и подобряване социалния статус на населението, и достигане на икономически растеж за страната. Реализирани са редица мерки за достигане на добро качество на водните басейни, подобряване чистотата на атмосферния въздух в градовете, опазване на богатото биологично разнообразие на страната и управлението на отпадъците, прилагане на превантивните инструменти и повишаване на екологичното съзнание, култура и информираност на обществеността.

Основните национални и международни източници за финансиране на дейностите за реализиране целите на политиката по опазване на околната среда и конкретните задачи през 2005 г. бяха средства от:

- Фондове на Европейския съюз, в т.ч. предприсъединителните фондове – ИСПА, Програма ФАР, САПАРД;

- Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда;

- Държавния бюджет;

- Общинските бюджети;

- Средства на фирми;

- Споразумения за двустранно сътрудничество с Великобритания, Федерална Република Германия, Княжество Монако, Кралство Холандия, Дания, Швейцария и Япония; Международни организации и финансови институции - Програма за глобално опазване на околната среда (ГЕФ), Централно европейска инициатива, Американска агенция за международно развитие (USAID), Световна банка, Програма MATRA и Програма PSO-PPA.

Консолидираните разходи за 2005 г. за сектор околна среда, по политики, са представени в отчета за изпълнението на “Бюджет на МОСВ за 2005 г. в програмен формат”. Той представя разходите на средствата за околна среда по програми, които са инструментите за постигане на формулираните в Националната стратегия по околна среда и план за действие, оперативни цели на МОСВ. Този бюджет представя  всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет, като разходи на МОСВ, независимо от източника на финансиране.

Основна част от бюджета на МОСВ за 2005 г. е изразходван за постигане на целите свързани с подобряване управлението на водите и управлението на отпадъците, следват разходите свързани с комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването, с информационното  обезпечаване и повишаване на общественото съзнание, опазване на биологичното разнообразие, опазване чистотата на атмосферния въздух, опазване на земните недра и почвите, управление на опасни химични вещества и  управление на дейности по изменение на климата.

# Приложение № 1

Изпълнение на мерките, предвидени в плана за действие за 2005 г. към Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2003 – 2007 г.)

| № | Действие за 2005 г. | Състояние през 2005 г. | Източник на финансиране | Стойност /хил.лв./ |  | Ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Поставяне на условия за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, чрез издаването на комплексни разрешителни за предотвратяване и контрол на замърсяването. | Стартирали са общо 55 процедури за издаване на комплексни разрешителни за предотвратяване и контрол на замърсяването и десет процедури за преразглеждане на комплексни разрешителни. От тях са прекратени четири процедури на основание чл. 11, ал. 4 и една процедура на основание чл.16, ал.2 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. |  |  |  | Предотвратяване и намаляване на образуваните отпадъци чрез прилагане на най-добрите налични техники. |
| 1.2.2 | Разработване на методики за прилагане на най-добрите налични техники. | Разработени са следните методики за прилагане на най-добрите налични техники: - за инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процес; - от инсталации за производство на органични химични вещества в промишлен мащаб; - от горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50mw; - от инсталации за производство на неорганични химични вещества в промишлен мащаб; - от инсталации за производство на циментов клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно. С ПМС №278 (ДВ, бр. 105/2005 г.) за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешители за изграждането и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения са отменени изискванията за разработване на методики за прилагане на най-добрите налични техники. |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Издаване на комплексни разрешителни, в съответствие с приетия график, вземайки предвид изискванията за най-добра налична техника | В съответствие с приетия график през 2005 г. са издадени 54 комплексни разрешителни за предотвратяване и контрол на замърсяването. |  |  |  | Екологосъобразно управление на отпадъците. |
| 1.4 | Промяна на методиката за определяне на такса “битови отпадъци” в зависимост от количествата образувани отпадъци. | Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), размера на такса “битови отпадъци” се определя според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, таксата се определя на ползвател или пропорционално върху данъчната оценка (чл.67, ал.2 от (ЗМДТ)). Тази разпоредба се прилага в общините където не е изградена техническата инфраструктура, позволяващ точно отчитане на събраните и третирани отпадъци. |  |  |  | Съществуващата нормативна база дава възможност, при наличие на техническа обезпеченост за отчитане на количествата третирани отпадъци, такса “битови отпадъци” да се определя зависимост от количествата образувани отпадъци. |
| 1.5 | Въвеждане на ограничения за съдържанието на опасни вещества в продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци прилагане на диференцирано ценообразуване при обезвреждане на отпадъците. | С Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране на отпадъци от батерии и акумолатори (ДВ, бр.58 от 15.07.2005 г.) са въведени изисквания за съдържанието на опасни вещества в пусканите на пазара батерии и акумулатори. |  |  |  | В претите подзаконови нормативни актове към Закона за управление на отпадъците са въведени конкретни изисквания за съдържанието на опасни вещества в продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в т.ч. опаковки и моторни превозни средства, и батерии и акумулатори. |
| 1.6 | Прилагане на диференцирано ценообразуване при обезвреждане на отпадъците, в зависимост от съдържащите се в тях опасни вещества. | С Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци е въведено изискването цената за депониране на отпадъци да покрива всички разходи за изграждането, експлоатацията, мониторинга и закриването на депото, както и разходите за следексплоатационните грижи за период не по-кратък от 30 години. Различните технически изисквания за проектиране, изграждане и експлоатация на различните класове депа (депа за неопасни, опасни и инертни отпадъци) са предпоставка за диференциране на цената за обезвреждане на отпадъците в зависимост от тяхната степен на опасност. |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработване на индикатори за наблюдение на предотвратяването на количествата образувани отпадъци и въвеждане на тези индикатори в националната информационна система за отпадъците | Индикаторите са разработени и съгласувани с МОСВ. От 2006 г. ще бъдат включени в националната информационна система за отпадъците. |  |  |  |  |
| 2 | Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Въвеждане на схеми за разделно събиране на отпадъци, насочени към оползотворяване и рециклиране за отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла и др. (п) | Към края на 2005 г., по данни на РИОСВ, в страната са организирани следните системи (пунктове) за разделно събиране на различни масоворазпространени отпадъци: - 50 бр. за разделно събиране на негодни за употреба акумулатори; - 53 пункта за разделно събиране на ИУМПС; - 6 пункта за разделно събиране на отработени масла; - 16 бр. за разделно събиране на излезли от употреба гуми; - 5 пункта за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електроно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи съдържащи живак. През 2004 г., по данни на ИАОС от страната са събрани и рецклирани от бизнеса 33 466 т. отпадъци от опаковки, в т.ч. хартия – 23 737 т, пластмаси – 2865 т., стъкло – 5715 т, метал – 931 т, дърво – 217 т, а рециклиращите преприятия са докладвали за преработката на 100 609 т отпадъци от опаковки (забележка: Докладът на ИАОС за 2005 г. ще бъде публикуван до 30 ноември 2006 г. съгласно чл. 42 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки). |  |  |  | Разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци, насочени към оползотворяване и рециклиране за отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, луминесцентни лампи и други лампи съдържащи живак, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и др. |
| 2.4 | Проучване на възможностите за оползотворяване на отпадъци в строителството и при производството на строителни материали. | В областта на строителството съществуват стандарти, включващи в областта си на приложение “рециклирани” материали. Изискванията към рециклираните материали са същите, както към произведените от суровина. Наблюдава се недостатъчна заинтересованост от страна на производителите на строителни материали, както и от извършващите строително-ремонтна дейност, относно възможността за прилагане на стандарти за използване на “рециклирани” материали. |  |  |  | Налага се предприемане на съвместни действия с МРРБ в посока създаване на предпоставки и условия за оползотворяване на отпадъците от строителството и от производството на строителни материали чрез увеличаване дела на онези от тях, които се рециклират, спрямо дела на депонираните, съпоставими с общият поток строителни отпадъци. |
| 2.7 | Въвеждане на количествени цели за рециклиране и оползотворяване на маосово разпространени отпадъци. | В приетите през 2005 г. подзаконови нормативни актове към Закона за управление на отпадъците, регламентиращи изискванията за третиране на масово разпространени отпадъци (Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори и Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти) са въведени количествени цели за рециклиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори и, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. |  |  |  | Конкретизирани са условията и реда за намаляване на замърсяването с масово разпространени отпадъци, разделното им събиране, рециклиране и оползотворяване, което ще доведе до спестяване на суровини, материали и енергия и ще осигури чиста околна среда. |
| 2.8 | Въвеждане в програмите за управление на дейностите по отпадъците и в общинските договори за възлагане на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците, на изисквания и процедури за прилагане на разделяне при източника, разделно събиране и транспортиране на рециклируеми (вкл. биоразградими) компоненти от битовия отпадъчен поток. | Към края на 2005 г., по данни на РИОСВ в страната: - 125 общини са въвели в програмите за управление на дейностите по отпадъците изисквания за прилагане на разделяне при източника, разделно събиране и транспортиране на рециклируеми (вкл. биоразградими) компоненти от битовия отпадъчен поток; - 16 общини са въвели в договорите за възлагане на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците, на изисквания и процедури за прилагане на разделяне при източника, разделно събиране и транспортиране на рециклируеми (вкл. биоразградими) компоненти от битовия отпадъчен поток. |  |  |  | Провежда се политика на местно ниво за увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци, с цел тяхното рециклиране. |
| 2.9 | Подпомагане изграждането на допълнителни мощности за оползотворяване на отпадъци и реконструкция на съществуващите инсталации (пластмасови отпадъци, хартиени и картонени отпадъци, отпадъци от стъкло, излезли от употреба МПС, негодни за употреба оловно-кисели акумулатори, излезли от употреба пневматични гуми, отработени масла и др.). | Въведена е в експлоатация инсталация на “Екопроцес”АД за оползотворяване на излезли от употреба гуми, чрез термохимичен процес – вакуумна пиролиза. Инсталацията е разположена в гр. Добрич и е с капацитет 25 т. гуми на ден. |  |  |  | Разширяване на системата за събиране на излезли от употреба гуми и увеличаване количеството на оползотворените гуми. |
| 2.10 | Изграждане на инсталации за преработване на дървесни и растителни отпадъци | Изградени и въведени са в експлоатация две инсталации за преработка на дървесни и растителни отпадъци - “Изграждане на предприятие за преработка на биомаса в община Генерал Тошево” и “Предприятие за производство на брикети от слама” в гр. Мизия. | ПУДООС | 1 200 |  | Намаляване количеството на депонираните биоразградими отпадъци. |
| 2.11 | Ограничаване вносът на отпадъци за рециклиране в случаите, когато за същите отпадъци образувани в страната няма достатъчни и подходящи мощности. | Въведена е забрана за внасянето в страната на отпадъци, състоящи се от материали, за които не са постигнати целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки през предходната година, когато през предходната календарна година лицето - оператор на инсталацията, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването, е оползотворило по-малко количество отпадъци от български произход в сравнение с количеството внасяни отпадъци за оползотворяване в същата инсталация. Тази забрана не е влязла в сила тъй като целите по рециклиране и оползотворяване за 2004 г. са изпълнени. |  |  |  | С въведените забрани се ограничава количеството на внасяните отпадъци, които запълват капацитета на предприятията за рециклиране и оползотворяване и се създават благоприятни условия за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и за прилагане на забраните за депониране на специфични отпадъци. |
| 2.13 | Реконструкция на съществуващите циментови заводи с цел съвместно изгаряне на отпадъци, в съответствие с изискванията на нормативната уредба и получаване на съответните разрешения. | На заводите за производство на цимент в страната са издадени комплексни разрешителни за предотвратяване и контрол на замърсяването, като на четири от общо петте завода е разрешено да използват различни видове отпадъци, притежаващи съответната калоричност като алтернативно гориво за получаване на енергия при производството на цимент. |  |  |  | Увеличаване количеството на оползотворените отпадъци. |
| 2.14 | Въвеждане на стимули за реализация на топлина/електроенергията от съоръженията за изгаряне на отпадъци или такива използуващи отпадъци като алтернативно гориво. | При разработването на нормативни документи, регламентиращи възможността за добиване на енергия от алтернативни енергийни източници ще се обсъждат възможностите за въвеждане на стимули за реализация на топлина/електроенергията от съоръженията за изгаряне на отпадъци или такива използуващи отпадъци като алтернативно гориво. |  |  |  |  |
| 3 | Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъци |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране и транспортиране на битови отпадъци (доставка на нова сметосъбираща техника и специализирани съдове). Разширяване на системите за организирано събиране на битови отпадъци и обхващане на всички населени места в страната. | През 2005 г. са сключени договори за отпускане на безлихвени заеми от ПУДООС за закупуване на съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места в общини: Девин, Сопот, Кюстендил, Павел Баня, Кирково, Ловеч, Кнежа, Батак, Царево, Пордим, Сливница, Летница, Бойчиновци. | ПУДООС | 2 818 |  | Осигурени са финасови средства за изпълнение на задълженията които имат кметовете на общини съгласно чл.16, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, да осигурят условия, при които всеки притежател на битови отпадъци да се обслужва от лицата, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки. |
| 3.3 | Разработване на указания за класифициране на отпадъци. | На Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са изпратени следните материали: - списък на двойките “огледални кодове”, съставен на основата на Списъка на отпадъците по приложение № 1 на Наредбата за класификация на отпадъците (на български език); - технически коментар по отделни групи и подгрупи отпадъци от Списъка на отпадъците по приложение № 1 на Наредбата, с описание на производствения процес, потока на отпадъците и класификацията им със съответния код (на български език); - технически коментар с нови групи и подгрупи отпадъци, като към посочените описания са добавени и възможни методи за рециклиране и обезвреждане на отпадъците (на английски език). Материалите са разработени от Техническа работна група към Националната работна група по управление на отпадъците (LAGA) и Министерство на околната среда и транспорта на Баден-Вюртенберг, Германия на основата на проекти за проучване в съответните производствени дейности и са предложени за обсъждане на страните от Европейската общност. |  |  |  | Прилагане на Наредбата за класификация на отпадъците и подпомагане на дейността на експертите от РИОСВ при консултиране на притежателите за правилен избор на кодове на отпадъците с цел последващо екологосъобразно управление. |
| 3.4 | Въвеждане на системи за събиране на масово-разпространени опасни отпадъци от домакинствата (луминесцентни лампи, батерии,акумулатори, отработени масла, излезли от употреба електрически и електронни уреди и др.). | През 2005 г. са представени проекти за финансиране подмяната на живачни лампи от съществуващото улично осветление с енергоспестяващи лампи в общините Лом и Тополовград. През 2005 г. в страната са събрани 27 294,80 кг излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак. Осъществен е износ на 22 930 кг нето, при спазване на изискванията на Базелската конвенция за контрол на трансграничните превози на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, и българското законодателство в тази област. Отпадъците са доставени в инсталация за рециклиране в Германия. През 2005 г. са рециклирани следните количества негодни за употреба оловни акумулаторни батерии: - от МОНБАТ – 9599 т, от които 8552 т са сабрани в страната и 1047 т са внесени. - ОЦК – 656 тона, от които 634,3 т са сабрани в страната и 21,7 тона са внесени. Продължи разработването на проект за разделно събиране на опасни отпадъци от битовия отпадъчен поток. Проектът включва събирането на масово разпространени опасни отпадъци, в т. ч. отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминесцентни лампи, бои, разтворители, лекарства с изтекъл срок на годност и др. Въз основа на предложения модел в разработения проект за разделно събиране на опасни отпадъци от битовия отпадъчен поток се изготвиха пилотни проекти за разделно събиране на масово разпространени опасни отпадъци, в т. ч. отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминесцентни лампи, бои, разтворители, лекарства с изтекъл срок на годност и др. за общините Сливен и Русе. Предстои подписване на договор за финансиране с ПУДООС за пилотните проекти. | Датска агенция по опазване на околната среда ПУДООС | 488,750 349,6 |  | Повишаване на енергийната ефективност и намаляване консумацията на електрическа енергия и емисиите на парниковите газове. Предотвратяване образуването на живак – съдържащи отпадъци. Осигуряване рециклирането на живак-съдържащи лампи. Подпомагане на екологосъобразното управление на опасните отпадъци в България чрез разработване на практически схеми за разделно събиране на опасни отпадъци от потока битови отпадъци. |
| 3.5 | Въвеждане на общински системи за събиране на строителни отпадъци. | През 2005 г. започна подготовката на проект за изграждане на първото в страната регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци от регион Пловдив, включващ общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово и Първомай. Съоръжението ще се изгради в землището на с. Първенец, общ. Родопи и ще включва инсталация за оползотворяване на отпадъци от строителството и разрушаването на сгради и депо за инертни отпадъци. | ПУДООС | 2 000 (за първия етап на проекта) |  | Увеличава се количеството на оползотворените строителни отпадъци, което води до намаляване количеството на строителните отпадъци, подлежащи на депониране. Осигурени са допълнителни мощности за преработка и оползотворяване на строителни отпадъци. |
| 4 | Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Привеждане в съответствие или закриване на всички съществуващи депа за отпадъци, които не отговарят на действащите нормативни изисквания. | По данни на регионалните инспекции по околна среда и водите през 2005 г. са закрити 923 броя нерегламентирани сметища на територията на цялата страна, при планирани 880. Извършени са дейности по привеждане в съответствие или закриване на съществуващи депа за отпадъци, които не отговарят на действащите нормативни изисквания. Извършени са работи по рекултивация на депата, използвани от организираните системи за събиране и транспортиране на битовите отпадъци в общините Шумен и Карлово. През 2005 г., по данни от РИОСВ са закрити 5 депа за опасни отпадъци, 3 депа за производствени отпадъци и 5 депа за битови отпадъци, обслужващи организираните системи за събиране и транспоритарне на отпадъци. | Общини ПУДООС ДБ | 517,808 39,110 6 000 |  | Ограничава се броя на нерегламентираните сметища в страната, с което се намалява риска за околната среда от неконтролирано обезвреждане на отпадъците. Поетапно се намалява броя на депата, използвани от организираните системи за събиране и транспотиране на отпадъците, които не отговарят на норамтивните изисквания. |
| 4.1.1 | Разработване на планове за закриване или привеждане в съответствие с нормативните изисквания за всички съществуващи депа и съгласуване (одобряване) на тези планове с компетентните органи . | Проведена е процедура по разглеждане и утвърждаване на представените пред компетентните органи (в срок до 31.03.2005 г.) планове за привеждане в съответствие или закриване на съществуващи депа за отпадъци, които не отговарят на действащите нормативни изисквания. Операторите на 2 090 съществуващи депа, на които се депонират битови отпадъци са изготвили и представили за утвърждаване планове за привеждане на депата в съответствие с изискванията на Наредба №8/2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Операторите на 62 броя съществуващи депа, на които се депонират производствени и опасни отпадъци са изготвили и представили за утвърждаване планове за привеждане на депата в съответствие с изискванията на Наредба №8/2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Операторите на 16 броя съществуващи депа, на които се депонират строителни отпадъци са изготвили и представили за утвърждаване планове за привеждане на депата в съответствие с изискванията на Наредба №8/2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. |  |  |  | Предприемане на необходимите мерки за привеждане на депата в съответствие с нормативните изисквания, с цел намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда. |
| 4.2 | Подобряване на контрола по прилагане на изискванията за депониране на отпадъци, в т.ч. за мониторинг и налагане на адекватни санкции за операторите на депа, които нарушават изискванията за изграждане и експлоатация. Подобряване на контрола срещу изоставянето, негегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците. | Със Закона за управление на отпадъците са регламетирани възможностите за налагане на санкции при конкретни нарушения, в т.ч. на лицата, които нарушават изискванията за изграждане и експлоатация на депа, както и за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците. Предвидена е и възможност при повторно нарушение, на виновните лица да се налага санкция в двоен размер. |  |  |  |  |
| 4.5 | Поетапно изграждане на система от 54 регионални депа, с достатъчен капацитет позволяващ обезвреждане на цялото количество генерирани в страната битови отпадъци, вкл. изграждане на клетки за обезвреждане на опасни отпадъци на депата в Русе и Севлиево. | През 2005 г. продължи строителството на 9 броя регионални депа, в т.ч. 4 броя, финансирани по линия на Програма ИСПА на ЕС (Монтана, Севлиево, Силистра, Созопол) и 5 броя, финансирани от ПУДООС и ДБ (Добрич- с. Богдан, Ловеч, Разград, Ямбол и Златица). Продължи строителство на нови клетки, с цел разширяване и увеличаване на капацитета на 4 от въведените в есплоатация регионални депа (Харманли, Карлово в рамките на проект “Саниране и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на гр.Карлово”, Мадан и Оряхово). Завърши изграждането и се въведе в експлоатация регионално депо Русе, в т.ч. 2 клетки за депониране на опасни отпадъци . Завърши изграждането и бяха въведени в експлоатация 6 броя нови клетки на четири регионални депа в експлоатация (Варна-с. Въглен – 1 бр., Петрич – 1 бр., Пловдив-с. Цалапица – 3 бр. и Карлово – 1бр.). Преустановена бе експлоатацията на депото на гр. София, кв. Суходол на 02.10.2005 г. Започна рекултвацията на клетки с изчерпан капацитет от регионалните депа в експлоатация, Варна-с. Въглен и Пловдив-с. Цалапица. Продължи подготовката за реализация на останалите 24 регионални депа, които се намират на различен етап от нея, както следва: - проект за техническа помощ за реализацията на два пакета от по 3 регионални депа – Бургас, Добрич, Провадия и Пазарджик, Плевен, Видин е одобрен през 2004 г. от ЕК за финансиране по линия на Програма ИСПА. След проведените през 2004 г. процедури за избор на изпълнители, през месец септември 2005 г. стартира изпълнението за регионални депа Добрич, Бургас и Провадия; - продължи работата по одобрения през 2003 г. за финансиране от ЕК, по линия на Програма ИСПА, проект ”Регионален център за управление на отпадъците - Карджали”. Проведена е тръжна процедура за избор на Изпълнител за изготвяне на работен проект и тръжни документи за избор на Строител и Супервайзор. Предстои подписване на договор с избрания Изпълнител след утвърждаването на договора от страна на Делегацията на ЕС. - подадената през м.август 2004 г., апликационна форма за кандидатстване пред ЕК за финансиране на строителството на регионално депо Кочериново по линия на Програма ИСПА на ЕС е върната за преработка и повторно внасяне. Поради преустановяване през 2006 г. на финансирането на инвестиционни проекти по Програмата, за строителството на регионално депо Кочериново ще се търсят други източници на финансиране, вкл. и от ЕС. - на етап работно проектиране или в процес на издаване на комплексно разрешително и предстоящо стартиране на строителството през 2006 г. са 5 регионални депа (Смолян, Елхово, Ботевград, Костинброд и Габрово). - За проекта на Община Пловдив “Предприятие с депо за третиране на битови отпадъци от регион Пловдив при с. Шишманци” предстои издаване на комплексно разрешително и стартиране на строителството му през 2006 г. (издаденото през 2004 г. разрешение за строеж без да е изпъленено условието за наличие на комплексно разрешително за обекта) - В процес на подготовка е молба за финансиране през 2006 г. по програма ИСПА на ЕС на техническа помощ за подготовка на два пакета инвестиционни проекти за изграждане на 7 регионални депа (Лот 1 – Левски, Борово, Велико Търново и Варна и Лот 2 - Стара Загора, Луковит и Костенец) за реализация със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз. - На етап изготвяне на инвестиционнен проект в рамките на проект „Поетапно развитие на рециклиращо стопанство в българските общини при отразяване на регионалните особености” по линия на българо-германско сътрудничество в областта на опазване на околната среда е регионално депо - Разлог. Към края на 2005г., по данни на РИОСВ в страната са изградени и функционират 8 инсталации за предварително третиране на отпадъците преди депониране. | РБ, ПУДООС, ИСПА, РБ, ПИП АД ИСПА ДБ | 8 779 7 783 17 700 5 900 16 180 91,45 30,48 |  | Изпълняват се ангажиментите, поети от Р.България, във връзка с прилагането на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците, свързани с реконструкция на съществуващи и изграждане на нови регионални депа (общо 55 депа за цялата страна), които да осигурят обезвреждането на битовите отпадъци от населените места в страната. Осигурени са условия за екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци от 3 625 000 жители, в съответствие с изискванията на Националното законодателство и Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците. |
| 4.7.1 | Изготвяне на проекти за реконструкция/закриване на същестуващите инсталации за изгаряне на отпадъци. | Изпратени са методически указания за прилагане на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн., ДВ, бр. 78 от 07.09.2004 г.). Разяснено е задължението за привеждане в съотвествие или закриване на същестуващите инсталации за изгаряне на отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания в срок 31.12.2006 г. Идентифицирани са съществуващите инталации за изгаряне на отпадъци от страна на компетентните органи. Изяснено е техническото им състояние и са издадени съответните предписания. |  |  |  | Подпомогнати са РИОСВ при изпълнението на изискванията на Наредба № 6 (обн., ДВ, бр. 78 от 07.09.2004 г.). Събрана е необходимата информация, улесняваща прилагането на Наредбата. |
| 4.8 | Изграждане на Национален център за обезвреждане на опасни отпадъци и съпътстваща инфраструктура за депониране на опасни отпадъци. | МОСВ, в качеството си на Изпълнителна агенция за сектор “Околна среда” за целите на програма ИСПА, подготви и подаде молбата за финансиране на проект “Национален център за третиране на опасни отпадъци” през месец юни 2004 г. Паралелно с това се проведе и процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на определената площадка, която се намира в община Раднево. В Министерство на околната среда и водите се получиха официални коментари от Европейската комисия през месец юни 2005 г. Поради преустановяване през 2006 г. на финансирането на инвестиционни проекти по Програмата, за строителството на Националния център ще се търсят други източници на финансиране. |  |  |  | Подготовка за изграждане на съоръжения за третиране на опасни отпадъци. |
| 4.10 | Издаване на разрешения за дейности с отпадъци и контрол по изпълнението на условията в издадените разрешения. Попълване на регистъра за издадените разрешения за дейности с отпадъци. | През 2005г., са издадени 31 разрешения за дейности с отпадъци от министъра на околната среда и водите. Директорите на РИОСВ са издадали 581 разрешения от по чл.37, т.1 от ЗУО, 412 регистрационни документи по чл.52, ал.1 от ЗУО и 405 удостоверения по чл.55, ал.3 от ЗУО. Контрол по условията на издадените разрешения се извършва от РИОСВ. Инсталирана е програма за издаване на разрешения и подържане на публичен регистър на издадените разрешения. |  |  |  | С поставените условия в издадените разрешения за дейности с отпадъци и контрол по тяхното изпълнение се осигурява екологосъобразното управление на отпадъците. |
| 4.12 | Разработване на национална стратегия за редуциране на количествата биоразградими отпадъци, подлежащи на депониране. | В рамките на споразумението между Р България и Федерална Р Германия за сътрудничество в областта на опазване на околната среда, с помощта на експерти от Германския институт “Фрезениус” е изготвен Междинен Доклад и проект на “Национална стратегия за редуциране на количествата биоразградими отпадъци, подлежащи на депониране”. | Финансирано от Германското федерално министерство за околна среда, опазване на природата и ядрена безопасност |  |  | Намаляване на количеството на биоразградимите отпадъци постъпващи за депониране и увеличаване на срока на експлоатация на депата. Стратегиата има за цел екологосъобразно третиране на биоразградимите отпадъците и увеличаване на степента на тяхното рециклиране. |
| 4.14 | Реализиране на пилотни проекти за домашно компостиране. | Реализирани са пилотни проекти за домашно компостиране със средства, опуснати под формата на безвъзмездна помощ в общините: Нови Искър (250 семейства); Априлци (200 семейства); Берковица (200 семейства); Ветово (200 семейства); Тополовград (250 семейства); В.Преслав (250 семейства); Смолян (240 семейства). | ПУДООС | 285 |  | Намаляване на количествата биоразградими отпадъци, подлежащи на депониране. |
| 4.15 | Изграждане на инсталации за компостиране и предварително обработване на биоразградими отпадъци. | Община Русе е разработила подробен устройствен план и инвестиционен идеен проект за изграждане на инсталация за компостиране и сепариране на отпадъци от гр. Русе. |  |  |  |  |
| 5 | Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Идентифициране на закрити депа и стари замърсявания и попълване на липсващи данни в регистъра на депата и старите замърсявания с отпадъци. | С влизането в сила на Наредба №9/2005 г. стана възможно набирането на информация за депата за производствени и опасни отпадъци. Бяха събрани допълнителни данни, което доведе до попълване на липсващите данни в регистъра на депата и старите замърсявания с отпадъци. |  |  |  |  |
| 5.4 | Почистване на площи, замърсени с неопасни отпадъци и рекултивация на закрити/изоставени депа за битови отпадъци. | По данни на РИОСВ през 2005 г. са закрити 923 броя нерегламентирани сметища на територията на цялата страна, на обща площ от 3 187 дка. |  |  |  |  |
| 5.5 | Ограничаване на риска от стари замърсявания с отпадъци, вкл. изпълнение на програмите за отстраняване на щети от стари замърсявания при приватизацията на промишлени предприятия. | За ликвидиране на стари замърсявания, причинени в миналото при приватизацията на промишлени предприятия за 2005 г. са осъществени следните проекти: “Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище Обект І.1. - "Рекултивиране на Източно насипище /ИН/: преоткосиране и стабилизиране на откосите; обработка на площите с бактерицид и вар; покриване на площите с почвен материал; биологична рекултивация". До момента са извършени около 95% от общия обем работи. Обект І.2. - "Изграждане на система за отвеждане на повърхностните води на Източно насипище /ИН/. Изграждане на противоерозионни диги в петата на ИН, дренажи и канавки за повърхностните води. Реконструкция на помпената станция под ИН и на системата от баражи". Обектът е изпълнен на 90%. Обект І.3. - "Изграждане на пречиствателна станция за дренажни води от Източно насипище /ИН/ – изготвени технология за пречистване и предпроектни поручвания; възложено провеждане на допълнителни хидроложко, хидрогеоложко и хидротехническо проучвания в рамките на програмата; одобрен работен проект за подобект „Улавяне на дренажните и подземните води в района на ИН и изграждане на нов гравитачен тръбопровод”; разработен работен проект за обект „Пречиствателна станция за дренажни води от ИН” – местоположение – десен скат на р. Асарелска. Обект ІІ.1 - "Рекултивация на първо стъпало на Окисен отвал” - Обектът е приключен и е приет от Държавна приемателна комисия. Прието е допълнение към работен проект за мониторинг с нови седем сесии, финансирани по програмата. “Кремиковци” АД, гр.София Обект №1-01 “Коксохимически завод. Рекултивация на 66,246 дка нарушени терени от демонтиране на бракувани цехове и комуникации” Обект №1-02 “Коксохимически завод.Рекултивация на 45,5 дка нарушени терени от ямите за каменовъглен катран, кисел катран и фуси” – изготвен е подробен устройствен план (ПУП), който е представен за одобряване от общината. Обект №02 “Рекултивация на източната и западната част на сгуроотвала с възстановяване на нарушени терени и поддържане дигата на сгуроотвала” – проведена процедура по ЗОП за възлагане изготвяне на идеен и работен проект за обекта. Обект №03 “Рекултивация на освободените терени след оползотворяване на отпадъците от табан за твърди отпадъци – с. Яна” - процедура по ЗОП за избор на изпълнител на проекта съгласно изискванията на ЗОП. Обект №04 “Мелиорация на 500,166 дка техногенно повлияни земеделски земи, замърсени с тежки метали” – изпълнен. Обект №05 “Система за изграждане на пунктове за мониторинг на водите и осъществяване на мониторинг” – изпълнението на обекта е преустановено временно до започването на строителните работи по обектите от Програмата. “Нефтохим” АД, гр. Бургас - Основна площадка работният проект за “замърсени почви – рекултивация” е одобрен. Предстои избор по ЗОП на изпълнител. Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтените утайки и други отпадъци. Изграждане на нови или реконструкция на съществуващи съоръжения (с вместимост 100 хил.м.куб.) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки – мярката е преформулирана с Решение на Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС). Оползотворяване на 450 хил. м.куб. нефтени утайки - мярката е преформулирана с Решение на ВЕЕС. - Окислителни езера (ОЕ) Подробно проучване, проектиране и осигуряване на мерките за възстановяване – мярката е приключила. Рекултивация на І-во ОЕ – внесен технически проект за възмездно третиране и освобождаване на 60 000 м3 нефтен шлам от избрания по ЗОП от “Нефтохим” изпълнител и върнат от Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) за преработване. - Депо за отпадъци – рекултивация - избран изпълнител по ЗОП от “Нефтохим”. - Пристанищен терминал “Росенец” Възстановяване на почвените замърсявания - приет от Държавна приемателна комисия. Изпомпване на съществуващи течни утайки от лагуните и рекултивация – внесен технически проект за възмездно третиране и освобождаване на 27 000 м3 нефтени утайки от избрания по ЗОП от “Нефтохим” изпълнител и върнат от МЕЕС за преработване. - Продуктопроводи – мярката е приключена Мониторинг основна площадка - предстои приемане на мониторинговите кладенци. Мониторинг окислителни езера - предстои приемане на мониторинговите кладенци “Софарма” АД, гр.София Приети са от Държавна приемателна комисия следните обекти: Обект №01 “Закриване на хвостохранилища № 1 и №2, площадка Б”; Обект № 02 “Възстановяване на източна зона, площадка Б”; Обект № 03 “Закриване на мазутното стопанство, площадка “Б”; Обект №04 “Възстановяване на подземни води на площадка Б” - извършени прединвестиционните проучвания и проведен шестмесечен мониторинг. С Решение №1-11/2004г. на МЕЕС при МОСВ изпълнението на мярката е прекратено. Обект № 05 “Разрушаване на изоставени сгради, площадка “Б” – обектът е изпълнен. В подготовка са документите за приемане на обекта. “Неохим”АД, гр. Димитровград Обект №1 “Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс” – обектът е приет от Държавна приемателна комисия. Обект №2 “Оздравителни мероприятия на депо за пиритна угарка – старо” – обектът е приет от Държавна приемателна комисия. Обекти №3 “Оздравителни мероприятия на площадка за производство на сярна киселина” – и №4 “Оздравителни мероприятия на замърсени зони в останалата част на площадката” – завършени, предстои приемане от Държавна приемателна комисия. Обект №5 “Изграждане на нов терен за депониране на отпадъци”– изграждането на депото е завършено. Депото е в процес на запълване. “Агрополихим”АД, гр.Девня Обект №1 “Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс” - приключила е рекултивацията по южния скат на отвала за фосфогипс до кота 130. Достигната е кота 162 на засипването на отвала с фосфогипс. Предстои предаване на откосите от страна на „Агрополихим” АД на изпълнителя на Програмата „Бартемекс Холдинг” АД. Обект №2 “Оздравителни мероприятия на депо за пиритна угарка - дейностите по извозване на пиритрата угарка са приети с констативен протокол. действията по разрушаване на сгради от Обект 03 “Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина” са пред завършване. Обект 04: “Оздравителни мероприятия на замърсяването с въглеводороди” - действията са изпълнени и приети с констативен прококол. Обект №5 “Изграждане на нов терен за депониране на отпадъци” - изграждането на депото е завършено. Депото е в процес на запълване. “Геосол” АД, гр. Провадия Обект I.“Стари щети по сондажни площадки” Подобект I-1 “Подготовка – махане на бетон от сондажни площадки” – изпълнен и готов за приемателна комисия. Подобект I-2 “Възстановяване твърдостта на бетона по сондажни площадки” - изпълнен и готов за приемателна комисия. Подобект I-3 “Работа по изкопаване на замърсени почви” – не е изпълнен. Обект II.“Лендфарм” – изготвен е работен проект и върнат от МЕЕС за преработване. Обект III. “Стари щети с LNAPL” и Обект IV. “Инсталиране на помпен сондаж до реката” – пред приемателна комисия. Обект VI. “Пречистване на подземните води” – пред приемателна комисия. Обект VII. “Мониторинг на подземните и повърхностни води - експлоатация на системата за мониторинг” – провеждат се мониторингови сесии през шест месеца и са извършени четиринадесет цикъла на опробване. “Биовет” АД, гр.Пещера Обект “Мониторинг но подземни и повърхностни води на депо за мицел в мест. “Корията” – приет е работния проект. Предстои изпълнение. “Пирел”АД, гр. Гоце Делчев Изпълнението е на етап работно проектиране, предвид възникнал правен казус относно промяна на собствеността. “Горубсо-Лъки”АД, гр. Лъки Приети са идейните проекти за Обект №1“Хвостохранилище “ЛЪКИ-1” и Обект №2 “Рудници “Дружба”, “Джурково” и “Хан Аспарух”. Обект № 03 – “Мониторинг на повърхностни води в района на хвостохранилища “Лъки – 1” и “Лъки – 2” се изпълнява, като през 2005 г. са проведени две сесии за наблюдение на реките Манастирска, Юговска и Джурковска. “ОЦК” АД, гр. Кърджали Обект №1 „Ремедиация на силно замърсени почви” – изготвен идеен проект и провеждане на съгласувателни процедури със собствениците на земи. Обект №2 „Изграждане на дренажи около временни депа” – изготвен е идеен проект, одобрен от МЕЕС. Разработва се работен проект. Обект №3 „Разрушаване на неизползваеми сгради” - идейния и работния проект са приети от МЕЕС. Предстои процедура по възлагане на изпълнението на проекта по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Обект №4 „Строителство, експлоатация и закриване на депо (2002-2012 г.)” – избрана е нова площадка и предстоят съгласувателни процедури. „ОЦК” АД запозна повторно всички заинтересувани инстанции относно инвестиционното намерение за новата площадка 6 и получи становища, които са отразени в повторно внесеното задание за обхват на ОВОС. Очаква се становище от Община Кърджали за да се пристъпи към изготвяне на ПУП. Обект №5 „Мониторинг” – приет е работен проект, но изпълнението му ще започне при стартиране на някоя от мерките по Програмата. “Горубсо мадан“АД, гр. Мадан Изготвени са работните проекти за: Обект №1 “Техническа и биологична рекултивация на участък “Септември”; Обект №2 “Техническа и биологична рекултивация на участък “Върба”; Обект №3 “Техническа и биологична рекултивация на участък “Северна Петровица”; Обект №4 “Техническа и биологична рекултивация на участък “Конски дол”; Обект №5 “Техническа и биологична рекултивация на участък “Централна Петровица”; Обект №6 “Техническа и биологична рекултивация на участък “Печинско”; Обект №7 “Техническа и биологична рекултивация на участък “Сполука”; Обект №8 “Техническа и биологична рекултивация на участък “Койнарци”; Обект №9 “Техническа и биологична рекултивация на участък “Яновска”; Обект №10 “Техническа и биологична рекултивация на участък “Остра чука”; Обект №11 “Техническа и биологична рекултивация на участък “Бориева”; Обект №12 “Техническа и биологична рекултивация на участък “Парна централа”. Проектите са върнати за преработване с решение на МЕЕС. Рудник “Димов дол”, обособена част от “Горубсо Рудозем” АД, гр. Рудозем Прекратен е договорът за пълен инженеринг с фирма ”Тракия - РМ” ЕООД - гр. Пловдив, сключен на основание процедура по ЗОП. Проведена е среща с Първата страна по договора за изъпълнение на програмата за обсъждане на по-нататъшното изпълнение предвид възникнал правен казус относно промяна на собствеността. “Елаците мед” АД, с. Мирково Обект №1 „Довършване на рекултивацията на откоса и плажната ивица” – приет работен проект и започнало изпълнението на дейността. Обект №2 „Рекултивация на завирената част на хвостохранилището” – приет идеен проект. Обект №3 „Мониторинг на подземни и повърхностни води” – приет идеен и работен проект. „Стар содов завод” – гр.Девня Площадка от “Индустриална зона Варна запад” – Девня – изготвено заданието за проектиране, което е одобрено от МЕЕС. „Мина Балкан 2000” АД– гр. Твърдица Изготвено задание за проекитране, върнато от МЕЕС за преработване. „Брикел” АД – гр. Гълъбово Изготвено задание за проекитране, одобрено от МЕЕС. |  |  |  | Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда причинени от старите замърсявания и настъпили от минали действия или бездействия до момента на приватизация. Подобряване качеството на компонентите на околната среда. |
| 5.6 | Упражняване на стриктен контрол по изпълнение на изискванията за закриване на депа за отпадъци, експлоатирани от предприятията и изпълнението на свързаните с това мерки, предвидени в плановете за привеждане в съответствие с нормативните изисквания. | През време на мероприятията по закриване на депата за опасни отпадъци и депата за производствени отпадъци, от страна на РИОСВ е осъществен стриктен и своевременен контрол по спазване на изискванията за закриване на депа за отпадъци, съгласно Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. През 2005 г., по данни от РИОСВ, са закрити 5 депа за опасни отпадъци и 3 депа за производствени отпадъци. |  |  |  | Предприемат се действия от страна на контролните органи за изпълнение на нормативните изисквания. |
| 5.7 | Подобряване на условията за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. | През 2005 г., с цел подобряване условията за съхранение на препарати за растителна защита е осигурено финансиране на проект “Екологосъобразно и централизирано съхранение на негодни и забранени за употреба препарати за растителна защита в Община Летница, област Ловеч”. | ПУДООС | 68,595 |  | Намаляване риска от увреждане на околната среда и човешкото здраве. |
| 6 | Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване на прилагането на законодателството и политиката в областта |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Транспониране на директивите и решенията на ЕС в областта на управление на отпадъците в националното законодателство. | През 2005 г са разработени и приети на заседания на Министерски съвет: - Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, която транспонира Директива 91/157/ЕЕС за батериите и акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества и Директива 93/86/ЕЕС за адаптиране към техническия прогрес на Директива 91/157/ЕЕС. - Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, отменяща Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС № 131 от 13 юли 2000 г., която транспонира Директива 75/439/ЕС за обезвреждане на отработени масла. Разработени са също така и проекти на: - Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, с която се транспонира Директива 2002/96/EC за отпадъците от електрическо и електронно оборудване и Директива 2002/95/ЕС за ограничаване на опасните вещества в електрическото и електронното оборудване. Проектът на Наредбата е приет на колегиум на МОСВ и е изпратен за междуведомствено съгласуване. Проектът ще бъде разгледан и приет на заседанието на МС на 23.02.2006 г. - Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, с която се транспонира Директива 96/59/ЕЕС за обезвреждане на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили ( ПХБ/ПХТ). Проектът на Наредба е приет на колегиум на МОСВ е изпратен за междуведомствено съгласуване. |  |  |  | Осигурява се въвеждане на европейските изисквания в националното законодателство. Регламентиран е реда и начините за събирането, временното съхраняване и рециклирането и/или оползотворяването на негодни за употреба батерии и акумулатори, и изпълнението на целите за събиране и рециклиране на отпадъци от батерии и акумулатори. Регламентиран е реда и начините за събирането, временното съхраняване и оползотворяването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и изпълнението на целите за оползотворяването. отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. |
| 6.1.3 | Приемане на Наредба за обезвреждане на отпадъците от полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили, в съответствие с изискванията на Директива 96/59/ЕС. | Изготвен е проект на Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, с която се транспонира Директива 96/59/ЕЕС за обезвреждане на полихлорирани бифинили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ). Проектът на Наредба е приет на колегиум на МОСВ е изпратен за междуведомствено съгласуване. |  |  |  | След примане на Наредбата ще бъде извършена инвентаризация и маркиране на оборудване на територията на Р България, с обем над 5 м3, съдържащо РСВ, и регламентиране на крайния срок за тяхното извеждане от употреба и екологосъобразно обезвреждане. |
| 6.1.4 | Приемане на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, в съответствие с изискванията на Директива 75/439/ЕС за обезвреждане на отработени масла. | Приета е Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. |  |  |  | Осигурява се въвеждане на европейските изисквания в националното законодателство. |
| 6.1.11 | Приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори, съдържащи някои опасни вещества и за третиране и транспортиране на отпадъците от негодни за употреба батерии и акумулатори, в съответствие с изискванията на Директива 91/157/ЕС за батериите и акумулаторите съдържащи някои опасни вещества. | Приета е Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори. С текста на Наредбата в българското законодателство се транспонират изискванията на Директива 91/157/ЕЕС за батериите и акумулаторите, съдържащи определени опасни вещества, изменена и допълнена с Директива 93/86/ЕЕС за адаптиране към техническия прогрес на Директива 91/157/ЕЕС и Директива 98/101/ЕС за адаптиране към техническия прогрес на Директива 91/157/ЕЕС. |  |  |  | Осигурява се въвеждане на европейските изисквания в националното законодателство. |
| 6.1.13 | Разработване и приемане на Наредба за отпадъците от електрически и електронни уреди. | Разработен е проект на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. С текста на Наредбата в българското законодателство се транспонират изискванията на Директива 2002/96/ЕС за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, изменена с Директива 2003/108/ЕС и Директива на Европейския Парламент и Съвета 2002/95/ЕС за ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. |  |  |  | Разработването на проекта на Наредбата е продиктувано от необходимостта от привеждане на нормативната уредба в съответствие с изискванията на европейското законодателство и разпоредбите на ЗУО. |
| 6.1.14 | Разработване и приемане на Наредба за реда и начина за внасяне, изнасяне и транзит на отпадъци, в съответствие с изискванията на Регламент 259/93. | От 01.01.2005 г. влезе в сила Наредбата за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка. |  |  |  | Регламентирани са условията и изискванията при осъществяване на трансграничния превоз на отпадъци. |
| 6.2 | Приемане на национално законодателство, съответстващо на Директивите на ЕС приети след 2003, в сроковете прилагани към страните-членки. | През 2005 г. е изменен ЗУО, като са въведени новите цели по оползотворяване и за рециклиране на материали във връзка с прилагане на Директива 2004/12/ЕС, с която се измени Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки. В разработения проект на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и елктронно оборудване и за третиране и транспротиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване са транспонирани Директива 2002/95/ЕС за ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване и Директива 2002/96/ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, изменена с Директива 2003/108/ЕС от 8 декември 2003 г. |  |  |  | Променени са целите за оползотваряване и рециклиране на отпадъци от опаковки, като се въвеждат и цели за отделните опаковъчни материали. Въведени са и междинни цели за поетапно изпълнение на целите, които са в съответствиес преходните периоди, предвидени в Договора за присъединяване на Р България към ЕС и в съответствие с европейското законодателство. |
| 6.8 | Разработване и утвърждаване на методология за определяне и прогнозиране на количеството и морфологичния състав на битовите отпадъци. | През 2005 г. е проведена открита процедура по реда на Наредбата за малки обществен поръчки за избор на изпълнител за разработване на методология за определяне и прогнозиране на количеството и морфологичния състав на битовите отпадъци. Изпълнението на поръчката е възложена на TBU – СЖС България ЕООД, за срок от 14 месеца. |  |  |  | Изготвен е предварителен доклад от изпълнителя. |
| 6.10 | Приемане на български стандарти за пробовземане и анализ на отпадъците. | И през 2005 г. продължи съвместната дейност на МОСВ с Българския институт по стандартизация за приемане като БДС на ЕN и други международни стандарти в областта на изпитване и управление на отпадъците. За улесняване на прилагането в практиката на приетите стандарти е сключен рамков договор между споменатите две институции за превод на български език на стандартите, касаещи околната среда, в частност и отпадъците. |  |  |  | С приемане като БДС на ЕN и други международни стандарти в областта на изпитване на отпадъците се постига уеднаквяване на резултатите от изпитването на отпадъците и критериите за оценка, с цел коректното им последващо управление. |
| 6.12 | Разработване на ръководство за процедурите и правилата за мониторинг и проверки на обектите, образуващи отпадъци, лицата извършващи дейности с отпадъци и съоръженията/ инсталациите за оползотворяване и обезвреждане. | Публикувано е предварително обявление за възлагане на обществена поръчка “Разработване на ръководство за процедурите и правилата за мониторинг и проверки на обектите, образуващи отпадъци, лицата извършващи дейности с отпадъци и съоръженията/ инсталациите за оползотворяване и обезвреждане”. |  |  |  |  |
| 6.13 | Разработване на ръководство за определяне на такса битови отпадъци, включително за диференциране на тарифите за различните дейности, методи и услуги (напр. разделно спрямо смесено събиране на отпадъците). | Публикувано е предварително обявление за възлагане на обществена поръчка “Разработване на ръководство за определяне на такса битови отпадъци, включително за диференциране на тарифите за различните дейности, методи и услуги (напр. разделно спрямо смесено събиране на отпадъците), в това число определяне на размера на цената за депониране на единица отпадък на регионално депо за битови отпадъци ”. |  |  |  |  |
| 7 | Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Разработване и инсталиране на софтуерни продукти за обработка на информационните карти-отчет по видове отпадъци, отчетните карти за предаване, приемане и транспортиране на опасни отпадъци, регистъра на депата и старите замърсявания и др., осигуряващи работата на информационната система в ИАОС и РИОСВ. | Софтуерният продукт за обработка на годишните отчети по отпадъци, изискващи се по Наредба №9/2004 г. е разработен. Тестван е в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и предстои инсталирането му в РИОСВ. |  |  |  |  |
| 7.3 | Въвеждане на изисквания, процедури и съответните софтуерни продукти и технически средства, позволяващи преминаване към предоставяне и обработка на данни в електронен формат. | С приемането на Наредба № 9/2004 г. бяха въведени процедури за събиране, обработка, анализиране и разпространяване на данни и информация за източниците, вида, количествата и дейностите по управление на отпадъците и за състоянието на съоръженията за третиране и обезвреждане на отпадъци. С приемането през 2005 г. на Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третирането и транспортирането на батерии и акумулатори и на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, са въведени процедури за преминаване към предоставяне и обработка на данните и за тези видове отпадъци в електронен формат. Предстои разработването и внедряването на софтуерният продукт за обработка на данните на тези видове отпадъци. |  |  |  |  |
| 7.4 | Актуализация на софтуера, обезпечаващ регистъра на разрешенията и регистрационните документи за дейности с отпадъци и поддържането му. | Инсталиран е в РИОСВ и МОСВ софтурен продукт за издаване на резрешения и регистрационни документи в изискуемия от ЗУО формат, както и базиран софтуерен продукт за поддържане на регистър на издадените разрешения, който е инсталиран на Интернет страницата на МОСВ. |  |  |  |  |
| 7.5 | Интегриране на резултатите от мониторинга на инсталациите за оползотворяване и обезвреждане и данните за извършените проверки, съставените актове и наложени санкции, в националната информационна система за отпадъците. | Във връзка с изпълнението на тази задача са разработени таблици, които ще са неразделна част от представяните в МОСВ годишните отчети на РИОСВ. |  |  |  |  |
| 7.7 | Въвеждане на процедури за събиране и обработка на информацията и изготвяне на доклади до международните и европейските институции във връзка с изпълнение на международни задължения в областта на управление на отпадъците (Секретариат на Базелската Конвенция, Европейска Комисия, Европейска Агенция за Околна Среда, Евростат). | - Процедури за събиране и обработка на информацията и изготвяне на доклади до международните и европейските институции във връзка с изпълнение на международни задължения в областта на управление на отпадъците са въведени в следните подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО: Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки; Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства; Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието; Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от производството на титанов диоксид; Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци; Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори; Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. |  |  |  | Чрез приемането на тези наредби се изпълняват задълженията на България за докладване пред международните и европейските институции за текущото състояние на управлението на специфични отпадъчни потоци. |
| 8 | Укрепване на административния капацитет на институциите , отговорни за управление на отпадъците |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доизграждане на националната лабораторна система за отпадъци, вкл. доставка на необходимото оборудване, обучение на персонала и акредитиране на лабораториите. | През 2005 г. е закупена апаратура и консумативи, необходими за качественото функциониране на националната лабораторна система за отпадъци (система за микровълново разлагане с определяне на сухо вещество и влага, муфелна пещ с камина, набори за определянте на екотоксичност и др.) | Германското федерално министерство за околна среда, опазване на природата и реакторна безопасност |  | 121 363 | Подсигуряване на апаратурата за провеждане на лабораторния контрол на отпадъци. |
| 8.3 | Упражняване на контрол по изпълнението на условията в издадените разрешения и прилагането на програмите за управление на отпадъците, включително извършване на периодични проверки на площадките и съоръженията за третиране на отпадъците. | През 2005 г., от РИОСВ, са извършени 5047 проверки, съставени са 751 актове за административни нарушения, издадени са 284 наказателни постановления, в резултат на което са наложени санкции за 135 758 лв. |  |  |  |  |
| 8.4 | Подобряване на административния капацитет на общините за контрол по чистотата на населените места, включително назначаване на допълнителен персонал. | През 2005 г. в общините са били ангажирани 680 лица, отговорни за контрола по чистотата на населените места (по данни на РИОСВ). Броя на тези лица е увеличен с 123 спрямо 2004 г. |  |  |  |  |
| 8.5 | Обучение на специалистите в общинските администрации, ангажирани с прилагане на законодателството по управление на отпадъците. | Направено е представяне на нормативната уредба по управление на отпадъци на Годишната асамблея на Асоциацията на еколозите от общините. Проведено е обучение на специалисти в общински администрации за отговорностите на местните власти по прилагане на нормативната уредба по управление на отпадъците. |  |  |  |  |
| 8.6 | Назначаване на допълнителен персонал в компетентните органи (ИАОС – допълнително 5 служители). | Пред 2005 г. в ИАОС е открито едно работно място за експерт, в отдел”Отпадъци”. |  |  |  |  |
| 8.7 | Обезпечаване работата на компетентните органи по управление на отпадъците с необходимото техническо оборудване. | Работата на експертите по управление на отпадъците в системата на МОСВ е обезпечена с необходимото техническо оборудване. |  |  |  |  |
| 9 | Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите “отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” в система за интегрирано управление на отпадъците |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Оптимизиране на размера и разходването на такса “битови отпадъци” и заделяне на адекватни средства за покриване на разходите за събиране и транспортиране на отпадъците; проектиране, изграждане, експлоатация, мониторинг, закриване и след експлоатационни грижи за депата за отпадъци; прилагане на разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата и масово разпространени отпадъци. | В чл.67, ал.1 от Закона за местните данъци и такси е регламентирано, че “Размерът на такса битови отпадъци се определя според количеството битови отпадъци. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за: осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.” Също така в чл.15, ал.2 от Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци е регламентирано, че “Цената за депониране на отпадъци трябва да възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото, за период не по-кратък от 30 години”. |  |  |  | Нормативно са определени видовете разходи, които трябва да се покриват от годишния размер на такса “битови отпадъци”. |
| 10 | Участие на обществеността |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Продължаване на национална кампанията "За чиста околна среда". | През 2005 г., в рамките на националната кампания “За чиста околна среда”, са отпуснати средства за реализиране на проекти в 100 общини и кметства, 10 неправителствени организации и 40 училища и извънучилищни звена. | ПУДООС | 1 046 |  | С провеждането на кампанията, все по-голяма част от населението на страната става съпричастно към проблемите на опазване на околната среда, в частност на управление на отпадъците. Показателно за това е все по-големия брой постъпващи проекти, в рамките на конкурса и увеличаване на общественото участие, при реализиране на проектите. |
| 10.2 | Организиране на обучение насочено към управителите и специалистите по околната среда в промишлените предприятия за разясняване на изискванията на законодателството по управление на отпадъците. | Проведени са семинари, работни срещи, лекции и обучения на представители на индустрията, в т.ч. Българска камара на химическата промишленост, Българска камара по машиностроене, представители на дружества от дървообработващата и мебелна промишленост, машиностроенето, електротехниката, текстилна, хранителна, парфюмерийна и козметична промишленост и строителството. |  |  |  | Запознаване на притежателите на отпадъци с изискванията на законодателството по управление на отпадъците. |
| 10.3 | Създаване на национален информационен център към ИАОС по проблемите на отпадъците и укрепване на съществуващите информационни центрове по околна среда в РИОСВ. | Национален информационен център към ИАОС по проблемите на околната среда, в т.ч. и на отпадъците, беше открит още през 2004 г. През 2005 г. е открит информационен център в РИОСВ Плевен. |  |  |  |  |
| 10.5 | Издаване и разпространение на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (на български и английски език). | Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2003 – 2007 г.), е публикувана на български и английски език в eлектронен вариант на страницата на МОСВ - www.moew.government.bg |  |  |  | Създадена е възможност за свободен достъп на заинтересованите лица до програмния документ. |
| 10.7 | Издаване на сборник с нормативни документи в областта на управление на отпадъците (на български и английски език). | По реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки е проведен открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет “Повишаване на информираността на бизнеса, местните, регионалните власти и гражданите за законодателството в областта на околната среда, транспониращо европейските норми и стандарти и увеличаване на подкрепата на българското общество за членството ни в Европейския съюз”. Проектът е одобрен за 2005 г. от Съвета по европейска интеграция в рамките на комуникационната стратегия за присъединяването на Република България към Европейския съюз и се финансира със средства, предвидени в Държавния бюджет за европейска интеграция. След проведена процедура за обществена поръчка беше сключен Договор, в изпълнение на който са отпечатани 6 томно книжно издание в тираж 2000 бр., всяко с новото екологично законодателство в следните области: хоризонтално законодателство, превантивна дейност и контрол на промишленото замърсяване, качество на атмосферния въздух, управление на отпадъците, качество на водите, опазване на природата, химикали и ГМО. Изготвена е и електронна версия на изданието (CD-ROM) в тираж 1000 бр. | Финансира се със средства, предвидени в Държавния бюджет за европейска интеграция в рамките на Комуникационната стратегия | 45,260 |  | Отпечатването на законодателството в областта на околната среда и разпространението допринесе за запознаване на РИОСВ и местните власти с правомощията им съгласно новоприетото законодателство, както и за запознаване на бизнеса с новите им права, задължения и отговорности и улеснява дейността им при разработване на инвестиционни проекти в областта на околната среда. |
| 10.9 | Издаване на информационни материали по проблемите на управление на отпадъците. | В рамките на Комуникационната стратегия на Правителството, за интеграцията на РБългария в ЕС, е реализиран проект “Кампания за повишававане на общественото съзнание и информиране на обществеността, относно процеса на евроинтеграция, хармонизираното законодателство и произтичащите от това нови права и задължения в областта на управлението на отпадъците”. След проведената процедура за обществена поръчка и в изпълнение на сключения договор през 2005 г. бяха изготвени: - папки, с 16 вида брошури, свързани с третирането на различните потоци отпадъци (стъкло, пластмаса, биоразградими, опасни и др.) и промените в законодателството в областта на управление на отпадъците -5000 бр.; - колело на компоста- 4000 бр., - филм за компостирането -50 бр.; - филм за отпадъците -50 бр. Папките с 16-те брошури бяха разпространени в ИАОС, РИОСВ, общини и различни университети. Филмите бяха излъчени по кабелните телевизии в гр. Русе и гр. Благоевград. | ДБ ( за европейска интеграция в рамките на Комуникационната стратегия) | 48,178 |  | Изготвените материали спомагат за повишаване на информираността на гражданите относно техните задължения в областта на управлението на отпадъците. |
| 11 | Управление на специфични отпадъчни потоци в съответствие с изискванията на ЕС |  |  |  |  |  |
| 11.1 | БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Установяване на процедури за контрол по прилагане на законодателството в областта на: - събирането, съхраняването, транспортирането на негодни за употреба батерии и акумулатори - съответствието на пусканите на пазара батерии и акумулатори, с изискванията за маркировка и за съдържание на тежки метали, както и на уредите с вградени батерии и акумулатори. | Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори, и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори регламентира специфични мерки за събирането, съхраняването, транспортирането на негодни за употреба батерии и акумулатори. Разработен е механизъм за контрол на съответствието на пусканите на пазара батерии и акумулатори с изискванията за съдържание на тежки метали в тях, както и на уредите с вградени батерии и акумулатори. Въведено е изискване за маркировка. |  |  |  | Установени са процедури за контрол на съответствието на пусканите на пазара батерии и акумулатори с изискванията за съдържание на тежки метали в тях.Осигурява се маркировката на пусканите на пазара батерии и акумулатори в съответствие с Европейското законодателство. |
| 11.1.2 | Обучение на специалистите в компетентните органи (РИОСВ, митнически власти, държавна агенция за метрология и технически надзор). | Проведени са семинари с участието на експерти от РИОСВ, представители на производителите и вносителите на батерии и акумулатори, и фирми извършващи дейности по събиране и рециклиране на отпадъци от батерии и акумулатори, както и общински еколози. На семинарите е представена Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори и са дадени методически указания за нейното прилагане. |  |  |  | Обучение и осигуряване на информация на експерти по опазване на околната среда, представители на производителите и вносителите на батерии и акумулатори, и на фирмите, извършващи дейности по събиране и рециклиране на отпадъци от батерии и акумулатори. |
| 11.1.3 | Разработване на национална система за събиране на оловно-кисели акумулатори. | През 2005 г. продължи работата по проект “Национална система за събиране, съхранение, транспортиране и преработване на излезли от употреба оловно-кисели акумулатори”. Целта на проекта е изграждане на национална система (с участието на производителите и вносителите на акумулатори в страната, фирмите извършващи събиране и транспортиране на тези отпадъци и преработващите предприятия) осигуряваща екологосъобразно управление на излезлите от употреба акумулатори, отговарящо на Директивите на Съвета на Европа и националното законодателство в тази област. | Датска агенция по околна среда |  |  | Разработен е механизъм за използването на продуктовата такса, заплащана от производителите и вносителите на оловно-кисели акумулатори при пускането им на пазара, с цел прилагането на системата на национално ниво. |
| 11.1.4 | Подобряване на събирането и транспортирането на негодни оловно-кисели акумулатори чрез осигуряване на необходимите инвестиции в инфраструктурата за събиране и специализирана транспортна техника и съдове за събиране и транспортиране. | През 2005 г. “МОНБАТ” АД разработи инвестиционна програма за подобряване на събирането и транспортирането на негодни за употреба оловно-кисели акумулатори и за постигане на целите за събирането и рециклирането им. |  |  |  |  |
| 11.1.6 | Реализиране на пилотни проекти и кампании за събиране на малки батерии в общините. | Разработен е проект “Интегрирано управление на отпадъците в община Белоградчик”. | ПУДООС Община Белоградчик | 120 44,39 |  |  |
| 11.1.7 | Реализация на кампании за информиране на обществеността. | В рамките на Комуникационната стратегия на Правителството за интеграцията на РБългария в ЕС през 2005 г. са издадени брошури в областта на управлението на различните потоци отпадъци, в т. ч. за отпадъци от батерии и акумулатори. Проведени са: семинар “Изисквания за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори” с участието на представители на държавната администрация на различни нива, НПО, бизнес и общини и семинар за представяне на резултати от разработването на проект “Национална система за събиране, съхранение, транспортиране и преработване на излезли от употреба оловни акумулатори“с участието на представители на държавната администрация на различни нива, НПО, бизнес и общини. |  |  |  | Изготвените материали и проведените семинари спомагат за повишаване на информираността на гражданите относно техните задължения в областта на управлението на отпадъците. |
| 11.2 | ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  |
| 11.2.2 | Провеждане на национална среща с кметове на общини, вносителите на МПС и представители на компетентните институции, по прилагане на законодателството за ИУМПС и обсъждане на подготвяните промени. | Проведени са срещи и семинари с кметове, вносителите на МПС и представители на компетентните институции в хода на изпълненията на изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства и по възникнали проблеми по прилагането й. |  |  |  | Осигурена е методическа помощ на лицата, отговорни прилагането на Наредбата. |
| 11.2.3 | Изграждане на общински площадки за временно съхранение на ИУМПС. | В следствие на промяна в нормативната база, задълженията на кметовете се реализират единствено в случаите посочени в чл.14 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства. |  |  |  | Делегиране на права на кметове на общини в определени случаи. |
| 11.3 | ОТРАБОТЕНИ МАСЛА |  |  |  |  |  |
| 11.3.2 | Изготвяне на предложение за прилагане на организирана система за събиране, регенериране и оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и предложение за източниците за нейното финансиране. | С приемане на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се въвеждат изисквания към лицата, които пускат на пазара масла. Те са отговони за събирането и оползотворяването на отработени масла. Въведена е количествена цел за оползотворяване на отработените масла като задължения на производителите и вносителите на масла. |  |  |  | Осигуряване на по-висок процент на събиране на образуваните отработени масла и тяхното предаване за оползотворяване. |
| 11.3.3 | Въвеждане на продуктова такса за пусканите на пазара свежи масла, с цел акумулиране на необходимите средства, обезпечаващи прилагането на системата за събиране при промяна на нормативните изисквания. | С Наредбата за изискванията за пускане на пазара на масла и третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти от 1.01.2006 г. се заплаща продуктова такса при пускането на пазара в Р България на масла. |  |  |  | Осигуряване на финансови средства за покриване на разходите за разделно събиране и оползотворяване на отработените масла. |
| 11.3.4 | Разработване и приемане на техническо ръководство за събиране, съхранение и транспортиране на отработени масла и нефтопродукти, в т.ч. изисквания към използуваното оборудване и съоръжения. | В рамките на българо-германски проект е направен превод на Ръководство за регенериране на негодни за употреба масла или друга повторна употреба на негодни за употреба масла. Също така е направен превод и на разработена от Френската агенция по околна среда (ADEME) Методика за изчисляване на отработени масла на база пуснатите на пазара масла. |  |  |  | Подпомагане дейността на лицата, извършващи дейности по третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, както и на експертите в РИОСВ. |
| 11.3.6 | Въвеждане на специализирана информационна система за наблюдение на материалните потоци на свежи и отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, в рамките на националната информационна система за отпадъците. | С Наредбата за изискванията за пускане на пазара на масла и третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се въвеждат изисквания за докладване на количествата пусканите на пазара масла от производителите и вносителите на масла и отчитане на събраните и оползотворени отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. |  |  |  | Проследяване на количествата образувани отработени масла като процент от пуснатите на пазара масла. |
| 11.3.7 | Упражняване на стриктен контрол за предотвратяване на неконтролираното изгаряне и на изхвърлянето на отработени масла и нефтопродукти. | Осъществява се от РИОСВ чрез контрол на лицата, притежаващи разрешения за третиране на отпадъци. |  |  |  | Предприети са превантивни мерки за предотвратяване на неконтролираното изгаряне и на изхвърлянето на отработени масла и нефтопродукти. |
| 11.4 | ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ/ПОЛИХЛОРИРАНИ ТЕРФЕНИЛИ |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 | Извършване на инвентаризацията на оборудването замърсено с ПХБ/ПХТ. | В рамките на проект “Изготвяне на национален план за управление на устойчивите органични замърсители в Република България” е направена предварителна инвентаризация на наличното оборудване, съдържащо ПХБ/ПХТ. |  |  |  | Изпълнение изискванията на Директива 96/59/ЕС за обезвреждане на ПХБ. |
| 11.4.2 | Изготвяне на Национален план за почистване и обезвреждане на инвентаризираното оборудване, замърсено с ПХБ/ПХТ, в съответствие с Директива 96/59/ЕС. | В рамките на Плана за управление на устойчивите органични замърсители в Република България са заложени мерките за почистване и обезвреждане на инвентаризираното оборудване, замърсено с ПХБ/ПХТ. |  |  |  | Почистване и обезвреждане на оборудване, съдържащо ПХБ в срок до 2010 г. |
| 11.4.3 | Контрол на оборудването, замърсено с ПХБ/ПХТ в експлоатация и за условията за съхранение на демонтираното оборудване и отпадъците, съдържащи ПХБ/ПХТ. | В рамките на Плана за управление на устойчивите органични замърсители в Република България са заложени мерки за мониторинг и контрол на оставащото в експлоатация оборудване. Изведеното от употреба оборудване и отпадъците, съдържащи ПХБ се почистват и съхраняват, съгласно изискванията на ЗУО, като в проекта на наредба са заложени специфични изисквания за тяхното съхраняване, съобразени с изискванията на Директива 96/59/ЕС за обезвреждане на ПХБ. |  |  |  | Превенция с цел ограничаване на рисковете при работа с ПХБ и оборудване, замърсено с ПХБ. |
| 11.4.5.1 | Акредитиране на лаборатории за извършване определяне на ПХБ/ПХТ в системата на МОСВ. | През 2005 г. са получили акредитация две лаборатории за изпитване, с цел определяне концентрацията на ПХБ в работната течност по референтните методи, одобрени от Европейската комисия: БДС ЕN 12 766-1, БДС ЕN 12 766-2 и БДС ЕN ISO 69 619. |  |  |  | Създаване на лабораторен капацитет за изпитване, с цел определяне концентрацията на ПХБ в работната течност. |
| 11.4.6 | Провеждане на информационни кампании за ПХБ/ПХТ. | В рамките на проект “Изготвяне на национален план за управление на устойчивите орагнични замърсители в Република България” е предвидено провеждане на семинари с цел обучение на кадри, работещи в системата на МОСВ, МЗ и представители на индустрията, а също така и разработване, публикуване и разпространение на информационни брошури. |  |  |  | Повишаване на общественото съзнание във връзка със съществуващите рискове при работа с ПХБ. |
| 11.5 | УТАЙКИ ОТ ГРАДСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ |  |  |  |  |  |
| 11.5.2 | Отчитане на пълния размер на разходите за управление на утайките в цената на предлаганите услуги от ВиК дружествата. | Разходите за третиране на утайки от ПСОВ са включени в стойността на предлаганите от ВиК услуги, там където е създадена система, и са изградени и пуснати в експлоатация съоръжения за последващо третиране на утайките. |  |  |  |  |
| 11.5.3 | Въвеждане на устойчиви практики за употребата на утайките в земеделието и за използуването им при рекултивация на нарушени терени. | Изготвен е доклад “Оценка на утайките от ПСОВ с оглед на тяхното екологосъобразно оползотворяване”. | ПУДООС | 27 |  | Преценка за възможностите в България за оползотворяване на утайките с оглед намаляване количествата, постъпващи за депониране. |
| 11.5.4 | Изграждане/реконструкция на подходящи съоръжения за третиране на утайките на територията на ГПСОВ, в съответствие с условията по издаваните от компетентните органи разрешения. | Технологията за третиране на утайките е неразделна част от всеки проект за изграждане на ГПСОВ (обезводняване на изсушителни полета, механично обезводняване, последващо третиране в метан танкове и пр.), а в разрешителните за заустване се регламентира изискване за третиране на утайките. |  |  |  | Намаляване на общото количество утайки, оползотворяване, вкл. с използване за рекултивация на нарушени терени и пр. |
| 11.5.5 | Засилване на контрола върху съдържанието на опасни вещества, зауствани в градска канализация. | През 2005 г., в резултат на упражнявания контрол върху съдържанието на опасни вещества, зауствани в градска канализация е намалено тяхното съдържание в утайките. |  |  |  | Прекратяване/намаляване на съдържанието на опасни/вредни вещества, зауствани във водните тела, приемник на отпадъчните води. |
| 11.6 | ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ |  |  |  |  |  |
| 11.6.6 | Поетапно въвеждане на разделно събиране в съответствие с целите в програмата и разрешението за дейността на ООп. | През 2005 г.: - “Екопак България” АД въведе разделно събиране на отпадъци от опаковки в Смолян, Разград, Дупница и район Оборище на Столична община, и продължи разделното събиране в Банско; - “Екобулпак” АД въведе разделно събиране на отпадъци от опаковки на част от населението в общини Сливен, Габрово, Ямбол и район Сердика на Столична община; - “Репак” АД въведе разделно събиране на отпадъци от опаковки на част от населението в общини Гоце Делчев, Ямбол, Роман и Угърчин; - “Булекопак” АД въведе разделно събиране на отпадъци от опаковки на част от населението в общини Чепеларе, Елин Пелин и райони Люлин, Младост, Искър и Нови Искър на Столична община. Стартира и разделното събиране в Кюстендил със средства от ПУДООС. |  |  |  | На местното население поетапно се предоставя качествена услуга по разделно събиране на отпадъци от опаковки. |
| 11.6.9 | Информационни кампании сред производителите на опаковки и опаковъчни материали относно изискванията на националното законодателство и Директива 94/62/ЕС. | “Екобулпак” АД е издала ръководство “Предотвратяване образуването на отпадъците от опаковки”, а “Репак” АД и “Булекопак” АД са превели на български и адаптирали ръководството “Съществени изисквания към опаковките в Европа”на Европейската организация за опаковки и околна среда (EUROPEN). |  |  |  | Членовете на организациите по оползотворяване са получили възможност за запознаване на достъпен език с изискванията на националното законодателство и Директива 94/62/ЕС. |
| 11.6. 10 | Преустановяване пускането на пазара на опаковани стоки, които не отговарят на изискванията за съдържание на тежки метали в опаковките с обща концентрация по-висока от 600 части на милион (ppm). | Изискванията за съдържание на тежки метали в опаковките с обща концентрация по-ниска от 600 части на милион са били част от проверката на РИОСВ по Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. |  |  |  | Не са регистрирани случаи на опаковки не отговарящи на изискванията на чл. 6 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. |
| 11.6. 11 | Приемане на български стандарти в областта на опаковките и отпадъците от опаковки, идентични на действащите хармонизирани европейски стандарти. | От Българския институт по Стандартизация са приети чрез признаване стандартите БДС EN 13427 – 13432. |  |  |  | Осигурена е възможността за спазване на изискванията по чл. 4 и чл. 6 на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. |
| 11.6. 12 | Включване на опаковките за многократна употреба в информационна система за опаковки и отпадъци от опаковки. | С приемането на Наредбата за опаковките и оптадъците от опаковки са въведени процедури за включване на опаковките за многократна употреба в информационна система за опаковки и отпадъци от опаковки. |  |  |  | Създадена е възможност за отчитане на опаковките за многократна употреба спрямо общия поток опаковки. |
| 11.6. 13 | Въвеждане на автоматизирана система за обработка на данните за опаковки и отпадъци от опаковки. | През 2005 г. ИАОС изработи първия доклад за опаковките и отпадъците от опаковки, съгласно изискванията на Европейското и национално законодателство. “Екопак България“ АД и “Екобулпак” АД, “Репак” АД, “Булекопак” АД и “Рекопак” АД са въвели софтуерна система за работа със своите клиенти. |  |  |  | Осигурена е възможност за докладване на ЕК по изискванията на Директива 94/62/ЕС, изменящата я Директива 2004/12/ЕС и съответните решения на ЕК свързани с опаковките и отпадъците от опаковки. |
| 11.6. 14 | Контрол по изпълнение на условията на разрешението на Организацията по оползотворяване. | Извършена е проверка през м. декември 2005 г. – януари 2006 г. на петте организации по оползотворяване – “Екопак България“ АД, “Екобулпак” АД, “Репак” АД, “Булекопак” АД и “Рекопак” АД. През годината са извършени и одити поръчани от МОСВ на петте организации по оползотворяване на отпадъците от опаковки. |  |  |  | Осигурено е изпълнението на изискванията на нормативната уредба от фирмите, изпълняващи задъленията си колективно по отношение на отпадъците от опаковки. |
| 11.6. 15 | Обучение на държавната администрация и общините по прилагане на изискванията на нормативната уредба за управление на отпадъци от опаковки. | Проведени са семинари за обучение на членовете на Асоциация на еколозите на общините в България. |  |  |  | Повишен е капацитета на администрацията на централно и местно ниво по въпросите за разделното събиране на отпадъците от опаковки. |
| 11.6. 16 | Публикуване и разпространение на информационни материали. | В рамките на проект Комуникационна стратегия за присъединяване на Р. България към ЕС са отпечатани брошури за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в това число за разделно събиране на стъкло, хартия, пластмаса. Изработен е филмов материал за разделно събиране на отпадъци от опаковки. |  |  |  | Подобрено е информационното обслужване на потребителите. |
| 11.6. 17 | Информационна кампания за разделното събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. | Всяка от организациите по оползотворяване е издала собствени рекламни материали, обясняващи по места начина на използване съответната система за разделно събиране. Подобни материали са разработили и разпространили общини Карлово и Кюстендил. |  |  |  | Подобрено е информационното обслужване на потребителите. |
| 11.6. 18 | Разработване и реализация на програма за обучение по въпросите за рециклиране на отпадъци насочена към училищата. | Всички организации по оползотворяване са организирали чествания и занимания в редица училища в страната. |  |  |  | Подобрено е информационното обслужване на учениците. |
| 11.7 | ОТПАДЪЦИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 11.7.1 | Повишаване на информираността по въпросите на управление на отпадъци от лечебните заведения, чрез организиране на семинари за обучение на персонала във всички лечебни заведения в отделните региони. | При започване на работата по всеки проект се организират семинари за обучение на персонала, отговорен за управлението на отпадъците от лечебните заведения. Разработват се специални въпросници, които се попълват от лечебните заведения, разположени на територията на регионите, включени в обхвата на съответните проекти. На семинарите и курсовете за обучение се представят изискванията за българското законодателство по управление на опасните отпадъци от лечебните заведения и се дават подробни разяснения за разделното събиране, опаковане, съхраняване, транспортиране и начините за тяхното третиране. |  |  |  | Повишаване на информираността по въпросите на управление на отпадъци от лечебните заведения, с цел изпълнение на нормативните изисквания. |
| 11.7.4 | Поетапно прилагането на разделно събиране на опасни отпадъци в здравните заведения и частните практики. | Лечебните заведения от цялата страна спазват изискванията на Указание № 1 от 21.04.2003 г. за разделно събиране, съхраняване и обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения, издадено от Министерството на здравеопазването. Извършени са проверки и оценка на състоянието на лечебните заведения относно: наличие на Програми за управление на отпадъците; назначени отговорни лица по управление на опасни отпадъци; помещения за временно съхранение на отпадъците; съдове за разделно събиране; инсталации за обезвреждане на отпадъците и договори с лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на чл. 37 от ЗУО за транспортирането и третирането им. За констатираните нарушения са издадени предписания за тяхното отстраняване. | лечебни заведения |  |  | Подобряване на хигиенните условия в лечебните заведения и спазване на противоепидемиологичния режим в тях. Създаване на условия за екологосъобразно и ефективно третиране на генерираните отпадъци по видове и свойства. |
| 11.7.7 | Създаване на цялостна система от регионални съоръжения за третиране на опасни отпадъци от всички лечебни заведения: - изграждане и въвеждане на 6 автоклавни съоръжения за обеззаразяване; - изграждане и въвеждане в експлоатация на 4 инсталации за изгаряне на отпадъци от лечебните заведения. | Продължава работата по проект “Изграждане на регионална инсталация за изгаряне на опасни болнични отпадъци в гр. Пловдив”. Съоръжението ще обслужва лечебните заведения от областите: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали. Проектът включва три компонента: изграждане на регионален инсинератор за отпадъци от лечебните заведения; създаване на дружество, което ще експлоатира съоръжението и въвеждане на разделно събиране и изготвяне на програми за управление на опасни отпадъци в най-големите болници от разглежданите области. Предвижда се изграждане на регионално съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци (опасни и неопасни) с капацитет приблизително 1500 тона/годишно. С решение по ОВОС, МОСВ одобри осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на инсталацията за изгаряне в гр. Пловдив с капацитет 200 кг/час, при непрекъснат режим на работа и използване на полусуха система за пречистване на отпадъчните газове. Реализирането на проекта се извършва с подкрепата на швейцарското правителство в рамките на икономическото сътрудничество с Централна и Източна Европа. Подписано е Споразумение между Правителството на Р България и Правителството на Конфедерация Швейцария за отпускане на безвъзмездна помощ за реализация на проекта. Продължава работата по проект “Предварително проучване и подготовка на тръжни документи за разделно събиране и изграждане на регионална инсталация за обезвреждане на отпадъци от здравните заведения от областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище и Разград и битовите отпадъци от граничните пунктове (пристанище и летище) в гр. Варна”. Предстои да бъде одобрен Доклад за предварителното проучване за осъществимостта на проекта, който е разработен от експерти от датската фирма „Карл Бро”. Направени са заключения и препоръки по отношение на съществуващото положение по управление на отпадъците от лечебните заведения в североизточния регион и битовите отпадъци от граничните пунктове (пристанище и летище) в гр. Варна. Разработени са пет варианта за третиране на отпадъците, като е изготвена финансова оценка за тях, включително необходими инвестиции, годишни разходи и разходи за обезвреждане на тон отпадъци. Стартира работата по проект “Изграждане на регионален инсинератор за болнични отпадъци в гр. Плевен ”. Срокът за приключване на строителството на инсинератора е 2007 г. Проектът включва следните три етапа: предварително проучване на осъществимостта на проекта; изграждане на регионална инсталация за изгаряне на опасни болнични отпадъци в гр. Плевен и създаване на организация/дружество за експлоатация на инсталацията за изгаряне на отпадъците от лечебните заведения, включително и за дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците от лечебните заведения до нея. Предвижда се общата продължителност на проекта да бъде 2.5 години. Проектът се реализира в рамките на Споразумението за финансова помощ между Правителствата на Република България и Конфедерация Швейцария за осъществяване на проекти в областта на околната среда. През 2005 г. са въведени в експлоатация инсталации за микровълново обезвреждане на инфекциозни отпадъци в: МБАЛ “Св. Екатерина” ЕООД, гр. Димитровград и МБАЛ “Хасково” АД, гр. Хасково. Продължава работата по проект “Изграждане на регионална инсталация за обезвреждане на инфекциозни болнични отпадъци от лечебните заведения на територията на област Стара Загора”. Проведена е тръжна процедура по реда на Закона за обществените поръчки и е избран доставчик на оборудването. Продължава работата по проект “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нови регионални инсталации за обезвреждане чрез автоклавиране с наситена пара на инфекциозни болнични отпадъци от лечебните заведения на територията на област с административен център гр. Благоевград”. Проведена е тръжна процедура по реда на Закона за обществените поръчки и е избран изпълнител доставчик на оборудването. | ДБ ПУДООС Швейцарско правителство Датска агенция по опазване на околната среда ПУДООС, Швейцарско правителство ПУДООС ПУДООС ПУДООС | 1,5 2 4,015 швейцарски франка 2 200 датски крони предстои да бъдат уточнени точните суми 227,929 |  | Поетапно изграждане на мрежа от съоръжения за обезвреждане на опасни отпадъци от лечебните заведения и осигуряване на екологосъобразното им третиране; намаляване на риска за околната среда и здравето на хората от замърсяване с вредни емисии чрез въвеждане на нови съоръжения и прекратяване на дейността на старите, които не отговарят на нормативните изисквания. Въвеждането в експлоатация на инсталацията ще реши цялостно проблемите с управлението на отпадъците от лечебните заведения в централен северен регион – области Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. |
| 11.7.8 | Прилагане на стриктен контрол върху дейността на всички лица извършващи дейности по събиране, съхранение, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от лечебните заведения, в т.ч. на спазването на изискванията за документиране и докладване. | През 2005 г. бяха извършени проверки на лечебните заведения в цялата страна за изпълнение на изискванята на ЗУО по отношение: спазването на условията в издадените разрешения; наличието на сключени договори за обезвреждане на опасните отпадъци в инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци; оценката на техническото състояние на съществуващите инсталации за обезвреждане; наличието на отчетни книги и отчетни карти, съгласно изискванията на Наредба №9/28.09.2004 г.. Извършени са проверки по спазване на условията в издадените разрешения на инсинератора за опасни отпадъци във Военномедицинска академия, микровълновото съоръжение за обеззаразяване на инфекциозни отпадъци в СБАЛСМ “Н.Й. Пирогов”, комбинираната система (автоклавиране-микровълново) за обеззаразяване на отпадъци в МБАЛ “Царица Йоанна”, автоклавното съоръжение за инфекциозни отпадъци в ББАЛ-Варна и други. Операторът на инсинератора, разположен на територията на Медицинска академия е сключил общо 215 договора за обезвреждане на отпадъци от лечебни заведения и отпадъци от предприятия на фармацевтичната промишленост, от тях 47 – през 2005 г. Към 31.12.2005 г. количествата изгорени отпадъци e 876 495 кг, с 46 % повече в сравнение с 2004 г. Операторът на инсинератора във ВМА е сключил общо 98 договора за обезвреждане на отпадъци, от които 46 – за 2005 г. За същия период общите количества третирани отпадъци от дейноста на лечебните заведения са 464 445 кг и 145 515 кг лекарства с изтекъл срок на годност. Операторът е предприел действия за подобряване работата на инсталацията и привеждането й в съответствие с нормативните изисквания. Във връзка със започването на работата по българо-швейцарския проект за изграждане на регионална инсталация за изгаряне на отпадъци от лечебните заведения е извършена проверка на лечебните заведения на територията на области Плевен, Ловеч, Велико Търново и Габрово, както и на операторите на съществуващите инсталации за изгаряне. През 2005 г. приключи одита на изпълнението на дейностите по управление на опасните отпадъци от хуманното здравеопазване на територията на гр. София. |  |  |  |  |