ПРОЕКТ!

| Национален интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006 – 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резюме |  |  | Основни индикатори/обективно сравними индикатори (ОСИ) |  |  | Средства за проверка |  |  | Отговорна институция |
|  | Обща цел: Осигуряване на по-добро качество на живот за децата. Очаквани резултати: Детето расте здраво, образовано, информирано, социално активно и отговорно в среда на безопасност, сигурност и подкрепа от семейството и общността; Детето има достъп до качествено образование, подкрепящо развитието на неговия потенциал; Детето има положителна нагласа за своето развитие като млад човек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел 1 Съзадване и функциониране на система за мониторинг върху спазването правата на децата на национално и местно ниво. |  |  | Изградени и функциониращи звена към НСЗД с приети правила за работа |  |  |  |  |  | ДАЗД |
|  | Задача 1.1 До края на 2006 г. да се разработи механизъм за мониторинг на спазването на правата на детето на национално и на местно ниво. |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАЗД |
|  | Резултат 1.1.1 Разработен механизъм за мониторинг на спазването на правата на детето на национално и местно ниво. |  |  | Създаден устойчив механизъм; Бр. извършени проверки |  |  | Годишен доклад на ДАЗД |  |  | ДАЗД |
|  | Задача 1.2 До 2009 г. в общинските стратегии за закрила на детето да бъдат заложени дейности за мониторинг правата на децата. |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАЗД |
|  | Резултат 1.2.1 Разработени и изпълнени общински стратегии за закрила на детето, включващи и развитие на алтернативни социални услуги за деца, съобразно нуждите на общността. |  |  | Бр. общински стратегии със заложени дейности за мониторинг по правата на децата |  |  | Приети документи от Решения от сесия на Общински съвет |  |  | ДАЗД; АСП; Общини |
|  | Резултат 1.2.2 Разпространени добри модели и практики за работа на общинско ниво, отнасящи се до гарантирана възможност за достъп до правата за всяко дете. |  |  | Изпратени публикации с описани модели до общините |  |  | Доклади на ДАЗД |  |  | ДАЗД |
|  | Задача 1.3 Да се подобри ефективността на НСЗД и да се изгради като устойчив орган, който ефективно координира Интегрирания план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето за периода 2006 г. -2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАЗД |
|  | Резултат 1.3.1 Работещ секретариат към НСЗД, който организира цялостната му дейност, и създадени три работни групи: образование, здраве и развитие на децата и семействата, закрила на децата. Работните групи разработват и предлагат конкретни политики и решения, както и следят напредъка по изпълнението на дейностите в тяхната конкретна област. |  |  | Съотношение между брой, направени и изпълнени препоръки в сферите на работните групи |  |  | Правилник за работа на секретариата към НСЗД, издаден от Председателя на ДАЗД |  |  | ДАЗД |
|  | Задача 1.4 До 2009 г. ДАЗД да е обезпечена с кадрови и материални ресурси, позволяващи изграждането, поддържането и функционирането на Националната информационна система (НИС). |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАЗД |
|  | Резултат 1.4.1 Функционирща Национална информационна система. |  |  | Бр. експерти, преминали обучение; Бр. разработени и въведени модули на информационната система |  |  | Доклад на ДАЗД |  |  | ДАЗД |
|  | Задача 1.5 ДАЗД да изготвя и публикува тематични доклади за спазването на правата на децата в страната. |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАЗД |
|  | Резултат 1.5.1 До 2007 г. въведена системата Бул-Инфо като система за мониторинг на Цели на хилядолетието за развитие и Индикатори за социално включване, в частност индикатори за благосъстоянието на детето. |  |  | Бр. показатели, които НСИ следи, според Бул-Инфо; Бр. експерти в административните структури, обучени за работа с Бул-Инфо |  |  | Годишни издадени доклади по основни индикатори за детето |  |  | МТСП; ДАЗД |
|  | Задача 1.6 До 2009 г. ДАЗД да е включила препоръките на Комитета на ООН за правата на детето в националните документи по политиките за деца и е изготвила и предала два редовни доклада за Република България към Комитета. |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАЗД |
|  | Резултат 1.6.1 До края на 2007 г., ДАЗД е разработила методология за изготвяне на редовни доклади с участие на другите институции, отговорни за благосъстоянието на децата. |  |  | Бр. доклади разработени от ДАЗД; Бр. отразени препоръки; Бр. организации, участвали в консултациите |  |  | Доклад на ДАЗД; Периодични доклади по Конвенцията на ООН за правата на детето и препоръки към тях |  |  | ДАЗД |
|  | ПОСОКИ НА ДЕЙСТВИЕ: - Предоставяне на обучение за служителите на ДАЗД и ДСП/ОЗД по Наръчника за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето; - Създаване на система за мониторинг по правата на децата на местно и национално ниво; - Преразглеждане и промени в Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето; - Създаване на секретариат и работни групи към НСЗД, които да съдействат за неговата ефективност при координиране на изпълнението на интегрирания план; - Обучение на експертите от ДАЗД за осъществяване на мониторинг по изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето; - Повишаване на капацитета на експертите от ДАЗД за мониторинг на системата за закрила и благосъстояние на децата чрез използване на Националната информационна система; - Предоставяне на обучение на експертите от ДАЗД за въвеждането и уточняването на показателите в системата Бул-Инфо, като част от международна система от индикатори за благосъстоянието на децата; - Предоставяне на обучение на експертите от ДАЗД за проучване и споделяне на международния опит по проследяването и отчитането на показателите за мониторинг на изпълнението на Конвенцията; - Предоставяне на обучение за укрепване на капацитета на местните власти за стратегическо планиране. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел 2 Активно учатие от страна на НПО в дейностите по закрилата на детето и спазването на техните права. |  | Бр. лицензирани НПО; Бр. НПО – членове на НСЗД; Бр. НПО, участващи в координационните звена |  | Изготвен регистър на НПО; проектни доклади; преглед на документи |  |  |  | ДАЗД |  |
|  | Задача 2.1 До 2009 г. ДАЗД да организира периодични проучвания за осведомеността на децата, родителите и гражданите относно правата на децата и провежда комуникационни кампании. |  |  |  |  |  |  |  | ДАЗД |  |
|  | Резултат 2.1.1 Проведени проучвания и комуникационни кампании. |  | Бр. проучвания; Бр. информационни кампании; Бр. обхванати от информационни кампании. |  | Доклади от изследване на общественото мнение; Извлечение от бюджет на ДАЗД относно финансова осигуреност за комуникационни кампания |  |  |  | ДАЗД |  |
|  | Резултат 2.1.2 Извършени необходимите законодателни промени, даващи възможност за разширяване кръга на социалните услуги, делегирани като дейности държавна отговорност и предоставянето им за изпълнение от НПО и бизнес организации. |  | Бр. социални услуги, делегирани като дейности държавна отговорност |  | Нормативни актове |  |  |  | МТСП |  |
|  | Резултат 2.1.3 Приети правила за забрана на най-тежките форми на детския труд в етичните кодекси на национално представените организации на работодатели. |  | Бр. национално представени работодателски организации, приели правила за забрана на детския труд. |  | Доклад |  |  |  | Национално представени организации на работодатели |  |
|  | ПОСОКИ НА ДЕЙСТВИЕ - Разработване и разпространение на информационни материали за Конвенцията на ООН за правата на детето; - Укрепване капацитета на местните власти за външно договаряне с НПО и бизнеса; - Финансиране на проучване за съществуващите видове услуги за деца и семейства на местно и национално ниво и изграждането на проектен принцип на модул за услугите към Националната информационна система на ДАЗД; - Издаването на каталог с видовете услуги на местно ниво. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел 3 До 2009 г. намаляване с 10% броят на отпадащите ученици в задължителна училищна възраст спрямо броя им за 2006 г. |  |  |  | Данни за записаните и напусналите ученици по степен на образование; Проучване на отпадналите от училище; Статистическа информация за нететн коефициент на записване в училище по степени на образование; Доклади на МОН; Доклади на НСИ |  |  |  | МОН |  |
|  | Задача 3.1 50 % от семействата, чиито деца не са били записани в училище или са отпаднали, да мотивират и насърчават своите деца да посещават училище. |  |  |  |  |  |  |  | МОН; МТСП; общини |  |
|  | Резултат 3.1.1 Подобряване на ефективността на съвместната работа на училищата и Дирекциите “Социално подпомагане” по места за комуникация със семействата за редовно посещаване на училище. | Бр. консултирани семейства; Бр. училища, които имат програми за работа с родителите. |  |  | Доклади на МОН; Доклади на АСП |  |  |  | МОН; АСП |  |
|  | Резултат 3.1.2 Обучени лидери от малцинствата за насърчаване на семействата да изпращат децата си на училище и да подкрепят тяхното образование. | Бр. лидери от малцинствата, преминали обучение |  |  | Доклади на МОН |  |  |  | МТСП; МОН; общини |  |
|  | Задача 3.2 До 2009 г. 50 % от училищата с подкрепата на местните власти да правят оценка на риска от отпадане от училище. |  |  |  |  |  |  |  | МОН; общини |  |
|  | Резултат 3.2.1 До 2008 г. разработена и въведена система за оценка на риска от отпадане от училище. | % училища, които имат система за оценка на риска |  |  | Доклади на МОН; Статистика на ADMIN |  |  |  | МОН; общини |  |
|  | Задача 3.3 До 2009 г. най-малко 30 % от училищата да са създали с активното участие на училищното настоятелство стимулираща учебна среда за децата чрез прилагане на интерактивни форми на преподаване в учебния процес. |  |  |  |  |  |  |  | МОН |  |
|  | Резултат 3.3.1 Осигурени до 2007 г. възможности за продължаващо обучение за прилагане на интерактивни методи на преподаване от учителите. | Бр. училища, които прилагат интерактивни методи на обучение; Бр. програми, одобрени от МОН и университетите; Бр. учители, преминали обучение по тези програми. |  |  | Доклади на МОН; Акредитирани програми; Статистика – МОН |  |  |  | МОН |  |
|  | Задача 3.4 Да се изгражди функционираща система за обхващане на всички деца, подлежащи на училищно образование.. |  |  |  |  |  |  |  | МОН; общини |  |
|  | ###### Резултат 3.4.1 Подобрено местно планиране и осигурен достъп до обществени места и транспорт за деца с увреждания. | Бр. общини, които са получили подкрепа за местно планиране; Бр. общини, които са осигурили достъп за деца с увреждания. |  |  | Статистика на ADMIN; Преглед на доклади на общини.; Доклади на МРРБ |  |  |  | МОН; общини |  |
|  | ПОСОКИ НА ДЕЙСТВИЕ - Разработване и изпълнение на информационни кампании за ползите от образованието; - Разработване и изпълнение на система за оценка на риска от отпадане от училище; - Разработване и изпълнение на нови интерактивни методи за обучение; - Обучение на учители и директори в интерактивни подходи и подходи за промяна в поведението; Укрепване на капацитета за планиране и изпълнение на бюджет на Местните власти по отношение на децата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел 4 До 2009 г. интегриране на 30 % от децата със специални образователни потребности (СОП) в общообразователната система. | Бр. деца със СОП; % деца със СОП, интегрирани в общообразователната система; брой училища, които обучават деца със СОП; % деца със СОП, отглеждани в семейна среда; |  |  | Национална статистика; Статистика на ADMIN; Доклади за изпълнението на националните стратегически документи по проблема; Национална статистика; |  |  |  | МОН |  |
|  | Задача 4.1 До 2009 г. най-малко 20% от деца със СОП да се отглеждат в семейна среда и да са интегрирани в общообразователната система. |  |  |  |  |  |  |  | МОН; АСП |  |
|  | Резултат 4.1.1 Проведени информационни кампании за правата на децата със СОП и техните семейства. | Бр. информационни кампании; Бр. обхванати от информационни кампании, разработени от МОН |  |  | Произведени материали; Годишни доклади за МОН |  |  |  | МОН |  |
|  | Задача 4.2 До 2009 г. да бъде осигурена достъпна среда за деца със СОП в училищата и развити социални услуги в общността за подкрепа на интегрираното образование на база на оценка на нуждите на училищата. |  |  |  |  |  |  |  | МОН; Общини; АСП |  |
|  | Резултат 4.2.1 Разработена система за предоставяне на ресурси на местните власти за изграждане на достъпна инфраструктура и предоставяне на социални услуги в общността за подкрепа на интегрираното образование. | Бр. общини, които са получили финансова помощ; Бр. училища, в които се обучават деца със СОП и са изградили достъпна среда; Бр. услуги за подкрепа на интегрираното обучение на децата със СОП |  |  | Доклади от общините към НСОРБ/МОН; Преглед на Общинските бюджети; Преглед на общинските стратегии за закрила на детето; Доклади на МОН |  |  |  | МОН; общини |  |
|  | Задача 4.3 Да се въведе в общообразователните и професионалните училища в България интегрирано обучение за деца със специални образователни потребности. |  |  |  |  |  |  |  | МОН; общини |  |
|  | Резултат 4.3.1 До 2007 г. обучени директори, училищни психолози, педагогически съветници, учители и други за работа с деца със СОП в обща образователна среда. | Бр. проведени обучения; Брой обхванати представители на целевите групи |  |  | Доклади на МОН; |  |  |  | МОН; Университети; Национален Педагогически Център |  |
|  | Резултат 4.3.2 ###### До 2007 г. разработен механизъм за оценка на индивидуалните образвателни потребностите на децата със СОП. | Бр. извършени периодични индивидуални оценки |  |  | Доклади на МОН |  |  |  | МОН; Университети; Национален Педагогически Център |  |
|  | Задача 4.4 До 2008 г. Министерство на образованието и науката да е открило ресурсни центрове в областните градове за подкрепа на интегрираното обучение. |  |  |  |  |  |  |  | МОН; общини |  |
|  | Резултат 4.4.1 Функциониращи ресурсни центрове и обучени ресурсни учители. | Брой открити ресурсни центрове; Брой ресурсни учители в ресурсните центрове |  |  | Доклади на МОН; Доклади на общини |  |  |  | МОН; общини |  |
|  | Резултат 4.4.2 Осигурена възможност за специализирана подкрепа на децата и родителите, от училищата, в които са интегрирани деца със СОП. | Брой проведени консултации с различните целеви групи; Видове предоставени услуги за деца и семейства; |  |  | Доклади от АСП, общини; |  |  |  | АСП; МОН |  |
|  | ПОСОКИ НА ДЕЙСТВИЕ - Разработване и изпълнение на кампании за информиране на семействата с деца със СОП; - Разработване и изпълнение на програми за интегрирано обучение; - Обучение на учители за работа и интегриране на деца със специални образователни потребности в общообразователната система. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Цел 5 Увеличаване броят на децата, участващи в различни спортни, културни, развлекателни дейности, клубове по интереси и др. занимания в свободното време. | % деца, които участват в извън учебни занимания; % деца от семейства, които са на социално подпомагане и които участват в извън учебни занимания |  |  | Доклад от проучване Годишен доклад на Държавната агенция за младежта и спорта; Доклади на Министерство на културата; Изследвания на НЦООЗ |  |  |  | ДАМС; МК; МОН |  |
|  | Задача 5.1 Семействата с деца да са информирани за да мотивират участието на своите деца в различни форми на отдих, спорт и културни дейности; |  |  |  |  |  |  |  | МОН; Общини; ДАМС |  |
|  | Резултат 5.1.1 Разширени възможности за провеждане на различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси за деца. | Бр. организирани инициативи за отдих, спорт и културна дейност; Бр. нови услуги и форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси в каталога на услугите, предлагани във всяка община |  |  | Доклади на ДАМС; Отчети на общините; Доклади на МОН; |  |  |  | ДАМС; МОН; Общини |  |
|  | Резултат 5.1.2 Разширени възможности за участие на децата с увреждания и децата в неравностойно положение в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси. | Бр. организирани инициативи за отдих, спорт и културна дейност; Бр. нови услуги и форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси в каталога на услугите, предлагани във всяка община |  |  | Доклади на ДАМС; Отчети на общините; Доклади на МОН |  |  |  | ДАМС; МОН; Общини |  |
|  | Задача 5.2 Общините да са подобрили предоставянето на форми за отдих, спорт и културни дейности за деца от семейства, които са обект на социално подпомагане и деца с увреждания. |  |  |  |  |  |  |  | Общини |  |
|  | Резултат 5.2.1 До 2008 г. предоставени различни форми на извънкласни занятия, подкрепяни от местните власти и организирани след проучвания на интересите на децата в най-малко 80 % от училищата. | % училища, предоставящи различни форми на извънкласно обучение; Бр. форми на извън класно обучение. |  |  | Отчети на общините Доклади на ДАМС |  |  |  | МОН; Общини; ДАМС |  |
|  | Резултат 5.2.2 До 2009 г. действащи споразумения между най-малко 50 % от общините и юридически лица, за предоставяне на възможности за спорт, отдих и културни дейности за деца. | Бр. споразумения, които осигуряват предостяването на тези услуги |  |  | Бюджет на общините отделян за младежки и спортни дейности; Доклади на ДАМС Отчети на общините |  |  |  | Общини; ДАМС |  |
|  | Резултат 5.2.3 Координирани политики и програми за предоставянето на услуги за отдих, спорт и културни дейности, с фокус върху деца от семейства, които са обект на социално подпомагане и децата с увреждания. | Разработени и приети национални документи |  |  | Доклади за изпълнението |  |  |  | МОН; ДАМС |  |
|  | ###### ПОСОКИ НА ДЕЙСТВИЕ - Разработване и изпълнение на информационни кампании за ползите от спорта и културните дейности за децата и съществуващите места и възможности да направят своя избор; - Преглед на съществуващите политики и стратегии, които имат отношение към спорта и културните дейности за деца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел 6 До 2009 г. намаляване на детската смъртност на 9,5 на 1000 живородени. | Коефициент на детска смъртност на 1000 живородени; Починали деца до 1 годишна възраст по основни причини на 1000 000; Бр. починали деца от настанените в специализирани институции - % от общия брой деца, настанени в специализираните институции |  |  | Здравна статистика |  |  |  | МЗ; ДАЗД; НЗОК; НСИ |  |
|  | Задача 6.1 До 2009 г. най-малко 50 % от семействата да са осведомени за добрите практики за отглеждане на дете. |  |  |  |  |  |  |  | МЗ; ДАЗД |  |
|  | Резултат 6.1.1 До 2008 г. проведени информационни кампании за отглеждане на деца чрез прилагане на най-добрите практики. | Бр. информационни кампании; Бр. обхванати от информационните кампании; % консултирани семейства |  |  | Анализи на ефективността на проведените кампании; Преглед на практиките; за отглеждане на деца; Национална статистика |  |  |  | МЗ; ДАЗД |  |
|  | Резултат 6.1.2 Проведени кампании за повишаване информираността на населението по въпросите на определени рискови за здравето на детето фактори. | Бр. информационни кампании; Бр. обхванати от информационните кампании; |  |  | Анализи на ефективността на проведените кампании; |  |  |  | МЗ; НЦООЗ; РИОКОЗ |  |
|  | Задача 6.2 До 2009 г. най-малко 80 % от персонала, който се грижи за деца в ДМСГД и болници, да е преминал допълнително обучение и развитие на капацитета за грижи за деца и добри практики за отглеждане на деца. |  |  |  |  |  |  |  | МЗ; ДАЗД |  |
|  | Резултат 6.2.1. До 2008 г. разработени програми за обучение и квалификация, практическо обучение за специалистите от извънболнична помощ, персонала в институции за отглеждане на деца и детски болници за най-добрите подходи за грижи за деца. | % персонал, преминал обучение; % ОПЛ, преминали обучение; Бр. обучителни програми |  |  | Доклади на МЗ; Доклади на ДАЗД |  |  |  | МЗ; ДАЗД |  |
|  | Задача 6.3 До 2009 г. здравните политики на Правителството да са синхронизирани с международните стандарти и са обезпечени с адекватни ресурси за изпълнение. |  |  |  |  |  |  |  | МЗ; ДАЗД |  |
|  | Резултат 6.3.1 До 2009 г. синхронизирани с международните стандарти и обезпечени с адекватни ресурси за изпълнение здравни политики. | Бр. международни стандарти, които са отразени в политиките |  |  | Преглед на здравните политики на Правителството |  |  |  | МЗ; ДАЗД |  |
|  | Резултат 6.3.2 До 2008 г. обучени служители на Министерство на здравеопазването, РЗЦ и НЦООЗ по управление на проектни цикли. | % персонал, преминал обучение по управление на проекти |  |  | Доклади от обучения |  |  |  | МЗ |  |
|  | Резултат 6.3.3 Предоставена методологическа помощ от Националният център по опазване на общественото здраве и Националният център за здравна информация помощ на РЦЗ, РИОКОЗ и службите по здравеопазване в състава на общинските администрации за реализиране на ефективни информационни кампании и материали. | Бр. информационни кампании и материали; Бр. обхванати от информационните кампании; % отдели по здравеопазване, които са получили методическа помощ |  |  | Докадлади от проведени кампании; Анализ на ефективността на проведените кампании |  |  |  | МЗ |  |
|  | Резултат 6.3.4 До 2009 г. създадена система за пълно издирване и обхващане със задължителни имунизации на всички деца без избран ОПЛ. | % деца с пълен имунизационен картон; % имунизирани деца от всички издирени деца без избран ОПЛ |  |  | Годишни отчети за имунизационния обхват |  |  |  | МЗ; РИОКОЗ; РЦЗ; НЗОК |  |
|  | Резултат 6.3.5 До 2009 г. разработена функционираща система за контрол на изпълнението на основния пакет първична извънболнична помощ и стандарт “Обща медицинска практика”. | Бр. стандарти за здравни услуги; % лични практики, които са контролирани от НЗОК за 1 година. |  |  | Приети нормативни документи |  |  |  | МЗ; РЦЗ; НЗОК |  |
|  | Резултат 6.3.6 До 2009 г. рзработени политики, стимулиращи личните лекари да работят в изостанали райони и със социално слаби групи с фокус върху мерки за профилактика и промоция на здраве. | % лични лекари с практики в по-изостаналите райони, отдалечени села, ромски квартали |  |  | Приети нормативни документи |  |  |  | МЗ; РЦЗ; НЗОК |  |
|  | Резултат 6.3.7 До 2008 г. въведени промени в практиките за управление на болниците, които водят до подобрение на услугите, инфраструктура, оборудване и обучение на персонала. | % болници с подобрени услуги; % болници с подобрена инфраструктура |  |  |  |  |  |  | МЗ; РЦЗ; НЗОК |  |
|  | Задача 6.4 До 2009 г. най-малко 30 % от местните власти да са подобрили качеството на инфраструктурата и оборудването за здравните услуги чрез подобрено управление на местните здравни бюджети. |  |  |  |  |  |  |  | МЗ; НЗОК; РЦЗ |  |
|  | Резултат 6.4.1 До 2008. подобрени инфраструктурата и оборудването на болниците. | % болници с подобрени услуги; % болници с подобрена инфраструктура и оборудване |  |  | Доклади на МЗ |  |  |  | МЗ; НЗОК; РЦЗ |  |
|  | Резултат 6.4.2 До 2008 г. създадени стандарти и протоколи за прилагане на подход подходящ за деца, при предоставянето на здравните услуги. | Разработени и приети обучителни пакети |  |  | Доклади |  |  |  | МЗ; МУ |  |
|  | Резултат 6.4.3 До 2008 г. приети и се прилагат програми за базово и продължаващо обучение за здравни професионалисти по ефективни практики за отглеждане на децата | Разработени и приети обучителни пакети |  |  | Доклади |  |  |  | МЗ; МУ |  |
|  | Задача 6.5 До 2009 г. Министерство на образованието и науката със съдействието на Министерството на здравеопазването да разработят и въведат образователни програми за здравно образование в училищата, програми за извънкласни и извънучилищни форми за здравно образование. |  |  |  |  |  |  |  | МОН; МЗ |  |
|  | Резултат 6.5.1 До 2009 г. подготвени кадри в поне 50 % от училищата и преподават по новите програми за здравно образование. | % персонал, преминал обучение; % училища, въвели здравното образование |  |  | Доклади от РИО на МОН |  |  |  | МОН |  |
|  | Задача 6.6 До 2009 г. 50% повече от семейства с деца да търсят и ползват консултативни и профилактични услуги, относно ранно детско развитие и отглеждане на децата. |  |  |  |  |  |  |  | НЗОК; ЛС; МЗ |  |
|  | Резултат 6.6.1 До 2009 г. приложени ефективни практики по предоставянето на профилактика за семействата и децата, с фокус върху консултиране относно ефективни практики за отглеждане на деца, превенция на рисково поведение и умения за опазване на собственото им здраве. | Бр. услуги по профилактика; % семейства и деца, ползвали превантивни услуги; |  |  | Информация от МЗ и НЗОК; Данни от ОПЛ |  |  |  | МЗ; НЗОК |  |
|  | ПОСОКИ НА ДЕЙСТВИЕ - Разработване и разпространение на материали за публикация и промоционни материали за практики за отглеждане на деца; - Обучение на служителите в социални институции и детски болници и ОПЛ по подходи за отглеждане на деца; - Преглед на националните здравни политики с фокус върху отглеждането на деца и въвеждането на международни стандарти; - Укрепване капацитета на Местните власти и екипите на местните ръководства на болници в бюджетно планиране и управление; - Разработване и въвеждане на здравно обучение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Цел 7 До 2009 г. ограничаване на рисковото поведение (превенция на ХИВ/СПИН/ППИ, нежелана бременност, злоупотреба с психоактивни вещества) и намаляване на нежеланите последили за здравето на непълнолетните. | % деца в риск; % деца с ХИВ/СПИН и БПП; % деца, които са запознати с начините на заразяване и методите на превенция срещу ХИВ/СПИН; Видове здравни услуги за децата |  |  | Проучване на знанията и поведенческите нагласи |  |  |  | МЗ; НЗОК; НЦООЗ |  |
|  | Задача 7.1 До 2009 г. осигуряване на достъп на непълнолетните, включително и тези в особен риск до съвременно и системно здравно образование, базирано на изграждане знания, нагласи на социални и жизнено важни умения за превенция на рисково за здравето поведение в училище и в семейството. |  |  |  |  |  |  |  | МЗ; МОН; Общини |  |
|  | Резултат 7.1.1 До 2009 г. 80 % от децата в България са запознати с начините на заразяване и методите на превенция срещу ХИВ/СПИН. | % информирани за ХИВ/СПИН и БПП; Бр. информационни кампании; Бр. обхванати от информационни кампании; Данни от направени проучвания |  |  | Доклади МЗ; Доклади МОН; Данни от направени проучвания |  |  |  | МЗ; МОН; РЦЗ; РИОКОЗ |  |
|  | Резултат 7.1.2 До края на 2006 г. МОН е извършило ревизия на ДОИ и учебните програми по отношение на наличието на умения за живот и е направило препоръки за ревизирането им. | Бр. ревизирани програми; Бр. Направени препоръки |  |  | Доклади МОН |  |  |  | МОН; МЗ |  |
|  | Резултат 7.1.3 До края на 2008 г. 50% от училищата в България познават принципите и механизмите на училищна здравна политика по посока превенция на ХИВ/СПИН, ППИ и рисково поведение. | Бр. училища, запознати с принципите и механизмите на училищна здравна политика. |  |  | Доклади МОН |  |  |  | МОН |  |
|  | Резултат 7.1.4 До 2007 г. специалистите от РИОКОЗ познават и прилагат модерни техники за провеждане на здравно-промотивни програми за превенция на ХИВ/СПИН, ППИ, нежелана бременност и злоупотреба с психоактивни вещества. | Бр. обучени специалисти. |  |  | Доклади МЗ |  |  |  | МЗ |  |
|  | Резултат 7.1.5 До 2007 г. 2/3 от семействата в България са информирани за ХИВ/СПИН, БПП, рисково поведение на децата и младите хора чрез информационни кампании. | Бр. информационни кампании; Бр. обхванати от информационните кампании |  |  | Доклади от проведени кампании; Анализ на ефективността на проведените кампании |  |  |  | МЗ; МОН |  |
|  | Задача 7.2 До 2009 г. непълнолетните деца да се ползват от по-широк достъп до качествени здравни услуги за превенция на ХИВ/СПИН, ППБ, рисково поведение и др., подходящи за тях, включително и за тези в особен риск. |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |
|  | Резултат 7.2.1 До 2008 г. МЗ, заедно с НЗОК и БЛС, са направили предложения за въвеждане на законодателни промени за улесняване въвеждането на ЗУПМХ, включително за тези в риск. | Бр. направени предложения за законодетелни промени. |  |  | Доклади МЗ; Доклади НЗОК |  |  |  | МЗ; НЗОК |  |
|  | Резултат 7.2.2 До 2009 г. увеличен достъп на децата, включително тези в особен риск, до специалисти от извънболничната помощ. | % деца в риск, ползвали услугите на специалисти от доболнична помощ; % специалисти, работещи с деца в риск; % специалисти, работещи по програми за превенция на ХИВ/СПИН и БПП |  |  | Доклади МЗ; Доклади НЗОК |  |  |  | МЗ НЗОК |  |
|  | Резултат 7.2.3 До 2009 г. 20% от ОПЛ и специалистите от извънболничната помощ са преминали през обучение по модерна методология за здраве и развитие на децата, включително консултиране. | % ОПЛ и специалистите от извънболничната помощ, преминали през обучение. |  |  | Доклади на МЗ |  |  |  | МЗ; НЗОК |  |
|  | Резултат 7.2.4 До 2009 г. местната власт планира по-ефективно бюджета си, на базата на оценка на нуждите и целевите групи в резултат на набраната информация. | % общини, които правят оценка на нуждите; % общини, които планират на база на нуждите; % общини, които планират средства за здравни услуги в бюджета си |  |  | Доклади на МЗ Доклади на общините |  |  |  | Общини; МЗ |  |
|  | Задача 7.3 До 2007 г. МЗ и НЦЗИ в сътрудничество с НСИ са актуализирали системата за събиране на данни за здравното състояние на децата. |  |  |  |  |  |  |  | МЗ; НЦЗИ |  |
|  | Резултат 7.3.1 До 2008 г. МЗ разработва финансово обезпечени политики по отношение на децата, основаващи се на достоверна информация. | Актуализирана система; Бр. данни и показатели, събирани от НСИ и НЦЗИ |  |  | Доклади на МЗ; Доклади на НСИ |  |  |  | МЗ; НЦЗИ |  |
|  | Задача 7.4 До 2009 г. са намалели публичното осъждане и дискриминацията към децата в риск сред здравните професионалисти и широката общественост. |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |
|  | Резултат 7.4.1 До 2008 г. проведена национална кампания по отношение на промяна на обществените нагласи, публичното осъждане и дискриминация към децата в риск с цел развитие на подкрепяща среда за безрисково поведение. | Бр. проведени информационни кампании; Бр. обхванати от кампаниите |  |  | Доклади от проведени кампании; Анализ на ефективността на проведените кампании; Доклади проучвания |  |  |  | МЗ НПО |  |
|  | Задача 7.5 До 2009 г. 1/3 от децата, включително тези в риск имат увеличен достъп до медицински изделия. |  |  |  |  |  |  |  | МЗ; НЗОК |  |
|  | Резултат 7.5.1 До 2008 г. е извършен преглед на законова база за достъп до медицински изделия с цел улесняване на достъпа на децата, включително на тези в риск. | Бр. нормативни актове с предложения за промяна; % деца с достъп до медицински изделия. |  |  | Доклади на МЗ |  |  |  | МЗ; НЗОК |  |
|  | ПОСОКИ НА ДЕЙСТВИЕ - Разработване и провеждане на информационни кампании, насочени към младите хора и обществото като цяло, с цел запознаване с програмите за профилактика и борба с ХИВ/СПИН и БПП и възможностите за достъп до услуги; - Разработване на обучителни програми за специалистите в доболничната помощ, за превенция, здраве и развитие на децата; - Разработване на програми за здравно образование в училищата; - Укрепване капацитета на местните власти да планират на база на направена оценка на нуждите на целевите групи; - Разработване и изпълнение на програми за деца и млади хора от групата с най-висок риск, включително и законодателни промени, работа на терен и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел 8 До 2009 г. намаляване броя на децата, настанени в специализирини Институции, чрез развитие на алтернативни форми на социални услуги. | Бр. деца в специализирани институции по години; Бр. деца, ползващи алтернативни грижи; Бр. деца, настанени в приемни семейства по години; Бр. деца, настанени в семейства на роднини и близки |  |  | Национална статистика; Доклади на ДАЗД; Доклади на АСП за предоставянето на услуги. |  |  |  | ДАЗД; АСП; МОН; МЗ; Общини |  |
|  | Задача 8.1 До 2009 г. да се увеличи броят на ползващите алтернативни социални услуги деца и семейства в риск. |  |  |  |  |  |  |  | ДАЗД; АСП |  |
|  | Резултат 8.1.1 До 2009 г. увеличен брой деца и семейства в риск, ползващи алтернативни социални услуги. | Бр. реинтегрирани деца в биологичните си семейства; Бр. успешни случаи на превенция |  |  | Доклади на ДАЗД; Информация от АСП. |  |  |  | ДАЗД; АСП |  |
|  | Резултат 8.1.2 До 2009 г. приети и прилагани постоянно действащи програми за обучение в семейно планиране, здравна култура, по-добро изпълняване на родителските задължения и отглеждане на децата. | Бр. финансово обезпечени програми; Бр. семейства и родители, преминали обучение за по-добро родителстване; Брой организации и НПО, работещи в подкрепа на родителите |  |  | Проведени проучвания. |  |  |  | ДАЗД; МЗ; МТСП; МОН |  |
|  | Резултат 8.1.3 До 2007 г. проведени информационни кампании за популяризиране на съществуващите услуги и програми, насочени към подкрепа на семействата при отглеждане на децата им. | Бр. информационни кампании; Бр. обхванати от кампаниите. |  |  | Информационни материали |  |  |  | АСП; МОН; МЗ; ДАЗД |  |
|  | Задача 8.2 Качеството на грижа и набора от социални услуги, предоставени от институциите да са в съответствие с приетите стандарти. |  |  |  |  |  |  |  | ДАЗД; Общини; АСП |  |
|  | Резултат 8.2.1 До края на 2007 г. изготвен и приет план за допълнителна квалификация на персонала в специализираните институции, в съответствие с планираното преструктуриране на институциите. | Бр. преструктурирани институции |  |  | Изготвен план - график |  |  |  | МЗ; МОН; АСП; ДАЗД |  |
|  | Резултат 8.2.2 Анализирани междинни резултати от процеса на преструктуриране и провеждане на текущо обучение на новоназначените и преназначените служители. | % обучени и преквалифицирани служители |  |  | Доклади на МОН |  |  |  | МЗ; МОН; АСП; ДАЗД |  |
|  | Задача 8.3 Да бъде укрепен капацитета на ОЗД в умения за работа с мрежа за предоставяне на социални услуги на общинско и областно ниво. |  |  |  |  |  |  |  | АСП; ДАЗД |  |
|  | Резултат 8.3.1 До 2007 г. разработен план за продължаващо обучение на социалните работници от ОЗД с цел повишаване на професионалния им капацитет. | % социални работници, преминали обучение |  |  | Доклади на АСП и ДАЗД. |  |  |  | АСП; ДАЗД |  |
|  | Резултат 8.3.2 До 2009 г. обучени социални работници в умения за работа с мрежа за предоставяне на социални услуги на общинско и областно ниво. | % ОЗД, преминали обучение за работа в мрежа; % ОЗД, работещи по стандартите за социални услуги за деца и семейства; % деца, пренасочени към алтернативни услуги |  |  | Доклади на ДАЗД и АСП; Преглед на доклади |  |  |  | АСП; ДАЗД |  |
|  | Резултат 8.3.3 До 2009 г. разкрити социални услуги на общинска територия, съответстващи на местните потребности като алтернатива на институционалната грижа. | % общини, разкрили социални услуги според потребностите на общността; Бр. потребители на социалните услуги |  |  | Доклади на АСП и ДАЗД |  |  |  | Общини; АСП |  |
|  | ПОСОКИ НА ДЕЙСТВИЕ - Провеждане на информационни кампании за възможностите и достъпа до алтернативна грижа; - Разработване на пакет от мотивационни обучителни програми за преквалификация на персонала от домовете. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел 9 Броят на непълнолетните, които са извършили престъпления и непълнолетните с асоциално поведение е намален с 10 %. | Относителен дял на непълнолетните лица, заподозрени в извършването на престъпления от общия брой на заподозрените лица; Коефициент на регистрираните престъпления сред непълнолетните лица; (на 100 хил. лица от населението на възраст 14-18 години); Бр. разкрити криминални престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица на 10 000 от малолетните и непълнолетните; % на повтарящи се престъпления; Бр. настанени деца във ВУИ и СПИ; Бр. непълнолетни лица в поправителните домове |  |  | ЦКБППМН; МВР – източник на данните за регистрираните престъпления и за извършителите на престъпления; МП - Главна дирекция “Изпълнения на наказанията” - като източник на данните за броя на деца в поправителните домове; Върховна касационна прокуратура – отдел ”Изпълнене на наказанията” |  |  |  | ЦКБППМН; МКБППМН; МП; МВР; МОН; НСИ |  |
|  | Задача 9.1 До 2009 г. най-малко на 30 % от децата с асоциално поведение с наложени възпитателни мерки по ЗБППМН и на техните семейства да се предоставят социални услуги от лицензирани доставчици. |  |  |  |  |  |  |  | МКБППМН; Общини |  |
|  | Резултат 9.1.1 До 2007 г. промени в поведението на семействата и родителите за предотвратяване на асоциално поведение от страна на лидерите на ромските общностите. | Бр. преведени информационни кампании; Бр. обхванати от информационни кампании. |  |  | Доклади на МКБППМН; Доклади на НПО |  |  |  | МКБППМН; Общини |  |
|  | Резултат 9.1.2 До 2007 г. предоставена информация на семействата и децата относно достъпа до социална подкрепа и помощ и алтернативни услуги – семейно консултиране, дневни детски градини и др. от Отделите за закрила на детето и Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. | Бр. преведени информационни кампании; Бр. обхванати от информационни кампании. |  |  | Доклади на МКБППМН; Доклади на ОЗД; Доклади на НПО |  |  |  | МКБППМН; АСП; НПО; Общини; МОН |  |
|  | Задача 9.2 До 2007 г. Национален институт на правосъдието, ДАЗД и ЦКБППМН да въвеждат модули за обучение за магистрати, работещи с деца. |  |  |  |  |  |  |  | НИП |  |
|  | Резултат 9.2.1 До 2007 г. обучени 30 магистрати за работа с деца. | Създадени и въведени програми за обучение; Бр. обучени магистрати |  |  | Доклади на НИП |  |  |  | НИП |  |
|  | Задача 9.3 До края на 2007 г. ЦКБППМН да разработи Механизъм за координация на действията на институциите и неправителствени организации, които работят по проблемите на превенцията и противодействието на детското асоциално поведение. |  |  |  |  |  |  |  | МКБППМН; МВР; Общини; АСП |  |
|  | Резултат 9.3.1 До края на 2008 г. приложени програми за превенция на противодействие на детското асоциално поведение. | Механизъм за координация; Бр. изпълнени |  |  | Доклад на ЦКБПМН; Доклади на НПО |  |  |  | МКБППМН; Общини; МОН; АСП |  |
|  | Задача 9.4 До 2009 г. най-малко 50 % от Общинските стратегии за закрила на децата и Плановете за работа на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните да включват конкретни финансово - обезпечени дейности, насочени към превенция и противодействие на асоциалното поведение. |  |  |  |  |  |  |  | МКБППМН; Общини; АСП |  |
|  | Резултат 9.4.1 До 2007 г. обучени 30 магистрати за работа с деца. | Бр. обучени специалисти; Бр. проведени обучения |  |  | Доклади от ИПАЕИ |  |  |  | МКБППМН; НИП |  |
|  | Задача 9.5 До 2009 г. MФ, съвместно с ЦКБППМН и общините да разработят механизми за финансово взаимодействие на ниво община – държавно и общинско финансиране на дейности, мерки и услуги по превантивна работа с деца и при изпълнение на алтернативни на институционалните мерки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Резултат 9.5.1 До 2009 г. въведени от 20 % от общините механизми за финансово взаимодействие и финансирани мерки и услуги по превантивната работа с деца. | Механизъм за финансово взаимодействие; Обем на допълнителни финансови средства, отпуснати за развиване на услуги за превенция на асоциално поведение на общинско ниво |  |  | Документи от Министерство на финансите |  |  |  | МКБППМН; Общини |  |
|  | ПОСОКИ НА ДЕЙСТВИЕ - Разработване и изпълнение на информационни кампании в общността срещу насилието и асоциалното поведение; - Разработване на програми за обучение на магистрати; - Оценка капацитета на общините за работа с деца и съпътстващо планиране и управление на делегирани бюджети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цел 10 До 2009 г. броят на децата, жертви на насилие е намален с 10 % в сравнение с 2006 г. | Бр. регистрирани случаи на деца - жертви на насилие в ОЗД /включително всички форми на насилие/; % случаи на фактическа работа с деца - жертви; % неразрешени случаи |  |  |  | Доклади на ОЗД Доклади от проучвания |  | ДАЗД; АСП; МВР; Общини |  |  |
|  | Задача 10.1. Местните и национални власти да са информирани за проблемите на насилието над деца и за основните мерки за справяне с проблема. |  |  |  |  |  |  | ДАЗД; АСП; МВР; Общини |  |  |
|  | Резултат 10.1.1 До 2007 г. проведено национално проучване за насилието над деца. | Проведени информационни кампании в и извън училище; Бр. обхванати от информационните камоании. |  |  |  | Доклади от ОЗД; Специализирани проучвания; Доклади от МВР; Доклади от мониторниг на насилието в училище - РИО на МОН |  | АСП; ДАЗД; Общини; МОН; НПО; МЗ |  |  |
|  | Задача 10.2. До 2009 г. 20% от представители на различни професионални групи, работещи с и за деца да бъдат обучени и да прилагат ефективни практики за превенция в случаите на насилие от деца и над деца. |  |  |  |  |  |  | ДАЗД; НПО |  |  |
|  | Резултат 10.2.1 Изработени и приложени програми за обучение на представители на професионални групи от образователната, здравната и социалната сфери за начините на идентифициране на риск от насилие над деца, както и превенцията му. | Разработен инструментариум за идентифициране на риск от насилие над деца; Бр. проведени обучения в цялата страна |  |  |  | Доклади МОН; Доклади на ДАЗД |  | МОН; ДАЗД; АСП; Общини; НПО; МЗ |  |  |
|  | Задача 10.3. До 2009 г.с да бъде увеличен броят на семействата, информирани относно заплахите и рисковете, които крие насилието и предприемането на мерки за закрила на децата. |  |  |  |  |  |  | ДАЗД; АСП; Общини; НПО; МЗ |  |  |
|  | Резултат 10.3.1 До 2009 г. проведени информационни кампании за повишаване информираността на семействата относно заплахите и рисковете, които крие насилието над деца. | Бр. проведени информационни кампании; Бр. семейства, обхванати от информационните кампании |  |  |  | Доклади на ДАЗД; Доклади на МВР; Доклади на МОН; Информационни материали |  | ДАЗД; МВР; МОН |  |  |
|  | Задача 10.4 До 2009 г. да бъде повишен процента на откриваемост и разпознаваемост на случаите на насилие над деца и се прилагат ефективни мерки за превенция. |  |  |  |  |  |  | ДАЗД |  |  |
|  | Резултат 10.4.1 До 2007 г. създадена и фуннкционираща национална детска телефонна линия за откриване и мониторинг на случаите на насилие над деца, с осигурено финансиране от страна на държавата. | Бр. персонал, обслужващ телефонната линия; Статистика на линията |  |  |  | Доклади на ДАЗД |  | ДАЗД |  |  |
|  | Резултат 10.4.2 До 2009 г. проведени информационни кампании за информиране за проблемите на насилието над децата и ролята на телефонната линия за откриване и превенция. | Информационни материали |  |  |  | Доклади на ДАЗД |  | ДАЗД |  |  |
|  | Посоки на действие - Разработване на проекти с цел повишаване осведомеността на децата относно техните права, и в частност по проблема насилие; - Разработване на програми/схеми за провеждане на обученията на професионалистите; - Провеждане на информационни кампании; - Провеждане на обучения на професионалисти и чрез съвместни проекти с НПО и МО; - Оценка на уменията/придобитите познания на децата и професионалистите; - Включване на младежки организации и обучение чрез връстници; - Разработване на Механизъм за оказване на помощ и съдействие за издирването и завръщането в страната на жертвите на трафик на хора, който да е финансово обезпечен от държавния бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Партньори: ДАЗД; МТСП; МОН; МЗ; МК; МФ; МРРБ; МВР; МП; ДАБ при МС; ДАМС; АСП; НКБТХ; ЦКБППМН; МКБППМН; Общините; Съдилища; Адвокатски колегии; Национален институт по правосъдие; НСОРБ; Университети; РЦЗ; РИОКОЗ; НЗОК; болници; Общинските съвети по наркотични вещества; Агенция на хората с увреждания; НСИ; НПО; бизнеса; ВКБ на ООН; ПРООН; УНИЦЕФ; медии; браншови организации.

###### Списък на съкращенията

ADMIN – Информационната система за автоматизирана обработка на данните в системата на средното образование

АСП – Агенция за социално подпомагане

АХУ – Агенция за хората с увреждания

БЛС – Български лекарски съюз

БПП – Болести, предавани по полов път

ВКБ на ООН – Висш комисариат за бежанците на Организацията на обединените нации

ДАБ при МС – Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

ДАМС – Държавна агенция за младежта и спорта

ДПС – Детски педагогически стаи

ДОИ – Държавни образователни изисквания

ДСП – Дирекции “Социално подпомагане”

МВР – Министерство на вътрешните работи

МЗ – Министерство на здравеопазването

МК – Министерство на кулстурата

МКБППМН – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

МОН – Министерство на образованието и науката

МП – Министерство на правосъдието

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройатвото

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МУ – Медицински университети

МФ – Министерствио на финансите

НИС – Национална информационна система НИП – Национален институт на правосъдието

НКБТХ – Национална комисия за борба с трафика на хора

НПО – Неправителствени организации

НПЦ – Национален Педагогически Център

НСЕДВ – Национален съвет по етническите и демографски въпроси

НСЗД – Нациоанлен съвет за закрила на детето

НСИ – Национален статистически институт

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

НЦЗИ – Националният център по здравна информация

НЦООЗ – Националният център по опазване на общественото здраве ОЗД – Отдели “Закрила на детето” към Дирекции “Социално подпомагане”

ООН – Организация на обединените нации

ОПЛ – Общо практикуващи лекари

ОСИ – Обективно сравними индикатори

ОСНВ – Общински съвети по наркотични вещества ППИ – Полово предавани инфекции

ПРООН – Програма за развитие на Организацията на обединените нации

РИО – Регионален инспекторат по образование

РИОКОЗ – Районна инспекция по опазване и контрол на общественото здраве

РЦЗ – Районен център по задравеопазване

СОП – Специални образователни потребности

УНИЦЕФ – Детски фонд на Организацията на обединените нации

ЦКБППМН – Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Индикатори

Цел 3

Нетен коефициент на записване в училище на населението до 16 навършени години;

Дял на отпадналите от началното образование;

Дял на отпадналите от основното образование;

% на децата, върнали се в у-ще;

% деца, които са били извън образователната система, но вече са обхванати