проект

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЕМ 
(ПРОЕКТ ЗА РЕФОРМА В СЕКТОРА на здравеопазването)

МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 
от 23 юни 2000 г. (Заем №4565 BUL)

Споразумение между Република България (Заемополучателя) и Международната Банка за Възстановяване и Развитие (Банката):

Вземайки предвид, Заемополучателят, след като се е запознал и одобрил целесъобразността и приоритетното значение на проекта, описан в Приложение 2 на настоящото Споразумение (Проекта), е отправил искане до Банката за подкрепа за финансирането на Проекта;

Вземайки предвид, че въз основа на горното, освен всичко останало, Банката се е съгласила да отпусне Заем на Заемополучателя при сроковете и условията, изложени в настоящото Споразумение;

Вземайки предвид, че има забавяне в реализацията на Проекта, което би довело до неблагоприятен ефект върху изпълнението на целите на Проекта, страните се споразумяват за следното:

1. В чл. ІІ  Раздел 2.03 се изменя:

“2.3. Крайната дата е 30 юни 2008 г., или такава по-късна дата, определена от Банката.”

2. Таблица 1 от Приложение 1 Тегления на средства по Заема, Раздел  А. Общи положения се изменя:

(1) Строителни работи	 9 428 030 Евро

(a) Строителни работи по всички части

на Проекта (изразходвани след 10 Април, 2005)	 8 975 596 Евро

(b) По част B (1) и Част D от Проекта	    452 434 Евро

(2) Стоки	45 551 880 Евро

(a) Стоки по всички части

на Проекта (изразходвани след 10 Април, 2005)	24 423 798 Евро

(b) По част B (1) от Проекта	  3 992 167 Евро

(c) По част A (1) от Проекта	  5 472 100 Евро

(d) По всички останали части на Проекта	11 663 815 Евро

(3) Консултантски услуги и разходи за одит		            7 924 260 Евро

(4) Обучение	 2 022 140 Евро

(5) Технически услуги					1 770 090 Евро

(6) Присъщи оперативни разходи					1 514 600 Евро

(7) Такса ангажимент					   689 000 Евро

(8) Неразпределени						  0 Евро

ОБЩО				          68 900 000 Евро

3. Параграф 1 от Приложение 2 „Описание на Проекта”, Част Б „Реформа в болничната помощ” се изменя:

„Разработване и осъществяване на Инвестиционна програма за здравна реформа, която да предоставя (i) нисколихвени кредити или финансов лизинг на лечебни заведения за болнична помощ за да инвестират в медицинска инфраструктура, и (ii) финансови инвестиции за преструктуриране на национални и регионални лечебни заведения, за преструктурирането на общинската болнична помощ на територията на 2 (две) пилотни области, предварително избрани на базата на доклади за оценка и анализ на нуждите, и преструктуриране на спешната медицинска помощ, всички по споразумения за финансиране в съответствие с Ръководството за оперативна дейност.”

4. Последният параграф от Приложение 2 „Описание на Проекта” се изменя:

“Предвижда се Проектът да завърши до 30 юни 2008 г.”

5. Всички останали условия на Заемното споразумение остават непроменени.

6. Това споразумение влиза в сила от датата на получаване от страна на Банката на писмено известие за изпълнението на изискванията на българското законодателство за влизане в сила на споразумението.

7. Това споразумение се прилага временно от датата на неговото подписване до влизането му в сила.

За Република България	За Международната Банка за Възстановяване и Развитие

Пламен Орешарски

Министър на финансите