НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2006 – 2012 г.

| Краткосрочен етап на действие 2006-2007 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | ### Дейности | Срок | Източници на финансиране | Участници |
| 1. Укрепване на управленското тяло за провеждане на Политиката за психично здраве | 1.1. Приемане Правилника за работата на Националния съвет за психично здраве; 1.2. Изграждане на областни структури на функционален принцип за координиране на дейностите по Политиката за психично здраве на регионално ниво. | 2006 2007 | Бюджет на ППЗ | МЗ, НЦН, НЦООЗ, БПА, МТСП, МОН, МП, МРРБ, НЗОК; НСО, Представители на областни и общински администрации. |
| 2. Въвеждане на интер-секторно междуведомствено сътрудничество | 2.1. Подписване на рамков договор за сътрудничество между МЗ и МТСП за съгласуване на дейностите по социално подпомагане на лицата с психични разстройства и социална дисфункция. 2.2. Координиране на дейностите, произтичащи от рамковото споразумение между МЗ и МТСП. 2.3. Координиране и укрепване на връзките с изпълнителите на програмата по наркомании, програмата по суицидопрофилактика, програмата по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и др. | 2006 2007 | Бюджет на ППЗ | МЗ, НЦН, НСНВ, Национални и ведомствени координатори по съответните програми. |
| 3. Усъвършенстване на механизма на финансиране съобразено със съществуващата практика на приемане на бюджета за съответния период | 3.1. Анализ на практиката на финансиране на здравните грижи за лицата с психични разстройства в страната и последиците от нея, съпоставка със съществуващите системи за финансиране в други страни и изготвяне на доклад с препоръки за усъвършенстването й през следващия четиригодишен цикъл. 3.2. Разработване на механизъм за финансиране на дейностите по Политиката за психично здраве, въз основа на грантови схеми и проекти. 3.3. Координиране на дейностите и задачите на текущи и предложени за одобрение проекти с чуждо финансиране в съответствие с приоритетите на настоящата Политика. | 2006-2007 | Бюджет на ППЗ | Ръководители на работни групи, Дирекция БС на МЗ, Национални координатори по съответните програми. |
| 4. Разработване на план за действие въз основа на декларираните приоритети. | Изработване и съгласуване на план за действие с НСПЗ, БПА, БЛС, НЗОК и други заинтересовани ведомства. | 2006 | Бюджет на ППЗ | МЗ, НЦООЗ, БПА, БЛС, НЗОК |
| 5. Анализ на получените данни от оценката на съществуващите дейности в областта на психичното здраве на територията на страната. | 5.1. Предложение за усъвършенстване на инструментариума за оценка. 5.2. Анализ от независим изследователски екип на дейността на съществуващите структури. 5.3. Предоставяне на оценката на НСПЗ. 5.4. Преформулиране на ролята и дейността на диспансерите за психични заболявания и определяне на техния профил съобразно направената оценка за нуждите от здравни услуги в общността на лицата с психични разстройства и натрупания опит от пилотни проекти | 2006 2007 | Бюджет на НППЗ | Дирекция МД на МЗ, БПА, НЦООЗ, Национален консултант по психиатрия, Хелзинкски комитет. |
| 6. Изработване на рамка за кандидатстване на проекти. | Изграждане на регионално ниво на: информационен център, дневен център, кризисна служба, защитено жилище в условията на съгласувано взаимодействие и партньорство между различни институции на местно ниво. | 2006-2007 | Бюджет на ППЗ, програма ФАР, Инициатива за социално сближаване към Пакта за стабилност, “Глобална инициатива в психиатрията”, фондация “Отворено общество” | НЦООЗ, НПО, НСО, Областни и общински администрации и РЦЗ. |
| 7. Подготовка за разкриване на психиатрични отделения в многопрофилните болници | 7.1.Въвеждане на стандартите за добра практика в ежедневната дейност. 7.2. Оценка на нуждите на регионално ниво, съществуващата материална база и човешки ресурси. | 2006-2007 | Бюджет на ППЗ Програма ФАР | БПА, Национален консултант по психиатрия, МЗ, РЦЗ, Областни и общински администрации, НСО, Катедра по психиатрия, МУ, Хелзинкски комитет |
| 8. Развитие на законодателството, свързано с промени гарантиращи постигането на целите и задачите на психично-здравната политика. | 8.1. Защита на правата на лицата с психични разстройства, настанени в лечебните заведения; 8.2. Защита на правата на лицата с психични разстройства извън лечебните заведения (жилищно настаняване, възможности за работа, социално осигуряване, гражданско право и правосъдие). 8.3. Разработване и внедряване на нормативна база за правата на лицата с психични разстройства, като част от бъдещата харта за правата на пациента | 2006 | Бюджет на ППЗ | БПА, НЦООЗ, МУ, НПО (ГИП, Хелзински комитет), АСП, МП, Дирекция “Правна” на МЗ |
| 9. Обучение и човешки ресурси. | 9.1. Планиране и ръководене обучението на общопрактикуващите лекари, включващо специфични компоненти, които ще развият тяхната чувствителност към проблемите на психичното здраве. 9.2. Въвеждане на препоръки и алгоритми за работа с лицата с писихични разстройства в първичната и специализираната извънболнична помощ и клинични протоколи за болнична помощ в рамките на приетия медицински стандарт по психиатрия 9.3. Разработване на програми за психосоциална рехабилитация за извънболнична помощ и проследяване на пациента. 9.4. Специализирано обучение за: - Медицински сестри - Психиатри - Социални работници - Медицински психолози 9.5. Лобиране и водене на преговори за включване на теми и материали за психичното здраве в подготвяния предмет “Здравно образование” за прогимназиалния курс. Изготвяне и апробиране на тези съдържания съвместно с МОН. | 2006-2007 | Бюджет на ППЗ, Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност - проект “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа”, програма ФАР, проект на ГИП, Българо-Белгийски проект за обучение на общо практикуващи лекари. | МУ в София, Пловдив, Варна, Плевен, Ст. Загора, НБУ, Катедра по психиатрия към Александровска болница, НЦООЗ, МОН, БПА, НПО, Медицински колежи, СУ, ЮЗУ |
| 10. Разработване на план за поощряване на благоприятните условия за изграждане на специализирани психиатрични практики, които да бъдат в близост до населението. | Работа с регионални структури, с представителите на местната власт, медиите, гражданското общество, с организациите и дружествата за здравно и социално осигуряване на населението | 2006-2007 | Бюджет на ППЗ | Дирекция МД на МЗ, Областни и общински администрации, НСО, РЦЗ и НЗОК |
| 11. Лекарствена политика. | 11.1. Договаряне на процедури и стандарти за изготвяне на лекарствени списъци и тяхната актуализация. 11.2. Описание на правила за добра клинична практика за работа с фармацевтичните фирми. 11.3. Включване на фирмите като партньори в здравната реформа.в областта на психичното здраве. | 2006-2007 |  | Дирекция НЗП на МЗ, БПА, НЗОК |
| 12. Информационна система. | 12.1. Въвеждане на нова концепция за съхраняване на данните и обмен на информация, свързана със заболеваемостта, изработване на софтуер 12.2. Разработване на регистър за лицата с психични разстройства. | 2006-2007 | Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност - проект “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа”, ГИП, фондация Отворено Общество | МЗ, НЦООЗ, НЦЗИ, НПО |
| 13. Оценка, преформулиране и развитие на профилите на болници за стационарна психиатрична помощ и психиатричните отделения към многопрофилните болници и психиатричните диспансери. | 13.1. Предложения за промени в процедурата по акредитация на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, психиатричните отделения към МБАЛ и психиатричните диспансери. 13.2. Изготвяне на доклади за състоянието на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ: психиатричните отделения към многопрофилните болници, психиатричните диспансери с над 20 легла, университетските клиники по психиатрия 13.3. Изготвяне на критерии и стандарти за кандидатстване с проекти, насочени към: подобряване на битовите условия; обучение на персонала; въвеждане на програми за психосоциална рехабилитация; качество на обслужването; спешна психиатрична помощ, ранни интервенции; детско-юношеска психиатрия. 13.4. Изготвяне на план за постепенно закриване на лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ с доказано затихващи функции. | 2006-2007 | Бюджет на ППЗ Програма ФАР | МЗ, РЦЗ, Наионален консултант по психиатрия |
| 14. Изследователска работа. | Събиране на епидемиологични данни с цел идентифицирането на рискови и защитни фактори, потребности и приоритети, както и за оценката на различни обществено-здравни интервенции. | Постоянен | Бюджет на ППЗ | НЦООЗ, НБУ, НЦЗИ |
| 15. Предоставяне на консултации на екипите, разработващи проекти. | Организиране и поддържане на екип от независими експерти, функциониращ към НСПЗ. | Постоянен | Бюджет на ППЗ | МЗ |

| Средносрочен етап на действие: проекти на конкурсно начало 2007-2009 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Изграждане на регионален (областен/общински) информационен център по въпросите на психичното здраве и мрежата от структури, предоставящи здравни услуги за лицата с психични разстройства в областта и региона. | 1.1. Създаване на база данни за наличните ресурси в съответния град и регион и предоставяне на информация за актуалните служби, програми и процедури за достъп до тях. 1.2. Създаване и поддържане регистър за лица в риск от социална изолация поради психично страдание. 1.3. Привличане бивши потребители на психиатрични здравни услуги и доброволци (студенти, роднини) за сътрудничество. 1.4. Планиране и провеждане антистигма кампании, както и кампании за промоция и превенция на психичното здраве. 1.5. Откриване на гореща телефонна линия. 1.6. Установяване на тясна колаборация със служба за кризисни интервенции, разполагаща с мобилен екип. 1.7. Разработване на регионални програми за по- нататъшно изграждане на лечебни заведения за извънболнична психиатрична помощ, базирани на данните за тяхното сегашно състояние, района на обслужване и проучвания на населението в дадени райони. | 2007-2009 |
| 2. Изграждане на служби за кризисни интервенции с мобилни екипи. | 2.1. Изработване, съгласуване и внедряване на програми за кризисни интервенции при лицата с психични разстройства.. 2.2. Интегриране на изградените служби към структурата на центровете за спешна медицинска помощ или към психиатричните диспансери. 2.3. Осигуряване на тясно взаимодействие с психиатрично отделение към областна многопрофилна болница за активно лечение или към психиатричен диспансер. | 2007-2009 |
| 3. Изграждане на дневни центрове, предоставящи психосоциална рехабилитация (програми за дневни грижи, трудова рехабилитация, обучение в социални умения) и регистрирането им по Закона за социалното подпомагане. | 3.1. Внедряване на програми за водене на случай и психо-социални интервенции в обществото. 3.2. Изграждане на организационната база, процедурите и наредбите за предоставяне на модерни здравни грижи за лицата с психични разстройства. | 2007-2009 |
| 4. Изграждане на групови защитени жилища за лица с психични разстройства и регистрирането им по Закона за социалното подпомагане. | 4.1. Внедряване на програми за водене на случай и психо-социални интервенции в обществото. 4.2. Изграждане на организационната база, процедурите и наредбите за предоставяне на модерни психично-здравни грижи. 4.3. Подобряване и оптимизиране на сътрудничеството със специализираните институции за предоставяне на социални услуги по Закона за социалното подпомагане. | 2007-2009 |
| 5. Разкриване на психиатрични отделения към многопрофилни болници. | Изработване, съгласуване и внедряване на програми за обслужване на лицата с психични разстройства в отделения в многопрофилните болници. | 2007-2009 |

| Дългосрочен етап на действие 2009-2012 г. |  |
| --- | --- |
| 1. Да ангажира политическите сили в страната с проблемите на лицата с психични разстройства и да убеди обществото за нуждата от промяна. 2. Да осигури финансови ресурси за провеждането на реформата. 3. Да интегрира усилията на различни институции и ведомства и да ги подчини на декларираните принципи за психично-здравни грижи. 4. Чрез законодателни промени и други интервенции да гарантира устойчивостта на нововъведения модел на здравни услуги за лицата с психични разстройства. 5. Да привлече специалисти от различни области в процеса на провеждане на реформите. 6. Да осигури устойчиво управление на реформите чрез въвеждане на интерсекторното сътрудничество на всички нива. 7. Да разработи дългосрочна система за обучение и изграждане на човешките ресурси в областта на психичното здраве. 8. Да положи началото на цикъл на планиране, приложение и оценка на дейностите през изтеклия период с цел да бъдат анализирани резултатите, обобщени изводите и изготвени препоръките за следващия цикъл на изпълнение. |  |

* Забележка: Използвани съкращения:

АСП – Агенция за социално подпомагане

БЛС – Български лекарски съюз

БПА- Българска психиатрична асоциация

ГИП – Глобална инициатива в психиатрията

НЗП- Национална здравна политика

МД – Медицински дейности

МЗ – Министерство на здравеопзването

МОН – Министерство на образованието и науката

МП – Министерство на правосъдието

МРРБ- Министерство на регионалното развитие и благоустройство

МТСП- Министерство на труда и социалната политика

МЗ – Министерство на образованието и науката

МУ- Медицински университет

НЦН – Национален център по наркомании

НЦООЗ – Национален център за опазване на общественото здраве

НЗОК- Национална здравноосигурителна каса

ППЗ – Политика за психично здраве

НСПЗ – Национален съвет за психично здраве

НПО- Неправителствена организация

НБУ – Нов български университет

НЦЗИ – Национален център за здравна информация

НСНВ – Национален съвет по наркотични вещества

СУ – Софийски университет

БС – Бюджет и счетоводство

ЮЗУ – Югозападен университет

НСО – Национално сдружение на общините