#### ПРИЛОЖЕНИЕ

#### ОТЧЕТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2007 г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА Република България в Европейския съюз

#### МЕРКИ КЪМ 30 МАРТ 2007 г.

(Актуализация към 26.04.2007 г.)

- От 107 мерки към 30 март 2007 г. по разделите от преговорния процес към 26 април 2007 г. са изпълнени 77 мерки.

Неизпълнените мерки са 30.

- Справка по министерства за неизпълнените мерки:

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

# Глава 1 „Свободно движение на стоки”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №2 /дата за разглеждане на заседание на МС – 29.03.2007/ - МИЕ

Срок за нотификация- 11.08.2007г.

# ЗИД на Закона за техническите изисквания към продуктите

Информация за хода на изпълнението:

Предстои проектът ще бъде изпратен на междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №11 /краен срок за приемане –09.02.2007/ - МЗ

Срок за нотификация- 30.04.2007г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 28.12.2004 г. за изискванията към добавките към храните

Информация за хода на изпълнението:

След направените промени проектът е изпратен за повторно съгласуване от РГ 1 на 19.04.2007 г.

# Глава 14 „Енергетика”

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №116 /краен срок – 29.03.2007/ – ДКЕВР

Изменения и допълнения в Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи

Информация за хода на изпълнение:

Изготвен е проект  за изменение и допълнение на правилата за достъп, който ще бъде разгледан  отново от Консултативната група по въпросите на либерализиране на пазара на електрическа енергия  и  предстои да бъде приет от ДКЕВР.

- Неизпълнена мярка №118 /краен срок – 29.03.2007/ – ДКЕВР

Изменения и допълнения в правилата за управление на електроенергийната система

Информация за хода на изпълнение:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на  Правилата за управление на електроенергийната система, произтичащи от измененията на ЗЕ, който се разглежда от експертна работна група.

- Неизпълнена мярка №120 /краен срок – 29.03.2007/ – ДКЕВР

Изменения и допълнения в правилата за управление на електроразпределителните мрежи

Информация за хода на изпълнение:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на  Правилата за управление на електроразпределителните мрежи, който се разглежда от експертна работна група.

- Неизпълнена мярка №121 /краен срок – 29.03.2007/ – ДКЕВР

Изменения и допълнения в Правилата за достъп до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи.

Информация за хода на изпълнение:

С решение по протокол № 90/16.04.2007 г. ДКЕВР е приела проект за изменение и допълнение на правилата за достъп до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи, а на 24.04.2007 г. е проведена процедура за обществено обсъждане на този проект по реда на чл. 14 от ЗЕ.

- Неизпълнена мярка №122 /краен срок – 29.03.2007/ – ДКЕВР

Изменения и допълнения в Правилата за търговия с природен газ.

Информация за хода на изпълнение:

С решение по протокол № 90/16.04.2007 г. ДКЕВР е приела проект за изменение и допълнение на правилата за търговия с природен газ, като на 24.04.2007 г. е проведена процедура за обществено обсъждане на този проект по реда на чл. 14 от ЗЕ.

- Неизпълнена мярка №123 /краен срок – 29.03.2007/ – ДКЕВР

Технически правила на газопреносната и газоразпределителните мрежи

Информация за хода на изпълнение:

Изготвен е работен проект за изменение и допълнение на Техническите правила на газопреносната и газоразпределителните мрежи, който е в процес на обсъждане с газопреносното предприятие.

Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството):

- Неизпълнена мярка №128 /краен срок – 21.02.2007/ – МИЕ

Изготвяне на анализ на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

Информация за хода на изпълнение:

Подготвя се проект за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне на количеството електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Едно от допълненията е определянето на критериите, на които трябва да отговаря анализа на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство в съответствие с Анекс IV от Директива 2004/8/ЕО и хармонизираните референтни стойности, публикувани от ЕК на 06.02.2007 г. Очаква се приемане на наредбата до края на месец май 2007 г., след което ще бъде проведена процедура по ЗОП за възлагане  изпълнението на анализа. Очаква се докладът да бъде готов през есента на 2007 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Глава 7 “Земеделие”

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №40 /краен срок за приемане –01.04.2007/ - МЗ

Срок за нотификация- 10.05.2007 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №31 за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата издадена от Министерство на здравеопазването и обн. в ДВ. бр.8 от 25 януари 2007 г. ще бъде изменена с оглед въвеждане на изискванията на Директива 32006L0092. В момента се изготвя проектът за изменение на наредбата. В директивата има изискване за въвеждането й от  страните членки  до 10 май 2007 г. Информацията е получена от МЗ.

- Неизпълнена мярка №43 /краен срок за приемане –31.03.2007/ - МЗГ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 51 за националния резерв, индивидуалните млечни квоти, одобрението на изкупувачи и изкупуването на краве млякo

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата е в процедура на повторно  съгласуване.

- Неизпълнена мярка №49 /краен срок за приемане –20.03.2007/ - МЗГ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 5 юли 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата е в процес на повторно вътрешноведомствено съгласуване в МЗГ.

- Неизпълнена мярка №53 /краен срок за приемане –15.03.2007/ - МЗГ

Срок за нотификация- 23.03.2007 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №29 от 6.07.2001 за контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на чистопородните говеда и биволи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е изготвен. Проектът ще бъде представен за съгласуване след приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, който е приет на първо четене от Народното събрание на Р България и предстои да бъде приет на второ четене.

Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

- Неизпълнена мярка №58 /краен срок–15.03.2007/ - МЗГ

Изготвяне и изпращане на списък на съществуващите държавни помощи в земеделието

Информация за хода на изпълнението:

Със заповед №РД 09-91 от 2.02.2007 г. беше създадена работна група, която да изготви  списък на съществуващите държавни помощи. Изготвен е окончателен списък на държавните помощи, подписан от всички членове на работната група и от министъра на земеделието и горите. Документацията е подготвена за изпращане на ЕК.

Министерство на финансите

# Глава 21 “Регионална политика”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №146 /дата на разглеждане на заседание на МС – 08.03.2007/ - МФ

Закон за изменение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор

Информация за хода на изпълнението:

След преминаването през процедура за вътрешноведомствено съгласуване, проектът на закон за изменение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор е изпратен за съгласуване с Европейската комисия. Очакват се коментарите на ЕК.

Министерство на транспорта

# Глава 9 “Транспортна политика”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №81 / краен срок за приемане (от НС) –26.02.2007/ - НС

Дата за нотификация- 1.03.2007.

ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнение:

Проектът е приет от МС но 01.03.2007 г. и в момента е в процес на разглеждане от Комисията по транспорт в НС.

- Неизпълнена мярка №82 / дата за разглеждане на заседание на МС – 08.02.2007/

Срок за нотификация- 30.03.2007 г.

Закон за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнение:

Приключило е междумедомственото съгласуване на проекта. Преработената финансова обосновка се съгласува с МИЕ и МФ.

Министерство на културата

# Глава 20  “Политика в областта на култура и аудиовизията”

Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

- Неизпълнена мярка № 144  / краен срок  – 30.03.2007/ - МК

Изграждане на Културно-контактно звено в Министерството на културата за администриране на Програма „Култура 2007” на ЕС

Информация за хода на изпълнение:

Извършва се проучване в звено „Култура” на Дирекция „Образование и култура” на ЕК относно възможността договорът за създаването на тази структура /сключван между ЕК и МК/ да бъде подписан до края на м. юни 2007 г. с оглед стартиране на дейността на Културно-контактното звено през втората половина на 2007 г.

Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството):

- Неизпълнена мярка № 145  / краен срок  – 22.03.2007/ - МК, ДАИТС, СЕМ, КРС

Концепция за въвеждане на цифрово разпространение на радио и телевизионни програми и прекратяване аналоговото наземно телевизионно разпространение

Информация за хода на изпълнение:

На основата на проведените през 2006 г. заседания на РГ за изработване на Концепция за въвеждане на цифрово разпространение на радио и телевизионни програми и прекратяване аналоговото наземно телевизионно разпространение бе изработен документ за консултация, публикуван на интернет-страницата на Министерство на културата. В резултат на получените становища при общественото допитване бе изработен обобщен доклад. Вътрешноведомственото съгласуване е приключило, съгласувателна процедура по смисъла на чл. 58 от УП на МС стартира в началото на април 2007 г.

Процедурата по съгласуване е забавена поради появата на допълнителна необходимост от уточнения по финансовата обосновка на документа, както и с оглед на обстоятелството, че изработеният от ДАИТС План за действие за въвеждане на цифрово наземно телевизионно радио разпръскване /DVBT/ и Концепцията следва да бъдат паралелно придвижвани и координирани.

Министерство на околната среда и водите

# Глава 22 “Околна среда”

Проекти на законови нормативни актове

- Неизпълнена мярка №152 /дата за разглеждане на заседание на МС –22.02.2007/ - МОСВ

Срок за нотификация- 30.04.2007 г.

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Информация за хода на изпълнение:

Предстои разглеждане на Колегиум на МОСВ.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №154 краен срок за приемане – 31.01.2007 – МОСВ, МЗ

Срок за нотификация- 15.02.2007 г.

Наредба за норми за нивата на тежки метали, арсен и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнение:

Проектът на наредба е в процес на разработване. Проектът на наредба е съгласуван в рамките на Работна група 22. Наредбата е приета на Колегуим в МОСВ на 25.04.2007 г. Предстои тя да бъде подписана от МОСВ и МЗ.

Министерство на вътрешните работи

# Глава 24 “Правосъдие и вътрешни работи”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №172 /дата за разглеждане на заседание на МС –29.03.2007/ - МИЕ

Срок за нотификация - 12.10.2007 г. за 2005/71/ЕО и 1.12.2007г. за Директива 2005/85/ЕО

# Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Информация за хода на изпълнението:

Директива 2004/114/ЕО е въведена в българското законодателство и е нотифицирана.

За изготвянето на проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България с цел транспонирането на Директива 2005/71/ЕО е създадена междуведомствена работна група. До момента само две държави-членки са въвели директивата. ЕК предвижда провеждането на дискусии с държавите-членки, на които ще се дискутират въвеждането й в отделните национални законодателства и нейното прилагане.

Директива 2005/85/ЕО ще бъде въведена в проекта на Закон за убежището и бежанците, който към момента се разглежда в НС.

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка №174 /дата за разглеждане на заседание на МС – 29.03.2007/ - МВнР и МВР

- Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, унищожаване и отчитане на стикери с българска виза

Информация за хода на изпълнение:

Осъществяването на мярката е пряко свързано с промените в Закона за чужденците в Република България, който беше обнародван в ДВ, бр.29 от 6 април 2007 г. , с оглед на което изпълнението на настоящата мярка ще се извърши  през месец май 2007 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №176 краен срок за приемане –22.02.2007/ - МВнР и МВР

- Изменение на Инструкцията за издаване на визи на границата

Информация за хода на изпълнение:

Осъществяването на мярката е пряко свързано с промените в Закона за чужденците в Република България, който беше обнародван в ДВ, бр.29 от 6 април 2007 г. , с оглед на което изпълнението на настоящата мярка ще се извърши  през месец май 2007 г.

# Държавна агенция за информационни технологии и съобшения

# Глава 19 “Телекомуникации и информационни технологии”

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

- Неизпълнена мярка №142 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 22.03.2007/ - ДАИТС

- Решение на МС за одобряване на План за въвеждане на DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial  - Цифрово видео разпръскване – наземно) в България

Информация за хода на изпълнение:

На 3.04.2007 г. необходимият комплект документи по проекта на решение на МС е изпратен в МВнР за съгласуване по чл. 58 от УП на МС.

Съгласно Оперативната програма на МС проектът на решение ще бъде разгледан на 21.06.2007 г. Към момента е налице проблем с финансовата обосновка поради размера на необходимите за изпълнението средства.

Общи политически въпроси

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №187 / дата за разглеждане на заседание на МС  - 1.03.2007/ - МП

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията

Информация за хода на изпълнение:

Продължава работата по изработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията.

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

- Неизпълнена мярка №189 /дата за разглеждане на заседание на МС  - 31.03.2007/ - МДААР

Решение на Министерския съвет за одобряване на Доклад за изпълнение на Актуализирания План за изпълнение на Актуализираната Стратегия за модернизация на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, 2003-2006

Информация за хода на изпълнение:

Докладът е в процес на обобщаване.

- Неизпълнена мярка №192 /дата за разглеждане на заседание на МС –25.01.2007/ - КППК

Решение на Министерския съвет за одобряване на Доклад за дейността на Комисията по превенция и противодействие на корупцията

Информация за хода на изпълнение:

Докладът за изпълнението на Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г. е разгледан на заседание на Комисията по превенция и противодействие на корупцията на 21 март 2007 г.

- Неизпълнена мярка №193 /дата за разглеждане на заседание на МС –25.01.2007/ - КППК

Решение на Министерския съвет за одобряване на Програма за 2007 г. за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията

Информация за хода на изпълнение:

Докладът за изпълнението на Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г. е приет на заседание на Комисията по превенция и противодействие на корупцията на 21.03.2007 г.

Открити въпроси (политически и координационни мерки):

- Неизпълнена мярка №200 /краен срок –31.01.2007/ - МДААР

Извършване на анализ на законодателството относно въвеждане на правила за номиниране на национални експерти за работа в институциите на ЕС

Информация за хода на изпълнение:

Зададени са официално запитвания до ГД “Администрация и персонал” относно нормативни документи и процедурни практики при номиниране на национални експерти за работа в институциите на ЕС, с оглед оформянето на анализа.