#### ДОКЛАД ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2007 г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА Република България в Европейския съюз

#### МЕРКИ КЪМ 31 МАЙ 2007 г.

(актуализация към 11.06.2007 г.)

- От 153 мерки към 31 май 2007 г. по разделите от преговорния процес са изпълнени 117 мерки.

Неизпълнените мерки са 36 (23,5 %)

- Справка по министерства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката и енергетиката

# Глава 1 „Свободно движение на стоки”

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

- Неизпълнена мярка №2 /дата за разглеждане на заседание на МС – 29.03.2007/ - МИЕ

Срок за нотификация- 11.08.2007г.

# ЗИД на Закона за техническите изисквания към продуктите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е в процес на съгласуване с Министерство на транспорта.

# Глава 14 „Енергетика”

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

- Неизпълнена мярка №115 /дата за разглеждане на заседание на МС – 31.05.2007/, вносител - МИЕ, АЕЕ

План за действие по енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнение:

В изпълнение на Заповед № РД -16-180/01.03.2007 г. на министъра е създадена междуведомствена работна група за разработването на План за действие по енергийна ефективност. Разработени са Анализ на състоянието на енергийната ефективност и проект на План за действие в областта на енергийната ефективност. Разработения проект на План е в процес на трансформиране във формат предоставен от ЕК.

Разработването и приемането на Плана за действие по енергийна ефективност е заложено в проекта на ЗИД на ЗЕЕ, внесен за повторно разглеждане и одобряване в НС.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №116 /краен срок – 29.03.2007/ – ДКЕВР

Изменения и допълнения в Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи

Информация за хода на изпълнение:

Предстои приемането на Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи на заседание на ДКЕВР.

- Неизпълнена мярка №118 /краен срок – 29.03.2007/ – ДКЕВР

Изменения и допълнения в правилата за управление на електроенергийната система

Информация за хода на изпълнение:

На 28.05.2007г. е проведено обществено обсъждане. Предстои приемане от ДКЕВР след изтичане на 14 дневния срок.

- Неизпълнена мярка №120 /краен срок – 29.03.2007/ – ДКЕВР

Изменения и допълнения в правилата за управление на електроразпределителните мрежи

Информация за хода на изпълнение:

На 28.05.2007г. е проведено обществено обсъждане. Предстои приемане от ДКЕВР след изтичане на 14 дневния срок.

Открити въпроси (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството):

- Неизпълнена мярка №128 /краен срок – 21.02.2007/ – МИЕ

Изготвяне на анализ на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

Информация за хода на изпълнение:

Финализира се проекта за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне на количеството електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.  Проектът е съобразен с решенията на Европейската комисия, публикувани на 06.02.2007г. Предстои внасянето му за одобрение от Министъра на икономиката и енергетиката.

Едно от допълненията е определянето на критериите, на които трябва да отговаря анализа на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство. Същите са в съответствие с Анекс IV на Директива 2004/8/ЕО.

Предвидено е и провеждане на процедура за възлагане на извършването на анализа на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство. Подготвено е техническо задание за възлагане за извършването на анализ на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство.

Предвид изискванията по Наредбата относно предоставяне на информация, предвидена в правото на ЕО в областта на енергетиката на институции на ЕО, е приета Заповед №РД-16-303/30.03.07г. на Министъра на икономиката и енергетиката, съгласно т.II, 1 на която е възложено в най-кратък възможен срок да бъде изготвен и предоставен доклад с резултатите от анализа на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Министерство на земеделието и горите

Глава 7 “Земеделие”

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

- Неизпълнена мярка №35 /дата за разглеждане на заседание на МС – 11.05.2007/, вносител - МЗГ

Наредба за определяне на необлагодетелстваните райони

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата е изпратена за междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №50 /краен срок за приемане – 10.05.2007/ - МЗГ, ДФЗ

Наредба за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица

Информация за хода на изпълнението:

Със заповед №РД 09-32/19.01.2007г. на министъра на земеделието и горите е съставена работна група за изготвяне на наредбата. Работната група започна работа по наредбата.

- Неизпълнена мярка №53 /краен срок за приемане –15.03.2007/ - МЗГ

Срок за нотификация- 23.03.2007 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №29 от 6.07.2001 за контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на чистопородните говеда и биволи

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е изготвен. Проектът ще бъде представен за съгласуване след приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, който е приет на първо четене от Народното събрание на Р България и предстои да бъде приет на второ четене.

- Неизпълнена мярка №57 /краен срок за приемане –31.05.2007/ - НСРЗ

Срок за нотификация- 30.06.2007 г.

Заповед на министъра на  земеделието и горите (по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията)

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изпратен в МЗГ за одобрение и подпис.

Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет

- Неизпълнена мярка №71 /краен срок за приемане – 01.05.2007/ - МЗГ

Приемане на правилник за работа на постоянна комисия  за управление на националния квотен резерв

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изготвен и ще бъде утвърден веднага след обнародването на Наредбата за управление на националната млечна квота.

- Неизпълнена мярка №72 /краен срок за приемане – 30.04.2007/ - МЗГ

Създаване на постоянна комисия за управление на националния квотен резерв

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на заповед е изготвен и ще бъде утвърден веднага след обнародването на Наредбата за управление на националната млечна квота.

Министерство на финансите

# Глава 3 “Свободно предоставяне на услуги”

Проекти на законови нормативни актове

- Неизпълнена мярка №20 /дата за разглеждане на заседание на МС – 17.05.2007/ - КФН, МФ

Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането

Дата за нотификация- 10. 12.2007г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изготвен. В момента тече вътрешноведомственото съгласуване в рамките на МФ. Предстои проектът да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване.

- Неизпълнена мярка №21 /дата на приемане от НС – 31.03.2007/ - НС

Проект на Закон за пазарите на финансови инструменти

Дата за нотификация- 31.01.2007г.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на закон е приет от МС на 05.04.2007 г. и е внесен в НС на 18.04.2007 г. Законът е приет на първо четене от НС на 10.05.2007 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №24 краен срок за приемане –22.02.2007/ - КФН

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 15.09.2003 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Информация за хода на изпълнение:

Наредбата ще бъде приета след приемането от НС на Закон за пазарите на финансови инструменти.

- Неизпълнена мярка №25 краен срок за приемане –22.02.2007/ - КФН

Дата за нотификация- 20.01.2007г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество

Информация за хода на изпълнение:

Наредбата ще бъде приета след приемането от НС на Закон за пазарите на финансови инструменти.

# Глава 21 “Регионална политика”

От работната група не е подадена информация за месец май.

Проекти на законови нормативни актове

- Неизпълнена мярка №146 /дата на разглеждане на заседание на МС – 08.03.2007/ - МФ

Закон за изменение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор

Информация за хода на изпълнението:

След преминаването през процедура за вътрешноведомствено съгласуване, проектът на ЗИД на Закона за вътрешния одит в публичния сектор е съгласуван с Европейската комисия. Подготвя се за междуведомствено съгласуване.

Министерство на правосъдието и Министерство на културата

# Глава 5 “Дружествено право”

Проекти на законови нормативни актове

- Неизпълнена мярка №29 /дата за разглеждане на заседание на МС –26.04.2007/ - МП

Срок за нотификация: 15.12.2007 (за Директива 2005/56) и 29.06.2008 (за Директива 2006/43)

ЗИД на Търговския закон

Информация за хода на изпълнение:

Законопроектът е инкорпориран в ЗИД на ТЗ, който има за цел въвеждането на разпоредбите на директиви 2005/56 относно трансграничните сливания и 2006/68 относно въвеждането на изключения за извършването на експертна оценка на непарични вноски в търговските дружества, когато има друг ясен ориентир за определяне на тяхната стойност. Законопроектът включва и норми, въвеждащи разпоредбите на Регламент 2157/2001 относно статута на Европейското дружество (Societas Europea), Регламент 2137/85 относно Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ) и Регламент 1435/2003 относно статута на Европейското кооперативно дружество (SCE), доколкото систематичното им въвеждане следва да бъде направено в Търговския закон.

С оглед на това законопроектът претърпя допълнителни корекции. На 28.5.2007 г. законопроектът е изпратен за приоритетно междуведомствено съгласуване.

Министерство на транспорта

# Глава 9 “Транспортна политика”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №81 /краен срок за приемане (от НС) –26.02.2007/ - НС

Дата за нотификация- 1.03.2007.

ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнение:

Законопроектът е приет на първо четене в НС на 31.05.2007 г.

- Неизпълнена мярка №82 /краен срок за приемане (от НС) – 15.03.2007/, НС

Срок за нотификация- 30.03.2007 г.

ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнение:

Законопроектът е приет от МС на 17.05.2007 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство

- Неизпълнена мярка №84 /краен срок за приемане – 25.05.2007/, МТ, МВР, МФ

Срок за нотификация- 15.06.2007 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 2 юли 2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата, издадена от министерство на транспорта и съобщенията, министерство на вътрешните работи и министерство на финансите

Информация за хода на изпълнение:

Предстои подпис от министъра на транспорта.

Министерство на труда и социалната политика

# Глава 2 “Свободно движение на хора”

Проекти на законови нормативни актове

- Неизпълнена мярка №18 /дата за разглеждане на заседание на МС – 17.05.2007/ - МОН, МТСП

Дата за нотификация- 15.10.2007г.

Закон за признаване на професионални квалификации

Информация за хода на изпълнение:

Със Заповед на министъра на труда и социалната политика е създадена междуведомствена РГ под съпредседателството на МОН и МТСП.

Изготвено е становище на РГ 2 по законопроекта, което e получено на 4 май 2007 г. по официален път от МОН – с писмо с Вх. № 0203-156, за да бъде включено в документацията за внасяне в МС. Предстои проектът да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

- Неизпълнена мярка №19 /дата за разглеждане на заседание на МС – 17.05.2007/ - МОН, МТСП

Дата за нотификация- 15.10.2007г.

Постановление на МС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС

Информация за хода на изпълнение:

Със Заповед на министъра на труда и социалната политика е създадена междуведомствена РГ под съпредседателството на МОН и МТСП.

# Глава 13“Социална политика и заетост”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №98 / дата за разглеждане на заседание на МС – 26.04.2007/ - МЗ

Срок за нотификация- 31.08.2007 г.

ЗИД на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Информация за хода на изпълнение:

Директивата ще бъде въведена с две наредби на Министерство на здравеопазването.

Открити въпроси (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

- Неизпълнена мярка №111 /краен срок–30.05.2007/ - НССЕДВ

Доклад за социално-икономическото положение на уязвимите етнически малцинства

Информация за хода на изпълнение:

Изготвени са последователно два варианта на доклад. Предстои обобщаването на постъпилата информация за изпълнението на ПД-2006 по РПРИРБО с оглед актуализиране на данните и прецизиране на изводите и прогнозите.

Министерство на културата

# Глава 20 “Политика в областта на култура и аудиовизията”

Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

- Неизпълнена мярка № 144 / краен срок  – 30.03.2007/ - МК

Изграждане на Културно-контактно звено в Министерството на културата за администриране на Програма „Култура 2007” на ЕС

Информация за хода на изпълнение:

Извършва се проучване в звено „Култура” на Дирекция „Образование и култура” на ЕК относно възможността договорът за създаването на тази структура /сключван между ЕК и МК/ да бъде подписан до края на м. юни 2007 г. с оглед стартиране на дейността на Културно-контактното звено през втората половина на 2007 г.

Поради голямата продължителност на процедурата и утвърдената в ЕК схема за представяне “en bloc” на договорите на всички европейски културно-контактни звена, МК обсъжда възможността договорът за създаване на звеното да бъде подготвен и подписан до края на 2007 г. (ноември-декември 2007 г.) и да влезе в сила от 2008 г.

Открити въпроси (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството):

- Неизпълнена мярка № 145 /краен срок  – 22.03.2007/ - МК, ДАИТС, СЕМ, КРС

Концепция за въвеждане на цифрово разпространение на радио и телевизионни програми и прекратяване аналоговото наземно телевизионно разпространение

Информация за хода на изпълнение:

В резултат на получените становища при общественото допитване бе изработен обобщен доклад. Вътрешноведомственото съгласуване е приключило, съгласувателна процедура по смисъла на чл. 58 от УП на МС стартира в началото на април 2007 г. Процедурата по съгласуване е забавена поради появата на допълнителна необходимост от уточнения по финансовата обосновка на документа, както и с оглед на обстоятелството, че изработеният от ДАИТС План за действие за въвеждане на цифрово наземно телевизионно радио разпръскване /DVBT/ и Концепцията следва да бъдат паралелно придвижвани и координирани.

МК стартира междуведомствената съгласувателна процедура по Концепцията, във финансовата обосновка на която има позоваване на финансовата обосновка на документа на ДАИТС. Досега са получени становища от 8 ведомства.

Финансовата обосновка на Концепцията бе върната с бележки от страна на МФ. Предстои ревизирането й.

Министерство на околната среда и водите

# Глава 22 “Околна среда”

Проекти на законови нормативни актове

- Неизпълнена мярка №152 /дата за разглеждане на заседание на МС –22.02.2007/ - МОСВ

Срок за нотификация- 30.04.2007 г.

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Информация за хода на изпълнение:

Предстои разглеждане на проекта на РГ „Околна среда”. До 8 юни 2007 г. се очакват становища от общественото обсъждане на законопроекта, след което ще бъде разгледан от Колегиум на МОСВ.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет

- Неизпълнена мярка №156 /краен срок – 01.04.2007/ - АЯР

Укрепване на АЯР

Информация за хода на изпълнение:

Изготвен е проект на Постановление на МС за изпълнение на държавния бюджет за 2007 г., като са нанесени съответните корекции в Устройствения правилник на АЯР. Проекта е в процес на междуведомствено съгласуване.

Министерство на вътрешните работи

# Глава 24 “Правосъдие и вътрешни работи”

Проекти на законови нормативни актове

- Неизпълнена мярка №172 /дата за разглеждане на заседание на МС –29.03.2007/ - МИЕ

Срок за нотификация - 12.10.2007 г. за 2005/71/ЕО и 1.12.2007г. за Директива 2005/85/ЕО

# Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е частично изпълнена.

Директива 2004/114/ЕО е въведена в българското законодателство и е нотифицирана.

Директива 2005/85/ЕО е въведена в проекта на Закон за убежището и бежанците. Законопроектът е приет на първо четене от НС на 30.03.2007 г., приет е на второ четене от водещата Комисия по правата на човека и вероизповеданията в НС на 31 май 2007 г. и е включен за разглеждане на второ четене в пленарна зала под т.9 в Програмата за работата на НС за 6 - 8 юни 2007 г.

За изготвянето на проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България с цел транспонирането на Директива 2005/71/ЕО е създадена междуведомствена работна група.

Директивата урежда основно две групи въпроси – относно режима на пребиваване на научните работници и относно научноизследователските организации (процедура за одобряване от държавата на научноизследователска организация, която желае да приеме научен работник; публикуване от държавата на актуализират списък с научноизследователските организации; споразумение за прием, което се подписва между научноизследователска организация и научния работник). По-голямата част от материята, регулирана от Директивата, е от компетентност на МОН.

За изготвянето на проект на ЗИД на ЗЧРБ за въвеждането на разпоредбите на Директивата относно режима на пребиваване на научните работници, е необходимо първо да бъдат въведени разпоредбите относно научноизследователските организации.

До момента само две държави-членки са въвели директивата. ЕК предвижда провеждането на дискусии с държавите-членки, на които ще се дискутира въвеждането й в отделните национални законодателства и нейното прилагане.

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

- Неизпълнена мярка №173 /дата за разглеждане на заседание на МС – 31.05.2007/ - ЗБДС, ЗЧРБ

- Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи

Информация за хода на изпълнение:

- Изработен е проект, по който предстои да  бъде извършено вътрешно-ведомствено съгласуване в МВнР и да бъде открита процедура по междуведомствено съгласуване до края на м. юни. Забавянето е следствие от късното влизане в сила на ЗИД на ЗЧРБ (април 2007 г.)

- Неизпълнена мярка № 174 /дата за разглеждане на заседание на МС – 29.03.2007/ - МВнР и МВР

- Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, унищожаване и отчитане на стикери с българска виза

Информация за хода на изпълнение:

- Изработен е проект, по който предстои да  бъде извършено вътрешно-ведомствено съгласуване в МВнР и да бъде открита процедура по междуведомствено съгласуване до края на м. юни. Забавянето е следствие от късното влизане в сила на ЗИД на ЗЧРБ и ЗБДС (април 2007 г.). Предстои проектът да бъде подписан от министъра на външните работи и заместник-министър-председател

# Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

# Глава 19 “Телекомуникации и информационни технологии”

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

- Неизпълнена мярка №142 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 22.03.2007/ - ДАИТС

- Решение на МС за одобряване на План за въвеждане на DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial - Цифрово видео разпръскване – наземно) в България

Информация за хода на изпълнение:

След забележките от МВнР финансовата обосновка е преработена и съгласувана повторно с Министерство на отбраната. Преработеният комплект документи e изпратен от МВнР за съгласуване по чл. 58 от УП на МС.

Общи политически въпроси

От работната група не е постъпила информация за месец май.

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №187 / дата за разглеждане на заседание на МС - 1.03.2007/ - МП

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията

Информация за хода на изпълнение:

Поради необходимост от промени на повече от 50 % от текстовете на закона, се е наложило изготвянето на изцяло нов Закон за изпълнение на наказанията. Предстои разглеждане на новия проект в Работната група и след окончателното одобряване на текста, проектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

- Неизпълнена мярка №190 / дата за разглеждане на заседание на МС  - 30.04.2007/ - МДААР

Решение на Министерския съвет за одобряване на Доклад за състоянието на администрацията за 2006 г.

Информация за хода на изпълнение:

Докладът е обобщен, предстои неговото изпращане на междуведомствено съгласуване, след което внасяне за разглеждане от МС.

Общи икономически и финансови въпроси

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

- Неизпълнена мярка №204 /краен срок –15.05.2007/ - МИЕ

РМС за приемане на Национален план за устойчиво развитие

Информация за хода на изпълнение:

Процесът на публична консултация и обсъждане е приключил, предстои стартиране на процедура по междуведомствено съгласуване на проекта на Стратегия.