# Работен план "Б"

# Б. Развитие на трансплантация на стволови клетки от пъпна връв

| № | Задачи | Изпълнители | Срок | Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Създаване на съвременни структури за промоция, вземане, експертиза, обработка, съхраняване и предоставяне на стволови клетки от пъпна връв с високо качество за трансплантация | Министерство на здравеопазването Лечебни заведения | До 30.05. 2007 | Изграден сектор за съхранение на стволови клетки от пъпна връв за трансплантация по задание на работната група. |
| 1.2. | Осигуряване на необходимото лабораторно и офис оборудване | Министерство на здравеопазването | До 30.06. 2007 | Доставено и инсталирано лабораторно и офис оборудване по задание на работната група. |
| 1.3. | Осигуряване на необходимата високотехнологична медицинска апаратура за вземане, експертиза, обработка и съхранение. | Министерство на здравеопазването | за 2007г. до 30.06.2007 ; следва етапно до 30.04 на съответната година | Доставена и инсталирана комплект апаратура по задание, изготвено от работната група. 2007 -Криогенна оперираща ситема за контролно Замразяване ( 1 бр.); Криогенна с-ма за съхранение на клетки (6 бр.); Резервоарен съд за течен азот (4 бр.); Biosealer CR4 (1 бр.); Ултра-крио фризер (1 бр.); Фризер -80оС (2 бр.); Хладилни камери -20оС (8бр.); Хладилник 4оС (10 бр.); Хладилни центрофуги (3 бр.); Ламинарен бокс (2 бр.); Клетъчен инкубатор (1бр.); Електронна везна (2 бр.); Хемоцитометър (1 бр.); Инвертен микроскоп (1 бр.); Светлинен микроскоп ( 2 бр.); Система за автоматично изолиране на DNA (1 бр.); PCR кабинет (1 бр.); PCR апарат (4 бр.) Luminex апарат (1 бр.) 2008 - ELISA ридер (1 бр.); Флоуцитометър (1 бр.)и друга апаратура 2009 - Криогенна с-ма за съхранение на клетки (2 бр.) 2010 - Криогенна с-ма за съхранение на клетки (2 бр.) |
| 1.4. | Осигуряване на необходимата високотехнологична медицинска апаратура за получаване и предоставяне на трансплантация на пречистени стволови клетки с по-висока концентрация. | Министерство на здравеопазването | 30.10.2007 | Доставена и инсталирана комплект апаратура по задание, изготвено от работната група. Клетъчен сепаратор - 1 бр. Система за селекциониране и концентриране на стволови клетки – 1 бр. |
| № | Задачи | Изпълнители | Срок | Резултат |
| 1.5. | Въвеждане и стандартизиране на методи и технологии осигуряващи високо качество на стволовите клетки от пъпна връв за трансплантация. | Лечебни заведения за болнична помощ | 30.07. 2007 | Изготвени и внедрени протоколи за етапните дейности при получаване на стволови клетки от пъпна връв |
| 1.6. | Осигуряване на възможност за участие във ВОК и процеса на акредитиране и получаване на акредитационна оценка според установените национални и международни стандарти | Министерство на здравеопазването Лечебни заведения за болнична помощ | 31.12.2008 | Получена акредитационна оценка |
| 1.7. | Интензифициране на контактите със сродни структури в чужбина (NetCord, Eurocord) и включване в международнната мрежа. | Министерство на здравеопазването, Лечебни заведения участващи в процеса на трансплантация на стволови клетки | Ежегоден постоянен | Активно участие на български лечебни заведения в международния обмен на стволови клетки. |
| 2.1. | Изготвяне на инструкция за осъществяване на взаимодействието между лечебните заведения при осъществяване на дейността по набиране на доброволни донори на стволови клетки от пъпна връв за трансплантация. | Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация; Работна група | 30.06.2007 | Изготвена и официално разпространена инструкция. |
| 2.2. | Изготвяне на методично указание за определяне критериите за подбор на донори на кръв от пъпна връв. | Министерство на здравеопазването; Работна група | Изготвяне, отпечатване и разпространение –31.06.2007 | Изработени критерии за подбор на донори на кръв от пъпна връв. Изготвено, отпечатано и разпространено методично указание с критериите за подбор на донори на кръв от пъпна връв. |
| 2.3.1. | Осигуряване на възможности за обучението на кадри за информиране на донорите и вземане на стволови клетки от пъпна връв за трансплантация | Министерство на здравеопазването | 30.06.2007 | Подготвени 10 специалисти, след проведени обучение за вземане на стволови клетки от пъпна връв за трансплантация. |
| 2.4.1. | Осигуряване изготвянето, отпечатването и разпространението на информационни брошури и листовки | Работна група; Министерство на здравеопазването; Лечебни заведения за бол. помощ в страната | Изготвяне- 1.06.2007 Отпечатване –до 31.03 ежегодно Разпространение - постоянен | Изработени информационни брошури и листовки промотиращи даряването на стволови клетки Отпечатани и разпространени информационни брошури и листовки ежегодно по 5 000 бр. |
| 2.4.2. | Участие в медийни изяви. | Работна група; Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация; | постоянен | Осъществени медийни изяви – интервюта, предавания, събеседвания, публикации и др. |
| № | Задачи | Изпълнители | Срок | Резултат |
| 2.4.3. | Осигуряване създаването и излъчването на видеоматериал | Работна група; Министерство на здравеопазването; | Създаване -30.09.2007 Излъчване – по време на ежегодните кампании | Създаден и излъчен видеоматериал по време на ежегодните промоциаонални кампании |
| 2.4.4. | Създаване и поддръжка на WEB страница за развитието на трансплантацията на стволови клетки от пъпна връв в България. | Работна група; Министерство на здравеопазването | до 30.10.2007 | Създадена WEB страница, ритмично поддържане и опресняване на информацията. Изградени връзки към национални и международни структури, свързани с трансплантация на стволови клетки от пъпна връв. |
| 3.1. | Закупуване на необходимите видове и количества медицински изделия и консумативи за събиране, обработка и съхранение на предвидените според програмата единици от стволови клетки. | Министерство на здравеопазването | зa 2007 до 30.06 следва ежегодно до 30.04 | Осигурени консумативи за получаване на единици стволови клетки по години както следва: 2007г.–300; 2008г.–500; 2009г.-800; 2010г.-800; 2011г.-800; 2012г.-800; 2013г.-800; |
| 3.2. | Закупуване на необходимите видове и количества медицински консумативи за HLA характеризиране на предвидения според програмата годишен брой съхранени единици стволови клетки. | Министерство на здравеопазването | зa 2007 до 30.06 следва ежегодно до 30.04 | Осигурени консумативи за HLA типизиране на броя единици стволови клетки по години както следва: 2007г.–300; 2008г.–500; 2009г.-800; 2010г.-800; 2011г.-800; 2012г.-800; 2013г.-800; |
| 3.3. | Закупуване на необходимите видове и количества медицински консумативи за тестване за трансмисивни инфекции на предвидения според програмата годишен брой съхранени единици стволови клетки. | Министерство на здравеопазването | зa 2007 до 30.06 следва ежегодно до 30.04 | Осигурени консумативи за брой изследвания по години както следва: 2007г.–300; 2008г.–500; 2009г.-800; 2010г.-800; 2011г.-800; 2012г.-800; 2013г.-800; |
| 3.4. | Закупуване на необходимите видове и количества медицински консумативи за провеждане на тестове за кръвна група (АВО и Rh фактор) и за болестотворни микроорганизми на предвидения според програмата годишен брой подадени единици стволови клетки за трансплантация. | Министерство на здравеопазването | от 2009 ежегодно до 30.04 | Осигурени консумативи за брой изследвания по години както следва: 2009г.-50; 2010г.-50; 2011г.-50; 2012г.-50; 2013г.-50; |
| 3.5. | Закупуване на необходимите видове и количества медицински консумативи за повишаване на клетъчната доза с цел подобряване на ефективността от приложение на стволови клетки за успешна в дългосрочен аспект трансплантация при възрастните пациенти. | Министерство на здравеопазването | зa 2008 до 30.06 следва ежегодно до 30.04 | Осигурени консумативи за повишаване на клетъчната доза на средно 50 единици стволови клетки годишно. |
| № | Задачи | Изпълнители | Срок | Резултат |
| 4.1. | Осигуряване на необходимата апаратура за създаване и поддържане на база данни за съхранените единици стволови клетки от пъпна връв. | Министерство на здравеопазването; | 30.06.2007 | Закупена и инсталирана комплектно техника. |
| 4.2. | Осигуряване на необходимите програмни продукти за създаване, попълване и съхраняване на база данни на съхранените единици стволови клетки от пъпна връв. Обучение на персонала за експлоатация. | Министерство на здравеопазването Лечебни заведения за болнична помощ | 30.08.2007 | Закупени и инсталирани програмни продукти, вкл. обучен персонал за работа с тях. |
| 4.3. | Изработване на инструкция за реда и условията за попълване и водене на базата данни, съхраняване, обработка и достъп до данните | Работна група Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация; | 30.09.2007 | Изработена инструкция |
| 5.1. | Проучване състоянието на съществуващите структури за трансплантация на стволови клетки в страната. | Министерство на здравеопазването Лечебни заведения за болнична помощ в страната | 30.12.2007 | Изготвен доклад с анализ на състоянието и представени становища от всички изпълнители. |
| 5.2. | Събиране на информация за стандарти за добра медицинска практика за осигуряване, вземане, експертиза, обработка, съхраняване и предоставяне на стволови клетки от пъпна връв за трансплантация, създадени в страните от Европейския съюз. | Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация; Работна група Лечебни заведения | 30.12.2007 | Проучени стандартите на водещите Европейски страни и САЩ и изготвен обзорен доклад с анализ на темата. |
| 5.3. | Изработване на медицински стандарти и правила за добра медицинска практика при осигуряване, вземане, експертиза, обработка, съхраняване и предоставяне на стволови клетки от пъпна връв за трансплантация | Министерство на здравеопазването Работна група Лечебни заведения за болнична помощ в страната | 30.12.2008 | Изработени медицински стандарти, разпространени по официален път. |
| 6.1. | Обучение на български специалисти във водещи международни структури, работещи в областта на трансплантация на стволови клетки от кръв на пъпна връв | Министерство на здравеопазването | ежегодно до 30.03. | Повишена квалификация на 10 специалисти чрез едномесечни специализации |
| 6.2. | Участие на български специалисти в курсове, национални и международни научни форуми | Министерство на здравеопазването | ежегодно до 30.03. | Проведени участия на минимум 2 специалиста ежегодно |
| 6.3. | Провеждане на семинари, конференции, работни срещи | Министерство на здравеопазването | За 2007 – до 30.10. и от 2008 ежегодно до 30.10. | Проведени ежегодно по едно мероприятие, включващо осигурено участие и на водещи чужди специалисти |