# Работен план "А"

## А. Развитие на трансплантациите на периферни и костно-мозъчни стволови клетки

| № | Задачи | Изпълнители | Срок | Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Създаване на работна група за управление на програмата | Министерство на здравеопазването | август 2007 | Определена работна група със заповед на министъра на МЗ |
| 2.1. | Създаване на съвременни структури за промоция, вземане, експертиза, обработка, съхраняване и предоставяне на стволови клетки от пъпна връв с високо качество за трансплантация | Лечебни заведения | октомври 2007 | Административно обособен сектор |
| 2.2.1. | Провеждане ежегодно на три кампании за промоция на доброволното даряване | Работна група; Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация; Лечебни заведения участващи в процеса на трансплантация на стволови клетки | Месеци март, септември, декември ежегодно | Проведени три промоционални кампании годишно |
| 2.2.1.1. | Осигуряване изготвянето, отпечатването и разпространението на информационни брошури и листовки | Работна група; Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация; Лечебни заведения участващи в процеса на трансплантация на стволови клетки | Изготвяне- 1.11.2007 Отпечатване –до 30.12.2007 и до 31.03 ежегодно Разпространение - постоянен | Изработени информационни брошури и листовки промотиращи даряването на стволови клетки Отпечатани и разпространени информационни брошури и листовки ежегодно по 1000 бр. |
| 2.2.1.2. | Участие в медийни изяви | Работна група; Министерство на здравеопазването; Лечебни заведения участващи в процеса на трансплантация на стволови клетки | постоянен | Осъществени медийни изяви – интервюта, предавания, събеседвания, публикации и др. |
| 2.2.1.3. | Осигуряване създаването и излъчването на видеоматериал | Работна група; Министерство на здравеопазването; | Създаване -30.01.2008 Излъчване – през ежегодните кампании | Създаден и излъчен видеоматериал по време на ежегодните промоционални кампании |
| 2.2.2. | Провеждане на кампания за търсене на донор за даден реципиент при нужда | Работна група; Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация; Лечебни заведения участващи в процеса на трансплантация на стволови клетки | При необходимост | Проведени кампании за търсене на донор за определен реципиент при нужда |
| № | Задачи | Изпълнители | Срок | Резултат |
| 2.3.1. | Изготвяне на методично указание за определяне критериите и изискванията за подбор на донори за трансплантация на стволови клетки | Работна група Министерство на здравеопазването; | Изготвяне, отпечатване и разпространение –31.09.2007 | Изработени критерии за подбор на потенциални донори. Изготвено, отпечатано и разпространено методично указание с критериите за подбор на потенциални донори. |
| 2.3.2. | Осигуряване на необходимата апаратура за създаване и поддържане на база данни на донорите. | Министерство на здравеопазването; | 30.09.2007 | Закупена и инсталирана комплектно техника. |
| 2.3.3. | Осигуряване на необходимите програмни продукти за създаване, попълване и съхраняване на данните на донорите и за търсене и селекциониране на подходящ донор за определен пациент. | Министерство на здравеопазването | 30.11.2007 | Закупени и инсталирани програмни продукти; Създадена компютърна мрежа |
| 2.3.4. | Изработване на инструкция за реда и условията за попълване и водене на документацията, съхраняване, обработка и достъп до данните | Министерство на здравеопазването Работна група | 30.12.2007 | Изработена инструкция |
| 2.3.5. | Разработване на алгоритъм за търсене на генетично (HLA) съвместим донор за определен реципиент и периодичното му актуализиране | Министерство на здравеопазването Работна група | Изработване-31.03.2008; Актуализиране – при необходимост | Изработен алгоритъм за търсене на съвместим донор, актуализиран при необходимост |
| 2.3.6.1. | Обезпечаване назначаването на 2-ма сътрудници за работа с базата данни | Лечебни заведения | 30.11.2007 | Назначени 2-ма сътрудници |
| 2.3.6.2. | подготовка и обучение на 2-ма сътрудници за работа с базата данни | Министерство на здравеопазването | 30.11.2007 | Подготвени 2-ма специалисти, след проведени обучение за работа със съответните програмни продукти |
| 2.3.7. | Осигуряване създаването и поддръжката на WEB страница за развитието на трансплантацията на стволови клетки в България | Работна група; Министерство на здравеопазването | до 30.10.2007 | Създадена WEB страница, ритмично поддържане и опресняване на информацията. Изградени връзки към национални и международни структури, свързани с трансплантация на стволови клетки. |
| 2.3.8. | Участие в процеса на акредитиране и получаване на акредитационна оценка на базата данни според установените национални и международни стандарти | Лечебни заведения; | 2009 | Получена акредитационна оценка |
| 2.3.9. | Интензифициране на взаимодействието между различните структури, участващи в процеса на трансплантация. | Лечебни заведения; Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по трансплантация; | постоянен | Създадена функционираща организация за взаимодействие между структурите, участващи в процеса на трансплантация |
| № | Задачи | Изпълнители | Срок | Резултат |
| 3.1. | Закупуване на съвременна апаратура за осигуряване на предвидения годишен брой генетични HLA изследвания | Министерство на здравеопазването | за 2007г. до 30.11.2007 ; следва етапно до 30.04 на съответната година | Доставена и инсталирана апаратура по видове и години както следва: 2007- PCR апарати (2 бр.); RT-PCR апарат (1 бр.); Автоматизирана система за микрочипна технология (1 бр.); Система за автоматично изолиране на ДНК (1 бр.); Система за фотодокументация (1 бр.); Система за електрофореза (2 бр.); 2008 – Секвенатор (1 бр.) и други |
| 3.2. | Закупуване на необходимите видове и количества консумативи за предвидения годишен брой генетични HLA изследвания на донорите (родствени и неродствени) с ниско ниво на разграничаване. | Министерство на здравеопазването; | за 2007г. до 30.11.2007; следва ежегодно до 30.04. | Осигурени консумативи и изследвани предвидения брой донори по години както следва: за 2007-2008г. по 400 донора; за 2009-2013 по 700 донора |
| 3.3. | Закупуване на необходимите видове и количества консумативи за предвидения годишен брой генетични HLA изследвания с високо ниво на разграничаване на реципиентите, нуждаещи се от трансплантация на стволови клетки. | Министерство на здравеопазването; | за 2007г. до 30.11.2007; следва ежегодно до 30.04. | Осигурени консумативи и изследвани средно 50 реципиенти годишно |
| 3.4. | Закупуване на необходимите видове и количества консумативи за предвидения годишен брой генетични HLA изследвания на донорите с високо ниво на разграничаване с оглед избор на генетично подходящ донор за съответен реципиент | Министерство на здравеопазването; | за 2007г. до 30.11.2007; следва ежегодно до 30.04. | Осигурени консумативи и изследвани средно 50 донори годишно |
| 3.5. | Закупуване на необходимите видове и количества консумативи за предвидения годишен брой генетични HLA изследвания на донора и реципиента непосредствено преди трансплантацията | Министерство на здравеопазването; | за 2007г. до 30.11.2007; следва ежегодно до 30.04. | Осигурени консумативи и изследвани предвидения брой двойки по години както следва: за 2007-2008 средно по 25 двойки; за 2009-2013 средно по 50 двойки |
| 3.6. | Закупуване на необходимите видове и количества консумативи за ежегодно реализиране на предвидения годишен брой изследвания за кръвна група (АВО и Rh фактор) и трансмисивни инфекции | Министерство на здравеопазването; | за 2007г. до 30.03.2007; следва ежегодно до 30.04. | Осигурени консумативи и извършени предвидените изследвания по години както следва: за 2007-2008г. по 400 донора; за 2009-2013 по 700 донора |
| 4.1. | Осигуряване на регулярно членство в BMDW | Министерство на здравеопазването | За 2007 – до 30.12. м.март ежегодно | Ежегодно подновено членство в BMDW |
| № | Задачи | Изпълнители | Срок | Резултат |
| 4.2. | Осигуряване търсенето, изследването и получаването на стволови клетки от BMDW за трансплантация на български пациенти | Министерство на здравеопазването; Лечебни заведения участващи в процеса на трансплантация на стволови клетки | постоянен | Осигурени средства за търсенето, изследването и получаването на стволови клетки от BMDW средно по 25 пациента за 2007-2008 и по 15 пациента за 2009-2013 |
| 5. | Провеждане на изследвания за оценяване на генетичното (HLA) разнообразие в различни групи от населението в страната | Лечебни заведения за болнична помощ | постоянен | Изградена база данни за генетичното (HLA) разнообразие в българската популация |
| 6.1. | Осигуряване на участие на български специалисти в обучение във водещи международни структури, работещи в областта на трансплантация на стволови клетки от периферна кръв и костен мозък | Министерство на здравеопазването | За 2007 – до 30.12. след това ежегодно до 30.04 | Повишена квалификация на 2 специалисти чрез едномесечни специализации / годишно |
| 6.2. | Участие на български специалисти в курсове, национални и международни научни форуми | Министерство на здравеопазването | За 2007 – до 30.12. ежегодно до 30.04 | Проведени участия на минимум 2 специалиста ежегодно |
| 6.3. | Провеждане на семинари, конференции, работни срещи | Министерство на здравеопазването | За 2007 – до 30.12. и от 2008 ежегодно до 30.10. | Проведени ежегодно по едно мероприятие, включващо осигурено участие и на водещи чужди специалисти |