|  | РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ |
| --- | --- |
|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |

ДО

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТЧЕТ

от Джевдет Чакъров – министър на околната среда и водите

за изпълнение на Плана за действие за 2006 г. към “Националната стратегия по околна среда и Плана за действие 2000-2006 г.”

В изпълнение на Решение № 455/20.06.2001 г. на Министерския съвет министърът на околната среда и водите ежегодно предоставя на Министерския съвет информация за изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия по околна среда за предходната година.

Източници и начин на изготвяне на доклада

Отчетът за изпълнението на Плана за действие за 2006 г. към Националната стратегия по околна среда е изготвен въз основа на информация от министерствата, агенциите и организациите, които са посочени като отговорни институции за реализацията на мерките в Стратегията (МОСВ и структурите на министерството, МЗ, МЗГ, МИЕ, МОН, МРРБ, МТ, МДПБА, ДАМТН, МТСП, МВР, ИАХ, БАН). Информация за изпълнение на мерките по Плана е получена и отразена и от 56 общини в страната (данните са получени чрез Националното сдружение на общините в Република България).

С отчета на Плана за действие за 2006 г. към Националната стратегия по околна среда министерството представя и изпълнението на Националния план за опазване на биологичното биоразнообразие (Приложение № 1, ІV.5) и на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (Приложение № 2).

Основни резултати от изпълнението на Плана за действие за 2006 г.

През 2006 г., последната година от Плана за действие за изпълнение на стратегията, предприетите действия останаха фокусирани върху осъществяването на стратегическата цел на Националната стратегия по околна среда - подобряване на качеството на живот на населението на страната, чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на богатата природа, на основата на устойчиво управление на околната среда.

В Приложение № 1 е представена информация в табличен формат за степента на постигане на специфичните цели на Стратегията за 2006 г. , а именно:

- Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната.

- Достигане на нормите за качество на атмосферния въздух в населените места “горещи” точки.

- Запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда

- По-тясно интегриране на политиката по околна среда в политиките на развитие на стопанските отрасли.

- Опазване и подържане на богатото биологично разнообразие.

- Създаване на условия за прилагане на европейското екологично законодателство и международни конвенции в областта на околната среда.

- Подобряване на управлението на отпадъците.

- Намаляване на шума от стопански обекти и транспорта.

- По-широко участие на обществеността в решаване на проблемите на околната среда.

Действията, извършени през 2006 г. бяха насочени към приключване на процеса на хармонизиране на българското екологично законодателство, с това на ЕС, както и към институционално укрепване на административния капацитет за ефективно прилагане на това законодателство. Изпълнени бяха краткосрочните, средносрочните и дългосрочните приоритети, заложени в Националната програма за прилагане на правото на Европейския съюз в сектор „Околна среда”.

Реализирани бяха редица мерки за достигане на добро качество на водните басейни, подобряване чистотата на атмосферния въздух в градовете, подобряване на управлението на отпадъците, опазване на богатото биологично разнообразие и усъвършенстване на мониторинга на околната среда.

Приключи строителството на градската пречиствателна станция на Горна Оряховица, на различен етап на подготовка за строителство са 12 градски пречиствателни станции за отпадъчни води. Предприети са мерки за подобряване на водния цикъл, изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК мрежа в 33 общини, и изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в над 68 общини. Издадени, актуализирани, изменени и преразгледани са 49 комплексни разрешителни на предприятия, които заместват разрешителните за заустване на отпадъчните води за инсталациите, които се издават и целят постигането на висок процент на пречистване на промишлените отпадъчни води. Отказано е издаването на 13 комплексни разрешителни.

Изпълняват се тринадесет проекта по механизма „Съвместно изпълнение” към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата. Проектите са насочени към намаляването на емисиите на парникови газове, чрез газификация на Столична община и община Варна, на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, прилагане на мерки за енергийна ефективност, рехабилитация на топлофикационни системи и др. Изработени са локални програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух в граничния българо-румънски регион на Долен Дунав. Министерството координира изпълнението на локалните програми за подобряването на качеството на атмосферния въздух в т.н. „горещи” райони. Изграждат се  сероочистващите инсталации в ТЕЦ „Марица Изток 2” и Енергийната компания „Марица Изток 3” АД. Въведена е Национална система за контрол на качеството на течните горива. За ограничаване на емисиите от летливи органични съединения (ЛОС) от определени промишлени дейности са разработени 17 секторни ръководства за прилагане на изискванията на Наредбата за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух, при употребата на разтворители в определени инсталации. В Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух се извърши контрол на съдържанието на тежки метали, арсен и полиароматни въглеводороди.

През 2006 г. стартираха 124 процедури по издаване на комплексни разрешителни, със заповед на министъра на околната среда и водите са утвърдени специфичните критерии за получаване на екомаркировка на две продуктови групи, което съдейства за развитие и прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване на околната среда. Специално внимание бе отделено на обучението на компетентните органи и предприятия за прилагане на процедурите, свързани с комплексните разрешителни, оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка и схемите за управление на околната среда, чрез  организирането на семинари, издаването на указания, наръчници и др. информационни материали.

Подготвена бе Оперативната програма ”Околна среда 2007 -2013 г.”, което създава условия за приоритетно финансиране на проекти по линия на структурните и кохезионния фондовете на Европейския съюз за постигане на главната стратегическа цел на програмата. Дадени са указания за необходимостта от извършване на стратегическа екологична оценка за оперативните програми за прилагане на Структурните и Кохезионния фондове, както и за други програми, които се разработват с цел финансиране от фондовете на ЕС. Започнаха процедури и изготвяне на екологични доклади на Оперативна програма “Околна среда”, Оперативна програма „Транспорт”, Оперативна програма “Регионално развитие” и Програма за развитие на селските райони.

Чрез отчитане пред Междуведомствения експертен екологичен съвет към МОСВ, респективно пред РИОСВ, на приватизираните предприятия в енергетиката, минно-добивната промишленост, индустрията и транспорта беше извършван мониторинг на изпълнението на програмите за привеждане в съответствие с екологичните изисквания на програмите за отстраняване на минали щети. „Софарма” АД окончателно завърши изпълнението на своята програма за съответствие с екологичните изисквания. Продължи процесът на извършването на екологични одити, изготвяне на програми за привеждане в съответствие и програми за отстраняване на минали щети на предприятията, които предстои да се приватизират.

Чрез завършване на процеса на хармонизиране на националното законодателство с правото на ЕС в областта на химичните вещества и препарати, и предотвратяването на риска от големи аварии бяха уеднаквени задълженията на българските производители, вносители и потребители на опасни химични вещества и препарати, с тези на представителите на европейската индустрия.

В сферата на подобряването на управлението на отпадъците работата бе фокусирана върху изграждането на ефективно работеща система за разделно събиране на отпадъците и изграждането на регионални депа за битови отпадъци. Продължи създаването на системи  и изграждането на инсталации за оползотворяване на пластмасови отпадъци от опаковки, третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Общините Карлово, Добрич, Русе, Троян и Сливен бяха стимулирани да въведат разделното събиране на отпадъците, чрез предоставени средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Сключени са договори за въвеждане на разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините Враца, Монтана, Дупница, Плевен, Банкя, Павел баня, Бургас - Созопол, Поморие и Китен, КК „Албена”, Търговище, Гърмен, Хаджидимово, Сантовча, Самоков, райони „Панчарево” и „Студентски” на Столична община.

В рамките на националната кампания “За чиста околна среда”, са отпуснати средства за реализиране на проекти в 120 общини и кметства, 15 неправителствени организации и 65 училища и извънучилищни звена.

По данни на регионалните инспекции по околна среда и водите, през 2006 г. са закрити 710 броя нерегламентирани сметища на територията на цялата страна, при планирани 455.

Поетапно се изграждаха 55 регионални депа за битови отпадъци, определени в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. Приключи строителството на депата в Силистра, Монтана, Севлиево, приключва строителството на депо в Созопол. Изграждат се и се разширяват регионалните депа за твърди битови отпадъци в общините Мадан, Ловеч, Петрич, Оряхово, Аксаково, Елхово, Разград и Пловдив. Изграден е инсинераторът в Александровска болница в столицата.

Специални мерки бяха предприети за намаляване на шума в населените места от стопански обекти и транспорта. През 2006 г. по определен график бяха извършени контролни измервания на нивата на шум, излъчван от промишлени обекти. Получената информация ще бъде използвана за разработването на планове за действие за намаляване на шума от стопански обекти. С цел намаляването на шума в жилищата и обществените сгради, в близост до летище София бе сменена дограмата на 140 къщи.

Разработена бе Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в България (2007-2013 г.) и бе създаден Национален координационен съвет по борба с опустиняването. Приключи преструктурирането на Националната система за мониниторинг на почвите.

През 2006 г. започна прилагането  на мярка 1.3 на Програма САПАРД за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда. Подадени са 165 проекта, които се оценяват от ДФЗ – Агенция САПАРД. Организирани са 23 обучителни семинара за земеделски производители за прилагане на екологични практики в земеделието и животновъдството, като за целта са издадени наръчници и други информационни материали. Разработен е ІІ-ри Национален доклад по изпълнение на Конвенцията за опустиняването. Пред финализиране е изпълнението на проект за изграждане на Регионален учебен център за страните от Югоизточна Европа за подготовка на специалисти в областта на почвената защита, в контекста на изпълнение на Конвенцията, със седалище в гр. София, Национален институт по почвознание “Н. Пушкаров”.

Продължи изграждането на мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000” в България. Утвърдени бяха плановете за управление на 6 защитени територии. В процедура за одобрение са плановете на 6 защитени територии. Започна разработването на плановете за управление на ПП „Врачански Балкан” и ПП „Златни пясъци”. Обявени са 13 нови защитени територии. В изпълнение на Националния план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010 г. бяха извършени поддържащи и възстановителни дейности в защитените територии. Упражняван бе контрол върху дейностите, осъществявани във и извън защитените територии за опазване на биологичното разнообразие, като бяха извършени около 2100 проверки, направени бяха 1200 предписания, съставени бяха около 250 акта. Устойчивото ползване на биологичните ресурси се осъществяваше чрез прилагането на ограничителните, разрешителните и регулационните режими, лицензии и концесии. Разработена бе Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие. Продължиха проучванията, свързани с подготовката на Червената книга на България за растения, животни и хабитати, в съответствие с международните категории за застрашеност.

Редица действия бяха предприети за предоставяне на по-добри възможности на обществеността за достъп до информация и участие в процеса на вземането на решения, за повишаване на екологичното съзнание, образование и култура. Редовно се актуализираха сайтовете на министерството и неговите поделения в интернет. Само в сайта на министерството през 2006 г. са регистрирани 421 363 посещения. Актуализиран бе Националния каталог на източниците на екологична информация. Информационните центрове за обществеността към министерството и неговите поделения предоставяха информация за околната среда на различни групи от обществеността, като във фокуса на дейността им беше организирането на открити уроци, изложби, конкурси за деца и младежи. Продължи процесът на по-активно включване на въпросите за опазване на околната среда и устойчивото развитие в учебните планове и програми на училищата. Организирани бяха национални кампании по актуални въпроси на опазването на околната среда, като при реализиране на Националната кампания за разделното събиране на отпадъците бяха отпечатани 15 000 плаката,  50 000 дипляни и бе изработен ТВ клип за разделното събиране на отпадъци от опаковки. МОСВ координира участието на страната в отбелязването на международните дати, свързани с опазване на околната среда като Деня на Земята – 22 април, Световния ден на околната среда – 5 юни, Деня на Дунав – 29 юни, Европейската седмица на мобилността 16-22 септември.

Ползи

Ползите от изпълнението на Плана за действие за 2006 г. са:

- Нарастване на дела на населението, осигурено с вода в необходимото количество и с необходимото качество, както и осигуряване на вода за икономиката и създаването на условия за възпроизводството и развитието на водните екосистеми.

- Намаляване на вредното въздействие на атмосферния въздух и предпазване от щети хората, животните, растенията, природните и културни ценности.

- Създаване на законови условия за ефективно прилагане на мерки, насочени към запазване на параметрите на околната среда в чистите територии и разширяване на териториите в страната с добро качество.

- Подобряване на практическото прилагане за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.

- Ефективно опазване на богатото биологично разнообразие чрез създаване, поддържане и управление на националната екологична мрежа от защитени територии и защитени зони.

- Създаване на предпоставки за прилагане на екологични технологии и разширяване на пазара на български селскостопански продукти на външните пазари.

- Осигуряване на условия за екологосъобразно обезвреждане на отпадъци и създаване на условия на местно ниво за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъците.

- Подобряване на геоложката изученост на страната и увеличаване на суровинния потенциал.

- Изпълнение на задълженията на страната ни по международните договорености в областта на управлението на опасни химични вещества и препарати, и предотвратяване на риска от големи аварии.

- Повишаване на компетентността и квалификацията на администрацията и по-добро прилагане на законодателството.

- Повишаване на екологичното съзнание, образование, култура и информираност на обществеността.

Финансиране

Значителната част от бюджета на МОСВ за 2006 г. бе изразходвана за постигане на целите свързани с подобряване управлението на водите и управлението на отпадъците, следват разходите свързани с политиката за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, опазване чистотата на атмосферния въздух, опазване на земните недра и почвите, информационното  обезпечаване и повишаване на общественото съзнание, мониторинг на околната среда, опазване на биологичното разнообразие, управление на опасни химични вещества и управление на дейности по изменение на климата.

Основните национални и международни източници за финансиране на дейностите за реализиране целите на политиката по опазване на околната среда и конкретните задачи през 2006 г. бяха средства от:

- Фондове на Европейския съюз, в т.ч. предприсъединителните фондове – ИСПА, Програма ФАР, САПАРД;

- Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда;

- Механизмът “съвместно изпълнение” - подписани споразумения за двустранно сътрудничество по чл. 6 от Протокола от Киото с Кралство Холандия, Австрия, Дания, Конфедерация Швейцария, Прототипен Въглероден Фонд на Световната банка, Япония, Кралство Швеция, Република Финландия;

- Националният доверителен екофонд;

- Републиканският бюджет;

- Общинските бюджети;

- Средства на фирми;

- Споразумения за двустранно сътрудничество с Австрия, Кралство Белгия, Великобритания, Федерална Република Германия, Княжество Монако, Кралство Холандия (Програма MATRA и Програма PSO-PPA), Дания, Швейцария и Япония; Международни организации и финансови институции -  Глобален екологичен фонд (ГЕФ) и Световна банка.

Консолидираните разходи за 2006 г. за сектор околна среда, по политики, са представени в Приложение №3 и подробно в отчета за изпълнението на “Бюджет на МОСВ за 2006 г. в програмен формат”. Той представя разходите на средствата за околна среда по програми, които са инструментите за постигане на формулираните в Националната стратегия по околна среда и план за действие, оперативни цели на МОСВ. Този бюджет представя  всички средства - изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет, като разходи на МОСВ, независимо от източника на финансиране.

Изводи и препоръки

В основни линии дейностите, включени в Плана за действие, със срок на изпълнение през 2006 г., както и за целият период 2000-2006 г. са осъществени.

Целите и задачите на политиката в областта на околната среда за периода 2000-2006 г. се свеждаха до: създаване на модерно екологично законодателство, съответстващо на европейското; запазване на биологичното разнообразие и въвеждане на съвременни стандарти за  категоризиране и управление на защитените територии; подобряване състоянието на компонентите на околната среда; укрепване и модернизиране системата за мониторинг; институционално укрепване на органите на Министерството на околната среда и водите, Регионалните инспекции по околна среда и водите, Басейновите дирекции, общините и други. Националната стратегия по околна среда и Плана за действие 2000 - 2006 г. изпълниха своята основна цел да подготвят страната за пълноправно членство в Европейския съюз в сектор „Околна среда”.

Управлението на околната среда в страната коренно се промени и е в съответствие със съвременните принципи, прилагани в развитите европейски страни:

- Най-важният успех е откриването и още повече приключването на преговорите с ЕС по Глава “Околна среда”, и реалното членство на България в Съюза. България бе приета за член на Европейската агенция по околна среда. Това е първата от единадесетте специализирани европейски агенции, която отвори вратите си за асоциираните към ЕС страни.

- Създадено бе актуално и хармонизирано с европейските изисквания законодателство - разработени и приети от МС са рамкови закони, регламентиращи правилата за екологично поведение при управлението на водите, отпадъците, защитените територии, почвите, химичните вещества, шума и други; приети са и над 60 подзаконови акта; подготвяни са ратификации на конвенции, спогодби, правителствени двустранни споразумения по околна среда, които бяха приети от Народното събрание със закони.

- С цел реално и чувствително подобряване състоянието на компонентите на околната среда започна осъществяване на мащабна инвестиционна програма. Стартираха и се изпълняват редица инвестиционни проекти в областта на управление на водите, отпадъците и въздуха – изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни колектори, депа за отпадъци, очистни съоръжения за въздуха и други.

- Идентифицирани са основните проблеми, свързани с осигуряването на водопотреблението на страната и своевременно са предложени конкретни мерки за запазване на водните ресурси, преодоляване на кризите в питейно-битовото водоснабдяване на населението и осигуряване на вода за напояването и промишлеността. Разработени са генералните схеми за използване на водите в четирите района за басейново управление на водите, с които е направена актуална оценка на наличните водни ресурси и водопотреблението за различните отрасли от икономиката и е установено състоянието на изградените водностопански системи и съоръжения.

- Един от акцентите в работата беше подобряването на управлението на отпадъците чрез предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, както и създаване на система от съоръжения за третиране на отпадъците. Стартира създаването на системи и изграждането на съоръжения: за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, за третиране на опасни отпадъци от лечебни заведения, за оползотворяване на пластмасови отпадъци от опаковки, за третиране на излезли от употреба домакински уреди и електронна техника, и развитието на национална и локални системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

- Активно се работи за опазването на уникалното биологично разнообразие на страната. Възприети и приложени са международните категории за защитени територии. Създадени са държавни структури за охрана и управление на националните паркове и резервати. Стартира процеса на създаване на  екологична мрежа, включваща “защитени зони”, които са съвместими по структура и предназначение на единиците от Общоевропейската  екологичната мрежа НАТУРА 2000.

- Националният геофонд и Националното скално-фондово хранилище функционират пълноценно, предоставяйки информация на обществеността и се попълват непрекъснато с нови хартиени, магнитни и веществени носители на геоложка информация.

- Започна решаването на проблема с екологичните щети, натрупани от минали действия на различни производства, създаващи рискове за населението и явяващи се сериозна пречка за приватизацията. За целта успешно бе приложен модел за идентифициране на екологичните проблеми в процеса на приватизацията, като всеки приватизационен договор съдържа програми за отстраняване на стари замърсявания и за привеждане на производството в съответствие с екологичните норми.

- Значително е подобрена и развита Националната система за екологичен мониторинг.

- Активизирана е контролната дейност, като вниманието беше насочено, както към превантивната дейност (ОВОС и екологична оценка), така и към контрола по спазването на екологичните норми.

- Активно се работи за повишаване на общественото съзнание и култура чрез подобряване на обществения достъп до информация за околната среда, участието на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда и провеждането на образователни програми и кампании, развитие на партньорството с местните власти, академичните среди, бизнеса и неправителствените организации.

- През тези години екологичното образование се утвърди като важна част от общото училищно образование.

- През периода специално внимание бе отделено на активизирането на  международната дейност.

Основният извод е, че беше постигнат коренен поврат в екологичната политика, и че тя се осъществяваше, в съответствие със съвременните принципи на управление за постигане на целите на стратегията.

При анализа на степента на изпълнение на целите на Националната стратегията по околна среда и план за действие 2000-2006 г. несъмнено се налага и изводът, че ограничен кръг от задачи са частично изпълнени или неизпълнени в този период, поради конкретни трудности и проблеми в реализацията им.

- Съществува забавяне в усвояването на средства при осъществяване на големи инфраструктурни проекти от предприсъединителния финансов инструмент ИСПА, както и на средства за екологични проекти по Програма САПАРД, поради относително дългия процес на подготовка на документите за кандидатстване за финансиране.

- Ограниченият финансов ресурс на страната налага тясна координация между различните източници на средства, която да позволи постигане на поетите ангажименти и да не дава възможност за изразходване на средства за реализация на цели с нисък приоритет.

- Населението на страната разполага с малки възможности да поеме допълнителна тежест свързана с преките плащания на услуги в секторите води и отпадъци.

- Липсата на опит в сферата на публично-частните партньорства затруднява развитието на такива механизми за привличане на средства за околна среда.

При стартирането на изпълнението на НСОСПД 2000 – 2006 г. не са изработени и прилагани механизми за оценка, свързани с конкретни измерими показатели, включително и финансови. През 2003 г. е направена важна, качествено нова стъпка към подобряване на финансовия мониторинг на изпълнението на стратегията с  изработването и отчитането на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на МОСВ. Натрупаният опит при бюджетния процес насочен към резултата подпомага развитието на системата за мониторинг и оценка в бъдеще чрез развитие на система от показатели за оценка, включително и финансови.

Следва да бъдат разработени и индикатори, и матрица за отчитане на изпълнението на плана за действие към бъдещата стратегия, които да са максимално унифицирани и съобразени с изискванията на програмното бюджетиране на страната, докладването пред Европейската комисия и европейските стандарти за отчитане на стратегически документи и планове за действие в околната среда.

# Приложение №1

ОТЧЕТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2006 г. КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА  И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2000-2006 г.

IV.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ВОДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА

  - Преодоляване на кризите във водоснабдяването

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Изграждане на многогодишни изравнители (язовири) в кризисни райони по отношение водоснабдяването им | Приключи възстановяването на малък язовир “Стан” в местността “Алята” /ППР/ - общ. Нови пазар. | Общински приходи | Увеличаване запасите на вода за питейно-битово водоснабдяване в най-силно засегнатите райони |
| Реконструкция на водопроводните мрежи на селищни водоснабдителни системи | Стартираха тръжните процедури за избор на консултанти за подготовка на тръжни документи по избор на строител на ВиК мрежите в градовете Смолян, Шумен и Варна по проектите “Подобряване на водния цикъл за градовете Смолян, Шумен и Варна”. Приключи тръжната процедура и е сключен договор за избор на консултанти за подготовка на тръжни документи за избор на строител на ВиК мрежите в град Балчик. Изграждана е нова водопроводна мрежа в общините: Антон, Бойчиновци, Елхово, Лъки, Макреш, Мездра, Ружинци, Якимово, Стара Загора, Горна Оряховица, Петрич. Реконструирана е водопроводната мрежа на селищната водоснабдителна система в общините: Алфатар, Брегово, Гърмен, Каварна, Кнежа, Мездра, Мизия, Провадия, Ружинци, Сепарева баня, Враца, Смолян, Нови пазар, Николаево, Омуртаг, Криводол, Силистра, Банско, Чепеларе, Симитли, Неделино, Твърдица. През 2006 г. са финансирани проекти за изграждане и реконструкция на канализационни мрежи в следните общини: Бойчиновци, Елхово, Хисар, Кнежа, Лъки, Ветрино, Видин, Павел баня, Смолян, Цар Калоян; Алфатар, Баните, Банско, Белица, Благоевград, Петрич, Сандански, Приморско, Белослав, Провадия, Суворово, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Белоградчик, Димово, Кула, Криводол, Оряхово, Добрич, Каварна, Тервел, Ардино, Кирково, Момчилград, Троян, Берковица, Лом, Велинград, Белене, Искър, Плевен, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Марица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Русе, Нова Загора, Девин, Неделино, Рудозем, Чепеларе, Ботевград, Ихтиман, Самоков, гр. София, Казанлък, Стара Загора, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Тополовград, Шумен. | ИСПА, ДБ Общински бюджет, СИФ ПУДООС, Общински бюджет, ВиК, САПАРД Общински бюджет ПУДООС | Намаляване загубите на питейна вода от водопроводните мрежи и подмяна на канцерогенни етернитови тръби с ППВП. Задоволяване потребностите на населението с питейна вода. Изграждане на инфраструктура за събиране и третиране на отпадъчните води. |
| Довършване изграждането на малки обекти от местно значение за питейно битовото водоснабдяване | През 2006 г. са финансирани малки водоснабдителни обекти в множество общини: Благоевград, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово, Айтос, Бургас, Карнобат, Белослав, Варна, Елена, Горна Оряховица, Белоградчик, Грамада, Роман, Крушари, Тервел, Момчилград, Кюстендил, Рила, Сапарева баня, Ябланица, Берковица, Вълчедръм, Вършец, Лом, Медковец, Монтана, Брацигово, Пазарджик, Септември, Стрелча, Перник, Радомир, Никопол, Асеновград, Стамболийски, Завет, Исперих, Самуил, Алфатар, Главиница, Златоград, Смолян, Ковачевци, Нова Загора, Ботевград, Етрополе, Правец, Самоков, Челопеч, Раднево, Попово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Венец и Върбица. Довършване изграждането на малки обекти от местно значение за питейно битово водоснабдяване: възстановяване на водохващане в община Попово; корекция на р. Провадийска, ремонт на мост, укрепване свлачище, изграждане на отводнителни канавки в община Провадия; изграждане на подпорни стени в община Рудозем. | ПУДООС РБ, Общински бюджет | Подобряване социално битовите условия на населението, намаляването загубите на вода, увеличаване запасите на вода за питейно-битово водоснабдяване в най-силно засегнатите райони. |
| Осигуряване на резервно водоснабдяване от подземни води в районите с критично състояние на питейното водоснабдяване | Изграждане на предпазна дига и корекция на р. Ботуня в регулационните граници на с. Ракево, община Криводол. Изграждане на предпазна дига и корекция на р. Лева в регулационните граници на гр. Криводол, община Криводол. Възстановяване на дере в с. Цонево, община Дългопол. Почистване на речното корито на р.Нечинска, р. Киселевска бара, р. Лом , на сухото корито в землище Василовци, отводнителни канали в с. Смирненски, с. Крива бара, община Брегово. Почистване на бреговете на р. Баниски лом и Черни лом, община Две могили. Почистване коритото на р.Чичилска, община Кула. Почистено и продълбочено е речно корито Сърнин дол в гр. Мездра. Почистване на затлачен отводнителен канал и изграждане на отводнително съоръжение, община Елхово. “Възстановяване на водовземно съоръжение – бент на река Искър, при гр. Искър – ІІ етап” и “Възстановяване заустването на дъждовен колектор и изграждане на подпорна стена, гр. Искър” - община Искър. | ПКЗНБАК, Общински бюджет Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи | Осигуряване на райони в критично състояние с питейна вода. |
| Предприемане на мерки за ограничаване ползването на вода с питейно-битови качества за други цели | За ограничаване ползването на питейни води в определени населени места са: издавани заповед на кмета; монтирани са водомери и други. | ВиК | Икономично и целенасочено ползване на питейните води. |

1.2.Осигуряване на вода за напояване.

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Намаляване загубите в хидромелиоративните системи | Изготвени проектни разработки за основни ремонти, реконструкции и рехабилитации на хидромелиоративни обекти Извършвани основни ремонти, реконструкции и рехабилитации на хидромелиоративни обекти. | ДБ | Намаляване загубите на вода от хидромелиоративните системи. |
| Стимулиране внедряването на водоспестяващи технологии при напояването и за закупуване на поливна техника | Реконструиране и възстановяване на помпени станции и деривации по река Дунав, и други реки в страната за напояване. | РБ | Възстановяване и подобряване напоителната инфраструктурата. |

1.3. Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Редовно информиране на обществеността за състоянието на водните ресурси на местно и национално ниво, както и за начините и методите за пестеливо използване на вода | Редовно информиране на обществеността на национално и местно ниво чрез средствата за масова информация (национални и местни медии и информация на съответни табла, разположени в общините). Периодично актуализиране на информация на Интернет страницата на МОСВ. | ДБ, Общински бюджет | Осигуряване на актуална информация за населението. |
| Използване на икономически регулатори за пестене на вода от домакинствата и фирмите | През 2006 г. продължи прилагането на икономически регулатори за пестене на вода: чрез цената на услугата; чрез деференциран подход при определяне на таксата за физическите и юридическите лица. |  | Формиране на икономии на водни ресурси. |
| Пълно въвеждане на измервателни уреди за отчитане консумацията на вода от гражданите и фирмите | Басейновите дирекции (БД) са отговорните институции в процеса на издаване на разрешителните за водоползване, вкл. условието за монтиране на устройства за измерване. Изпълнението на условието се контролира от БД. Задължавани са частните лица, фирми и организации да поставят измервателни съоръжения – условие заложено в издаваните разрешителни, както за водоползване, така и за ползване на водите. |  | Формиране на икономии на водни ресурси. |

1.4. Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектиране и изграждане на канализационни системи и ГПСОВ | Приключи строителството на ГПСОВ Горна Оряховица. Продължи строителството на ГПСОВ Благоевград и ГПСОВ Пазарджик. Приключи процедурата и се подписа договор за строителен надзор на изграждането на ГПСОВ в градовете Ловеч, Монтана, Севлиево. Проведени са търгове за избор на фирми и е сключен договор за строителство на ГПСОВ в градовете – Ловеч, Монтана, Бургас, Меден Рудник, Севлиево, Шумен, Варна и Смолян. Приключена е тръжната процедура за избор на строителен надзор за ГПСОВ Балчик и е сключен договор. Приключена е тръжната процедура за избор на консултант и е подписан договор за изпълнение на проект “Проучване на ВиК мрежите и подготовка на инвестиционни проекти за градовете Попово, Търговище и Бургас – Меден Рудник”. По проектите “Подобряване на водния цикъл за градовете Смолян, Шумен и Варна” са подготвени тръжните документи и стартираха тръжните процедури за избор на техническа помощ за изпълнение на мерките, за избор на строителен надзор и подготовка на тръжни документи за избор на строител на ВиК мрежите. Проведена е тръжна процедура за избор на доставчик на оборудване на ВиК дружествата – Смолян, Шумен, Варна и Добрич (клон Балчик). В изпълнение на проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за решаване на проблемите на воден цикъл за 13 града на България – Бургас, Враца, Кюстендил, Сливен, Русе, Габрово, Перник, Велико Търново, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Добрич и Видин” са приключили дейностите по следните договори: - Рамков договор за подготовка на молби за финансиране на проекти на водния сектор на Сливен и Русе; - Рамков договор за подготовка на молби за финансиране на проекти от водния сектор на Бургас и Габрово; - Рамков договор за подготовка на молби за финансиране на проекти от водния сектор на Враца и Кюстендил; - Рамков договор за техническа помощ при подготовката на горецитираните проекти. Подготвена е тръжната процедура за 13 ВиК Дружества – Бургас, Враца, Кюстендил, Сливен, Русе, Габрово, Перник, Благоевград, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Добрич и Видин. През 2006 г. са подписани финансовите меморандуми за мерките за Кюстендил и Сливен. Проведен е първият етап от тръжната процедура – съставяне на къса листа от фирми за избор на Консултант по проект “Техническа помощ за подготовка на проекти от ВиК сектора – група А – Бургас, Габрово, Русе, Сливен, Враца и Кюстендил”. Проведен е първият етап – съставяне на къса листа от процедурата за избор на Консултант по проект “Техническа помощ за подготовка на проекти от ВиК сектора – група Б – Велико Търново, Кърджали, Перник, Пловдив, Видин, Добрич и Ямбол”. По проект “Техническа помощ за подготовка на проект за подобряване на канализационната система на град София” е сключен договор за техническа помощ за подготовка на Молба за финансиране на инвестиционната мярка. Подготвено е тръжно досие за избор на консултант за втора фаза на проект “Техническа помощ за подготовка на проект за подобряване на водния сектор на град София”. През 2006 г. продължи изграждането, както и допълнителното строителство с цел разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи градски пречиствателни станции за отпадъчни води. Започна и изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води Копривщица. Започнат е строеж на ГПСОВ Рудозем. По ИСПА Мярка 2000/BG/16/P/PE/003 – проектиране и започване на строителството на ГПСОВ Стара Загора и ГПСОВ Димитровград. По ИСПА Мярка 2005/BG/16/P/PE/004 – Интегриран воден проект за град Русе е отбелязан следния напредък: - Подготвени са необходимите тръжни документи и обявите за провеждане на открити международни тръжни процедури за избор на изпълнители на договори за строителство са публикувани в Официалния журнал на Европейската комисия през декември 2006 г., както следва - Лот 1 (Рехабилитация и разширение на водоснабдителната мрежа) и Лот 2 (Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа); изграждане на ПСОВ Русе; изграждане на главен водопровод. - Подготвени са необходимите тръжни документи и обявите за провеждане на ограничени международни процедури за избор на изпълнители на договори за услуги са публикувани в Официалния журнал на Европейската комисия през декември 2006 г., както следва - Лот 1 (Строителен надзор на рехабилитацията и разширението на водоснабдителната мрежа); Лот 2 (Строителен надзор на рехабилитацията и разширението на канализационната мрежа); Лот 3 (Строителен надзор на изграждане на главен водопровод в гр. Русе; строителен надзор на изграждането на ГПСОВ Русе; местна техническа помощ за изпълнение на интегриран воден проект в гр. Русе; доставки за обновяване на помпени станции за питейна вода. По ИСПА Мярка 2005/BG/16/P/PE/003 – Интегриран воден проект за град Бургас е отбелязан следния напредък: - Обявите за провеждане на тръжни процедури за изпълнение на договори за строителство и строителен надзор са публикувани в Официалния журнал на Европейската комисия през декември 2006 г., както следва - Лот 1 (Рехабилитация и разширение на вътрешната водоснабдителна мрежа, вкл. Обновяване на резервоар “Изгрев”); Лот 2 (Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа); Лот 3 (Обновяване на ПСОВ-изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване на отпадъчни води); местна техническа помощ за изпълнение на интегриран воден проект в гр. Бургас; изграждане на нов главен водопровод от резервоар “Лозово” да хотел ”Мираж”. | ИСПА, ДБ, ЕИБ ПУДООС ФАР ИСПА, ЕИБ ИСПА, ЕБВР, ДБ ИСПА, ЕБВР | Намаляване на обема и дела на непречистените отпадъчни води, зауствани във водните обекти и подобряване качеството на водите. Изграждане на инфраструктура за събиране и третиране на отпадъчните води. Подобряване на качеството на подпочвени води и предотвратяване замръзването на почвите. |
| Осигуряване на пречистването на 95% от промишлени отпадъчни води | Комплексните разрешителни (КР) заместват разрешителните за заустване на отпадъчните води за инсталациите, за които се издават. Чрез КР се поставят условия за заустване на отпадъчните води. През 2006 г. са издадени 39 КР за инсталациите на следните предприятия: “МЕТИЗИ” АД, гр. Роман; “ОГНЯНОВО К” АД, ЗНХВ “Пуклина”; “ОГНЯНОВО К” АД, завод “Огняново”, гр. Пазарджик; „КАЛЦИТ” АД, гр. Асеновград; “ТЕРРА 2000” ООД, гр. Плевен, обект “Керамичен цех”, гр. Луковит; “ТОПЛОФИКАЦИЯ ВАРНА” ЕАД, гр. Варна; “ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” АД, гр. Велико Търново; “ТЕРА” АД, гр. Червен бряг; “МИЗИЯ” ООД, гр. Велико Търново; “Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено; “Кумазит Керамика” АД, клон с. Подвис; TEЦ “Девен” АД; “Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, филиал “Тенево”; “Кераминжинеринг” АД, клон КЗ “Багренци”; “Колхида метал” АД, гр. Перник; “Стомана индъстри” АД, гр.Перник; “Арсенал” Завод-4, гр. Мъглиж; “Монтюпе” ЕООД, гр.Русе; “Еловица” АД, гр.Габрово; “Арсенал “ АД Завод 3, гр. Казанлък; “Керамат”АД, гр. Каспичан, цех Каспичан; “Керамат” АД, гр. Каспичан, цех “Ветрище”; “Дуропак – Тракия Папир” АД, гр. Пазарджик; “Ембул Инвестмънт” АД, гр. Стара Загора; “Йонтех“ООД, гр. София, площадка с. Цар Асен; “Галко“АД, гр. Радомир; “Марицатекс“АД, гр. Пловдив; “Енергия” АД, гр. Търговище; “Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе”; “ОЦК ” АД, гр. Кърджали; “БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ” АД, гр. Монтана; “Костенец-ХХИ” АД, гр. Костенец; “Рубин” АД, гр. Плевен; “Керамат” АД, гр. Каспичан, цех Дивдядово; “Керамик ГТ” АД, гр. Генерал Тошево; “Енергоремонт-Кресна” АД, гр. Кресна; “Стройкерамика” ООД, гр. Монтана; ЕТ “Старт Иван Йорданов” площадка. с. Александрово; Депо за неопасни отпадъци - гр.Елхово. През 2006 г. са издадени 13 решения за неиздаване на КР на следните оператори: “НОВО СТЪКЛО” ЕАД, гр. Нови Пазар; “Камибо” ЕООД, гр. Враца; “Хан Аспарух” АД, гр. Исперих; “Балкан-проджекти-мениджмънт” ЕООД, гр. София; “Майр-Мелнхоф Никопол” АД, гр. Никопол; “Булмет и Ко” ООД, гр.София; “Завод за хартия Мизия”АД, гр. Мизия; “Стар 7” ООД, гр. Плевен; “Чугунолеене” АД, гр. Ихтиман; “Миролио България “ ЕООД, гр. Сливен; “Колхида- Сливен” АД, гр. Сливен; “Лесилхарт”АД, гр. Силистра; “Фабрика за хартия Стамболийски” гр. Стамболийски. Актуализирани са 9 КР на следните оператори: “МОНБАТ” АД, гр. Монтана; “ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. Търговище; “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, гр. Бургас; “НЕОХИМ”АД, гр. Димитровград – площадка “А”; “МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ” АД, гр. Бургас; “ОРГАХИМ” АД, гр. Русе, Източна площадка; “СИБИ” ООД, гр. Севлиево; “Идеал Стандарт-Видима” АД, гр.Севлиево, “Панхим” АД, гр. Стара Загора. Изменено е комплексното разрешително на “БРИКЕЛ” ЕАД, гр. Гълъбово. Открита е процедура по изменение на КР на ТЕЦ “МАРИЦА 3” АД, гр. Димитровград във връзка с причинено значително замърсяване на околната среда от работата на инсталациите. През 2006 г. са открити 6 процедури за преразглеждане на КР на следните оператори: “КЦМ”АД, гр. Пловдив – 2 процедури; “Кумерио Мед” АД, гр. Пирдоп; “ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД, гр. Бургас; “БРИКЕЛ” ЕАД, гр. Гълъбово и ТЕЦ “МАРИЦА 3” АД, гр. Димитровград. | средства на фирми –оператори на промишлени инсталации | Подобряване качеството на водите в следствие по-високия процент обработени отпадъчни води. |
| Проектиране и изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване | Проектиране и изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване в общини: Симитли, Сепарева баня и Твърдица. |  |  |
| Други действия | Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, напълно хармонизиран с изискванията на ЕС. Извършва се ежедневна оценка и прогноза за състоянието на реките и язовирите в България. Във връзка с ангажиментите на страната по Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво развитие на р. Дунав Министерство на държавната политика при бедствия и аварии има отговорностите и задълженията по овладяване и ликвидиране на аварийни разливи на нефт и други вредни и опасни вещества по течението на р. Дунав. През 2006 г. специализирани формирования на отделите аварийно спасителни дейности в Главна дирекция „Национална служба гражданска защита” са участвали при ограничаване и ликвидиране на замърсявания от инцидентен (авариен) разлив на нефтопродукти по течението на р. Дунав. Изготвени са проектни разработки и са извършвани за основни ремонти, реконструкции и рехабилитации на хидромелиоративни обекти. | Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при МС. ДБ | Съкращаване на процедурите по издаване на разрешителни. Предотвратяване на наводнения, причинени от комплексни и значими язовири и от основните реки в България. Противодействие на инцидентни (аварийни ) нефтени разливи по течението на екологичните и икономическите последствия. Намаляване загубите на вода от хидромелиоративните системи. |

IV.2. ДОСТИГАНЕ НА НОРМИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

2.1.Разработване и прилагане на програми за управление на КАВ (достигане на установените норми) в съответните райони “горещи точки” на територията на страната, в т.ч. по поречието на Долен Дунав.

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Изработване на локални програми за достигане качеството на атмосферния въздух (КАВ) в районите “горещи” точки | Приключи изпълнението на проект “Разработване на съвместна програма за управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в граничния българо-румънски регион по Долен Дунав” и са разработени Програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух и за достигане на утвърдените норми за следните двойки градове: Свищов – Зимнич, Никопол – Турну Мъгуреле, Русе – Джурджу и Силистра – Кълъраш. Финансирана е газификацията в община Дългопол. | ФАР ТГС 2003 ПУДООС | Получаване на представителна и точна оценка за състоянието на КАВ в този регион и разработване на програми за подобряване. Подобряване качеството на въздуха. |
| Изпълнение на локалните програми за достигане качеството на атмосферния въздух в районите “горещи” точки | След проведена тръжна и договорна процедура за Договор за консултантски услуги „Техническа помощ и супервизия за изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД” е подписан договор с избрания консултант. Стартирана е тръжна процедура за договора за строителство, като е изготвен проект на тръжна документация. Извършена е координация на дейностите по изпълнение на общинските програми за управление на КАВ и оказване на необходимата методическа помощ. В изпълнение на локалните програми за достигане качеството на атмосферния въздух в районите “горещи” точки са извършени: - рехабилитационни дейности на улични и тротоарни настилки в община Провадия, община Горна Оряховица; - озеленителни мероприятия в община Девня; - оптимизация на транспортната схема в община Стара Загора. | ИСПА, ЕБВР, Марица Изток 2 РБ, Общински бюджет | Подобряване качеството на атмосферния въздух в райони с нарушено качество на въздуха. Постепенно подобряване на качеството на атмосферния въздух в тези райони. Намаляване замърсяването на въздуха чрез ремонт на пътна мрежа. |
| Разработване на общински аварийни планове за действие при превишаване на критичните прагове на замърсяване на атмосферния въздух | Изготвен е проект на нова Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове. Продължи разработването на общински аварийни планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи при превишаване на критичните прагове на замърсяване на атмосферния въздух и изпълнението на дейности по извършване на специализиран анализ на атмосферния въздух. За извършване на специализиран анализ и контрол на вредните вещества в атмосферния въздух при аварийни ситуации и провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи в Главна дирекция “Национална служба гражданска защита” са закупени допълнително електрохимични сензори за наличните апарати и десет броя мултигазанализатори за областните дирекции “Гражданска защита”. | МДПБА | Осигуряване на информация и своевременна и правилна реакция при превишаване на алармените нива при емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. |

2.2.Подобряване качеството на течните горива и продължаващо предотвратяване и/или ограничаване на емисиите на вредни (в т.ч. озон-разрушаващи) вещества, изпускани в атмосферния въздух от подвижни и неподвижни. източници.

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Изпълнение на Националната програма за постепенно преустановяване производството и употребата на оловни бензини и на програмите за прилагане на европейските изисквания към качеството на течните горива | Прилагани са изискванията на Наредбата за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, с която от 1.01.2004 г. се регламентира производството, вноса, разпространението и използването само на безоловни бензини. Приет е Закон за изменение действието на Закона за чистотата на атмосферния въздух, който създава правно основание за приемане на наредби, сближаващи съответно директиви 2004/42/ЕС и 2005/33/ЕС, както и за изменение и допълнение на ПМС за веществата, които нарушават озоновия слой. Разработен е проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС №156/2003г., на основание ЗИД на ЗЧАВ. |  | Намаляване емисиите от олово от автомобилния транспорт. Създадено е правно основание за приемане на наредбите, сближаващи съответно директиви 2005/33/ЕС и 2004/42/ЕС. Подобряване и прецизиране на правната материя, регламентираща контрола на качеството на течните горива. Сближава Директива 2005/33/ЕС, изменяща 99/32/ЕС и транспониране на Директива 2005/33/ЕС, относно съдържанието на сяра в корабни и тежки горива. |
| Въвеждане на национална система за контрол на качеството на течните горива – създаване на специална Дирекция в ДАМТН за целта | С ПМС № 109/08.05.2006 г. числеността на Дирекция в ДАМТН е увеличена с 22 бройки. В изпълнение на проект по Програма ФАР са доставени две мобилни лаборатории и оборудване за стационарната изпитвателна лаборатория, което дава възможност за определяне на задължителните показатели на течните горива, обект на контрола, залегнали в общия формат за годишно докладване, дефиниран в Решение 2002/159/ЕС на Европейската комисия. Изградена и пусната е в експлоатация ІТ-система в Дирекцията и е проведено теоретично и практическо обучение по прилагане на система за мониторинг на качеството на течните горива. Извършвани са проверки на качеството на течните горива за съдържание на олово и сяра над максимално допустимите стойности. | ДБ ФАР ДБ | Укрепване на административния капацитет. С доставката на това оборудване Дирекцията в ДАМНТ ще бъде в състояние да подготвя национални данни за качеството на течните горива, разпространявани на територията на страната, и да докладва пред ЕК . Придобит опит от страни-членки на ЕС за прилагане на законодателството в областта на контрола на качеството на течните горива. |
| Разработване и прилагане на секторни програми и планове за предотвратяване или ограничаване на емисиите от неподвижни източници, в т.ч.: Национална програма за намаляване на емисиите от действащи ГГИ Национална програма за намаляване на емисиите от действащи ГГИ. Програми за ограничаване на емисиите на ЛОС и УОЗ от определени производствени дейности (употреба на разтворители, съхранение и превоз на бензини и т.н.) | Разработен е проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС №254 за контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой. Извършена е координация и контрол върху изпълнението на мерките по програмите за прилагане на Директива 2001/80/ЕС (за големите горивни инсталации – ТЕЦ и топлофикационни дружества), Директива 99/32/ЕС (за качеството на горивата), Директива 99/13/ЕС (за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения /ЛОС/ при определени промишлени дейности) и Директива 94/63/ЕС (за намаляване на емисиите на ЛОС при съхранение, товарене, разтоварване и превоз на бензини). Въведена е в експлоатация нова инсталация “Газова сяра – 3” в “Лукойл Нефтохим Бургас” АД за ограничаване на наднормените емисии на сероводород, отделен при производството на горива с ниско сярно съдържание. Разработен е проект на Национална програма за ограничаване на общите годишни национални емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк. В процес на изграждане е сероочистваща инсталация (СОИ) на блокове 1 и 2 в ТЕЦ “Марица Изток 2”, част от проект “Рехабилитация на блокове 1-4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1-4 и увеличаване на мощността на блокове 5 и 6 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД. Въведена е в експлоатация СОИ-1 за блокове 1 и 2 на Енергийна компания “Марица Изток 3” АД. Рехабилитираният блок 2 е в търговска експлоатация, като Блок 1 е изведен за рехабилитация. Изграждането на СОИ-2 за блокове 3 и 4 е в напреднал етап. В “БРИКЕЛ” EАД, ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД и Енергийна компания “Марица Изток III” АД, е въведен в експлоатация диагностичния модул на система за ранно предупреждаване (СРП) за прогнозиране на неблагоприятните климатични фактори, способстващи за замърсяване на атмосферния въздух със SO2, NOх и прах над допустимите норми в района на въздействие на трите централи. Приключи изграждането на системите за непрекъснато измерване на емисиите (СНИ) в ТЕЦ “София”, ТЕЦ “София-Запад” и ОЦ “Люлин”. Приключи конверсията от течно гориво на природен газ в Топлофикация “В. Търново”. Започна изграждането на нов парогенератор на циркулиращ кипящ слой с топлина мощност 300 MW и нов електрофилтър на парогенератор №2 в ТЕЦ “Девен” АД. Разработени са 17 секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, утвърдени със Заповед на министъра на околната среда и водите. Разработен е проект на Наредба за ограничаване съдържанието на разтворители в продуктите за нанасяне на покрития. | Собствени средства ПУДООС Банков заем и собствени средства Собствени средства Собствени средства ДБ, Собствени средства, ПУДООС Собствени средства Собствени средства ПУДООС ПУДООС | Подобряване на контрола по отношение на веществата, които нарушават озоновия слой, и флуорираните парникови газове. Изпълнение на поетите от страната ангажименти по преговорната позиция по Глава 22 “Околна среда” от законодателство на ЕС. Намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Сближава Директива 2001/81/ЕС. Намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Изпълнение на изискванията на Директива 2001/80/ЕС, респективно Наредба №10 към ЗЧАВ. Ограничаване на емисиите от ЛОС от определени промишлени дейности. Сближава Директива 2004/42/ЕС. Ограничаване на емисиите от ЛОС от определени промишлени дейности. |

2.3. Подобряване на енергийната ефективност.

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Организиране изпълнението на Националния план за климатичните промени | През 2006 г. е представен Националния доклад за инвентаризацята на парникови газове за 2004 г., като по този начин са изпълнени задълженията на България като страна от Анекс І по Рамковата Конвенция на ООН по изменението на климата /РКОНИК/. През 2006 г. е сключен договор за изготвянето на Националния доклад за инвентаризацята на парникови газове за 1989 г. и 2005 г., което е задължение на България като страна от Анекс І по Рамковата Конвенция на ООН по изменението на климата /РКОНИК/. В изпълнение на ангажиментите по Директива 2003/87/ЕС, въвеждаща Европейската схема за търговия с емисии, са разработени следните документи: - Наредбите по чл. 131л от Закона за опазване на околната среда подпомагащи прилагането на Европейската схема за търговия с емисии; - Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, участващи в схемата на търговия с квоти за емисии на парникови газове; - Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове; - Наредба за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда за транспониране на Директива 2004/101/ЕС, изменяща Директива 2004/87/ЕС по отношение на механизмите по Протокола от Киото на базата на проекти. Издадени са 114 бр. разрешителни за емисии на парникови газове за инсталациите в обхвата на Директива 2003/87/ЕС. Приет е от Министерски съвет проект на Национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за 2007 г., който е изпратен за одобрение в ЕК. Разработен е Национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г. В Годишната програма за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване развитието на МСП приоритет е насърчаване въвеждането на енергоефективни и екологосъобразни технологии в МСП. В рамките на Програма “Насърчаване въвеждането на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии” е предвидена реализацията на “Грантова схема за насърчаване на обследванията за енергийна ефективност в МСП”. Реализиран проект “Изграждане на капацитет за управление и развитие на публично – частното партньорство за енергийната ефективност”. Реализирани са конкретни дейности в редица общини, имащи ефект за намаляване емисиите на парникови газове, като например: газификация на обществени сгради в гр. Мездра; рехабилитация улично осветление в населените места на община Мездра; доставка на енергийно осветителни тела за улично осветление в община Провадия; изготвен проект за повишаване на енергийната ефективност на сгради в община Раднево; подмяна на живачните лампи в общински обекти с енергоспестяващи лампи и обследване и саниране на сгради общинска собственост в община Смолян; изпълнение на проект за постигане на енергийна ефективност в община Криводол. | ПУДООС ПУДООС Общински бюджет, ЕСКО | Изпълнение на задължение на България за докладване по РКОНИК. Изпълнение на задължение на България за докладване по РКОНИК Подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места, намаление на емисиите от парникови газове. Целта е повишаване капацитета на бизнес асоциациите и браншовите организации за управление на енергийното потребление и енергийната ефективност на секторно и отраслово ниво. Подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места, намаление на емисиите от парникови газове |
| Подготовка и изпълнение на проекти по схемата „съвместно изпълнение” в рамките на Протокола от Киото към РКООНИК | През 2006 г. в процес на изпълнение бяха 13 одобрени проекта по механизма на Протокола от Киото „съвместно изпълнение”: - Когенерационна газова централа Биовет; - Намаляване на парниковите газове чрез газификация на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец; - Енергийно използване на биомаса и мерки за енергийна ефективност, гр. Стамболийски; - Намаляване на парниковите газове чрез газификация на община Варна; - Ко-генерационни газови централи в Казанлък, Ямбол, Девня и Костенец; - Намаляване на парниковите газове чрез газификация на Столична община; - Когенерация в “Топлофикация Пловдив” ЕАД; - Редуциране на азотни оксиди в Агрополихим АД, Девня; - Промишлена енергийна ефективност и производство на топло и електро- енергия в Майр-Мелнхоф Никопол АД; - Каскада “Въча”; - Рехабилитация на топлофикационната система в Топлофикация Перник ЕАД; - Рехабилитация на топлофикационната система в Топлофикация София ЕАД. | РБ, средства на фирми, външни източници | Привличане на допълнителни външни средства за екологични проекти за намаляване на емисиите на парникови газове. |

IV.3. ЗАПАЗВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ С ДОБРО КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

3.1.Развитие и прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване /ОВОС, Разрешителни режими, Системи за предотвратяване на големи промишлени аварии/СПГПА/, СУОС/

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Пълно транспониране на европейското законодателство по отношение на превантивните инструменти за предотвратяване на замърсяването – европейските директиви за интегрирано предотвратяване на големи промишлени аварии, контрол на замърсяването и др. | В изпълнение на Националната схема за екомаркировка със заповеди на Министъра на околната среда и водите през 2006 г. са утвърдени специфичните критерии за получаване на екомаркировка за две продуктови групи: “Детергенти за миялни машини” и “Детергенти за ръчно миене на съдове”. | ДБ | Създаване на законови условия за ефективно прилагане на мерки насочени към запазване на параметрите на околната среда в чистите територии и разширяване на териториите с добро качество. |
| Изработване на национална програма за прилагане на комплексни мерки за запазване и разширяване на териториите с добро състояние на околната среда – стратегическа ОВОС, комплексни разрешителни, разрешителни режими, стимули за въвеждане на стандартите ISO 14000 | Изменени и допълнени са: - Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии; - Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми. Изменена е Наредба № 3 от 15.05.2003 г. за Националната схема за екомаркировка на министъра на околната среда и водите. През 2006 г. са изпълнени следните дейности по издаване на комплексни разрешителни: - стартирани общо 124 процедури по издаване на комплексни разрешителни; - издадени 39 комплексни разрешителни; - изготвени 13 решения за неиздаване на комплексни разрешителни поради неосигуряване на съответствие от страна на операторите с изискванията на закона, съгласно чл. 123, ал. 4 от ЗООС, и в изпълнение на чл. 11, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. | ДБ | Привеждане дейността на инсталациите в съответствие с изискванията на българското законодателство и най-добрите налични техники (НДНТ). |
| Разработване и провеждане на програма за обучение на компетентните органи /МОСВ, РИОСВ, други министерства и ведомства и техните регионални органи, общини/ за: издаване на решения по ОВОС, на разрешителни; за контрол на издадените решения и разрешителни; за прилагане на СУОС, СПГПА, за обучение на бизнеса; за необходимите наръчници и указания за подпомагане на компетентните органи и предприятията | Разработени са и утвърдени със заповеди на Министъра на околната среда и водите, указания за подпомагане на компетентните органи и предприятията за издаване на комплексни разрешителни. Актуализирани са: - Методика за издаване на Комплексни разрешителни, утвърдена със Заповед № РД – 805 от 31.10.2006 г.; - Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и Образец на годишен доклад, утвърдена със Заповед № РД – 806 от 31.10.2006 г. Проведени са работни срещи на експерти от МОСВ, ИАОС и РИОСВ, които работят по процедурата по издаване, преразглеждане, актуализиране и изменение на комплексни разрешителни. Проведени са семинари за обучение на министерства, ведомства и на бизнеса във връзка с 6 приоритетни за България продуктови групи по Националната схема за екомаркировка: Перилни детергенти; Детергенти за миялни машини; Детергенти за ръчно миене на съдове; Универсални препарати за почистване; Услуга “Нощувка на туристи”; Къмпинг услуги. Издадени са информационни листовки за 6 приоритетни за България продуктови групи по Националната схема за екомаркировка. Разработени са наръчници и указания за прилагане на СУОС, за подпомагане на компетентните органи и предприятията. Издаден е “Наръчник по EMAS”, информационна листовка и компакт - диск за EMAS в рамките на проект “Укрепване на административния капацитет за прилагането на EU EMAS 761/2001/ЕС в България”. - Проведени са срещи с експертите, които работят по процедурата по ОВОС и ЕО в системата на МОСВ, за обсъждане на текущи практически въпроси от процедурен и методически характер. - Организирани са работни срещи на регионално ниво с представители на общините по съвместяване на изискванията на Закона за устройство на територията с нормативната уредба по ОВОС и ЕО. - Разработени са и утвърдени със заповеди на Министъра на околната среда и водите, методически указания за координиране на процедурите по ОВОС и КПКЗ и за прилагане на процедурите по ОВОС и ЕО, във връзка с прилагане на Закона за биологичното разнообразие. Към общините продължиха да действат създадените “Информационни гишета за предприемача”, които предоставят информация за: процеса на регистрация на фирма; издаването на разрешения и лицензи на местно ниво; таксите за регистрация и лиценз и други необходими документи; времето, което е необходимо за извършване на съответната процедура; формулярите, които трябва да се попълнят за започване на различните процедури; законови изисквания и стандарти. Продължи дейността на Съвместния консултативен съвет за информиране на бизнес средите за поетите задължения в хода на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз и подготовка на предприемачеството за изпълнение на изискванията на ЕС, в съответствие с подписано Споразумение между Министерството на икономиката и енергетиката и 8 представителни бизнес организации. През 2006 г., в рамките на проект “Обучение и популяризиране на възможностите и ползите от енергоспестяването, повишаването на енергийната ефективност и въвеждането на системи за управление на околната среда /ISO14000, Еко маркировки/ е разпространено от МИЕ практическо помагало “Енергиен мениджмънт и въвеждане на системи за управление на околната среда в МСП”. Проведени са обучителни семинари в 6 –те района за планиране, предназначени за мениджъри и специалисти от МСП. Проведени са над 50 разяснителни кампании, семинари и конференции с цел информиране на обществеността относно възможностите за кандидатстване по проект по програма ФАР “Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия”, както и по Оперативна програма “Повишаване на конкурентноспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”. В резултат са обучени и информирани над 2000 представители на българските предприятия, неправителствените организации и общините. Разпространени са тематични информационни брошури за изискванията в секторите: хранителна промишленост, текстилна промишленост, фармацевтична промишленост, машиностроене. В рамките на публикуваната брошура “Текстилни продукти” по Комуникационната стратегия за подготовка на членството на България в ЕС е включен раздел “Екомаркировка” (сектор “Хоризонтално законодателство” от раздел 22 “Околна среда”). Издадени са нови информационни брошури в областите химикали, електротехника и козметика. В Интернет страницата на МИЕ е включен отделен раздел “БИЗНЕС 2007”, който осигурява пълна информация за позициите по преговорните глави, за които отговаря Министерството на икономиката, хода на изпълнението на поетите задължения, както и информация за изискванията на ЕС в отделните сектори, възникващите проблеми и пътищата за тяхното решаване. Той е свързан със съществуващите информационни Интернет-страници на бизнес организациите. В рубрика “Екология” на интернет страницата на МИЕ е представена подробна информация за доброволните системи за управление на околната среда и информация, касаеща екологичното законодателство предназначена за бизнеса. | ДБ Фонд „Околна среда за Европа” на Министерство на околната среда, храните и селските райони, Великобритания. Британско министерство за международно развитие. | Подобряване на административния капацитет за прилагане на процедурите за КПКЗ. Методическо осигуряване на процеса на прилагането на EMAS Регламента в България. Повишаване на информираността на другите заинтересовани от процеса ведомства и на бизнеса. Повишаване на информираността на предприятията относно доброволните ангажименти. Осигуряване на необходимия административен капацитет за прилагане на превантивните инструменти. Подобряване на практическото прилагане на процедурата по ОВОС и ЕО при подобни срещи. Пълно информиране на бизнес средите за изискванията на европейското законодателство и поетите задължения в хода на преговорите с ЕС по отношение на текстилните продукти, включително и доброволните схеми за еко-маркировка. |
| Проектиране и изграждане на информационни системи на издадените решения и разрешителни от компетентните органи, в т.ч. осигуряване на необходимия софтуер и хардуер и обучение | В процес на създаване е единна база данни за водене на публичния регистър с данни за резултатите от издаването, преразглеждането и изменянето на комплексните разрешителни; единна база данни за водене на публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС и на единна база данни за водене на публичен регистър на експертите, извършващи ОВОС и ЕО. В интернет страницата на Министерство на икономиката и енергетиката са публикувани регистри на фирмите, получили лицензи и актуална информация за реда и условията за издаване на всички видове лицензии, разрешителни и решения, които се издават от МИЕ. Информацията се обновява периодично. | ДБ, ПУДООС | Създаване на условия за ефективен контрол на издадените решения и разрешителни, и подобрен обмен на информация между компетентните органи, набиране на информация за вземане на управленски решения. |

3.2. Разработване и прилагане на национална и  местни политики за постепенно разширяване обхвата на териториите с добро състояние на околната среда.

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработване на Национална Програма за действие 2007 – 2013 г. за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в България (НПД) | През периода 2005-2006 г. в рамките на съвместен проект на МОСВ, МЗГ и Програмата на ООН за развитие е разработен проект на Национална Програма за действие 2007 – 2013 г. за устойчиво управление на земите и борба с опоустиняването в България. Със заповед на министъра на околната среда и водите е създаден Националeн Координационен Съвет по борба с опустиняването към Министерството на околната среда и водите. С протоколно решение на неговите членове е приета Националната Програма за действие. | ПУДООС, Глобален екологичен фонд | Инструмент за постигане на екологични ползи, който ще подпомогне преодоляването на конфликтите в политиката, относно управлението на земите и тези между ключовите производствени дейности. Чрез нея ще се интегрират усилията на различните институции, обвързани с управлението на земите, и ще се подпомогне усъвършенстването на националното законодателство, отнасящо се до управлението на земите. |

IV.4.ПО-ТЯСНО ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА В ПОЛИТИКИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОТРАСЛИ

4.1.Развитие и прилагане на стратегическата ОВОС за отраслови програми и стратегии

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Създаване на институционална рамка за прилагане на стратегическа ОВОС, в т.ч. нормативна база, административен капацитет | Изменена и допълнена е Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми. | ДБ | Осигурено е пълно транспониране в българското законодателство на Директива 2001/42/ЕС. Осигурени са възможности за практическо прилагане на процедурата по ЕО от страна на компетентните органи по околна среда. Чрез прилагането на ЕО се осигурява интегриране на изискванията по околна среда и устойчиво развитие в процеса на подготовка на планове и програми. |
| Развитие и прилагане на стратегическата ОВОС за ивнестиционните планове и пргорами за развитие на национално и регионално ниво | Дадени са указания за необходимостта от извършване на стратегическа екологична оценка за оперативни програми за прилагане на Структурните и Кохезионния фондове, както и за други програми, които се разработват с цел финансиране от фондовете на ЕС. Започнаха процедури и изготвяне на екологични доклади на Оперативна програма “Околна среда”, Оперативна програма „Транспорт”, Оперативна програма “Регионално развитие” и Програма за развитие на селските райони. От европейска консултантска организация е изготвена Стратегическа екологична оценка и е разработен Екологичен доклад, обосноваващ и легализиращ цялостната секторна оперативна програма „Транспорт” и в частност програмата за развитие на транспортната инфраструктура на страната. | Фондове на ЕС | Обезпечаване на устойчив, съобразено с екологичните изисквания подход при изготвяне на оперативните програми и критерии при избор на проектите за финансиране. |

  - Отчитане на екологичните изисквания при преструктурирането и развитието на предприятията от енергетиката, минно-добивната промишленост, индустрията и  транспорта

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Поетапно изпълнение на националната програма за намаляване и предотвратяване на рисковете за околната среда от ликвидираните или в процес на ликвидация миннодобивни обекти | В изпълнение на ПМС № 140/1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности и последващите го изменения и допълнения, функционира Междуведомствен експертен съвет към Министерство на икономиката и енергетиката по отношение на Дейностите по техническата ликвидация, рекултивация, управлението и пречистването на води и мониторинг търговски дружества. В изпълнение на ПМС 195/2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива и за възстановяване на околната среда функционира Междуведомствен експертен съвет към МИЕ по отношение техническа ликвидация и рекултивация и преодоляване последствията от въгледобивната дейност. В изпълнение на ПМС № 74/1998 г., функционира Консултативен съвет към МИЕ относно извършването на техническа и биологична рекултивация (ТБР), пречистване на замърсени с уран води, мониторинг на води, почви и въздух, изготвяне на специализирани радиологични карти, поддържане на непрекъсваеми процеси, на всички бивши обекти от уранодобива в България и принадлежащи територии. Осъществяван е Мониторинг на води, почви и въздух след приключване техническата ликвидация на обектите в дружествата от минно-добивната промишленост, след сключване на договора за отдаване на концесия за подземни богатства и след сключване на приватизационните договори на дружествата от промишления сектор. | ДБ |  |
| Мониторинг за изпълнението от приватизираните предприятия /енергетика, минно-добивна промишленост, индустрия и транспорт/ на програмите за привеждане в съответствие с екологичните изисквания и на програмите им за отстраняване на миналите щети | Проведени са заседания на Междуведомствения експертен екологичен съвет при МОСВ за отчитане от предприятията на хода на изпълнението на Програмите за отстраняване на минали екологични щети и програмите за привеждане на дейността на дружествата в съответствие с нормативната уредба по околна среда, на следните предприятия: “Асарел Медет” АД, Панагюрище; “Кремиковци” АД, София; “Неохим” АД, Димитровград; “Софарма” АД, София; “Агрополихим” АД, Девня; “Геосол” АД, Провадия; ”Биовет” АД, Пещера; “ОЦК” АД, Кърджали; “Елаците Мед” АД, Мирково; “Горубсо Лъки” АД, Лъки; “Мина Балкан 2000” АД, Твърдица; “Брикел” АД, Гълъбово; “Индустриална зона – Варна запад” ЕООД, Девня. Окончателно е завършено изпълнението на програмата на „Софарма” АД. Прекратен е, по взаимно съгласие, договорът за изпълнение на Програмата за Рудник “Димов дол” – обособена част от “Горубсо Рудозем” АД, поради промяна на собствеността на площадката, предмет на Програмата. Подписано е допълнително споразумение към договора за изпълнение за Програмата на “ОЦК” АД, поради промяна на собственика на приватизираното дружество. През 2006 г. стартира изпълнението на 3 нови програми: “Лагерен завод” – обособена част на “ВМЗ” ЕАД, Сопот; “Електроразпределение Столично” АД и “Електроразпределение Плевен” АД. | ДБ | Държавните институции упражняват ефективен контрол и гарантират изпълнение на поетите ангажименти от предприятията. |
| Продължаване на провеждането на екологични одити на предприятията от енергетиката, минно-добивната промишленост, индустрията и транспорта, които предстои да се приватизират, изготвяне на програми за привеждане в съответствие и програми за отстраняване на миналите щети | МОСВ разгледа доклади за оценка на минали екологични щети, съдържащи програми за отстраняване на екологични щети, причинени до момента на приватизация. Към докладите са внесени и с решение на министъра на околната среда и водите са одобрени програмите за привеждане в съответствие с нормативната уредба по околна среда на “Електроразпределение Горна Оряховица” АД и “Електроразпределение Варна” АД, гр. Варна. | Средства на предприятията | Изискванията за опазване на околната среда се изпълняват от новите собственици. |
| Организиране изпълнението на одобрените от МОСВ програми за намаляване на щетите върху околната среда, причинени от минали действия или бездействия до момента на приватизация | Проведени са 8 заседания на Междуведомствения експертен екологичен съвет при МОСВ. Разглеждана е проектосметна документация по програмите за отстраняване на минали екологични щети. Извършени са проверки на място от страна на компетентния орган (съответната РИОСВ) на обектите “Лагерен завод” – обособена част на “ВМЗ” ЕАД, Сопот; “Електроразпределение Столично” АД; “Електроразпределение Плевен” АД; “ОЦК” АД; “Мина Балкан 2000” АД, Твърдица; “Брикел” АД, Гълъбово и “Агрополихим” АД. Представители на компетентния орган са участвали в приемателни комисии на обекти от програмите за намаляване на щетите върху околната среда на “Неохим” АД, “Асарел Медет” АД и “Софарма” АД. В процес на изпълнение са Програми за отстраняване на минали екологични щети в приватизирани предприятия от промишления и енергийния сектор. | ДБ, Световна банка | Отстраняване на риска за човешкото здраве и околната среда от стари замърсявания. |
| Контрол върху изпълнение на одобрените програми за привеждане на дейността на предприятията в съответствие с изискванията на законодателството по околна среда | Представители на Министерство на икономиката и енергетиката участват в МЕЕС по изпълнение на програмите за отстраняване на старите екологични щети и Програмите за привеждане на дейността в съответствие с нормативната уредба по околна среда. |  |  |

  - Развитие на биологично земеделие и животновъдство

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансово подпомагане на селскостопанските производители за прилагане на екологични технологии в селското стопанство | През 2006 г. започна прилагането на мярка 1.3 “Развитие на селскостопански дейности, целящи опазване на околната среда” от Националната програма за развитие на земеделието и селските райони на програма САПАРД. В Агенция САПАРД се извършва оценка на подадените документи и предстои сключване на договори с одобрените кандидати, които ще получават компенсаторни плащания за 5-годишен период за изпълнение на агроекологичните си проекти. | Програма САПАРД | Подадени са 165 проекта на земеделски производители и общини за компенсиране на извършваните от тях дейности, щадящи околната среда, а именно: биологично земеделие, отглеждане на животни от застрашени местни породи, управление на полуестествени местообитания и подкрепа на противоерозионни практики. |
| Обучение на селскостопанските производители за прилагане на екологични практики в земеделието и животновъдството, в т.ч. издаване и разпространение на наръчници и информационни материали | Проведени са 15 обучителни семинара в различни региони на страната на земеделски производители за възможностите за компенсиране на извършвани от тях дейности, целящи опазване на околната среда. Издадени и разпространени са наръчници за попълване на агроекологичните планове и Наредбата за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазване на околната среда. Проведени са 5 семинара за разясняване на Агроекологичната мярка, Правилата за добра земеделска практика, Рамкова Директива за водите. | Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество, проект “Укрепване на капацитета за устойчиво управление на земите в България”, WWF | Оказана е помощ при попълването на необходимите документи за кандидатстване по мярка 1.3 по програма САПАРД. Представени са и възможностите за компенсиране на дейностите, целящи опазване на околната среда извършвани от земеделски производители, през следващия програмен период 2007-2013 г. Обучени са земеделски производители и представители на различни административни структури за Правилата за добра земеделска практика, възможностите за компенсиране на земеделски производители за извършвани агроекологични дейности. |

  - Запазване и подобряване на околната среда в силно натоварените туристически райони

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетно разработване, приемане и прилагане на планове за управление на защитените територии, които представляват силен туристически интерес | През 2006г. е финансирано изграждането на мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000” в България. Стартира процеса на разработване на планове за управление на ПП Врачански балкан и ПП Златни пясъци | ПУДООС Бюджет на НУГ | Предотвратяване на замърсяването и увреждането, както и подобряване на управлението на защитените територии, които са обект на засилен туристически интерес. |

IV.5. ОПАЗВАНЕ И ПОДЪРЖАНЕ НА БОГАТОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

5.1. Съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, местообитания, видове и на генетичните им ресурси.

5.2. Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Организиране изпълнението на Национален план за опазване на биологичното разнообразие: Разработени нормативни актове, информационни и мониторингови системи | През 2006 г. са разработени и приети следните нормативни актове: - Наредба № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градиниИзменение и допълнение на Наредба № 6 от 23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини; - Наредба № 2 от 18.12.2006 г. за условията и реда за създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие; - Постановление №235 на Министерски съвет за приемане на Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. По отношение на разработване на Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР): - приключи проект “Разработване на национална система за мониторинг на биологичното разнообразие в съответствие с Директиви 92/43 и 79/409” ; - продължава изпълнението на програмата за екологичен мониторинг на националните паркове. Програмата включва наблюдение на абиотични и биотични обекти съгласно утвърдени матрици. | ДБ ДБ, ПУДООС, Програма PSO- PPA (Холандия) | Създаване на хармонозирана с европейското законодателство нормативна основа за управление на дейностите по биоразнообразието. Запазване биологичното разнообразие на територията на Република България. Разработена е цялостната концепция за структурата и функционирането на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), както и основен списък на обектите за мониторинг, места за провеждане на мониторинга, методики за мониторинг (за част от обектите) и план за действие за изпълнението на НСМСБР. Разработено е “Практическо ръководство” в помощ на институциите и организациите, които пряко ще участват в извършването на теренните наблюдения и събирането на данните от мониторинга. Разработен е специален софтуерен продукт, който ще обслужва НСМСБР. Предстои внедряване и оптимизиране на НСМСБР, което ще включва стартиране на мониторингови дейности, добавяне или изключване на обекти, места и параметри за мониторинг, разработване или адаптация на методики, усъвършенстване на базата данни и т.н. Наблюдават се застрашени растения и животни, както и как се отразяват върху тях дейностите, предвидени в плановете за управление на националните паркове. |
| Организиране изпълнението на Национален план за опазване на биологичното разнообразие: Разработени планове за управление и планове за действие в областта на биологичното разнообразие: | Разработени и утвърдени са 6 броя планове за управление на защитени територии: поддържан резерват "Момчиловски дол"; поддържан резерват "Шабаница; резерват "Камчия"; резерват "Кастраклий”; резерват "Казаните” и резерват “Сосковчето”. Разработени и в процедура на одобрение са 6 броя планове за управление на: природен парк (ПП) “Персина”, ПП “Странджа”, ПП “Сините камъни”, ПР „Момчиловски дол”, защитена местност “Калимок – Бръшлен” и защитена местност “Вая”. Разработен е план за действие за застрашени животински и растителни видове – дива коза. Започна разработване на планове за действие за застрашени животински видове - кафява мечка, дива котка, риба шип и за растителни видове. | ПУДООС, ФАР | Създаване на хармонозирана с европейското законодателство нормативна основа за управление на дейностите по биоразнообразието. |
| Организиране изпълнението на Национален план за опазване на биологичното разнообразие: Институционално укрепване на звената по биологично разнообразие | Постигнато е материално-техническо обезпечаване на дейността на експертите и назначаване на допълнителен щат от експерти в Дирекция “НСЗП”, дирекциите на Националните паркове, РИОСВ, както и от системата на МЗГ (дирекциите на природните паркове). Прилагани са програми за обучение на различни категории специалисти, работещи в областта на опазване на биоразнообразието и са организирани 2 бр. семинари. | проект “Влажни зони”, МЗГ (НУГ), МОСВ | Кадрово укрепване и материално-техническо обезпечаване на дейностите на звената в системите на МОСВ и МЗГ, свързани с опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие. |
| Организиране изпълнението на Национален план за опазване на биологичното разнообразие: Разширяване и поддържане на системата от защитени територии (ЗТ), обявени по Закона за защитените територии | Създаване на екологична мрежа, включваща “защитени зони”, които са съвместими по структура и предназначение на единиците от Общоевропейската екологичната мрежа НАТУРА 2000. Разработен и приет от Министерския съвет е Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010 г. Обявени са 13 бр. нови ЗТ, увеличена е площта на 2 бр. ЗТ, актуализирана е площта, в резултат на по-точни замервания на 15 бр. и са актуализирани режимите на 5 бр. ЗТ. | ПУДООС | Поддържане на системата от защитени зони (Натура 2000) по Закона за биологичното разнообразие. Разширяване и поддържане на системата от защитени територии. |
| Организиране изпълнението на Национален план за опазване на биологичното разнообразие: Осъществяване на приоритетни възстановителни и поддържащи дейности, строителство и поддържане на инфраструктрура | Извършени са поддържащи и възстановителни дейности в защитени територии, изключителна държавна собственост - отгледни и санитарни мероприятия, залесяване, рекултивация на нарушени терени, поддържане на инфраструктурата и др. Осъществени са приоритетни възстановителни и поддържащи дейности в природни паркове. Възстановена е дървесна растителност, засегната от бедствия и антропогенна дейност. Създадени са нови и възстановени полезащитни горски пояси. Възстановени са влажни зони, инфраструктура и е изграден посетителски център. Извършвана е противопожарна дейност и дейности за борба с ерозията. Изпълнени са дейности от плановете за действие на застрашени видове и хабитати, за интродукция и реинтродукция на застрашени видове от дивата фауна и флора, за поддържане на колекция от застрашени растителни видове. Извършени са дейности по поддържане на "спасителните центрове" в градовете София, Варна и Стара Загора към зоопаркове за застрашени и конфискувани на митница видове диви животни към ботаническите градини - за застрашени, редки и екзотични растителни видове в София и Балчик, както и дейности по преустройство и ремонт на центровете. Извършени са дейности по поддържане и оборудване на изградените посетителски, информационни и контролно-информационни пунктове. Изграждана и поддържана е туристическа инфраструктура (екопътеки, маркировка, кътове за отдих, информацонни и указателни табла, табели и знаци). | ПУДООС, МОСВ, МЗГ (НУГ), проект “Влажни зони”, проект “Монако” | Проведените специфични възстановителни и поддържащи дейности имат пряк ефект за благоприятното развитие на процесите в екосистемите. |
| Организиране изпълнението на Национален план за опазване на биологичното разнообразие: Упражняване на контролни и превантивни действия за опазване на защитените територии и биологичното разнообразие | През 2006 г. за упражняване на контролни и превантивни действия за опазване на защитените територии и биологичното разнообразие са извършени следните конкретни действия: - упражняван е контрол върху дейностите, осъществявани във и извън защитени територии за опазване на биологичното разнообразие, включително при лова и риболова; - извършени са около 2100 проверки; - направени са около 1200 предписания; - изпълнени са около 500 предписания; - съставени са около 250 бр. актове; - издадени са 67 бр. съгласувателни писма за действия в защитени територии по чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ; - издадени са 94 бр. съгласувателни становища за концесии, съгласно чл.2, ал.3 от Закона за концесиите, чл. 26 от Закона за подземните богатства и чл. 58, ал. 1 от УПМСНА; - издадени са 239 бр. съгласувателни становища за търсене и проучване на подземни богатства, съгласно чл. 26 от Закона за подземните богатства; - издадени са 76 бр. удостоверения за износ на диви животни и части от тях, миди, охлюви, жаби; - съгласувани са 104 бр. удостоверения за внос на видове, чужди за флората и фауната на Р България, предназначени за развъждане и отглеждане; - издадени са 114 бр. разрешителни по CITES; - издадени са 1193 бр. удостоверения за износ на билки; - издадени са 47 бр. разрешителни за изключения от забраните по Наредба №8 към ЗБР.; - издадени са 26 бр. разрешения за посещения в резервати и поддържани резервати, съгласно чл. 17, ал. 3 и чл. 27, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗЗТ. |  |  |
| Организиране изпълнението на Национален план за опазване на биологичното разнообразие: Укрепване на научната основа за опазване на биологичното разнообразие | Изготвяни са червени списъци за висши растения и гъби и Червена книга на растения, животни и хабитати в съответствие с международните категории за застрашеност. Проведен е втори етап от актуализиране на Националната Червена книга – III и IV том. Извършена е оценка на чуждите за българската флора и микота видове и са предприети мерки за ограничаване на тяхното въздействие върху естествените екосистеми. Извършена е оценка на чуждите за българската фауна видове и са предприети мерки за ограничаване на тяхното въздействие върху естествените екосистеми. Извършвано е проучване и оценка на териториите на черноморското крайбрежие за конфликтни места за строеж на вятърни електроцентрали. | ПУДООС | Използването на научните постижения допринася за успешното управление на опазването и устойчиво ползване на биологичното разнообразие. Списък и оценка на хабитати, софтуер за картиране и електронно издание. |

5.3. Подобряване състоянието на горите

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработване на национална програма за горите | Разработен е Стратегически план за действие за горите. | НУГ | Идентифициране на приоритетни мерки за опазване и подобряване състоянието на горите. |

IV.6. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЕКОЛОГИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

6.1.Подобряване на административния капацитет на институциите по прилагане на европейското екологично законодателство

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Провеждане на програмите за обучение, подготовка, издаване и разпространяване на наръчниците. | През 2006 г. се проведе тръжна процедура за избор на изпълнител по проект „Техническа помощ за административно укрепване на Изпълнителните агенции за ИСПА-МОСВ и МРРБ и основните получатели на активи по техническата помощ за подготовка на инвестиционни проекти за решаване на проблемите по целия воден цикъл за 13 града на България – Бургас, Велико Търново, Видин, Сливен, Враца, Русе, Кюстендил, Кърджали, Перник, Габрово, Ямбол, Пловдив и Добрич и подготовка на проекти за Кохезионния/Структурния фондове”. Продължи изпълнението на Стратегията за обучение на служителите в администрацията с оглед провеждането на цялостна интегрирана политика за управление и развитие на човешките ресурси в администрацията и утвърденият годишен план за общо и специализирано обучение на служителите. | ИСПА | Укрепване и на административния капацитет. |
| Поетапно назначаване на допълнителни експерти в министерствата и агенциите, както и в техните регионални структури след детайлно аргументиране на нуждите и в съответствие със Стратегията за изграждане на модерна административна реформа и започналият процес на преструктуриране на администрацията | През 2006 г. поетапно е увеличаван административния капацитет по сектори, както следва: - “Хоризонтолно законодателство” - назначени 2 нови експерта на централно ниво и 3 нови експерта в РИОСВ за прилагане на Директива 2001/42/ЕС; - “Управление на отпадъците” - назначени 43 експерта на регионално ниво. - “Води” - административният капацитет на национално ниво е укрепен с промяната на Устройствения правилник на МЗ, като в дирекцията, отговорна за прилагане на законодателството по питейните води и водите за къпане, са назначени 4 нови специалисти. - “Химикали” - във връзка с ангажиментите за укрепване на административния капацитет в областта на управлението на химичните вещества и препарати, в отдел “Оперативен контрол и управление на опасните химични вещества” на МОСВ през 2006 г. са назначени 3 експерта, с които общия брой на експертите, работещи в областта на химикалите се увеличи на 14. В Министерство на здравеопазването са назначени 3 експерта на централно и 80 на регионално ниво, за прилагане и контрол върху на законодателството по химикали, в това число и биоциди. Съществува Експертна комисия по биоцидни препарати към МЗ, която се състои от 16 експерта. |  | Укрепване на административния капацитет за пълно прилагане на хармонизираното законодателство с това на Европейския съюз в раздел “Околна среда”, с оглед изпълнение на поетите ангажименти по Глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти” и Глава 22 “Околна среда”. |

6.2. Завършване на хармонизацията на българското законодателство с правото на ЕС в областта на околната среда.

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Проследяване процеса на промяна на съществуващото, разработване и приемане на ново европейско законодателство в сектор ОС, своевременно планиране и транспониране в националното законодателство | Законодателството на ЕС в областта на околната среда е транспонирано в националното законодателство в следните сектори: „Хоризонталното Законодателство ”, “Управление на отпадъците”, „Качество на водите”, “КПКЗ”, “ Химикалите и ГМО”, “Шум” и сектор “Ядрена безопасност и радиационна защита”. |  | Постигане на пълна хармонизация със законодателството на ЕС и изпълнение на ангажименти, поети в хода на преговорите. |
| Изпълнение на задачите по хармонизиране на законодателството в NPAA И Националната програма за прилагане на правото на ЕС в сектор “околна среда” | Изпълнени са всички краткосрочни, средносрочни и дългосрочни приоритети, заложени в Националната програма за прилагане на правото на ЕС по всички сектори. |  | Ускоряване хода на преговорния процес. Изпълнение на ангажиментите с оглед на присъединяването към ЕС. |

6.3. Обезпечаване финансиране на мерките по прилагане на европейското екологично законодателство.

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Създаване на организация за осигуряване на националното съфинансиране на екологичните проекти по ИСПА и ФАР | През 2006 г. започна изпълнението на проект “Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия”. Прилага се Консултантска и Инвестиционна грантови схеми за МСП - за привеждане в съответствие със задължителните изисквания на ЕС и международно признатите пазарни стандарти, включително и в сферата на опазването на околната среда, по проект “Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските МСП” – фаза I. Прилагат се Интегрирана грантова схема за български предприятия - за привеждане в съответствие със задължителните изисквания на ЕС и международно признатите пазарни стандарти, включително и в сферата на опазването на околната среда, по проект “Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските МСП” – фаза II. Прилага се Интегрирана грантова схема за български предприятия за привеждане в съответствие със задължителните изисквания на ЕС и международно признатите пазарни стандарти, включително и в сферата на опазването на околната среда, по проект “Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия” – фаза III. | Програма ФАР |  |
| Подготовка на конкурентни проекти за ИСПА; подготовка на резервни проекти за ИСПА | През 2006 г. е одобрена от ЕК – ИСПА Апликационна форма за техническа помощ по Програма ИСПА, която включва: - Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за решаване на проблемите по целия воден цикъл за 7 града на България – Велико Търново, Видин, Кърджали, Перник, Ямбол, Пловдив и Добрич; - Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти от областта на управление на отпадъците в 7 региона на България – Левски, Борово, Велико Търново, Варна, Стара Загора, Луковит и Костенец. По проект за Техническа помощ за подготовката на ИСПА Апликационна форма и придружаващите я финансови и социално-икономически анализи за мярка “Затваряне на съществуващото сметище в община Русе, регион Русе” е проведена тръжна процедура и е подписан договор с консултантска фирма. Подготвен е и Първи вариант на предпроектно проучване, Геоложки проучвания и първи вариант на ИСПА Апликационна форма. |  |  |
| Подобряване на междуведомствената координация и взаимна информираност при иницииране и изпълнение на екологични проекти с външно финансиране | През 2006 г. Министерство на икономиката и енергетиката работи по проект “Национална стратегия за подпомагане на промишлеността при постигане на съответствие с нормативната уредба по околна среда” (по Програма ФАР). |  |  |
| Подготовка на качествени и достатъчно проекти по схемата „съвместно прилагане” по Киото Протокола към РКОНИК | През 2006 г. са одобрени съгласно действащите национални процедури 4 проекта по механизма “съвместно изпълнение”: - “Рехабилитация и хидроенергийна каскада Долна Арда” с вносител “Национална електрическа компания”; - “Инвестиционна програма за енергийна ефективност в завод за целулоза “Свилоцел”, гр.Свищов с вносител “Свилоцел” ЕАД”; - “Нови инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в “Топлофикация Плевен” и “Топлофикация Велико Търново”, с вносител Топлофикация “Плевен” ЕАД; - “Нова централа за съвместно производство на топлинна и електрическа енергия в “Топлофикация Бургас”, с инвеститор “Топлофикация Бургас”. | РБ, средства на фирми, външни източници | Привличане на допълнителни външни средства за екологични проекти за намаляване на емисиите на парникови газове. |

IV.7. ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

7.1. Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Организиране изграждането на регионални депа за битови отпадъци от актуализирания и допълнителен списък | През 2006 г. по ИСПА проект “Пет регионални депа за битови отпадъци – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”, след последната промяна на финансовият меморандум са извършени следните дейности: - Строителство на депо Созопол; - Работа по въвеждане в експлоатация на претоварна станция Приморско в началото на 2007 г.; - Изяснен е статута на депо Перник, което бе изключено от мярката по ИСПА. Предстои тръжна процедура по ЗОП за избор на нови строител и строителен надзор; - Приключи строителството на депо Силистра, което е въведено в експлоатация; - Приключи строителството на втора фаза на депо Монтана, обекта е в процес на експлоатация; - Приключи строителството на депо Севлиево, което е въведено в експлоатация. По проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти от областта на управление на отпадъците в 6 региона на България – Пазарджик, Плевен, Видин, Бургас, Добрич и Провадия” през 2006 г. е подписан договор за регионите Пазарджик, Плевен, Видин. Одобрени са тръжните документи за избор на строител за проект “Регионален център за управление на отпадъците на град Кърджали и 7 претоварни станции” и е публикувана обявата за избор на строител. Отпуснати са средства за финансиране на дейности по изграждане и разширяване на регионални депа за твърди битови отпадъци в общините Мадан, Ловеч, Петрич, Оряхово, Аксаково, Елхово, Разград, Пловдив. | ИСПА, ДБ ПУДООС | Изпълняват се ангажиментите, поети от България във връзка с прилагането на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците свързани с реконструкция на съществуващи и изграждане на нови регионални депа. Намаляване броя на сега действащите депа за отпадъци, намаляване броя на нерегламентираните сметища и осигуряване на екологосъобразно третиране. |
| Организиране създаването на система и изграждане на инсталации за третиране на излезли от употреба битови домакински уреди и електронна техника | За въвеждане на схеми за разделно събиране на отпадъци, насочени към оползотворяване и рециклиране за отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, отработени масла и др. ппрез м. май 2006 г. е подписан Меморандум между МОСВ и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Съгласно Меморандума до 31.12.2006 г. 1,5 млн. жители следва да бъдат включени в системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Въведени са минимални технически критерии към системите за разделно събиране и изисквания за периодичност за извозване на събраните отпадъци от опаковки. Организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки са сключили договори за въвеждане на разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините: Враца, Монтана, Дупница, Плевен, Банкя, Павел баня, Бургас - Созопол, Поморие и Китен, КК “Албена”, Търговище, Гърмен, Хаджидимово, Сантовча, Самоков, райони “Панчарево” и “Студентски” на Столична община. Схема за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване е въведeна от “ЕКОБУЛТЕХ” АД - организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Схема за управление на негодни за употреба оловно-кисели акумулаторни батерии се реализира от “Монбат” АД. През 2006 г. е въведена схема за събиране и предаване за оползотворяване на отработени масла от производителите и вносителите на масла. Издадено е разрешение на “НКСООМ” ООД - организация по оползотворяване на отработени масла, а шест фирми изпълняват задълженията си индивидуално: “СТЕАЛИТ” ООД, “Глобал лубрикантс енд кемикълс” ЕООД, “Булвария автомобилни продукти” ЕООД, “Еурохит 07” ЕООД, “СО – МАТ” АД и “Верила – лубрикантс” ООД. В рамките на българо-германски проект “Система за контрол на отработените масла” приключи адаптирането на българската “Система за контрол на отработените масла”- Булойл. | Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки (“ЕКОБУЛТЕХ” АД, “Монбат” АД, “НКСООМ” ООД, “СТЕАЛИТ” ООД, “Глобал лубрикантс енд кемикълс” ЕООД, “Булвария автомобилни продукти” ЕООД, “Еурохит 07” ЕООД, “СОМАТ” АД, “Верила – лубрикантс” ООД) |  |
| Организиране изграждането на Национален център за третиране на опасни отпадъци | Проектът “Национален център за третиране на опасни отпадъци” е включен в плана за действие на JASPERS за 2007 г. и след експертиза, от експерти на JASPERS, ще се пристъпи към преработката му. Ще се проучи възможността за прилагане на схема за публично-частно партньорство. |  |  |
| Организиране изграждането на регионални съоръжения за депониране на опасни отпадъци /клетките за опасни отпадъци към регионалните депа за опасни отпадъци в Русе и Севлиево/ | Завърши изграждането на депо Севлиево, което съдържа и клетки за опасни отпадъци. На депо Русе е издадено разрешение по чл. 37 от ЗУО. Изпълнени са строително-монтажни работи, свързани с изграждането на Инсинератора в Александровска болница, София. | ПУДООС | Осигуряване на екологосъобразно обезвреждане на опасните болнични отпадъци. |
| Организиране създаването на система и изграждане на съоръжения за третиране на излезли от употреба МПС | Определени са 17 млн. лв. за реализацията на два национални центъра за разкомплектоване на ИУМПС (с капацитет 8 000 т(бр.)/год. всеки), по един в източната и западната част на България, предвидени в Програмата за прилагане на Директива 2000/53/ЕС за отпадъците от моторни превозни средства. Проведена е процедура по ЗОП за избор на фирми за изготвяне на работни проекти за строителство на двата национални центъра за разкомплектоване. Не са избрани изпълнители на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП и процедурата е прекратена. | ПУДООС |  |
| Организиране създаването на система и изграждане на инсталации за оползотворяване на пластмасови отпадъци от опаковки | Въведена е система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в общини: Враца, Стара Загора, Лъки и Смолян. | # “Екопак България” АД |  |

7.2. Осигуряване на механизми за функциониране на  система за разделно събиране,  рециклиране , повторна употреба  и оползотворяване с        производство на енергия на подходящите за целта отпадъци.

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансово подпомагане на общините за закупуване на подходящи съдове за разделно събиране на отпадъците | През 2006 г. са финансирани дейности за развитие на разделното събиране на отпадъци в общините: Карлово, Добрич, Русе, Троян и Сливен. Популяризиране на разделното събиране чрез финансиране на Национална информационна кампания за разделно събиране на отпадъци. | ПУДООС | Стимулиране на общините за въвеждане на разделно събиране на отпадъци и повишаване информираността на населението. |

7.3.Значително подобряване чистотата на населените места

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Регламентиране в общинските наредби за чистотата на населените места на конкретните лица, отговорни за почистването на всички публични места на територията на населените места и създаване и функциониране на механизъм, позволяващ персонална отговорност за почистването на тези площи | В наредбите за чистотата на редица общини са определени конкретни лица, отговорни за почистването на всички публични места на територията на населеното място. Назначавани са инспектори към общините, отговарящи за спазване на нормативните изисквания и налагащи санкции на нарушителите. |  |  |
| Оптимизиране на използването на постъпленията от гражданите и фирмите /такса за битови отпадъци и поддържане на чистотата на населените места / и получените средства от наложените санкции | В чл.67, ал.1 от Закона за местните данъци и такси е регламентирано, че “Размерът на такса битови отпадъци се определя според количеството битови отпадъци. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за: осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.” Също така, в чл.15, ал.2 от Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци е регламентирано, че “Цената за депониране на отпадъци трябва да възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото, за период не по-кратък от 30 години”. Стартира реализирането на пилотен проект за практическо прилагане на системата за разделно събиране на опасни отпадъци, генерирани в битовия отпадъчен поток в община Сливен. | ПУДООС | Нормативно са определени видовете разходи, които трябва да се покриват от годишния размер на такса “битови отпадъци”. |

IV.8. НАМАЛЯВАНЕ ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ

8.1.   Намаляване шумовото замърсяване в населените места от стопански обекти.

8.2. Намаляване шумовото замърсяване предизвикано от транспорта.

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработване и приемане на хармонизирано законодателство в областта на шума, индустриалния шум и шума от битови уреди. Създаване на нормативна основа за административна принуда над институциите, стопанските субекти и гражданите за намаляване на шумовото замърсяване, причинено от дейността им | През 2006 г., на основание на Закона за защита от шума в околната среда са приети следните нормативни документи: - Наредба № 2 от 5.04.2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда, и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда; - Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната; - Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението; - Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум в околната среда и към плановете за действие; - Наредба № 4 от 27.12.2007 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството. Министерството на икономиката и енергетиката е водещо ведомство за хармонизирането на законодателството в сектора по отношение на шума от битови уреди. | ДБ | С приетия Закон за защита от шума в околната среда и изготвените наредби се осигурява пълното транспониране на Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда. Прилагането им на практика ще осигури формулирането и изпълнението на мерки за намаляване на шумовото натоварване в населените места и намаляване на здравния риск за населението. |
| Проучване на институционалната обезпеченост, състоянието и проблемите на: мрежата за мониторинг на шума в населените места; системата за контрол на източниците на шумови емисии от стопански обекти и транспортни средства; изготвяне на предложения за решаване на проблемите. | Проучването е завършено през 2005 г. Инсталирани са пет броя стационарни станции за наблюдение, регистрация и контрол на шумовите емисии на излитащи и кацащи въздухоплавателни средства. Системата позволява регистрация на шумовите емисии за всеки отделен полет и съответно предприемане на предупредителни и санкциониращи мерки към съответния въздушен превозвач.Обезпечени с надлежния софтуер и вече функциониращи са всички станции, които работят и натрупват необходимата статистическа информация за шумовите емисии на самолетите на всички анвиокомпании, изпълняващи полети до летището. През 2006 г. е изготвен и изпълнен График за провеждане на контролни измервания на нивата на шум, излъчвани от промишлените обекти от РИОСВ. Проведени са два семинара с експерти от РИОСВ и ИАОС по прилагане на изискванията на Закона за защита от шум в околната среда. Продължи развитието на системата за контрол на шумови емисии от стопански обекти. | “Летище София” ЕАД ДБ | Следене и регистриране на шумовите емисии на самолетите на различните въздушни превозвачи, изпълняващи полети до летище София и предприемане на адекватни мерки за намаляване на шумовото замърсяване. Изграждане на ефективна система за контрол на шума от промишлени източници. Използване на информацията от ежегодните доклади за състоянието на околната среда при разработването на стратегически шумови карти и планове за действие. |
| Други | През 2005 г. е установена необходимодтта от инсталиране на специална шумоизолираща дограма на 230 самостоятелни къщи и едно училище на основата на извършени измервания на шумовото замърсяване на жилищни и обществени сгради в непосредствена близост до района на летище София. До 31.12.2005 г. е сменена дограмата на 90 къщи и училището, а през 2006 г. е сменена дограмата и на останалите 140 къщи. | “Летище София” ЕАД | Намаляване на шумовото замърсяване в жилищата и обществените сгради в близост до района на летище София. |

IV.9. ПО-ШИРОКО УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

9.1. Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда

9.2. По-широко привличане на обществеността в процеса на вземане на решения

| Действие | Изпълнени дейности през 2006 г. | Източник на финансиране | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| Листовки/брошури за достъп до информация за околната среда (за обществеността и служители) | Издаден и разпространен е Наръчник за компостиране и рекламни материали. Разпространени са брошури за разделно събиране на отпадъци. | ПУДООС |  |
| Създаване на Национален портал в Интернет за информация за околната среда, съобразен с изискванията на Европейската агенция по околна среда – ЕАОС/EIONET, UNEP/Инфотера и Конвенцията от Архус | През 2006 г. е извършвана актуализация на информацията за България в националния портал в рамките на UNEP.net. | ДБ |  |
| Преглед и хармонизиране на процедурите на мониторинга на околната среда и докладването /национални, ЕС/ЕАОС, ООН и конвенции/ | По Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР): - изготвен и изпратен в Секретариата на Конвенцията годишен доклад за националните емисии, съгласно изискванията на работния план на Конвенцията ; - изготвен национален доклад за 2006 г. по стратегията и политиката за намаляване замърсяването на въздуха въз основа на представения въпросник от Секретариата на ИКЕ/ООН към КТЗВДР. Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой към Виенската конвенция за опазване на озоновия слой: - изготвен и изпратен в Секретариата по озона към ЮНЕП годишен отчетен доклад, съгласно изискванията на Конвенцията; - изготвен и изпратен в Секретариата по озона към ЮНЕП годишен отчетен доклад за количествата дозиращи и сухи прахови инхалатори. През периода 2004 – 2006 г. е извършено преструктуриране на Националната система за мониниторинг на почвите, като през 2004 г. е утвърдена и внедрена разработената в рамките на проекта система за почвен мониторинг в съответствие с Докладите на работните групи към Тематичната стратегия за опазване на почвите (EUR 21319 EN/5), през 2005 г. в програмата за почвен мониторинг са включени допълнителни показатели, а през 2006 г. са проведени мониторингови дейности по редуцираната мрежа. Разработени и приети от Колегиума на МОСВ са: Закон за почвите и Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, възстановяването и поддържането им, и предстои приемането им от МС през 2007 г. Разработена е национална програма за мониторинг на биологичното разнообразие в съответствие с Директиви 92/43 и 79/409. През 2005 г. и 2006 г. в Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух се извърши контрол на съдържанието на Hg, Ni, As, полиароматни въглеводороди (РАН) в атмосферния въздух чрез лабораторен анализ на съдържанието им във ФПЧ10. с цел изпълнение изискванията на Директива 2004/107/ЕС. Завърши изпълнението на проект по Програма ФАР “Изграждане на система за контрол качеството на данните, получавани от измерванията на КАВ и емисии на вредни вещества във въздуха”. Завърши изпълнението на проект по Програма ФАР ТГС “Изготвяне на съвместни програми за управление качеството на атмосферния въздух в граничните българо-румънски градове по Долен Дунав”. Изготвени са съответните програмни продукти във връзка с прилагане на изискванията на Наредба №1/2004г. за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух, транспонираща Директива 2000/69/ЕС | ДБ, Фламандско правителство ДБ ДБ, Холандско правителство ДБ, ФАР ДБ, ФАР ТГС ДБ | Изпълнение на ангажиментите към КТЗВДР по докладването. Изпълнение на ангажиментите към Виенската конвенция по докладването. - Преструктуриране на мрежата за да отговаря на изискванията на ЕК/ ЕАОС Регламентиране на отговорностите при дейностите за опазване на почвите и достигане до необходимото качество. Изграждане на НСМБР и осигуряване на информация за докладване по Директивите за птици и хабитати. През 2007 г. ще бъде изготвен доклад за резултатите от проведената предварителна оценка на качеството на атмосферния въздух по отношение съдържанието на тежки метали, арсен и РАН. Ще бъде изготвено предложение за актуализиране на мрежата за контрол на въздуха по отношение броя и вида на пунктовете, в които след 31.12.2006 г. измерванията на ТМ, арсен и ПАВ ще продължават с цел изпълнение изискванията на Директива 2004/107/ЕС Въведена е система за осигуряване качеството на данните от измерванията на качеството на атмосферния въздух и на емисии на вредни вещества във въздуха., с което ще се изпълнят ангажиментите на страната по Рамкова Директива 96/62/ЕС, съответните Дъщерни Директиви и Решение 97/101/ЕС за обмен на информация, траспонирани в българското законодателство с Наредба №7, Наредба №1, Наредба №4 и Наредба №9. Разработена е съвместна програма за управление на качеството на въздуха на границата България – Румъния по долен Дунав, за намаляване на емисиите и достигане на установените стандарти за качество на въздуха. Разработени са краткосрочен и дългосрочен план за действие в съответствие с изискванията на Директива 96/62/EC за района на всяка от 4-те български общини - Никопол, Свищов, Русе и Силистра, координирани със съответните планове за действие на общините Турну Мъгуреле, Зимнич, Гюргево и Калараш. Изготвяне на необходимата информация и представянето й на интернет страницата на ИАОС за информиране за нивата на бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух чрез тримесечни и годишни бюлетини. |
| Включване/засилване в училищните учебни програми на всички нива на проблемите по околната среда | В рамките на общото образование интегрираният подход, включващ проблемите по околната среда, е заложен в Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и в новите учебни програми. Те определят компетентностите, които учениците трябва да развият в края на всеки етап и степен на образование и в края на всяка година от обучението си по даден учебен предмет. От първи до шести клас те се постигат чрез интегрирани учебни предмети като: Роден край, Околен свят, Човекът и обществото и Човекът и природата. След шести клас става диференцирано разглеждане на проблемите в учебните предмети Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, География и икономика, Физика и астрономия, Философия и Свят и личност. Интегрирането в този случай се постига чрез междупредметни връзки, които са част от учебните програми. Новите учебни програми са въведени от 1-ви до 3-ти клас и от 9-ти до 12-ти клас. С всяка нова учебна година предстои въвеждането на новите учебни програми за всеки следващ клас. В рамките на професионалното образование и обучение се регламентират Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии. При разработването на учебното съдържание, отчитайки спецификата на трудовите дейности по конкретните професии и специалности, се включва задължително учебно съдържание, което: - формира знания и умения за опазване на околната среда; - разглежда възможностите за намаляване на вредното въздействие на етапите от технологичния процес върху въздуха, водата и почвите, върху живота и здравето на хората В Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са заложени и показатели за оценяване на придобити професионални компетенции за опазване на околната среда при упражняване на съответните професии. В системата се осъществява и професионално образование и обучение по професията “Екология”, специалност “Екология и опазване на околната среда”. Във ВА “Г.С. Раковски” се провеждат ежегодни курсове с офицерите в БА за придобиване на знания и умения по опазване на околната среда. | ДБ, Донорски програми | Повишаване знанията и общественото съзнание за важността на проблемите по опазването на околната среда. Формиране на правилно отношение към природата още в най-ранна детска възраст, което е гаранция за постигане на устойчиви резултати. |
| Кампания за повишаване на общественото съзнание “За чиста околна среда” | През 2006 г. се проведе конкурс “За чиста околна среда” на тема “Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и инициативи за разделно събиране на отпадъци в населените места”. Със средства в размер на 760 000 лв. от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда се финансираха 120 общини и кметства, 15 НПО, 65 училища и детски градини от страната за реализиране на проекти за околна среда. | ПУДООС | Чрез провеждането на Кампанията “За чиста околна среда” се цели да се подпомогнат общините в почистването, озеленяването или възстановяване на озеленяването на замърсени с отпадъци части на населените места, въвеждане на разделно събиране на отпадъците и други. |
| Публикуване на специализирани и популярни информационни материали по проблемите на околната среда | В резултат на изпълнението на проект “Информационна кампания за публично-частно партньорство за устойчиво развитие на защитените територии” са изработени 3 информационни филма, показващи добри примери за развитие на екологосъобразен бизнес в защитени територии. Беше създадена и специализирана интернет страница, на която могат да се гледат филмите. Страницата е официално представена на кръгла маса, посветена на тази тема с участието на медии, представители на бизнеса и други заинтересовани страни. В резултат на изпълнението на проект “Информационна кампания за изграждане на европейско съзнание за опазване на околната среда в населението места” са изработени и отпечатани 15 000 учебни помагала за ученици от 1-ви до 4-ти клас. В резултат на изпълнението на проект “Национални информационни компании в областта на управление на отпадъците” са отпечатани 15 000 плаката и 50 000 дипляни, и изработен ТВ, клип като част от национална информационна кампания за разделното събиране на отпадъци от опаковки. | Комуникационна стратегия | Популяризиране сред широк кръг хора на успешни практики за развитие на алтернативен туризъм и бизнес дейности в защитени територии. Представяне на добри примери за публично-частно партньорство в тези територии. Повишаване знанията и разбирането на учениците за тяхната роля в разделното събиране и да формира у тях трайни навици за използване на системите, предназначени за това. Информиране на гражданите за икономическите и екологичните ползи от разделното събиране, и формирането на гражданско съзнание по отношение на ползите от разделното сметосъбиране, и като краен резултат - увеличаване количеството и качеството на разделно събираните отпадъци. |
| Провеждане на информационни кампании с населението запознаване с начините за компостиране на органични отпадъци от домакинства, паркове, вили, малки селски стопанства. | Проведени са срещи с ръководствата на кметствата и специалисти от РИОСВ за компостиране на органичните отпадъци в община Антоново. Проведена е информационна кампания сред населението чрез местните медии за запознаване с начините за компостиране на органични отпадъци от домакинства, вили, малки селски стопанства в община Трявна. | Общински бюджет | Повишаване на екологичната култура на населението. |

# Приложение № 2

Изпълнение на мерките, предвидени в плана за действие за 2006 г. към Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2003 – 2007 г.)

| № | Действие за 2006 г. | Състояние през 2006 г. | Източник на финансиране | Стойност /хил.лв./ |  | Ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Поставяне на условия за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, чрез издаването на комплексни разрешителни за предотвратяване и контрол на замърсяването. | Открити са общо: - 124 процедури по издаване на комплексни разрешителни; - 2 процедури по изменение на комплексни разрешителни - 6 процедури по актулизиране на комплексни разрешителни. |  |  |  | Предотвратяване и намаляване на образуваните отпадъци чрез прилагане на най-добрите налични техники. |
| 1.2.3 | Издаване на комплексни разрешителни, в съответствие с приетия график, вземайки предвид изискванията за най-добра налична техника | В съответствие с приетия график през 2006 г. са издадени: - 39 комплексни разрешителни; - 9 актуализирани комплексни разрешителни; - 1 изменено комплексно разрешително; - 13 решения за отказ от издаване на комплексно разрешително. |  |  |  | Екологосъобразно управление на отпадъците. |
| 1.5 | Въвеждане на ограничения за съдържанието на опасни вещества в продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци прилагане на диференцирано ценообразуване при обезвреждане на отпадъците. | Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, лицата, които произвеждат или внасят на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки спазват ограничението за съдържание в тях на олово, кадмий, живак или шествалентен хром в обща концентрация не по-голяма от 250 части на милион. Разпоредбата се спазва от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. С Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ПМС № 82 от 10 април 2006 г. обн., ДВ, бр. 36/02.05.2006 г.) е въведено изискване за ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване. С Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (ПМС № 144 от 5 юли 2005 г., обн., ДВ, бр. 58/15.07.2005 г). е въведено изискване за ограничаване употребата на определени опасни вещества в батерии и акумулатори. | Производители и вносители на опаковани стоки |  |  | В претите подзаконови нормативни актове към Закона за управление на отпадъците са въведени конкретни изисквания за съдържанието на опасни вещества в продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в т.ч. опаковки, моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори. |
| 1.6 | Прилагане на диференцирано ценообразуване при обезвреждане на отпадъците, в зависимост от съдържащите се в тях опасни вещества. | С Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци е въведено изискването цената за депониране на отпадъци да покрива всички разходи за изграждането, експлоатацията, мониторинга и закриването на депото, както и разходите за следексплоатационните грижи за период не по-кратък от 30 години. Различните технически изисквания за проектиране, изграждане и експлоатация на различните класове депа (депа за неопасни, опасни и инертни отпадъци) са предпоставка за диференциране на цената за обезвреждане на отпадъците в зависимост от тяхната степен на опасност. |  |  |  |  |
| 2 | Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Въвеждане на схеми за разделно събиране на отпадъци, насочени към оползотворяване и рециклиране за отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, отработени масла и др. | На 12.05.2006 г. е подписан Меморандум между МОСВ и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, съгласно който до 31.12.2006 г., 1,5 млн. жители да бъдат включени в системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Въведени са и минимални технически критерии към системите за разделно събиране и изисквания за периодичност за извозване на събраните отпадъци от опаковки. През 2006 г. организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки са сключили договори за въвеждане на разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините: Враца, Монтана, Дупница, Плевен, Банкя, Павел баня, Бургас - Созопол, Поморие и Китен, КК „Албена”, Търговище, Гърмен, Хаджидимово, Сантовча, Самоков, райони “Панчарево” и “Студентски” на Столична община. Схема за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване се въвежда от “ЕКОБУЛТЕХ” АД - организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване Схема за управление на негодни за употреба оловно-кисели акумулаторни батерии се реализира от “Монбат” АД. През 2006 г. е въведена схема за събиране и предаване за оползотворяване на отработени масла от производителите и вносителите на масла. Издадено е разрешение на организация по оползотворяване на отработени масла на една фирма (“НКСООМ” ООД), а шест фирми изпълняват задълженията си индивидуално: “СТЕАЛИТ” ООД; “Глобал лубрикантс енд кемикълс” ЕООД; “Булвария автомобилни продукти” ЕООД; “Еурохит 07” ЕООД; “СО – МАТ” АД и “Верила – лубрикантс” ООД. В рамките на българо-германски проект “Система за контрол на отработените масла” приключи адаптирането на българската “Система за контрол на отработените масла”- Булойл. | Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ООп) “ЕКОБУЛТЕХ” АД “Монбат” АД «НКСООМ» ООД - “СТЕАЛИТ” ООД; “Глобал лубрикантс енд кемикълс” ЕООД; “Булвария автомобилни продукти” ЕООД; “Еурохит 07” ЕООД; “СО – МАТ” АД “Верила – лубрикантс” ООД |  |  | Разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци, насочени към оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, луминесцентни лампи и други лампи съдържащи живак, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и др. |
| 2.8 | Въвеждане в програмите за управление на дейностите по отпадъците и в общинските договори за възлагане на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците, на изисквания и процедури за прилагане на разделяне при източника, разделно събиране и транспортиране на рециклируеми (вкл. биоразградими) компоненти от битовия отпадъчен поток. | През 2006 г. продължи работата по осъществяване на проекти за разделно събиране на биоразградими отпадъци, в рамките на проектите за домашно компостиране (виж т.4.14). В периода 2005-2006 г. в селски райони на общините Раднево, Чирпан, Правец, Кнежа и Раковски са осъществени проекти за разделно събиране и транспортиране на биоразградимите отпадъци от личните градини. По съвместен проект на МОСВ, Регионален Екологичен Център за страните от Централна и източна Европа и Японската Агенция за Международно сътрудничество, е издадено ръководство за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците за общините. Стартирала е една инсталация за сепариране в с. Сотиря, обл. Сливен. На инсталацията се обработват и битови отпадъци, от които се отделят годните за рециклиране отпадъци от опаковки. | Фондация за реформа в местното самоуправление МОСВ РЕЦ за ЦИЕ ЯАМС (JICA) Общини ООп |  |  | Провежда се политика на местно ниво за увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци, с цел тяхното рециклиране. |
| 2.9 | Подпомагане изграждането на допълнителни мощности за оползотворяване на отпадъци и реконструкция на съществуващите инсталации (пластмасови отпадъци, хартиени и картонени отпадъци, отпадъци от стъкло, излезли от употреба МПС, негодни за употреба оловно-кисели акумулатори, излезли от употреба пневматични гуми, отработени масла и др.). | На община Карлово е отпусната безвъзмездна помощ за реализиране на проект “Външно ел. и ВиК захранване на център за сортиране и първична обработка на разделно събрани отпадъци”. За реализацията на предвидените в Програмата за прилагане на Директива 2000/53/ЕС за отпадъците от моторни превозни средства два национални центъра за разкомплектоване на ИУМПС (с капацитет 8 000 т(бр.)/год. всеки), по един в източната и западната част на България, са определени 17 млн лв. Проведена е процедура по ЗОП за избор на фирми за изготвяне на работни проекти за строителство на двата национални центъра за разкомплектоване, но не са избрани изпълнители на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП и процедурата е прекратена. Реализиран е проект “Рафинерия за производство на биодизел” от фирма “Клокотница І” АД, гр.Кърджали. В с.Искра е изградено предприятие за преработка на отпадъците от винопроизводството. | ПУДООС ПУДООС ПУДООС ПУДООС | 59 17 000 1500 1350 |  | Разширяване на системата за събиране на отпадъци и увеличаване количеството на оползотворените гуми. |
| 2.10 | Изграждане на инсталации за преработване на дървесни и растителни отпадъци | През 2006 г. от ПУДООС не са финансирани проекти за преработване на дървесни и растителни отпадъци. |  |  |  |  |
| 2.11 | Ограничаване вносът на отпадъци за рециклиране в случаите, когато за същите отпадъци образувани в страната няма достатъчни и подходящи мощности. | Въведена е забрана за внасянето в страната на отпадъци, състоящи се от материали, за които не са постигнати целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки през предходната година, когато през предходната календарна година лицето - оператор на инсталацията, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването, е оползотворило по-малко количество отпадъци от български произход в сравнение с количеството внасяни отпадъци за оползотворяване в същата инсталация. Тази забрана не е влязла в сила, тъй като целите по рециклиране и оползотворяване за 2005 г. са изпълнени. |  |  |  | С въведените забрани се ограничава количеството на внасяните отпадъци, които запълват капацитета на предприятията за рециклиране и оползотворяване и се създават благоприятни условия за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, и за прилагане на забраните за депониране на специфични отпадъци. |
| 3 | Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъци |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране и транспортиране на битови отпадъци (доставка на нова сметосъбираща техника и специализирани съдове). Разширяване на системите за организирано събиране на битови отпадъци и обхващане на всички населени места в страната. | През 2006 г. са гласувани средства за отпускане на безвъзмездни помощи и безлихвени заеми от ПУДООС за закупуване на съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места в общини: Сатовча, Гърмен, Руен, Борован, Бяла Слатина, Мездра, Мизия, Хайредин, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Лом, Медковец, Чипровци, Червен бряг, Куклен, Лъки, Хисар, Завет, Кубрат, Бяла, Алфатар, Главиница, Дулово, Златоград, Рудозем, Горна Малина, Омуртаг, Минерални бани, Каолиново, Смядово, Хитрино. Изплатени са средства по договорите за кредити на следните общини: Гърмен, Хаджидимово, Белоградчик, Кюстендил, Летница, Берковица, Панагюрище, Пордим, Червен бряг, Лъки, Хисар, Бяла, Борино, Доспат и Сливница. | ПУДООС ПУДООС | 7224 2590 |  | Осигурени са финасови средства за изпълнение на задълженията, които имат кметовете на общини, съгласно чл.16, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, да осигурят условия, при които всеки притежател на битови отпадъци да се обслужва от лицата, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки. |
| 3.4 | Въвеждане на системи за събиране на масово-разпространени опасни отпадъци от домакинствата (луминесцентни лампи, батерии, акумулатори, отработени масла, излезли от употреба електрически и електронни уреди и др.). | Отпуснати са средства за изграждане на пункт за съхранение на излезли от употреба луминисцентни лампи в община Търговище. Реализира се система за разделно събиране на отпадъци от газоразрядни лампи от ”Балбок инженеринг” АД. Реализира се система за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от “Екобултех” АД. Въведена е система за събиране и предаване за оползотворяване на отработени масла от организация по оползотворяване на отработени масла – “НКСООМ” ООД и от 6 фирми, които изпълняват задълженията си индивидуално: “СТЕАЛИТ” ООД; “Глобал лубрикантс енд кемикълс” ЕООД; “Булвария автомобилни продукти” ЕООД; “Еурохит 07” ЕООД; “СО – МАТ” АД и “Верила – лубрикантс” ООД. | ПУДООС ”Балбок инженеринг” АД “Екобултех” АД “НКСООМ” ООД “СТЕАЛИТ” ООД; “Глобал лубрикантс енд кемикълс” ЕООД; “Булвария автомобилни продукти” ЕООД; “Еурохит 07” ЕООД; “СО – МАТ” АД и “Верила – лубрикантс” ООД | 55 |  | Повишаване на енергийната ефективност и намаляване консумацията на електрическа енергия и емисиите на парниковите газове. Предотвратяване образуването на живак – съдържащи отпадъци. Осигуряване рециклирането на живак-съдържащи лампи. |
| 3.5 | Въвеждане на общински системи за събиране на строителни отпадъци. | Във връзка със започнала през 2005 г. подготовка по изготвянето на проект на първото в страната регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци - инсталация за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване с депо за инертни отпадъци към нея, с изграждането на което се предвижда обслужването на регион Пловдив, включващ общините: Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Раковски, Кричим, Асеновград, Перущица, Съединение, Садово, Брезово и Първомай. През 2006 г., вследствие на възникнали проблеми от организационен характер, в община Родопи, отговаряща за проекта и изграждането на съоръжението в с. Първенец, все още не е възложено неговото проектиране. По тази причина не са усвоени средствата, гласувани от общината и от ПУДООС. | ПУДООС | 2 000 /за първият етап на проекта/ |  |  |
| 4 | Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Привеждане в съответствие или закриване на всички съществуващи депа за отпадъци, които не отговарят на действащите нормативни изисквания. | По данни на регионалните инспекции по околна среда и водите през 2006 г. са закрити 710 броя нерегламентирани сметища на територията на цялата страна, при планирани 455. Извършени са работи по рекултивация на депо за битови отпадъци в землището на с. Цалапица, гр.Пловдив. Операторите на 75 броя съществуващи депа, на които се депонират производствени и опасни отпадъци, са изготвили и представили за утвърждаване планове за привеждане на депата в съответствие с изискванията на Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Утвърдени са плановете на 33 бр. депа, върнати са плановете на 14 бр. депа, а плановете на 28 бр. депа предстои да бъдат разгледани. | общини ПУДООС | собствени средства 1957 |  | Предприемане на необходимите мерки за привеждане на депата в съответствие с нормативните изисквания, с цел намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда. |
| 4.1.3. | Поетапно закриване на всички съществуващи депа, които не са в съответствие с нормативните изисквания | С решения на министъра на околната среда и водите по плановете за привеждане в съответствие с изискванията на нормативната уредба на 6 бр. съществуващи депа за опасни отпадъци, които не отговарят на изискванията, са поставени условия за преустановяване експлоатацията на депата в срок до 31.12.2006 г., и предприемане на последващи действия по тяхното закриване и рекултивация. | Оператори на депата – собствени средства, |  |  | Намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда от съществуващите депа за отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. |
| 4.2. | Подобряване на контрола по прилагане на изискванията за депониране на отпадъци, в т.ч. за мониторинг и налагане на адекватни санкции за операторите на депа, които нарушават изискванията за изграждане и експлоатация | Със Закона за управление на отпадъците са регламетирани възможностите за налагане на санкции при конкретни нарушения, в т.ч. на лицата, които нарушават изискванията за изграждане и експлоатация на депа, както и за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците. Предвидена е и възможност при повторно нарушение, на виновните лица да се налага санкция в двоен размер. През 2006 г. са констатирани, от РИОСВ, нарушения на посочените лица и са издадени 60 бр. наказателни постановления на обща стойност 9 980 лв. |  |  |  |  |
| 4.5 | Поетапно изграждане на система от 54 регионални депа, с достатъчен капацитет позволяващ обезвреждане на цялото количество генерирани в страната битови отпадъци, вкл. изграждане на клетки за обезвреждане на опасни отпадъци на депата в Русе и Севлиево. | През 2006 г. са построени и въведени в експлоатация депата в Монтана, Севлиево и Силистра. На 6 от въведените вече в експлоатация регионални депа (Варна – с.Въглен, Пловдив – с.Цалапица, Оряхово, Харманли, Карлово и Мадан) се извършва строителство на нови клетки, с цел разширяване и увеличаване на капацитета им, или се извършва рекултивация на клетки от тях с изчерпан капацитет. В процес на строителство са 7 регионални депа за отпадъци (Созопол, Перник, Добрич - с. Богдан, Ловеч, Разград, Ямбол и Златица). На различен етап от подготовка за реализация са останалите 23 регионални съоръжения, в т.ч.: - подготвен е работен проект на “Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали”. Обявен е търг за избор на изпълнител на строителството; - за шест от депата (Добрич, Плевен, Видин, Бургас, Пазарджик и Провадия), с финансиране по програма ИСПА на техническа помощ, се подготвят проекти и необходимата документация за последващата им реализация; - шест от депата (Костинброд, Габрово, Смолян, Ботевград, Елхово и Малко Търново) са в процес на работно проектиране или в процес на издаване на комплексно разрешително; - проект Предприятие с депо за третиране на битови отпадъци от регион Пловдив при с. Шишманци е в процедура на издаване на комплексно разрешително; - за седем от депата (Стара Загора, Варна, Велико Търново, Борово, Белене, Костенец и Луковит) е одобрена молба за финансиране по програма ИСПА на ЕС на техническа помощ за подготовка на проектите за реализация със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз; - подадената, през м.август 2004 г., молба за кандидатстване пред ЕК за финансиране на строителството на регионално депо-Кочериново по линия на Програма ИСПА на ЕС е върната за преработка и повторно внасяне. Поради забавата на тази преработка и междувременното преустановяване през 2006 г. на финансирането на инвестиционни проекти по Програмата, молбата за отпускане на средства за строителството на депото ще бъде пренасочена към Кохезионния фонд на Европейския съюз през 2007 г. - Строителството на регионално депо за отпадъци в Перник е временно преустановено, тъй като е извадено от обхвата на Финансовия меморандум по ИСПА. | РБ, ПУДООС, ИСПА, ПИП АД |  |  | Изпълняват се ангажиментите, поети от Р.България, във връзка с прилагането на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците, свързани с реконструкция на съществуващи и изграждане на нови регионални депа, които да осигурят обезвреждането на битовите отпадъци от населените места в страната. |
| 4.7. | Привеждане в съответствие или закриване на всички съществуващи инсинератори за отпадъци, които не отговарят на действащите нормативни изисквания. | Издадени са предписания на операторите на съществуващите инсталации за привеждането им в съответствие с нормативната уредба или за закриване. Във всички актуализирани разрешения по чл. 37 е поставено условие, че дейността по изгаряне на отпадъци се разрешава до 31.12.2006 г. |  |  |  |  |
| 4.8 | Изграждане на Национален център за обезвреждане на опасни отпадъци и съпътстваща инфраструктура за депониране на опасни отпадъци. | Проектът се нуждае от преработка и е включен в плана за действие на JASPERS за 2007 г.. След експертиза на проекта от експерти на JASPERS ще се пристъпи към преработка на проекта. Ще се проучи възможността за прилагане на схема за публично-частно партньорство. |  |  |  | Подготовка за изграждане на съоръжения за третиране на опасни отпадъци. |
| 4.10 | Издаване на разрешения за дейности с отпадъци и контрол по изпълнението на условията в издадените разрешения. Попълване на регистъра за издадените разрешения за дейности с отпадъци. | През 2006 г. са издадени 37 бр. разрешения за дейности с отпадъци от министъра на околната среда и водите. Директорите на РИОСВ са издадали 667 бр. разрешения от по чл.37, т.1 от ЗУО, 311 бр. регистрационни документи по чл.52, ал.1 от ЗУО и 377 бр. удостоверения по чл.55, ал.3 от ЗУО. Контрола по условията на издадените разрешения се извършва от РИОСВ. |  |  |  | С поставените условия в издадените разрешения за дейности с отпадъци и контрол по тяхното изпълнение се осигурява екологосъобразното управление на отпадъците. |
| 4.13. | Разработване на ръководства за компостиране и предварително обработване на отпадъците преди депониране | В рамките на проектите за домашно компостиране са разработени учебно-информационни материали в т.ч.: “Наръчник по фамилно компостиране в пластмасови контейнери”, “Информационно колело на компоста” и “Наръчник за компостиране”. |  |  |  |  |
| 4.14 | Реализиране на пилотни проекти за домашно компостиране. | През 2006 г. са гласувани средства за отпускане на безвъзмездни помощи от ПУДООС за реализация на проекти за компостиране на общините: Петрич, Разлог, Девня, Тетевен, Ябланица, Брацигово, Асеновград, Садово, Завет, Лозница, Девин, Чепеларе, Антоново, Димитровград, Каолиново и Каспичан. Реализирани са следните пилотни проекти за домашно компостиране със средства, опуснати под формата на безвъзмездна помощ /Изплатени са средства по договорите/: - Минимизиране на биоразградимите битови отпадъци в община Берковица, чрез въвеждане на фамилно компостиране в пластмасови компостери; - Минимизиране на биоразградимите битови отпадъци в община Велики Преслав с въвеждането на фамилно компостиране в пластмасови биокофи; - Въвеждане на фамилно компостиране на растителни и животински отпадъци в пластмасови кофи в община Смолян; - Минимизиране на биоразградимите отпадъци чрез въвеждане на фамилно компостиране в специални съдове - компостери в община Априлци; - Компостиране на биоразградимите битови отпадъци в пластмасови компостери в община Ветово; - Фамилно компостиране на растителни и животински отпадъци в пластмасови компостери в община Тополовград; - Въвеждане на фамилно компостиране в община Кърджали; - Минимизиране на биоразградими битови отпадъци в община Садово, чрез въвеждане на фамилно компостиране; - Минимизиране на биоразградими битови отпадъци в община Ябланица, чрез въвеждане на фамилно компостиране; - Фамилно компостиране на растителни и животински отпадъци в община Брацигово. Всички проекти са свързани с осигуряване на компостери за 200 до 250 семейства на проект и обучение на населението. | ПУДООС ПУДООС | 633 204 |  | Намаляване на количествата биоразградими отпадъци, подлежащи на депониране. |
| 4.15 | Изграждане на инсталации за компостиране и предварително обработване на биоразградими отпадъци. | През 2006 г. са гласувани средства за отпускане на Сдружение в обществена полза “Еко 21” за реализиране на проект “Компостиране на биоразградимите битови отпадъци на компостни полета в кметство Жълтеш – община Габрово”, под формата на безвъзмездна помощ. | ПУДООС | 27 |  |  |
| 5 | Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Почистване на площи, замърсени с неопасни отпадъци и рекултивация на закрити/изоставени депа за битови отпадъци. | По данни на РИОСВ през 2006 г. са закрити 710 броя нерегламентирани сметища на територията на цялата страна. |  |  |  |  |
| 5.5 | Ограничаване на риска от стари замърсявания с отпадъци, вкл. изпълнение на програмите за отстраняване на щети от стари замърсявания при приватизацията на промишлени предприятия. | За ликвидиране на стари замърсявания, причинени в миналото при приватизацията на промишлени предприятия за 2006 г. са осъществени следните проекти: - “Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище Програмата на „Асарел Медет” АД е една от най-напредналите по изпълнение на дейностите. Повечето от обектите са приети с държавна приемателна комисия. Изпълнението е както следва: Обект І.1. - "Рекултивиране на Източно насипище /ИН/: преоткосиране и стабилизиране на откосите; обработка на площите с бактерицид и вар; покриване на площите с почвен материал; биологична рекултивация". Обектът е приет от Държавна приемателна комисия. Обект І.2. - "Изграждане на система за отвеждане на повърхностните води на Източно насипище /ИН/. Изграждане на противоерозионни диги в петата на ИН, дренажи и канавки за повърхностните води. Реконструкция на помпената станция под ИН и на системата от баражи". Обектът е приет от Държавна приемателна комисия. Обект І.3. - "Изграждане на пречиствателна станция за дренажни води от Източно насипище /ИН/: изготвени са технология за пречистване и предпроектни поручвания, проведени са допълнителни хидроложко, хидрогеоложко и хидротехническо проучвания в рамките на програмата, одобрен е от МЕЕС работен проект за подобект „Улавяне на дренажните и подземните води в района на Източно насипище и изграждане на нов гравитачен тръбопровод”, разработен е и работен проект за обект „Пречиствателна станция за дренажни води от Източно насипище” – местоположение – десен скат на р. Асарелска. Проведена е процедурата по ЗОП за доставка на оборудването. Провежда се процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на обекта. Обект ІІ.1 - "Рекултивация на първо стъпало на Окисен отвал”. Обектът е приключен и е приет от Държавна приемателна комисия. - “Кремиковци” АД, гр.София Обект №1-01 “Коксохимически завод. Рекултивация на 66,246 дка нарушени терени от демонтиране на бракувани цехове и комуникации” Обект №1-02 “Коксохимически завод. Рекултивация на 45,5 дка нарушени терени от ямите за каменовъглен катран, кисел катран и фуси”: изготвен е подробен устройствен план (ПУП), който е представен за одобряване от общината. Обект №02 “Рекултивация на източната и западната част на сгуроотвала с възстановяване на нарушени терени и поддържане дигата на сгуроотвала”: проведена е процедура по ЗОП за възлагане изготвянето на идеен и работен проект за обекта. Идейният проект е изготвен, приет е от МЕЕС. Обект №03 “Рекултивация на освободените терени след оползотворяване на отпадъците от табан за твърди отпадъци – с. Яна”: процедура по ЗОП за избор на изпълнител на проекта съгласно изискванията на ЗОП. Обектът се изпълнява. Обект №04 “Мелиорация на 500,166 дка техногенно повлияни земеделски земи, замърсени с тежки метали” е изпълнен. Обект №05 “Система за изграждане на пунктове за мониторинг на водите и осъществяване на мониторинг”: с решение на МЕЕС изпълнението на обекта е преустановено временно до започването на строителните работи по обектите от Програмата. - “Нефтохим” АД, гр. Бургас Основна площадка - Замърсени почви – рекултивация: работният проект е одобрен от МЕЕС, избран е изпълнител по ЗОП. Обектът се изпълнява. - Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтените утайки и други отпадъци. Изграждане на нови или реконструкция на съществуващи съоръжения (с вместимост 100 хил.м3.) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки: мярката е преформулирана с Решение на ВЕЕС. Изготвен е работен проект, който предстои да бъде разгледан от МЕЕС. - Оползотворяване на 450 хил. м3 нефтени утайки: мярката е преформулирана с Решение на ВЕЕС. Предстои процедура по ЗОП за избор на изпълнител. Окислителни езера - Подробно проучване, проектиране и осигуряване на мерките за възстановяване- мярката е изпълнена. - Рекултивация на І-во ОЕ: изготвен е технически проект за възмездно третиране и освобождаване на 60 000 м3 нефтен шлам от избрания по ЗОП от “Нефтохим” изпълнител. Проектът е приет от МЕЕС. Депо за отпадъци – рекултивация. - Избран изпълнител по ЗОП от “Нефтохим”. Изпълнен е І-ви етап. Пристанищен терминал “Росенец” - Възстановяване на почвените замърсявания Приет от Държавна приемателна комисия. - Изпомпване на съествуващи течни утайки от лагуните и рекултивация: внесен технически проект за възмездно третиране и освобождаване на 27 000 м3 нефтени утайки от избрания по ЗОП от “Нефтохим” изпълнител. Проектът е приет от МЕЕС. Продуктопроводи - Мярката е приключена. Мониторинг на основна площадка - Приет е от Държавна приемателна комисия. Мониторинг на окислителни езера - Приет е от Държавна приемателна комисия. Мониторинг на Пристанищен терминал - Приет е от Държавна приемателна комисия. - “Софарма” АД, гр.София Изпълнени и приети са от Държавна приемателна комисия всички обекти от програмата: Обект №01 “Закриване на хвостохранилища № 1 и №2, площадка Б”; Обект № 02 “Възстановяване на източна зона, площадка Б”; Обект № 03 “Закриване на мазутното стопанство, площадка “Б”; Обект №04 “Възстановяване на подземни води на площадка Б”; Обект № 05 “Разрушаване на изоставени сгради, площадка “Б”. - “Неохим”АД, гр. Димитровград Обект №1 “Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс”: обектът е приет от Държавна приемателна комисия. Обект №2 “Оздравителни мероприятия на депо за пиритна угарка – старо”: обектът е приет от Държавна приемателна комисия. Обект №3 “Оздравителни мероприятия на площадка за производство на сярна киселина”: обектът е приет от Държавна приемателна комисия. Обект №4 “Оздравителни мероприятия на замърсени зони в останалата част на площадката”: внесени са документи в ДНСК за насрочване на Държавна приемателна комисия. Обект №5 “Изграждане на нов терен за депониране на отпадъци: изграждането на депото е завършено. Депото е в процес на рекултивиране и предстои приемателна комисия. - “Агрополихим”АД, гр.Девня Обект №1 “Оздравителни мероприятия на отвала за фосфогипс”: приключила е рекултивацията по южния скат на отвала за фосфогипс до кота 130. Достигната е кота 162 на засипването на отвала с фосфогипс, няма напредък. Няма протокол за предаване на откосите (източния и западния) от „Агрополихим” АД на изпълнителя „Бартемекс Холдинг” АД. Все още (вече 5 години от подписването на Изпълнителното споразумение) няма яснота за местоположението и графика за изграждането на ПСОВ - част от програмата на дружеството за привеждане в съответствие. Поради това не е ясно къде да се включи водопровода, отвеждащ водите от инфилтрата на депото за фосфогипс – обект №1 от програмата за минали щети. Не е посочена входната шахта на пречиствателната станция, за да се трасира и изпълни този водопровод, част от приетия работен проект за депото за фосфогипс. Обект №2 “Оздравителни мероприятия на депо за пиритна угарка: дейностите по извозване на пиритрата угарка са изпълнени и приети с констативен протокол. Обект 03 “Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина”: почти всички сгради на обекта са разрушени и отпадъците от разрушаването им са извозени на ново депо (обект №5), с изключение на комина и цеха за амониев сулфат. С писмо от м. ноември 2006 г. на „Acid&Fertilizers” до МОСВ, “Агрополихим” АД се отказва от оздравителните мероприятия на цеха за амониев сулфат. Обект 04: “Оздравителни мероприятия на замърсяването с въглеводороди”: са изпълнени и приети с констативен прококол. Обект №5 “Изграждане на нов терен за депониране на отпадъци”: изграждането на депото е завършено. Депото е в процес на запълване. Дейностите по запълването на депото ще приключат след завършване на обект 3 – площадката за сярна киселина. - “Геосол” АД, гр. Провадия Обект I.“Стари щети по сондажни площадки” Подобект I-1 “Подготовка – махане на бетон от сондажни площадки”: изпълнен и готов за приемателна комисия; Подобект I-2 “Възстановяване твърдостта на бетона по сондажни площадки”: изпълнен и готов за приемателна комисия; Подобект I-3 “Работа по изкопаване на замърсени почви” – не е изпълнен; Обект II.“Лендфарм”: изготвен е работен проект. Проектът е приет от МЕЕС. Обект III. “Стари щети с LNAPL” и Обект IV. “Инсталиране на помпен сондаж до реката”: изпълнен и готов за приемателна комисия; Обект VI. “Пречистване на подземните води”: изпълнен и готов за приемателна комисия; Обект VII. “Мониторинг на подземните и повърхностни води”: експлоатация на системата за мониторинг, провеждат се мониторингови сесии през шест месеца, извършени са четиринадесет цикъла на опробване. Изпълнението на програмата е спряно. Няма официално уведомяване за причините, неофициално изпълнителят е в процедура по обявяване в несъстоятелност. - “Биовет” АД, гр.Пещера Обект “Мониторинг но подземни и повърхностни води на депо за мицел в мест. “Корията”: приет е работен проект за мониторинг. Проектът се изпълнява от дружеството. - “Пирел”АД, гр. Гоце Делчев Изготвени са работни проекти за обектите от програмата. Поради промяна на собствеността на площадката, предмет на програмата за отстраняване на миналите екологични щети, първата страна проучва правната възможност за продължаване на по-нататъшното изпълнение на програмата. - “Горубсо-Лъки”АД, гр. Лъки Приети са идейните проекти за обектите: - Обект №1“Хвостохранилище “ЛЪКИ-1” и обект №2 “Рудници “Дружба”, “Джурково” и “Хан Аспарух”: предстои внасяне на работния проект, съответно за обект №01 и №02. - Обект № 03 – “Мониторинг на повърхностни води в района на хвостохранилища “Лъки – 1” и “Лъки – 2”: изпълнява се обекта. - “ОЦК” АД, гр. Кърджали Обект №1 „Ремедиация на силно замърсени почви”: изготвен е идеен проект, който е разгледан и върнат от МЕЕС за преработване. Обект №2 „Изграждане на дренажи около временни депа”: изготвен е идеен проект, одобрен от МЕЕС. Изготвен е работен проект, който е приет от МЕЕС. Предстои неговото изпълнение. Обект №3 „Разрушаване на неизползваеми сгради”: идейният и работният проект проект са приети от МЕЕС. Изпълнението на проекта е възложен по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Проектът се изпълнява. Обект №4 „Строителство, експлоатация и закриване на депо (2002-2012 г.)” : избрана е нова площадка и предстоят съгласувателни процедури. „ОЦК” АД запозна повторно всички заинтересувани инстанции относно инвестиционното намерение за новата площадка 6 и получи становища, които са отразени в повторно внесеното задание за обхват на ОВОС. Изготвя се ПУП. Обект №5 „Мониторинг”: приет е работен проект. Изпълнението му ще започне при стартиране на някоя от мерките по Програмата. - “Горубсо мадан“АД, гр. Мадан Изготвени са работните проекти за: Обект №1: “Техническа и биологична рекултивация на участък “Септември”; Обект №2: “Техническа и биологична рекултивация на участък “Върба”; Обект №3: “Техническа и биологична рекултивация на участък “Северна Петровица”; Обект №4: “Техническа и биологична рекултивация на участък “Конски дол”; Обект №5: “Техническа и биологична рекултивация на участък “Централна Петровица”; Обект №6: “Техническа и биологична рекултивация на участък “Печинско”; Обект №7: “Техническа и биологична рекултивация на участък “Сполука”; Обект №8: “Техническа и биологична рекултивация на участък “Койнарци”; Обект №9: “Техническа и биологична рекултивация на участък “Яновска”; Обект №10: “Техническа и биологична рекултивация на участък “Остра чука”; Обект №11: “Техническа и биологична рекултивация на участък “Бориева”; Обект №12: “Техническа и биологична рекултивация на участък “Парна централа”. Проектите са приети от МЕЕС. Променен е собственикът на приватизираното дружество „Родопи Холдинг БГ” АД – гр. София. В тази връзка е подписано допълнително споразумение към договора за изпълнение на програмата за отстраняване на миналите екологични щети, с което изпълнител на програмата става „Стил комодитис” АД – гр. София. - Рудник “Димов дол”, обособена част от “Горубсо Рудозем” АД, гр. Рудозем Договорът за изпълнение на програмата е прекратен по взаимно съгласие на страните, за обсъждане на по-нататъшното изпълнение поради промяна на собствеността на площадката, предмет на програмата. - “Елаците мед” АД, с. Мирково Обект №1 „Довършване на рекултивацията на откоса и плажната ивица”: приет е работен проект и е започнало изпълнението на дейността; Обект №2 „Рекултивация на завирената част на хвостохранилището”: приет идеен и работен проект от МЕЕС; Обект №3 „Мониторинг на подземни и повърхностни води”: приет идеен и работен проект, внесени са документи в ДНСК за насрочване на приемателна комисия. - “Стар содов завод” – гр.Девня Пплощадка от „Индустриална зона Варна запад” – Девня: изготвено е заданието за проектиране, което е одобрено от МЕЕС. Изготвен е идеен проект, който е върнат от МЕЕС за преработване. Проектът е преработен и внесен за разглеждане на следващо заседание. - “Мина Балкан 2000” АД– гр. Твърдица Прието от МЕЕС задание за проектиране. - “Брикел” АД– гр. Гълъбово Изготвено е задание за проекитране, одобрено от МЕЕС, изготвен е идеен проект за обекта, като същият е върнат от МЕЕС за преработване. |  |  |  | Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда причинени от старите замърсявания и настъпили от минали действия или бездействия до момента на приватизация. Подобряване качеството на компонентите на околната среда. |
| 5.6 | Упражняване на стриктен контрол по изпълнение на изискванията за закриване на депа за отпадъци, експлоатирани от предприятията и изпълнението на свързаните с това мерки, предвидени в плановете за привеждане в съответствие с нормативните изисквания. | През време на мероприятията по закриване на депата за опасни отпадъци и депата за производствени отпадъци, от страна на РИОСВ, е осъществен стриктен и своевременен контрол по спазване на изискванията за закриване на депа за отпадъци, съгласно Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. |  |  |  | Предприемат се действия от страна на контролните органи за изпълнение на нормативните изисквания. |
| 5.7 | Подобряване на условията за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. | За подобряване на условията за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност през 2006 г. са гласувани средства за отпускане на безвъзмездни помощи от ПУДООС на общините: Белоградчик, Димово, Ружинци, Балчик, Ардино, Трън, Кнежа, Левски, Карлово, Баните, Чепеларе, Елин Пелин, Своге, Пирдоп, Опан, Ст. Загора, Омуртаг, Ивайловград, Свиленград, Стралджа, Тополовград и Ямбол. Изплатени са средства по договорите за безвъзмездни помощи на общините: Бургас, Никопол, Дупница, Родопи и Ямбол. | ПУДООС ПУДООС | 976 238 |  | Намаляване риска от увреждане на околната среда и човешкото здраве. |
| 6 | Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване на прилагането на законодателството и политиката в областта |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Транспониране на директивите и решенията на ЕС в областта на управление на отпадъците в националното законодателство. | През 2006 г. са разработени и приети от Министерския съвет: - Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, с която се транспонира Директива 96/59/ЕЕС за обезвреждане на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили ( ПХБ/ПХТ), обн. ДВ. бр.24 от 21 март 2006 г.; - Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, с която се транспонира Директива 2002/96/EC за отпадъците от електрическо и електронно оборудване и Директива 2002/95/ЕС за ограничаване на опасните вещества в електрическото и електронното оборудване, приета с ПМС на 30.03.2006 г., обн. в ДВ бр.36 от 02.05.2006 г., в сила от 01.07.2006 г.. |  |  |  | Осигурява се въвеждане на европейските изисквания в националното законодателство. |
| 6.2 | Приемане на национално законодателство, съответстващо на Директивите на ЕС приети след 2003, в сроковете прилагани към страните-членки. | Разработени и приети от Министерския съвет са : - Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, с която се транспонира Директива 96/59/ЕЕС за обезвреждане на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили ( ПХБ/ПХТ), обн. ДВ. бр.24 от 21 март 2006 г.; - Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, ПМС № 82 от 10 април 2006 г., обн., ДВ, бр. 36/02.05.2006 г. Във връзка с §4, ал. 3 и 4 от ПЗР на Наредба №8/2004 г. е издадена заповед на министъра на околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране на отпадъци и за изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци. Във връзка с §4, ал. 5 от ПЗР на Наредбата. е подготвена заповед на министъра на околната среда и водите за критерии за приемане на монолитни отпадъци на депата. |  |  |  |  |
| 6.10 | Приемане на български стандарти за пробовземане и анализ на отпадъците. | Продължи съвместната дейност на МОСВ с Българския институт за стандартизация (БИС) за приемане като БДС на ЕN и други международни стандарти в областта на изпитване и управление на отпадъците. МОСВ е предложило всички стандарти, във връзка с прилагане на законодателството по околна среда, да бъдат преведени изцяло на български език. Поради трансформиране на структурата и финансирането дейността на БИС, изпълнението на задачата е отложено. |  |  |  | С приемане като БДС на ЕN и други международни стандарти в областта на изпитване на отпадъците се постига уеднаквяване на резултатите от изпитването на отпадъците и критериите за оценка, с цел коректното им последващо управление. |
| 7 | Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Актуализация на софтуера, обезпечаващ регистъра на разрешенията и регистрационните документи за дейности с отпадъци и поддържането му. | В МОСВ и РИОСВ е инсталиран софтурен продукт за издаване на разрешения и регистрационни документи, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. Базиран е софтуерен продукт за поддържане на регистър на издадените разрешения, който е инсталиран на Интернет страницата на МОСВ – www.moew.government.bg. |  |  |  |  |
| 7.7 | Въвеждане на процедури за събиране и обработка на информацията и изготвяне на доклади до международните и европейските институции във връзка с изпълнение на международни задължения в областта на управление на отпадъците (Секретариат на Базелската Конвенция, Европейска Комисия, Европейска Агенция за Околна Среда, Евростат). | Процедури за събиране и обработка на информацията и изготвяне на доклади до международните и европейските институции във връзка с изпълнение на международни задължения в областта на управление на отпадъците са въведени в следните подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО: Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки; Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства; Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието; Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от производството на титанов диоксид; Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци; Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори; Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. През 2006 г. е създаден регистър и се поддържа информационна система на инвентаризираното оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили (ПХБ) в съответствие с Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили. |  |  |  |  |
| 8 | Укрепване на административния капацитет на институциите , отговорни за управление на отпадъците |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Обучение на специалистите в РИОСВ за извършване на проверки, издаване на разрешения и прилагане на законодателството по управление на отпадъците. | Проведени са семинари за обучение на експертите по управление на отпадъците и експертите по опасни химични вещества от всички РИОСВ, на които са представени изискванията на Наредбата за изискванията за инвентаризация и маркиране на оборудване, съдържащо ПХБ и управление на отпадъци, съдържащи ПХБ и по представяне на „Ръководство за инвентаризация, маркиране и управление на оборудване, съдържащо ПХБ в Република България” и „Указания за инвентаризация, маркиране и почистване на оборудване, съдържащо ПХБ, както и за третиране и транспортиране на отпадъци, съдържащи ПХБ”, утвърдени със заповед РД-366/19.06.2006 г. на министъра на околната среда и водите. Проведен е семинар за обучение на експерти от РИОСВ, общините и бизнеса относно отработени масла, батерии и акумулатори, и електрическо и електронно оборудване. Проведен е семинар "Екологосъобразно управление на специфични отпадъчни потоци и тяхното разделно събиране и третиране на регионално и местно ниво” - за обучение на експерти от РИОСВ. Проведен е семинар с представители на 150 големи индустриални предприятия за представяне на „Ръководство за инвентаризация, маркиране и управление на оборудване, съдържащо ПХБ” и „Указания за инвентаризация, маркиране и почистване на оборудване, съдържащо ПХБ, както и за третиране и транспортиране на отпадъци, съдържащи ПХБ”, утвърдени със заповед РД-366/19.06.2006 г. на министъра на околната среда и водите. Проведени са три семинара - за управление на утайки от ПСОВ, за строителни отпадъци, за ЕЕО - с участието на представители на МОСВ, РИОСВ, общински еколози, представители на браншовите организации, индивидуални производители и вносители и представители на фирми, които извършват дейности с отпадъци. Проведен е семинар “Управление на масово разпространени отпадъци” . | МОСВ TAIEX TAIEX TAIEX TAIEX TAIEX |  |  |  |
| 8.3 | Упражняване на контрол по изпълнението на условията в издадените разрешения и прилагането на програмите за управление на отпадъците, включително извършване на периодични проверки на площадките и съоръженията за третиране на отпадъците. | През 2006 г., от РИОСВ, са извършени 7631 проверки, съставени са 927 актове за административни нарушения, издадени са 300 наказателни постановления, в резултат на което са наложени санкции за 586 123 лв. Извършени са и проверки на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки – „Екопак България” АД, „Екобулпак” АД, „Репак” АД, „Булекопак” АД и „Реко пак” АД, и на организация по оползотворяване на отпадъци от ИУМПС „Автоекобул” АД по спазване на разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове за управление на масово разпространени отпадъци от опаковки и отпадъци от ИУМПС, условията в разрешенията им и реализиране на програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 от ЗУО. |  |  |  |  |
| 8.5 | Обучение на специалистите в общинските администрации, ангажирани с прилагане на законодателството по управление на отпадъците. | Проведено е, съвместно с Регионалния Екологичен Център, обучение на общините с цел запознаване с ръководството за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците. В рамките на Асамблея на еколозите от общините в България е проведено обучение на общините на теми: Изгаряне на отпадъците; Възможности за третиране на биоразградимите отпадъци и Стратегия за биоразградимите отпадъци. Проведено, съвместно с Института по публична администрация, обучение за общините на теми: Привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания; Разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците; Третиране на биоразградими отпадъци; Нормативна уредба за опаковките и отпадъците от опаковки; Ролята на общините за въвеждането на разделното събиране на отпадъците от опаковки. Представители на МОСВ са участвали в семинар на тема: “Биогаз, Екология и общата селскостопанска политика” с тема “Възможности за третиране на биоразградимите отпадъци в България”. |  |  |  |  |
| 8.7 | Обезпечаване работата на компетентните органи по управление на отпадъците с необходимото техническо оборудване. | Работата на експертите по управление на отпадъците в системата на МОСВ е обезпечена с необходимото техническо оборудване. |  |  |  |  |
| 9 | Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите “отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” в система за интегрирано управление на отпадъците |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Оптимизиране на размера и разходването на такса “битови отпадъци” и заделяне на адекватни средства за покриване на разходите за събиране и транспортиране на отпадъците; проектиране, изграждане, експлоатация, мониторинг, закриване и след експлоатационни грижи за депата за отпадъци; прилагане на разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата и масово разпространени отпадъци. | В чл.67, ал.1 от Закона за местните данъци и такси е регламентирано, че “Размерът на такса битови отпадъци се определя според количеството битови отпадъци. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за: осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.” Също така в чл.15, ал.2 от Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци е регламентирано, че “Цената за депониране на отпадъци трябва да възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото, за период не по-кратък от 30 години”. Стартира реализирането на Пилотен проект за практическо прилагане на системата за разделно събиране на опасни отпадъци, генерирани в битовия отпадъчен поток в община Сливен. Средствата за практическото изпълнение на пилотния проект са отпуснати с решение на Управителния Съвет на ПУДООС в изпълнение на плана за действие на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2003 – 2007 г.) | ПУДООС | 174 800 |  | Нормативно са определени видовете разходи, които трябва да се покриват от годишния размер на такса “битови отпадъци”. |
| 10 | Участие на обществеността |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Продължаване на национална кампанията "За чиста околна среда". | През 2006 г., в рамките на националната кампания “За чиста околна среда”, са отпуснати средства за реализиране на проекти в 120 общини и кметства, 15 неправителствени организации и 65 училища и извънучилищни звена. | ПУДООС | 760 |  | С провеждането на кампанията, все по-голяма част от населението на страната става съпричастно към проблемите на опазване на околната среда, в частност на управление на отпадъците. Показател за това е все по-големия брой постъпващи проекти, в рамките на конкурса и увеличаване на общественото участие, при реализиране на проектите. |
| 10.2 | Организиране на обучение насочено към управителите и специалистите по околната среда в промишлените предприятия за разясняване на изискванията на законодателството по управление на отпадъците. | Проведени са множество семинари, работни срещи, лекции и обучения на представители на индустрията, в т.ч. Българска камара на химическата промишленост, Българска камара по машиностроене, представители на дружества от дървообработващата и мебелна промишленост, машиностроенето, електротехниката, текстилна, хранителна, парфюмерийна и козметична промишленост и строителството. |  |  |  | Запознаване на притежателите на отпадъци с изискванията на законодателството по управление на отпадъците. |
| 10.9 | Издаване на информационни материали по проблемите на управление на отпадъците. | Издадено е ръководство за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците, брошури за инициативата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и брошура за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Изготвено е учебно помагало за децата 1- 4 клас на училищата по разделно събиране на отпадъци. Издадени са безплатни тетрадки за учениците с вложки, на които са описани примери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. | ПУДООС ООп |  |  | Изготвените материали спомагат за повишаване на информираността на гражданите относно техните задължения в областта на управлението на отпадъците. |
| 11 | Управление на специфични отпадъчни потоци в съответствие с изискванията на ЕС |  |  |  |  |  |
| 11.1 | БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Обучение на специалистите в компетентните органи (РИОСВ, митнически власти, държавна агенция за метрология и технически надзор). | Проведени са семинари за обучение: - за отработени масла, батерии и акумулатори и електрическо и електронно оборудване - за експерти от РИОСВ, общините и бизнеса; - за "Екологосъобразно управление на специфични отпадъчни потоци и тяхното разделно събиране и третиране на регионално и местно ниво” - за експерти от РИОСВ. | TAIEX |  |  |  |
| 11.1.4 | Подобряване на събирането и транспортирането на негодни оловно-кисели акумулатори чрез осигуряване на необходимите инвестиции в инфраструктурата за събиране и специализирана транспортна техника и съдове за събиране и транспортиране. | Подобряване на събирането и транспортирането на негодни оловно-кисели акумулатори чрез дейността на “Монбат” АД – индивидуална система за управление на негодни за употреба оловно-кисели акумулаторни батерии. | “Монбат” АД |  |  |  |
| 11.1.6 | Реализиране на пилотни проекти и кампании за събиране на малки батерии в общините. | В рамките на кампанията “За чиста околна среда” са отпуснати средства за реализиране на 200 пилотни проекта, включващи и мерки за събиране на малки батерии. | ПУДООС |  |  |  |
| 11.2 | ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  |
| 11.2.2 | Провеждане на национална среща с кметове на общини, вносителите на МПС и представители на компетентните институции, по прилагане на законодателството за ИУМПС и обсъждане на подготвяните промени. | Представители на посочените групи са участвали в обучителни семинари по прилагане на законодателството относно отпадъци от ИУМПС. |  |  |  | Осигурена е методическа помощ на лицата, отговорни прилагането на Наредбата. |
| 11.2.3 | Изграждане на общински площадки за временно съхранение на ИУМПС. | С Наредбата за ИУМПС е предоставена възможност кметът на общината да извършва дейностите по съхраняването на ИУМПС на площадки за временно съхраняване, чрез финансиране от ПУДООС, от организация по оползотворяване на отпадъци от МПС или от лица, които изпълняват целите за оползотворяване на отпадъците от МПС индивидуално. |  |  |  |  |
| 11.2.4. | Провеждане на информационна кампания за обучение на населението, общинските администрации и стопанските субекти, вкл. операторите на центровете за разкомплектоване, за правилно извършване на дейностите с ИУМПС | През 2006 г. започна изпълнението на Национална информационна стратегия за разделно събиране на отпадъци от опаковки 2006-2007 г. в рамките на която са: проведено социологическо проучване, изготвено учебно помагало, изготвени телевизионни и радио клипове и др. В общо 56 общини е проведено обучение за компостиране на биоразградими отпадъци в рамките на проектите по т. 2.8 и 4.14. | ПУДООС, ЕКОПАК АД, ЕКОБУЛПАК АД, РЕПАК АД, РЕКОПАК АД, БУЛЕКОПАК АД ФРМС, ПУДООС |  |  |  |
| 11.2.8. | Изграждане на центрове за разкомплектоване | За реализацията на предвидените в Прилагащата програма два национални центъра за разкомплектоване на ИУМПС (с капацитет 8 000 т(бр.)/год. всеки), по един в източната и западната част на България, са определени 17 млн. лв. Проведена е процедура по ЗОП за избор на фирми за изготвяне на работни проекти за строителство на двата национални центъра за разкомплектоване. До момента не са избрани изпълнители на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП и процедурата е прекратена. |  |  |  |  |
| 11.3 | ОТРАБОТЕНИ МАСЛА |  |  |  |  |  |
| 11.3.5. | Поетапно въвеждане на системата за събиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти | През 2006 г. в системата за събиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се включиха и производителите и вносителите на масла. Министърът на околната среда и водите е издал едно разрешение на организация по оползотворяване на отработени масла (“НКСООМ” ООД), а директори на РИОСВ са издали шест разрешения на индивидуално изпълняващи задълженията си фирми: “СТЕАЛИТ” ООД; “Глобал лубрикантс енд кемикълс” ЕООД; “Булвария автомобилни продукти” ЕООД; “Еурохит 07” ЕООД; “СО – МАТ” АД и “Верила – лубрикантс” ООД. В рамките на българо-германски проект “Система за контрол на отработените масла” приключи адаптирането на българската “Система за контрол на отработените масла”- Булойл. |  |  |  |  |
| 11.3.7 | Упражняване на стриктен контрол за предотвратяване на неконтролираното изгаряне и на изхвърлянето на отработени масла и нефтопродукти. | РИОСВ осъществява контрол на лицата, притежаващи разрешения за третиране на отпадъци. |  |  |  | Предприети са превантивни мерки за предотвратяване на неконтролираното изгаряне и на изхвърлянето на отработени масла и нефтопродукти. |
| 11.3.9. | Привеждане в съответствие на съществуващите съоръжения за събиране, съхранение, транспортиране, регенериране, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с нормативните изисквания. Актуализация на издадените разрешения за дейности с отработени масла и отпадъчни нефтопродукти | Направена е актуализация на разрешенията на пунктове за събиране на отработени масла и лица, извършващи транспортиране на отработени масла. Оказана е методическа помощ по подготовката на документите на “НЕК” ЕАД за издаване на разрешение за дейности с отпадъци. |  |  |  |  |
| 11.3.10. | Подготовка и реализация на информационни кампании насочени към потребителите на масла и притежателите на отработени масла | В рамките на българо-немски проект “Система за контрол на отработените масла” са разработени информационни материали и указания, насочени към пунктовете за смяна на масла. |  |  |  |  |
| 11.4 | ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ/ПОЛИХЛОРИРАНИ ТЕРФЕНИЛИ |  |  |  |  |  |
| 11.4.3 | Контрол на оборудването, замърсено с ПХБ/ПХТ в експлоатация и за условията за съхранение на демонтираното оборудване и отпадъците, съдържащи ПХБ/ПХТ. | Контролът на оборудването, замърсено с ПХБ/ ПХТ в експлоатация се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили. Проведени са обучения с представители на НЕК, БДЖ и 160 индустриални предприятия за контрола на оборудването, съдържащо ПХБ. В ръководството за “Инвентаризация, маркиране и управление на оборудване, съдържащо ПХБ” са дадени указания относно контрола на оборудването, замърсено с ПХБ/ПХТ в експлоатация и за условията за съхранение на демонтираното оборудване и отпадъците, съдържащи ПХБ/ПХТ. |  |  |  | Превенция с цел ограничаване на рисковете при работа с ПХБ и оборудване, замърсено с ПХБ. |
| 11.4.4. | Почистване / обезвреждане на оборудването, съдържащо ПХБ и обезвреждане на отпадъците съдържащи ПХБ | Съгласно сроковете, определени в Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, плановете за почистване и обезвреждане, би следвало да бъдат изготвени в шестмесечен срок от получаване на инвентаризационния номер на оборудването. |  |  |  |  |
| 11.4.6. | Провеждане на информационни кампании за ПХБ/ПХТ | Разработено е ръководство за “Инвентаризация, маркиране и управление на оборудване, съдържащо ПХБ” и е открит дискусионен форум на интернет страницата на МОСВ “Най-често задавани въпроси във връзка с инвентаризацията на ПХБ”. |  |  |  | Повишаване на общественото съзнание във връзка със съществуващите рискове при работа с ПХБ. |
| 11.4.7. | Провеждане на кампании за събиране на малките уреди съдържащи ПХБ | В рамките на обученията, проведени във връзка с инвентаризация на оборудване, съдържащо ПХБ с обем над 5 дм3 са давани указания за управление на малките уреди съдържащи ПХБ. |  |  |  |  |
| 11.5 | УТАЙКИ ОТ ГРАДСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ |  |  |  |  |  |
| 11.5.4 | Изграждане/реконструкция на подходящи съоръжения за третиране на утайките на територията на ГПСОВ, в съответствие с условията по издаваните от компетентните органи разрешения. | Всички градски пречиствателни станции за отпадъчни води, предвидени за изграждане по Програма ИСПА предвиждат, в плановете си за управление на утайките, съответни мерки и съоръжения за третиране на утайки. Подготвят се екологични програми за управление на утайки за ГПСОВ Русе и ГПСОВ Бургас. |  |  |  | Намаляване на общото количество утайки, оползотворяване, вкл. с използване за рекултивация на нарушени терени и др. |
| 11.5.5 | Засилване на контрола върху съдържанието на опасни вещества, зауствани в градска канализация. | ВиК дружествата в страната създават регистри на индустриалните замърсители, в съответствие със Закона за водите и подзаконовите му разпоредби и въвеждат система за собствен мониторинг на индивидуалните емисионни норми. |  |  |  | Прекратяване/намаляване на съдържанието на опасни/вредни вещества, зауствани във водните тела, приемник на отпадъчните води. |
| 11.5.7. | Обучение на земеделските стопани във връзка с използуването на утайки от ГПСОВ в селското стопанство | Фирма „Софийска вода” АД, е провела обучение на служителите си и земеделски стопани от с.Нови хан, с.Петково, с.Челопечене и с.Чепинци. | „Софийска вода” АД |  |  | Екологосъобразно оползотворяване на утайки в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието от 2004 г. |
| 11.6 | ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ |  |  |  |  |  |
| 11.6.6 | Поетапно въвеждане на разделно събиране в съответствие с целите в програмата и разрешението за дейността на ООп. | Сключени са договори за въвеждане на разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините: Враца, Монтана, Дупница, Плевен, Банкя, Павел баня, Бургас - Созопол, Поморие и Китен, КК „Албена”, Търговище, Гърмен, Хаджидимово, Сантовча, Самоков, райони „Панчарево” и „Студентски” на Столична община. | ООп |  |  | На местното население поетапно се предоставя качествена услуга по разделно събиране на отпадъци от опаковки. |
| 11.6.8. | Привеждане на съществуващите съоръжения за оползотворяване на отпадъци от опаковки, в съответствие с нормативната уредба по околна среда (КПКЗ, ЗУО, ЗЧАВ, ЗВ) |  |  |  |  |  |
| 11.6.9 | Информационни кампании сред производителите на опаковки и опаковъчни материали относно изискванията на националното законодателство и Директива 94/62/ЕС. | Информационни кампании са проведени от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки. | ООп |  |  | Членовете на организациите по оползотворяване са получили възможност за запознаване с изискванията на националното законодателство и Директива 94/62/ЕС. |
| 11.6.10 | Преустановяване пускането на пазара на опаковани стоки, които не отговарят на изискванията за съдържание на тежки метали в опаковките с обща концентрация по-висока от 250 части на милион (ppm). | Няма получени данни за извършени проверки от страна на контролните органи по спазване изискванията от страна на производителите и вносителите на чл. 4, 5 и 6 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. | Комисия за защита на потребителите РИОКОЗ |  |  | Не са регистрирани случаи на опаковки не отговарящи на изискванията на чл. 6 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. |
| 11.6.14 | Контрол по изпълнение на условията на разрешението на Организацията по оползотворяване. | През 2006 г. са извършени проверки на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки – „Екопак България” АД, „Екобулпак” АД, „Репак” АД, „Булекопак” АД и „Рекопак” АД, по спазване на ЗУО, Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, условията в разрешенията и за реализиране на програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 от ЗУО. |  |  |  | Осигурено е изпълнението на изискванията на нормативната уредба от фирмите, изпълняващи задълженията си колективно по отношение на отпадъците от опаковки. |
| 11.6.15 | Обучение на държавната администрация и общините по прилагане на изискванията на нормативната уредба за управление на отпадъци от опаковки. | Участие на експерти в обучение на общините за прилагане на изискванията на нормативната уредба. | TAIEX |  |  | Повишен е капацитета на администрацията на централно и местно ниво по въпросите за разделното събиране на отпадъците от опаковки. |
| 11.6.16 | Публикуване и разпространение на информационни материали. | Изработване и разпространяване на плакат и две брошури за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Изработване на учебно помагало и безплатни тетрадки за учениците. Отпечатване на реклама във вестниците „24 часа”, „Труд”, „7 дни спорт”, „Капитал” и „Дневник”. Публикуване на статии в медиите като отзвук от проведената широка кампания, във връзка с реализиране на дейностите в Националната информационна стратегия 2006-2007 г. | Комуникационна стратегия, ООп, ПУДООС |  |  | Подобрено е информационното обслужване на потребителите. |
| 11.6.17 | Информационна кампания за разделното събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. | Реализиране на съвместна Национална информационна стратегия 2006-2007 г. с МОСВ и ООп, в която са реализирани следните дейности: изработване на телевизионен клип за разделно събиране на отпадъците и излъчване по медиите (БНТ, БТВ, Нова ТВ, Фокс лайф, ДжиТиВи); излъчване на радио спотове в Българско Национално Радио, Българско Национално Дарик Радио, Инфо радио, Веселина, Радио Енджой, Радио Z Rock, Класик FM, Джаз FM и Радио 1; разпространяване на Интернет банер в редица сайтове – www.btv.bg, www.sportal.bg, www.dir.bg и др.; изработване и разпространяване на билбордове в големите населени места и по пътната републиканска мрежа; провеждане на ПР медийна кампания – участие в „Навигатор” на БНТ, сутрешния блок на БТВ, „Сблъсък” на БТВ, радио предаванията: „Кафе” – Дарик радио, „Неделя 150” БНР, „Екокомпас” – радио Христо Ботев, Инфо радио и др.; пресконференция в БТА и семинар с журналисти, посветени на “Инициативата за разделно събиране на отпадъци от опаковки”. Проведено е социологическо проучване за нагласата на обществото за разделно събиране на отпадъци от опаковки. | ООп ПУДООС |  |  | Подобрено е информационното обслужване на потребителите. |
| 11.6.18 | Разработване и реализация на програма за обучение по въпросите за рециклиране на отпадъци насочена към училищата. | Раздадени са безплатни за учениците тетрадки, с примери за ползата от разделното събиране на отпадъци от опаковки. | ООп |  |  | Подобрено е информационното обслужване на учениците. |
| 11.7 | ОТПАДЪЦИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 11.7.4 | Поетапно прилагането на разделно събиране на опасни отпадъци в здравните заведения и частните практики. | Лечебните заведения от цялата страна спазват изискванията на Указание № 1 от 21.04.2003 г. за разделно събиране, съхраняване и обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения, издадено от Министерството на здравеопазването. Директорите на РИОСВ или упълномощени длъжностни лица упражняват контрол за спазване на изискванията за третирането на отпадъците и на условията по издадените разрешения. В процеса по въвеждане на разделно събиране на отпадъците са включени и индивидуалните практики за първична и специализирана медицинска помощ. За констатирани нарушения при извършените проверки са издадени предписания за тяхното отстраняване. | лечебни заведения |  |  | Подобряване на хигиенните условия в лечебните заведения и спазване на противоепидемиологичния режим в тях. Създаване на условия за екологосъобразно и ефективно третиране на генерираните отпадъци по видове и свойства. |
| 11.7.7 | Създаване на цялостна система от регионални съоръжения за третиране на опасни отпадъци от всички лечебни заведения: - изграждане и въвеждане на 6 автоклавни съоръжения за обеззаразяване; - изграждане и въвеждане в експлоатация на 4 инсталации за изгаряне на отпадъци от лечебните заведения. | Продължава работата по проект “Изграждане на регионална инсталация за изгаряне на опасни болнични отпадъци в гр.Пловдив”. Съоръжението ще обслужва лечебните заведения от областите: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали. Капацитетът на съоръжението за изгаряне на отпадъци (опасни и неопасни) от лечебните заведения е 200 кг/час. Реализирането на проекта се извършва с подкрепата на швейцарското правителство в рамките на икономическото сътрудничество с Централна и Източна Европа. През м. декември 2006 г. е подписано Споразумение между Правителството на Р България и Правителството на Конфедерация Швейцария за отпускане на безвъзмездна помощ за реализация на проекта. Финансовите средства са на стойност 3 625 000 швейцарски франка. Разработен и одобрен е идеен проект за сградата на съоръжението. Издадено е разрешение за строеж за площадка в район Южен, гр. Пловдив за изграждане на регионална инсталация за изгаряне на отпадъците от лечебните заведения. В процес на разработване са тръжни документи за избор на строител на обекта. Създадено е общинско предприятие за експлоатация на бъдещата инсталация за изгаряне на отпадъци с наименование „Преработка и обезвреждане на болнични отпадъци” със седалище в гр. Пловдив, на основание на решение на Общинския съвет на гр. Пловдив. Предвижда се съоръжението да бъде въведено в експлоатация в края на 2007 г. Продължава работата по проект “Предварително проучване и подготовка на тръжни документи за разделно събиране и изграждане на регионална инсталация за обезвреждане на отпадъци от здравните заведения от областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище и Разград и битовите отпадъци от граничните пунктове (пристанище и летище) в гр. Варна”. Бенефициент на проекта е МОСВ. На заседание на Управителния комитет по проекта е одобрен Доклад за предварителното проучване за осъществимостта на проекта, който е разработен от експерти от датската фирма „Карл Бро”. В рамките на проекта е разработен проект на тръжни документи за доставка на съоръжението за обеззаразяване на инфекциозните отпадъци от лечебните заведения. Продължава работата по проект “Изграждане на регионален инсинератор за болнични отпадъци в гр. Плевен”. Регионалната инсталация за изгаряне на отпадъци от лечебните заведения в гр. Плевен ще обезврежда отпадъците от лечебните заведения от области Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Монтана, Враца и Русе. Предвижда се капацитетът на съоръжението да бъде 150 кг/час. Предстои да бъде определена площадка за разполагане на инсинератора за отпадъците от лечебните заведения. | Държавен бюджет ПУДООС Швейцарско правителство Датска агенция по опазване на околната среда ПУДООС, Държавен бюджет, други | 200 2 117 3 625 швейцарски франка 2 200 DDK 6 500 |  | Поетапно изграждане на мрежа от съоръжения за обезвреждане на опасни отпадъци от лечебните заведения и осигуряване на екологосъобразното им третиране; прекратяване депонирането на опасни отпадъци от лечебните заведения на депа за неопасни отпадъци; намаляване на риска за околната среда и здравето на хората от замърсяване с вредни емисии чрез въвеждане на нови съоръжения и прекратяване на дейността на старите, които не отговарят на нормативните изисквания. |
| 11.7.8 | Прилагане на стриктен контрол върху дейността на всички лица извършващи дейности по събиране, съхранение, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от лечебните заведения, в т.ч. на спазването на изискванията за документиране и докладване. | През 2006 г. са извършени проверки на лечебните заведения в цялата страна, във връзка с изискванията на ЗУО, по отношение на спазване на условията в издадените разрешения, наличието на сключени договори за транспортиране и обезвреждане на опасните отпадъци. Извършени са проверки и дадени предписания на операторите на съществуващите инсталации за обезвреждане, неотговарящи на нормативните изисквания във връзка с § 4 от ПЗР на Наредба № 6 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци. Операторът на инсинератора, разположен на територията на Медицинска академия е сключил общо 253 договора за обезвреждане на отпадъци от лечебни заведения и отпадъци от предприятия на фармацевтичната промишленост. Към 31.12.2006 г. количествата изгорени отпадъци са 1012 т., с 15 % повече в сравнение с 2005 г. Операторът на инсинератора във ВМА е сключил общо 26 договора през 2006 г. за обезвреждане на отпадъци. Операторът е предприел действия за привеждането на инсталацията в съответствие с нормативните изисквания. |  |  |  |  |
| 11.8 | ОТПАДЪЦИ ОТ електрическо и електронно оборудване |  |  |  |  |  |
|  | Обучение на специалистите в компетентните органи (РИОСВ, митнически власти, държавна агенция за метрология и технически надзор). | Проведени са семинари: - за прилагане на Директива 2002/96/ЕС и Директива 2002/95/ЕС в страни – членки на ЕС, с участието на представители на МОСВ, РИОСВ, общински еколози, представители на браншовите организации, индивидуални производители и вносители, които не членуват в браншови сдружения и представители на фирми, които извършват дейности с отпадъци; - за представяне на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване с участие на експерти от РИОСВ Стара Загора, еколози на общини и фирми от региона; - за обучение на експерти от РИОСВ, общините и бизнеса. | TAIEX бизнеса TAIEX |  |  |  |
|  | Подобряване на събирането и транспортирането на ИУЕЕО чрез осигуряване на необходимите инвестиции в инфраструктурата за събиране и специализирана транспортна техника и съдове за събиране и транспортиране. | Реализира се от “ЕКОБУЛТЕХ” АД - организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. | “ЕКОБУЛТЕХ” АД |  |  |  |
|  | Изграждане на центрове за разкомплектоване на ИУЕЕО | Реализира се от “ЕКОБУЛТЕХ” АД - организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване | “ЕКОБУЛТЕХ” АД |  |  |  |

# Приложение №3

Обобщена справка за консолидираните разходи за 2006 г. за сектор околна среда, по политики и източници на финансиране

- Отчет на консолидираните разходи за 2006 г. за сектор околна среда по политики

| Политики на МОСВ по околна среда | Закон /План / 2006 г. (в хил.лв.) |  | Отчет 2006 г. (в хил.лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По бюджета на МОСВ | По други бюджети | По бюджета на МОСВ | По други бюджети |
| Политика в областта на управлението на водите | 6 624 | 191 600 | 8 847 | 92 872 |
| Политика в областта на управлението на отпадъците | 1 630 | 72 462 | 4 934 | 48 387 |
| Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух | 1 128 | 18 336 | 1 340 | 3 868 |
| Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие | 6 365 | 2 311 | 6 586 | 1 293 |
| Политика в областта на управлението на опасните химични вещества и препарати | 553 |  | 1 856 |  |
| Политика за информационно обезпечаване и повишаване на общественото съзнание | 12 340 | 4 000 | 10 554 | 1 534 |
| Политика за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването | 1 262 | 21 426 | 2 316 | 11 296 |
| Политика в областта на управлението на дейностите по изменение на климата | 569 |  | 552 |  |
| Политика в областта на геологията, подземните богатства, опазване на земните недра и почвите | 4 634 |  | 2 469 |  |
| Администрация | 10 314 | 890 | 13 058 | 519 |
| Всичко: | 45 419 | 311 025 | 52 512 | 159 769 |

- Отчет на източниците на финансиране на консолидираните разходи за 2006 за сектор околна среда

| Източници на финансиране на разходи на консолидираните разходи за 2006 г. за сектор околна среда | Отчет 2006 г. (в хил.лв.) |
| --- | --- |
| 1. Републикански бюджет | 43 561 |
| 2. Собствени приходи - МОСВ | 8 951 |
| 3. ПУДООС | 60 838 |
| 4. Целева субсидия за общините – Приложение №8 към чл. 13, ал. 1 от ЗДБРБ за 2006 г. | 46 813 |
| 5. Договор за заем от МБВР / EPSAL / и програми за отстраняване на минали щети | 11 196 |
| 6. Национален доверителен екофонд - НДЕФ | 334 |
| 7. Безвъзмездна помощ от Световна банка | 1 206 |
| 8. Фондове на ЕС / ИСПА и ФАР / и кофинансиране от Национален фонд | 39 382 |

Забележка: Данните са взети от ЗДБРБ за 2006 г.; ПМС №14/2006 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2006 г.; Доклад от Джевдет Чакъров - министър на околната среда и водите относно бюджета на Министерството на околната среда и водите в програмен формат към Приложение № 2, чл.5, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.;  Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МОСВ към 31.12.2006 г. и Отчет на Министерство на околната среда и водите за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 2006 г.