ДОКЛАД

за изпълнението на Плана за действие за равните възможности за хората с увреждания 2006 – 2007 г.

за периода 01.01. – 30.07.2007 г.

С Решение по Протокол № 53 от заседанието на 15 декември 2005 г. Министерският съвет прие План за действие за равните възможности за хората с увреждания за 2006 – 2007 г. В изпълнение на т. 4 от Решението на Министерския съвет е изготвен шестмесечния доклад.

Планът съдържа седем оперативни цели, които са  насочени към подобряване на качеството на живота и социалното включване на хората с увреждания и са съобразени с европейските тенденции за равнопоставеност. Изхождайки от мултидисциплинарния характер на проблемите на хората с увреждания, в разделите са набелязани дейности в различните области на рехабилитацията и социалната интеграция. По изпълнението на плана през отчетния период е извършено следното:

По Оперативна цел І.  „Създаване на мониторингова система за наблюдение  на броя, социално-икономическите и здравните характеристики на хората с трайни увреждания”

Законът за интеграция на хората с увреждания регламентира създаването и поддържането на информационна база данни за хората с увреждания (чл. 9, ЗИХУ).  В тази посока са насочени усилията на Агенция за хората с увреждания. През отчитания период е приключил процесът на разработване и внедряване на програмния продукт. Налице са 22 показатели относно статуса на лицата с увреждания, които са включени в информационната база данни. Необходимо е по-нататъшното актуализиране на информацията, съдържаща се в базата данни.

По Оперативна цел ІІ. “Създаване на достъпна среда за хората с увреждания”

Един от най-тежките проблеми за хората с увреждания – осигуряването на достъпна среда, все още не намира добро решение.  Създадена е добра нормативна база: Законът за устройство на територията въвежда изисквания за изграждане на достъпна среда; Наредба № 6 от 25.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии определя нормативите за достъпност. Конкретни изисквания за осигуряване на достъпна среда са въведени и с редица наредби с технически норми за проектиране. Създадени са нормативни изисквания за: съпровождане на зелената светлина на светофарната уредба от звуков сигнал по смисъла на Наредба № 6 от 25.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и Наредба № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали; поставяне на светофарни уредби на кръстовища, разположени на достъпни маршрути съгласно изискванията на  Наредба № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали.

В голямата част от общините в страната има положителен обществен отзвук и нагласи относно осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания. Спонсори предоставят средства за адаптиране на сгради, училища, културни институции, в общинските бюджети също се заделят средства за тази цел. Необходимо е да се усъвършенства координацията между местните власти и държавната администрация за събиране на информация по изпълнението на мерките за създаване на достъпна среда. В тази посока  могат да окажат съдействие и помощ областните управители.

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към настоящия момент 1182 сгради, държавна и общинска собственост, са приведени в съответствие с изискванията за достъпна среда. Изготвен е списък на сградите, които през 2007 г. ще бъдат адаптирани спрямо нуждите на хората с увреждания.

За осъществяване и предприемане на необходимите мерки за превенция на нежеланите последици от неспазване на нормите на действащата Наредба № 6 от 25.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, с писмо на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) са дадени указания на началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол (РДНСК) да упражняват контрол по спазване разпоредбите на наредбата в изготвените инвестиционни проекти и в извършените оценки за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите в производствата по чл. 156 и чл. 216 от Закона за устройството на територията. С писмото е разпоредено на началниците на РДНСК, да уведомят и всички главни архитекти на общините в териториалния обхват на съответната РДНСК за указанията и нарежданията на ДНСК за предприемане на необходимите мерки по съблюдаване нормите на Наредба № 6 от 25.11.2003 г.

За разширяване на възможностите на хората с увреждания до достъпен транспорт и транспортни услуги, поетапно основните железопътни гари се оборудват с пунктове за информация, диспечеринг и медицински грижи. По информация на Министерството на транспорта, през отчитания период действащи са жп гарите в София, Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора. Железопътна гара София се оборудва с шест броя специализирани асансьора за трудно подвижни лица с придружител за достъп до пероните и специализираните помещения. Извършен е ремонт на перона на жп спирка Павел баня, за да се осигури безпрепятствен достъп на пътуващите във влаковете до балнеоложките рехабилитационни центрове. На 01.06.2007 г. е сключен договор между „БДЖ” ЕАД и НК „ЖИ”, от една страна, и Български червен кръст, от друга, за подпомагане достъпа на трудно подвижните лица до специализираните транспортни средства. Пуснати са в експлоатация по основните жп линии специализирани жп вагони с хидравлична платформа за обслужване на лицата в инвалидни колички. В тези жп вагони са обособени безкупейни специализирани помещения за безопасно пътуване и специално изградени санитарни възли за хората с увреждания. Поетапно се изпълнява програма за скосяване на перони, тротоари и др. за осигуряване на възможност за придвижване с инвалидна количка.

Съвместно с общините в гр. София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас се определени и обозначени паркоместа пред приемните здания на жп гарите за паркиране на лични и специализирани автомобили на трудноподвижни лица.

През 2007 г. продължава изграждането на подобект „Удължаване на централен подлез гара Русе пътническа” от обект „Гаров комплекс Русе пътническа”, който е съобразен с възможността за достъп на трудноподвижните лица до гаровите перони и приемното здание, като за целта са предвидени два броя панорамни специализирани асансьора за трудноподвижни лица. В жп гарата е изграден санитарно хигиенен възел за трудноподвижните лица. Предстои и стартиране на проект за цялостна преработка и реновация на жп гара Плевен, като елемент от тази реконструкция са и подходящи помещения в гарата и осигуряване на достъп на трудноподвижните лица до пероните, приемното здание и влаковите състави.

Пуснатият в експлоатация нов терминал на Летище София също е съоръжен със специализирани движещи се пътеки и асансьори за трудно подвижни лица. На международните летища в София, Варна и Бургас функционират специализирани автомобили за транспортиране на несамостоятелни пътници от въздухоплавателните средства до терминалите и обратно (амболифтове). В тези три международни летища са изградени специализирани сервизни помещения за трудноподвижните лица.Трите летища разполагат със закупени собствени инвалидни колички, които се предоставят на желаещите по заявка.

Паралелно с това в градския транспорт поетапно се пускат в експлоатация автобуси и трамваи с падащ борд, както и специализирани бусове за трудно подвижни лица.

С оглед осигуряването на достъпна среда  за хора с увреждания са адаптирани подходите към административните сгради и многопрофилните транспортни болници в София, Пловдив и Варна.

Отчитайки факта, че за хората с увреждания има огромно значение физическата активност в терапевтичен и психологически план, Държавната агенция за младежта и спорта /ДАМС/ изготви стратегия за осигуряване на достъп до спортни обекти и съоръжения в две основни направления:

1. Премахване на архитектурните бариери с цел осигуряване на достъп до спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания:

- В сградата на ДАМС са изградени санитарни възли за хора с увреждания в съответствие с европейските стандарти.

- При реконструкция на Национален стадион „Васил Левски” е осигурен свободен достъп на хора с увреждания, спортните зали и сервизни помещения са изградени в пълно съответствие с международните стандарти за достъпност и са предоставени на Българска параолимпийска асоциация.

- Изготвени са идейни проекти за премахване на архитектурните бариери в спортните бази на ДАМС. Тези проекти ще бъдат осъществявани поетапно при провеждането на капиталните ремонти на съоръженията.

2. Инициативи, подпомагащи премахването на архитектурните бариери на спортните обекти и съоръжения:

- Проведена е информационна кампания относно донорски програми за осигуряване на достъп на хора с увреждания до спортни обекти и съоръжения.

- Осигурен е достъп до част от съоръженията на стрелкови клуб „Левски”, което го превръща в първия спортен клуб, предоставящ услуги за хора с увреждания.

Достъп до сградите на културните институти в страната. Министерството на културата ангажира вниманието на редица културни институции за приобщаването на хората с увреждания към духовния живот на страната ни. В областта на театралната дейност, във всички софийски театри  /без Театър 199 / и голяма част от извънстоличините театри са създадени постоянни и подвижни рампи за придвижване на инвалидни колички. До края на 2007 г. в цялата театрална мрежа хората с увреждания ще имат достъп до театралните зали.

В рамките на утвърдените  бюджетни средства за ремонт е осигурен достъп на хората с увреждания  до държавните културни институти в областта на  музикалното и танцово изкуство с национално значение.

Във всички музеи и галерии на подчинение на Министерството на културата са създадени условия за свободен достъп на хора с увреждания / с изключение на музеите „Христо Ботев” в гр. Калофер и Националния музей за българско изобразително изкуство/. Необходимо е да се отбележи, че някои от музеите са родни къщи на писатели, музиканти и други изтъкнати личности, които са паметници на културата и съществуват ограничения относно тяхното адаптиране.

В редица читалища в страната са изградени съоръжения, осигуряващи достъп на хора с инвалидни колички до различни помещения в сградата на читалищата–библиотека,репетиционни зали, административни помещения. Това е реализирано в рамките на самостоятелно защитени от страна на читалищата проекти.

През 2007 г. по програма „Помощ за книгата на Министерството на културата е подпомогнат проект на Националното читалище на слепите „Луи Брайл ” за издаване на Брайлово писмо на книгите „Време разделно” от Антон Дончев, „Хайка за вълци” от Ивайло Петров и „Избрани стихотворения” от Румен Леонидов със субсидия в размер на 2 500 лева

Народната библиотека „Св.Св.Кирил и Методий” и още 30 библиотеки /23 публични, регионални читалища, 6 университетски и 1 научна / реализират проект „Достъп  до електронна информация за хора с увреждания”, финансиран от Британския Съвет и осъществен с участието на Съюза на библиотечните и информационните работници.

През 2007 г. е утвърдена нова Методика за финансиране на проекти за достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално значение (чл.2, ал.2, т.6 от Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания). През отчитания период са подадени 33 проекта  на държавни, общински и неправителствени организации, от които са одобрени за финансиране 17 проекта на обща стойност 647 569 лева.

С цел осигуряването на достъп до информация, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) изпълнява под-проект „Е-Интеграция на хора с увреждания” към проект „Телецентрове”, съ-финансиран от ПРООН. Той е насочен към подобряване качеството на живот и успешната интеграция на хората с увреждания във всички сфери на българското общество. През отчитания период. по проекта са обучени 176 души с различни типове увреждания – зрителни, слухови и физически  по базови компютърни умения в 14 общини на страната. Поради спецификата на уврежданията, всяка група е сформирана от хора с идентични такива.

Етапът на подготовка на обученията е осъществяван съвместно с регионалните звена на Министерство на труда и социалната политика, както и местни неправителствени организации на  и за хора с увреждания. С цел успешната реализация на обученията е закупено необходимото оборудване и специфичен софтуер. Програмата за обучение обхваща 60 учебни часа по учебната програма на „Майкрософт” Unlimited Potential.

В гр. Дряново е създадена група за обучение на хора със зрителни увреждания.Тя  се състои от 9 души, шест от които със 100 % загуба на зрението. Целта на обучението е преодоляване на препятствия пред хората със зрителни проблеми, като елементарно писане и четене, осигуряване на относителна независимост на незрящите чрез достъп до компютърните технологии, общуване в интернет и ползване на електронни говорящи библиотеки, списания и др. Учебната програма на групата включва основи на компютрите, основи на операционните системи, текстообработващи програми, работа с мултимедия, работа в интернет. Практическите упражнения са свързани с работа с клавиатура и използване на клавишни комбинации. Поради специфичността на групата, в обучението се използват основно специализиран софтуер, слушалки, микрофон и вербалното общуване.

За обучението на курсистите е инсталиран screen reader JAWS – програма, която прочита информацията от екрана, както и speech lab – синтезатор на реч, който използва глас на български „Гергана”. В началото на курса основните занимания са работа с клавиатура (при незрящите не се използва мишка) – използване на десетопръстна система на кирилица по БДС, работа с латиница, заучаване на клавишни комбинации, работа със скрийн рийдъра JAWS. Курсистите се справят успешно с движенията в работния плот, с работата с операционна система – създаване на файлове и папки, копиране и вмъкване и т.н., с работата с програмата за текстообработка – набиране на текст чрез десетопръстна система, запис на дискета. Следващите стъпки в тази насока са форматиране на текст, работа с Internet Explorer и използване на месинджър програми.

В гр. Варна е създадена група за обучение от 12 души с физически увреждания. Целта на обучението е усвояване на базови компютърни умения. Трима от курсистите (двама мъже и една жена), демонстрирали в процеса на обучение интерес към ИТ и потенциал за развитие в тази сфера, са преминали специализирано обучение по уеб дизайн. При завършването на курса от участниците са създадени динамични уеб сайтове, високо оценени от експерти на водещи фирми в бранша от гр. Варна. На тази база завършилите курса са получили предложения за работа.

Следващите фази на програмата „Е-Интеграция на хората с увреждания” включва: 60 обучаеми, които демонстрират потенциал и мотивация и ще преминат специализирано обучение, съдържащо модули за работа с програми за уеб дизайн, от тях 20 ще продължат експертно обучение по програми за индустриален и електронен дизайн. Последните ще получават мобилни компютри, които ще им позволят да работят от домовете си, както и да се чувстват полезни за семейството си и обществото.

Оперативна цел III. ”Продължаване на процеса на деинституционализация чрез развитие и разширяване на социалните услуги в общността и повишаване качеството на грижа в специализираните институции за хора с увреждания”

За разширяването и подобряването на качеството на социалните услуги за деца с увреждания отделите “Закрила на детето” към  дирекции “Социално подпомагане” прилагат Закона за закрила на детето, като основен регулаторен механизъм за настаняване на деца в институции. Работи се по превенция на изоставянето на деца, като усилията на специалистите от отделите “Закрила на детето” са насочени към постоянно осигуряване на социална и психологическа подкрепа на деца и техните семейства, в които е възникнал проблем, като се прави всичко необходимо, съгласно нормативната уредба, да не се допусне изоставянето или настаняването на тези деца в институции.

При настаняване на деца в специализирани институции, плановете за действие по случаите се предоставят на директорите на специализираните институции. Провеждат се заседания на мултидисциплинарни екипи, на които се обсъждат настъпилите промени в развитието на всяко дете, настанено в специализирана институция. Затруднения се срещат в някои специализирани институции, където техните директори не информират отдел “Закрила на детето” за участие в прегледите на плановете за грижа за децата. В тази насока отдел “Закрила на детето” към  дирекция “Социално подпомагане” предприема мерки за установяване на по-добро взаимодействие с ръководството и персонала на тези специализирани институции, с цел въвеждане на мултидисциплинарна и междуинституционална екипност при вземането на решения в най-добър интерес на децата.

С цел оказването на подкрепа за процеса на реформиране и преструктуриране на институциите за деца, експерти на Държавната агенция за закрила на детето в сътрудничество с други правителствени и неправителствени организации са изготвили Методически указания за изготвянето на проектите за реформиране, преструктуриране и закриване на специализираните институции за отглеждане на деца. Указанията са предназначени за общинските администрации, екипите на специализираните институции, както и за служителите на всички институции и организации, които пряко или непряко участват в подготовката на тези проекти.

През 2007 г. Държавната агенция за закрила на детето и УНИЦЕФ са разработили съвместен проект и подписали споразумение за провеждане на  регионални обучения във всички области в страната по програма "Мониторинг на правата на детето" за разработване на институционални проекти за бъдещото развитие на домовете за деца по утвърдената методика.

Мощен ресурс за предотвратяване настаняването на хора с увреждания в институции е развитата мрежа от социалните услуги в общността.

През отчитания период са разкрити:

- 10 защитени жилища – капацитет 86 ;

- 2 дневни центъра за възрастни хора с увреждания– капацитет 70;

- 8 дневни центъра за деца и младежи с увреждания– капацитет 263;

- 7 центъра за социална рехабилитация и интеграция– капацитет 208;

- 1 дневни центъра за стари хора– капацитет 30;

- 1 център за настаняване от семеен тип – капацитет 15;

- 3 центъра за обществена подкрепа – капацитет 104;

- 1 център за работа с деца на улицата – капацитет 10;

- 2 звена”Майка и бебе” – капацитет 16;

- 3 кризисни центрове– капацитет 30.

В системата на психичното здраве Министерството на здравеопазването осъществява преход от институционална психиатрия към психиатрия и алтернативни услуги в общността за хората с психични разстройства, а също така подобряване на условията за тези лица в лечебните заведения и специализираните институции, както и гарантиране на човешките им права. Продължава  процесът на създаване на алтернативни услуги в общността, като дневни центрове, защитени жилища, защитени работни места, информационни центрове за тези лица в съответствие с добрите практики в държавите-членки на Европейския съюз.

В процес на изпълнение е  проект “Създаване на регионални мрежи и системи за събиране и обмен на социална и здравна информация” – компонент 1 “Подготовка за реализиране на информационна система за психично-здравно обслужване в общността”. Специфична целева група на проекта са хора с психични разстройства, които са извън обсега на съществуващите психично-здравни служби и които са с риск от социална изолация. Основна цел на проекта е създаването на регистър с информация за хора от целевата група.

Съвместно с МТСП, ДАЗД и МОН, МЗ участва в реализирането на проект BG2003/004-937.01.01. “Подобряване качеството на живот на хората с умствени увреждания”. Същият ще приключи до края на 2007 г.

Особено важно е да се отбележи активното участие на общинските администрации при осъществяването държавната политика за деинституционализация. Разработени са проекти за преструктуриране на специализираните институции и разкриването на алтернативни социални услуги в общността. Налице е сериозен интерес у представителите на местната власт да използват средствата от структурните фондове на ЕС за подобряване качеството на живот на хората  с увреждания и насърчаване на тяхното пълноценно участие в живота на общността.

Оперативна цел ІV. „Гарантиран достъп да качествено образование на хората с увреждания”

Обхващането на всяко дете с увреждане в предучилищна и училищна възраст в образователната система, с помощта на ресурсни центрове е основна дейност за достъп до качествено образование.

В резултат от изпълнението на дейностите по изграждане на подкрепяща среда нараства броят на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности, ресурсните учители и другите специалисти, които подпомагат интегрираното обучение. За сравнение през 2005/2006 учебна година интегрирано са обучавани 1538 деца и ученици, подпомагани от 223 ресурсни учители, докато през учебната 2006/2007 г. броят на децата и учениците е над 4000, а ресурсните учители и други специалисти- над 900 (данните се предоставени от МОН), т.е. броят на интегрираните деца се е увеличил близо три пъти, а броят на ресурсните учители –около четири пъти.

В 714 общообразователни училища и 178 детски градини в страната се обучават интегрирано деца и ученици със специални образователни потребности.

По проект на Министерство на образованието и науката “Включващо обучение на деца със специални образователни потребности в системата на народната просвета” в началото на 2007 г. е осъществено обучение на 400 начални учители от общообразователни училища в страната за работа с деца със специални образователни потребности в общообразователна среда, като са отпуснати средства от държавния бюджет в размер на 180 440 лв. През отчитания период МОН е осигурило още 3 000 000 лв. за изграждане на достъпна архитектурна среда.

Особено важно значение има фактът, че броят на децата в специалните училища непрекъснато намалява. През 2001/2002 учебна година учениците в специалните училища са 17 563, а през учебната 2006/2007 г. – 9532. Образователната политика на МОН предвижда, от една страна, намаляване на броя на специалните училища и увеличаване на броя на интегрираните деца със специални образователни потребности, а от друга- определяне на нови функции на онези специални училища, които ще продължат да съществуват, насочени към обучение на деца с тежки и с множество увреждания и към подпомагане на включващото обучение – методически и със съответните специалисти.

Същевременно Агенцията по заетостта реализира програма “Заетост на учители в обучение на деца с увреждания”. Нейната цел е осигуряване на заетост на безработни учители и реализиране на преподавателският им потенциал чрез ангажирането им с обучение, социална интеграция и повишаване на образователното равнище на деца с различни форми на увреждания.

Програмата се осъществява въз основа на установените от Агенцията за социално подпомагане потребности от образование и обучение на деца с различни форми на увреждания, необхванати от традиционните форми на обучение. Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването определят необходимите форми на обучение на децата.

Работата на учителите се осъществява по специално разработени правила за работа с деца с увреждания в съответствие със  съществуващата нормативна уредба. Обучението на децата с увреждания се извършва по индивидуални програми, съобразени със специфичните образователни потребности на детето.

Оперативна цел V. „Осигуряване на помощни средства, приспособления и съоръжения, които заменят или подобряват функции на човешкия организъм и увеличават възможностите на хората с увреждания за самообслужване и за трудова и всяка друга дейност”

През отчитания период са осигурени средства за целеви помощи за подпомагане на хора с увреждания за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения  в размер на 17 165 292 лв. По този начин е обезпечено закупуването и предоставянето на  85 779 броя помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания.

По смисъла на Закона за медицинските изделия (в сила от 12 юни 2007 г.)  над 98 % от предоставяните до сега по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания помощни средства, приспособления и съоръжения са медицински изделия. С оглед ефективното прилагане на посочените нормативни актове, Министерство на труда и социалната политика синхронизира всички подзаконови нормативни актове в тази област.

Оперативна цел VІ. „Разширяване на възможностите за трудова заетост на хората с увреждания”

Агенцията по заетостта реализира програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта, насочени към осигуряване на заетост и повишаване на квалификацията на хората с трайни увреждания, както и към осигуряване на грижи в семейна среда на хора с трайни увреждания и тежко болни самотни хора. В Плана за действие за равните възможности на хора с увреждания за 2006 – 2007г. са заложени програми със значим социален ефект. Реализацията им през 2007 г. е, както следва:

- Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”

Програмата е насочена към предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти.

Програмата се реализира по проекти за изпълнение на дейността “Социален асистент” и по заявки за изпълнение на дейността “Личен асистент” при 8-часова продължителност на работния ден.

През 2007г. е въведен нов подход при изпълнението на дейността „Социален асистент”, който обединява положителния опит от реализацията на проект „Социални услуги в замяна на нови работни места” и НП „АХУ”. По този начин са създадени предпоставки за повишаване ефективността и качеството на обслужване на обгрижваните лица.

През първото полугодие на 2007 г. по програмата са работили              средномесечно 9 851 лични асистенти, като са обгрижвани средномесечно 9 624 нуждаещи се лица.  Изразходваните средства от Държавния бюджет са в размер на 13 538. 7 хил. лв.

За реализация на дейност “Социален асистент” през 2007г. по програмата са одобрени 120  проекта за разкриване на 1 037  работни места.

През първото полугодие на 2007 г. са работили средномесечно 844 социални асистенти. Обгрижвани са средно месечно 2 535 нуждаещи се лица, от които 66 са лица и деца с увреждания, изведени от специализирани институции. Изразходваните средства от Държавния бюджет са в размер на 1 074. 1 хил. лв.

- Програма “Заетост на учители в обучение на деца с увреждания”

Целта на програмата е осигуряване на заетост на безработни учители и реализиране на преподавателският им потенциал чрез ангажирането им с обучение, социална интеграция и повишаване на образователното равнище на деца с различни форми на увреждания.

Програмата се осъществява въз основа на установените от Агенцията за социално подпомагане потребности от образование и обучение на деца с различни форми на увреждания, необхванати от традиционните форми на обучение. Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването определят необходимите форми на обучение на децата.

Работата на учителите се осъществява по специално разработени правила за работа с деца с увреждания в съответствие със  съществуващата нормативна уредба. Обучението на децата с увреждания се извършва по индивидуални програми, съобразени със специфичните образователни потребности на детето.

Програмата се реализира успешно на територията на цялата страна.

В НПДЗ през 2007г. за реализация на програмата са осигурени средства от Държавния бюджет в размер на 566.3 хил. лв. в заетостта на 194 безработни учители.

През периода януари - юни 2007г. в заетост по програмата са включени нови 25 безработни учители. Средномесечно са работили 93 лица (вкл. лица, устроени на работа по програмата през предходни години), които през периода са обучавали 373 деца от целевата група. Изразходваните средства са в размер на  165, 6 хил. лв.

- Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания

Основната цел на програмата е повишаване пригодността за заетост и  осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Приоритетно в програмата се включват лица със и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди с и над 50 % намалена работоспособност, хора с ментални и сензорни увреждания. По програмата се организира обучение, съобразено както с уврежданията на безработните, така и с идентифицираните потребности по професии на работодателите, които могат да разкрият работни места за хора с трайни увреждания. На разкритите работни места, работодателите наемат безработни лица, обект на Програмата, за срок от 36 месеца, кoйто се финансира със средства от държавния бюджет.

В НПДЗ през 2007г. е предвидено осигуряването на заетост на 545 лица и обучение на 40 безработни, за което са осигурени средства от държавния бюджет в размер на 1 508.6 хил. лв.

Към 30.06.2007г. в заетост по програмата са включени  186 безработни лица. През периода януари- юни 2007г. средномесечно са работили  726 лица. (вкл. лица, устроени на работа по програмата през предходни години). Изразходваните средства са в размер на 659.9 хил. лв.

- Програма “Интеграция в обществото” – за община - град Добрич

Програмата стартира в община – град Добрич през 2006г. и се реализира и през 2007г.

Целта на програмата е да се създадат условия за осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Добрич безработни с трайни увреждания като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото, чрез стимулиране на местни предприятия от структуроопределящите за гр. Добрич отрасли – хранително-вкусова и преработвателна промишленост.

Дейностите за реализация на програмата са: мотивиране на безработни с трайни увреждания за активно поведение на пазара на труда, провеждане на професионално ориентиране, информиране и консултиране на лицата и осигуряване на  заетост за срок от 18 месеца.

Средствата се предоставят за всеки безработен, нает по програмата, за времето, през което е бил на работа, но за не повече от 12 месеца.

В НПДЗ през 2007г. за реализация на програмата са осигурени средства от Държавния бюджет в размер на 8.6 хил. лв.  Към 30.06.2007г. средномесечно по програмата са работили 5 лица и са изразходвани средства  в размер на 6. 4 хил. лв.

- Регионална програма “Компютърно обучение на хора с трайни увреждания”

Основна цел на програмата е  повишаване на пригодността за заетост на безработни лица с трайни увреждания, чрез обучение за придобиване на умения за работа с информационни технологии и насърчаване на интеграцията на хора в неравностойно положение на пазара на труда.

В програмата се включват безработни лица с трайни увреждания, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” гр. Враца.

Програмата се реализира в 3 модула:

- мотивационно обучение с продължителност 40 часа на 20 безработни с трайни увреждания.

- професионално обучение на 20 безработни с трайни увреждания, по информационни и комуникационни технологии с продължителност 300 часа, както и обучение за работа с Електронно правителство, електронна документация, с продължителност 96 часа.

- подкрепа и консултации за учредяване на организация за хора с трайни увреждания.

В НПДЗ през 2007г. за реализация на програмата са осигурени средства от Държавния бюджет в размер на 17. 2 хил. лв. за включване на 20 безработни лица с трайни увреждания от община Враца.

Към 30.06.2007г. е проведен избор на обучаваща институция за извършване на обучението по програмата.  Сформирани са две групи от безработни с трайни увреждания, всяка по 10 човека. Обучението стартира през месец юли 2007г.

Агенцията по заетостта изпълнява различни насърчителни мерки за заетост и обучение, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, които са ориентирани към конкретни целеви групи на пазара на труда – безработни младежи, продължително безработни, хора с увреждания, безработни жени, хора над 50-годишна възраст и др. Една значителна част от тези инициативи са насочени към подобряване мобилността и гъвкавостта на работната сила, включително за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица /чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от ЗНЗ/.

Безработните лица, насочени от бюрата по труда и наети на работа по трудов договор за срок не по-малък от 6 месеца, извън границите на населеното място по местоживеене, получават еднократно суми за транспортни разходи за пренасяне на покъщнината.

Също така, при постъпване на работа извън границите на населеното място, бюрата по труда изплащат месечно на лицата суми за ежедневни транспортни разходи до местоработата и обратно, които са до 50 на сто от действително направените разходи, но за не повече от 12 месеца. За представяне пред работодател, с оглед наемането им на работа на безработните се изплаща и еднократна сума за направените транспортни разходи.

Към 30.06.2007г. в насърчителната мярка са включени общо 491 лица, от които 5 са с увреждания. Общият размер на изразходваните средства по този насърчителен режим е 50.1 хил. лв., изразходвани предимно за ежедневни транспортни разходи до местоработата и обратно.

От началото на годината в програми и мерки за обучение и заетост по трите оперативни цели на Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания са включени общо 12 375 човека.

От началото на 2007 година в Агенцията за хората с увреждания са  подадени 66 проекта на специализирани организации, както и 34 проекта на работодатели от обичайна работна среда за финансиране на дейности по трудовата реализация на хора с увреждания. От тях частично са финансирани 30 проекта на специализирани организации и 4 проекта на работодатели от обичайна работна среда . Обхванати са съответно 1294 и 4 преки бенефициенти - хора с увреждания.

Агенцията за хората с увреждания предоставя безвъзмездно финансиране на проекти за разкриване на собствен бизнес или подпомагане развитието на вече съществуващ бизнес на  хора с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност. За финансиране могат да кандидатстват както собственици на фирми, така и физически лица с трайни увреждания. На проведения първи конкурсен кръг през 2007 г. са одобрени 12 проекта на обща стойност – 166 034,78 лв. и е осигурена трудова заетост на 12 лица с увреждания.

Оперативна цел VІІ. ”Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот”

Продължава изпълнението на Националния спортен календар на Министерството на образованието и науката за 2007 г., който включва ученически игри за учениците със специални образователни потребности На 7 март 2007 г. е приета Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби, която предвижда талантливите деца и ученици с увреждания – онези от тях, които са класирани на първо, второ и трето място в тези игри, да ползватат правото на едногодишна стипендия и еднократно финансово подпомагане съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Децата с увреждания се включват в групи за музикално и танцово изкуство към центровете за работа с деца.

Държавната агенция за младежта и спорта изготви програма за предприемане на мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби и на националните и международните състезания, за които се прилагат мерки за закрила на децата с изявени дарби  на ДАМС за 2007г., която включва следното:

- Подпомагане за обучение в курсове по спорт организирани от висши училища и специализирани федерации за 20 деца с физически или сензорни увреждания от специалните училища, организирани от държавни средни и висши училища, Българска параолимпийска асоциация (БПА) и Спортна федерация на глухите в България (СФГБ);

- Подпомагане за участие в обучителни и възстановителни лагери на 25 деца с физически или сензорни увреждания от специалните училища, организиране от БПА и СФГБ;

- Подпомагане за участие в национални и международни състезания на 25 деца с физически и сензорни увреждания от специалните училища, включени в държавния и международния спортен календар;

- Стимулиране на деца с изявени дарби чрез предоставяне на  месечни стипендии за 20 деца с увреждания за 6 месеца през 2007 г.

По вътрешния спортен календар Държавната агенция за младежта и спорта, Министерството на образованието и науката, Българската параолимпийска асоциация и Спортната федерация на глухите в България организираха съвместно състезания - Ученически игри за учениците с увреден слух, нарушено зрение и физически увреждания от специалните училища. През отчитания период са проведени състезания по: ски-бегови дисциплини – за ученици с нарушено зрение; бадминтон, тенис на маса и футбол - за девойки и юноши с увреден слух; тенис на маса, шахмат, бадминтон и лека атлетика за деца с физически увреждания; лека атлетика, шахмат, тенис на маса и голбал за деца с нарушено зрение.  В състезанията са участвали 228 ученици с увреждания, като ДАМС е осигурила средства в размер на 7 800 лв.

Подпомогнати са програми за организиране на спортни състезания за деца от Помощни училища (ПУ) и Домове за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи (ДОВДЛРГ) във Велико Търново, Сливен, Стара Загора. Изразходвани са финансови средства  в размер на 28 322 лв. В програмите са обхванати 676 деца с увреждания.

Оказана е помощ при подготовка на дейности за интеграция на децата от специализираните  институции – съвместни състезания и спортни прояви за децата с увреден слух и деца без увреждания са проведени в периода 19-24 юни 2007 гр. в Приморско.  Участвали са 200 деца, като предоставените средства от ДАМС са в размер на 10 000 лв.

Подпомогнато е провеждането на състезания за деца, настанени в интернати и помощни училища – участвали са 380 деца, а отпуснатите средства от ДАМС са в размер на 9 800 лв.

Сключени са годишни договори за финансово подпомагане на спортното развитие със специализираните спортни федерации за хората с увреждания - Българска параолимпийска асоциация (110 000 лв.) и Спортна федерация на глухите в България (170 000 лв.), чрез които ДАМС подпомага реализирането на тяхната дейност и проявите от вътрешния и международен спортен  календар.

Подпомогнато е разработването на програми на спортни организации и общински администрации за адаптация, социализация и реализация на децата и лицата  със  специални потребности, чрез главните експерти на ДАМС за административните области в страната.

По Международния спортен календар	е утвърдена и се реализира програма за финансово подпомагане на Спортната федерация на глухите в България за подготовка и участие на спортистите с увреден слух в Европейското първенство по тенис на маса и Балканското първенство по футзал, на Българска параолимпийска асоциация за подготовка и участие на отборите в Европейските първенства по вдигане тежести, джуд и голбал, както и участие в международен семинар за спортно – медицинска класификация на спортисти с нарушено зрение.

По програма “Младеж” за дейностите на дирекция "Международни младежки програми” за млади хора със специфични потребности и в неравностойно положение се разработват, провеждат и координират разнообразни дейности, съобразени с приоритетите на Европейския съюз и националните приоритети за равни възможности на всички млади хора.

В рамките на програмата на ЕС “Младеж”, която се координира от ДАМС за България, през отчитания период финансирани пет проекта на две организации, работещи с хора с увреждания (Асоциация „Аптус” и Сдружение ”Адаптация Младеж”) на обща стойност 45 000 лв.

Достъп до културния живот на страната. В Министерство на културата е извършена методическа и финансова подкрепа на творческите изяви на талантливите деца с увреждания, на фестивали и дейността на читалищата, работещи с деца с увреждания. Осигурени са стипендии за деца с намален слух от училищата по изкуствата. В Средно художествено училище по приложни изкуства „Св. Лука” в гр. София понастоящем се обучават 7 ученици със специфични образователни потребности, на които е осигурен ресурсен учител. Други деца с увреден слух се обучават в Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров” в гр. София, Средното художествено училище за изящни изкуства „Цанко Лаврентов” в гр. Пловдив, Националната художествена гимназия „Димитър Добрович” в гр. Сливен.

В  концепциите на директорите на драматичните театри за 2007 г. е заложено създаване на детски театрални студия, в които равнопоставено да участват  талантливи деца с увреждания. Такива студия работят вече в театър „Сълза и смях”, Драматичен театър „Сава Огнянов” – Русе, РДТ” Н.Хайтов” – Смолян и други.

Постигнатите резултати в създаването на равни възможности за хората с увреждания и тяхната интеграция показват, че през отчитания период Планът за действие е изпълняван ритмично и заложените дейности и мерки са осъществявани отговорно от съответните министерства и други държавни институции. Голямата част от мерките и дейностите по оперативните цели са с постоянен срок, защото за постигането им са необходими системни усилия и действия. Процесът на създаване на равните възможности за хората с увреждания е непрекъснат, постоянен и продължителен.

МИНИСТЪР:

ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА