НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г.

РАЗДЕЛ I „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

Основна цел:

Изграждане на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране.

Дейности:

- Създаване и структуриране на местни комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) във

Варна, Бургас, Пазарджик и Сливен.

Отговорна институция: НКБТХ, кметове на съответните общини

Партньори: регионалните звена на представените в НКБТХ институции; МОМ и НПО

Финансиране: от бюджета на НКБТХ и на съответните общини; средства по проекти и програми

Срок: декември 2007 г.

- Разработване на система от критерии и показатели за определяне на общини, в които да бъдат създавани МКБТХ.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: регионалните звена на представените в НКБТХ институции; МОМ и НПО

Финансиране: не е необходимо

Срок: декември 2007 г.

- Откриване на центрове за закрила и помощ на жертви на трафик на хора към местните комисии по т.1.

Отговорна институция: НКБТХ, МКБТХ, кметове на съответните общини

Партньори: МОМ и НПО

Финансиране: от бюджета на НКБТХ, средства по проекти и програми

Срок: декември 2007 г.

- Създаване на кризисен център за временно настаняване на деца-жертви на трафик на хора в София.

Отговорна институция: Столична община

Партньори: ДАЗД, НКБТХ и МОМ

Финансиране:  Столична община

Срок: декември 2007 г.

- Създаване на организация за проучване, анализ и отчетност на статистически  данни във връзка с трафика на хора към НКБТХ.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: МВР, МВнР, МП, МТСП, ДАЗД, ЦКБППМН, органите на съдебната власт; НПО

Финансиране:  средства по проекти програми

Срок: декември 2007 г.

- Създаване на регистър на физическите и юридическите лица с нестопанска цел,

- които

предоставят подслон на жертвите на трафика на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: МОМ и НПО

Финансиране: не е необходимо

Срок: декември 2007 г.

- Създаване на Интернет страница на НКБТХ.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: МОМ и НПО

Финансиране:  средства по програмата на МОМ и Международна

агенция за развитие,

посолство на САЩ

Срок: декември 2007 г.

- Изработване на лого на НКБТХ.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: МОМ и НПО

Финансиране: от бюджета на НКБТХ  и  средства по програмата

на МОМ и Международна

агенция за развитие, посолство на САЩ

Срок: ноември 2007 г.

РАЗДЕЛ II „ПРЕВЕНЦИЯ”

Основна цел

Повишаване на осведомеността на обществото по проблемите на трафика на хора, разработване на механизми за неговото ограничаване и създаване на обществена непримиримост към това явление.

Дейности:

- Обхващане на рисковите групи от населението (жени, деца и представители на етническите

малцинства)

  - Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето в

средното образование и предучилищната подготовка и възпитание,  като се използват възможностите на общообразователната подготовка, извънкласните и извънучилищни дейности.

Отговорна институция: МОН

Партньори: МК, ЦКБППМН, МКБТХ, МОМ

Финансиране: от бюджетите на МОН, МК, ДАЗД, ЦКБППМН;

средства по проекти и

програми

Срок: постоянен

  - Създаване, разпространяване и популяризиране на обучителни модули и модели на местни и училищни политики, информационни материали и пособия за учители,  секретари и членове на МКБППМН, ученици и родители във връзка с темите на сексуалната експлоатация и трафика на хора.

Отговорна институция: МОН

Партньори: МЗ, МК, ДАЗД, ЦКБППМН, НКБТХ, МКБТХ, МВР; МОМ, НПО

Финансиране: от бюджетите на МЗ, МК, ДАЗД, ЦКБППМН, МВР;

средства по проекти

и програми

Срок: постоянен

  - Разяснителни дейности по правата на жертвите на трафик на хора и на възможностите за оказване на помощ и закрила сред представители на рисковите групи, особено сред етническите малцинства.

Отговорна институция: МКБТХ

Партньори: МВР, МВнР, ДАЗД, МОН; МОМ и НПО

Финансиране: от бюджетите на съответните институции и средства по

проекти и

програми на партньорските организации

Срок: постоянен

- Провеждане на изследвания и организиране на информационни кампании:

  - Провеждане на изследване и анализ на рисковите фактори с цел идентифициране на предпоставките и условията за възникването на престъпленията, свързани с трафика на хора.

Отговорна институция: МП – Съвет за криминологични изследвания

Финансиране: от бюджета на МП

Срок: декември 2007

  - Изработване на два справочника (включително на електронен носител): справочник с информация за националното и международно законодателство и институционалната рамка за превенция и противодействие на трафика на хора и справочник с интернет адреси на държавни и неправителствени организации, предоставящи информация за явлението трафик на хора и възможностите за действие при предполагаем трафик.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: всички представени в НКБТХ институции, МОМ и

неправителствени

организации

Финансиране: от бюджета на НКБТХ;  средства по проекти и програми

Срок: декември 2007 г.

  - Популяризиране на специализираната електронна страница на ДАЗД http://www.stopech.sacp.government.bg/ и специализираната електронна страница на ЦКБППНМ във всички видове училища, детски градини, домове за деца, ВУИ, СПИ и поправителните домове към Министерството на правосъдието.

Отговорна институция: ДАЗД, МОН

Партньори: МВР, ЦКБППМН, МП

Финансиране: от бюджетите на ДАЗД и МОН;  средства по проекти и

програми

Срок: септември 2007 г.

  - Създаване на пилотен проект за гореща телефонна линия за деца с национално покритие за информиране, консултиране и помощ на деца в риск (вкл. деца-жертви на трафик на хора)

Отговорна институция: ДАЗД

Партньори: УНИЦЕФ и НПО

Финансиране:  средства по проекти и програми

Срок: декември 2007 г.

  - Провеждане на информационна кампания за повишаване на осведомеността на обществото по проблемите на трафика на хора, включително запознаване с възможностите за легална работа в чужбина.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: ДАЗД, МОН, МК, ЦКБППМН, МКБТХ, Агенция по заетостта; МОМ,

международни донори и посолства, НПО

Финансиране: от бюджетите на съответните институции;  средства по

проекти

и програми

Срок: ноември – декември 2007 г.

  - Провеждане на кръгла маса, посветена на проблема за легализиране на проституцията и неговите евентуални отражения върху трафика на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: всички представени институции в НКБТХ, междуправителствени,

международни и неправителствени организации, личности с активна обществена

позиция, експерти.

Финансиране: от бюджета на НКБТХ, средства по програми и проекти

Срок: ноември 2007 г.

2.7.  Провеждане на съвместни инициативи с медиите за отразяване на проблемите, свързани с трафика на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: всички представени в НКБТХ институции и НПО

Финансиране: НКБТХ и партньорските организации

Срок: постоянен

### РАЗДЕЛ ІІІ „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

Основна цел

Първоначално обучение на кадрите в новосъздадените структури по Закона за борба с трафика на хора и повишаване квалификацията на служителите в институциите, работещи по проблемите на трафика. Изграждане на капацитет на НКБТХ за кандидатстване и участие в европейски проекти.

- Обучение на служителите от администрацията на НКБТХ и на МКБТХ, както и на експертите от постоянната работна група към НКБТХ.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: представените в НКБТХ институции; МОМ, НПО и международни донори

Финансиране: бюджет на НКБТХ и средства по проекти и програми

Срок: декември 2007 г.

- Обучение на магистрати в областта на предотвратяването и противодействието на трафика

на хора.

Отговорна институция: МП, НИП

Финансиране: от бюджетите на МП и НИП; средства по проекти и програми

Срок: постоянен

- Повишаване квалификацията на служителите на МВР, работещи по трафика на хора в Академията на МВР и нейните центрове за специализация и професионална подготовка.

Отговорна институция: МВР

Финансиране: от бюджета на МВР

Срок: постоянен

- Обучение на дознателския апарат по методиките на разследване на престъпления, свързани

с трафик на хора.

Отговорна институция: МВР, НСлС, ВКП

Финансиране: бюджет на МВР

Срок: постоянен

- Обучение на дипломати и консулски служители за работа в случаи на трафик на хора

(при подготовката им за работа в чужбина).

Отговорна институция: МВнР, Дипломатически институт на МВнР

Финансиране: от бюджета на МВнР

Срок: постоянен

- Организиране и провеждане на обучение на журналисти по въпросите на превенцията и противодействието на трафика на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: СЕМ, ДАЗД, НПО

Финансиране: НКБТХ,  средства по проекти и програми

Срок: постоянен

### РАЗДЕЛ IV „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

Основна цел:

Оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора и защита на техните права. Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото.

Дейности:

- Актуализиране на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи  се от чужбина.

Отговорна институция: ДАЗД, МВР, МВнР, МТСП, АСП, ЦКБППНМ

Партньори: ЦКБППНМ, МОМ, МОТ, Международната социална служба, НПО

Финансиране: от бюджетите на съответните институции;  средства по

проекти и програми

Срок: декември 2007 г.

- Запознаване с Наръчника за най-добрата практиката за полицаи, дознатели и следователи

при извършване на процесуални действия с деца-жертви на сексуална експлоатация.

Отговорна институция: МВР

Финансиране: от бюджетите на МВР

Срок: декември 2007 г.

- Разработване на мерки за ограничаване и предотвратяване използването на Интернет за

привличане на потенциални жертви на трафик на хора.

Отговорна институция: МВР

Партньори: МТСП, ДАЗД, НПО, МО, интернет доставчици

Финансиране: от бюджета на МВР

Срок: октомври 2007 г.

- Осигуряване на механизъм за оказване на медицинска и психологическа помощ в

центровете за закрила на жертвите на трафик към МКБТХ.

Отговорна институция: МЗ

Партньори: МКБТХ

Финансиране: от бюджетите на общините, където ще се създадат МКБТХ

Срок: постоянен

- Включване на жертвите на трафик в подходящи форми на обучение и квалификация.

Отговорна институция: МОН, МТСП, Агенция по заетостта и съответните общини

Партньори: МКБТХ, ЦКБППНМ, НПО

Финансиране: от бюджетите на МОН, МТСП  и Агенция по заетостта, средства по проекти

и програми

Срок: постоянен

- Подпомагане на участието на жертвите на трафика в проекти, програми и мерки по реда

на Закона за насърчаване на заетостта.

Отговорна институция: МТСП, Агенция по заетостта

Партньори: НКБТХ и МКБТХ

Финансиране: от бюджета на МТСП, Агенция по заетостта; средства по проекти и програми

Срок: постоянен

РАЗДЕЛ V „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Основна цел:

Разгръщане на международната дейност на НКБТХП, развитие на международното сътрудничество и обмен на най-добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора.

Дейности:

- Установяване на двустранни контакти и обмяна на опит и най-добри практики между НКБТХ и сходни структури, както и държавни институции, работещи по въпросите на борбата и превенцията на трафика на хора в държави членки на Европейския съюз и трети държави.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: МВР, МФ, МОМ и НПО

Финансиране: от бюджета на НКБХТ;  средства по проекти и програми на

партньорските

организации

Срок: постоянен

- Представяне на българското законодателство и практика в борбата с трафика с хора в рамките на двустранните отношения и по линия на многостранното сътрудничество.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: всички представени в НКБТХ институции и организации

Финансиране: от бюджетите на НКБТХ;  средства по проекти и програми

Срок: постоянен

- Провеждане на международна кръгла маса за споделяне на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: всички представени в НКБТХ институции и организации

Финансиране: от бюджета на НКБХТ;  средства по проекти и програми

Срок: октомври 2007 г.

- Създаване на мрежа от партньори на международно ниво за сътрудничество и взаимодействие.

Отговорна институция: НКБТХ

Партньори: международни и неправителствени организации

Финансиране: от бюджетите на НКБТХ;  средства по проекти,  програми и

европейски фондове

Срок: постоянен

РАЗДЕЛ VI „ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

Дейности:

- Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс за изпълнение на задълженията на България по чл. 19 от Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафик на хора, за криминализиране на съзнателно използване на услуги от жертви на трафик.

Отговорна институция: МП

Експертна помощ: Върховният касационен съд

Финансиране: от бюджета на МП

Срок: декември 2007 г.

Приложение:  Списък с абревиатури

НКБТХ    		Национална комисия за борба с трафика на хора

МКБТХ   		Местна комисия за борба с трафика на хора

МОМ       		Международна организация по миграция

НПО        		Неправителствени организации

ДАЗД      		Държавна агенция за закрила на детето

ЦКБППМН  		Централна комисия за борба с противообществените прояви на

малолетни и непълнолетни

ДОВДЛРГ    		Дом за отглеждани и възпитание на деца лишени от родителски грижи

НСлС    		Национална следствена служба

СЕМ      		Съвет за електронни медии

АСП      		Агенция за социално подпомагане

МТСП   		Министерство на труда и социалната политика

МВР      		Министерство на вътрешните работи

МВнР    		Министерство на външните работи

МК        		Министерство на културата

МЗ         		Министерство на здравеопазването

МОН     		Министерство на образованието и науката

МП        		Министерство на правосъдието

МФ        		Министерство на финансите

ВУИ      		Възпитателни училища интернати

СПИ      		Социално педагогически интернати

НИП      		Национален институт на правосъдието

ВКП      		Върховна касационна прокуратура

МОТ     		Международна организация на труда