План за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност

Настоящият план за действие е изготвен в съответствие с доклада на Европейската комисия от м. юни 2007 г. от междуведомствена работна група, създадена в изпълнение на Решение № 28 на Министерския съвет от 18 януари 2007 г. за приемане на механизъм за засилено наблюдение и координация на изпълнението на показателите за напредък, определени в мониторинговия доклад на ЕК от 26 септември 2006 г. и за изпълнение на Решението на ЕК от 13 декември 2006 г. за сътрудничество и оценка на България и Румъния.

Работната група, изготвила плана за действие, ще осъществява постоянно наблюдение върху неговото изпълнение с цел своевременното постигане на заложените цели, избягване дублирането на дейности и предотвратяване на евентуални закъснения. Отговорността за изпълнението на плана за действие носят съответните ресорни министри, а докладът по изпълнението му се одобрява от Министерския съвет.

При изработването на плана за действие е възприет хоризонтален подход на работа и той беше поставен на широко съгласуване и обществено обсъждане. Цялостният процес на подготовка протече в активен диалог с неправителствените организации, които имат утвърден опит при изследването на проблемите на съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност: техни представители взеха участие във формулирането на конкретните мерки; проектът на План за действие беше достъпен в интернет и отворен за предложения за всички граждани, професионални кръгове и организации; проектът на План беше допълнен и изменен в пряка дискусия с представители на неправителствения сектор на кръгла маса. В процеса на работа участваха активно и членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС). Проектът на план беше обсъден и одобрен както от предишния състав на ВСС, така и от новия състав  на постоянно действащия Висши съдебен съвет след неговото конституиране. Проведени бяха и консултации с европейски експерти, работещи в страната като съветници в сектор „Правосъдие и вътрешни работи”, включително и постоянните туининг съветници.

Планът за действие се основава върху задълбочен анализ на доклада на ЕК от м. юни 2007 г. и адресира направените в доклада препоръки. Осигурена е релевантност към препоръките на ЕК, ефикасност на мерките, вътрешна и външна съгласуваност.

Извършено е подробно проучване на евентуалните рискове, свързани с прилагането на плана  за действие, с цел тяхното минимизиране и избягване на евентуални негативни последици. Заложените цели и мерки са реалистични и постижими, което е установено и от независимите европейски експерти, участвали съвместно с българската страна при финализирането на плана.

Заложените в плана за действие мерки са релевантни, логично обвързани и съгласувани с приоритетите на правителството и националните стратегии в съответните области.  Количествените и качествени индикатори, съдържащи се в мерките, ще позволят точно отчитане на резултатите от изпълнението и ефективността на плана. Определените конкретни срокове ще гарантират поетапно  постигане на заложените цели при ясен времеви график и възможност за осъществяване на постоянен контрол на процеса на изпълнение.

При съвместна работа в рамките на мисията за техническа помощ, осъществена със съдействието на ЕК (15-19 октомври 2007 г.), беше извършен независим преглед и анализ на плана за действие и беше потвърдено неговото качество. Европейските експерти, участвали в мисията, формулираха предложения за доусъвършенстване на плана, които  бяха обсъдени с българската страна и релевантните бяха включени във финалния вариант на документа. По този начин се постигна добавена стойност от съвместната работа.

Планът за действие е приет от Министерския съвет, като по този начин се гарантира осигуряването на необходимите финансови средства за неговото изпълнение. Планът ще се изпълнява в рамките на бюджета на компетентните ведомства, а при необходимост и с финансиране от други източници.

* * * * *

Показател 1: Да се приемат конституционни промени, които да отхвърлят всякакво двусмислие относно независимостта и отчетността на съдебната система

| ЦЕЛИ |  | ДЕЙСТВИЯ | Срок | Отговорна институция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гарантиране на независимостта на бюджета на съдебната власт | Законът за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (четвъртата поправка) е приет от Народното събрание на 2 февруари 2007 г. (обн. ДВ, бр. 12 от 6 февруари 2007 г.) Предстоящи мерки: |  |  |  |
|  | 1.1 | Извеждане на звеното за изготвяне на проекта за бюджет на съдебната власт извън общата администрация на МП на пряко подчинение на министъра на правосъдието | ноември 2007 | МП Устройствен правилник на МП (процедура за провеждане на конкурс за заемане на свободните места) |
|  | 1.2 | Финализиране на конкурсната процедура за попълване на незаетите щатни бройки в бюджетното звено - до 4-ма експерта | Декември 2007 | МП |
|  | 1.3 | Укрепване на капацитета на администрацията на ВСС за изпълнение на бюджета на съдебната власт, например и чрез създаване на Постоянна комисия за бюджет и финанси от членовете на ВСС; | ноември–декември 2007 г. | Висш съдебен съвет |
|  | 1.4 | Създаване на постоянна Комисия за бюджет и финанси от членовете на ВСС | ноември–декември 2007 г. | ВСС |
|  | 1.5 | Обсъждане на изпълнението на бюджета на съдебната власт във ВСС | всеки месец | Комисията за бюджет и финанси към ВСС |
|  | 1.6 | Отчитане на развитието на административната подкрепа за Комитета за бюджет и финанси към ВСС | Ежемесечно – през първите 6 месеца след създаването на Комисията | Комисията за бюджет и финанси към ВСС |
|  | 1.7 | Анализиране на нуждите и определяне на нивото на капацитета на Постоянната комисия и администрацията на ВСС и идентифициране на недостатъците | юни 2008 г. | Комисията за бюджет и финанси към ВСС |
| Стимулиране и задълбочаване на диалога с гражданското общество в процеса на изготвяне на нормативни актове | Новият Закон за съдебната власт е приет на 24.07.07 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.). Законът предвижда приемане на единадесет подзаконови нормативни акта (9 Наредби и 2 Правилника) до края на м. декември 2007 г. и през м. февруари 2008 г. Създадени са работни групи за изработване на подзаконовите актове. Предстоящи мерки: |  |  |  |
|  | 1.8 | Участие на представители на специализирани правни неправителствени организации в заседанията на работните групи за изработване на съответните подзаконови нормативни актове. | Текущо | МП и ВСС |
|  | 1.9 | Използване на резултатите от проектите, изпълнявани от специализираните правни неправителствени организации в съответната област при изработване на подзаконовите актове | Обнародване на ПЗНА: декември 2007- февруари 2008 г. | МП и ВСС |
| Създаване на независим съдебен инспекторат към ВСС с оглед преодоляване на всякакви двусмислия относно независимостта и отчетност на съдебната власт | В глава ІІІ, раздел ІІ чл.42-46 от ЗСВ, приет на 24.07.07 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.) е предвидено създаване на Инспекторат към ВСС. Народното събрание избира инспекторите с мнозинство 2/3. Предстоящи мерки |  |  |  |
|  | 1.10. | Конституиране на Инспектората - определяне на нуждите от човешки и материални ресурси; - осигуряване на материално-техническо обезпечаване; - изготвяне на щатно разписание и длъжностни характеристики; - провеждане на конкурси и подбор на персонал; | Ноември 2007 г. Декември 2007 – Февруари 2008 г. | НС ВСС/ Главен съдебен инспектор |
|  | 1.11 | Приемане на Правилник за работата на Инспектората; | Декември 2007 г | Инспекторат на ВСС |
|  | 1.12 | Приемане на шестмесечни работни планове за дейността на Инспектората; | януари и юни 2008 г. | Инспекторат на ВСС |
| Стратегическо планиране на дейността на съдебната власт и публичност на резултатите | 1.13 | Използване на обобщената информация от съдилищата, прокуратурите и от Националната следствена служба за тяхната дейност и годишните доклади за работата на органите на съдебната власт като инструмент за планиране (управление и контрол на работата на съдебната власт) и укрепване на действието на този инструмент. | От март 2008 г. Срок постоянен | ВСС |
|  | 1.14 | Регламентиране в Правилника за работата на ВСС на реда за осигуряване публичност на дейността на Висшия съдебен съвет (на основание чл.54, ал.1 т.10 от ЗСВ) | Декември 2007 | ВСС |
|  | 1.15 | Публикуване на Правилника за работа на ВСС на интернет-страницата на ВСС | Декември 2007 | ВСС |
|  | 1.16 | Издаване и публикуване на бюлетин с резултатите от проверките на Инспектората и публикуване на страницата на ВСС и на страницата на МП в Интернет | ежегодно | Инспекторат на ВСС и МП |

Показател 2:  Да се осигури по-прозрачен и ефективен съдебен процес чрез приемане и прилагане на нов закон за съдебната власт и новия ГПК. да се докладва за въздействието на тези нови закони и на наказателния и административния процесуален кодекс, особено върху досъдебната фаза

| ЦЕЛИ |  | ДЕЙСТВИЯ | Срок | Отговорна институция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осигуряване на по-прозрачен и ефективен съдебен процес в гражданско-правната област | Новият ГПК е приет от Народното събрание на 6.07.2007, обн. ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008г. Предстоящи мерки: |  |  |  |
|  | 2.1 | Създадени са работни групи с представители на МП, съдии, адвокати и неправителствени организации за изготвяне на 4 подзаконови нормативни акта | Обнародване на ПЗНА декември 2007 г. | МП и ВСС |
| Гарантиране на независимостта на съдебната власт Гарантиране на независимостта на съдебната власт | Новият ЗСВ, приет на 24.07.07 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.) отразява измененията на Конституцията и препоръките на експертите от партньорската проверка и на Европейската комисия В глава 2, раздел І, чл.16, ал.1 от ЗСВ, приет на 24.07.07 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.) е предвидено ВСС да бъде постоянно действащ орган, “който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост. Той определя състава и организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността й, без да засяга независимостта на нейните органи.” Предстоящи мерки: |  |  |  |
|  | 2.2 | Конституиране на постоянен ВСС - определяне на нуждите от човешки и материални ресурси; - осигуряване на материално-техническо обезпечаване; - изготвяне на щатно разписание и длъжностни характеристики; - провеждане на конкурси и подбор на персонал; - създаване на постоянно действащите комисии от състава на ВСС - установяване на всички аспекти на въвеждането на информационни технологии (IT) за ВСС | Декември 2007 – Mарт 2008 г. Юни 2008 г. | ВСС ВСС |
|  | 2.3 | Приемане на План за административното изграждане и институционалното укрепване на ВСС и за работата на ВСС. | Декември 2007 | ВСС |
| Откритост и информираност на обществотоза работата на съдебната власт | 2.4 | Изменение на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища с цел улесняване на достъпа до делата от адвокати; | Ноември 2007 | МП |
|  | 2.5 | Продължаване изграждането информационни центрове в съдебните сгради за подобряване на правното обслужване на гражданите (в момента функционират около 20 центъра в сградите районни и окръжни съдилища) | от януари 2008 г срок: постоянен | ВСС |
| Избягване на неяснотите относно функциите на Инспектората към ВСС и на Инспектората към Министерство на правосъдието | В новия ЗСВ е преодоляно дублирането на правомощията на Инспектората към МП и Инспектората към ВСС, както е видно от чл.54 и чл.372, ал.1 от ЗСВ (Виж Приложението) |  |  |  |
| Утвърждаване на принципа на конкурсното начало в съдебната система в България. | 2.6 | Приемане на Наредба съгласно чл.188, ал.2 от ЗСВ за реда за подаване на документи за участие в конкурса, съставянето на комисиите, редът за провеждането му и оценяване на кандидатите. (Раздел ІІ, чл.176 и сл. на ЗСВ, регламентира реда за провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател. Статистика за условията на конкурсите, списък на кандидатите и резултатите от конкурсите се публикуват постоянно на Интернет страницата на ВСС: www.justice.bg) | Декември 2007 | ВСС |
| Създаване на предпоставки за единна съдебна практика и адресиране на евентуални трудности при прилагането на новоприетото процесуално законодателство | Създадени са и функционират работни групи за осъществяване на мониторинг по прилагането на НПК и АПК, които извършват редовни анализи на прилагането на новите кодекси. Със заповед от 04.09.2007 г. на министъра на правосъдието в работната група по мониторинг на НПК е включен и представител на адвокатурата Предстоящи мерки: |  |  |  |
|  | 2.7.1 | Публикуване на докладите по прилагането на НПК на интенет-страниците на МП и Прокуратурата | Срок постоянен | МП и Група по мониторинг на НПК |
|  | 2.7.2 | Публикуване на докладите по прилагането на АПК на интернет-страниците на Върховния административен съд и на Министерството на правосъдието. | Срок постоянен | МП и Група по мониторинг на АПК |
|  | 2.8.1 | Създаване на работна група за осъществяване на мониторинг по прилагането на новия ГПК след влизането му в сила | Ноември 2007 г. | МП |
|  | 2.8.2 | Разработване на План-програма за наблюдение за прилагането на ГПК. | Декември 2007 | Работната група за мониторинг на ГПК |
|  | 2.9. | Внасяне на проект за Административно-наказателен кодекс в Министерски съвет | Декември 2007 | МП |
| Утвърждаване на единен и комплексен подход в процеса на изработването и последващото наблюдение на прилагането на нормативни актове | 2.10 | Комплексното решаване на проблема за наблюдение на прилагането на новоприето законодателство и модернизиране на системата за подготовка и последващ контрол върху нормативните актове; - разработване на концепция; - обществено обсъждане; - приемане на нов Закон за нормативните актове, който да уреди: - процедурата за извършване на предварителна оценка на въздействието на предлагания нормативен акт; - да включи разпоредби за гарантиране на техническите стандарти на всички нормативни актове; - съответствието със законодателството на ЕС; - и последващия контрол върху неговото прилагане | Декември 2008 | МП НС |
|  | 2.11 | Укрепване на капацитета на Инспектората към МП и на Съвета по законодателство за извършване на предварителна оценка на въздействието на нормативните актове и последващ контрол върху прилагането им | Декември 2008 | МП |
|  | 2.12 | Осъществяване на мониторинга по приложение на новото законодателство съобразно критериите по чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи: - практика на административните съдилища по не/допустимост на жалби и обхвата на съдебния контрол срещу актове, с които се засягат интереси, права и свободи; - практиката на административните съдилища по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДО); - наличието или липсата на промени в закона и практиката, осигуряващи възможност за ефективно ускоряване на производството по инициатива на засегнатите лица и/или обезщетението им; - разширяване на достъпа до съд и възможност за съдебен контрол върху актове на администрацията и прокуратурата, с които се засягат интереси на гражданите и техните основни права и свободи; - мерки за преодоляването на неразумния срок на съдопроизводството като изискване за ефективност на правосъдието (като се вземе предвид разрешението на въпроса в съответствие с чл. 255 и следващите на Гражданския процесуален кодекс като подходящ пример); | Срок: постоянен | МП ВСС НПО |
|  | 2.13 | Създаване на постоянно действаща работна група към министъра на правосъдието с участието и представители на неправителствени организации за анализ на постановените от ЕСПЧ и Съда на ЕС решения и изработване на механизъм за привеждане на вътрешното законодателство в съответствие с тези решения. | Март 2008 | МП НПО |
|  | 2.14. | Извършване на анализ на прокурорските актове извън наказателното правораздаване (напр. актове за надзор за законност, актове за законосъобразност, актове за самоуправство и преценка за необходимост от изменение на чл.143 от ЗСВ. | Юни 2008 г. | Инспекторат на ВСС НПО |

Показател 3:  Да продължи реформата на съдебната система с оглед повишаване на професионализма, отчетността и ефективността. да се оцени въздействието на тази реформа и да се публикуват ежегодно резултатит

| ЦЕЛИ |  | ДЕЙСТВИЯ | Срок | Отговорна институция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прозрачни и ефективни дисциплинарни процедури в съдебната власт | 3.1.1 | Приемане на Правилник за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и за неговата администрация съгласно чл.30, ал.4 и чл.355, ал.8 от ЗСВ | Декември 2007 г | ВСС |
|  | 3.1.2 | Нормативно закрепване в Правилника на задължението на ВСС да представя периодично на интернет страницата си статистически данни относно нарушения на разпоредбите на Етичните кодекси от магистрати и наложените им дисциплинарни наказания в съответствие с чл.307, ал.3 от ЗСВ; | Декември 2007 | ВСС |
|  | 3.2. | Изготвяне на анализ и независима оценка на досегашната дисциплинарна практика на ВСС (вкл. дисциплинарни производства на основа на Етичните кодекси) | Януари 2008 г. | ВСС и НПО |
|  | 3.3 | Създаване на постоянна специализирана Комисия на ВСС по професионална етика | Януари 2008 г. | ВСС |
| Укрепване на професионализма и отчетността в съдебната система чрез утвърждаване на ролята на етичните кодекси на магистратите | 3.4 | Кръгла маса за обсъждане на етичните кодекси на магистратите и анализ на дисциплинарните производства срещу магистратите до този момент | Март 2008 г. | ВСС и Професионални организации |
|  | 3.5. | Заседание на ВСС, специално посветено на Етичните кодекси и дисциплинарната практика. | Март 2008 г. | ВСС |
|  | 3.6. | Създаване и поддържане на електронен регистър за дисциплинарната практика на ВСС и издаване на сборник | Май 2008 | ВСС |
|  | 3.7. | Разширяване на специализираното обучениепо етика и антикорупция, включено в Програмата на НИП, което до октомври 2006 г. да обхване най-малко 20% от магистратите (800 души), и за съдебната администрация. | октомври 2007 г. | УС на НИП |
|  | 3.8. | Провеждане на обществена кампания за популяризиране на Етичните кодекси на магистратите сред гражданите с цел повишпаване на осведомеността и общественото мнение за съдебната система | от март 2008 г. - срок постоянен | професионални организации и ВСС |
|  | 3.9 | Създаване на система за приемане на жалби и сигнали от граждани срещу нарушения на магистрати и укрепване на капацитета на професионалните организации за установяване и санкциониране на нарушения на Етичните кодекси | ноември 2008 г. | ВСС |
|  | 3.10 | Приемане на Наредба за реда за подаване на документи за участие в конкурса, съставянето на комисиите, редът за провеждането му и оценяване на кандидатите - чл. 188, ал. 2 ЗСВ | Декември 2007 | ВСС |
| Утвърждаване на принципа на конкурсното начало и кариерното израстване на магистратите. Осигуряване на прозрачност и обществен контрол | 3.11.1 | Нормативно закрепване в Правилника за организацията на дейността на ВСС задължението да публикува на интернет-страницата си информация за броя на подадените жалби пред Постоянната комисия по предложенията и атестирането на съдии при провеждане на конкурсите за назначаване на магистрати. | Декември 2007 | ВСС |
|  | 3.11.2 | Публично оповестяване на информация за резултатите от извършените проверки от постоянната комисия към ВСС и за предприетите мерки в резултат от проверките | Срок постоянен | ВСС |
|  | 3.12. По Програмата за изпълнение на Стратегията за реформа на съдебната система (2006-2007) |  |  |  |
|  | 3.12.1 | Възлагане на независима организация извършването на анализ на резултатите от изпълнението на Стратегията за реформа на съдебната система | Януари 2008 г. | МП |
|  | 3.12.2 | Публикуване на анализа на резултатите от изпълнението на Стратегията за реформа на съдебната система на интернет-страницата на ВСС и МП. | Февруари 2008 г. | НПО |
|  | 3.13. Нова Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система (2008-2013) |  |  |  |
|  | 3.13.1 | Разработване, обсъждане и приемане на Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система за периода 2008-2013; | Март 2008 г. | ВСС и МП |
|  | 3.13.2 | Приемане на План за изпълнение на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система (2008-2013); | Май 2008 г. | ВСС и МП |
|  | 3.13.3 | Изработване и приемане на критерии за оценка на напредъка в изпълнението на Стратегията за реформата; | Юни 2008 г. | ВСС и МП |
|  | 3.13.4 | Укрепване на капацитета на МП за изпълнение на Стратегията за продължаване на съдебната реформа; | Юни 2008 г. | МП |
|  | 3.13.5 | Анализ на изпълнението на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система (2008-2013) | Ежегодно | НПО |
|  | 3.14. | Създаване на Консултативен съвет по наказателно-правна политика със задачи: -очертаване принципите на наказателно-правната политика в България; -анализ на ефективността на досъдебното и съдебното производство; - становища по предложенията на работната група по мониторинг на НПК за изменение на законодателството | ноември 2007 г. | МП |
|  | 3.15. Активизиране на сътрудничеството с гражданското общество за повишаване на ефективността на правораздаването и правоприлагането |  |  |  |
|  | 3.15.1 | Обсъждане в Обществения съвет към министъра на правосъдието на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на показателите за напредък, на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система и Плана за изпълнение на Стратегията; | Ежемесечно | Министърът на правосъдието |
|  | 3.15.2 | Кръгла маса за обсъждане отговорностите по изпълнение на настоящия План за действие с НПО (включително донори) | Ноември 2007 г. | Министърът на правосъдието |
|  | 3.15.3 | Подписване на Споразумение с неправителствени организации относно Програма за реализиране на конкретни мерки от настоящия План за действие | декември 2007 г. | Министърът на правосъдието |
|  | 3.15.4 | Създаване на механизъм за взаимна информираност и начин за изпълнение, сътрудничество с граждански сдружения, които работят в сферата на реформите в съдебната власт и другите контролни системи. | Декември 2007 | ВСС, МП и НПО |
|  | 3.15.5 | Създаване и поддържане на регистър на проектите, изпълнявани от държавните институции и неправителствените организации в областта на съдебната реформа и анализ на постигнатите резултати | март 2008 г., срок постоянен | ВСС, МП и НПО |
| Въвеждане на информационни технологии и провеждане на интензивно обучение на магистрати – определящи предпоставки за изграждането на надеждна, ефективна и професионална съдебна система | 3.16. Използване на информационни технологии в съдебната система |  |  |  |
|  | 3.16.1 | Изготвяне на анализ на изразходваните средства за информационни технологии в съдебната система | ноември 2007 г. | МП |
|  | 3.16.2 | Кръгла маса за обсъждане на резултатите от горния анализ и оценка на ефективното използване на информационните технологии в съдебната система | Декември 2007г. | МП и ВСС |
|  | 3.16.3 | Доклад от министъра на правосъдието и приемане на Решение на ВСС за по-нататъшни действия за внедряване на информационните технологии в съдебната система | Декември 2007 г | Министърът на правосъдието и ВСС |
|  | 3.16.4 | Въвеждане на софтуер за случайно разпределение на преписките в Прокуратурата. | Декември 2007 | Прокуратурата на Република България |
|  | 3.16.5 | Разработване и въвеждане на софтуер за информационно обезпечаване на дейността на новосъздадените регионалните административни съдилища в страната и свързването им с ВАС | Декември 2008 | ВСС и МП |
|  | 3.16.6 | Разработване на инструмент за анализиране на разходите и ползите от всички IT системи на съдебната власт | Септември 2008 | ВСС и МП |
|  | 3.17. | Разработване на система за оценка на ефективността на обучението на магистрати и поддържане на публична актуална база-данни за всички провеждани обучения | Февруари 2008 г | НИП и ВСС |
|  | 3.18. | Извършване на периодични оценки на капацитета на обучаващите организации (на магистрати и адвокати) | Срок постоянен | ВСС и НПО |
|  | 3.19. | Разработване на Годишна програма и обучение на адвокати за прилагане на новото законодателство | Юни 2008 г. | Център за обучение на адвокати (ВАС |
|  | 3.20. | Приемане и публикуване от Управителния съвет на НИП на Годишна програма за начално и текущо обучение и обучение по европейско право на магистрати | текущо | НИП |
|  | 3.21. | Провеждане на годишни срещи на действащи младши магистрати, завършили началното обучение през 2006 и 2007, по актуални въпроси на новоприетото процесуално законодателство. | от октомври 2008 г. ежегодно | НИП |
|  | 3.22. | Предвиждане в Годишната програма на НИП за 2008 г. на най-малко 15 обучения по актуални въпроси на новото законодателство: 1. НПК 2. ГПК 3. АПК 4. Противодействие на престъпността (приоритетно насочено към прокуратурата | Декември 2007 | НИП |

ПРИЛОЖЕНИЕ:

| ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Чл. 54. (1) Инспекторатът: 1. проверява организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи; 2. проверява организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове; 3. анализира и обобщава делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите; 4. при противоречива съдебна практика, установена при осъществяване на дейността по т. 3, сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления; 5. при нарушения, установени при осъществяване на дейностите по т. 1 - 3, сигнализира административния ръководител на съответния орган на съдебната власт и Висшия съдебен съвет; 6. прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи и административни ръководители на органите на съдебната власт; 7. отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително до компетентните органи на съдебната власт; 8. изготвя и представя на Висшия съдебен съвет годишна програма и отчет за своята дейност; 9. обсъжда предложения от министъра на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт в частта му относно бюджетната сметка на Инспектората и го представя на Висшия съдебен съвет; 10. ежегодно предоставя публично информация за своята дейност и публикува отчета за дейността си на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет. (2) Инспекторатът приема решения с мнозинство повече от половината от членовете си. | ИНСПЕКТОРАТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Чл. 372. (1) Към министъра на правосъдието има инспекторат, който: 1. съхранява и обобщава получената от органите на съдебната власт информация за образуването, движението и приключването на съдебните, прокурорските и следствените дела, на изпълнителните дела и на делата по вписванията; 2. подпомага министъра на правосъдието при осъществяване на правомощията му по изготвяне на предложения за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления, както и за изготвяне на становища по направени предложения за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления; 3. проверява дейността по образуването, движението и приключването на: изпълнителните дела на държавните съдебни изпълнители, на частните съдебни изпълнители, на делата по вписванията, и обобщава и анализира практиката по тези дела; 4. проверява дейността на частните съдебни изпълнители; 5. осъществява текущ контрол за правилното организиране и провеждане на стажа за придобиване на юридическа правоспособност и участва в провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност; 6. извършва и други проверки, възложени от министъра на правосъдието. (2) Проверките по ал. 1 се извършват по план, утвърден от министъра на правосъдието. (3) Инспекторатът на министъра на правосъдието проверява и анализира и дейността на нотариусите съвместно с инспектор-нотариуси. |
| --- | --- |

Показател 4: Провеждане и докладване за професионални и надпартийни разследвания по обвинения в корупция на високо равнище. Докладване за вътрешни проверки на публичните институции и за огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни лица.

| ЦЕЛИ |  | ДЕЙСТВИЯ |  | Срок |  |  | Отговорна институция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оптимизиране механизма за координация между отделните антикорупционни звена в изпълнителната власт. | 1.1 | Приемане на отчет за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2007 г. |  | 30.01.2008 г. |  |  | КППК Главен инспекторат, МС |  |
|  | 1.2 | Разработване на план за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2008 г. с акцент върху засилване на капацитета, предприемането на съвместни действия и подобряване на взаимодействието между отделните институции. |  | 20.02.2008 г. |  |  | КППК Главен инспектора, МС |  |
| 2. Оптимизиране на дейността в областта на борбата с корупцията в рамките на законодателната, съдебната и изпълнителната власт. | 2.1 | Провеждане на работни срещи и обмен на информация между комисиите за борба с корупцията при МС, ВСС и НС за подобряване на координацията със съдебната и законодателната власт за провеждане на ефективна наказателна политика срещу корупцията | постоянен отчитане на всеки три месеца |  |  | Комисиите за борба с корупцията при НС, ВСС и МС |  |  |
|  | 2.2 | Гарантиране на прозрачност на работата на Съвета за координация на работата в областта на борбата с корупцията в Република България и осигуряване на публичност на взетите решения. | постоянен отчитане на всеки три месеца |  |  | Комисиите за борба с корупцията при НС, ВСС и МС |  |  |
| 3. Повишаване на административния капацитет в централната администрация за оптимизиране работата на анти-корупционните звена. | 3.1 | Организиране на работен семинар за обсъждане и анализ на дейността на антикорупционните звена в администрацията (начин на работа, управление, сътрудничество, вземане на решения, постигнати резултати, дисциплинарни мерки, наказания и др.) | 30.01.2008 г. |  |  | Главен инспекторат, МС |  |  |
|  | 3.2 | Изпълнение на Програмата за специализирано обучение на ръководители и служители от инспекторатите и Главния инспекторат | 31.12.2007 г. |  |  | ИПАЕИ Главен инспекторат |  |  |
|  | 3.3 | Изпълнение на Националния план за обучение за превенция и противодействие на корупцията, насочено към висши държавни служители и служители от сфери с висок корупционен риск | 31.12.2007 г. |  |  | МДААР ИПАЕИ |  |  |
|  | 3.4 | Въвеждане на интернет-базирано дистанционно обучение по антикорупция за всички нива на държавната администрация. (служители на ръководни и експертни длъжности) | 31.12.2007 г. |  |  | МДААР ИПАЕИ |  |  |
| 4. Осъществяване на ефективна защита на лицата, които добросъвестно подават сигнали за корупция. | 4.1 | Организиране на кръгла маса за обсъждане на съществуващата правна рамка за защита на служителите, подаващи сигнали за корупция, и нейното прилагане. | март 2008 г. |  |  | МП НПО |  |  |
|  | 4.2 | Организиране на кампания за повишаване на обществената осведоменост относно съществуващата правна рамка за защита на служителите, подаващи сигнали за корупция. | февруари - март 2008 г. |  |  | КППК МДААР МТСП |  |  |
| 5. Осигуряване на прозрачност при отчитане на резултатите от дисциплинарните производства. | 5.1 | Усъвършенстване на методиката по отчитане на дисциплинарни мерки и санкции с включване на данни за длъжността и ранга на замесените лица. | ноември 2007 г. |  | КППК |  |  |  |
|  | 5.2 | Извършване на планови и извънпланови проверки. Докладване за резултатите от тези проверки – представяне на подробна информация относно предприетите действия (ротация, мобилност, контрол и др.), нивото и длъжностите на служителите, срещу които са заведени дисциплинарни производства, в т.ч предприети действия с цел намаляване на корупционния риск и наложени санкции за корупция | постоянен отчитане на всеки три месеца |  | Главен инспекторат, МС |  |  |  |
|  | 5.3 | Изготвяне и тестване на методика за провеждане на административни одити на интегритета за централната изпълнителна власт. | март 2008 г. |  | Главен инспекторат, МС ръководители на инспекторати в администрацията |  |  |  |
|  | 5.4 | Планови и внезапни проверки на структурите на областната и общинска администрация за превенция и противодействие на корупционни практики | постоянен отчитане на всеки три месеца |  | АДФИ |  |  |  |
| 6. Ефективен контрол върху движението на преписките в досъдебна и съдебна фаза. | 6.1 | Редовно докладване за движението на преписките в досъдебната и съдебна фаза. | постоянен отчитане на всеки три месеца |  |  | ВСС Инспекторат при ВСС |  |  |
| 7. Ефективно прилагане на механизма за проверка на имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности. | 7.1 | Повишаване на квалификацията на служителите на служители на Сметна палата, НАП и ПРБ за извършване на проверки на имуществените декларации при установяване на такива с невярно съдържание или при липса на подаването им, както и в случаи при установяване на имущество, несъответстващо на доходите на лицето и за координация между тях - Провеждане на съвместни семинари; - Организиране на кръгла маса. | м. април 2008 |  |  | СП НАП ПРБ |  |  |
|  | 7.2 | Извършване на проверка за достоверността на подадените имуществени декларации | 31.12.2007 г. |  |  | СП |  |  |
|  | 7.3 | Публикуване на резултатите и заключенията от проверката. | 31.01.2008 г. |  |  | СП |  |  |
|  | 7.4 | Публикуване на доклад за резултатите от извършените одити и ревизии на политическите партии. | 30.10. 2007 г |  |  | СП |  |  |
| 8. Обмяна на опит и добри практики с държавите-членки на ЕС. | 8.1 | Съвместна работа и обмен на опит с експерт/и от държави-членки на ЕС. | постоянен отчитане на всеки три месеца |  |  | ВКП |  |  |
| 9. Повишаване капацитета на съдебната власт при разследвания на корупционни престъпления. | 9.1 | Оптимизиране на наказателната практика по случаи на корупция от високо равнище: - Редовно обсъждане на наказателната практика по случаи на корупция от високо равнище от органите на досъдебното производство; - Редовно обсъждане на наказателната практика по случаи на корупция от високо равнище от наказателните съдии. Провеждане на съвместни конференции за обмен на информация и анализ на резултатите от редовните обсъждания на наказателната практика от органите на досъдебното производство и от наказателните съдии. | постоянен веднъж годишно |  |  | ВСС МВР ВСС ВСС МВР |  |  |
|  | 9.2 | Провеждане на обучения/ специализации на прокурори и съдии. - Извършване на анализ; - При необходимост – разработване на предложения за оптимизиране; - Специализирано обучение | По график на НИП |  |  | ВСС, ВКП, НИП |  |  |
|  | 9.3 | Провеждане на публична дискусия на тема “Превенция и наказателно преследване. Възпиращият ефект на съдебните решения/присъди в борбата с организираната престъпност и корупцията”. (мярката е заложена и в показатели 5 и 6) | февруари-март 2008 г. |  |  | МП НИП |  |  |
|  | 9.4 | Изграждане на регистър на получените сигнали за корупция и предприетите действия по тях. | март 2008 г. |  |  | КППК Главен инспекторат, МС |  |  |
|  | 9.5 | Изготвяне и представяне на редовни доклади относно получените сигнали за корупция и предприетите действия по тях. | на всеки шест месеца |  |  | КБК към НС КБК към ВСС КППК към МС Гл.инспекторат, МС |  |  |
| 10. Осигуряване на публичност на предприетите действия и постигнатите резултати в областта на борбата с корупцията. | 10.1 | Организиране на седмица на борбата с корупцията (включително отбелязване на международния ден на ООН за борба с корупцията) | декември 2007 г. |  |  | КППК НПО |  |  |
|  | 10.2 | Провеждане на широка антикорупционна кампания, разясняваща негативните последици от корупцията и начините за подаване на сигнали | януари 2008 г. |  |  | КППК към МС КБК към НС КБК към ВСС |  |  |
|  | 10.3 | Редовно предоставяне на информация за резултатите от работата на съдебната система и правоохранителните органи в областта на борбата с корупцията на гражданското общество с оглед засилване на превенцията. | постоянен отчитане на всеки три месеца |  |  | КППК към МС КБК към НС КБК към ВСС ВСС ВКП МВР МФ КУИППД |  |  |
|  | 10.4 | Редовна актуализация на интернет сайта на КППК към МС | постоянен |  |  | КППК към МС |  |  |

Показател 5: Предприемане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в местното самоуправление.

| ЦЕЛ |  | МЕРКИ | Срок | Отговорна институция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Прилагане на принципа на нулева толерантност към всички форми на корупционни прояви на служители в службите от задължителния граничен контрол и местното самоуправление . | 1.1 | Извършване на планови и извънпланови проверки. Докладване за резултатите от тези проверки – представяне на подробна информация относно предприетите действия (ротация, мобилност, контрол и др.), нивото и длъжностите на служителите, срещу които са заведени дисциплинарни производства, в т.ч предприети действия с цел намаляване на корупционния риск и наложени санкции за корупция | постоянен отчитане на всеки три месеца | Главен инспекторат, МС |
|  | 1.2 | Извършване на регулярни проверки от органите на ПРБ, МВР и МФ на ГКПП. | постоянен отчитане на всеки три месеца | ПРБ МВР МФ |
|  | 1.3 | Извършване на проверки на имотното състояние на митнически служители, при необходимост съвместно с компетентните органи, на база анализ на риска по отношение на служителите. | постоянен отчитане на всеки три месеца | МФ - АМ |
|  | 1.4 | Провеждане на проучвания за измерване на корупционния риск и превенция и противодействие на корупционни практики - Провеждане на анкетно проучване за удовлетвореността на представителите на бизнеса от работата на митническата администрация и за измерване на риска от корупционни действия; - Провеждане на анкети с преминаващи пътници и превозвачи на ключови ГКПП, с цел получаване на обратна информация, включително за евентуални корупционни деяния на митнически служители - Поддържане на условията за подаването на сигнали за корупция за служителите на НВМС, от гражданите преминаващи през ГКПП - Поддържане на условията за информиране на физически и юридически лица преминаващите през ГКПП за таксите на НВМС, събирани по ЗВД. | ежегодно | МФ - АМ МЗГ - НВМС НПО |
|  | 1.5 | Редовно докладване за движението на преписките в досъдебната и съдебна фаза. Предоставяне на информация за влезли в сила присъди за корупция на служители от службите от задължителния граничен контрол и служители на местното самоуправление. | на шест месеца | Инспекторат при ВСС |
|  | 1.6 | Планови и внезапни проверки на структурите на областната и общинска администрация за превенция и противодействие на корупционни практики | постоянен отчитане на всеки три месеца | АДФИ |
|  | 1.7 | Продължаване на практиката на прилагане на проактавен подход при спазването на професионалната етика и етичния кодекс на полицейските служители: - периодично провеждане на психологически анализ сред служители на МВР, работещи в корупционна среда, за оценка на корупционния риск. | постоянен отчитане на всеки три месеца | МВР – ДИ, звено за вътрешна сигурност, ИП |
| 2. Ограничаване на корупционните практики и корупционния риск при обслужване на гражданите на границите. | 2.1 | Въвеждане на подобрения модел на “единен фиш” на шосейните ГКПП на външните за ЕС граници | декември 2007 г. | МДААР МВР МФ МЗГ МСВГК |
| 3. Укрепване на административния капацитет чрез антикорупционно обучение на всички нива (служители на ръководни и експертни длъжности) на териториалната администрация и областните обществени съвети за противодействие на корупцията. | 3.1 | Разработване в Наръчника за новоизбраните кметове и общински съветници, мандат 2007-2011 г. на нова обособена част: Антикорупционни практики и добри практики на общините, прозрачност, гражданско участие, с цел да се акцентира върху най-слабите и конфликтни зони на местното самоуправление да се стимулират активни мерки от новите изборни лица. Провеждане на въвеждащото им обучение. | ноември 2007 г. февруари 2008 г. | НСОРБ НСОРБ |
|  | 3.2 | Организиране на работен семинар за обсъждане и анализ на дейността на антикорупционните звена в администрацията (начин на работа, управление, сътрудничество, вземане на решения, постигнати резултати, дисциплинарни мерки, наказания и др.) | 30.01.2008 г. | Главен инспекторат, МС |
|  | 3.3 | Разработване и изпълнение на Програма за специализирано обучение на ръководители и служители от инспекторатите и Главния инспекторат. | 31.12.2007 г. | ИПАЕИ Главен инспекторат, МС |
|  | 3.4 | Въвеждане на интернет-базирано дистанционно обучение по антикорупция за всички нива на държавната администрация. (служители на ръководни и експертни длъжности) | 31.12.2007 г. | МДААР ИПАЕИ |
| 4. Прилагане на проактивен подход при разследвания, свързани с необяснимо богатство. | 4.1 | Оптимизиране на наказателната практика по случаи на корупция: - Редовно обсъждане на наказателната практика по случаи на корупция от органите на досъдебното производство; - Редовно обсъждане на наказателната практика по случаи на корупция от наказателните съдии. Провеждане на съвместни конференции за обмен на информация и анализ на резултатите от редовните обсъждания на наказателната практика от органите на досъдебното производство и от наказателните съдии. | постоянен веднъж годишно | ВСС МВР ВСС ВСС МВР |
|  | 4.2 | Повишаване ефективността от съвместната работа между МВР, КУИППД, АФР, НАП и ПРБ за установяване на финансовото и имотно състояние на лица, за които има данни, че действителното им финансово благополучие не отговаря на декларираните доходи (в страната и в чужбина; начин на придобиване и др.) - Регулярни среши на между-ведомствени работни групи за набелязване на мерки и отчет по конкретни случаи. | постоянен отчитане на всеки три месеца | ПРБ МВР КУИППД АФР НАП |
|  | 4.3 | Провеждане на публична дискусия на тема: “Превенция и наказателно преследване. Възпиращият ефект на съдебните решения/присъди в борбата с организираната престъпност и корупцията.” (мярката е заложена и по показатели 4 и 6) | февруари-март 2008 г. | МП НИП |
|  | 5.1 | Организиране на седмица на борбата с корупцията (включително отбелязване на международния ден на ООН за борба с корупцията). | декември 2007 г. | КППК НПО |
| 5. Осигуряване на публичност на предприетите действия и постигнатите резултати в областта на борбата с корупцията. | 5.2 | Провеждане на широка антикорупционна кампания, разясняваща негативните последици от корупцията и начините за подаване на сигнали. | януари 2008 г. | КППК към МС КБК към НС КБК към ВСС |
|  | 5.3 | Редовно предоставяне на информация за резултатите от работата на съдебната система и правоохранителните органи в областта на борбата с корупцията на гражданското общество с оглед засилване на превенцията. | постоянен отчитане на всеки три месеца | КППК към МС КБК към НС КБК към ВСС ВКП МВР МФ - АМ КУИППД МЗП - НВМС МРРБ – ФРПИ |
|  | 5.4 | Редовна актуализация на интернет сайта на КППК към МС | постоянен | КППК към МС |

Показател 6: Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, прането на пари, както и върху системното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за нови и текущи разследвания, повдигнати обвинения и присъди в тези области.

| ЦЕЛИ |  | ДЕЙСТВИЯ | Срок | Отговорна институция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оптимизиране на механизмите и по-нататъшно повишаване на административния капацитет за ефективно противодействие на тежката организирана престъпност. | 1.1 | Изготвяне ЗИД на НПК, който дава възможност за ускоряване и повишаване на ефективността на наказателното производство в областта на борбата с ОП. Одобряване от МС | октомври 2007 г. декември 2007 г. | ВКП МВР МС |
|  | 1.2. | Изготвяне на ЗИД на ЗМВР и ППЗМВР във връзка с новия ЗНАС | декември 2007 г. | МВР |
|  | 1.3. | Изготвяне на ЗИД на ЗМИП с оглед съобразяване с разпоредбите на третата Директива на ЕС срещу прането на пари Одобряване от МС | октомври 2007 г. ноември 2007 г. | АФР – МФ МС |
|  | 1.4. | Преглед и анализ на движението на делата в досъдебната и в съдебната фаза и докладване на констатациите. | февруари 2008 г. | ВСС |
|  | 1.5 | Оптимизиране на наказателната практика по случаи на организирана престъпност: - Редовно обсъждане на наказателната практика по случаи, свързани с организирана престъпност от органите на досъдебното производство; - Редовно обсъждане на наказателната практика по случаи, свързани с организирана престъпност от наказателните съдии. Провеждане на съвместни конференции за обмен на информация и анализ на резултатите от редовните обсъждания на наказателната практика от органите на досъдебното производство и от наказателните съдии. | постоянен веднъж годишно | ВСС МВР ВСС ВСС МВР |
|  | 1.6 | Провеждане на практически ориентирани семинари за представители на съдебната власт, МВР и КУИППД за подобряване на умения и работа в екип при проверки, изземване и конфискация на незаконно имущество | октомври 2007 – март 2008 г. | КУИППД ВКП МВР |
|  | 1.7. | - Провеждане на обучения на новоназначени полицейски служители за извършване на основни разследващи действия. - Провеждане на специализации на полицейски служители за работа по тежка престъпност. | в рамките на учебна година 2007-2008 г. | АМВР |
|  | 1.8. | Провеждане на обучения/специализации на прокурори и следователи в областта на организираната престъпност, корупцията и прането на пари. | в рамките на учебна година 2007-2008 г. | НИП ВСС ВКП |
|  | 1.9. | Провеждане на обучения/специализации на съдии в областта на организираната престъпност, корупцията и прането на пари. | в рамките на учебна година 2007-2008 г. | ВСС НИП |
|  | 1.10. | Провеждане на публична дискусия на тема: “Превенция и наказателно преследване. Възпиращият ефект на съдебните решения/присъди в борбата с организираната престъпност и корупцията”. (мярката е заложена и в показатели 4 и 5) | февруари-март 2008 г. | МП НИП |
|  | 1.11. | Усъвършенстване на механизма за сътрудничество в превенцията и борбата срещу организираната престъпност във връзка с компетенциите на новата НАС. | март 2008 г. | ВКП НАС МВР |
|  | 1.12. | Организиране на кръгла маса с международно участие за обсъждане на методики за статистическа обработка на данните за състоянието на престъпността и докладване на констатациите. | октомври 2007 г. | МВР |
|  | 1.13. | Създаване на специализирани звена във всички окръжни и апелативни прокуратури с определени прокурори за разследване на престъпления, свързани с организирана престъпност, корупция, пране на пари и злоупотреби със средства на Еврофондове | декември 2007 г. | ВКП |
| 2. Неутрализиране на ОПГ. | 2.1. | Прилагане на про-активния подход като основа за борба с организираната престъпност. - Провеждане на съвместни превантивни и целеви специализирани полицейски операции. - Увеличаване на ефективно неутрализираните организирани престъпни групи. | постоянен март 2008 г. | ВКП НАС МВР |
|  | 2.2. | Периодичен преглед на висящи дела. | ежемесечно | ПРБ МВР |
|  | 2.3. | Продължаване повишаването на броя на разкритите престъпления, свързани с улесняващи организираната престъпност фактори: - фалшифициране на документи и измами със самоличност; - високотехнологични престъпления; - злоупотреба с транспортния сектор; - злоупотреба с финансовия сектор. | март 2008 г. | МВР |
| 3. Наказателно преследване на лидерите и членовете на ОПГ, ефективно разследване случаите на улични убийства и организирана престъпност, вкл. логистика, финансиране и улесняващи действия. Произнасяне на възпиращи съдебни решения. | 3.1 | Повишаване ефективността на наказателното производство с акцент върху извършването на тежки престъпления. Преглед на постановени осъдителни присъди и анализ на причините за прекратяване на наказателните производства и постановяване на оправдателни присъди. | постоянен отчитане на шест месеца | Инспекторат при ВСС ВКП МВР |
|  | 3.2 | Провеждане на ежемесечни срещи на териториалните структури на Прокуратурата и полицията за обсъждане на конкретни случаи в борбата срещу корупцията, тежката и организирана престъпност. | постоянен | ВКП МВР |
|  | 3.3 | Задълбочаване на съвместната с работа с ГДИН - МП с оглед засилване контрола на членове на ОПГ, изтърпяващи присъди. Приемане на съвместни правила за работа | декември 2007 г. | ВКП МП |
|  | 3.4 | Провеждане на заседания за обсъждане наказателната политика на държавата. Приемане на тълкувателни решения при установяване на противоречива и неправилна практика по тълкуването ни прилагането на законите в рамките на наказателния процес | два пъти годишно | ВКС |
| 4. Прилагане на цялостен подход към конфискацията на придобити по престъпен начин активи, с оглед недопускане престъпниците да се възползват от криминалните си дейности. | 4.1. | Укрепване на капацитета за установяване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Осигуряване на подходящи помещения и ускоряване процеса по назначаване на персонал. | март 2008 г. | КУИППД |
|  | 4.2. | Увеличаване броя на производствата за замразяване и отнемане на активи, придобити от престъпна дейност. | постоянен отчитане на шест месеца | КУИППД НАС |
|  | 4.3. | Увеличаване размера на поисканите обезпечения върху имущество, свързано с тежка организирана престъпност. | постоянен отчитане на шест месеца | КУИППД |
|  | 4.4. | Увеличаване на стартирани процедури по ЗОПДИППД с в райони с висока концентрация на случаи на необяснимо богатство. | постоянен отчитане на шест месеца | КУИППД |
|  | 4.5. | Преглед на дела за престъпления, за които се предвижда отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. | постоянен отчитане на шест месеца | Инспекторат при ВСС |
|  | 4.6 | Осигуряване на отдалечен достъп до регистрите, водени от Агенцията по вписванията с цел улесняване извършването на проверки на имотното състояние на притежаваното имущество на лидери на ОПГ и свързани с тях лица на централно и териториално ниво. | март 2008 г. | МП |
|  | 4.7 | Увеличаване на разследванията за корупция, свързана с дейност на ОПГ. | постоянен отчитане на шест месеца | НАС |
|  | 4.8 | Предоставяне на информация за новообразувани/ текущи и приключили процедури за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. | постоянен отчитане на шест месеца | КУИППД |
|  | 4.9 | Анализ на прилагането на разпоредбите за отнемане на облагите от престъпления, предвидени в Наказателния кодекс и Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. При необходимост адаптацията на инструментите за контрол на изпълнението на закона и евентуалните подобрения, които трябва да бъдат внесени – | март 2008 г. | МП - Съвет за криминологични изследвания КУИППД |
|  |  | Въвеждане на специални програми за обучение на магистрати по прилагане на законодателството за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. | март 2008 г. | ВСС НИП |
|  | 4.10. | Въвеждане на специализирано обучение за магистрати по прилагането на законодателството Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. | март 2008 г. | ВСС НИП |
| 5. Ограничаване на криминалните пазари свързани с трафик, производство и разпространение на наркотици, трафик на хора и нелегална миграция, пране на пари, фалшифициране на разплащателни средства и стоки | 5.1. | Ограничаване на престъпленията, свързани с наркотици чрез увеличаване на задържаните количества при разпространението и при трафика. | постоянен отчитане на шест месеца | МВР МФ-АМ |
|  | 5.2. | Повишаване ефективността на наказателното производство с акцент върху престъпления, свързани с производство, разпространение и трафик на наркотици. Преглед на постановени осъдителни присъди и анализ на причините за прекратяване на наказателните производства и постановяване на оправдателни присъди. | постоянен отчитане на шест месеца | Инспекторат при ВСС ВКП МВР |
|  | 5.3. | Утвърждаване на план за комуникиране на добрите практики, стандарти и процедури за превенция и борба на трафика на хора и най-добри практики при идентификация на жертви на трафик. | декември 2007 г. | КБТХ |
|  | 5.4. | Увеличаване броя на проверките на ГКПП /сухоземни, въздушни и морски граници/ на база оценка на риска и на зелена граница с цел разкриване, предотвратяване и пресичане трафика на хора. | постоянен отчитане на шест месеца | ВКП МВР |
|  | 5.5 | Повишаване ефективността на наказателното производство с акцент върху престъпления, свързани с трафик на хора. Преглед на постановени осъдителни присъди и анализ на причините за прекратяване на наказателните производства и постановяване на оправдателни присъди. | постоянен отчитане на шест месеца | Инспекторат при ВСС ВКП МВР |
|  | 5.6. | Активизиране на дейностите по идентифициране на съмнителни приходи и разследване на пране на пари: - Повишаване степента на спазване на режима за докладване на съмнителни дейности от страна на докладващите лица по ЗМИП; - Увеличаване на инициираните разследвания на икономически престъпения от видовете, причиняващи най-големи щети на икономиката; - Увеличаване проверките на място в нефинансовия сектор /определени нефинансови предприятия и професии (Designated Non-Financial Businesses and Professions)/; - Идентифициране на икономическите субекти, причиняващи най-големи щети на държавния бюджет; - Увеличаване на проверките по реда за докладване на съмнителни финансови операции и сделки; - Повишаване ефективността на наказателното производство с акцент върху престъпления, свързани с пране на пари. Преглед на постановени осъдителни присъди и анализ на причините за прекратяване на наказателните производства и постановяване на оправдателни присъди. - Подобряване на взаимодействието с представители на застрахователите, банкерите, нотариусите, адвокатите и представители на Стопанската камара; - Засилване на сътрудничеството между АФР и МВР по отношение идентифициране на съмнителни приходи; - Контрол по спазването на правилата и процедурите на структурите с лицензионни режими. | постоянен отчитане на шест месеца | ВСС ВКП МФ – АФР МВР и др. компетентни органи АФР Органите по чл. 3 от ЗМИП ВКП АФР МФ АФР ВСС ВКП АФР МВР АФР-МФ МИЕ МДААР и ведомствата, които администрират лицензионни режими |
|  | 5.7. | Повишаване ефективността на наказателното производство с акцент върху престъпления, свързани с изготвяне и използване на фалшиви документи. Преглед на постановени осъдителни присъди и анализ на причините за прекратяване на наказателните производства и постановяване на оправдателни присъди. | постоянен отчитане на шест месеца | Инспекторат при ВСС ВКП МВР |
| 6. По-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството с полицейските специализирани органи на страните-членки за противодействие на транснационалната организирана престъпност. | 6.1. | Обмяна на информация с компетентни органи на държавите-членки в реално време: - осъществяване на съвместни полицейски операции (съвместни екипи за разследване, доверителни сделки, контролирани доставки и др.) и обмен на информация по противодействието на организираната престъпност; - сътрудничество в областта на международната правна помощ на правна помощ / EAW и др./. | постоянен | ВСС ВКП МП МВР |
|  | 6.2. | Разширяване сътрудничеството с Европол. Участие в аналитични работни файлове, засилване на информационния обмен и провеждане на съвместни операции. | постоянен | МВР |
|  | 6.3. | Разширяване сътрудничеството с държавите от Югоизточна Европа и Черноморския регион. | постоянен | МВР |
| 7. Укрепване на публично-частното партньорства с цел превенция на ОП. | 7.1. | Активизиране на работата и ефективността на Държавно-обществената комисия по противодействие на престъпността за превенция на организираната престъпност и подобряване сътрудничество с неправителствения сектор: - Активизиране дейностите по развиване на публично-частното партньорство за насочване усилията върху улесняващите организираната престъпност фактори - документни измами, технологии и злоупотреба с легитимни бизнес структури, сива икономика; - Установяване на мрежа от експерти от национални правителствени и неправителствени организации, работещи по превенция на организираната престъпност; - Привличане на представители на академичната общност и работещи по проблемите на сигурността при анализа на тенденциите в развитието на организираната престъпност чрез редовни годишни срещи; - Провеждане на срещи с НПО и обществени структури за обсъждане на нови акценти в публично - частното партньорство в областта на превенцията срещу организираната престъпност. - Предоставяне на достатъчна и в подходяща форма информация на частния сектор с оглед засилване на превенцията | постоянен отчитане на шест месеца | Държавно-обществената комисия по противодействие на престъпността |
|  | 7.2 | Активизиране на взаимодействието между компетентните органи и НПО в превенцията на незаконния трафик на хора. | постоянен отчитане на шест месеца | КБТХ |
|  | 7.3 | Редовно предоставяне на информация на гражданското общество относно резултатите от работата на съдебната система и провоохранителните органи с оглед засилване на превенцията. | постоянен | ВСС ВКП, МВР МП МФ КУИППД |
| 8. Предоставяне на информация за напредъка на разследвания по случаи на организирана престъпност с оглед правилна оценка на оперативните дейности и съдебното третиране на отделните случаи. | 8.1. | Изготвяне на отчет на изпълнението на Плана за действие за борба с организираната престъпност за 2007 г. | края на януари 2008 г. | ВСС ВКП, МВР МП МФ КУИППД |
|  | 8.2. | Представяне на актуална информация относно нови и текущи разследвания, обвинителни актове и осъдителни присъди за тежка и организирана престъпност, пране на пари, конфискувано имущество, придобито от престъпна дейност | постоянен отчитане на шест месеца | ВСС ВКП, НСлС МВР МП МФ КУИППД |
|  | 8.3. | Организиране на кръгла маса за преглед на системата за защита на свидетелите. | март 2008 г. | МП ВКП |
|  | 8.4. | Организиране на кръгла маса за представяне на постигнатите през 2007 г. резултати в борбата с организираната престъпност и представяне на основните приоритети и цели за 2008 г. | 15 март 2008 г. | МВР ВКП ВСС МП КУИППД |

 В случай че новият ВСС реши, че няма необходимост от изграждане на специална постоянна антикорупционна комисия, поради наличието на изграден Инспекторат към ВСС в съответствие с разпоредбите на новия ЗСВ, тези функции ще бъдат изпълнявани от Инспектората.

Членове на комисията са МВР, МП, МФ, МТСП, МЗ, МОН, МК, ДАМС, ДАЗД, НСОРБ, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара,

Центъра за изследване на демокрацията