МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА КЪРЛЕЖОВОПРЕНОСИМИТЕ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ В Р. БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2009 ГОДИНА

Националната програма за профилактика и контрол на кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции /КПИ/ в Република  България 2008-2009 г. е продължение на действащата програма, приета с ПМС №18 от 16.01.2004 г.и срок на реализация  2004 - 2007 г. , чието изпълнение до този момент  предизвика голям обществен интерес. Това от своя страна  повиши отговорността на ангажираните за постигане на крайната цел институции. Поради липса на достатъчно финансови средства / годишно за изпълнение на дейностите по програмата се предоставяха значително по-малко от предвидените във финансовия план средства/ останаха редица неизпълнени задачи и дейности.

И към настоящия момент кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции са сериозен проблем за обществото с многостранни измерения /хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични/.

Въпреки постигнатите за четири годишният период резултати, все още съществуват и някои непреодолени затруднения и неотложни за изпълнение задачи.

Необичайно топлата зима и пролетта на 2006/2007 г. благоприятстваха бързото разпространение и  увеличение на кърлежовите популации, а  това от своя страна  допринесе  до  завишаване на заболяемостта от някои КПИ. Тревожни са данните за броя на заболелите от Марсилска треска  и Лаймска борелиоза, които през първите девет месеца на настоящата 2007 г.   нараснаха двукратно в сравнение със същия период на 2006 г. А в  Североизточна България се появиха и нови природни огнища на туларемия.

Предстоят редица дейности свързани с укрепването на структурите и подобряване на работата на лабораториите в РИОКОЗ в някои от ендемичните за КПИ региони, с децентрализирането на лабораторната диагностика, снабдяването с необходимата апаратура и лабораторно-диагностични тестове.

Досегашната практика с проведеното обучение по места на общо практикуващите лекари показа добри резултати, но е необходимо в тази насока дейностите да продължат.

Наложително е да продължи и здравно-промотивната дейност сред населението за начините за предпазване от ухапване от кърлежи и поведението при евентуално ухапване.

Следва да продължат и научно-проучвателните дейности в областта на този вид инфекции.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Стратегическа цел

Намаляване на заболяемостта и смъртността от кърлежовопреносими инфекции и свеждането им до спорадични случаи в страната.

Оперативна цел

Постигане на нов, съвременен подход за профилактика и борба с кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции за установяване на трайна тенденция за снижаване на заболяемостта и смъртността от КПИ и прогресивно намаляване броя на лицата, ухапани от кърлежи.

За постигане на поставената цел се предвиждат следните основни задачи :

1. Укрепване структурите на лабораторната диагностика на национално и регионално ниво, подобряване на диагностичната дейност, централно снабдяване с апаратура, консумативи и диагностикуми за микробиологичните, вирусологични и биологични лаборатории в ендемичните за КПИ райони и референтните лаборатории в столицата.

2. Извършване на репрезентативни изследвания на кърлежи от активни природни огнища, с цел установяване степента на заразеност.

3. Разкриване на нови природни огнища и проследяване епидемичната активност на вече известните.

4. Извършване на репрезентативни изследвания на серуми от хора и домашни животни за наличие на антитела спрямо КПИ.

5. Провеждане на национални и регионални съвещания по проблемите на КПИ.

6. Организиране и провеждане  обучение,  оказване на организационно-методична помощ и контрол на дейността  на медицинските специалисти, ангажирани в профилактиката, диагностиката и лечението на тези инфекции.

7. Своевременна хоспитализация на заболелите и предприемане на съответните профилактични и противоепидемични мерки.

8. Здравно образование на населението, насочено към намаляване на риска от заразяване и разпространение на КПИ.

9. Осигуряване на пълна, своевременна и точна регистрация на случаите на КПИ чрез въвеждане на приетите от Европейския съюз дефиниции на случаите и критериите за диагностицирането им.

10. Разработване и издаване на инструктивни материали и методични указания за борба с КПИ.

11. Организиране и провеждане на дезакаризационни мероприятия.

12. Взаимна информираност за епидемичната и епизоотична обстановка в страната на национално и регионално ниво по отношение разпространението на КПИ по хората и животните.

За постигане на целта и произтичащите от нея задачи се изисква:

1. Активно участие и консенсус между органите на държавната власт и местното самоуправление на всички нива, на лечебни и здравни заведения, на средствата за масово осведомяване, на производители и вносители на апаратура и диагностикуми.

2.Подобряване качеството на диагностиката и епидемиологичния контрол.

3. Обезпечаване на програмата с финансови и човешки ресурси.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

- Министерство на здравеопазването-дирекция „Обществено здраве”.

- Национален център по заразни и паразитни болести.

- Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

- Лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ

- Министерство на земеделието и продоволствието

- Националната ветеринарномедицинска служба

- Районните ветеринарномедицински служби

- Общините в ендемичните за кърлежовопреносими трансмисивни инфекции области.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

1.Подобряване качеството на лабораторно-диагностичната дейност, своевременна хоспитализация и лечение на болните.

2.Постигане на пълна разкриваемост и реална регистрация на всички заболели от КПИ.

3.Подобряване качеството на епидемиологичния надзор и епидемиологичния контрол.

4.Провеждане на целенасочени и ефективни профилактични, противоепидемични и противоепизоотични мерки.

5.Значително намаляване на заболяемостта и смъртността от КПИ.

6.Намаляване числеността на кърлежите в населените места, а с това и възможността за предаване на този вид инфекции.

7.Намаляване на разходите за диагностика и лечение на пациентите.

8.Осъвременяване на мерките за борба с гостоприемниците на кърлежите преносители на КПИ /гризачи и диви животни/.

9.Повишаване здравната култура на населението, с цел предпазване от ухапване от кърлежи и заразяване с КПИ.

10.Реализирането на програмата ще даде възможност за достигане европейските стандарти на обслужване на застрашените и заболелите от КПИ, в съответствие с препоръките на Световната здравна организация.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА КЪРЛЕЖОВОПРЕНОСИМИТЕ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ В Р. БЪЛГАРИЯ

РАБОТЕН ПЛАН  2008 – 2009 Г.

| Задачи | Изпълнители | Срок | Резултати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Създаденият със Заповед №РД-09-343/2.06.2004 г. на министъра на здравеопазването Национален междуведомствен експертен съвет (НМЕС) по профилактика и борба с кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции (КПИ), продължава дейностите по организиране, координиране и контролиране изпълнението на програмата. | МЗ, МЗП, НЦЗПБ, Национално сдружение на общините в Р. България (НСОРБ) | 2008-2009 г. | Наличие на национално отговорен междуведомствен орган за изпълнение на програмата |
| 2. НМЕС провежда работни заседания 2 пъти годишно – през пролетта и есента, а при необходимост и по-често | НМЕС | 2008-2009 г. | Етапно отчитане изпълнението на програмата и набелязване на мерки за по-нататъшна работа |
| 3.Изготвяне на национален план и регионални планове за изпълнение на задачите, произтичащи от програмата | НМЕС, общините, РИОКОЗ РВМС | Ежегодно | Наличие на оперативни работни документи за изпълнение на програмата |
| 4. Провеждане на национални и регионални съвещания по проблемите на КПИ | МЗ | Ежегодно | Обмяна на опит, обучение и етапно отчитане на изпълнението на програмата |

| 5. Командироване на експерти от различни специалности, с цел извършване на консултантски дейности в ендемичните за тези инфекции области | МЗ | Текущ | Осигуряване на външен контрол по изпълнение на програмата и оказване на организационно-методична дейност |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Взаимно информиране за епидемичната и епизоотична обстановка по разпространението на КПИ по хората и животните от страна на медицинските и ветеринарно-медицинските специалисти. | МЗ, МЗП, РИОКОЗ, РВМС | Постоянен | Своевременно предприемане на съответните профилактични, противоепидемични и противоепизоотични мерки |
| 7. Укрепване структурите на микробиологичните и биологични лаборатории в РИОКОЗ и НЦЗПБ | МЗ | 2008 – 2009 г. | Подобряване на епидемичния надзор и епидемичния контрол над природните огнища и разпространението на тези инфекции |
| 8. Дооборудване с апаратура и снабдяване с лабораторни консумативи и диагностикуми микробиологичните, вирусологичните и биологични лаборатории в РИОКОЗ и референтните лаборатории в НЦЗПБ, с цел извършване на профилактични и по епидемични показания изследвания на хора, животни и кърлежи. | МЗ | 2008 – 2009 г. | Усъвършенстване, ускоряване и оптимизиране на лабораторната диагностика на КПИ. Осигуряване на висококачествена референтна лабораторна дейност. |

| 9. Разкриване на нови природни огнища и проследяване епидемиологичната активност на вече известните | НЦЗПБ, РИОКОЗ | Текущ | Предприемане на своевременни контролни мерки |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Пълна разкриваемост, регистрация и анализ на заболяемостта от КПИ при хората и животните | МЗ, ОПЛ, РИОКОЗ, РВМС, | Постоянен | Предприемане на своевременни профилактични, противоепизоотични и противоепидемични мерки |
| 11. Извършване на репрезентативни изследвания на серуми от хора и животни за наличие на антитела срещу КПИ | РИОКОЗ, РВМС, НЦЗПБ | Текущ | Определяне границите на природните огнища, тяхната активност и предприемане на съответните мерки |
| 12. Извършване на репрезентативни изследвания на кърлежи, с цел доказване на биологичните параметри и заразеността с КПИ | НЦЗПБ, РИОКОЗ, | Текущ | Ранно предприемане на контролни мерки |
| 13. Организиране на краткотрайни квалификационни курсове за лекари, биолози и лабораторни специалисти по въпросите на профилактиката, диагностиката и лечението на КПИ | МЗ, НЦЗПБ | 2008-2009 г. | Повишаване квалификацията на работещите по проблема специалисти |
| 14. Продължаване на научно-проучвателната дейност свързана с профилактиката и борбата с КПИ: - проучване особеностите на съществуващите природни огнища и развитието им; - проучване с цел откриване на нови КПИ (напр. ерлихиози, кърлежов енцефалит, бабезиози, смесени инфекции) | НЦЗПБ РИОКОЗ | 2008-2009 г. | Ранно разкриване и регистриране разпространението на неизвестни досега инфекции |

| 15. Снабдяване с лични предпазни средства ( защитно облекло, репеленти и други предпазни средства) на работещите в рисковите територии в активните природни огнища | Ръководствата на ведомствата, чиито служители работят в рискови условия | Постоянен | Лична превенция на работещите в рискови условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. Контролиране на кучешката популация, съгласно действащата нормативна уредба | Общините | Постоянен | Намаляване числеността на кучетата и риска от заразяване с КПИ |
| 17. Окосяване на тревните площи, окастряне на храсти, отстраняване на шубраци и листна настилка в населените места | Общините и ведомствата, на чиято територия са съответните обекти | Текущ | Ограничаване възможностите за развитие и разпространение на кърлежите |
| 18. Дезакаризация на домашните и селскостопанските животни | Собственицитена животни, РВМС | Текущ | Намаляване възможността за предаване на КПИ при грижите за животните |
| 19. Извършване на дезакаризации и дератизации само с разрешени от МЗ биоцидни препарати след преценка на епидемичния риск. Този вид дейности се провеждат от специализирани физически и юридически лица, получили право да ги извършват | Общините, РИОКОЗ, фирми извършващи дератизации и дезакаризации | Текущ | Намаляване числеността на кърлежите в населените места и предпазване на хората от ухапване |

| 20. Здравно образование на населението: - изнасяне на здравни беседи - публикации във вестници и списания - участие в телевизионни и радиопредавания | МЗ, РИОКОЗ | Текущ | Повишаване здравната култура на населението |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. Създаване на научно-популярен филм по въпросите за предпазване от ухапване от кърлежи и риска от заболяване от КПИ | МЗ | 2008 г. | Повишаване здравната култура на населението по отношение на КПИ |
| 22. Разработване и издаване на инструктивни материали и методични указания за борба с КПИ | МЗ | 2008-2009 г. | Актуализиране на съществуващата нормативна уредба. |

ФИНАНСОВ ПЛАН

За изпълнение на Националната програма за профилактика и контрол на кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции в Р. България за  2008 – 2009 г.

| Задачи | Ед. ст. (в лв.) | Коли-чество (брой) | Общо (в лв.) | 2008 г. в лв. | 2009 г. в лв. | Коорд./ изпълн-ители | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Институционално-организационна рамка |  |  | 48 688 | 24 344 | 24 344 |  |  |
| - . Работа на Нац. Междуведомствен експертен съвет - провеждане на раб. заседания на съвета два пъти годишни - командировки - канц материали | 322 | 4 | 1488 1288 200 | 744 644 100 | 744 644 100 | МЗ | 2008-2009 г. |
| 1.2. Провеждане на нац. и регион. съвещания (външни услуги) - нац съвещания - регион. съвещания | 15 000 2 000 | 2 2 | 34 000 30 000 4 000 | 17 000 15 000 2 000 | 17 000 15 000 2 000 | МЗ | Текущ |
| 1.3. Консултантски експ. услуги в ендемичните райони по проблемите на КПИ - командировки - възн. за консулт. | 100 30 | 60 60 | 7 800 6 000 1 800 | 3 900 3 000 900 | 3 900 3 000 900 | МЗ | Текущ |

| Задачи | Ед. ст. (в лв.) | Коли-чество (брой) | Общо (в лв.) | 2008 г. в лв. | 2009 г. в лв. | Коорд./ изпълн-ители | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4. Обучение на участниците в програмата (ОПЛ) – 15 курса с по 3 лектори за по 2 дни - командировки (предвидени по т. 1.3 - възнаграждения (разработка и изнасяне на лекции) | 30 лв. на час | 180 ч. | 5 400 5 400 | 2 700 2 700 | 2 700 2 700 | МЗ | Текущ |
| 2. Подобряване качеството на диагност..противоеп. и профилактична дейности _________________ - мед консумативи - закупуване на апаратура за оборудване на микробиол., вирусологичните и биологичните лаборатории в ендемичните за КПИ райони и референтните лаборатории - стереомикроскопи - флуоресцентни микроскопи | _______ 1 200 30 000 | ______ 10 2 | 551 000 ______ 380 000 12 000 60 000 | 292 000 _______ 190 000 6 000 30 000 | 259 000 ______ 190 000 6 000 30 000 | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ ________ | 2007-2008 г. ______ |

| Задачи | Ед. ст. (в лв.) | Коли-чество (брой) | Общо (в лв.) | 2008 г. в лв. | 2009 г. в лв. | Коорд./ изпълн-ители | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| - стерилни боксове BSL III - с-ма за визуализация на продуктите на PSR - центрофуги, термостати, фризери -20оС и -70оС, хладилници | 8 000 25 000 | 3 1 | 24 000 25 000 50 000 | 16 000 25 000 25 000 | 8 000 - 25 000 |  |  |  |
| 3. Провеждане на здравно-промотивна дейност (външни услуги) 3.1. Преиздаване на ръководство “Основни насоки за профилактика, диагностика и лечение на кърлежовопрено-симите трансм. инфекции. 3.2. Преиздаване на листовката “Инфекции пренасяни от кърлежи” 3.3. Създаване на научно-популярен филм за КПИ и борбата с кърлежите | 3 0,50 10 000 | - 000 10 000 1 | 21 000 6 000 5 000 10 000 | 21 000 6 000 5 000 10 000 | - - - | МЗ МЗ МЗ | 2008 г. 2008 г. 2008 г. |  |

| Задачи | Ед. ст. (в лв.) | Коли-чество (брой) | Общо (в лв.) | 2008 г. в лв. | 2009 г. в лв. | Коорд./ изпълн-ители | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. Научно-проучвателна дейност (външни услуги) 4.1. Проучване на природните и антропургични огнища на КПИ |  |  | 26 000 10 000 | 13 000 5 000 | 13 000 5 000 | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ | 2008-2009 г. |
| 4.2. Проучване циркулацията на причинителите на КПИ в природните огнища сред резервоари и преносители на кърлежи 4.3. Разкриване на нови причинители на КПИ (ерлихиози) в страната и оценка на участието им в инф. патология |  |  | 10 000 6 000 | 5 000 3 000 | 5 000 3 000 | МЗ, НЦЗПБ РИОКОЗ МЗ, НЦЗПБ, НЦЗПБ | 2008-2009 г. 2008-2009 г. |

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА  КЪРЛЕЖОВОПРЕНОСИМИТЕ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ В Р. БЪЛГАРИЯ

2008-2009 г.

| Задачи | Общи стойности по години в лв. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩО | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. Институционално-организационна рамка и повишаване квалификацията на специалистите 2. Подобряване качеството на диагностичната, противоепидемичната и профилактична дейности В това число капиталови разходи 3. Повишаване на здравните знания на населението (външни услуги) 4. Научно-проучвателна дейност (външни услуги) | 48 688 551 000 171 000 21 000 26 000 | 24 344 292 000 102 000 21 000 13 000 | 24 344 259 000 69 000 - 13 000 |
| ВСИЧКО: В това число капиталови разходи | 646 688 171 000 | 350 344 102 000 | 296 344 69 000 |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към финансовия план за Националната програма за профилактика и контрол на  кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции в Р. България 2008-2009 г.

По т.1. Институционално-организационна рамка

  - Осигуряване на работата на Националния междуведомствен експертен съвет по КПИ.

Работата на съвета се организира от един главен координатор – лекар от състава на отдел “Надзор на заразните болести”  (НЗБ), дирекция “Обществено здраве” (ОЗ), Министерство на здравеопазването (МЗ).

Съставът на съвета се състои от 11 члена – специалисти от МЗ, МЗП, НЦЗПБ, ННВМИ, представители на Национално сдружение на общините в Р. България (НСОРБ), като около една четвърт от  състава (3 души) са лица от провинцията (командировани за заседанията):

За 3 души:  пътни  - средно 100 лв.           За 4 заседания през времетраене

дневни	 -  средно    72 лв.          на програмата – 1288 лв.

нощувки -  средно 150 лв.

-----------------------------------------

Общо:  322 лв.

  - Организиране и провеждане на национални и регионални  съвещания

Предвижда се провеждането на национални съвещания веднъж годишно. В тях ще участват епидемиолози, лабораторни лекари, биолози, ветеринарномедицински специалисти, представители на общините и др., общо около 80 човека.

Предвиждат се и регионални съвещания в ендемични за КПИ области.

Предвидените средства са за цялостната организация и провеждане на съвещанието / храна, нощувки, наем зала, апаратура и др.външни услуги/.

  - Консултантски експертни услуги

В  изпълнението на предвидените в  програмата дейности ще вземат участие водещи специалисти – хуманни, ветеринарни лекари, биолози. Ще бъде оказвана организационно-методична помощ във всички области с висока заболяемост от КПИ. Предвидените средства са за командировки и възнаграждения за консултации.

1.4.  Обучение на участниците в програмата

Участници в програмата са лабораторни специалисти, лекари от болничната и извънболнична помощ, епидемиолози, ветеринарномедицински  лекари, биолози, представители на общините и др. Общопрактикуващите лекари ще се обучават по проблемите на ранната диагностика и профилактика на КПИ на еднодневни курсове на териториален принцип.	 Предвижда се провеждането на около 15 еднодневни курса в ендемичните области, с по трима лектори за по 2 дни.

Забележка: По т. 1.3 и 1.4. дейността ще се извършва съгласувано между  задачите по консултантските услуги и обучението на участниците в  програмата, както следва:

Предвиждат се 60 командировки по 2 дни за експертите-консултанти – 120 командировъчни дни х 100 лв. средно командировъчни на човек (50 лв. нощувка, 24 лв. дневни и 26 лв. пътни (средно) всичко 12 000 лв.

През първия ден на командировката се осъществяват консултантско-експертните услуги.

През втория ден на командировката се провежда обучението на участниците (ОПЛ и др.), като изслушват 6 ч.  лекции (2 ч. епидемиология, 2 ч. клиника на КПИ, 2 ч. биология и борба с кърлежите).  Това са 30 командировъчни дни, в които се изнасят 180 ч. лекции (30 х 6 ч.). За тези 180 ч. лекции, следва да се изплатят хонорари на лекторите по 30 лв. за 1 ч. = 5400 лв. (за разработка и изнасяне на лекциите).

По т. 2. Подобряване качеството на диагностиката, противо-епидемичната и профилактична дейности.

2.1.Серологични и други лабораторни изследвания

За ранната диагностика на заболелите, както и за оценка на риска от заразяване в синантропните, антропургични и природни огнища на КПИ, обективни показатели са серологичните изследвания. Като се изхожда от необходимостта за изследване на хиляди ухапани от кърлежи лица, развили впоследствие клинична симптоматика, а също така и репрезентативни изследвания на животни – резервоари на инфекциите и кърлежи – преносители на зараза, с цел установяване на активността на природните огнища (риска от заразяване), то тези дейности от програмата е с приоритетна важност. Официално регистрираните болни годишно са около 3000 души, но още няколко хиляди лица се нуждаят най-малко двукратно от серологични изследвания.

Необходими диагностикуми за изследвания на болни, съмнително болни, контактни и ухапани от кърлежи лица

- за Лаймска борелиоза -  1500 човека/год. х 20 лв./изсл. х 2 изсл. = 										         60 000 лв.год.

за 2 години =120 000 лв.

- за Марсилска треска – 1000 чов. /год. х 20 лв.изсл. х 2 изсл. =    										         40 000 лв. год.

за 2 години =   80 000 лв.

- за  Ку-треска – 500 чов./год.х 20 лв./изсл. х 2 изсл. = 20 000 лв. год.

за 2 години =    40 000 лв.

- за Туларемия -  200 чов./год. х 20 лв. изсл. х 2 изсл. = 8 000 лв. год.

за 2 години   = 16 000 лв.

- за Кримска-Конго хем. треска – 200 чов. год. х 30 лв. изсл. х 2 изсл. 										= 12 000 лв. год.

за 2 години      = 24 000 лв.

- реактиви за изследване на кърлежи и гризачи (агароза, ДНК полимераза, китове за изолиране на ДНК и др.) в поне 20 ендемични региона на страната х 250 изследвания (100 на гризачи и 150 на кърлежи) х 10 лв. на изследване = 50 000 лв. годишно. За двете години на програмата = 100 000 лв.

2.2. Укрепване на микробиологичните, вирусологични  и биологични лаборатории в РИОКОЗ и НЦЗПБ..

Необходимо е  лабораторните звена в РИОКОЗ в ендемичните за КПИ райони и референтните лаборатории в гр. София да се дооборудват със съответната апаратура и ежегодно да се снабдяват с лабораторни консумативи и диагностикуми. Това се отнася за референтните лаборатории в НЦЗПБ  и лабораториите най-вече в РИОКОЗ  Пловдив, Ст. Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен и в други засегнати от тези инфекции райони.

3. Провеждане на здравно-промотивна дейност сред населението (външни услуги)

Запознаването на населението с рисковете от ухапване от кърлежи и начините за предотвратяване на този риск крие огромен превантивен потенциал. Предвидените форми на здравна промоция целят запознаване с биологичните особености на кърлежите, начина им на живот, поведението,  какви следва да бъдат действията при ухапване от кърлеж и т. н.

4. Научно-проучвателна дейност.

Ще продължи проучването на природните и антропургични огнища на КПИ в страната. Резултатите ще внесат по-голяма яснота за циркулацията на причинителите, за заразеността на кърлежовите популации и техните гостоприемници, ще се търси разкриването на нови причинители на КПИ (ерлихиози и др.), чието присъствие е вероятно в участието им в инфекциозната патология.