ГРАФИК ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПО ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА

НАМЛЯВАНЕ НА НЕНУЖНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ТОВАР

| № | Действие | Отговаряща институция | Срок | Финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Преглед на националното законодателство и определяне на законовите и подзаконовите актове, които не са ангажирани с въвеждане на законодателство на Общността. | МИЕ, МФ, МП, МРРБ, МТСП, МВР, МЗП, МЗ, МОН, МК, МТ, МДААР, МОСВ, ДАТ, ДАИТС, НСИ, НОИ | 29.02.2008 г. | В рамките на утвърдения за ведомствата бюджет за 2007 г. |
| 2. | Определяне на обхвата на оценката, основни елементи на заданието и методиката за изчисляване на разходите за бизнеса, свързани със задълженията за информиране. | Междуведомствена работна група съгласно РМС № 468/10.07.2007 г. | 07.03.2008 г. | Няма разходи. |
| 3. | Идентифициране на информационните задължения от определеното законодателство, изчисляване на административните разходи за бизнеса, свързани с тези задължения и изготвяне на предложение за определяне на национална цел. | МИЕ Междуведомствена работна група съгласно РМС № 468/10.07.2007 г. | 10.09.2008 г. | Без допълнителни разходи. В рамките на утвърдения за МИЕ бюджет за 2008 г. |
| 4. | Приемане на доклад за определяне на националната цел за намаляване на административната тежест за бизнеса, произтичаща от задълженията за информиране. | Междуведомствена работна група съгласно РМС № 468/10.07.2007 г. | 15.09.2008 г. | Няма разходи. |
| 5. | Внасяне на доклада по т.4, заедно с график за отразяване на предложените промени в законодателството, в Министерски съвет за утвърждаване. | МИЕ | 19.09.2008 г. | Няма разходи. |