## Sheet1
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2008 ГОДИНА
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА
2005 - 2010 ГОДИНА,
(приета с Протоколно решение на Министерския съвет, № 38.1/14.10.2004 г.)
№ по ред | Действия и мерки за 2008 г. | Отговорни институции | Срок на изпълнение | Очаквани резултати /краен продукт | Източници на финансиране
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ПРИОРИТЕТ № 1
Усъвършенстване на условията за достъп до продължаващо професионално обучение /ППО/
Дейност 1. Анализ на състоянието на продължаващото професионално обучение в страната
1.1. | Анализ и оценка на ефективността на квалификационните дейности за педагогическите кадри и влиянието им върху качеството на образованието | МОН | 2008-12-31 | Доклад - анализ | Бюджет на МОН, Дирекция "ККР" - 5000 лв.
1.1.1. | Разработване на критерии за оценка на ефективността на квалификационните дейности за педагогическите кадри | МОН | 2008-12-31 | Система от критерии за оценка на ефективността | Бюджет на МОН, Дирекция "ККР" - 5 000 лв.
Дейност 2. Усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща възможностите за продължаващо професионално обучение
2.1. | Разработване на самостоятелен раздел "Продължаващо обучение" в проекта на нов Закон за висшето образование, в който се определят нормите и за продължаващо професионално обучение | МОН | 2008-11-30 | Изготвен доклад за съществуващата нормативна уредба и проект на предложение | Не изисква финансиране
2.2. | Изменение и допълнение на Закона за професионално образование и обучение във връзка с продължаващото професионално обучение и обучението на възрастни | МОН, НАПОО, МТСП | 2008-12-31 | Изготвени предложения за изменение и допълнение на ЗПОО | Не изисква финансиране
2.3. | Разработване на промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта в съответствие със ЗИД на ЗНЗ | МТСП, АЗ | 2008-12-31 | Разработен проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта | Не изисква финансиране
Дейност 3. Създаване на национална информационна система за търсенето и предлагането на професионално обучение
3.1. | Разработване на модел на информационна система за квалификационните дейности за педагогическите кадри | МОН | 2008-10-30 | Разработен модел на информационна система за квалификационните дейности. Създадена постоянно действаща работна група за разработване, внедряване и подобряване на модела | Бюджет на МОН, Дирекция "ККР" - 25 000 лв.
3.2. | Доразвиване на националния регистър на учителите по професионална подготовка с информация за проведени квалификации | МОН | 2008-06-30 | Доразвиване на управленската информационна система АДМИН | Бюджет на МОН, Дирекция "ККР" - 20 000 лв.
3.3. | Провеждане на статистически изследвания:
3.3.1. | Образование и обучение на възрастни - втори етап /2008 г./ | НСИ, Дирекция "Демографска и социална статистика" | 2008-10-30 | Обобщени данни Разработен доклад за качеството | Програма ФАР - 2005 - 115 000 лв.
3.3.2. | Придобиване на степен на професионална квалификация от лица на 16 и повече години в ЦПО и професионални гимназии и колежи | НСИ, Дирекция "Демографска и социална статистика" | 2008-03-31 | Статистически данни | Бюджет на НСИ - 25 956 лв.
3.4. | Разработване на идеен проект за развитие на пилотния модел на интегрираща информационна система "НАПОО - АЗ" в производствена система, обхващаща локално, регионално и национално равнище на данните | НАПОО | 2008-06-30 | Анализ на резултатите и изводи | Бюджет на НАПОО - 10 000 лв.
3.5. | Анализ на потребностите и готовността за включване към ИИС на НАПОО на мрежата от лицензирани ЦПО и ЦИПО | НАПОО | 2008-10-30 | Анализ и изводи | Бюджет на НАПОО - 3 000 лв.
3.6. | Разработване на допълнителни модули към пилотния модел на ИИС за обхващане на професионалното ориентиране, държавните образователни изисквания и списъка на професиите за професионално образование и обучение | НАПОО | 2008-12-30 | Модули към пилотен модел на ИИС | Бюджет на НАПОО Проект "Развитие на политиките в областта на кариерното ориентиране в България" - 50 000 лв.
3.7. | Проучване и прогнозиране на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация | МТСП, АЗ | 2008-12-31 | Обобщени данни за потребностите на работодателите от работна сила и прогноза за търсенето на работна сила в краткосрочен период | Бюджет на МТСП - 40 000 лв.
Дейност 4. Разработване и прилагане на програма за мотивация за включване в продължаващо професионално обучение
4.1. | Развиване на ключовата компетентност "Да се научим да учим", чрез включване на теми за мотивация на учениците от последния клас | МОН | 2008-08-31 | Изготвени учебни програми по учебни предмети за професионална подготовка | Не изисква финансиране
4.2. | Въвеждане на инструменти на предприемачеството в професионалното образование. Обучение на ученици за формиране на предприемаческо мислене и поведение. | МОН | 2008-12-30 | Обучение на ученици от 41 професионални гимназии по нови методи и техники за насърчаване на предприемаческото мислене | Бюджет в рамките на Българо-австрийски образователен проект
4.3. | Разработване на модел на рамка на краткосрочни модули | МОН | 2008-09-30 | Проект на модел | Не изисква финансиране
4.4. | Провеждане на семинари за обучение по темата на представители на ЦПО и ЦИПО, работодателски организации, организации на работниците и служителите | НАПОО | 2008-12-30 | Проведени семинари | Бюджет на НАПОО - 5 000 лв.
Дейност 5. Активизиране на информационната дейност за популяризиране на продължаващото професионално обучение, консултиране и ориентиране
5.1. | Поддържане и разширяване на информационната база, свързана с продължаващото професионално обучение, в Интернет-страниците на МОН, МТСП и НАПОО. | МОН, МТСП, НАПОО | постоянен | Актуализирани Интернет-страници | Не изисква финансиране
5.2. | Популяризиране на добри практики за ефективно социално партньорство в провеждането на продължаващо професионално обучение | МОН, МТСП, НАПОО | 2008-11-30 | Публикации в електронни сайтове | Не изисква финансиране
5.3. | Популяризиране на професиите, специалностите и обучаващите институции за професионално образование и обучение в изпълнение на Националния календар за извънучилищните дейности на МОН в областта на професионалното образование и обучение. Организиране и провеждане на състезания по професии и професионални направления от Списъка на професиите по чл. 6 от ЗПОО. | МОН | По график, утвърден от министъра на образованието и науката | Проведени регионални и национални състезания. Медийно представяне. | Бюджет на МОН - 294 122 лв.
5.4. | Популяризиране на ученето през целия живот в България | МТСП, МОН | 2008-12-31 | Организиране на пресконференция, семинари, три регионални семинари и заключителна конференция | 157 026 лв., от които 117 769 лв. /75 %/ от Европейската комисия и 39 257 /25 %/ от МТСП.
Дейност 6. Създаване възможности за дистанционно и електронно обучение чрез съществуващата мрежа от компютърни кабинети по места
6.1. | Организиране на разработването на електронно учебно съдържание по учебен предмет /модул/ от задължителната професионална подготовка или модул за самоподготовка по професия/част от професия. | МОН | 2008-12-20 | Разработено електронно учебно съдържание по 10 учебни предмета/модула | Бюджет на МОН - 30 000 лв. и по проекти, финансирани по линия на ОПРЧР
ПРИОРИТЕТ № 2
Постигане ефективност на взаимодействието и координацията на институците, ангажирани с продължаващото професионално обучение
Дейност 1. Създаване на административен капацитет за координиране междуинституционалното сътрудничество в областта на продължаващото обучение
1.1. | Повишаване на административния капацитет на институциите, участващи в процесите, свързани с професионалното и кариерното развитие на педагогическите кадри, обвързано с квалификацията и оценка на изпълнението | МОН, НАПОО | 2008-06-30 | Предложения за укрепване на административния капацитет | Не изисква финансиране
Дейност 3. Разработване на мерки за подобряване рамката на колективното трудово договаряне по отношение продължаващото професионално обучение на работната сила
3.1. | Консултации с организациите на работодателите и организациите на работниците и служителите по отношение на квалификационните дейности за педагогическите кадри | МОН | 2008-05-30 | Проведени заседания, приети решения и мерки | Не изисква финансиране
3.2. | Консултации с организациите на работодателите и организациите на работниците и служителите във връзка с мерки и дейности за квалификация на персонала | НАПОО | 2008-12-31 | Проведени срещи Предложени дейности и мерки | Бюджет на НАПОО - 2 000 лв.
3.3. | Създаване на нов Българо-германски център за професионално обучение в областта на туризма в гр. Царево. | МТСП | 2008-12-31 | Изграден нов БГЦПО | Бюджет на МТСП - 301 634 лв.
3.4. | Регламентиране на функциите и дейността на Българо-германския център в гр. Смолян и създаване на условия за провеждане на ефективно и качествено обучение | МТСП | 2008-02-29 | Устройствен правилник на БГЦПО | Не изисква финансиране
Дейност 6. Популяризиране на програми за продължаващо професионално обучение
6.1. | Популяризиране на национални добри практики за програмите и формите на продължаващото професионално обучение във висшите училища. | Министерства, социални партньори, институции и организации на регионално и местно ниво | 2008-12-20 | Участие в научни конференции, представяне на нови форми на обучение /дистанционно обучение, електронно учебно съдържание и др./, публикации в медии, Интернет,обсъждане на регионални и местни форуми | Не изисква финансиране
6.2. | Популяризиране на национални добри практики за програмите и формите на продължаващо професионално обучение в ЦПО | НАПОО | 2008-12-30 | Публикации на информационния сайт на НАПОО | Не изисква финансиране
6.3. | Популяризиране на действащите програми за продължаващо професионално обучение | Министерства, социални партньори, институции и организации на регионално и местно ниво | постоянен | Публикации в медии, Интернет, обсъждания на регионални и местни форуми | Бюджет на АЗ - в рамките на средствата за реализация на Проект "Информационна политика и обучение"
ПРИОРИТЕТ № 3
Осигуряване на високо качество на продължаващото професионално обучение
Дейност 1. Подготовка и изпълнение на програми за подобряване квалификацията на преподавателския персонал в областта на продължаващото професионално обучение
1.1. | Анализ на изпълнението на Национална програма "Квалификация" през 2007 г. | МОН, НПЦ | 2008-04-20 | Доклад - анализ | Бюджет на МОН, Дирекция "ККР" и НПЦ - 2000 лв.
1.2. | Актуализиране на Национална програма "Квалификация" за 2008 година. | МОН, НПЦ | 2008-03-20 | Приета Национална програма "Квалификация" за 2008 г. | Бюджет на МОН и НПЦ
1.3. | Разработване на методология за външно оценяване /единни правила и инструментариум/ на професионалното обучение, провеждано в професионалните гимназии, професионалните училища и центровете за професионално обучение с активното участие на работодателите. | ЦКОКО към МОН | 2008-12-20 | Разработен проект | Бюджет на ЦКОКО и финансиране по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси"
1.4. | Популяризиране на утвърдените Национални изпитни програми за придобиване на степен на професионална квалификация по професии. | МОН | 2008-12-20 | Публикации на сайта на МОН | Не изисква финансиране
1.5. | Предварителна подготовка за разработване на стратегия за квалификация на обучаващи на възрастни | НАПОО | 2008-12-31 | Проведени разговори и проучвания | Не изисква финансиране
1.6. | Подобряване на качеството на обучението на възрастни | МТСП | 2008-12-31 | Провеждане на курс за усвояване на съвременни методи за преподаване на възрастни | Бюджет на МТСП в рамките на "Програма за повишаване качеството на обучението на възрастни"
1.7. | Обучение на учители по професионална подготовка във връзка с въвеждането на нови техники и технологии, обучение на работното място, ново учебно съдържание, свързано с възможностите за професионална реализация и кариерно развитие чрез продължаващо професионално обучение. | МОН | 2008-11-30 | 400 обучени учители по професионална подготовка по професионални направления | Бюджет на НПЦ - 150 000 лв.
1.8. | Обучение на учители по предприемачество. | МОН | 2008-12-31 | Подготвени 21 обучители и обучени 80 учители по икономика и общообразователни предмети за преподаване на "предприемачество" в училище. | Бюджет - Българо-австрийски образователен проект "Млад предприемач"
1.9. | Обучение на учители по професионална подготовка: - за използване на нови техники и технологии; - за преподаване на възрастни; - за обучение по чужд език по професията; - за придобиване и усъвършенстване на компютърни умения. | МОН | 2008-12-31 | Обучени 300 учители | Програма ФАР 2004-2006 „Развитие на човешките ресурси”
Дейност 2. Обучение на работодатели за усвояване на средствата за професионално обучение на персонала от целевите фондове
2.1. | Разпространяване на Ръководство за прилагане на методологията за проучване на потребностите от професионално обучение | МТСП, АЗ, НАПОО | 2008-12-31 | Разпространени 900 бр. Ръководство за прилагане на методологията за проучване на потребностите от професионално обучение | Чрез бюджетите на отделните институции финансирани по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси"
Дейност 3. Осъвременяване на материалната база за провеждане на продължаващото професионално обучение
4.1. | Осъвременяване на материалната база за провеждане на продължаващо професионално обучение. | МОН, отговорни институции на регионално и местно равнище | 2008-12-20 | Осъвременена материална база в 6 професионални гимназии. Оборудвани, вкл. осигурен софтуер за 100 компютърни кабинети | Програма ФАР 2004 - 2006
4.2. | Грантови схеми за обучение на заети лица в рамките на ОП "РЧР": "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 1" | АЗ | 2008-12-31 | 38 000 лица, включени в програми за обучение за придобиване/повишаване на квалификацията | 35 204 940 лв. Европейски социален фонд, Държавен бюджет и съфинансиране от средни /20 %/ и големи предприятия /30 %/
Дейност 4. Проучване, популяризиране и внедряване на добри практики в областта на продължаващото професионално обучение
4.1. | Работа по международни проекти, обмяна на опит в областта на ППО | МТСП, АЗ, МОН, НАПОО и др. | 2008-12-31 | Работни посещения | ЕК, CEDEFOP, Шведски национален борд на пазара на труда и др.
Дейност 5. Разработване и въвеждане на система за валидизация на квалификацията, придобита чрез неформалното обучение или самостоятелно учене
5.1. | Разработване на механизъм и инструментариум за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене | МОН | 2008-10-30 | Внедрени практики по професии от три професионални направления | Финансиране по Българо-германски проект "Насърчаване на професионалното обучение на възрастни и заетостта"
5.2. | Популяризиране на възможностите за валидиране на квалификации, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене в Интернет-страниците на МОН и НАПОО. | МОН, НАПОО | постоянен | Рубрика "Валидиране на информално учене - европейски практики и първи стъпки в България" в ИНтернет-страниците на МОН и НАПОО | Не изисква финансиране
|  |  |  | Издадена брошура и разпространена до институциите за ПОО | 15 000 лв - бюджет на МОН - ДППОПО
Дейност 6. Изграждане на система и въвеждане на европейски инструменти за признаване и оценяване на квалификации
6.1. | Разработване на модел на Национална квалификационна рамка /НКР/. | МОН, НАПОО, ЦРЧР, МТСП | 2008-12-20 | Етапни разработки на модела на Национална квалификационна рамка. Семинари за представяне и обсъждане | Бюджети на институциите - 50 000 лв.
Дейност 7. Обучение на работодатели и национално представителните организации на работниците и служителите за усвояване на средства за професионално обучение на персонала от целевите фондове
7.1. | Обучение на училищни екипи за разработване на проекти за усвояване на средства за професионално обучение от европейски социален фонд | МОН | 2008-11-30 | Брой обучени екипи | МОН - Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" със средства, предвидени за техническа помощ по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси"
7.2. | Включване на работодатели от сектора на химическата промишленост в тридневно обучение по проект "Подготовка на проекти за финансиране от ЕСФ", консултиран от холандската организация VAPRO - OVP. | НАПОО, БКХП | 2008-03-30 | Брой обучени работодатели | Проект "Повишаване на участието на социалните партньори в професионалното образование и обучение на кадри за химическата промишленост в България", финансиран от холандската агенция CROS
ПРИОРИТЕТ № 4
Повишаване на инвестициите в продължаващото професионално обучение
Дейност 3. Създаване и реализиране на проекти за обучение на работодатели, ученици и студенти по предприемачество и стартиране на малки и средни предприятия
3.1. | Обучение на предприемачи с цел създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми - Проект "Създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми - Проект 100" | МИЕ | 2008-12-31 | Брой обучени предприемачи. | Бюджет на МИЕ
3.2. | Възпитание на младежите в предприемачески умения за създаване на конкурентноспособен малък и среден бизнес | МИЕ | 2008-11-30 | Създаване на два нови центъра по предприемачество в средни професионални училища в гр. Пловдив и гр. Русе и продължаване на работата на центъра по предприемачество в СГСГ "Христо Ботев" | Бюджет МИЕ - 126 000 лв.
3.3. | Провеждане на информационни кампании сред обществото в шестте региона за планиране с цел популяризиране идеята за собствен бизнес; възможности за финансиране и изискванията на Базел II; подобряване достъпа до единния и външния пазари. | МИЕ - ИАНМСП | 2008-11-30 | Брой проведени семинари в шестте планови региона | Бюджет на ИАНМСП - 85 300 лв.
Дейност 5. Изменение на действащите финансови процедури за превръщане на реализираните собствени приходи в държавните училища в стимул за осигуряване на дейностите по продължаващото професионално обучение
5.2. | Разработване на предложения за промени в нормативната база, целящи разширяване и стимулиране включването на работодателите в осъществяването на продължаващото професионално обучение. | МОН, НАПОО, МФ | 2008-12-20 | Разработени предложения за промени в нормативната база | Не изисква финансиране
ПРИОРИТЕТ № 5
Научно осигуряване на продължаващото професионално обучение
Дейност 4. Проучване, популяризиране и внедряване на добри практики в областта на продължаващото професионално обучение
4.1. | Популяризиране на добри практики в областта на продължаващото професионално обучение. | МТСП, МОН, НАПОО | постоянен | Проведени научно-практически конференции на регионално и национално равнище на тема "Училището - желана територия". Създадени рубрики. Публикации вкл. на електронни сайтове | Не изисква финансиране
4.2. | Разпространяване на резултати от научно-изследователска дейност в областта на продължаващото професионално обучение | МТСП, МОН, НАПОО, институции и организации на национално равнище | постоянен | Публикации вкл. на електронни сайтове. Семинари Конференции | Не изисква финансиране
Използвани съкращения:
МОН Министерство на образованието и науката
МТСП Министерство на труда и социалната политика
МИЕ Министерство на икономиката и енергетиката
МФ | Министерство на финансите
НСИ | Национален статистически институт
НАПОО Национална агенция за професионално образование и обучение
НПЦ | Национален педагогически център
АЗ | Агенция по заетостта
ЦРЧР | Център за развитие на човешките ресурси
ЦКОКО Център за контрол и оценка на качеството на образованието
ИАНМСП Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
НПРО Национално представените работодателски организации
ЦПО | Център за професионално обучение
ИИС | Интегрираща информационна система
ЦИПО Центрове за информация и професионално ориентиране
ОПРЧР Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
БГЦПО Българогермански центрове за професионално обучение
Note on C15: sn: