# ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ В ХОДА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ И СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

| Наименование на мярката | Необходими действия | Отговорни институции | Срок за изпълнение | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Рязко засилване на първото ниво на контрол - предварителен и текущ контрол от страна на Изпълнителните агенции (ИА) и на Управляващите органи (УО) на Оперативни програми: | - Да се увеличи броят на контрольорите в съответните звена (в рамките на числеността на съответната аминистрация) - Да се запълнят незаетите места в отделите за наблюдение и контрол - Да се привлекат външни експерти и техническа помощ за реализация на проверки на документи и проверки на място - ИА и УО да представят на Министъра на финансите план за извършване на проверки и да изготвят тримесечни отчети за тяхното изпълнение | - МФ, МТ, МРРБ, МОСВ, МДААР, МТСП, МИЕ, МОН, АЗ, АСП, ИАНМСП, ИАРА, ДФЗ-РА | - 15 април 2008 г. |  |
| - 2. Разширяване на системния контрол и системата за верификация, чрез активно участие на Сертифициращия орган: | - Сертифициращият орган да изготви допълнителни указания за процеса на контрол и верификация - Сертифициращият орган да организира проверки на място на идентифицирани рискови проекти | - МФ, Сертифициращ орган | - 25 април 2008 г. - постоянен |  |
| 3. Укрепване на одитните функции: | - Привличане на външни одиторски фирми в проверките на извършени дейности по проектите чрез прилагане на рамкови договори. - Да се обявят нови процедури по ЗОП за избор на външни одиторски компании - Увеличаване на състава и интензивно обучение на служителите от Одитния орган - Координация на работата на звената за вътрешен одит с дейността на Одитния орган. - Одитният орган да изготви указания за работата на вътрешните одитори и да съгласува плановете им за одит на звената, работещи с ЕФ. - Провеждане на целенасочено обучение на вътрешните одитори | - МФ, Одитен орган - МФ, МТ, МРРБ, МОСВ, МДААР, МТСП, МИЕ | - 30 март 2008 г. |  |
| - 4. Деклариране от страна на всички служители от УО, МЗ и ИА, че са надлежно запознати с правилата и принципите за работа по Предприсъединителните и Структурните фондове на ЕК и притежават необходимата техническа и управленска компетентност за изпълнение на вменените им задължения по съответния проект и програма; | Организиране на обучение за всички новоназначени служители Попълване на съответните декларации | - МФ, МТ, МРРБ, МОСВ, МДААР, МТСП, МИЕ, МОН, АЗ, АСП, ИАНМСП, МЗП, ИАРА, ДФЗ-РА | - постоянен |  |
| - 5. Стриктно спазване на системата за докладване на нередностите и предприемане на превантивни мерки от ИА, УО и МЗ; | НР/СО да представят на Министъра на финансите обобщени доклади за функционирането на системата за докладване на нередности и обобщена справка за докладване на нередностите и предприетите действия. | - МФ, МТ, МРРБ, МОСВ, МДААР, МТСП, МИЕ, МОН, АЗ, АСП, ИАНМСП, МЗП, ДФЗ-РА | - постоянен |  |
| - 6. Укрепване ролята на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС) при противодействието срещу измамите, засягащи европейските фондове; | - АФКОС да предложи нормативни промени за създаване на механизъм на национално ниво, в който да се регламентират проверките и инспекциите на място, като се разпишат функциите на различните проверяващи и техните действия на място - Да бъдат разписани детайлни правила, които да регламентират действията на УО, ИА и другите членове на АФКОС, в случаите на проверка на проекти, както и подаване на обратна информация за резултатите от проверките | - МВР | - 15 април 2008 г. |  |
| - 7. Изпълнителните агенции да създадат архиви с досиета по проекти; | ИА да подготвят доклади до Министъра на финансите относно състоянието на архивите с досиета по проекти. | - МФ, МТ, МРРБ, МОСВ, МТСП, МИЕ, МЗП, ИАРА, ДФЗ-РА | - 15 април 2008 г. |  |
| - 8. Министърът на икономиката и енергетиката да организира преглед на процедурите, свързани със ЗОП, с оглед на тяхното оптимизиране; | Създаване на Работна група за преглед на процедурите, свързани със ЗОП Внасяне на предложение за оптимизиране на процедурите | - МИЕ | - 15 април 2008 г. |  |
| - 9. Министърът на финансите да изработи и предложи механизъм за възстановяване на средства от звената, които не изпълняват отговорностите и задълженията си във връзка с проектите и програмите; | Министъра на финансите да подготви и съгласува предложения за ефективни санкции и наказателни процедури при идентифицирани нарушения при управлението и усвояването на ЕФ Да се подготвят съответни нормативни изменения и допълнения | - МФ | - 15 април 2008 г. |  |
| - 10. По-нататъшно укрепване на административния капацитет | - Спешно завършване на процедурите за запълване на незаетите места в отговорните звена във всички ведомства - Създаване на Работна група, която да предложи промени в нормативната база и Закона за държавния служител, позволяващи използване на средствата, предоставени от ЕС за техническа помощ за временно и постоянно наемане на допълнителен експертен, консултантски и технически персонал - Провеждане на обучение за всички новоназначени служители - Представяне на отчет в МФ за изпълнението на плановете за обучение на всички звена, в т. ч и вътрешните одитори - Актуализиране на плановете за обучение за 2008 г. и 2009 г. - Разработване на програми за обучение за новите крайни бенефициенти - подготовка на проекти, допустимост на разходите, управление на проекти и договори, докладване и обработване на плащанията, докладване на нередности и др. | - МФ, МТ, МРРБ, МОСВ, МДААР, МТСП, МИЕ, МОН, АЗ, АСП, ИАНМСП, МЗП, ИАРА, ДФЗ-РА - МДААР - Всички ведомства - Всички ведомства - Всички ведомства - МФ, МТ, МРРБ, МОСВ, МДААР, МТСП, МИЕ, МОН, АЗ, АСП, ИАНМСП - НСОРБ, МЗП, ИАРА, ДФЗ-РА | - 15 април 2008 г. - 15 април 2008 г. - Постоянен - Постоянен - 15 април 2008 г. - 15 май 2008 |  |
| - 11. Подобряване на комуникацията – секторна, хоризонтална и вертикална вътре във ведомствата и между тях | - Министърът на финансите да организира периодични срещи на ниво министри и на ниво УО, на които да се дискутират секторните планове за усвояване на европейски фондове, актуални проблеми и необходими корективни действия. - Управляващите органи и Изпълнителните агенции да провеждат редовни месечни работни срещи. | - МФ, МТ, МРРБ, МОСВ, МДААР, МТСП, МИЕ, МОН, АЗ, АСП, ИАНМСП, МЗП, ИАРА, ДФЗ-РА - Всички ведомства | - 25 април 2008 г. - постоянен |  |
| - 12. ИА и УО да публикуват списъци с всички бенефициенти на средства по пред присъединителните фондове и Оперативните програми с цел гарантиране на публичност, прозрачност и обществен контрол /на интернет-страниците на ИА, УО и на Единния информационен портал eufunds.bg/; | Публикуване на списъците с бенефициенти по Програма ФАР и САПАРД Публикуване на списъците с бенефициенти по ОПи | - МФ, МТ, МРРБ, МОСВ, МДААР, МТСП, МИЕ, МЗП, ИАРА, ДФЗ-РА | - 15 април 2008 г. - и след това на всяко тримесечие |  |
| - 13. Министърът на транспорта и Министърът на околната среда и водите да обезпечат разработването на нови проекти в съответните сектори, включително и чрез използване на ресурси от техническата помощ и да представят график в МФ; | Съставяне на Планове и схеми за подготовка на конкретни проекти Представяне на обобщен график за подготовка на проекти на министъра на финансите, който да го внесе за разглеждане в Съвета по инфраструктура. | - МТ, МОСВ | - 15 април 2008 г. |  |
| - 14. Секторните министри да преразгледат и предложат ясни и реалистични срокове за изпълнението на проектите по ИСПА и Кохезионния фонд и да представят график в МФ;. | Подготовка на План за действие по реализацията на всеки конкретен проект Представяне на обобщен график на министъра на финансите, който да го внесе за разглеждане в Съвета по инфраструктура. | - МФ, МОСВ, МРРБ, МТ | - 30 март 2008 г. |  |
| - 15. Министърът на финансите, Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Министърът на околната среда и водите да предложат механизъм за гарантиране на допълняемостта между националните инвестиционни програми и оперативните програми с цел приоритетно ускорено изпълнение на проектите, финансирани от ЕС; | Обвързване на общинските планове за капиталови разходи, финансирани с капиталова субсидия от държавния бюджет, с проектния капацитет на съответните общински власти Въвеждане единен подход при планиране на публичните инвестиции, независимо от източниците за финансиране – държавен бюджет или Европейски фондове. | - МФ, МРРБ, МОСВ | - 25 април 2008 г. |  |
| - 16. Министърът на финансите, след съгласуване със секторните министри, да направи преглед на нормативните актове на МС, регулиращи процедурите и да предложи съответни изменения за тяхното рационализиране. | Министърът на финансите да състави работна група с представители на УО за подготовка на предложения Внасяне на предложението в МС | - МФ, МТ, МРРБ, МОСВ, МДААР, МТСП, МИЕ, МЗП | - 25 април 2008 г. |  |

Легенда на използваните съкращения:

МФ – Министерство на финансите

МТ – Министерство на транспорта

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МОСВ – Министерство на околната среда и водите;

МДААР – Министерство на държавната администрация и административната реформа;

МТСП – Министерство на труда и социалната политика;

МИЕ – Министерство на икономиката и енергетиката;

МОН – Министерство на образованието и науката;

МЗП – Министерство на земеделието и продоволствието;

ИАРА – Изпълнителна агенция по Рибарство и аквакултури;

ДФЗ-РА – Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция;

АЗ – Агенция по заетостта;

АСП – Агенция за социално подпомагане;

ИАНМСП – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия;

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България.