| І. Мерки в публичната сфера |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Превенция и противодействие на корупцията по високите етажи на властта |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Отговорна институция |  |  | Срок |
|  | Изготвяне на законопроект за разкриване и предотвратяване на конфликта на интереси. | МП, МВР, МДААР, дирекция „Главен инспекторат” към МС, дирекция „СПУ” – АМС |  |  | 15.05.2008 г. |
|  | Изготвяне на промени в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост с цел разпоредителните сделки с държавни и общински имоти да се провеждат само чрез конкурс или търг. | МРРБ, МФ, МДААР със съдействието на НСОРБ |  |  | 30.09.2008 г. |
|  | Изменение и допълнение на Закона за подземните богатства – намаляване на случаите на „незаконен добив” и регламентиране на отговорностите на институциите, упражняващи пълномощия по управлението на подземните богатства. | МОСВ, МВР |  |  | 30.10.2008 г. |
|  | Изготвяне на Наредба за особените правила за ползване на Единната информационна система на КППК (съгласно чл. 7 от ЗЕУ). | МВР, МДААР, Главен инспекторат |  |  | 31.07.2008 г. |
|  | Изготвяне и приемане на промени в Решение № 61 от 2006 г. за промяна в състава на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет. | КППК, Дирекция „Главен инспекторат” и дирекция „Стратегическо планиране и управление” |  |  | 30.06.2008 г. |
|  | Разработка и изпълнение на програма за специализирано обучение на висши държавни служители, служители от инспекторатите и Главния инспекторат на тема: „Европейски стандарти за ефективно използване на средствата по проекти, финансирани от ЕС”. | ИПАЕИ, Главен инспекторат |  |  | 31.12.2008 г. |
|  | Посочване на конкретни отговорности и антикорупционни дейности в договорите за управление на членовете на управителни органи на общинските предприятия и търговски дружества с мажоритарно участие на Общината в капитала на дружествата, както и в длъжностните характеристики на служителите с ръководни длъжности. | ООСПК Областните управители, във взаимодействие с Общинските администрации |  |  | 20.12.2008 г. |
| 2.Прозрачно партийно финансиране |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Отговорна институция |  |  | Срок |
|  | Разработване и изпълнение на програма за обучение на одитори от Сметната палата на Република България на тема: - законосъобразност при предоставянето на държавната субсидия на политическите партии; - законосъобразност на финансирането на политическите партии от дарения от физически и юридически лица | Сметна палата |  |  | 30.06.2008 г. |
|  | Използване на софтуер за регистър на политическите партии във връзка с ежегодния одит на финансовата дейност на политическите партии съгласно Закона за политическите партии. | Сметна палата |  |  | постоянен |
|  | Проучване на добри практики за одитиране на финансовата дейност на политическите партии. | Сметна палата |  |  | 30.09. 2008 г |
| 3. Мерки в централната и местната администрация |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Отговорна институция |  |  | Срок |
|  | Разработване и изпълнение на Национален план за специализирано обучение за превенция и противодействие на корупцията, насочено към новоназначени служители на експертни и ръководни длъжности. | ИПАЕИ, МДААР |  |  | 31.12.2008 г. |
|  | Изготвяне и внедряване на Методика за външен (хоризонтален) контрол, осъществяван от инспекторите по ЗДСл, с цел повишаване на отчетността и ефективността в работата на Инспектората. | МДААР |  |  | 31.12.2008 г. |
|  | Разработване на учебни помагала и организиране на обучения за служители от държавната администрация по прилагане на Методиката за външен (хоризонтален) контрол. | МДААР |  |  | 31.12.2008 г. |
|  | Разработване и въвеждане на ефективни индикатори за измерване на конфликт на интереси в държавната администрация, с цел постигане на прозрачно управление и отчетност на институциите. | МДААР |  |  | 31.12.2008 г. |
|  | Изработване на учебни помагала за обучение по прилагане на измерителите на конфликт на интереси за служителите в държавната администрация. | МДААР |  |  | 31.12.2008 г. |
|  | Организиране на обучение за служители от държавната администрация по прилагане на измерителите на конфликт на интереси при изпълнение на държавната служба. | МДААР |  |  | 31.12.2008 г. |
|  | Запознаване и прилагане на препоръките и практическите материали, изготвени в резултат на проекта по Програма ФАР „Укрепване на капацитета на КППК с оглед подобряване на борбата с корупцията в държавната администрация и съдебната власт” І фаза. | ООСПК Областните управители, във взаимодействие с Общинските администрации |  |  | 20.03.2008 г. |
|  | Изучаване на добрите европейски практики в областта на превенцията и противодействието на корупцията и тяхното въвеждане (ако са приложими) в работата на областна администрация Враца и партнирането й с неправителствения сектор, местната власт и бизнеса. | ООСПК Областен управител на Враца, във взаимодействие с Общинските администрации |  |  | 30.08.2008 г. |
|  | Междуинституционално сътрудничество с различните нива на държавно управление. | ООСПК Областните управители, във взаимодействие с Общинските администрации |  |  | постоянен |
|  | Повишаване качеството на обслужване и работа по преписки и сигнали за корупция, самообучение, повишаване на квалификация и компетенции, във връзка с прилагането на европейските практики и модели за противодействие на корупцията. | ООСПК Областните управители, във взаимодействие с Общинските администрации |  |  | постоянен |
|  | Взаимодействие с кметовете, общинските администрации и Общинските обществени съвети по противодействие на корупцията, по сигнали и преписки за корупция и корупционни практики, обмен на данни и информация за превенция и борба с корупцията. | ООСПК Областните управители, във взаимодействие с Общинските администрации |  |  | постоянен |
|  | Провеждане на обучения на служители и представители на неправителствените организации по антикорупционните реформи. | ООСПК Областните управители, във взаимодействие с Общинските администрации |  |  | постоянен |
|  | Провеждане на обучение по въпросите на противодействието на корупцията и спазването на етичните норми за поведение, на регионално ниво. | МДААР и ИПАЕИ |  |  | 30.12.2008 г. |
|  | Усъвършенстване на Информационната система за координация и комуникация между антикорупционните структури и поддържането й в електронен сайт, която да обобщава реализираните мерки и дейности, осъществените мероприятия, инициативи, както и направените анализи и оценки на корупционния риск и среда от всички структури в държавната администрация. | Дирекция „Главен инспекторат” в МС; всички органи на централната и местната изпълнителна власт – за подаване на съответната информация |  |  | постоянен |
|  | Да се разпишат подробно и в детайли процедурите за работа при управлението и разпореждането с общински имоти в съответните наредби на общинските съвети. | ООСПК във взаимодействие с Общинските администрации |  |  | 30.06.2008 г. |
|  | Извършване на проверка относно наличие на промени в имотно състояние на служителите в администрацията за 2008 г., отразено в декларациите по чл. 29 ЗДСл. | Министрите и ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити |  |  | 30.06.2008 г. |
|  | Популяризиране на положителния опит от работата на администрацията в борбата и противодействието на корупцията чрез оповестяване на интернет страницата на всяко ведомство на резултатите от проверки по сигнали за корупция. | Министрите и ръководителите на ведомства, дирекция „Главен инспекторат”, МС |  |  | 30.12.2008 г. |
|  | На интернет страницата на АДФИ да се създаде рубрика „Борба с корупцията” | АДФИ |  |  | 31.10.2008 г. |
|  | Участие на служители от АДФИ в обучения, представящи техники за разкриване на корупционно поведение в проверяваните организации и лица. | АДФИ |  |  | 31.12.2008 г. |
|  | Провеждане на обучение на служителите по въпросите на превенцията и противодействието на корупцията. | АМ, АДВ |  |  | 30.11.2008 г. |
|  | Извършване на проверки в митническите учреждения за евентуално допуснат конфликт на интереси от страна на митнически служители, декларирали интерес в подадените от тях декларации по чл. 29а от ЗДСл през 2006 г. и 2007 г. | АМ |  |  | 30.09.2008 г. |
|  | Провеждане на обучение на вътрешните одитори в публичния сектор по въпросите с предотвратяването, разкриването и докладването на идентифицирани от вътрешните одитори индикатори на измами и нередности. | МФ |  |  | 30.09.2008 г. |
|  | Огласяване на изпълнението на мерки от Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията. | МФ |  |  | постоянен |
|  | Подобряване на административния капацитет, повишаване на взаимодействието между компетентните институции, ангажирани ефективно в борбата с корупцията. | Ръководителите на всички административни структури |  |  | постоянен |
|  | Подобряване на механизмите за прозрачност при управлението на средствата от ЕС. | Управителни органи по оперативните програми |  |  | постоянен |
|  | Предоставяне на информация на гражданското общество за резултатите от работата на провоохранителните органи в борбата с корупцията. | МВР |  |  | постоянен |
|  | Засилване на сътрудничеството с неправителствените организации по отношение на превенцията и противодействието на корупционното поведение с оглед на съвременните общоевропейски изисквания. | ООСПК |  |  | постоянен |
|  | Продължаване прилагането на ефективни механизми за спазване на професионалната етика и етичните кодекси. | Всички административни структури |  |  | постоянен |
|  | Изменение и допълнение на текстовете, регламентиращи дейността на инспекторатите в Закона за администрацията, осигуряващи независимост и правомощия на инспекторатите. | МДААР, МИЕ, МП Дирекция „Главен инспекторат” към МС |  |  | 30.06.2008 г. |
|  | Продължаване и обогатяване на Програмата за обучение по проблемите на корупцията, конфликт на интереси и професионалната етика за всички служители в държавните и общинските администрации. | МДААР, ИПАЕИ |  |  | постоянен |
|  | Въвеждане на програми за обучение по проблемите на доброто управление в рамките на съществуващата образователна система в страната, както и в контекста на образователните курсове, организирани от гражданските организации. | МОН |  |  | 31.12.2008 г. |
|  | Разработване и усъвършенстване на формите за антикорупционно сътрудничество между общините, държавните органи, медиите и неправителствените организации. | Всички административни структури |  |  | постоянен |
|  | Създаване на механизми за информиране на обществеността, изпълнителната власт и Народното събрание за резултатите от контрола и случаите на корупция, разкрити от органите на МВР, които следва да станат обществено достояние. |  | МВР | постоянен |  |
|  | Законодателни промени с оглед обявяване в нормативни текстове на нарушения на конкретни действия или бездействия, водещи до корупция. |  | Съвет за координация на дейностите за борба с корупцията в РБ | постоянен |  |
|  | Обсъждане на възможностите за регламентиране на преминаването от държавна служба в частния сектор с цел избягване конфликт на интереси. |  | МДААР | 30.11.2008 г. |  |
|  | Подобряване на взаимодействието на НАП с АМ и ИА „Главна инспекция по труда” чрез обмен на информация за рискови групи лица, извършване на съвместни проверки и други действия с оглед прилагане на ефективни системи за наблюдение и контрол. |  | НАП | постоянен |  |
|  | Проверка и оценка на риска от нерегламентиран достъп до информационната система на НАП. |  | НАП | постоянен |  |
|  | Внедряване на система за самооценка на човешките ресурси в НАП. |  | НАП | 31.08.2008 г. |  |
|  | Участие на представители на НАП в работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО (AFCOS-BG) |  | НАП | постоянен |  |
|  | Разширяване на възможностите за диференциране на възнаграждението при отчитане на индивидуалния принос и заслуги на конкретния служител. |  | МТСП, МДААР | 15.07.2008 г. |  |
|  | Оповестяване в интернет страниците на всяко ведомство на резултатите от проверките по сигнали за корупция. |  | Ръководителите на всички административни структури | постоянен |  |
|  | Създаване на интегрирана информационна система на МТСП, АЗ, АСП и ИА „ГИТ”. |  | МТСП | 30.10.2008 г. |  |
|  | Създаване на правила и процедури за ползване на информацията от публичните регистри. |  | МТСП |  |  |
|  | Създаване на Регистър на сключените сделки с имоти – държавна собственост и конкурсите в процедурата (публичен достъп чрез портал). |  | МРРБ, Агенцията по вписванията, МДААР | 31.12.2008 г. |  |
|  | Изготвяне на законопроект за Закон на МВР. |  | МВР | 30.09.2008 г. |  |
|  | Изготвяне на законопроект за изпълнение на наказанията за създаване на пенитенциарни съдилища за производства, свързани с изпълнението на наказанието – лишаване от свобода.. |  | МП | 30.06.2008 г |  |
|  | Изменение и допълнение на Наредба № 3/2003 г. за условията и реда за даване на съгласие за осиновяване от чужденец на лице – български гражданин. |  | МП | 20.12.2008 г. |  |
|  | Изготвяне на оценка и предложения за усъвършенстване на съществуващата и приемане на нова подзаконова уредба за противодействие на контрабандата с цел превенция на нерегламентираната търговия с акцизни стоки и увеличаване на санкциите. |  | МВР, МФ | 30.12.2008 г. |  |
| 4. Прозрачно и ефективно управление на системата на здравеопазването |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Отговорна институция |  |  | Срок |
|  | Изработване на обща методология и правила за извършване на проверки на сигнали за корупция и подобряване на механизмите на взаимодействие между административните органи в системата на здравеопазването. | МЗ |  |  | 31.12.2008 г. |
|  | Въвеждане и прилагане на утвърдените от министъра на здравеопазването антикорупционни процедури от служителите в министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. | МЗ |  |  | 31.10.2008 г. |
|  | Провеждане на антикорупционни обучения и обучения за прилагане на практики за добро управление на служителите от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити със сътрудничеството на неправителствени организации. | МЗ |  |  | 30.06.2008 г. |
|  | Преглед и анализ на методиките и показателите за атестация на директорите на РЦЗ, РИОКОЗ и националните центрове за опазване на общественото здраве и обективизиране на показатели, отразяващи предприетите действия и постигнатите резултати за прозрачно и ефективно управление и въвеждане и прилагане на антикорупционни процедури. | МЗ |  |  | 31.10.2008 г. |
|  | Въвеждане на система от стандартни оперативни процедури за осъществяване на здравен контрол от РИОКОЗ. | МЗ |  |  | 31.12.2008 г. |
|  | Разработване на актуализирана методология и показатели за оценка на корупционния риск в системата на здравеопазването и в административните структури на здравеопазването. | МЗ |  |  | 31.12.2008 г. |
|  | Предприемане на действия за изменение на нормативната уредба за облекчаване на режимите за предоставяне на административни услуги. | МЗ |  |  | 31.12.2008 г. |
|  | Провеждане на антикорупционна информационна кампания за мотивиране на гражданска активност, за създаване на мотивационна нагласа за нетолерантност към корупционни прояви и на позитивни модели на поведение и проактивно поведение за противодействие на корупцията. | МЗ |  |  | 31.12.2008 г. |
| 5. Прозрачно и ефективно управление на системата на образованието |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Отговорна институция |  |  | Срок |
|  | Продължаване актуализацията на подзаконовата нормативна уредба на висшите училища. Планирано е приемането на нови правилници и наредби за атестиране на преподавателите, за провеждане на кандидатстудентските, на семестриалните и на държавните изпити, за провеждането на конкурси за докторанти, асистенти, а също и актуализиране на съществуващите и приемането на нови етични кодекси за поведение | МОН |  |  | ноември 2008 г. |
|  | Провеждане на активна информационна политика и стимулиране на партньорството между МОН, висшите училища, местните власти, медиите, неправителствените организации и други по въпросите на превенцията на корупцията във висшето образование. Провеждане от министерството на семинар с представители на всички висши училища. | МОН |  |  | октомври 2008 г. |
|  | Провеждане на периодичен мониторинг на рисковите области и извършване на проверки по сигнали за корупция, получени от граждани, неправителствени организации, медии и други източници. Проверяване от МОН на получените сигнали и своевременно предприемане на необходимите действия в сътрудничество с ръководствата на висшите училища и другите второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. | МОН |  |  | постоянен |
|  | Насърчаване на антикорупционното образование на национално и местно равнище. Подкрепа от МОН на разработваните проекти, провеждане на семинари, издаване на помощни учебни помагала, разпространяване чрез мултимедийни продукти на положените резултати от изследвания и нововъведени практики по въпросите на противодействието на корупцията. | МОН |  |  | декември 2008 г. |
|  | Развитие на сътрудничеството между МОН и висшите училища при усвояването на нови методи за ранна идентификация и превенция на корупционните практики. | МОН |  |  | постоянен |
|  | Изготвяне на проект на ПМС за изменение в реда за осигуряване на безплатни учебници в училищата. Измененията ще са насочени към децентрализиране на процедурите и даване на възможност те да се провеждат от самите училища с оглед избягване на нерегламентирани въздействия на горестоящи административни органи при избора на учебници и техните тиражи. | МОН |  |  | 31.01.2008 г. |
|  | Извършване на предварителни проверки за наличие на конфликт на интереси при оценителите на проекти на учебници и учебни помагала. | МОН |  |  | постоянен |
| 6. Предоставяне на качествени обществени и административни услуги |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Отговорна институция |  |  | Срок |
| 71. | Завършване изграждането на локалната автоматизирана система за плащания посредством „единен фиш” на шосейните, сухоземните ГКПП на външни за ЕС граници. | МДААР (Междуведомствен съвет по въпросите на граничен контрол) |  |  | април 2008 г. |
| 72. | Усъвършенстване и актуализиране на интернет базираната он-лайн Програма за проверка на документооборота в хода на изпълнителните дела при ГД „Публични изпълнители” в АДВ в реално време. | АДВ |  |  | 31.12.2008 г. |
| 73. | Създаване на Бюра за информация и Съвети на гражданите в общините, предоставящи информационни услуги, административно-правни консултации, осъществяващи посредничество между гражданите и администрацията, развиващи социални дейности, при спазване на принципите на независимост, безпристрастност, обективност на информацията, съпричастност към проблемите на гражданите (обслужването да е безплатно). |  | ООСПК Областните управители, във взаимодействие с Общинските администрации |  | постоянен |
| 74. | Подобряване на системата за електронни услуги за граждани и фирми в НАП чрез предоставяне на отговори на въпроси, постъпили по телефона и електронната поща |  | НАП |  | 30.4.2008 г. |
| 7. Институции за независим контрол и ограничаване на политическата и административната корупция |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Отговорна институция |  |  | Срок |
| 75. | Прилагане на процедурните правила за осъществяване на дейностите във връзка с подадени сигнали за корупция и възможностите за осигуряване на публичност на разкрити случаи на корупция и на наложени наказания | Ръководители на всички административни структури |  |  | 30.11.2008 г. |
| 8. Ефективност на наказателна политика срещу корупция |  |  |  |  |  |
|  | Мярка | Отговорна институция |  |  | Срок |

ІІ. Мерки в стопанската сфера

| 1. Прозрачно управление на обществените финанси |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| 76. | Прилагане на Процедура за администриране и докладване на нередности при управление на средствата от ЕС. |  | МТСП, МТ, МОСВ, МДААР, МФ, МИЕ, МРРБ и МЗГ – звената, които са отговорни за прилагането на предприсъединителните инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд и Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 | постоянен |
| 77. | Управляващите органи/разплащателната агенция да изискат от всички общини, които ще изпълняват проекти по Оперативните програми по Структурните фондове и Кохезионния фонд и по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 да декларират пред тях, че всички служители в общината, чиито функции имат отношение към изпълнението на проект, финансиран от ЕС, са подписали декларация, че са запознати с понятието за нередност и измама и с реда за тяхното докладване. |  | МТСП, МТ, МОСВ, МДААР, МФ, МИЕ, МРРБ и МЗГ – звената, които са отговорни за прилагането на предприсъединителните инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд и Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 | постоянен |
| 78. | Изграждане на единен портал за публикуване на информация, свързана с оперативните програми по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС |  | МФ | 15.04.2008 г. |
| 1.1. Прозрачност и превенция на корупцията в администрирането на данъчните и митническите приходи |  |  |  |  |
|  | Мярка |  | Отговорна институция | Срок |
| 79. | Разширяване обхвата и навременността на публичното разпространение на данни и информация за годишните закони за държавния бюджет и тригодишните бюджетни прогнози чрез публикуването им на интернет страницата на МФ |  | МФ | постоянен |
| 80. | Усъвършенстване на бюджетната процедура в посока постигане устойчивост на средносрочната фискална рамка (СФР) и предсказуемост относно размера на публичните разходи и обвързването им с приоритетите на Правителството и провежданите политики. С това се цели постигане на устойчива фискална рамка и предсказуемост по отношение размера на разходите. |  | МФ | постоянен |
| 81. | Осигуряване на максимална прозрачност, чрез прилагане на вътрешни контролни механизми при възлагане на обществени поръчки, с цел недопускане на нежелани явления и отстраняване на всякакви съмнения за корупционни механизми и схеми на договаряне. |  | ООСПК Областните управители, във взаимодействие с Общинските администрации | постоянен |
| 82. | Провеждане на анкети с преминаващи през ГКПП пътници и превозвачи. |  | АМ | 30.11.2008 г. |
| 83. | Извършване на проверки от мобилните групи за контрол и наблюдение по пренасянето и транспортирането през граничната зона на петролни продукти, минерални масла, тютюн и тютюневи изделия, алкохол и други акцизни стоки. |  | АМ | 30.11.2008 г. |
| 84. | Извършване на проверки от мобилните митнически групи с участието на служители от МВР – ГДБОП и на НАП на стоки, превозни средства и лица, както и съвместно организиране и провеждане на национални и регионални специализирани митнически операции по теми, определени като общ приоритет за участващите администрации. |  | АМ, МВР, НАП | 30.11.2008 г. |
| 85. | Постоянни междуведомствени мобилни екипи с участие на служители от НАП и АМ за осигуряване на ефективен контрол по спазване на данъчно-осигурителното и митническото законодателство и за разработване и внедряване на съвременни методи, техники и индикатори за разкриване на нарушения и корупционно поведение. |  | НАП, АМ | постоянен |
| 86. | Развитие на системата за събиране на информация за рискови браншове с цел идентифициране на специфични рискове от избягването плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, разработване на методи за противодействие, включително чрез обхващане на нови браншове. |  | НАП | постоянен |
| 87. | Разработване на програма „Активна селекция” за оценка на риска за задължени лица с цел усъвършенстване процеса по селекция и насочване на контрола към рискови лица, чието поведение привидно не дава индикации за нарушения. |  | НАП | 30.06.2008 г. (за разработване на програмата). 31.12.2008 г. (провеждане на І етап) |
| 88. | Провеждани съвместни специализирани действия на общи екипи за проверка на рискови области и дейности с МВР, АМ и „Краун Ейджънтс”. |  | НАП, МВР, АМ | постоянен |
| 89. | Оптимизиране на организацията по противодействие на данъчно-осигурителните измами с цел повишаване ефективността и прозрачно управление на процеса. |  | НАП | 30.06.2008 г. |
| 90. | Подписване на споразумение между НАП и Камарата на строителите за взаимодействие и обмен на информация. |  | НАП | 15.05.2008 г. |
| 91. | Извършване проверка на имущественото състояние на служителите в НАП. |  | НАП | постоянен |
| 1.2. Обществени поръчки и концесии |  |  |  |  |
|  | Мярка |  | Отговорна институция | Срок |
| 92. | Въвеждане на Национална географска информационна система и електронни досиета за всички действащи концесионни договори за части от крайбрежната плажна ивица – морски плажове и на добив на полезни изкопаеми. |  | МРРБ | 20.12.2008 г. |
| 93. | Изготвяне и приемане на правилници за вътрешно-служебен контрол при изготвяне на документация за обществени поръчки, концесии, ПЧП и средствата от ЕС |  | ООСПК Областните управители и Общинските администрации | постоянен |
| 94. | Разработване на програмен продукт за отчитане на поетите задължения в системата на НАП с оглед реда за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и оптимизиране на процеса на поемане на задължения. |  | НАП | 30.06.2008 г. |
| 95. | Провеждане на обучение, включващо теми, свързани с нормативната уредба в областта на обществените поръчки, съгласно законодателството на ЕС и индикатори за нарушения, измами и корупционни практики при възлагането на обществени поръчки. |  | АОП, ИПАЕИ | 31.05.2008 г. |
| 96. | Законодателни промени в областта на обществените поръчки по отношение на: - Засилване на предварителния и последващия контрол; - Създаване на портал за провеждане на електронни обществени поръчки, засилване на ролята на „електронните търгове”; - Разширяване на правната уредба на контрола по посока реалното изпълнение на сключените договори; - Разширяване състава на оценителната комисия при управлението на средства по оперативните програми чрез включването на представители на други държавни органи и външни експерти и прилагането на случаен ротационен принцип при включването на гореизброените представители в комисиите; - Подобряване на възможностите на Регистъра на обществените поръчки; - Разширяване на възможностите за имуществена отговорност на длъжностните лица, участващи в процеса на подготовка и възлагане на обществени поръчки; - Създаване на примерни задания, които да бъдат използвани като основни модели на обществените поръчки по предмета на поръчката – да включват разумни и балансирани критерии за оценка. |  | МИЕ, МДААР, МТ, МТСП, МРРБ, МЗХ, АОП | 31.10.2008 г. |
| 1.3. Прозрачност в отношенията държава-бизнес: регламентиране на формите на публично-частно партньорство |  |  |  |  |
|  | Мярка |  | Отговорна институция | Срок |
| 97. | Провеждане на анкети с представители на бизнеса с цел получаване на информация за дейността на митническата администрация, включително за евентуално наличие на корупционни практики. |  | АМ | 30.11.2008 г. |
| 2. Утвърждаване на механизми за прозрачност в частния сектор: бизнес асоциации и корпоративно управление |  |  |  |  |

ІІІ. Граждански контрол и активизиране на сътрудничеството с гражданското общество

| 1. Институционализиране на гражданския контрол върху работата на администрацията, изработването и провеждането на политика на прозрачност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| 98. | Разработване на портал за публикуване на проектите на закони и стратегии, и даване възможност на гражданите за предварителни коментари по тях. | АМС | 31.12.2008 г. |
| 99. | Създаване на граждански наблюдател – с регламентирани права и задължения – за определен период в определена институция. След изтичане на определения срок, Гражданския наблюдател следва да представи доклад за извършените наблюдения и проверки, изводи за дейността и конкретни препоръки. | ООСПК във взаимодействие с общинските администрации | постоянен |
| 100. | Усъвършенстване механизмите за увеличаване на публичността на работа на общинските власти, повишаване на гражданския контрол над кметовете и общинските съветници. | ООСПК Областните управители и Общинските администрации | постоянен |
| 101. | Организиране и провеждане на антикорупционни информационни кампании с цел подобряване на информираността на гражданите по проблемите на корупцията и корупционните практики, както и по отношение конкретната работа на администрацията по антикорупционните процедури и компетенциите на ООСПК. | ООСПК Областните управители, във взаимодействие с Общинските администрации | 30.08.2008 г. |
| 102. | Организиране на периодични дискусии – кръгла маса за възможностите на гражданския контрол над териториалната държавна администрация и местните власти, съвместно с представители на неправителствения сектор, бизнеса и синдикатите. | ООСПК Областните управители, във взаимодействие с Общинските администрации | До 20.12.2008 г. |
| 103. | Създаване на Консултативен съвет към МИЕ и организиране на срещи при разработване на нормативни документи с организациите, имащи отношение към разработваните документи. | МИЕ | 31.12.2008 г. |
| 2. Гражданско участие в превантивната дейност срещу корупцията |  |  |  |
|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| 104. | Засилване на общественото участие в Съвета чрез привличане на повече представители на неправителствени организации. | ООСПК Областните управители, във взаимодействие с Общинските администрации | постоянен |
| 105. | Въвеждане на механизъм за отчетност и прозрачност на администрацията пред обществото чрез публикуване на Решенията на Общинските съвети, нормативната уредба и информация за извършените дейности | Председателите на Общинските съвети | постоянен |
| 106. | Провеждане на превантивно антикорупционно обучение в средните училища, което обхваща правната култура на учениците, съдейства за въвеждане на алтернативни форми на обучение и социални контакти, запознава с работата на съда, регионалните структури на централната и общинските администрации, чрез лекции и срещи по училищата, както и посещения в институциите | МОН, ООСПК Областните управители, във взаимодействие с Общинските администрации | Постоянен Отчет на 6 месеца |
| 3. Оценка на разпространението на корупцията и на ефективността на антикорупционните политики |  |  |  |
|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| 107. | Оценка на корупционния риск в дейностите на администрацията | Ръководители на инспекторати на всички администрации и второстепенни разпоредители към тях | постоянен |
| 4. Сътрудничество между държавните органи и гражданските организации в усвояването на най-добрите международни практики |  |  |  |
|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| 108. | Засилване на взаимодействието на Националния омбудсман с местните обществени посредници в областта на превенцията и противодействието на корупцията, както и между всички обществени посредници. Засилване на връзката и взаимодействието им с областните управители и кметове. | Омбудсман на РБългария | постоянен |