ПРЕВОД ОТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Двугодишно споразумение за сътрудничество

(ДСС)

между

Министерство на здравеопазването на Република България

и

Европейското регионално бюро

на Световната здравна организация

2010/2011

Подписано от:

За Министерството на здравеопазването

###### Подпис							Дата

__________________________________                    Министър на здравеопазването

###### Име							Длъжност

За Европейското регионално бюро на СЗО

###### Подпис							Дата

Marc Danzon, M.D.

Регионален директор

###### Име							Длъжност

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод	3

Условия на сътрудничество	4

ЧАСТ 1. Средносрочни приоритети за сътрудничество за 2008 – 2013 	5

ЧАСТ 2. Двугодишно споразумение за сътрудничество 2010–2011	6

1.	Приоритети	6

2.	Бюджет	7

3.      Ангажименти на СЗО и на Правителството 	7

1.	Ангажименти на СЗО	7

2.	Ангажименти на Правителството 	7

ЧАСТ 3. Резюме на очакваните резултати и продукти по приоритети 	8

# Увод

Настоящият документ представлява Двугодишното споразумение за сътрудничество между Европейското регионално бюро на Световната здравна организация и Правителството на Република България за двугодишния период 2010 – 2011.

Това Двугодишно споразумение за сътрудничество 2010 – 2011 е част от проекта на Средносрочна рамка за сътрудничество между Европейското регионално бюро на СЗО и Правителството на Република България за шестгодишния период 2008 – 2013, който съответства на периода, който покрива Средносрочния стратегически план на СЗО 2008 – 2013 (ССП 2008 – 2013).

Реализирането на целите на настоящото Двугодишно споразумение е отговорност, както на Секретариата на СЗО, така и на Правителството.

Тази рамка за сътрудничество е разработена в резултат на последователни стъпки на договаряне между националните здравни власти и СЗО.

Средносрочните приоритети за сътрудничество 2008 – 2013, такива каквито са договорени от националните здравни власти и СЗО и определени в Част 1 на ДСС 2008 – 2009, са отправна точка в процеса, който довежда до настоящия документ. Наред с това, Секретариатът на СЗО е формулирал приоритетите за сътрудничество за 2010 – 2011 с националните здравни власти, отчитайки глобалните приоритети и политически насоки на Организацията, стратегическата оценка на нуждите на страната и финансовото участие на други партньори в страната, както и собствените възможности на СЗО.

Документът е структуриран по следния начин:

- Първата част определя средносрочните приоритети и цели за сътрудничество за шестгодишния период 2008 – 2013, които трябва да се постигнат посредством съвместните усилия на Правителството и СЗО.

- Втората част се фокусира върху двугодишния период 2010 – 2011. За всеки двугодишен приоритет, Секретариатът на СЗО е определил един или повече очаквани резултати за страната (ОРС), които трябва да се постигнат през двугодишния период 2010 – 2011. В края на този раздел е представен общия бюджет за ДСС.

- Третата част от ДСС е под формата на таблица, показваща разпределението на бюджета между общите приоритети за сътрудничество и очакваните резултати за страната. Под всеки Приоритет има таблица, която показва свързаните очаквани резултати за страната, като до всеки от тях е представен списък на продуктите (един или повече), свързани с ОРС, които ще бъдат постигнати посредством сътрудничеството на Европейското регионално бюро на СЗО. В заключение, като отражение на документа, представен на 55-та сесия на Европейския регионален комитет на СЗО (документ EUR/RC55/9 Rev. 1, „Нов етап на развитие на стратегията на страните-членки на Европейското регионално бюро на СЗО: Укрепване на здравните системи”), всеки продукт е категоризиран в съответствие с една или повече функции на здравните системи:

  - Здравна политика и други елементи на ръководство и управление (функция ST)

  - Система за финансиране на здравеопазването (функция FN)

  - Методи за генериране на ресурси за здравната система (функция RG)

  - Предоставяне на здравни услуги (функция SD)

# Условия на сътрудничество

Средносрочните приоритети (част 1) дават предварителна рамка за сътрудничество за 2008 – 2013. Средносрочните приоритети могат да бъдат ревизирани на всеки две години при взаимно съгласие, когато обстоятелствата налагат необходимостта от такава промяна.

Двугодишното споразумение за сътрудничество 2010 – 2011, представено в част 2 и описано подробно в част 3, може да се изменя с взаимното писмено съгласие на Европейското регионално бюро на СЗО и страната, в резултат на, например промяна в ситуацията в здравеопазването на страната, специфични нужди, възникнали по време на двугодишния период или промени в капацитета на Регионалното бюро за осъществяване на договорените дейности, както и в следствие на увеличено финансиране. Всяка от страните има правото да инициира предложения за изменения.

След подписването на Двугодишното споразумение за сътрудничество, ще се разработи подробен програмен работен план за страната. Работният план ще отразява за всеки очакван резултат за страната и за всеки продукт, необходимите данни за дейности или услуги, бюджет, показатели на целите на всеки ОРС (с първоначални и целеви стойности), отговорен представител на СЗО, контра-партньор от страната, финансиране от партньори, основните моменти и график за изпълнение. Изпълнението ще започне в началото на двугодишния период 2010 – 2011. Цялостната координация и управлението на програмата на страната е отговорност на Ръководителя на офиса на СЗО в страната.

Разпределението на бюджета за двугодишния период предвижда минимум на ресурсите, които ще бъдат използвани за постигане на очакваните резултати за страната (ОРС) главно на национално равнище идват, както от финансовия принос на СЗО, така и от други източници. Стойността на приноса на персонала на СЗО към ДСС не е отразена в тези изчисления и следователно цифрите представят в значително по-ниска степен действителната стойност на подкрепата, която ще бъде предоставена. Средствата, включени в това ДСС са средства на Организацията, разпределени за сътрудничеството на Регионалното бюро със страната. Изпълнението на съответните работни планове за постигане на очакваните резултати е единственият начин за отпускане на тези средства.

Трябва да се отбележи, че настоящото Двугодишно споразумение за сътрудничество е отворено за разработване и финансов принос от други източници, за допълнение към съществуващите приоритетни области и/или дейности, които не са включени на този етап поради липса на средства. По-конкретно, ЕРБ на СЗО ще улеснява координацията с Централата на СЗО за максимизиране на ефективността от участието на отделните държави в духа на принципа „Единна СЗО”.

# ЧАСТ 1. Средносрочни приоритети за сътрудничество 2008-2013

В отговор на настоящите обществено здравни нужди и националните усилия за подобряване на работата на здравната система, са определени следните приоритетни области за сътрудничество. Определянето на средносрочните приоритети за 2008 – 2013 ще улесни стратегическата ориентация на сътрудничеството.

- Подобряване на организацията, ръководството и управлението на здравните системи и предоставянето на здравни услуги

  - Цел 1: Подобряване на организацията на интегрирани здравни услуги (със специален акцент върху майчиното и детското здравеопазване) и качеството на здравните услуги, обръщане към неравнопоставеността по отношение на географските региони и разработване и изпълнение на подходящи механизми за мониторинг и оценка на организацията и управлението на здравните услуги;

  - Цел 2: Насърчаване на устойчиво и справедливо финансиране на здравеопазването;

  - Цел 3: Обръщане към политическите въпроси в областта на развитието на човешките ресурси и управлението на персонала, преструктуриране на медицинското образование с цел да посреща по-добре проблемите на общественото здраве и нуждите на пациентите;

  - Цел 4: Подобряване на достъпа, качество и употреба на медицински продукти и технологии.

- Намаляване на здравната, социалната и икономическата тежест на заразните болести

- Цел 1: Подобряване на имунизационните услуги и надзора на заразните болести;

- Цел 2: Подобряване на контрола над туберкулозата, по-специално посредством укрепване на съществуващата мрежа от лаборатории и изграждане на система за контрол на качеството.

- Повишаване на здравната промоция и превенцията на незаразните болести

- Цел 1: Увеличаване на капацитета за предоставяне на услуги за психично здраве посредством подобряване на достъпа и системи за финансиране със специален фокус върху уязвимите групи от населението;

- Цел 2: Засилване на националните възможности за намаляване на рисковите фактори със специален акцент по отношение на контрола върху тютюнопушенето и промоция на физическата активност.

- Подобряване на надзора и системата за мониторинг на околната среда и безопасността на храните

- Цел 1: Разработване на информационна система за надзор и мониторинг на околната среда;

- Цел 2: Адаптация към Втория план за действие по храни и хранене на Европейското регионално бюро на СЗО;

- Цел 3: Подобряване на изграждането на капацитета по безопасност на храните и подкрепа на националните политики.

- Намаляване на здравните последствия в резултат на злополуки, бедствия, кризи и конфликти и минимизиране на тяхното социално и икономическо въздействие

- Цел 1: Насърчаване включването на подготовката на здравната система и ответната реакция при кризисни ситуации в други превантивни политики на ниво Министерство на здравеопазването или на ниво Правителство посредством мултидисциплинарен, многосекторен и много-рисков подход за реагиране.

# ЧАСТ 2. Двугодишно споразумение за сътрудничество 2010 –2011

## Приоритети и очаквани резултати за страната

Приоритет 1: Подобряване на организацията, ръководството и управлението на здравните системи и предоставянето на здравни услуги

ОРС 1: Укрепване на капацитета на Министерство на здравеопазването за стратегическо управление/ръководство с цел подобряване на интеграцията и координацията на здравните услуги.

ОРС 2: Укрепване на политиката на финансиране на здравеопазването с цел подобряване на протекцията срещу финансов риск и справяне с предизвикателствата по отношение на устойчивостта.

ОРС 3: Разработване на правителствени политики за човешки ресурси в здравеопазването, подкрепени от фактически данни и доказателства и ефективни стратегии с цел справяне с предизвикателствата по отношение на управлението на работещите в сферата на здравеопазването.

Приоритет 2: Намаляване на здравната, социалната и икономическата тежест на заразните болести

ОРС 1: Укрепване на капацитета за ранно откриване, оценка, ответна реакция и справяне с основните епидемични и склонни към пандемия заболявания включително и изпълнението на Международните здравни правила.

ОРС 2: Подобряване на контрола върху туберкулозата посредством разработване на ефективна мрежа от лаборатории със специален акцент върху мултирезистентната туберкулоза.

ОРС 3: Укрепване на имунизационните системи с цел максимално увеличаване на равния достъп и включването на нови висококачествени ваксини и същевременно поддържането на съществуващото положение без полиомиелит и постигане елиминацията на дребната шарка и рубеолата.

Приоритет 3: Подобряване на здравната промоция и превенция на незаразните болести

ОРС 1: Подобряване на отзивчивостта по отношение на нуждите на пациентите при предоставянето на психично-здравни услуги.

ОРС 2: Укрепване на националната програма за превенция и контрол на онкологичните заболявания.

ОРС 3: Промоция на здраве и развитие, превенция и намаляване на рисковите фактори на здравословните състояния, свързани с алкохол и липса на физическа активност.

Приоритет 4: Оптимизиране на организацията и подготовката за извънредни ситуации в здравеопазването, бедствия, кризи и минимизиране на тяхното социално и икономическо въздействие

ОРС 1: Анализ на ситуацията с услугите за спешна медицинска помощ и пилотни проучвания за междудържавно сътрудничество при кризи в здравеопазването.

## Бюджет

ОПРЕДЕЛЕН ОБЩ БЮДЖЕТ $ 520 000. СЗО ще продължи да подкрепя горните приоритетни области и чрез допълнителни източници на финансиране, ако се появят такива. Информацията за тях ще бъде представена под формата на анекс към настоящото Споразумение и ще се актуализира постоянно през двугодишния период, за отразяване размера на такава допълнителна подкрепа.

## 3. Ангажименти на СЗО и на Правителството

### 1.	Ангажименти на СЗО

СЗО се съгласява да осигури, при наличност на съответните средства, и съгласно правилата си, горните програмни дейности и сътрудничество. За всяко местно субсидиране на разходи или пряко съвместно финансово сътрудничество ще се сключват отделни договори по време на изпълнението.

### 2.	Ангажименти на Правителството

Правителството ще осигурява необходимите за техническото сътрудничество кадри, материали, снабдяване, и оборудване. За предпочитане е Правителството да разшири финансирането на горните дейности чрез създаване на допълнителни фондове.

# ЧАСТ 3. Резюме на очакваните резултати и продукти по приоритети

Приоритет 1: Подобряване на организацията, ръководството и управлението на здравните системи и предоставянето на здравни услуги

| Очаквани резултати за страната | Продукти | Функции на системата на здравеопазване (ръководство – ST, финансиране – FN, генериране на ресурси – RG, предоставяне на услуги – SD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ST | FN | RG | SD |
| ОРС 1: Укрепване на капацитета на Министерство на здравеопазването за стратегическо управление/ръководство с цел подобряване на интеграцията и координацията на здравните услуги | Преглед на интеграцията и координацията на здравни услуги и осигуряване на възможности на политиката за подобряването им | X |  |  | X |
| ОРС 2: Укрепване на политиката на финансиране на здравеопазването с цел подобряване на протекцията срещу финансов риск и справяне с предизвикателствата по отношение на устойчивостта | Преглед на моделите за финансиране на здравеопазването и предоставяне на насока на механизмите за подобряването им | X | X |  |  |
| ОРС 3: Разработване на правителствени политики за човешки ресурси в здравеопазването, подкрепени от фактически данни и доказателства и ефективни стратегии с цел справяне с предизвикателствата по отношение на управлението на работещите в сферата на здравеопазването | Препоръки за разработването на план за действие в областта на човешките ресурси в здравеопазването | X |  | X |  |

Приоритет 2: Намаляване на здравната, социалната и икономическата тежест на заразните болести

| Очаквани резултати за страната | Продукти | Функции на системата на здравеопазване (ръководство – ST, финансиране – FN, генериране на ресурси – RG, предоставяне на услуги – SD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ST | FN | RG | SD |
| ОРС 1: Укрепване на капацитета за ранно откриване, оценка, ответна реакция и справяне с основните епидемични и склонни към пандемия заболявания включително и изпълнението на Международните здравни правила | Оценка и актуализиране на националните планове за изпълнение на Международните здравни правила | X | X | X | X |
| ОРС 2: Подобряване на контрола върху туберкулозата посредством разработване на ефективна мрежа от лаборатории със специален акцент върху мултирезистентната туберкулоза | Укрепване на националната мрежа от лаборатории за диагностициране на туберкулоза посредством използването на национална и международна система за сигурност на качеството | X |  |  | X |
|  | Разработване и осъществяване на национална политика за управление на случаите на туберкулоза със специален акцент върху случаите на мултирезистентна туберкулоза | X |  |  | X |
| ОРС 3: Укрепване на имунизационните системи с цел максимално увеличаване на равния достъп и включването на нови висококачествени ваксини и същевременно поддържането на съществуващото положение без полиомиелит и постигане елиминацията на дребната шарка и рубеолата | Напредък по отношение постигането на глобалните ангажименти относно ваксинопредотвратимите заболявания като морбили, рубеола и др. ВПЗ | X |  |  | X |
|  | Укрепване на имунизационните системи с оглед осигуряването на достъп до ваксини с гарантирано качество, тяхното безопасно поставяне и изхвърлянето им | X |  | X | X |
|  | Поддържане на съществуващото положение без полиомиелит | X |  |  |  |

Приоритет 3: Подобряване на здравната промоция и превенция на незаразните болести

| Очаквани резултати за страната | Продукти | Функции на системата на здравеопазване (ръководство – ST, финансиране – FN, генериране на ресурси – RG, предоставяне на услуги – SD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ST | FN | RG | SD |
| ОРС 1: Подобряване на отзивчивостта по отношение на нуждите на пациентите при предоставянето на психично-здравни услуги | Подкрепа за по-нататъшното развитие на CMHC |  |  |  | X |
|  | Подкрепа за подобряването на условията на живот в институциите посредством развитие на човешките ресурси/ работната сила |  |  | X |  |
| ОРС 2: Укрепване на националната програма за превенция и контрол на онкологичните заболявания | Преглед на националната стратегия за превенции и контрол на онкологичните заболявания | X |  |  |  |
|  | Оперативен план за увеличаване на палиативните грижи и справянето с болката | X | X | X | X |
| ОРС 3: Промоция на здраве и развитие, превенция и намаляване на рисковите фактори на здравословните състояния, свързани с алкохол и липса на физическа активност | Разработване на национален план за действие за насърчаване на физическа активност | X |  |  |  |
|  | Преглед на националния план за действие за борба с алкохола и предоставяне на насоки за неговото изпълнение и мониторинг | X |  |  |  |

Приоритет 4:  Оптимизиране на организацията и подготовката за извънредни ситуации в здравеопазването, бедствия, кризи и минимизиране на тяхното социално и икономическо въздействие

| Очаквани резултати за страната | Продукти | Функции на системата на здравеопазване (ръководство – ST, финансиране – FN, генериране на ресурси – RG, предоставяне на услуги – SD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ST | FN | RG | SD |
| ОРС 1: Анализ на ситуацията с услугите за спешна медицинска помощ и пилотни проучвания за междудържавно сътрудничество при кризи в здравеопазването | Предложение за укрепване на системата на услугите на спешната медицинска помощ посредством хармонизиране й с тези на други страни-членки на ЕС | X |  |  | X |
|  | Преглед на ефективността на Националния план за готовност при кризи на основните здравни услуги | X |  |  | X |

Управление и координация на изпълнението  на ДСС

| Очаквани резултати за страната | Продукти |
| --- | --- |
| - Укрепване на координацията на програмата на страната | ###### Промотиране на национално ниво на политиките на СЗО (включително дните на СЗО) |
|  | ###### Прилагане на СЗО операции в страната, чрез работни планове и адекватен отговор, предоставян при непредвидени за страната нужди |

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

Общи съкращения

BCA (ДСС) – Двугодишно споразумение за сътрудничество

CER (ОРС) – Очакван резултат за страната

FN – Функция финансиране на здравната система

HQ – Централа на Световната здравна организация

MTSP (СССП) – Средносрочен стратегически план на СЗО

RG – Функция генериране на ресурси

SD – Функция предоставяне на здравни услуги

ST – Функция здравна политика и стратегическо управление/ръководство

WHO-EURO – Европейско регионално бюро на Световната здравна организация

Технически съкращения

MDG – Цели на хилядолетието за развитие

PHC – Първична здравна помощ