План за действие за 2009 г.

с мерките, произтичащи от членството на

Република България в Европейския съюз

Работна група 1 „Свободно движение на стоки”	4

Работна група 2 „Свободно движение на хора”	11

Работна група 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”	16

Работна група  4 „Дружествено право”	16

Работна група  5 „Конкуренция”	17

Работна група 7 „Земеделие”	18

Работна група 9 „Транспортна политика”	29

Работна група 10 „Данъчна политика”	35

Работна група 11 „Икономически и паричен съюз”	36

Работна група 12 „Статистика”	37

Работна група 13 „Социална политика и заетост”	37

Работна група  14 „Енергетика”	40

Работна група 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания”	44

Работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии”	46

Работна група 18 „Политика в областта на културата и аудиовизията, закрилата на интелектуалната и индустриална собственост”	47

Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”	47

Работна група 20 „Околна среда”	50

Работна група 21 „Защита на потребителите”	52

Работна група 22 „Здравеопазване”	54

Работна група 23 „Правосъдие и вътрешни работи”	56

Работна група 24 „Митнически съюз”	58

Работна група 25 „Търговска и външноикономическа политика”	61

Работна група 26 „Политика на развитие”	61

Работна група 27 „финансов контрол и счетоводство”	64

Работна група 28 „Финансови и бюджетни въпроси”	65

Работна група 31 „Лисабонска стратегия”	66

Заседания на Съвета на Европейския съюз	67

# Работна група 1 „Свободно движение на стоки”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за движението по пътищата | МТ ИА „АА” МВР МИЕ | 1 |  |  |  | Решение № 744 на МС от 26.11.2008 г. | 27.02.2009 | 29.04.2009 | 32007L0046 | Срокът за влизане в сила на националното законодателство, въвеждащо Директива 2007/46/ЕО е 29.04.2009 г. |  | Законопроектът е внесен в НС на 27.11.2008 г. |
| - Нов закон, заменящ Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите | МИЕ МВР | 1 | 05.01.2009 – 28.04.2009 | 01.05.2009 | 01.06.2009 | 11.06.2009 | 02.10.2009 | 04.01.2010 28.07.2010 | 32007L0023 32008L0051 | Законът следва да систематизира и опрости действащото законодателство и да създаде подходяща правна рамка за транспониране на Директива 2008/51/ЕО (изменяща Директива 91/477/ЕИО) и останалите разпоредби на Директива 2007/23/ЕО. |  |  |
| - ЗИД на Закона за обществените поръчки | МИЕ АОП | 1 | 05.01.2009 – 15.06.2009 | 15.06.2009 | 15.07.2009 | 30.07.2009 | 31.10.2009 | 20.12.2009 | 32007L0066 | Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2007/66/ЕО е 20.12.2009 г. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение на Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни | Чл. 4 от Закона за храните | МЗ | 1 | 12.01.2009 – 30.01.2009 | 16.02.2009 | 16.03.2009 | 19.03.2009 |  | 32008R1243 | Регламентът изменя Приложения ІІІ и VІ на Директива 2006/141/ЕО. |  |  |
| - ПМС за изменение на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и за изискванията към тях | Чл. 12, т. 1 от Закон за защита на потребителите | МИЕ | 1 | 01.05.2009 – 15.06.2009 | 01.07.2009 | 14.09.2009 | 01.10.2009 | 29.10.2009 | 32008L0047 | Срокът за приемане и нотифициране на разпоредбите, въвеждащи Директива 2008/47/ЕО е 29.10.2009 г. Те следва да се прилагат от 29.04.2010 г. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите | ЗКВВООБ | МВР МИЕ | 1 | 05.01.2009 – 05.02.2009 | 06.02.2009 | 02.03.2009 | 12.03.2009 | 05.04.2009 | 32008L0043 | С изменението следва да се въведе Директива 2008/43/ЕО с оглед спазване на срока за нотификация и предвид по-късното приемане на нов закон (вж. мярка № 2). Разпоредбите, въвеждащи Директива 2008/43/ЕО следва да се прилагат от 05.04.2012 г. |  |  |
| - ПМС за изготвяне на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия | Чл. 7 от ЗТИП | МИЕ МВР ДАМТН | 1 | 01.06.2009 – 03.09.2009 | 04.09.2009 | 05.10.2009 | 15.10.2009 | 04.01.2010 | 32007L0023 | С Наредбата следва да се въведе частта от Директива 2007/23/ЕО, която се отнася до съществените изисквания за безопасност. Останалите разпоредби ще се въведат със закона, предвиден в мярка № 2. Разпоредбите, въвеждащи Директива 2007/23/ЕО следва да се прилагат от 04.07.2010 г. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките | Чл. 7 от ЗТИП | МИЕ ДАМТН | 1 | 01.09.2009 – 30.12.2009 | 08.01.2010 | 18.02.2010 | 25.02.2010 | 01.04.2010 | 32008L0112 | С това ПМС ще се транспонира чл. 2 на Директива 2008/112/ЕО. Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2008/112/ЕО, е 01.04.2010 г. Те следва да се прилагат от 01.06.2010 г. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 14.05.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” МИЕ МВР | 1 | 01.10.2008 – 10.03.2009 | 20.03.2009 | 01.04.2009 | 29.04.2009 | 32007L0046 | Срокът за влизане в сила на националното законодателство, въвеждащо Директива 2007/46/ЕО е 29.04.2009 Графикът за изпълнение на мярката зависи от приемането на ЗИД на Закона за движението по пътищата, предвиден в мярка № 1. |  |  |
| - Наредба за условията и реда за индивидуално одобряване на превозни средства и за изменение в конструкцията на регистрирани превозни средства | Чл. 138ж, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (създава се със закона, предвиден в мярка № 1) | МТ ИА “АА” МИЕ МВР | 1 | 01.10.2008 – 10.03.2009 | 20.03.2009 | 01.04.2009 | 29.04.2009 | 32007L0046 | Срокът за влизане в сила на националното законодателство, въвеждащо Директива 2007/46/ЕО е 29.04.2009 Графикът за изпълнение на мярката зависи от приемането на ЗИД на Закона за движението по пътищата, предвиден в мярка № 1. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба N I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях | Чл. 140, ал. 2 от Закона за движението по пътищата | МВР МТ ИА “АА” МИЕ | 1 | 01.10.2008 – 10.03.2009 | 20.03.2009 | 01.04.2009 | 29.04.2009 | 32007L0046 | Срокът за влизане в сила на националното законодателство, въвеждащо Директива 2007/46/ЕО е 29.04.2009 Графикът за изпълнение на мярката зависи от приемането на ЗИД на Закона за движението по пътищата, предвиден в мярка № 1. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 26.08.2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 01.05.2009 – 19.06.2009 | 01.07.2009 | 01.09.2009 | 15.10.2009 | 32008L0089 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2008/89/ЕО е 15.10.2009 Те следва да се прилагат от 16.10.2009 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни | Чл. 8 от Закона за храните | МЗ МОСВ | 1 | 12.01.2009 – 31.03.2009 | 30.04.2009 | 01.06.2009 |  | 32007R0372 | Изменението в наредбата цели осигуряване прякото прилагане на разпоредбите на посочения регламент. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните | Чл. 6, ал. 2, т. 2 от Закона за храните | МЗ МЗХ МИЕ | 1 | 16.02.2009 – 31.03.2009 | 20.04.2009 | 15.05.2009 | 31.10.2009 | 32008L0100 32006R1924 | Изменението в наредбата цели транспониране на Директивата и осигуряване прякото прилагане на разпоредбите на Регламента, като се премахнат дублираните текстове в наредбата. Директива 2008/100/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 31 октомври 2009 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти | Чл. 49, ал. 2 от Закона за здравето | МЗ | 1 | 05.01.2009 – 20.02.2009 | 27.02.2009 | 13.03.2009 | 14.04.2009 08.07.2009 | 32008L0088 32008L0123 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2008/88/ЕО, е 14.04.2009 г. Те следва да се прилагат от 14.10.2009 г. Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2008/123/ЕО, е 08.07.2009 г. Те следва да се прилагат от 08.10.2009 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти | Чл. 49, ал. 2 от Закона за здравето | МЗ | 1 | 01.10.2009 – 22.01.2010 | 29.01.2010 | 26.02.2010 | 01.04.2010 | 32008L0112 | С това изменение на Наредбата ще се транспонира чл. 1 от Директива 2008/112/ЕО. Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2008/112/ЕО, е 01.04.2010 г. Те следва да се прилагат от 01.06.2010 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 23.04.2008 г. за документацията, представяна от главния / координиращия изследовател или възложителя за получаване на становище от съответната комисия по етика и за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските изделия в хода на клиничното изпитване | Чл. 48, ал. 2 и чл. 58, ал. 3 от Закона за медицинските изделия | МЗ ИАЛ | 1 | 05.01.2009 – 19.01.2009 | 20.01.2009 | 30.01.2009 | 21.12.2008 | 32007L0047 | След приемането на ЗИД на Закона за медицинските изделия и измененията в две от наредбите по чл.18, с изменението на Наредба 10, ще се осигури пълното транспониране на Директива 2007/47/ЕО. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ на необходимостта от изменения в нормативни актове, функции на административни структури и процедури за обмен на информация с цел осигуряване на ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № 764/2008 | МИЕ (с участието на ведомства, отговорни за прилагане на национални технически правила за продукти) | 1 | 02.02.2009 – 31.03.2009 | 16.04.2009 | Осигуряване на ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО |  |  |
| - Анализ на необходимостта от изменения в нормативни актове и процедури за взаимодействие между компетентни органи с цел осигуряване на ефективно прилагане на Регламент (ЕО) № 765/2008 в частта му за надзор на пазара | МИЕ (с участието на органи за надзор на пазара на продукти и Агенция „Митници” към МФ) | 1 | 01.04.2009 – 12.06.2009 | 30.06.2009 | Осигуряване на ефективното прилагане на частта за надзор на пазара от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на информация по чл. 13 на Регламент 273/2004 и чл. 32 на Регламент 111/2005 | МИЕ | 1 | 05.01.2009-20.05.2009 | 30.05.2009 | Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите информацията по чл. 13 от Регламент 273/2004 и чл. 32 на Регламент 111/2005 се събира и предоставя от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите |  |  |
| - Събиране и предоставяне на ЕК на информация по чл. 9а на Директива 76/768/ЕО | МЗ | 1 | 02.01.2009-01.12.2009 | 15.12.2009 | Директива 76/768/ЕО (чл.9а) |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на доклад относно всички аналитични резултати от официалния контрол на пратки с храни. Този доклад се предоставя на всеки три месеца (януари, април, юли и октомври) | МЗ МИЕ | 1 | 01.01.2009 – 30.01.2009 (доклад за четвърто тримесечие на 2008 г.) 01.04.2009 – 30.04.2009 (доклад за първо тримесечие на 2009) 01.07.2009 – 30.07.2009 (доклад за второ тримесечие на 2009) 01.10.2009 – 30.10.2009 (доклад за трето тримесечие на 2009) | 31.01.2009 (за 1-ви доклад) 30.04.2009 (за 2-ри доклад) 31.07.2009 (за 3-ти доклад) 31.10.2009 (за 4-ти доклад) | Решение (ЕО) 2006/504 (член 5, параграф 4) |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на резултати относно нивото на нитрати в зеленчуците, по-специално на зелени листни зеленчуци | МЗ МИЕ | 1 | 01.05.2009 – 25.06.2009 | 30.06.2009 | Регламент (ЕО) 1881/2006 (член 9, параграф 1) |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на резултати относно максимално допустимите количества на охратоксин А, деоксиниваленол, зеараленон , фумонизин В1и В2, Т-2 и НТ-2 токсин | МЗ МИЕ | 1 | 01.05.2009 – 25.06.2009 | 01.07.2009 | Регламент (ЕО) 1881/2006 (член 9, параграф 2) |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на статистически доклади за 2007 г. в съответствие с чл. 75 на Директива 2004/18/ЕО и чл. 67 на Директива 2004/17/ЕО | АОП Д-я „ИСП” в МС | 1 | 03.01.2009-30.09.2009 | 31.10.2009 | В чл. 19, ал. 2, т. 19 на ЗОП е определена функция на изпълнителния директор на АОП за изпращане на Европейската комисия на ежегодни статистически отчети. Съгласно разпоредбите на двете Директиви този срок е 31 октомври. |  |  |

# Работна група 2 „Свободно движение на хора”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| - Наименование - на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 26. ЗИД на Кодекса за социално осигуряване | МТСП | 2 | 1-31.03.2009 | 13.04.2009 | 18.05.2009 | 28.05.2009 | 31.09.2009 |  | 31971R1408 31996L0071 | Директива 96/71/ЕО е напълно въведена в българското законодателство. Предвижданото изменение е в чл. 6 на Кодекса за социално осигуряване, във връзка с прилагане на чл.14 от Регламент 1408/71/ЕО и чл. 3 от Директива 96/71/ЕО – съществуващ ангажимент за изпъление на процедурите, заложени в двустранни договорености по Регламент 1408/71/ЕО и Директива 96/71/ЕО с други ДЧ, както и ново решение на Административната Комисия за социална сигурност по същия въпрос |  |  |
| - 27. ЗИД на Кодекса на труда | МТСП | 2 | 1-30.06.2009 | 13.06.2009 | 7.09.2009 | 17.09.2009 | 18.12.2009 |  | ДЕО 31612R1968 31971R1408 31996L0071 | Директива 96/71/ЕО е напълно въведена в българското законодателство. - Тази мярка се налага във връзка със зачитане на периоди на заетост от друга ДЧ, като трудов стаж по смисъла на КТ за целите на ползване на трудови права в България. Изменението е и във връзка със зачестили случаи от системата СОЛВИТ и създаване на институт на “изпращане/ командироване” по смисъла на актовете на ЕО. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 28. Изменение на Наредбата за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите-членки или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги | КТ | МТСП ГИТ | 2 | 1 -31.07.2009 | 7.09.2009 | 12.10.2009 | 22.10.2009 |  | 31971R1408 31996L0071 | Директива 96/71/ЕО е напълно въведена в българското законодателство. Съществува ангажимент, пряко свързан със ЗИД на КСО, както и с необходимостта от постигане на нормативно разграничение между двата различни правни института – на командироване по смисъла на КТ и на изпращане по смисъла на европейското законодателство. |  |  |
| - 29. Изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина | КТ | МТСП ГИТ | 2 | 1 -31.07.2009 | 7.09.2009 | 12.10.2009 | 22.10.2009 |  | 31971R1408 31996L0071 | Директива 96/71/ЕО е напълно въведена в българското законодателство. Съществува ангажимент, пряко свързан със ЗИД на СКО, както и с необходимостта от постигане на нормативно разграничение между двата различни правни института – на командироване по смисъла на КТ и на изпращане по смисъла на европейското законодателство. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 30. Въвеждане и тестване на електронен обмен на данни в областта на координацията на социалната сигурност | МТСП МЗ НАП АСП НОИ НЗОК | 2 | 01.10 -16.12.2009 | 18.12.2009 | Мярката е свързана с ангажимент, произтичащ от Регламент 883/2004/ЕО за всички държави-членки. |  |  |
| - 31. Указания на министъра на труда и социалната политика във връзка с износа на обезщетения за безработица по Регламент 1408/71 (и Регламент 833/2004) | МТСП НОИ АЗ | 2 | 19.10 -28.11.2009 | 31.11.2009 | Приемането на мярката е с цел подобряване на взаимодейс-твието между Националния осигурителен институт и Агенцията по заетостта при прилагане на новия Регламент 883/2004/ЕО в частта му относно обезщетения при безработица. |  |  |
| 32. Анализ на законодателството на Република България във връзка с предстоящо транспониране на предложение за директива на Съвета за единна процедура за кандидатстване за единен формат на разрешение за граждани на трети държави за пребиваване и работа на територията на държава-членка и за общ набор от права за граждани на трети държави, които са законно пребиваващи работници в държава-членка | МТСП АЗ МВР | 2 | 1.10 - 27.11.2009 | 31.11.2009 | Мярката е свързана с проект на директива и нейното изпълнение зависи от окончателното приемане на акта в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС. |  |  |
| 33. Анализ на законодателството на Република България във връзка с предстоящо транспониране на проект на директива относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифици-рана трудова заетост | МТСП АЗ | 2 | 1.10 - 27.11.2009 | 30.11.2009 | Мярката е свързана с проект на акт и нейното изпълнение зависи от окончателното приемане на акта в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС |  |  |
| 34. Анализ на законодателството на Р България с цел отстраняване на пречките пред бъдещото транспониране на проект на директива на Европейския парламент и на Съвета за санкции спрямо работодателите на нелегално пребиваващи граждани на трети страни | МТСП ГИТ АЗ | 2 | 1.10 - 27.11.2009 | 31.11.2009 | Мярката е свързана с проект на акт и нейното изпълнение зависи от окончателното приемане на акта в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС |  |  |

# Работна група 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 35. Закон за свободното предоставяне на услуги (работно наименование) | МИЕ | 3 | 01.01.2009 – 18.03.2009 | 18.03.2009 | 02.04.2009 | 09.04.2009 | 20.06.2009 | 28.12.2009 | 32006L0123 | Със законопроекта ще се въведе Директивата за услугите на вътрешния пазар. Срокът за нотификация на мярката е 28.12.2009 |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 36. Подготовка и организиране създаването на Единични звена за контакт | - МИЕ | - 3 | - 02.01.2009 – 30.10.2009 | - 30.11.2009 | - Подготовка за въвеждане и прилагане на Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар. |  |  |
| - 37. Подготовка за стартиране на Информационната система IMI на Генерална дирекция “Вътрешен пазар и услуги” | - МИЕ, МДААР, МОН | - 3 | - 02.01.2009 - 30.10.2009 | - 28.12.2009 | - Подготовка за въвеждане и прилагане на Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар. |  |  |

# Работна група  4 „Дружествено право”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 38. Закон за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа | МП | 4 |  |  |  | 23.12.2008 | 31.03.2009 | 03.08.2009 | 32007L0036 | Законът въвежда изискванията на Директива 36 от 2007 г. със срок за транспониране и нотификация 3 август 2009 г. |  | Законопроектът е внесен в НС на 12.01.2009 г. |

# Работна група  5 „Конкуренция”

1. Правни мерки

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 39. Програма за освобождаване от санкции или намаляване на санкциите и правила за прилагането й | Чл. 101, ЗЗК | КЗК | 5 | 02.12.2008- 9.02.2009 | 10.02.2009 | 17.02.2009 |  |  | Съгласно новия Закон за защита на конкуренцията (в сила от 2.12.2008 г.) е необходимо да се приемат такива Правила. Те трябва да следват Модела на програма на Европейската мрежа по конкуренция за освобождаване от санкции. |  |  |
| - 40. Методика за определяне на размера на имуществените санкции | Чл. 100, ЗЗК | КЗК | 5 | 02.12.2008- 17.02.2009 | 18.02.2009 | 26.02.2009 |  | 52006XC0901(01) | Съгласно новия Закон за защита на конкуренцията (в сила от 2.12.2008 г.) е необходимо да се приеме Методиката. Тя ще бъде в съответствие с Насоките на ЕК относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Отговорна институция | РГ по ПМС 85 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 41. Създаване на дирекция „Нелоялна конкуренция” в Комисията за защита на конкуренцията | Нов устройствен правилник на КЗК | Разглеждане на преписки по Закона за защита на конкуренцията, свързани със забраната за заблуждаваща и сравнителна реклама | Без промяна в числеността- на основата на вътрешна реорганизация | КЗК | РГ 5 | 02.03.2009 | 32006L0114 | Директивата е въведена в Закона за защита на конкуренцията (в сила от 2.12.2008 г.), който предвижда приемане на Устройствен правилник на Комисията за защита на конкуренцията в срок от 3 месеца (до 2.03.2009). Директивата изисква създаването и поддържането на административен капацитет за разглеждане на въпроси, свързани със заблуждаващата и сравнителна реклама. |  |  |

# Работна група 7 „Земеделие”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. Закон за преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. | МЗХ, НСИ | 7 и 12 | 01.01.2009 – 30.03.2009 | 30.07.2009 | 30.09.2009 | 08.10.2009 | 30.11.2009 |  | 2008R1166 | Приемане на национални мерки осигуряващи прякото прилагане на изискванията на Чл.6, т. 2 от Регламент 1166/2008/ЕО (Изследването на структурата на стопанствата през 2010 г. се провежда под формата на преброяване.) |  |  |
| - 43. Закон за изменение и допълнение на закона за животновъдството | МЗХ | 7 | до 25.05.2009 | 29.05.2009 | 15.06.2009 | 25.06.2009 | 30.09.2009 | 01.01.2010 | 32008L0073 | Транспониране на разпоредбите на Директива 2008/73/EO за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област. Директивата е със срок за транспониране и нотификация 1 януари 2010 г. |  |  |
| - 44. ЗИД на Закона за тютюна и тютюневите изделия | МЗХ | 7 | до 29.03.2009 | 30.04.2009 | 20.05.2009 | 25.06.2009 | 30.09.2009 | 01.01.2007 | 32001L0037 | Директивата е въведена напълно в българското законодателство. Предстоящото изменение (чл.35в от ЗТТИ) е с цел въвеждане на унифицирани европейски стандарти в резултат на осъществен пилотен проект на ЕК „Електронен модел за контрол върху тютюна”. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 45. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 17.02.2003 г. за фуражите със специално предназначение | Чл. 11, ал. 3 от Закона за фуражите | МЗХ, НСЗФ | 7 | 15.01 - 20.01.2009 | 30.01.2009 | 10.02.2009 | 20.02.2009 | 32008L0082 | Транспониране на разпоредбите на Директива 2008/82/ЕО по отношение на фуражите, предназначени за поддържане на бъбречната функция при хронична бъбречна недостатъчност. Директивата е със срок за транспониране и нотификация 20 февруари 2009 г. |  |  |
| - 46. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 10.02.2006 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите | Чл. 11, ал. 3 от Закона за фуражите | МЗХ, НСЗФ | 7 | 20.02. - 28.02.2009 | 15.03.2009 | 20.03.2009 | 01.04.2009 | 32008L0076 | Транспониране на разпоредбите на Директива 2008/76/ЕО за изменение на приложение І към Директива 2002/32/ЕО относно нежеланите вещества в храните за животните. Директива 2008/76/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 1 април 2009 г. |  |  |
| - 47. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 25.04.2002 г. за контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на свине | Чл..8 от Закон за животновъдството | МЗХ, ИАСРЖ | 7 | до 20.10.2009 | 15.11.2009 | 30.11.2009 | 01.01.2010 | - 32008L0073 | Транспониране на разпоредбите на Директива 2008/73/EO за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област. Директива 2008/73/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 1 януари 2010 г. |  |  |
| - 48. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 25.04.2002 г. за контрол на продуктивните качества и определяне развъдната стойност на овце и кози | Чл.8 от Закон за животновъдството | МЗХ, ИАСРЖ | 7 | до 30.09.2009 | 20.10.2009 | 30.11.2009 | 01.01.2010 | 32008L0073 | Транспониране на разпоредбите на Директива 2008/73/EO за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област. Директива 2008/73/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 1 януари 2010 г. |  |  |
| - 49. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 77 от 31 май 2006 г. за реда за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове в официалната сортова листа на Република България и общия каталог на държавите - членки на ЕС | чл.14, ал.4 от Закон за посевния и посадъчния материал | МЗХ, ИАСАС | 7 | до 31.03.2009 | 30.04.2009 | 30.05.2009 | 30.06.2009 | 32008L0062 | Транспониране на Директива 2008/62/ЕО, чл. 1 до чл. 9 относно дерогации при признаване на “сортове за консервация” (“местни сортове”) за включването им в Официалната сортова листа и Европейския каталог. Директива 2008/62/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 30 юни 2009 г. |  |  |
| - 50. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от - 10 декември - 2007 г. за търговия на - посевен материал - от зърнени - култури на пазара на ЕС | чл.29, ал.6, т.1 от Закон за посевния и посадъчния материал- | МЗХ, ИАСАС | 7 | до 15.04.2009 | 15.05.2009 | 10.06.2009 | 30.06.2009 | 32008L0062 | Транспониране на Директива 2008/62/ЕО, чл. 1, чл.2 и чл. 10 –чл. 25 относно дерогации по отношение на “сортове за консервация “ in situ”(“местни сортове”) при сертификацията и търговията на семена от такива сортове на зърнени култури. Директива 2008/62/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 30 юни 2009 г. |  |  |
| - 51. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 100 от - 18 август 2006 г. - за търговия на посе-вен - материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на ЕС | чл.29, ал.6, т.3 от Закон за посевния и посадъчния материал | МЗХ, ИАСАС | 7 | до 15.04.2009 | 15.05.2009 | 10.06.2009 | 30.06.2009 | 32008L0062 | Транспониране на Директива 2008/62/ЕО, чл. 1, чл.2 и чл. 10 – чл. 25 относно дерогации по отношение на “сортове за консервация “ in situ”(“местни сортове”) при сертификацията и търговията на семена от такива сортове на маслодайни и влакнодайни култури. Директива 2008/62/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 30 юни 2009 г. |  |  |
| - 52. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 - от 18 август - 2006 г. - за търговия на посе-вен - материал от фуражни - култури | чл.29, ал.6, т.2 от Закон за посевния и посадъчния материал | МЗХ, ИАСАС | 7 | до 15.04.2009 | 15.05.2009 | 10.06.2009 | 30.06.2009 | 32008L0062 | Транспониране на Директива 2008/62/ЕО, чл. 1, чл.2 и чл. 10 –чл. 25 относно дерогации по отношение на “сортове за консервация “ in situ”(“местни сортове”) при сертификацията и търговията на семена от такива сортове на фуражни култури. Директива 2008/62/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 30 юни 2009 г. |  |  |
| - 53. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 98 - от 18 август - 2006 г. за търговия на посевен - материал от цвекло - на пазара на ЕС | чл.29, ал.6, т.4 от Закон за посевния и посадъчния материал | МЗХ, ИАСАС | 7 | до 15.04.2009 | 15.05.2009 | 10.06.2009 | 30.06.2009 | 32008L0062 | Транспониране на Директива 2008/62/ЕО, чл. 1, чл.2 и чл. 10 –чл. 25 относно дерогации по отношение на “сортове за консервация “ in situ”(“местни сортове”) при сертификацията и търговията на семена от такива сортове цвекло. Директива 2008/62/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 30 юни 2009 г. |  |  |
| - 54. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 - от 30 май - 2008 г. за търговия на посевен - материал от картофи на пазара на ЕС | чл.29, ал.6, т.5 от Закон за посевния и посадъчния материал | МЗХ, ИАСАС | 7 | до 15.04.2009 | 15.05.2009 | 10.06.2009 | 30.06.2009 | 32008L0062 | Транспониране на Директива 2008/62/ЕО, чл. 1, чл.2 и чл. 10 –чл. 25 относно дерогации по отношение на “сортове за консервация “ in situ”(“местни сортове”) при сертификацията и търговията на семена от такива сортове картофи. Директива 2008/62/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 30 юни 2009 г. |  |  |
| - 55. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 97 - от 18 август 2006г. - за търговия на овощен посадъчен материал и - овощни растения, предназначени - за производство на плодове на пазара на Европейския съюз | чл.29, ал.6, т.8 от Закон за посевния и посадъчния материал | МЗХ ИАСАС | 7 | до 15.11.2009 | 15.12.2009 | 28.02.2010 | 31.03.2010 | 32008L0090 | Транспониране на Директива 2008/90/ЕО, чл. 1, параграфи 2 и 3, членове 2, 3, 5, 6, чл. 7, параграфи 2-4, чл.9, параграф 3, чл. 12, параграф 2, чл. 13, параграф 1 и членове 16 и 21. Директива 2008/90/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 31март 2010 г. |  |  |
| 56. Наредба за изискванията за качество и контрол на съответствието на пресните плодове и зеленчуци | Чл. 40, ал.5 от Закона за прилагане на Общите организации на земеделските продукти на ЕС | МЗХ | 7 | до 01.09.2009 | 01.10.2009 | 30.12.2009 |  | 32007R1580 32008R0361 32008R1221 | Осигуряване прякото прилагане на регламентите, като се изменят съществуващите национална процедури и се предвидят санкции за неспазването им. |  |  |
| 57. Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 01.12.2008 - 31.12.2008 | 15.01.2009 | 30.01.2009 | 31.10.2009 | 32008L0107 | Приемане на национални мерки за въвеждане на директива 2008/107 с цел включване на абамектин, епоксиконазол, фенпропиморф, фенпироксимат и тралкоксидим като активни вещества. Директива 2008/107 е със срок за транспониране и нотификация 31 октомври 2009 г. |  |  |
| 58. Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 01.12.2008 - 31.12.2008 | 15.01.2009 | 30.01.2009 | 31.08.2009 | 32008L0108 | Приемане на национални мерки за въвеждане на Директива 2008/108/ЕО с цел включване на флутоланил, бенфлуралин, флуазинам, фуберидазол и мепикват като активни вещества. Директива 2008/108/ЕО е със срок за нотификация 31 август 2009 г. |  |  |
| 59. Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | До 01.03.2009 | 15.03.2009 | 30.08.2009 | 31.10.2009 | 32008L0113 | Приемане на национални мерки за въвеждане на Директива 2008/113/ЕО с цел включване на някои микроорганизми като активни вещества. Директива 2008/113/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 31 октомври 2009 г. |  |  |
| 60. Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | До 20.10.2009 | 30.10.2009 | 30.11.2009 | 31.01.2010 | 32008L116 | Приемане на национални мерки за въвеждане на на аклонифен, имидаклоприд и метазахлор като активни вещества съгласно Директива 2008/116/ЕО със срок за транспониране и нотификация 31 януари 2010 г. |  |  |
| 61. Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | До 20.11.2009 | 30.11.2009 | 31.12.2009 | 28.02.2010 | 32008L0125 | Приемане на национални мерки за въвеждане на алуминиев фосфид, калциев фосфид, магнезиев фосфид, цимоксанил, додеморф, метилов естер на 2,5-дихлорбензоена киселина, метамитрон, сулкотрион, тебуконазол и триадименол като активни вещества съгласно Директива 2008/125/ЕО със срок за транспониране и нотификация 28 февруари 2010 г. |  |  |
| 62. Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | До 20.11.2009 | 30.11.2009 | 31.12.2009 | 28.02.2010 | 32008L0127 | Приемане на национални мерки за въвеждане на няколко активни вещества съгалсно Директива 2008/127/ЕО със срок за транспониране и нотификация 28 февруари 2010 г. |  |  |
| 63. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за фитосанитарен контрол от 19.09.2008 г. | § 4 от Закон за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 01.12.2008 – 10.12.2008 | 15.12.2008 | 30.01.2009 | 01.01.2009 | 32008L0109 | Приемане на национални мерки за въвеждане на Директива 2008/109/ЕО с цел осигуряване на защитни мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността. Директива 2008/109/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 1 януари 2009 г. |  |  |
| - 64. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 114 от 25 октомври 2006 г. за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти при животни, отглеждани във ферми | чл. 400, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗХ НВМС | 7 | 5.01-31.01.2009 | 17.02.2009 | 27.02.2009 | 01.01.2009 | 32008L0097 | Транспониране на разпоредбите на Директива 2008/97/EO относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството. Директива 2008/97 е със срок за транспониране и нотификация 1 януари 2009 г. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Отговорна институция | РГ по ПМС 85 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 65. Изпълнение на планове за преструктуриране на предприятията от млечния и месния сектор за постигане на съответствие със структурните изисквания на Регламент 852/2004/ЕО и 853/2004/ЕО и в съответствие с Решение (ЕО) 2007/716 | - Бизнес план на предприятие; - Предписание на НВМС за изпълнение на плана - Извършване на проверки и протоколиране на резултатите. - Предложение на НВМС до Постоянния ветеринарен комитет по хранителната верига за заличаване от Анекса на Решение (ЕО) 2007/716. |  |  | - МЗХ, НВМС | - 7 | - 30.12.2009 | - 32004R0852 - 32004R0853 - 32007D0716 | - Чл. 42 от Акта към Договора за присъединяване на РБ към ЕС |  |  |
| - 66. Постепенно постигане на съответствие с изискванията съгласно Приложение VI, т. 4, буква б), подточка д) от Акта за присъединяване и изпращане на годишни доклади до Комисията относно напредъка, постигнат в процеса на преструктуриране на млечните ферми и системата за събиране на мляко | - Стратегия за развитие на млечното животновъдство и подобряване на качеството на суровото краве мляко за периода 2006-2009г., във връзка с изискванията на Приложение ІІІ, секция СХ, глава І, раздел ІІІ, съгласно чл.10, параграф 8/б/ и чл.11, параграф 10 на Регламент 853/2004/ЕС |  |  | - МЗХ, НВМС | - 7 | - 30.12.2009 | - Договор за пресъединя-ване на Република България към Европейския съюз | - Чл. 42 от Акта към Договора за присъединяване на РБ към ЕС - България следва да осигурява пълното съответствие с тези изисквания от Договора до 31.12.2009 |  |  |
| - 67. Изпълнение на Програма за надзор и ерадикация на класическа чума по свинете за 2009 | - Изследване на проби (вирусологично и серологично) - Извършване на клинично обследване в различните категории ферми - Ваксинация на диви свине |  |  | - МЗХ, НВМС, - Асоциация на свиневъдите, Регистрира-ни ветеринарни лекари, - ДАГ, СЛРБ | - 7 | - 30.12.2009 | - 32007D0782 | - Препоръка на ЕК: - Необходими са мерки за контрол на болестите по животните, за да се гарантира, че страната е свободна от класическа чума по свинете. - Решение на Комисията 2006/805/ЕО |  |  |
| - 68. Изготвяне на паспорти и идентификация на еднокопитни животни | - Поставяне на чипове за идентификация на еднокопитни животни, въвеждане на номерата на чиповете в базата данни и издаване на паспорти |  |  | МЗХ, НВМС, Българска федерация по конен спорт и Национална асоциация по коневъдство | 7 | 30.06.2009 | 32008R504 | Препоръки от мисията за оценка на контрола на остатъчни количества вещества и замърсители в живи животни и животински продукти, включително контрол на ветеринарномедицинските продукти, проведена от 24 до 28 ноември 2008 г. от Генерална дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите”/2008 –8013/ЕП |  |  |
| - 69. Програма за надзор на салмонелози по бройлерите | - Вземане и изследване на проби за официален контрол и за самоконтрол |  |  | МЗХ, НВМС | 7 | 30.12.2009 | 32003R2160 32008D0815 | Осигуряване прилагането на Регламент 646/2007/ЕО за изготвяне на многогодишни програми за надзор на салмонелоза при бройлери. Целта на програмата е откриване на заболяването в начален етап на хранителната верига за предпазване здравето на консуматора. Програмата е одобрена с Решение 2008/815/ЕО и стартира от 1.01. 2009, с период на продължителност 3 години.Обхваща 100 % от всички ферми за отглеждане на бройлери в Република България. |  |  |
| - 70. Акредитация на Национален референтен център по здравеопазване на животните | - Процедура по акредитация - - подаване на заявление и документи за акредитация |  |  | - МЗХ, НВМС | - 7 | - 30.12.2009 |  | - Препоръка на ЕК - Препоръки на Мисия на Генерална дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите” |  |  |
| - 71. Акредитация на лаборатория за диагностика на заболяванията по животните във Варна | - Процедура по акредитация - - подаване на заявление и документи за акредитация |  |  | - МЗХ, НВМС | - 7 | - 30.12.2009 |  | - Препоръка на ЕК - Препоръки на Мисия на Генерална дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите” |  |  |
| - 72. Акредитация на лаборатория за диагностика на заболяванията по животните в Благоевград | - Процедура по акредитация - - подаване на заявление и документи за акредитация |  |  | - МЗХ, НВМС | - 7 | - 30.12.2009 |  | - Препоръка на ЕК - Препоръки на Мисия на Генерална дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите” |  |  |
| - 73. Създаване на работна група за разработване на нова наредба за картофените цистообразуващи нематоди в съответствие с Директива 2007/33/ЕО от 11 юни 2007 за борба с картофените цистообразуващи нематоди и отменяща Директива 69/465/ЕИО | Заповед за създаване на работна група |  |  | МЗХ, НСРЗ | 7 | 30.12.2009 | 32007L0033 | Въвеждане в националното законодателство на Директива 2007/33/ЕО за борба с картофените цистообразуващи нематоди и отменяне на сега действащите национални мерки. Директива 2007/33/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 30 юни 2010 г. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74. Представяне в МС на анализ за избор на вариант за изграждане на екарисаж в България с цел взимане на решение за вариант на изграждане и финансово обезпечаване на неговото изграждане | МЗХ, НВМС | 7 |  | 31.03.2009 | Необходимостта от изграждането на екарисажа (Предприятие за преработка на отпадъци от животински произход, негодни за консумация от хора) произтича от изискванията за изпълнение на Регламент (ЕО) 1774/2002 и Закона за ветеринаромедицинската дейност за преработка на специфичнорискови, нискорискови и високорискови материали до пълното унищожаване на болестотворните фактори. Изграждането на предприятието е определено за обект с национално значение с РМС № 544/07.06.2005 г. Изборът на вариант за неговото изграждане следва да се определи с решение на МС. С изграждането на екарисажа се цели да се осигури по-равномерно разпределение на капацитета за обработка в екарисаж в страната и да се използват модерни съоръжения. |  |  |

# Работна група 9 „Транспортна политика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75. ЗИД на Закона за българските документи за самоличност | МТ, МВР | 9 | 01.01.2009-01.03.2009 | 06.03.2009 | 17.03.2009 | 26.03.2009 | 30.10.2009 | 03.12.2009 | 32007L0059 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2007/59/ЕО за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността. Директива 2007/59/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 3 декември 2009 г. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари | чл. 62, ал. 3 ЗЖТ | МТ, ИА „ЖА” | 9 | 01.01.2009-27.01.2009 | 30.03.2009 | 30.05.2009 | 30.06.2009 | 32008L0068 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари. Директивата е със срок за транспониране и нотификация 30 юни 2009 г. |  |  |
| 77. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите | Чл. 39, ал.1 Чл. 39, ал.2 ЗЖТ | МТ, ИА „ЖА”, МЗ | 9 | 01.01.2009-30.07.2009 | 30.09.2009 | 30.10.2009 | 04.12.2009 | 32007L0059 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2007/59/ЕО за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността. Директивата е със срок за транспониране и нотификация 4 декември 2009 г. |  |  |
| 78. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 02.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи | Чл. 39, ал.1 Чл. 39, ал.2 ЗЖТ | МТ, ИА „ЖА”, МЗ | 9 | 01.01.2009-30.07.2009 | 30.09.2009 | 30.10.2009 | 04.12.2009 | 32007L0059 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2007/59/ЕО за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността. Директивата е със срок за транспониране и нотификация 4 декември 2009 г. |  |  |
| 79. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура | Чл. 7, ал. 1, т.1 ЗЖТ | МТ, ИА „ЖА” | 9 | 01.01.2009-20.02.2009 | 30.03.2009 | 03.05.2009 | 03.06.2009 | 32007L0058 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2007/58/ЕО за изменение на Директива 91/440/ЕИО на Съвета относно развитието на железниците в Общността и на Директива 2001/14/ЕО за разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура. Директива 2007/58/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 3 юни 2009 г. |  |  |
| 80. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 - от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари | Чл.371 КТК | МТ, ИА „МА” | 9 | 01.12.2008-15.01.2009 | 15.03.2009 | 15.05.2009 | 15.06.2009 | 32007L0071 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2007/71/ЕО за изменение на приложение II към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари. Директива 2007/71/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 15 юни 2009 г. |  |  |
| 81. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 20 юни 2006г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища | Чл.175а, ал.2 КТК | МТ, ИА „МА” | 9 | 01.12.2008-30.01.2009 | 30.03.2009 | 30.05.2009 | 30.06.2009 | 32008L0068 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари. Директивата е със срок за транспониране и нотификация 30 юни 2009 г. |  |  |
| 82. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби | Чл.72, ал.3 КТК | МТ, ИА „МА” | 9 | 01.12.2008-21.02.2009 | 21.04.2009 | 21.06.2009 | 21.07.2009 | 32008L0067 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2008/67/ЕО за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване. Директивата е със срок за транспониране и нотификация 21 юли 2009 г. |  |  |
| 83. Наредба за изменение и допълнение на Наредба 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари | Чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози Чл.139, ал. 3 от Закона за движение по пътищата | МТ, ИА “АА”, МВР, МОСВ МРРБ, МТ, МОСВ, МВР | 9 | 15.12.2008 - 01.04.2009 | 15.04.2009 | 01.06.2009 | 30.06.2009 | 32008L0068 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари. Директивата е със срок за транспониране и нотификация 30 юни 2009 г. |  |  |

- Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84. Разработване на инструкции и наръчници във връзка с дейностите по контрол на безопасността | МТ / ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2009 – 30.11.2009 | 30.12.2009 | Мярката е свързана с ангажименти, предвидени в законодателния пакет на ЕК „Единно европейско небе II” , който все още не е окончателно приет. Изпълнението на мярката зависи от окончателното приемане на пакета в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС. |  |  |
| 85. Разписване на подробни процедури по лицензиране на Ръководител полети (РП) | МТ / ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2009 – 30.11.2009 | 30.12.2009 | Мярката е свързана с ангажименти, предвидени в законодателния пакет на ЕК „Единно европейско небе II”, който все още не е окончателно приет. Изпълнението на мярката зависи от окончателното приемане на пакета в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС. |  |  |
| 86. Разработване и публикуване на процедури по предоставяне, спиране на действието и/или отнемане на оперативни лицензи по гл.II, на Регламент (ЕО) 1008/2008 г. | МТ / ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2009 – 15.06.2009 | 30.6.2009 | Гл. 2 от Регламент (ЕО) 1008/2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността |  |  |
| 87. Годишен доклад до ЕК във връзка с изпълнението на чл. 6 от Регламент (ЕО) No 1217/2003 за състоянието на авиационната сигурност на гражданските летища за обществено ползване в България | МТ / ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2009 – 20.03.2009 | 31.03. 2009 | Чл. 6 от Регламент (ЕО) 1217/2003 относно определяне на общи спецификации за национални програми за контрол на качеството на сигурността на гражданското въздухоплаване |  |  |
| 88. Официално потвърждение пред ЕК за изпълнението на мерки за отстраняване на несъответствия, във връзка с инспекция на ЕК на ГД"ГВА", проведена през м. октомври 2007 г. , във връзка с Регламента относно авиационната сигурност | МТ / ГДГВА | 9 | 01.01.2009 – 10.01.2009 | 30.01.2009 | Изпълнение на мерките за отстраняване на несъответствия, във връзка с инспекицята на ЕК по авиационна сигурност. |  |  |
| 89. Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лизенз на Общността по Регламент (ЕИО) 881/92 и за броя на издадените копия на лиценз | МТ, ИА “АА” | 9 | 05-15.01.2009 | 31.01.2009 | Чл. 10 от Регламент (ЕИО) 881/92 относно достъпа до пазара при автомобилен превоз на товари в рамките на Общността до или от територията на държава-членка или при преминаване през територията на една или повече държави-членки |  |  |
| 90. Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лизенз на Общността по Регламент (ЕИО) 684/92 и за броя на издадените копия на лиценз | МТ, ИА “АА” | 9 | 05-15.01.2009 | 31.01.2009 | Чл. 39 от Регламент (ЕИО) 684/92 относно общите правила за международен превоз на пътници с автобус |  |  |
| 91. Предоставяне на информация на ЕК за извършените крайпътни проверки на търговски превозни средства през 2007 и 2008 г. | МТ, ИА “АА” | 9 | 01-15.03.2009 | 31.03.2009 | Чл. 6 от Директива 2000/30/ЕО относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства |  |  |
| 92. Предоставяне на информация на ЕК за извършените през 2008 г. проверки на превозни средства за превоз на опасни товари | МТ, ИА “АА” | 9 | 01-15.09.2009 | 30.09.2009 | Чл. 9 от Директива 95/50/ЕО относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари |  |  |
| 93. Предоставяне на информация на ЕК за прилагането на Регламент 561/2006/ЕО, Регламент (ЕИО) 3821/85 и Директива 2002/15/ЕО | МТ, ИА “АА”, МТСП | 9, 13 | 01-15.09.2009 | 30.09.2009 | Чл. 17 от Регламент 561/2006/ЕО относно хармонизирането на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и Чл. 13 от Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт. |  |  |

# Работна група 10 „Данъчна политика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 94. ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност | МФ и НАП | РГ 10 | 31.07.2009-04.09.2009 | 08.09.2009 | 12.10.2009 | 22.10.2009 | 18.12.2009 | 10.01.2010 01.01.2010 | 32008L0008 32008L0009 | Договор за присъединяване на Република България към ЕС |  |  |
| - 95. ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове | МФ и НАП | РГ 10 | 31.07.2009-04.09.2009 | 08.09.2009 | 12.10.2009 | 22.10.2009 | 18.12.2009 |  |  | Договор за присъединяване на Република България към ЕС # ДПроект на Директива на Съвета относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО. Изпълнението на мярката зависи от окончателното приемане на акта в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС. |  |  |

# Работна група 11 „Икономически и паричен съюз”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 96. РМС за приемане на актуализация на Конверген-тната програма на България за периода 2009-2012 г. | Чл. 13, ал. 3, т. 5 от УПМСНА | МФ, АИАП | 11 | 21.08.2009-21.10.2009 | 22.10.2009 | 10.11.2009 | 19.11.2009 |  | 31997R1466 | Конвергентната програма се изготвя ежегодно от държавите-членки, които не са въвели еврото, съгласно изискванията на Регламент №1466/97/ЕО, в съответствие с Пакта за стабилност и растеж и за целите на многостранното наблюдение. |  |  |

# Работна група 12 „Статистика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 97. Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. | НСИ | 12 | До 30.08.2009 | 30.09.2009 | 15.10.2009 | 22.10.2009 | 01.12.2009 |  | 32008R0763 | Законът за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. ще бъде съобразен със следните изисквания на Регламент 763/2008: приемане на определения и основни понятия в преброяването, обхват и предаване на данните (определяне на референтна година и на критичен момент на преброяването), начини на провеждане на преброяването, оценка на качеството и мерки за прилагане на регламента. |  |  |

# Работна група 13 „Социална политика и заетост”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 98. Национален план за действие по заетостта за 2009 | Чл. 6, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта | МТСП, дирекция „ППТ” | 13 | 10.10.2008-07.01.2009 | 08.01.2009 | 19.01.2009 | 29.01.2009 |  |  | В изпълнение на чл. 6, ал. 2 на Закона за насърчаване на заетостта |  |  |
| - 99. ПМС за преодоляване на последиците от кризата за работодатели, въвели непълно работно време с цел запазване на заетостта | Национален план за действие по заетостта за 2009 г., част ІV | МТСП, дирекция „ППТ” | 13 | 10.12.2008-07.01.2009 | 20.01.2009 | 30.01.2009 | 05.02.2009 |  |  | Национален план за действие по заетостта за 2009 г., част ІV. Приоритетно направление 1. „Мерки за предотвратяване и овладяване на последиците върху заетостта и пазара на труда в България от световните финансови и икономически кризисни процеси” |  |  |
| - 100. Национална „пътека” за достигане на по-голяма гъвкавост и сигурност на пазара на труда |  | МТСП, дирекция „ППТ” | 13 | 06.10.2008-08.05.2009 | 08.05.2009 | 18.05.2009 | 28.05.2009 |  |  | Съобщение на ЕК „Към общи принципи на гъвкавост и сигурност” |  |  |
| - 101. Годишен доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2008 г. |  | МТСП дирекция „ДСПРВ” | - 13 | До 06.03.2009 | 08.03.2009 | 18.03.2009 | 26.03.2009 |  |  | Съобщение на ЕК от 2006 г. за правата на детето |  |  |
| - 102. Национална програма за закрила на детето за 2009 г. |  | МТСП дирекция „ДСПРВ” | 13 | До 06.03.2009 | 08.03.2009 | 18.03.2009 | 26.03.2009 |  |  | Съобщение на ЕК от 2006 г. за правата на детето |  |  |
| - 103. Годишен доклад за 2008 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2009 г. |  | МТСП дирекция ”ДСПРВ” | 13 | 12.01.2009 - 27.02.2009 | 02.03.2009 | 16.03.2009 | 26.03.2009 |  |  | В изпълнение на заложените цели в Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008 – 2015 г. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 104. Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения | Закон за здравословни и безопасни условия на труд | МЗ МТСП | 13 | 15.04.2009- 27.10.2009 | 20.11.2009 | 18.12.2009 | 27.04.2010 | 32006L0025 | С мярката в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2006/25/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (Деветнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО). Директива 2006/25/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 27 април 2010 г. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 105. Изготвяне на годишен доклад за изпълнението на Националния план за действие на инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г. в България" | МТСП Дирекция „ДСПРВ” | 13 | 23.11.2009- 07.12.2009 | 17.12.2009 | Съобщение на ЕК 2005/689 „Рамкова стратегия за не-дискриминация и равни възможности за всички |  |  |
| - 106. Изготвяне на годишен доклад за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2006 – 2020 г. | МТСП Дирекция „ДСПРВ” | 13 | 04.05.2009 - 18.05.2009 | 28.05.2009 | Съобщение на ЕК 2007/244 „Насърчаване на солидарност между поколенията”; Резолюция на Съвета на Министрите на ЕС от 22 февруари 2007 г. за приноса на възрастните хора за социалното и икономическо развитие; Съобщение на ЕК 2006/571 „Демографското бъдеще на Европа – от предизвикателство към възможност”; Решение на ЕК 2007/397 от 8 юни 2008 г. за създаване на експертна група по демографски въпроси към ЕК. |  |  |

# Работна група  14 „Енергетика”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, редът за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания | Чл.9 ал.2 от ЗЕЕ | МИЕ, АЕЕ | 14 | 17.11.2008 – 06.04.2009 | 13.04.2009 | 27.04.2009 | 07.05.2009 | 17.05.2008 | 32006L0032 | Пълно въвеждане и прилагане на изискванията на Директива 2006/32/ЕО със срок за транспониране и нотификация 17 май 2008 г. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 108. Наредба за определяне на съдържанието, структурата, условията и редът за набиране и предоставяне на информацията по чл.40, ал. 2 и 3 - /ЗЕЕ/ | Чл. 42 от ЗЕЕ | МИЕ, АЕЕ | 14 | 17.11.2008 – 03.04.2009 | 10.04.2009 | 24.04.2009 | 17.05.2008 | 32006L0032 | Прилагане на изискванията на Директива 2006/32/ЕО със срок за транспониране и нотификация 17 май 2008 г. |  |  |
| - 109. Наредба за условията и реда за определяне размера на планираните по - чл. 49, ал. 6 на средства, както и условията и реда за тяхното изплащане | Чл.49, ал.7 от ЗЕЕ | МИЕ, МФ, АЕЕ | 14 | 17.11.2008 – 27.02.2009 | 13.03.2009 | 27.03.2009 | 17.05.2008 | 32006L0032 | Прилагане на изискванията на Директива 2006/32/ЕО със срок за транспониране и нотификация 17 май 2008 г. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 110. Предоставяне на ЕК в съответствие с действащите правила за защита на конкуренцията Доклад относно пазарното влияние и действията на участниците на пазара на електроенергия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване конкуренцията | ДКЕВР | 14 | до 15.07.2009 | 31.07.2009 | Изискване на Директива 2003/54/ЕО, чл. 23, ал.8, със срок на изпълнение до 2010 г. – предоставяне на доклада до 31 юли 2009 г. От 2010 г. докладът се предоставя на всеки две години. |  |  |
| - 111. Публикуване на годишен доклад – мониторинг на пазара на електрическа енергия и природен газ, за осигуряване недискриминация, действителна конкуренция и ефективно функциониране на пазара | ДКЕВР | 14 | до 15.12.2009 | 30.12.2009 | Изискване на Директива 2003/54/ЕО (чл. 23, ал. 1) и Директива 2003/55/ЕО (чл. 25, ал. 1) |  |  |
| - 112. Доклад до ЕК, съдържащ предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с природен газ | МИЕ ДКЕВР | 14 | до 15.07.2009 | 31.07.2009 | Изискване на чл. 4 от Директива 2003/55/ЕО и чл. 5 от Директива 2004/67/ЕО, със срок на изпълнение ежегодно до 31 юли |  |  |
| - 113. Доклад до ЕК за прилагането на Директива 2001/77/ЕО относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, който включва анализ на постигнатия успех при осъществяването на националните цели | МИЕ, ДКЕВР | 14 | до 31.03.2009 | 27.10.2009 | Изискване на чл. 3, параграф 3 от Директива 2001/77/ЕО относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар |  |  |
| - 114. Доклад за 2008 г. до ЕК за прилагане на Директива 2003/30/ЕО, съдържащ предприетите мерки за насърчаване потреблението на биогорива за транспортни цели и създадените в страната пазарни условия | МИЕ | 14 | До 30.04.2009 | 30.06.2009 | Изискване на чл. 4, ал 1 на Директива 2003/30/ЕО относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт |  |  |
| - 115. Ежемесечно представяне на Европейската Комисия на обобщена статистическа информация относно достигнатите нива на задължителни запаси от нефтопродукти по категории горива | ДА „ДРВВЗ” | 14 | Ежемесечно, от 1-во до 20-то число | 25-то число, ежемесечно | Съгласно чл. 4 на Директива на Съвета 2006/67/ЕО, налагаща задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от нефт и/или нефтопродукти. Мярката се изпълнява текущо – ежемесечно се обобщава, изготвя и предоставя статистическа информация относно достигнатите нива нефтопродукти от Република България по категории горива, съгласно изискуемите срокове и формат – както чрез уеб-форми, така и на хартиен носител. |  |  |

# Работна група 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 116. РМС за одобрение на Национална стратегия за развитие на научните изследвания (2008 – 2018 г.) | Закон за насърчаванена научните изследвания | МОН | 16 | 05.01.2009 –31.03. 2009 | 30.10.2009 | 19.11.2009 | 26.11.2009 |  |  | Препоръка на Европейската комисия относно Националния план за реформи 2008 г. |  |  |
| - 117. РМС за изменение на РМС № 925 от 29.12.2006 г. за приемане на Списък на регулираните професии в Р България | Закон за признаване на професио-нални квали-фикации | МОН | 16 | 05.01.2009-30.04.2009 | 12.05.2009 | 18.05.2009 | 21.05.2009 |  | 32005L0036 | Проекти на Регламенти на Европейската комисия за изменение на Приложенията на Директива 2005/36/ЕО, както и изменения в българското законодателство |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118. Наредба за условията и реда за осигуряване на безплатно обучение по български език, както и на обучение по майчин език и култура на учениците в задължителна училищна възраст – деца на граждани на държави-членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария | Закон за народната просвета | МОН | 16 | До 05.01.2009 | 30.04.2009 | 30.06.2009 | 01.01.2007 | 71977L0486 | Директива 77/486/ЕИО за образованието на децата на работниците-мигранти е транспонирана в Закона за народната просвета, но е необходимо осигуряване на условия и създаване на конкретни процедури за нейното прилагане. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 119. Въвеждане на система за външно оценяване на научните организации | МОН | 16 | 05.01.2009 -15.12.2009 | 30.12.2009 | Зелена книга за Европейското изследователско пространство (COM(2007) 161 final) |  |  |
| - 120. Подкрепа на националната научноизсле-дователска инфра-структура във важни за развитието на страната области (на база на брой обновени или новоизградени научни съоръжения) | МОН | 16 | 05.01.2009 -30.11.2009 | 30.11.2009 | Европейски форум за научноизследователски инфраструктури Регламент на Съвета за Правна рамка за европейските изследователски инфраструктури (Brussels, 16 July 2008 COM(2008) 467 2008/xxxx (CNS). Документът не е приет окончателно и се очакват дискусии по време на Чешкото председателство) Изпълнението на тази мярка е дългосрочен приоритет и финансовите ангажименти, свързани с бъдещото участие в крупни европейски научноизследователски проекти ще бъдат предвиждани в бюджета на МОН. |  |  |
| - 121. Разработване на Национален план за отбелязване на Европейската година за творчество и иновации (2009) | МОН | 16 | 27.02.2009 | 27.02.2009 | Решение № 1350 от 16.12.2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на творчеството и иновациите (2009) |  |  |

# Работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии”

# 1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 122. ЗИД на Закона за електронните съобщения | ДАИТС | 17 | 2.02.2009 – 30.10.2009 | 10.11.2009 | 10.12.2009 | 17.12.2009 | 30.06.2010 |  | 32009Lxxxx | Хармонизиране на националното законодателство с ревизираната регулаторна рамка на ЕС за електронните съобщения. Очакваният срок за въвеждане е средата на 2010 г. (1 година след приемане на рамката). Мярката е свързана с проект на акт и нейното изпълнение зависи от окончателното приемане на акта в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 123. Решение на МС за актуализиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | Чл. 8, ал. 2 и 3 от ЗЕС | ДАИТС | 17 | 30.01.2009 | 25.02.2009 | 16.03.2009 | 26.03.2009 | 10.04.2009 31.12.2009 31.12.2010 21.08.2007 27.12.2005 | 32008D0673 32008D0477 32007D0131 32005D0928 | Прилагане на решения на Европейската комисия за хармонизиране на радиочестотния спектър |  |  |

# Работна група 18 „Политика в областта на културата и аудиовизията, закрилата на интелектуалната и индустриална собственост”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 124. Закон за аудиовизуални медийни услуги | МК | 18 | 30.06.2009 | 01.08.2009 | 27.08.2009 | 03.09.2009 | 01.12.2009 | 19.12.2009 | 32007L0065 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2007/65/ЕО със срок за транспониране и нотификация 19 декември 2009 г. |  |  |
| - 125. ЗИД на Закона за марките и географските означения | МОН | 18 | 30.07.2008 | 15.10.2008 | 09.02.2009 | 19.02.2009 | 01.05.2009 |  | 31994R0040 | Целта на законопроекта е да въведе промени в националната система за регистрация на марки, която да предвиди режим, съответстващ на този, от който се ползват притежателите на марки на Общността. |  |  |

# Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 126. Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 215/2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Техническа помощ”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г. | Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз Чл. 56, пар. 4 от Регламент (ЕО) № 1083 от 2006 г. В изпълнение на т. 2 от Решение по т. 37 от Протокол № 48 от заседанието на Министерския съвет на 10 декември 2008 г. за определяне на допълнителен бенефициент по Оперативна програма „Техническа помощ” | МФ | 19 | 05.01.2009 – 12.01.2009 | 12.01.2009 | 23.01.2009 | 29.01.2009 |  | 32006R1083 | Одобряването на нов бенефициент по ОПТП – звената от администрацията на МС, които подпомагат заместник министър-председателя по управление на европейските средства при осъществяване на функциите му. |  |  |
| - 127. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредбата за командировки в страната) | Чл. 215 от Кодекса на труда и чл. 86, ал. 3 от Закона за държавния служител - за Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина; Чл. 215 във връзка с чл. 121 от Кодекса на труда – за Наредбата за командировки в страната. Във връзка с §3 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 215 от 2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по ОП „Техническа помощ”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007-2013 г. | МФ | 19 | 19.01.2009 – 02.02.2009 | 02.02.2009 | 17.02.2008 | 26.02.2009 |  | 32006R1083 | Съобразяване на разпоредбите за командировките със специфичните възможности за разходване и отчитане на средства от фондовете на ЕС в рамките на процеса на изпълнение на оперативните програми. |  |  |
| - 128. Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 121 от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по програма ФАР на Европейския съюз | Чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 27 от Закона за международните договори на Република България във връзка с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз | МФ | 19 | 19.01.2009 – 02.02.2009 | 02.02.2009 | 17.02.2009 | 26.02.2009 |  | 32006R1083 | Подобряване на процеса на изпълнение на оперативните програми, съ-финансирани от СКФ на ЕС. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 129. Обучения за изграждане на административен капацитет за ефективно управление на средствата от европейските фондове | МДААР - ИПА |  |  | 30.12.2009 | Доклад на Европейската комисия относно управлението на средства от ЕС в България, 23 юли 2008 г.: Необходимо е България да укрепи административния капацитет за управлението на средства от ЕС, като гарантира стабилност, обучение и техническа експертиза на персонала. |  |  |

# Работна група 20 „Околна среда”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 130. ЗИД на Закон управление на отпадъците | МОСВ | 20 | 1.02.2009 – 1.05.2009 | 15.05.2009 | 15.06.2009 | 25.06.2009 | 25.09.2009 |  | 32006R1013 31999L0031 | Въвеждане изискването на чл. 8 от Директива 1999/31/ЕО. (Директивата е транспонирана и нотифицирана). |  |  |
| - 131. Закон за достъп до пространствените данни | ДАИТС | 20 | 15.12.2008- 15.02.2009 | 19.02.2009 | 9.03.2009 | 12.03.2009 | 01.05.2009 | 15.05.2009 | 32007L0002 | Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) е 15.05.2009. |  |  |
| 132. ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 |  |  |  | 6.11.2008 | 14.02.2009 | 11.08.2006 | 32006R0842 32005L0033 | Въвеждане изискването на чл. 4а от Директива 2005/33/ЕО. Въвеждане изисквания за сертифициране на фирми и персонал, извършващи дейности с флуорирани парникови газове, осигуряване на контрол и управление на инсталациите съгласно Регламент ЕО 842/2006. |  | Законопроектът е внесен в НС на 12.11.2008 г. и приет на първо четене на 27.11.2008 г. |
| 133. ЗИД на Закона за водите | МОСВ | 20 | 15.02.2009- 15.07.2009 | 01.08.2009 | 15.08.2009 | 27.08.2009 | 20.11.2009 | 26.11.2009 | 32007L0060 | Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения е 26.11.2009 г. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 134. Наредба за управлението на минните отпадъци | Чл.22 к от Закона за подземните богатства | МОСВ | 20 | 20.11.2008- 23.12.2008 | 29.12.2008 | 27.01.2009 | 29.01.2009 | 30.04.2008 | 32006L0021 | Срокът за въвеждане и нотифициране на Директива 2006/21/ЕО е 30 април 2008 г. Срещу България e стартирала процедура за нарушение по чл. 226 от ДЕО и е получено мотивирано становище от ЕК. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 135. Заповед на министъра на здравеопазването за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоцидни препарати и на биоцидни препарати с нисък риск | Чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати | МЗ | 20 | До 28.02.2009 |  | 10.03.2009 | 31.03.2009 | 32008L0086 32008L0075 32008L0078 32008L0081 | С мярката в българското законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2008/86/ЕО, Директива 2008/75/ЕО, Директива 2008/78/ЕО, Директива 2008/81/ЕО, с които се изменя Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди. Директивите са със срок за транспониране и нотификация 31 март 2009 г. |  |  |
| - 136. Заповед на министъра на здравеопазването за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоцидни препарати и на биоцидни препарати с нисък риск | Чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП) | МЗ | 20 | До 31.05..2009 |  | 10.06.2009 | 30.06.2009 | 32008L0077 32008L0079 32008L0080 32008L0085 | С мярката в българското законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2008/77/ЕО, Директива 2008/79/ЕО, Директива 2008/80/ЕО и Директива 2008/85/ЕО, с които се изменя Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди. Директивите са със срок за транспониране и нотификация 30 юни 2009 г. |  |  |

# Работна група 21 „Защита на потребителите”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 137. Проект на Закон за потребителския кредит, с който се отменя Законът за потребителския кредит от 2006 г. | МИЕ | 21 | 01.01.2009 – 31.08.2009 | 03.09.2009 | 01.10.2009 | 08.10.2009 | 28.01.2010 | 11.05.2010 | 32008L0048 | С мярката в българското законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2008/48/ЕО относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета. Директива 2008/48/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 11 май 2010 г. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Отговорна институция | РГ по ПМС 85 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 138. Приемане на годишна план-програма за дейността на Комисия за защита на потребителите | Решение на КЗП |  |  | КЗП | 21 | 30.01.2009 |  | Обезпечаване на ефикасен надзор на пазара по отношение безопасността на стоките и защитата на икономическите интереси на потребителите |  |  |
| - 139. Изготвяне и разпространение на 5 вида брошури относно популяризиране правата на потребителите | Изпълнението на мярката ще се финансира от бюджета на КЗП |  |  | КЗП | 21 | 30.12.2009 |  | Чл.153 от Договора за създаване на Европейската общност изисква от държавите-членки да предприемат мерки за предоставяне на информация на потребителите. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от – до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 140. Изготвяне и одобряване на Стратегия за политиката за защита на потребителите за периода - 2010-2013 г. | МИЕ | 21 | 01.01.2009-31.08.2009 | 30.10.2009 | Стратегия на Европейския съюз за защита на потребителите 2007-2013 г. |  |  |

# Работна група 22 „Здравеопазване”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 141. Разработване на Национална стратегия за борба с наркотиците (2009-2013 г.) и План за действие за нейното изпълнение | Чл. 13, ал. 3, т.5 от УПМСНА | МЗ | 22 | 05.02.2009 | 10.02.2009 | 05.03.2009 | 12.03.2009 |  |  | Европейска Стратегия за борба с наркотиците (2006-2012 г.) и актуализиран План за действие към Европейска та стратегия за борба с наркотиците (2009-2012 г.) |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 142. Предоставяне на Годишен доклад на Европейската комисия за предприетите мерки за насърчаване на доброволното и безвъзмездното кръводаряване | МЗ ИАТ | 22 | 01.01.2009 – 29.10.2009 | 30.10.2009 | Чл. 43а (1) от Закона за кръвта; Директива 2002/98/ ЕО относно определяне стандартите за качество и безопасност при вземането, диагностиката, преработката и съхранението на човешка кръв и кръвни съставки и за изменение на Директива 2001/83/ЕО |  |  |
| 143. Предоставяне на Годишен доклад на Европейската комисия за дейността на Изпълнителната агенция по лекарствата като компетентен орган по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, включително отчет за предприетите мерки, свързани с инспекцията и контрола | МЗ ИАЛ | 22 | 01.01.2009 – 29.10.2009 | 30.10.2009 | Чл. 43а (2) от Закона за кръвта; Директива 2002/98/ ЕО относно определяне стандартите за качество и безопасност при вземането, диагностиката, преработката и съхранението на човешка кръв и кръвни съставки и за изменение на Директива 2001/83/ЕО |  |  |
| 144. Предоставяне на Годишен доклад на Европейската комисия относно извършваните дейности по осигуряване на качество и безопасност при експертизата, вземането, обработката, преработката, етикетирането, съхраняването, присаждането, контрола и проведените инспекции | МЗ ИАТ | 22 | 01.01.2009 – 06.04.2009 | 07.04.2009 | Чл. 19, ал. 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки; Директива 2004/23/ЕО относно установяването на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването, съхранението и разпределянето на човешки тъкани и клетки |  |  |
| 145. Предоставяне на Годишен доклад на Европейската комисия за периода на предходната година относно всички получени съобщения за сериозни нежелани реакции и сериозни инциденти | МЗ ИАТ | 22 | 01.01.2009 – 29.06.2009 | 30.06.2009 | Чл. 11 от Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките; Директива на Комисията 2006/86/ЕО за прилагане на Директива 2004/23/ЕО относно изискванията за проследяване, докладване на сериозни нежелани реакции и инциденти и определени технически изисквания за кодирането, обработването, съхранението, складирането и разпределянето на човешки тъкани и клетки |  |  |

# Работна група 23 „Правосъдие и вътрешни работи”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 146. Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за налагане на финансови санкции | МП | 23 | до 31.07.2009 | 07.08.2009 | 01.09.2009 | 03.09.2009 | 14.12.2009 | 22.03.2007 | 32005F0214 | Със закона се въвеждат изискванията на Рамково решение на Съвета на ЕС № 214 от 2005 г. |  |  |
| - 147. Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства | МП | 23 | 7.01 – 10.03.2009 | 24.03.2009 | 8.04.2009 | 16.04.2009 | 30.09.2009 | 24.11.2008 | 32006F0783 | Със закона се въвеждат изискванията на Рамково решение на Съвета на ЕС № 783 от 2006 г. |  |  |
| - 148. Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс | МП | 23 | 12 - 23.01.2009 | 26.01.2009 | 12.02.2009 | 19.02.2009 | 6.04.2009 | 11.05.2009 | 32007R1393 | Промяна на правното основание за връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела (влизане в сила на нов акт - Регламент 1393/2007) и промените, свързани с прилагането му. |  |  |
| 149. ЗИД на Закона за чужденците в Република България | МВР | 23 | 15-19.12.2008 | 12.01. - 06.02.2009 | 09.02.2009 | 19.02.2009 | 19.03.2009 |  | 32002R1030 | В българския закон се въвежда единният формат на разрешението за пребиваване на граждани на трети страни. Разрешението заменя картата за продължително или постоянно пребиваване на чужденците. |  |  |
| 150. Закон за въвеждане в българското законодателство на Рамково решение 2006/ 960 за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите-членки на ЕС | МВР | 23 | 15.12. 2008 – 09.01.2009 | 12.01 -23.01.2009 | 23.01.2009 | 05.02.2009 | 28.02.2009 | 19.12.2008 | 32006F0960 | Със закона се въвеждат изискванията на Рамково решение на Съвета на ЕС № 960 от 2006 г. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 151. Изграждане на Централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства (МПС) | МВР | 23 | 01.01.2008 – 31.12.2008 | 31.01.2009 | Прилагане на Закона за българските документи за самоличност (събиране и контрол на биометрични данни. Вграждане на безконтактен електронен носител на биометрични данни на лицата) |  |  |
| - 152. Изпълнение на програма за специализирано обучение за превенция и противодействие на корупцията, насочено към новоназначени служители на експертни и ръководни длъжности | МДААР - ИПА |  |  | 30.12.2009 | Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност, VII.1. Решителни мерки срещу организираната престъпност и корупцията |  |  |
| - 153. Обучения за система от мерки за противодействие на нарушенията при усвояване на средствата от ЕС | МДААР - ИПА |  |  | 30.12.2009 | Доклад на Европейската комисия относно управлението на средства от ЕС в България, 23 юли 2008 г.: Необходимо е България да укрепи административния капацитет за управлението на средства от ЕС, като гарантира стабилност, обучение и техническа експертиза на персонала. |  |  |
| - 154. Обучения по етика в държавната администрация във връзка с новото законодателство за конфликт на интереси | МДААР - ИПА |  |  | 30.12.2009 | Доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по Механизма за проверка и сътрудничество, 23 юли 2008 г.: След като бъде приет изменен закон (за конфликта на интереси), той трябва да бъде приложен възможно най-скоро. |  |  |

# Работна група 24 „Митнически съюз”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 155. ЗИД на Закона за митниците | МФ - АМ | 24 | 05.01.2009 - 11.09.2009 | 25.09.2009 | 19.10.2009 | 05.11.2009 | 17.12.2009 |  | 31992R2913 32008R0450 | Въвеждане на измененията в Митническия кодекс на Общността. Влизане в сила на Модернизирания митнически кодекс. |  |  |
| - 156. Закон за ратифициране на Конвенция относно централизираното митническо оформяне във връзка с разпределянето на национални разходи по събирането, които се задържат при предоставянето на традиционните собствени ресурси на разположение на бюджета на ЕС | МФ - АМ | 24 | 02.03.2009 - 11.09.2009 | 25.09.2009 | 19.10.2009 | 05.11.2009 | 17.12.2009 |  | Документ на Съвета на ЕС ST16023/08 | Правилно преразпределение на разходите по събирането, които се задържат при предоставянето на традиционните собствени ресурси на разположение на бюджета на Общността. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 157. ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за митниците | ЗИД на ЗМ | МФ - АМ | 24 | 05.01.2009-16.10.2009 | 03.11.2009 | 19.11.2009 | 17.12.2009 |  | 31993R2454 | Въвеждане на измененията в Разпоредбите за прилагането на Митническия кодекс на Общността |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Отговорна институция | РГ по ПМС 85 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 158. Стартиране на процеса по въвеждане на данни в митническата информационна система и Идентификационната база данни за митнически досиета (FIDE) | Обучение на служителите за работа с информационната система | Развитие на съществуващи структури с нови задачи и функции | Не се налага промяна в числеността на персонала | АМ | 24 | 30.12.2009 | # 31995F1127(02) 32008R0766 | Конвенция, съставена на основание чл.К3 от Договора за ЕС за използване на информационни технологии за митнически цели Чл. 41б и чл. 41в от Регламент (ЕО) № 766/2008 за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси |  |  |
| - 159. По-нататъшно развитие на процеса на компютъризация по администрирането на акцизите | Изграждане на пълна национална система за управление на акцизите; Усъвършенстване на системата за управление на акцизите с всички изисквания за фази 2 и 3 на Европейската система за проследяване и контрол на движението на акцизни стоки | Развитие на съществуващи структури и системна функционалност с нови задачи и функции | Не се налага промяна в числеността на персонала | МФ – АМ | 24 | 30.12.2009 | 31992L0012 31992R2719 32003D1152 | Решение № 1152/2003/ЕО за компютъризиране на движението и контрола върху акцизните стоки |  |  |
| - 160. Изпълнение на действията, планирани за 2009 г. и необходими за изграждане на сигурни, интегрирани, оперативно съвместими и достъпни електронни митнически системи за обмен на данните, съдържащи се в митническите декларации и придружаващите ги документи | Изграждане на Система за контрол на износа фаза 2, нова компютъризирана транзитна система фаза 4, система за контрол на вноса, Система за одобрени икономически оператори и Система за регистрация и идентификация на икономически оператори; Система TARIC 3 | Развитие на съществуващи структури с нови задачи и функции | Не се налага промяна в числеността на персонала | МФ – АМ | 24 | 30.12.2009 | 32005R0648 32008D0070(01) 32008R0450 | Регламент (ЕО) № 648/2005 за създаване на Митнически кодекс на Общността; Решение № 70/2008/ЕО относно безкнижна среда в митниците и търговията; Регламент (ЕО) № 450/2008 за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) |  |  |

# Работна група 25 „Търговска и външноикономическа политика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /Целели/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 161. ЗИД на Закона за горите | МВнР (ДАГ) | 25 | До 22.01.2009 | 22.01.2009 | 19.03.2009 | 26.03.2009 | 20.06.2009 |  |  | Премахване на забраната за износ на необработен дървен материал към трети страни, която противоречи на европейското право и на редица международни договорености. |  |  |

# Работна група 26 „Политика на развитие”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 162. Законопроект за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от Карифорум, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки от друга | МИЕ, МВнР | 26 |  | 26.01.2009 | 09.02.2009 | 19.02.2009 | 19.03.2009 |  |  | Законопроектът се отнася до изпълнение на ангажименти по общата търговска политика и политика на развитие. |  |  |
| - 163. Законопроект за ратифициране на Временно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна | МИЕ, МВнР | 26 |  | 02.02.2009 | 16.02.2009 | 26.02.2009 | 26.03.2009 |  |  | Законопроектът се отнася до изпълнение на ангажименти по общата търговска политика и политика на развитие. |  |  |
| - 164. Законопроект за ратифициране на Временно споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга | МИЕ, МВнР | 26 |  | 09.02.2009 | 23.02.2009 | 05.03.2009 | 02.04.2009 |  |  | Законопроектът се отнася до изпълнение на ангажименти по общата търговска политика и политика на развитие. |  |  |
| - 165. Законопроект за ратифициране на Временно споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга | МИЕ, МВнР | 26 |  | 10.03.2009 | 24.03.2009 | 02.04.2009 | 30.04.2009 |  |  | Законопроектът се отнася до изпълнение на ангажименти по общата търговска политика и политика на развитие. |  |  |
| - 166. Законопроект за ратифициране на Временно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южноафриканската общност за развитие, от друга страна | МИЕ, МВнР | 26 |  | 07.04.2009 | 21.04.2009 | 30.04.2009 | 28.05.2009 |  |  | Законопроектът се отнася до изпълнение на ангажименти по общата търговска политика и политика на развитие. |  |  |
| - 167. Законопроект за ратифициране на Временно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Източна и Южна Африка, от друга страна | МИЕ, МВнР | 26 |  | 14.04.2009 | 28.04.2009 | 07.05.2009 | 04.06.2009 |  |  | Законопроектът се отнася до изпълнение на ангажименти по общата търговска политика и политика на развитие. |  |  |
| - 168. Законопроект за ратифициране на Временно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Папуа Нова Гвинея, Фиджи, от друга страна | МИЕ, МВнР | 26 |  | 21.04.2009 | 05.05.2009 | 14.05.2009 | 11.06.2009 |  |  | Законопроектът се отнася до изпълнение на ангажименти по общата търговска политика и политика на развитие. |  |  |
| - 169. Законопроект за ратифициране на Временно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Източно-Африканската Общност, от друга страна | МИЕ, МВнР |  |  | 28.04.2009 | 12.05.2009. | 21.05.2009 | 18.06.2009 |  |  | Законопроектът се отнася до изпълнение на ангажименти по общата търговска политика и политика на развитие. |  |  |

# Работна група 27 „Финансов контрол и счетоводство”

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 170. Доклад за 2008 г. по прилагане на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в Република България за периода 2008-2010 г. | МФ | 27 | 01.01.-31.01.2009 | 31.01.2009 | Писмо от министър-председателя на България до председателя на ЕК от 15.10.2008 г., очертаващо основните приоритети в актуализираната Национална програма за реформи на България. В писмото е поет ангажимент за въвеждане на процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор от началото на 2009 г., като част от Плана за действие за прилагането на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в Република България за периода 2008-2010 г. |  |  |
| 171.Доклад-анализ за необходимостта от промени в законодателството в областта на финансовото управление и контрол и вътрешен одит, в резултат на извършени системни наблюдения в министерства и общини в периода 01.06 – 31.12.2009 | МФ | 27 | 01.06-30.12.2009 | 30.12.2009 | Мярката е свързана с предишната мярка - чрез системните наблюдения от страна на Министерството на финансите в министерства и общини ще се следи напредъка по въвеждане на процеса по управление на риска в публичния сектор. Извършването на системно наблюдение и анализ на информацията по прилагането на изискванията на Закона за финансово управления и контрол в публичния сектор, Закона за вътрешния одит в публичния сектор и издадените въз основа на тях актове е залегнало в Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в Република България за периода 2008-2010г. |  |  |

# Работна група 28 „Финансови и бюджетни въпроси”

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 172. Подзаконов нормативен акт на основание чл. 28б, ал. 11 от Закон за кредитните институции във връзка с § 11 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции | чл. 28б, ал. 11 от Закон за кредитните институции | МФ, БНБ | 28 | 22.01- 17.02.2009 | 18.02.2009 | 05.03.2009 | 20.03.2009 | 32007L0044 | С мярката се въвеждат изискванията на Директива 2007/44 относно процедурните правила и критериите за оценяване за предварителната оценка на придобиванията и увеличението на участия във финансовия сектор. Директивата е със срок за транспониране и нотификация 20 март 2009 г. |  |  |
| - 173. Подзаконов нормативен акт на основание на чл. 11 от проекта на Закона за платежните услуги и платежните системи | чл. 11 от проекта на Закона за платежните услуги и платежните системи | МФ, БНБ | 28 | 01.09.2009 - 29.09.2009 | 30.09.2009 | 15.10.2009 | 01.11.2009 | 32007L0064 | С мярката се въвеждат изискванията на чл. 5 от Директива 2007/64 относно платежните услуги във вътрешния пазар. Директивата е със срок за транспониране и нотификация 1 ноември 2009 г. |  |  |

# Работна група 31 „Лисабонска стратегия”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 174. РМС за приемане на годишен Отчет за изпълнението на Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) и Плана за действие към нея за 2009 | Чл. 13, ал. 3, т. 5 от УП на МСНА | МФ, АИАП | 31 | 15.06.2009 - 30.08.2009 | 31.08.2009 | 18.09.2009 | 01.10.2009 |  |  | В изпълнение на заключенията на Европейския съвет от 22-23.03.2005 г., като държава-членка на ЕС България се задължава да отчита изпълнението на Националната програма за реформи. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 175. Отчет, обобщаващ докладите на министрите и ръководителите на ведомства за изпълнението на мерките и действията по НПР | МФ, АИАП | 31 |  | 15.02.2009 15.05.2009 15.08.2009 15.11.2009 | Съгласно РМС №416 от 18.06.2007 г., България се ангажира да отчита изпълнението на заложените в Националната програма за реформи мерки и действия на всяко тримесечие. |  |  |

# Заседания на Съвета на Европейския съюз

| Формат на Съвета на ЕС | Отговорна институция (вносител) | Изработване на проекта на позиция от - до | Дата на внасяне в СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата на заседанието | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 176. Неформален съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП |  | 05. 01.2009 | 06. 01.2009 | 08.01.2009 | 15 - 16. 01. 2009 |  |  |
| - 177. Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 09. 01.2009 | 12. 01.2009 | 13. 01.2009 | 15. 01.2009 | 19 - 20. 01. 2009 |  |  |
| - 178. Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 05.01.2009 | 09. 01.2009 | 13. 01.2009 | 15. 01.2009 | 20. 01. 2009 |  |  |
| - 179. Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП, МЗ | 05.01.2009 | 09. 01.2009 | 13. 01.2009 | 15. 01.2009 | 22 – 24. 01. 2009 |  |  |
| - 180. Неформална среща на министрите по търговските въпроси | МИЕ | 12. 01.2009 | 16. 01.2009 | 20. 01.2009 | 22. 01.2009 | 25. 01. 2009 |  |  |
| - 181. Неформален съвет по политика на развитие | МВнР | 12. 01.2009 | 16. 01.2009 | 20. 01.2009 | 22. 01.2009 | 29 – 30. 01. 2009 |  |  |
| - 182. Неформален съвет по семейна политика | МТСП | 19. 01.2009 | 23. 01.2009 | 27. 01.2009 | 29. 01.2009 | 04 – 05. 02. 2009 |  |  |
| - 183. Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 26. 01. 2009 | 30. 01. 2009 г | 3. 02. 2009 | 5. 02. 2009 | 10. 02. 2009 |  |  |
| - 184. Съвет по образование, младеж и култура | МОН | 02. 02. 2009 | 06. 02. 2009 | 10. 02. 2009 | 12. 02. 2009 | 16. 02. 2009 |  |  |
| - 185. Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (енергетика) | МИЕ | 02. 02. 2009 | 06. 02. 2009 | 10. 02. 2009 | 12. 02. 2009 | 19. 02. 2009 |  |  |
| - 186. Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 13. 02. 2009 | 16. 02. 2009 | 17. 02. 2009 | 19. 02. 2009 | 23 – 24. 02. 2009 |  |  |
| - 187. Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 09. 02. 2009 | 13. 02. 2009 | 17. 02. 2009 | 19. 02. 2009 | 26 – 27. 02. 2009 |  |  |
| - 188. Съвет по околна среда | МОСВ | 16. 02. 2009 | 20. 02. 2009 | 24. 02. 2009 | 26. 02. 2009 | 02. 03. 2009 |  |  |
| - 189. Съвет по конкурентоспособност | МИЕ | 16. 02. 2009 | 20. 02. 2009 | 24. 02. 2009 | 26. 02. 2009 | 05-06. 03. 2009 |  |  |
| - 190. Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП, МЗ | 23. 02. 2009 | 27. 02. 2009 | 03. 03. 2009 | 05. 03. 2009 | 09-10. 03. 2009 |  |  |
| 191. Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 23. 02. 2009 | 27. 02. 2009 | 03. 03. 2009 | 05. 03. 2009 | 10. 03. 2009 |  |  |
| - 192. Европейски съвет | МВнР | 02. 03. 2009 | 06. 03. 2009 | 10. 03. 2009 | 12. 03. 2009 | 19 – 20. 03. 2009 |  |  |
| - 193. Неформален съвет по образование, младеж и култура | МОН | 09. 03. 2009 | 13. 03. 2009 | 17. 03. 2009 | 19. 03. 2009 | 22 – 23. 03. 2009 |  |  |
| - 194. Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 13. 03. 2009 | 16. 03. 2009 | 17. 03. 2009 | 19. 03. 2009 | 23 – 24. 03. 2009 |  |  |
| - 195. Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика - (транспорт, телекомуникации) | МТ, ДАИТС | 16. 03. 2009 | 20. 03. 2009 | 24. 03. 2009 | 26. 03. 2009 | 30 – 31. 03. 2009 |  |  |
| - 196. Неформален съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 23. 03. 2009 | 27. 03. 2009 | 31. 03. 2009 | 02. 04. 2009 | 03 - 04. 04. 2009 |  |  |
| - 197. Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 23. 03. 2009 | 27. 03. 2009 | 31. 03. 2009 | 02. 04. 2009 | 06 – 07. 04. 2009 |  |  |
| - 198. Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 10. 04. 2009 | 13. 04. 2009 | 14. 04. 2009 | 16. 04. 2009 | 23 – 24. 04. 2009 |  |  |
| - 199. Неформален съвет по регионално развитие | МРРБ | 06. 04. 2009 | 10. 04. 2009 | 14. 04. 2009 | 16. 04. 2009 | 23 – 24. 04. 2009 |  |  |
| - 200. Неформален съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (транспорт) | МТ | 13. 04. 2009 | 17. 04. 2009 | 21. 04. 2009 г . | 23. 04. 2009 | 29 – 30. 04. 2009 |  |  |
| - 201. Неформален съвет по конкурентоспособност | МИЕ | 20. 04. 2009 | 24. 04. 2009 | 28. 04. 2009 | 30. 04. 2009 | 03 – 05. 05. 2009 |  |  |
| - 202. Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 20. 04. 2009 | 24. 04. 2009 | 28. 04. 2009 | 30. 04. 2009 | 05. 05. 2009 |  |  |
| - 203. Съвет по образование, младеж и култура | МОН | 27. 04. 2009 | 30. 04. 2009 | 5. 05. 2009 | 7. 05. 2009 | 11 – 12. 05. 2009 |  |  |
| - 204. Съвет по общи въпроси и външни отношения, в частта политика на развитие | МВнР | 04. 05. 2009 | 08. 05. 2009 | 12. 05. 2009 | 14. 05. 2009 | 18 – 19. 05. 2009 |  |  |
| - 205. Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 15. 05. 2009 | 18. 05. 2009 | 19. 05. 2009 | 21. 05. 2009 | 25 – 26. 05. 2009 |  |  |
| - 206. Съвет по конкурентоспособност | МИЕ | 11. 05. 2009 | 15. 05. 2009 | 19. 05. 2009 | 21. 05. 2009 | 28 – 29. 05. 2009 |  |  |
| - 207. Неформален съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 22. 05. 2009 | 25. 05. 2009 | 26. 05. 2009 | 28. 05. 2009 | 31. 05 – 02. 06. 2009 |  |  |
| - 208. Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 18. 05. 2009 | 22. 05. 2009 | 26. 05. 2009 | 28. 05. 2009 | 04 – 05. 06. 2009 |  |  |
| - 209. Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП, МЗ | 25. 05. 2009 | 29. 05. 2009 | 02. 06. 2009 | 04. 06. 2009 | 08 - 09. 06.2009 |  |  |
| - 210. Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 25. 05. 2009 | 29. 05. 2009 | 02. 06. 2009 | 04. 06. 2009 | 09. 06. 2009 |  |  |
| - 211. Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика | МТ, МИЕ, ДАИТС | 25. 05. 2009 | 29. 05. 2009 | 02. 06. 2009 | 04. 06. 2009 | 11 – 12. 06. 2009 |  |  |
| - 212. Неформален съвет по околна среда | МОСВ | 01. 06. 2009 | 05. 09. 2009 | 09. 06. 2009 | 11. 06. 2009 | 12 – 14. 06. 2009 |  |  |
| - 213. Европейски съвет | МВнР | 01. 06. 2009 | 05. 09. 2009 | 09. 06. 2009 | 11. 06. 2009 | 18 – 19. 06. 2009 |  |  |
| - 214. Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 12. 06. 2009 | 12. 06. 2009 | 16. 06. 2009 | 18. 06. 2009 | 22- 23. 06. 2009 |  |  |
| - 215. Съвет по околна среда | МОСВ | 08. 06. 2009 | 15. 06. 2009 | 16. 06. 2009 | 18. 06. 2009 | 25. 06. 2009 |  |  |
| - 216. Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП, МЗ | 22. 06. 2009 | 26. 06. 2009 | 30. 06. 2009 | 02. 07. 2009 | 06 – 09. 07. 2009 |  |  |
| - 217. Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 22. 06. 2009 | 26. 06. 2009 | 30. 06. 2009 | 02. 07. 2009 | 07. 07. 2009 |  |  |
| - 218. Съвет по икономически и финансови въпроси (Бюджет) | МФ | 29. 06. 2009 | 03. 07. 2009 | 7. 07. 2009 | 09. 07. 2009 | 10. 07. 2009 |  |  |
| - 219. Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 03. 07. 2009 | 06. 07. 2009 | 07. 07. 2009 | 09. 07. 2009 | 13 – 14. 07. 2009 |  |  |
| - 220. Неформален съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 29. 06. 2009 | 03. 07. 2009 | 07. 07. 2009 | 09. 07. 2009 | 15 – 17. 07. 2009 |  |  |
| - 221. Неформална среща на министрите на енергетиката | МИЕ | 06. 07. 2009 | 10. 07. 2009 | 14. 07. 2009 | 16. 07. 2009 | 23 – 24. 07. 2009 |  |  |
| - 222. Неформален съвет по околна среда | МОСВ | 13. 07. 2009 | 17. 07. 2009 | 21. 07. 2009 | 23. 07. 2009 | 24 – 25. 07. 2009 |  |  |
| - 223. Неформален съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 04. 09. 2009 | 07. 09. 2009 | 08. 09. 2009 | 10. 09. 2009 | 13 – 15. 09. 2009 |  |  |
| - 224. Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 07. 09. 2009 | 11. 09. 2009 | 15. 09. 2009 | 17. 09. 2009 | 21 – 22. 09. 2009 |  |  |
| - 225. Съвет по конкурентоспособност | МИЕ | 07. 09. 2009 | 11. 09. 2009 | 15. 09. 2009 | 17. 09. 2009 | 24 – 25. 09. 2009 |  |  |
| - 226. Неформален съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 14. 09. 2009 | 18. 09. 2009 | 22. 09. 2009 | 24. 09. 2009 | 25 – 26. 09. 2009 |  |  |
| - 227. Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 18 09. 2009 | 21. 09. 2009 | 22. 09. 2009 | 24. 09. 2009 | 28 – 29. 09. 2009 |  |  |
| - 228. Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП, МЗ | 14. 09. 2009 | 18. 09. 2009 | 22. 09. 2009 | 24. 09. 2009 | 01. 10. 2009 |  |  |
| - 229. Неформален съвет на министрите на образованието | МОН | 14. 09. 2009 | 18. 09. 2009 | 22. 09. 2009 | 24. 09. 2009 | 01 – 02. 10. 2009 |  |  |
| - 230. Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика | МТ, МИЕ | 21. 09. 2009 | 25. 09. 2009 | 29. 09. 2009 | 01. 10. 2009 | 08 –0 9. 10. 2009 |  |  |
| - 231. Неформален съвет по конкурентоспособност | МИЕ | 28. 09. 2009 | 02. 10. 2009 | 06. 10. 2009 | 08. 10. 2009 | 14 – 16. 10. 2009 |  |  |
| - 232. Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 10. 10. 2009 | 12. 10. 2009 | 13. 10. 2009 | 15. 10. 2009 | 19 – 20. 10. 2009 |  |  |
| - 233. Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 05. 10. 2009 | 09. 10. 2009 | 13. 10. 2009 | 15. 10. 2009 | 20. 10. 2009 |  |  |
| - 234. Съвет по околна среда | МОСВ | 12. 10. 2009 | 16. 10. 2009 | 20. 10. 2009 | 22. 10. 2009 | 23. 10. 2009 |  |  |
| - 235. Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 12. 10. 2009 | 16. 10. 2009 | 20. 10. 2009 | 22. 10. 2009 | 26 – 27. 10. 2009 |  |  |
| - 236. Европейски съвет | МВнР | 19. 10. 2009 | 23. 10. 2009 | 27. 10. 2009 | 29. 10. 2009 | 05 – 06. 11. 2009 |  |  |
| - 237. Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 26. 10. 2009 | 30. 10. 2009 | 03. 11. 2009 | 05. 11. 2009 | 10. 11. 2009 |  |  |
| - 238. Неформална среща за електронното правителство | МДААР | 02. 11. 2009 | 06. 11. 2009 | 10. 11. 2009 | 12. 11. 2009 | 18 – 20. 11. 2009 |  |  |
| - 239. Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 06. 11. 2009 | 09. 11. 2009 | 10. 11. 2009 | 12. 11. 2009 | 19 – 20. 11. 2009 |  |  |
| - 240. Съвет по икономически и финансови въпроси (бюджет) | МФ | 09. 11. 2009 | 13. 11. 2009 | 17. 11. 2009 | 19. 11. 2009 | 20. 11. 2009 |  |  |
| - 241. Съвет по общи въпроси и външни отношения, в частта политика на развитие | МВнР | 09. 11. 2009 | 13. 11. 2009 | 17. 11. 2009 | 19. 11. 2009 | 23 – 24. 11. 2009 |  |  |
| - 242. Съвет по образование, младеж и култура | MOН, МК | 09. 11. 2009 | 13. 11. 2009 | 17. 11. 2009 | 19. 11. 2009 | 26 – 27. 11. 2009 |  |  |
| - 243. Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 16. 11. 2009 | 20. 11. 2009 | 24. 11. 2009 | 26. 11. 2009 | 30. 11 – 01. 12. 2009 |  |  |
| - 244. Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП, МЗ | 16. 11. 2009 | 20. 11. 2009 | 24. 11. 2009 | 26. 11. 2009 | 30. 11 – 01. 12. 2009 |  |  |
| - 245. Съвет по конкурентоспособност | МИЕ | 16. 11. 2009 | 20. 11. 2009 | 24. 11. 2009 | 26. 11. 2009 | 03 – 04. 12. 2009 |  |  |
| - 246. Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (енергетика) | МИЕ | 23. 11. 2009 | 27. 11. 2009 | 01. 12. 2009 | 03. 12. 2009 | 07. 12. 2009 |  |  |
| - 247. Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 23. 11. 2009 | 27. 11. 2009 | 01. 12. 2009 | 03. 12. 2009 | 08. 12. 2009 |  |  |
| - 248. Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (транспорт, телекомуникации) | МТ, ДАИТС | 23. 11. 2009 | 27. 11. 2009 | 01. 12. 2009 | 03. 12. 2009 | 10 – 11. 12. 2009 |  |  |
| - 249. Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 04. 12. 2009 | 07. 12. 2009 | 08. 12. 2009 | 10. 12. 2009 | 14 – 15. 12. 2009 |  |  |
| - 250. Европейски съвет | МВнР | 30. 11. 2009 | 04. 12. 2009 | 08. 12. 2009 | 10. 12. 2009 | 17 – 18. 12. 2009 |  |  |
| - 251. Съвет по околна среда | МОСВ | 07. 12. 2009 | 11. 12. 2009 | 15. 12. 2009 | 17. 12. 2009 | 21. 12. 2009 |  |  |