|  | Република България |
| --- | --- |

План за действие

по Националната програма за реформи

на Република България (2008-2010 г.)

| Номер на мярката | Описание на мярката |  |  |  | Модул за оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание на мярката | Статус | Срок за изпълнение | Отговорна институция | Финансиране (Преки бюджетни разходи, друго - млн. евро) | Значение и ефект от прилагането на мярката: | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наимено-вание | Целева стойност | Текуща стойност |
| Специфична препоръка 1: Ускорено допълнително подобряване на административния капацитет, особено в ключовите области на държавно управление, включително регулаторните органи и съдебната система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение на персонала на Агенцията по заетостта в рамките на Система за управление и развитие на човешките ресурси в АЗ, включващо следните дейности: - Обучения на персонала, свързани с въвеждането на нови подходи за работа и подобряване обслужването на клиентите; - Въвеждащо обучение за повишаване административния капацитет на персонала на АЗ; - Специализирани обучения; - Дистанционно обучение; - Обучение по ОП „Развитие на човешките ресурси”; - Обучение за преход от програма “Активни услуги на пазара на труда” към Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. | в процес на изпълнение | 2010 г. | АЗ | Чрез бюджета за издръжка на АЗ (Категория 1 от базата данни за пазара на труда на ЕВРОСТАТ) | Укрепване капацитета на АЗ за провеждане на ефективна активна политика на пазара на труда и за подобряване на качеството на обслужването на клиентите | Към 30.06.2008г. са обучени общо 893 служители, в т.ч. Специализирано обучение - 30 служители Обучение по ОП “РЧР” - 585 служители Обучение по програма “Преход от програма “Активни услуги на пазара на труда” към ОП “РЧР” - 278 служители | Брой обучени служители | 2008 г. - 1549 служители; 2009 г. – 714 служители; 2010 г. – 689 служители. Общо - 2 952 служители | януари-юни 2008 г. - 893 служители |
| 2. | Изграждане на система за телекомуникационен и информационен пренос на данни и вътрешна мрежа за консултации в рамките на проект по ОП "РЧР", включващо следните дейности: 2.1. Внедряване и адаптиране към нуждите на Агенцията по заетостта на вътрешна електронна система "Архимед"; 2.2. Създаване на сайт "Вместо Вас", вътрешно информационно пространство за обмен на въпроси, отговори и друга информация, полезна за служителите от системата на Агенцията по заетостта; 2.3. Изграждане на консултантски звена (Call-центрове) на ниво Агенция по заетостта и дирекции "Регионална служба по заетостта" и мобилен Call-център, според нуждите на пазара на труда в отделните общини 2.4. Внедряване на Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН). | в процес на изпълнение | 2012 г. | АЗ | 1.7 млн. евро | Ефективното използване на пълните възможности за обмен, разпространение на информация и получаване на обратна връзка може в значителна степен да подпомогне АЗ при изпълнение на нарастващия брой задачи. Изпълнението на заложените задачи ще допринесе за укрепване капацитета на АЗ за провеждане на ефективна активна политика на пазара на труда и подобряване на качеството на обслужване на клиентите | Системата „Архимед” е закупена, интегрирана и в момента се тества. Разработен е сайта “Вместо Вас”, с интерфейс за служители на АЗ. Разработени са 3 регионални сайта, използващи домейна “Вместо Вас” (за регионални служби, които нямат сайтове). Системата е уеб базирана и предоставена на упълномощените за това лица. Към момента се извършва допълване на данните в нея относно сключените договори по фаза 1 на схемата за обучение на заети лица по ОП “РЧР”. | Внедрена система „Архимед” Създаване на сайт "Вместо Вас" | 2012 г. - изградени 10 Call - центъра към АЗ |  |
| 3. | Модернизиране на системата за предоставяне на услуги на пазара на труда в рамките на проект по ОП „РЧР”, включващо следните дейности: 3.1. Създаване на мобилни офиси; 3.2. Създаване на терминали за електронно обслужване и достъп до услуги за граждани; 3.3. Създаване на обществена система за електронно обслужване на граждани; - Продължаване процеса на въвеждане на системата за обслужване на принципа „Едно гише” в бюрата по труда; 3.4. Повишаване броя на услугите, предоставяни от АЗ, които се извършват по електронен път с 6 до 2010 г. | одобрена (Операцията е одобрена от Управляващия комитет по ОП “РЧР”) | 2012 г. | АЗ | 3.8 млн. евро | Чрез изпълнение на дейностите по тази мярка АЗ ще получи значителна подкрепа за развитие на инструментариума, чрез които предоставя услуги по заетостта. Чрез разширеното използване на модерни информационни канали ще се даде възможност да бъдат привлечени нови континенти от клиенти (търсещи работа лица и работодатели) | Подготвя се необходимата тръжна документация | Брой създадени мобилни офиси Брой терминали Създадена система Брой бюра по труда на принципа на “едно гише” Брой услуги, извършвани по електронен път | 1 120 2008 г. - 4 БТ; 2009 г. – 5 БТ; 2010 г. – 5 БТ. 2008 г. + 2 услуги; 2009 г. + 2 услуги; 2010 г. + 2 услуги. | Към момента - общо 32 БТ, което представлява 30.5% от общия брой на БТ в страната Към момента АЗ представя по електронен път само информационни, но не и административни услуги |
| 4. | Приемане на нов ЗЗК, разширяващ правомощията на КЗК във връзка с разследвания на нарушения на конкуренцията, променящ метода на определяне на санкции за нарушение на закона и установяващ универсални процедури за разкриване на картели | В процес на изпълнение | Декември 2008 г. | МВнР (КЗК) МС Народно събрание | n.a.- | - По-ефективна защита срещу нарушения на правилата по конкуренция (Административният съд на София издава разрешения за извършване на обиск на стопански обекти в деня, в който е подадено заявление от страна на КЗК; право на обжалване в тридневен срок - от датата на издаване за КЗК, в случай че решението не разрешава обиск и от датата на връчване за стопанския обект, в случай че решението разрешава обиск; обжалването на решението на съда от страна на стопанския субект не спира изпълнението на разрешението за обиск; нова forensic лаборатория); - Провеждане на възпираща санкционна политика за нарушения на правилата по конкуренция (по-високи глоби за нарушение на правилата на конкуренция). | Проектът на нов закон е приет на заседание на МС от 31.07.2008г. и внесен в НС на 10.09.2008г. Разгледан е на първо четене в НС на 09.10.2008 г. и гласуван на първо четене на 15.10.2008 г.. | Размер на налаганите санкции | До 10% от общия оборот за предходната финансова година на предприятието-нарушител | - До 300 000 лв. - До 500 000 лв. при повторно нарушение - До 500 000 лв. за неизпълнение на решение на КЗК |
| 5. | Създаване на консултативна работна група към ДКЕВР за разглеждане, проучване и анализиране работата на лицензиантите във връзка с жалби и сигнали на потребителите, както и дейността им относно защитата на права и интереси на потребителите, включваща представители на ДКЕВР, лицензирани енергийни дружества, организации на потребителите и Омбудсмана на Р. България | Планирана | 30.07.2008 г. | ДКЕВР | - | По-ефективна защита на правата и интересите на потребителите | - | - | - | - |
| 6. | Актуализиране на страницата на ДКЕВР в Интернет с оглед улесняване на работата на лицензиантите и потребителите | Планирана | Постоянен | ДКЕВР | 0.05 млн. евро | Ефективен и по-бърз достъп до страницата на ДКЕВР в Интернет от страна на лицензиантите и потребители с оглед улесняване на тяхната работа | - | - | - | - |
| 7. | Актуализиране на Вътрешните правила на ДКЕВР за работа по жалби и искания за доброволно уреждане на спорове по ЗЕ | Планирана | 31.03.2009 г. | ДКЕВР | - | Оптимизиране на сроковете и процедурите във връзка с разглеждане на жалби и искания за доброволно уреждане на спорове по ЗЕ | - | - | - | - |
| 8. | Укрепване на административния капацитет по прилагането на програмното бюджетиране в министерствата и държавните агенции | В процес на изпълнение | Постоянен | МФ | Бюджет на МФ, ШПФ | Засилване на връзката между ресурсите и резултатите при планирането и бюджетирането чрез провеждане на специализирано обучение | Въведен подход на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране във всички министерства и държавните агенции | Изграден капацитет, способен да прилага подхода | Във всички разпоредители с бюджетни кредити, прилагащи подхода на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране |  |
| 9. | Изграждане на адекватни структури в ПРБК за планиране на политики и управление на бюджетни програми | В начален етап | Постоянен | МФ |  | Промяна на фокуса при планиране, бюджетиране и управление от ресурсите на входа на системите към целите и резултатите от провежданите политики | Изградена е връзка между финансистите и експертите, отговорни за разработване на политиките | Изградени адекватни структури | Във всички разпоредители с бюджетни кредити |  |
| 10. | Разработване на усъвършенстване рамка на компетентностите, която да обхваща всички длъжностни нива, назначавани по служебно правоотношение в администрацията | В процес на изпълнение | Декември 2008 г. | МДААР | МДААР 0.003 млн. евро | Ясно дефиниране на необходимите компетентности за различните длъжностни нива. За първи път се дефинират компетентности за висши държавни служители. Чрез изпълнение на мярката ще се подобри ефективността на работа на публичната администрация | Разработени са четири матрици за технически, експертни, ръководни длъжности и за висши държавни служители като се прилага принципът на надграждането на компетентности. | Изменения в Наредбата за условията и реда на атестиране на служителите в държавната администрация Брой разработени матрици на компетентностите | - | Разработени са 4 матрици (за технически, експертни, ръководни длъжности и за висши държавни служители) |
| 11. | Организиране на специализирани обучения за висшите държавни служители и служителите на ръководни позиции, включително в регулаторните органи 11.1. Обучения за ръководители, работещи в звената по управление на човешките ресурси и служители на ръководни позиции по теми, определени чрез анализ на потребностите от обучение 11.2. Обучения по специализираната програма за висши държавни служители и членове на политически кабинети 11.3. Обучения за служители на ръководни позиции, в т.ч. и висши | В процес на изпълнение В процес на изпълнение В процес на изпълнение | Декември 2008 г. Декември 2008 г. Декември 2008 г. | МДААР МДААР ИПА | ЕСФ чрез ОПАК – 0.248 млн. евро МДААР 0.179 млн. евро МДААР | Превръщане на звената по управление на човешките ресурси в стратегически партньор на администрацията. Изграждане на съвременни управленски умения с цел по-ефективно действаща администрация Изграждане на съвременни управленски умения с цел по-ефективно действаща администрация | Проведени са обучения на ръководители и служители от звената по управление на човешките ресурси, както и от други звена по теми, определени въз основа на проучване и анализ на потребностите от обучение. Проведени са 4 обучения за висши държавни служители и служителите на ръководни позиции, включително в регулаторните органи До момента са обучени 1093 служители на ръководни позиции, в т.ч. и висши. | Брой обучени служители 1. брой обучени служители 2. Брой проведени обучения 1. Брой обучени служители 2. Брой проведени обучения | 500 служители и ръководители 150 служители 6 обучения 1420 служители 6 обучения | 180 служители и ръководители 64 служители 4 обучения 1093 служители 3 обучения |
| 12. | Извършване на функционални анализи на административните структури | В процес на изпълнение | Март 2009 г. | МДААР | ОПАК Бюджет – 0.526 млн. евро | Подобряване на релевантността, ефективността и ефикасността при функционирането на административните структури, при дефинирането и приложението на политика. При успех на пилотния проект, разработената методология за функционални анализи ще бъде въведена като изискване във всички административни структури. | До момента са изготвени: Аналитичен доклад за правната уредба относно организационното структуриране в българската държавна администрация и Анализ на влиянието на членството в ЕС и политиките на ЕК върху функционирането и организационното структуриране на националните администрации. Изготвена е и методология за извършване на функционални анализи в държавната администрация, както и Наръчник за прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ. | Брой изготвени функционални анализи | Проведени функционални анализи в 10 административни структури | 0 |
| 13. | Извършване на независим външен преглед на организацията в ключови звена, отговарящи за разработването и прилагането на политики за преодоляване на най-значимите предизвикателства пред България | Планирана | Декември 2008 г. | МДААР, МФ |  | Идентифициране на структурите, дирекциите и отделите отговорни за прилагането на Лисабонската стратегия и усвояването на средствата от структурните фондове. Предприемане на мерки мерки за повишаване на тяхната ефективност и ефикасност | Проведени са срещи със Световната банка за изработване на техническото задание за извършването на такъв външен преглед. | Изработен външен преглед | Изработен външен преглед | - |
| 14. | Прилагане на Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната администрация, чрез: 14.1. Разширяване на приложимостта на централизирания конкурс за младши експерти през 2008 г. 14.2. Провеждане на форум “Кариери” 14.3. Разработване на стандарти за УЧР в държавната администрация 14.4. Реализиране на проучвания относно текучеството, условията за работа и мотивацията, потребностите от обучение, нивата на заплащане и качеството на предлаганите услуги от фронт-офисите 14.5. Развитие на стажантските програми - Летни стажове на студенти в държавната администрация - Дългосрочни стажове в държавната администрация 14.6. Адаптиране на съществуващите програми за обучение съгласно Каталога на компетентностите 14.7. Инициативи за назначаване и интегриране на служители от групи в неравностойно положение | в процес на изпълнение Изпълнена В процес на реализация В процес на изпълнение Изпълнена предстояща предстояща предстоящ | постоянен Декември 2008 г. Декември 2008 г. Декември 2008 г. Декември 2008 г. Декември 2009 г. Декември 2009 г. Юни 2010 г. | МДААР МДААР МДААР МДААР МДААР МДААР ИПА, МДААР МДААР | Преки бюджетни разходи – 0.03 млн. евро ЕСФ чрез ОПАК 0.277 млн. Евро - ОПАК ОПАК 0.062 млн. евро ОПАК или преки бюджетни разходи | Набиране и подбор на млади и висококвалифицирани служители в държавната администрация. Всички, които успешно преминат конкурса, стават част от националната база данни, от която всяка администрация може да търси подходящи кандидати за назначаване на длъжността младши експерт. Използването на резултатите от класирането улеснява администрациите при обявяване на свободна позиция, тъй като няма да им се налага да провеждат конкурс, а могат да изберат няколко кандидати, отговарящи на техните изисквания, и да ги поканят на допълнително събеседване. Промотиране на държавната администрация, с цел набиране на подходящи хора на работа Осигуряване на активно съдействие за развитие на специалистите и ръководителите в званата по УЧР в държавната администрация и засилване на стратегическата им роля в управлението. Повишаване на знанията и уменията на служителите и ръководителите от звената по УЧР Осигуряване на достоверна информация за процесите в държавната администрация Придобиване на практически умения на студентите за работа в държавната администрация Задълбочаване на практическите умения на студентите за работа в държавната администрация Постигане на съответствие между програмите за обучение и развитието на необходимите компетентности на служителите Предоставяне на възможности за професионално развитие на служители от групи в неравностойно положение | От 1 до 14 септември 2008 г. тече регистрацията на кандидатите за участие в Четвъртия централизиран конкурс за младши експерти в държавната администрация. Конкурсът ще се проведе от 29 септември до 3 октомври в тестови центрове в 5 града в страната – София, Варна, Пловдив, Велико Търново и Бургас. В България такъв конкурс се организира от 2006 г. насам. На трите конкурса, проведени до момента, се явиха общо 1536 кандидати. Успешно преминали основния тест досега (общо от трите издания на конкурса) са 521 души. От тях вече има 94 назначени младши експерти в 41 администрации, като 9-има са на работа в МДААР. Четвъртият централизиран конкурс започна на 02.10.2008 г. – кандидатите са 2728, През първите три дни от провеждането на централизирания конкурс за младши експерти се явиха 1154 участници от цялата страна, от които 47.5% успешно са преминали основния тест. Приключен форум “Кариери”. остигнала е информация за възможностите за работа в държавната администрация до голям брой студенти и млади специалисти. Разработват се и се тестват стандарти за професионална компетентност 5До момента са изготвени 5 анализа До момента 64 студенти са преминали платени стажове в различни структури на държавната администрация | 1. Брой регистрирани, брой явили се, 2. брой издържали 3.брой назначени Брой посетили форума Брой разработени и въведени стандарти Брой реализирани проучвания и анализи Брой стажове Брой стажове Брой адаптирани курсове Брой интегрирани служители | 2000 - 350 18 000 студенти 18 броя стандарта 6 100 20 20 20 | 2728 667 - 18 000 0 5 64 0 0 0 |
| 15. | Анализиране прилагането на Закона за администрацията (ЗА) и Закона за държавния служител (ЗДСл) | В процес на изпълнение | Декември 2008 г. | МДААР |  | 1. Подобряване функционирането на административните структури 2. Ограничаване отклонението от общите правила при структуриране на администрацията и статута на държавната служба 3. Измененията в законодателството предвиждат премахване на възможността за назначаване на служители по трудово правоотношение в администрациите на централно и местно ниво. 4. Осигуряване на по-голяма отговорност, прозрачност и отчетност на държавната служба при изпълнение на задълженията | МДААР е представило за одобрение в Министерския съвет доклад относно приложението на Закона за администрацията и Закона за държавния служител. Докладът е отговор на необходимостта за периодично обобщаване на основните тенденции в приложението на тези два закона в съответствие с принципите на ефективна, ефикасна и професионална държавна служба. Докладът също така разглежда разминаванията между законите и разработва препоръки. | 1. Приети изменения в ЗА, Закона за местното самоуправление и местната администрация и подзаконовите нормативни актове 2. Дял на държавните служители в общия брой на заетите в публичната администрация: - общо - централ-но ниво - общинско ниво. |  | 47% (2007 г.) 45.27% (2007 г.) 33% (2007 г.) |
| 16. | Усъвършенстване на функционирането на единната Информационна система за наблюдение и управление на средствата от ЕС. | в процес на изпълнение | 2010 | МФ | 0.19 млн. евро |  | Статус към 10.10.2008 г.: - Разработена и пусната в експлоатация е базовата функционалност на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България. - Проведени обучения за УО и МЗ за работа с базовата функционалност на ИСУН. - Уточнени са списъците с потребителите от УО и МЗ, създадени са потребителските профили и осигурен достъп до системата за въвеждане на информация; - Избран е изпълнител за разработване и усъвършенстване на системата и е започнала реализация на проекта; - Създадена е междуведомствена работна група за съгласуване и координация на процеса на изпълнение на ИСУН; - Проведени са анкети на място от изпълнителя с всички УО. |  |  |  |
| Специфична препоръка 2. Мерки за ограничаване на дефицита по текущата сметка и високите темпове на инфлация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Приключване на производствата, образувани по собствена инициатива на КЗК, свързани с евентуални нарушения на ЗЗК на пазарите на няколко основни групи хранителни стоки и на пазара на горива | Изпълненена В процес на изпълнение | Август 2008 г. - решения по производствата за пазарите на храни Март 2009 г. - решение по производството за пазара на горива | КЗК | n.a. | Възпиращ ефект върху стопанските субекти в България от наложени от КЗК санкции, в случай на доказани нарушения на ЗЗК | - Постановени са решения по производствата, свързани с нарушения на ЗЗК на пазарите на няколко основни групи хранителни стоки. Наложени са имуществени санкции на нарушителите; - По производството, свързано с пазара на горива се събират информация и доказателства. През септември и октомври 2008 г. КЗК се самосезира и започна 6 нови производства – срещу Топлофикация София, Топлофикация Перник и Топлофикация Русе, срещу Топлофикация София и фирмите за топлинно счетоводство, както и срещу ВиК София и електроразпределителните дружества от групата ЧЕЗ и ЕВН. | Брой приключили производства | n/a | Приключени 4 производства в сферата на хранително вкусовата промишленост |
| 18. | Наблюдение на конкуренцията на съответните пазари и образуване на производства в случай на съмнения за нарушения на ЗЗК | В процес на изпълнение | Постоянен | КЗК | n.a. | - Ефективно правоприлагане на правилата по конкуренцията; - Възпиращ ефект върху стопанските субекти в България; - Ефективна конкуренция на съответните пазари. | Текущо наблюдение на конкуренцията на съответните пазари и образуване на производства по собствена инициатива на КЗК при наличие на данни за нарушения През септември и октомври 2008 г.КЗК образува 6 нови производства по собствена инициатива – срещу Топлофикация София, Топлофикация Перник и Топлофикация Русе, срещу Топлофикация София и фирите за топлинно счетоводство в София, както и срещу ВиК София и електроразпределителните дружества от групата ЧЕЗ и ЕВН. | Брой образувани производства | n.a. | 5 производства по собствена инициатива от началото на 2008 г. |
| 19. | Поддържане на ниво на консолидираните разходи (без вноската в общия бюджет на ЕС) до 40% от БВП | Реализира се | Средносрочна цел до 2011 г. | МФ | не са необходими | Устойчива фискална позиция и повишаване на дела на продуктивните разходи | Мярката включена в средносрочната бюджетна рамка, както и в проекта на бюджета за 2009 г., | Консолидирани разходи в % от БВП | До 40% | 38.1% (2007 г.) |
| 20. | Прилагане на благоразумна фискална политика, насочена към постигане на по-висок от планирания за тази година бюджетен излишък (около 3.5% от БВП) и придържане към средносрочната цел за бюджетен излишък в размер на 3% от БВП, съгласно многогодишната бюджетна рамка | Реализира се | Средносрочна цел до 2011 г. | МФ | не са необходими | Устойчива фискална позиция; ограничаване на дефицита по текущата сметка | Мярката включена в средносрочната бюджетна рамка, както и в проекта на бюджета за 2009 г., | % от БВП на положителното бюджетно салдо | Минимум 3% | 3.5% (2007 г.) |
| 21. | Придържане към единни данъчни ставки, особено по ДДС, | реализира се | 2010 | МФ | не са необходими | недопускане изкривяване на пазарните сигнали | единна ставка по ДДС; |  |  |  |
| 22. | Засилване ролята на вътрешния одит при контрола върху изпълнението на програмните бюджети и целесъобразното разходване на средствата | Реализира се | 2009 | Мф | n.a. | повишаване качеството и ефективността на публичните финанси | Залагане в годишните планове за вътрешен одит на Звената за вътрешен одит в министерствата извършването на одит за изпълнението на програма | Брой одити | n.a. | n.a. |
| 23. | Въвеждане на процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор (като част от Плана за действие за изпълнение на приетата от Министерския съвет на 20 март 2008 г. Стратегия за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в Република България за 2008 – 2010 г.) | Реализира се | 2009 | МФ | n.a. | повишаване качеството и ефективността на публичните финанси | Изготвяне на стратегия за управление на рисковете в съответните организации |  |  |  |
| 24. | Обвързване финансирането на бюджетните организации за следващ период с постигнатите резултати от предходния период (контрол върху съответствието между планирани и отчетени резултати) |  | 2009 |  |  | повишаване качеството и ефективността на публичните финанси |  |  |  |  |
| 25. | Провеждане на предварително изследване, с участието на АИАП, НСИ, на функционирането на пазарите, съгласно предложената от Европейската комисия методология | планирана | 2009 | АИАП |  | Укрепване на конкуренцията и добре функциониращи пазари на стоки и услуги | проучена методологията, първоначални консултации с НСИ и КЗК | разработен анализ |  |  |
| 26. | Определяне на рискови фирми и пазарни сегменти/сектори на национално и на регионално ниво (напр. дистрибутори, строителни фирми и т.н.), които да са обект на редовно наблюдение и по-чести проверки от страна на НАП, местните данъчни власти, Главна инспекция по труда и другите регулаторни органи (ДКЕВР, КРС) | планирана | 2009 | НАП, ГИТ, ДКЕВР, КРС | в рамките на определения годишен бюджет | Укрепване на конкуренцията и добре функциониращи пазари на стоки и услуги |  | брой проверки; брой наложени санкции |  |  |
| 27. | Стартиране на проекти за доброволно уедряване на земеделските земи | планирано | 2009-2013 | МЗХ | Предстои дискусия за определяне на размера на финансиране по под-мерки от мярка 125 „Инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. | Подобряване на пазарната ориентация на земеделските производители и насърчаване производството на селскостопанска продукция |  |  |  |  |
| 28. | Създаване на организации на земеделските производители | планирано | 2007-2013 | МЗХ | 12.048670 млн. евро | Подобряване на пазарната ориентация на земеделските производители и насърчаване производството на селскостопанска продукция |  | Брой подпомогнати организации на производители | 150 |  |
| 29. | Промени в нормативната уредба, насочени към целесъобразното използване на напоителната инфраструктура в страната | в процес на изпълнение | 2009 | МЗХ | 0.05 млн. евро | Подобряване на ефективността на управление и използване на напоителната инфраструктура | Подготвя се Стратегия за развитие на хидромелиорацията в България и Закон за хидромелиорацията | Нормативни документи. | 2 | 0. |
| 30. | Нормативно обвързване на разрешенията за повишаване на цената на услугите на монополистите с постигнатите от тях резултати (напр. по-висока ефективност, по-ниски загуби при доставката на услугата/разпределението на газ, ток, вода) | В процес на изпълнение | постоянен | ДКЕВР, КРС |  | Укрепване на конкуренцията и добре функциониращи пазари на стоки и услуги | В Наредбите за регулиране на цените и качеството на услугите е предвидено задължително съобразяване с постигането на целеви нива на показателите за качество на услугите. За ВиК операторите целевите годишни нива на качеството на услугите, залегнали в бизнес плановете са съобразно Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите утвърдена от Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). В областта на електроенергетиката, в която услугата се доставя на потребителите само от четири дружества в страната е разработена и утвърдена Методика за гарантиране на непрекъснатост на снабдяването, чрез наблюдение върху регистрираните прекъсвания, съответно тяхната продължителност, чрез изчисляване на индекса на средния брой прекъсвания за системата (SAIF) и индекс на дължителността на прекъсванията за системата (SAID), за които има определени целеви нива до 2013 г. Този подход води до повишаване на икономическата ефективност, съответно до понижаване на разходите на единица електроенергия и подобряване на качеството на услугите. Предвижда се и усъвършенстване на тарифната политика с цел да се стимулира намаляването на електропотреблението. Нормативните актове за регулиране на цените се синхронизират с приетите от Народното събрание изменения в Закона за Енергетиката, Закона за енергийната ефективност и Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници. За стимулиране на по-високата ефективност е предвидено да се усъвършенства и методиката за определяне на фактора Х, чрез който се измерва относителната ефективност и пряко се коригират цените на разпределителните и снабдителните дружества. Наредбите за регулиране на цените, както и съпътстващите ги документи от юрисдикцията на ДКЕВР са насочени към въздействие върху цените с оглед непрекъснатост на доставките, подобряване на техническите и технологичните нива на показателите за качеството на услугите и поддържане на конкуренция на пазара, която е най-добрия регулатор на цените и качеството. |  |  |  |
| 31 | Засилване ролята на неправителствените организации за защита на потребителите чрез: |  |  | МИЕ |  | Подобряване на комуникацията с потребителите с цел повишаване на тяхната информираност относно качествените и стойностни характеристики на предлаганите стоки и услуги |  |  |  |  |
|  | 31.1. Публикуване на информация за НПО, които имат отношение към защитата и информираността на потребителите на страницата на Министерство на икономиката и енергетиката; | планирана | постоянен | МИЕ | n.a. | Популяризиране на потребителските организации сред гражданското общество | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | 31.2 Подпомагане на сдруженията на потребителите чрез провеждане на цикъл от семинари, финансирани от МИЕ, насочени към повишаване информираността на потребителските организации и на техния административен капацитет, както и на дейности, свързани с популяризиране правата на потребителите. | планирана | 2009-2011 | МИЕ | В рамките на бюджета | Повишаване на капацитета на потребителските организации за извършване на дейност за защита на потребителите и повишаване на информираността на потребителите за техните права | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 32 | Засилване ролята на Комисията за защита на потребителите при пазарната ориентация на потребителите | планирана | 2009 | КЗП | бюджет | Подобряване на комуникацията с потребителите с цел повишаване на тяхната информираност относно качествените и стойностни характеристики на предлаганите стоки и услуги | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 33. | Ограничаване растежа на реалните доходи в публичния сектор до растежа на производителността на труда | в процес на изпълнение | постоянен | М Ф, МТСП |  | Дотолкова, доколкото заплатите в публичния сектор изпълняват ролята на ориентир за частния сектор, по този начин ще се избегнат вторични ефекти, водещи до спираловидно покачване на цените и заплатите |  |  |  |  |
| 34 | Провеждане на комуникационна кампания относно необходимостта от ограничаване темпа на нарастване на заплатите | В процес на изпълнение | 2008 | МТСП, МФ, МС |  | Избягване на вторични ефекти, водещи до спираловидно покачване на цените и заплатите |  |  |  |  |
| 35 | Повишаване на енергийната ефективност чрез промени в законодателството, имащи за цел да насърчат въвеждането на енергоспестяващи технологии в производството и бита | в процес на изпълнение | 2008 | МИЕ, АЕЕ | В рамките на бюджета | Повишаване на енергийната ефективност Пълно транспониране на Директива 2006/32/ЕО за крайното енергийно потребление и енергийните услуги, въвеждане на европейските изисквания в областта на енергийната ефективност, въвеждане на енергоспестяващи технологии в бита и производството. | Приет е нов Закон за енергийната ефективност с Решение на Министерския съвет №496 от 01.08.2008 г. Законът е внесен за гласуване в Народното събрание. |  |  |  |
| 36. | Извеждане на енергийната ефективност като приоритет във всички настоящи и бъдещи схеми, насочени към насърчаване на НИРД |  |  | МИЕ, БАН, МОН |  | Повишаване на енергийната ефективност |  |  |  |  |
| 37. | Приемане на Национална експортна стратегия – Визия 2013 | в процес на реализация | Q4 2008 | МИЕ |  | Стимулиране и развитие на експортните отрасли |  |  |  |  |
| 38. | Приемане на ЗИД на Закона за кредитните институции | в процес на реализация | Q1 2009 | БНБ, МФ |  | Подобряване на прозрачността на финансовите институции, осъществяващи небанково кредитиране и други небанкови дейности | Промените предстои да бъдат обсъдени в РГ 28 с участието на Асоциацията на банките в България. ЗИД на ЗКИ въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 2007/44/ЕО по отношение на кредитните институции. ЗИД на Закона за кредитните институции предвижда финансовите институции, извършващи дейности, които не са изключително банкови (като отпускане на заеми със собствени средства, финансов лизинг, факторинг и др.), да преминат на регистрационен режим. В момента те са само на уведомителен режим (в рамките на 14 дни от датата, в която е започнал дейността си като небанкова финансова институция), а броят им достига 400. След като се приемат промените, БНБ трябва да издаде специална наредба, която да определи документите, които се представят за регистрация на Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”. Промените задължават финансовите институции, различни от банките, да отговарят на определени изисквания, за да се регистрират и да осъществяват дейност. Изискванията са за правно-организационната форма, произход на капитала, а за някои дейности и минимален размер, надеждни и компетентни управители и квалифицирани собственици; След като получи данните и документите БНБ ще може да даде или да откаже регистрация. |  |  |  |
| Специфична препоръка 3. Предприемане на нови мерки и бързо прилагане на вече приетите мерки и действия за подобряване на бизнес средата чрез намаляване на бюрократичните пречки при стартирането или прекратяването на определена икономическа дейност (в частност за МСП и нововъзникващите фирми), с което да се подпомогне борбата срещу корупцията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Премахване и облекчаване на административни режими | В процес на изпълнение, съгл. таблица в приложение | Декември 2008 г. | МС и секторните министерства | 0 | Подобряване на бизнес средата и премахване на бюрократични пречки пред бизнеса | От посочените в таблицата-приложение режими, 6 са облекчени (1, от които се прехвърля за саморегулиране от браншова организация), 2 са премахнати, 2 са без промени и 6 са с предстоящо разглеждане до 18.12.2008 г., от които за 5 са изготвени проекти на ЗИД. До края на месец декември 2008 г. се очаква да бъде изготвена актуализация на списъка с режими за отмяна и/или облекчаване, въз основа на постъпили и обсъдени предложения от страна на българския бизнес. | Брой премахнати и облекчени административни режими | 16 | 1 |
| 40. | Изготвяне на списък на административни режими, съвместно с бизнеса, които създават най-голяма административна тежест | планирана | Декември 2008 | дирекция СПУ (МС) |  | Подобряване на бизнес средата и премахване на бюрократични пречки пред бизнеса | До края на месец декември 2008 г. се очаква да бъде изготвен списък с режимите с най-голяма административна тежест. |  |  |  |
| 41. | Разработване на методология за извършване на оценка на въздействието | В процес на изпълнение | краят на февруари 2009 г. | МС | 0.03 млн. евро | Подобряване на качеството на законодателството | Спечелен е проект по ”ОПАК”, до края на октомври предстои подписване на договор с изпълнител за реализация на проекта | Единна методология за оценка на въздействието | 1 | 0 |
| 42. | Извършване на 7 предварителни и 7 последващи оценки на въздействие на нормативни актове | В процес на изпълнение | Юли 2009 г. | МС и секторни министерства | 0.281 млн. евро | Подобряване на качеството на законодателството | Спечелен е проект по ”ОПАК”, до края на октомври предстои подписване на договор с изпълнител за реализация на проекта До края на месец май 2009 г. ще бъдат извършени 7 предварителни оценки на въздействието на нормативни актове. Работата по извършването на 7 последващи оценки на въздействието вече стартира, като се очаква до края на октомври да бъде сключен договор с изпълнители по стартиралите тръжни процедури. До края на март 2009 г. ще се направят оценки на въздействието за нормативни актове, чиито (социално-икономически) ефекти се очакват да са по-високи в лева от (Х – 25) милиона евро. През декември 2008 г. МП ще представи проект на нов Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове пред МС, който ще осигурява различни видове оценки на въздействието по инструменти. НС се очаква да приеме новия закон до края на март 2009 г. | Брой налични 14 оценки на въздействието | 14 | 0 |
| 43. | Изграждане на добри практики в регулирането и създаване на насоки за по-добро регулиране на общинско ниво | В процес на изпълнение | Юни 2010 г. | МС, МДААР, ИПАЕИ, НСОРБ, кметове, общинските съвети, областните управители | 0.06 млн. евро (за 2009 г.) | Облекчаване на бизнес климата в България чрез премахване на ненужните административни бариери на общинско ниво. | До момента 95 общински администрации (36% от всичките 264 общини в страната) незаконно администрират регулаторен режим за регистрация на търговски обект. Този сигнал е внесен при главния прокурор от министъра по европейските въпроси и министъра на държавната администрация и административната реформа. Към настоящият момент 29 общини доброволно са отменили тези режими, очаква се други 40 да ги отменят на доброволен принцип, докато оставащите общини ще ги отменят с решение на съответните регионални административни съдилища. Подготвени са програми, които са заложени за изпълнение в програмния бюджет на Министерския съвет за 2009 г. | 1. Брой извършени стратегически прегледи на регулаторните процеси; 2. Брой на опростените административни процедури и режими във всяка една община. 3. Изготвени насоки за добро регулиране на общинско ниво в България. 4. Брой обучени представители на общинската власт | т. 1. - 50 т. 2. – 70 т. 3. - 1 т.4. - 300 | т. 1 - 0 т. 2 - 0 т. 3 - 0 т. 4. - 0 |
| 44. | Удължаване на срока за консултации със заинтересованите страни на 30 дни | В процес на изпълнение | декември 2008 г. | МС | 0 | Подобрени условия за участие на структурите на гражданското общество при разработване на политики. Подобрено качество на законодателството | Създадена е работна група за подготовка на нов Закон за нормативните актове През декември 2008 г. МП ще представи проект на нов Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове пред МС, който предвижда удължаване на срока за обществени консултации от 15 на 30 дни. НС се очаква да приеме новия закон през първо тримесечие на 2009 г. Всички консултации и коментари ще бъдат публикуване на Централизирания портал за обществени консултации. | Брой дни за провеждане на обществени консултации | 30 | 15 |
| 45. | Публикуване на нормативни актове, свързани с административното регулиране, на Портала за обществени консултации най-малко 30 дни преди внасянето на заседание на Министерския съвет | В процес на изпълнение | Постоянен | МС и секторните министерства | 0 | Подобрена среда за участие на заинтересованите страни при формулиране на политики | Администрациите публикуват на Портала за обществени консултации проектите на нормативни актове, свързани с административното регулиране С подготвяния за одобрение от МС през декември 2008 г. нов ЗНА ще се регламентира и задължителното публикуване на нормативни актове, свързани с административното регулиране на специало създадения Портал за обществени консултации най-малко 30 дни преди предоставяне на нормативния акт за одобрение от МС. | Брой публикувани документи със спазен 30 дневен срок | 90 | 1 |
| 46. | Изготвяне на нов Закон за нормативните актове. В концепцията се разглеждат няколко вида оценка на въздействието на законодателството | Стартирала | Март 2009 г. | МС, МП |  | По-добро регулиране и усъвършенстване на законодателството | С подготвяния за одобрение от МС през декември 2008 г. нов на ЗНА ще се регламентира и извършването на оценка на въздействието при изготвянето на нормативни актове. Очаква се новият закон да бъде приет от НС до края на месец март 2009 г. |  |  |  |
| 47. | Контрол на областните управители за законосъобразност при въвеждане на административни режими в общините | В процес на изпълнение | Постоянен | Областните управители | 0 | Подобрено качество на законодателството | Областните управители осъществяват контрол над общините за недопускане на въвеждането на нови неправомерни режими. | Брой оспорени наредби | 30 | 0 |
| 48. | Разработване на методика за определяне на тарифите за таксите за административните услуги | В процес на изпълнение | Април 2009 | МС | 0.016 млн. евро | Стандартизация на процеса за определяне на тарифи за таксите и обвързване на ценообразуването с реалната стойност на самите услуги. | Подготвен съвместен проект със Световната банка. Заложена програма в Бюджет 2009 | Брой администрации, използващи методиката | Всички администрации | 0 |
| 49. | Правителството ще разгледа възможностите за оказване на административен натиск на местните власти по отношение на режимите на общинско ниво | В процес на изпълнение | Април 2009 | МДААР | 0 | Подобрено качество на законодателството и облекчена бизнес среда | Събрана е информация от областните администрации за режимите на общинско ниво. Предстои анализиране на режимите и изготвяне на пълен списък на неправомерните режими, както и изготвяне на ясен план за тяхната отмяна. Министърът на държавната администрация и административната реформа и министърът по европейските въпроси внесоха при главния прокурор списък на 95те нелегални режими за регистрация на търговски обект с цел тяхното премахване. 29 общини доброволно са отменили тези режими, очаква се други 40 да ги отменят на доброволен принцип, докато оставащите общини ще ги отменят с решение на съответните регионални административни съдилища. | Брой отменени режими | 264 | 0 |
| 50. | Определяне на национална цел за намаляване на административната тежест, в съответствие с целта , определена на Общностно ниво за намаляване на административната тежест с 25% до 2012 г. | В процес на изпълнение | Края на месец декември 2008 г. | МИЕ | 0.1 млн. евро | Намаляване на бюрокрацията, облекчаване на бизнес средата, превръщане на България в по-привлекателно за инвестиции място | На 18 април 2008 г. МИЕ откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне и измерване на административната тежест, произтичаща от задълженията за информиране на бизнеса и предложение за тяхното намаляване”. На 13 август 2008 г. бе сключен договор за нейното изпълнение. Целите са: идентифициране на информационните задължения, произтичащи от 33 закона и подзаконовата нормативна база към тях, които въвеждат единствено национални изисквания, измерване на административните разходи за тях и формулиране на предложения за намаляване на тези административни разходи. До средата на декември 2008 г. ще приключи измерването на административните разходи по обществената поръчка и на тази база до края на годината ще се направи предложение за определяне на национална цел за намаляване на административната тежест, породена от националното законодателство. |  |  |  |
| 51. | Стартиране на Административния регистър | В процес на реализация | декември 2008 г. | МДААР | МДААР 0.08-0.1 млн. евро | Предоставяне на точна и актуална информация относно съществуващите регулаторни режими и административни услуги | Административният регистър е разработен | Стартирал административен регистър |  |  |
| 52. | Повишаване дела на регистрациите и пререгистрациите на търговски дружества, извършвани по електронен път | В процес на изпълнение | 2008 г. | Агенция по вписванията |  | Подобряване и облекчаване на бизнес средата | За усъвършенстване на нормативната уредба беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИД на ЗТР), който влезе в сила на 30 май 2008 година. ЗИД на ЗТР урежда някои въпроси във връзка с чисто техническото улесняване на достъпа до търговския регистър и стимулирането на използването на най-съвременните средства за достъп по електронен път. В новата си редакция чл. 12 от ЗТР изрично предвижда, че за подадени по електронен път заявления размерът на таксите не може да надвишава 75% от съответната такса, предвидена за подаването на заявлението на хартиен носител. В тази връзка са редуцирани държавните такси определени в Тарифата за държавните такси, събрани от Агенция по вписванията, като са предвидени по-ниски такси при подаване на заявления по електронен път, които са в сила от 22 юли 2008 година. Очакван резултат от това изменение е намаляване на броя на заявленията, които се подават на хартиен носител в службите по регистрация, постигане на улеснение и удобство за клиентите и оптимизиране работата на деловодителите. Според последни данни, броят на подадените заявления за регистрация в Търговския регистър достигна 259 057, от които около 5.9% са подадени по Интернет. В общия брой регистрации, около 41% са за регистрация на нови търговски дружества, 48% са пререгистрации, а 11% от регистрациите са свързани с преобразувания на търговски дружества. Таксите могат да се плащат по електронен път. | Дял на регистрациите и пререгистрациите на търговски дружества, извършвани по електронен път | 10% от всички подавани документи до края на 2008 г. | 5.9% |
| 53. | Постигане на законоустановения срок за произнасяне по заявленията за вписване, заличаване и регистрация на търговски дружества от 14 дни съгласно Закона за търговския регистър | Изпълнена | Септември 2008 г. | Агенция по вписванията |  | Намаляване на административното бреме и улеснения за бизнеса | От 01.09.2008 г. вписване, заличаване и регистрация на търговски дружества се извършва в законоустановения срок от 14 дни. Към 15.09.2008г. вписване, заличаване и регистрация на търговски дружества се извършва за 3 работни дни, като тенденцията е до края на септември 2008 г. да се извършват в рамките на 1 работен ден. |  | 1 процедура, 1 такса до 3 дни - запазване на фирма се извършва в момента на подаване на заявление (незабавно); - пререгистрацията е безплатна; - таксата за нови фирми или промяна на обстоятелства е различна според правната форма на фирмата, съгласно тарифа - за подадени по електронен път заявления размерът на таксата е 30% по-ниска от тази за подаване на хартиен носител | 1 процедура, 1 такса до 1 ден |
| 54. | Съгласуване с КЗК на проекти на нормативни актове по отношение на съответствието им с разпоредбите на ЗЗК | В процес на изпълнение | Постоянен | КЗК Ведомства-вносители на съответните актове | n.a. | Съответствие на нормативните актове с правилата на конкуренция | За 2007 г. КЗК е постановила 29 становища. От началото на 2008 г. - 12 становища. | Брой нормативни актове, изпратени за съгласуване | - | - |
| 55. | Създаване на публичен електронен регистър на решенията на КЗК и възможност за електронно подаване на документи в КЗК | В процес на изпълнение | Юли 2009 г. | КЗК | 0.63 млн. евро (общ бюджет) | Намаляване на административното бреме и улеснения за бизнеса | - | - Създаден и функциониращ публичен електронен регистър на решенията на КЗК - Възможност за електронно подаване на документи през Интернет страницата на КЗК | - | - |
| 56. | Приемане на Закон за Българската банка за развитие Със закона е създадена финансова група – Българска банка за развитие, – Национален гаранционен фонд и – Фонд за капиталови инвестиции (венчърс фонд) Основните дейности на Банката за развитие и свързаните с нея структури са: • Пред-експортно кредитиране; • Гаранционна дейност; • Кредитна дейност чрез предоставяне на дългосрочно инвестиционно кредитиране на МСП; • Рисково капиталово финансиране. | Изпълнена | 23.04.2008 г. | МФ | Банката е акционерно дружество. Собственици са държавата с 99.9% и Банка ДСК. Капиталът е от вноски на собствениците и от Фонд Резервен. Привлеченият капитал е от кредитни линии от международни и европейски финансови институции. Емитирана е една емисия облигации. | Подпомагане и насърчаване на малките и средните предприятия: - конкурентноспособност - технологично обновяване - насърчаване на предприемачеството - повишаване на експортния потенциал; | С Решение № 309 от 3 май 2007 г. на Министерския съвет на Република България беше приета „Стратегия за създаване на Банка за развитие чрез преобразуване на „Насърчителна банка” АД, създаване на Национален гаранционен фонд и Фонд капиталови инвестиции.” Устройството и дейността на Банката за развитие се уреждат със Закона за Българската банка за развитие, приет от НС на 23 април 2008 г. в сила от 03 май 2008 г. При изработването на Закона за ББР са взети под внимание разпоредбите на Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия; Регламент (ЕО) № 2006/1083 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999; Директива 2006/48/ЕО на ЕП и на Съвета от 14 юни 2006 година относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (текст от значение за ЕИП); примерите за добра практика, приложени към „Насоките на Европейската комисия за рисково капиталово финансиране при прилагане на регионалната политика от 23 юни 2003г.”, аналогични закони в някои държави членки като :„Законът относно КФВ” на Германия, „Законът за Унгарската банка за развитие”; „Законът за банката на националното стопанство” на Полша; „Законът за Финвера на Финландия”. | Обща сума на: -предекспортното кредитиране; - отпуснатите гаранции; - дългосрочните кредити за МСП; -рисковото финансиране | Индикаторът е производен от дейността на Фонд за капиталови инвестиции ЕАД. Последният е планирано да бъде инкорпориран през 2009г. | 27.604 хил.лв 95.492 хил.лв. 107.300 хил.лв. 0 |
| 57. | Въвеждане на Електронно правителство и интегриране на електронните услуги на администрациите към централния портал на електронното правителство | В процес на изпълнение | 3Q 2010 г. | МДААР | Бюджет 10.6 млн евро | Мярката завършва изграждането на централизираните системи, необходими за реализиране на е-управление и предоставяне на административни услуги по електронен път. В рамките на мярката ще се реализират общо 27 нови е-административни услуги и ще се интегрират общо 27 съществуващи. Паралелно ще се предостави възможност и експертен капацитет за интегриране към системите на съществуващи и новоразработени услуги при готовност от страна на предоставящите администрации | Изградена е основата на системата за е-управление (национален портал, регистри за оперативна съвместимост, ЕСОЕД-единна среда за обмен на е-документи, система за предоставяне на достъп до Европейската нормативна рамка и др. базови компоненти) | Брой услуги | 54 | 5 |
| 58. | Въвеждане на среда, осигуряваща е-разплащания в процеса на предоставяне на административни услуги по електронен път | В процес на изпълнение | 4Q 2008 г. | МДААР | ОПАК 0.76 млн. евро | Чрез въвеждането на средата ще се даде възможност администрациите да предоставят услуги от транзакционно ниво, т.е. напълно завършени услуги. Средата се изгражда като самостоятелен модул, в допълнение на централизираните системи за е-управление (портал, регистри и т.н.) и ще може да се използва от администрации, чиито системи не са достигнали ниво за автоматизирана обработка | Извършен е анализ и разписани правила за интегриране на платежните оператори към средата | Работеща система | 1 | 0 |
| 59. | Въвеждане на системи за управление на качеството в администрациите - – ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 | В процес на изпълнение | Декември 2008 г. | МДААР | ОПАК 2.1 млн. евро | Подобряване на ефективността и качеството на административното обслужване в Република България | В момента системите за качество се въвеждат в предвидените администрации | Брой администрации, в които са въвдени системи за управление на качеството | Въведени системи за управление на качеството в 100 администрации | 0 |
| 60. | Изграждане и внедряване на електронни системи в работата на съдебната система: а) Система за съдебно изпълнение; б) Система за правна помощ | в процес на реализация | а) 2008; б) ноември 2009 | МП | а) n.a.; б) не се предвиждат бюджетни средства - финансирането е в рамките на проект BG-2005/017-353.07.01 по програма ФАР | Подобряване на бизнес средата | а) работи се по проект на система за съдебно изпълнение; б) подписан е договор с изпълнител: Проектът е реализиран в рамките на BG-2005/017-353.07.01 “Поддръжка за по-нататъшното изпълнение на Стратегията за реформа на българската съдебна система”, Компонент I-4. “Доставка на техническо и офис оборудване за правната помощ”. Сключени са 3 (три) договора, а именно: Лот 1 - "Разработка и доставка на софтуер и обучение за нуждите на НБПП" с изпълнител "СИЕЛА СОФТ ЕНД ПЪБЛИШИНГ" АД; На 11.06.2008 г. е подписан Протокол за предварително приемане. Лот 2 - "Доставка на компютърно оборудване за нуждите на НБПП", с изпълнител "КОНТРАКС" ЕАД; На 18.04.2008 г. е подписан Протокол за предварително приемане. Лот 3 - "Доставка на офис оборудване за нуждите на НБПП", с изпълнител Консорциум "АВТОЕНДЖИНИРИНГ & КОБО 90"; На 16.07.2008 г. е подписан Протокол за предварително приемане. В момента тече гаранционния период за поддръжка на компютърното и офис оборудване и разработения софтуер. | er083 Business demography - Death rate |  |  |
| 61. | Създаване на ИКТ регистри по закона за електронното управление | планирана |  | ДАИТС | 0.5 млн. евро годишно | Подобряване на електронните административни услуги към гражданите и бизнеса Регистър на стандартите за информационна сигурност и оперативна съвместимост – в процес на подготовка, предстои възлагане за попълване на съдържанието Поддържане на списък с акредитираните лица за сертифициране на информационните системи на държавната администрация – базата данни в процес на подготовка, предстои възлагане за попълване със съдържание Поддържане на публичен списък на сертифицираните информационни системи на държавната администрация – базата данни в процес на подготовка, предстои възлагане за попълване със съдържание Създаване на консултативен съвет по стандартите към ДАИТС – в процес на създаване Създаване на national govCSIRT към ДАИТС – подготвени изискванията за създаване, разработва се портал с основните услуги, предстои въвеждане в експлоатация |  |  |  |  |
| 62. | Създаване на тестова среда за оперативно съвместяване на GIS-системите на държавна администрация и изпитването й с 4-6 администратори на първични гео-пространствени данни | В процес на реализация | 3Q 2009 | ДАИТС | 1 млн. евро | Подобряване на условията за постигане на открита и прогнозируема държавна администрация Създаване на условия за формиране на комплаксни административни услуги на електронното управление с GIS-компонента за предоставяне на по-бързи и по-качествени услуги на гражданите и бизнеса Създаване на референтен модул за използваните стандарти и тези, които покриват критериите за оперативна съвместимост и информационна сигурност Разработване на обучителни модули за структурите на държавната администрация за планиране на GIS-системи и за използването им за създаване на услуги за гражданите и бизнеса Подготовка на създаването на гео-информационен портал за обмен на данни с ЕС |  |  |  |  |
| Специфична препоръка 4. Повишаване качеството на работната сила и заетостта чрез подобряване ефективността и ефикасността на активните политики на пазара на труда и по-нататъшни реформи в сферата на образованието, насочени към изграждане на умения, отговарящи на търсенето на пазара на труда и намаляване на ранното напускане на училище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Увеличаване на заетостта на по-възрастните работници чрез: | В процес на изпълнение | Q4, 2010 г. | МТСП, АЗ |  | За повишаване на коефициента на заетост за лицата във възрастовата група 55г.-64 г. се прилага интегриран комплекс от действия, идентифициращ отделните подгрупи от тази съвкупност и прилагащ специализирани мерки за тях: - безработни лица в пред-пенсионна възраст - лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж - лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - работещи лица в пред-пенсионна възраст | В изпълнение на НПДЗ 2008 г. се изпълняват редица специализирани мерки и програма за обучение и заетост на лица във възрастовата група 55-64 г., като те участват и в останалите мерки и програми на АЗ. Подготвени са и съответни законодателни промени. | Коефициент на заетост за групата 55-64г. | 2010 г. - 46 % | Q1, 2008 – 44.1 % |
|  | 63.1. Включване на безработни лица в Национална програма “Помощ за пенсиониране”, в мерки по ЗНЗ, в обучение за ключови компетентности и професионална квалификация, проекти по ОП РЧР и др. | В процес на изпълнение | Q4, 2010 г. | МТСП, АЗ | Програма „Помощ за пенсиониране” и мярка от ЗНЗ за безработни жени над 50-годишна възраст и мъже над 55-годишна възраст /чл.55а/ - 2008 г. - 8.974 млн. евро, 2009 г. - 9.787 млн. евро | Повишаване заетостта сред лицата във възрастовата група 55-64 г. | Изпълнение на заложените параметри в НПДЗ 2008 г. | Брой работили лица | 2009 г. - най-малко 8 000 лица | Януари – юни 2008 г. – 6 878 работили. |
|  | 63.2. Разширяване на достъпа на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст до част от услугите, предлагани от Агенцията по заетостта, включително участие в програми | В процес на изпълнение | Q4, 2010 г. | МТСП, АЗ | n.a. | Повишаване предлагането на труд в по-високите възрастови групи, независимо от пенсионния статус на личността. | През м. юли 2008 г. Правителството одобри и внесе за приемане от Народното събрание предложение за промени в ЗНЗ, регламентиращи достъпа на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст до участие в програми, предлагани от Агенцията по заетостта | Коефициент на заетост за групата 55-64г. Брой лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ползвали услугите на АЗ | 2010 г. - 46 % До 2010 г. – около 8 000 лица | Q1, 2008 - 44.1 % |
|  | 63.3. Осигуряване на достъп до част от услугите на Агенцията по заетостта за лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране | В процес на изпълнение | Q4, 2010 г. | МТСП, АЗ | n.a. | По-пълно използване трудовия потенциал на лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране при запазен трудов потенциал. | С промените в ЗНЗ и ППЗНЗ от 2008 г. на лицата придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране се предоставят възможности за включване в мерки за насърчаване на заетостта и обучението на тази група. | Коефициент на заетост за групата 55-64г. | 2010 г. - 46 % | Q1, 2008 - 44.1 % |
|  | 63.4 Прилагане на “бонус” от 5% във формулата при изчисляване на пенсия за всяка година работа след придобиване на право на пенсия, при 1% за останалите години трудов стаж за работещите лица в предпенсионна възраст, при условие че лицето не се пенсионира | планирана | Q4 2008 | МТСП | 0.2 млн.евро | Стимулиране на работещите лица, придобили право на пенсия, да не се възползват от него и да продължат активно да участват в работната сила. | През 2008 г. “бонусът” е в размер на 3% при изчисляване на пенсия за всяка година работа след придобиване на право на пенсия, според НОИ ефекта от неговото прилагане ще бъде 0.42 млн. лв. | Коефициент на заетост за групата 55-64г. | 2010 - 46 % | Q1, 2008 – 44.1% |
| 64. | Активиране на продължително безработни и неактивни лица, чрез: | В процес на изпълнение | постоянен | МТСП, АЗ |  | Повишаването на предлагането на труд ще продължи да бъде основен приоритет на политиката. Ще се прилага комплексен подход, съчетаващ стимулиращи и санкционни мерки. Тяхното прилагане ще допринесе за изпълнение на приоритета от Актуализираната стратегия по заетостта 2008 -2015 г. за предлагане на нов старт на всички безработни лица най-късно до 2015 г. |  | Коефициент на заетост за групата 15-64 г. | 2010 г. – 66.5% | Q1, 2008 - 62.6% |
|  | 64.1. Въвеждане на изготвяне на лични планове за действие до един месец след регистрацията в бюрото по труда за ново-регистрираните безработни лица (досега беше след 1 месец от регистрацията в бюрото по труда) | В процес на изпълнение | постоянен | МТСП, АЗ | Чрез бюджета за издръжка на АЗ (Категория 1 от базата данни за пазара на труда на ЕВРОСТАТ) | По-добро и ранно идентифициране на проблемите и пречките на безработните лица в най-кратък срок след регистрацията в БТ с цел постигане на по-високи равнище на активиране на безработните лица. Неизпълнението на задачите от личния план може да доведе до прекратяване на регистрацията в БТ. | С промените в ППЗНЗ от м. юни 2008 г. е въведено изискване за разработване на личните планове за действие на всички регистрирани безработни лица ДО един месец след регистрацията им в БТ. АЗ ще изготви подготви насоки за обучение на медиаторите и планове за действие за неактивните лица и на тези регистрирани в АЗ до края на октомври. | Коефициент на заетост за групата 15-64 г. | 2010 г. – 66.5% | Q1, 2008 - 62.6% |
|  | 64.2. Разширяване обхвата на дейностите и бенефициентите по Национална програма “Активиране на неактивни лица” | В процес на планиране | Q4, 2009 г. | МТСП, АЗ | 2009 г. – 0.09 млн. евро 2010 г. -0.098 млн. евро | Актуализарне на дейностите по програмата след извършване на анализ на резултатите от дейността през 2008 г. Целта е да се осигури по-висока ефективност и повишаване на броя на активираните лица. | Обучени са 41 безработни лица от ромски произход, които са назначени в 41 ДБТ от м. юли 2008 г. Те ще работят като трудови посредници - ромски медиатори в региони с компактно ромско население. | Коефициент на заетост за групата 15-64 г. Брой новорегистрирани лица в бюрата по труда в резултат от дейността на ромските медиатори | 2010 г. – 66.5% Над 4000 новорегистрирани лица през 2009 г. | Q1, 2008 - 62.6% n.a. |
|  | 64.3. Обучение за ограмотяване на безработни лица по чл. 63 от ЗНЗ | В процес на планиране | Q4, 2009 г. | МТСП, АЗ | 2009 г. – 0.75 млн.- евро | Най-ефективната стъпка към трайно интегриране на пазара на труда на лица с ниско образование и без квалификация е те да бъдат включени в курсове за ограмотяване, като първа крачка към придобиване на квалификацията по търсени професии на ПТ. | С промените в ЗНЗ и ППЗНЗ от 2008 г. са разширени възможностите за включване на безработни лица в ограмотяване. В момента се съгласуват с МОН учебните програми, документите за завършен курс и др. Осигурен е достъп на лицата, завършили успешно курсове за ограмотяване до обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация. | Коефициент на заетост за групата 15-64 г. Брой обучени лица | 2010 г. – 66.5% 2009 - 2100 лица 2010 - 2100 лица | Q1, 2008 - 62.6% n.a. |
|  | 64.4. Намаляване от 18 на 12 месеца на периода, в които безработните лица в трудоспособна възраст имат достъп до социални помощи от 1 юли 2008 г. | в процес на изпълнение | Постоянен | АСП | n.a. | В условията на все по-нарастващо търсене на труд следва да се търсят подходи за увеличаване на стимулите за активно търсене на труд за трудоспособните безработни лица | Народното събрание прие през м. юни 2008 г. промени в Закона за социално подпомагане, с които тази разпоредба влиза от 1 юли. | Коефициент на заетост за групата 15-64 г. | 2010 г. – 66.5% | Q1, 2008 - 62.6% |
| 65. | Развитие на инициативите за даване на “втори шанс” на лица без образование и/или квалификация чрез: | в процес на изпълнение | Q4, 2010 г. | МТСП, АЗ |  | С цел намаляване на пречките за трайно устройване на работа на лицата в най-неравнопоставено положение на пазара на труда значително ще нарасне обхвата, насочеността и разнообразието на инициативите тип “втори шанс”. Тяхното прилагане ще допринесе за изпълнение на приоритета от Актуализираната стратегия по заетостта 2008 -2015 г. за предлагане на нов старт на всички безработни лица най-късно до 2015 г. | На различен етап на разработване са нови инициативи, които ще разширят възможностите. | Равнище на участие в учене през целия живот за възрастовата група 25-64 г. | 2010 - 3.5% | 2007 – 1.3% |
|  | 65.1 Развитие на чиракуването като форма за придобиване на умения в работна среда за нискоквалифицирани лица, под ръководството на наставник; | в процес на изпълнение | Q4, 2010 г. | МТСП, АЗ | 2009 г. – 0.58 млн. евро 2010 г. – 0.635 млн.евро | Намаляване на пречките за трайно устройване на работа на лицата в най-неравнопоставено положение на пазара на труда и повишаване пригодността им за заетост чрез усвояване на умения в реална работна среда под ръководството на наставник | С промените в ЗНЗ и ППЗНЗ от 2008 г. е създадено нова мярка, насърчаваща работодателите да наемат лица с основно и по-ниско образование и без квалификация за обучение на работно място под ръководство на наставник | Брой лица включени в чиракукване | 2009 г. - 400 лица 2010 г. – 400 лица | n.a |
|  | 65.2. Разширяване обхвата на Проект за младежи, напуснали училище; | в процес на подготовка | Q4, 2009 г. | МТСП, АЗ | 2009 г. – 0.09 млн. евро 2010 г. – 0.09 млн. евро | Разширяване на възможностите, които се предоставят на младежи, напуснали училище за придобиване на квалификация по професии, търсени на пазара на труда | Към настоящия момент младежите имат възможност да се включват само в професионално обучение. Ще се финансира и включване в обучение за придобиване на ключови компетентности, чиракуване, стажуване, професионално ориентиране и др. | Брой лица включени в обучение на възрастни, чиракуване и стажуване | 2009 г. - 200 лица 2010 г. – 200 лица | n.a |
|  | 65.3. Осъществяване на Национална програма за ограмотяване и квалификация на роми; | в процес на изпълнение | Q4, 2010 г. | МТСП, АЗ | 0.568 млн. евро | Най-ефективната стъпка към трайно интегриране на пазара на труда на лица с ниско образование и без квалификация е те да бъдат включени в курсове за ограмотяване, като първа крачка към придобиване на квалификацията по търсени професии на пазара на труда | В изпълнение на НПДЗ 2008 г. за периода януари-юни в Програмата са включени 1 167 лица и са изразходвани 330 хил. лв. | Брой лица включени в обучение | 2009 г. - 1000 бройки | Януари-юни. 2008 г. – 1 167 лица |
|  | 65.4. Насочване на безработни лица към частни лицензирани центрове за професионално ориентиране (1 път на две години); | В процес на подготовка | Постоянен | МТСП, АЗ | 2009 – 0.015 млн. евро 2010 – 0.015 млн. евро | Осигуряването на достъп на безработни до качествени услуги по информиране, консултиране и съветване относно избора на професия и кариерно развитие, финансирани със средства за активна политика, е важен фактор за успешната им реализация на пазара на труда, както и за постигане на съответствие между търсене и предлагане на работна сила с определена квалификация. | С промените в ЗНЗ и ППЗНЗ от 2008 г. е регламентирана възможност за финансиране със средства от държавния бюджет на професионалното ориентиране на безработни лица, насочени от АЗ към лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране. Средствата ще се предоставят веднъж на две години за едно безработно лице. | Брой лица, на преминали професионално ориентиране в частни центрове | 2009 г. – 1000 лица 2010 г. – 1000 лица | Понастоящем професионално ориентиране на търсещи работа лица със средства за активна политика се осъществява само от териториалните поделения на АЗ |
|  | 65.5. Обучение на обучаващи - наставници; | В процес на подготовка | 2010 г. | МТСП, АЗ | n.a. | Придобиването и развитието на компетенциите и уменията на наставници на наети за чиракуване за успешно планиране, провеждане и контрол на обучение на работното място от наставниците е от съществено значение за ефективно реализиране на тази насърчителна мярка. | С промените в ЗНЗ от месец март 2008 г е предвидено финансиране на обучение на обучаващи на възрастни, в т.ч. и на наставници. Проект на Програмата „Повишаване на качеството на обучението на възрастни, включена в НПДЗ за 2008 г. е одобрена от НСНЗ и след утвърждаване от министъра на труда и социалната политика ще стартира нейното изпълнение. По програмата е предвидено специализирано обучение на наставници с продължителност от 40 часа по разработена за целта учебна програма. | Обучени наставници | 2009 г. - 100 лица 2010 г. – 100 лица | n.a. |
|  | 65.6. Развитие на пилотния модел валидиране на компетентности, придобити при неформално и самостоятелно учене; | В процес на изпълнение | 2009 г. | МОН, МТСП | По проект на ГОПА. | Улесняване устройването на работа на лица , които нямат държавно признат документ за притежаваната квалификация чрез разработване на модел за оценка и признаване на знания и умения, придобити в резултат на неформално и самостоятелно учене Стимулиране на участието на възрастни в различни форми на учене през целия живот. | В рамките на българо-германски проект през 2008 г. се разработва модел за валидиране на знания и умения, придобити при неформално и самостоятелно учене. Моделът ще се приложи пилотно за три професии в областта на социалните дейности, дървообработването и производството на текстил и облекло. Проектът на модел е в процес на съгласуване със социалните партньори. | Разработен модел за оценка и сертифициране на знания и умения | n.a. | n.a. |
| 66. | Предоставяне на квалификационни услуги и обучение за заети лица по ОП „РЧР” в т.ч.: | В процес на изпълнение | 2011 г. | АЗ | 21.62 млн. евро | Подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастните работници, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономика на знанието | n.a. | Равнище на участие в учене през целия живот за възрастовата група 25-64 г. | 2010 г. – 3.5% | 2007 – 1.3% |
|  | 66.1. Изпълнение на 181 проекта по "Квалификационни услуги и обучения за заети лица" - фаза 1 | В процес на изпълнение | 2010 г. | АЗ | 8.84 млн. евро | n.a. | През първата половина на 2008 г. са сключени 181 договора от одобрени 194 проекта, при подадени 650 проектни предложения. Извършени са авансови плащания по сключените договори в размер на 0.684964 млн. евро. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | 66.2. Възлагане и изпълнение на проекти по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица” - фаза 2, насочени към предоставяне на общо или специфично обучение за професионална квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица; обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден и чужд език; основни знания в природните науки, технологиите и математиката; умения за учене; дигитална компетентност (ИКТ); инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество; обществени и граждански компетентности. | В процес на изпълнение | 2011 г. Проектите ще се оценяват на регулярни интервали и до края на 2008 г. ще се проведат четири оценъчни комисии. Изпълнението на дейностите по отделните проекти ще завърши през 2011 г.) | АЗ | 12.78 млн. евро | n.a. | На 28 май 2008 г. стартира информационна кампания по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица” - фаза 2. Проведени са 17 информационни дни. В рамките на информационните дни са присъствали общо 2673 участника (със 757 участника повече от фаза 1), като 604 от тях са подали проектно предложение и в рамките на фаза 1. Набирането на проектни предложения стартира на 16 юни 2008г. Първата сесия на Оценителната комисия е насрочена за 18 август 2008г. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 67. | Изграждане, със съвместни усилия на МТСП и МОН, на национална система за наблюдение и прогнозиране на търсенето от работодателите на работна сила с определени качествени характеристики | В процес на изпълнение | Q3, 2009 г. | МТСП, МОН | n.a. | Създаване на условия за по-добро срещане на търсенето и предлагането на труд в България чрез проучване, идентифициране и краткосрочно и дългосрочно прогнозиране на потребностите на икономиката от работна сила с определена квалификация | Изготвена е Концепция за структуриране и институционално изграждане на системата за проучване и прогнозиране на потребностите от работна сила с определена квалификация в Р България, получени са и се отразяват бележките и предложенията на всички партьори,. Предстои създаване на работна група с участието на експерти от МТСП, МОН, МИЕ, МЗХ, МРРБ, МФ, НАПОО, НСИ, НАП, представители на национално представените работодателските организации, изследователи от БАН и висшите училища. Работната група ще изготви Система за проучване и прогнозиране на потребностите от работна сила с определена квалификация в Р България. Дейностите на системата ще се финансират от държавния бюджет и други източници. | Коефициент на безработица за възрастовия интервал 15 + | 2010 г. - 5.8% | Равнище на регистрирана безработица по данни на АЗ - 5.97% през м. юни 2008 г. |
| 68. | Одобряване на българска “пътека” за достигане на по-голяма гъвкавост и сигурност (Flexicurity), | планирана | Q1, 2009 г. (за определяне и одобрение на «пътеката») | МТСП | n.a. | Определянето на българската пътека за достигане на гъвкавост ще изпълни решението на пролетния съвет и ще даде насоки за по-добро интегриране на усилията по четирите компонента: трудово законодателство; учене през целия живот; активна политика на пазара на труда; модерни социално-осигурителни системи. | НПДЗ 2008 г. е разработен под мотото “За повече гъвкавост и сигурност на пазара на труда”. Политиките и конкретните програми са включени с оглед постигане на напредък на България по осъществяване на политики по четирите елемента. Предстои създаване на Междуведомствена работна група с участието на социалните партньори за разработване и одобрение на българска “пътека” за достигане на по-голяма гъвкавост и сигурност (Flexicurity). | Разработена и одобрена българска “пътека” | n.a. | n.a. |
| 69. | Намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата | В процес на изпълнение | постоянен | МТСП, АЗ | n.a. | Социалната кохезия е основополагащ принцип на ЕС. Политиката по заетостта на България цели намаляване на регионалните различия в България- а от там и в ЕС. Намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата | В изпълнение на НПДЗ 2008 г. се реализират редица мерки, насочени към намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата. | Степен на разсейване на коефициентите на безработица по региони на планиране | 2010 г. - 2.5% | 3.0% (за първо полугодие на 2008 г. по данни на АЗ) |
|  | 69.1. Приоритетно насочване на по-голям финансов ресурс към общини с равнище на безработица над средното за страната при разпределението на средствата по най-мащабната програма на пазара на труда “От социални помощи към осигуряване на заетост” | В процес на изпълнение | постоянен | МТСП, АЗ | n.a. | Социалната кохезия е основополагащ принцип на ЕС. Политиката по заетостта на България цели намаляване на регионалните различия в България- а от там и в ЕС. Намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата | Създадена е работна група, която обсъжда различни варианти за разпределение на средствата по програмата, като в най-голяма степен се отчитат регионалните различия. Предстои приемане на консенсусно предложение с цел стартиране на кампанията за подготовка на проекти от общините за 2009 г. през м. октомври. | Степен на разсейване на коефициентите на заетост по региони на планиране | 2010 г. - 2.5% | 3.0% (за първо полугодие на 2008 г. по данни на АЗ) |
|  | 69.2. Увеличаване броя и средствата (най-малко 2 млн. лв.) за регионални програми за заетост, ограмотяване и професионално обучение, които се предлагат от регионалните Комисии по заетостта към Областните съвети за развитие за финансиране от държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта през 2009 г. | Планирана | През 2009 г. | МТСП, АЗ | 1 млн. евро | Намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата | В изпълнение на ЗНЗ се стимулиран местните партньори да предлагат и изпълняват проекти, насочени към решаване на специфични регионални проблеми, допринасящи за намаляване на безработицата в общини с висока безработица | Степен на разсейване на коефициентите на безработица по региони на планиране | 2010 г. - 2.5% | 3.0% (за първо полугодие на 2008 г. по данни на АЗ) |
|  | 69.3. Създаване на по-благоприятни възможности за финансиране на проекти по Фаза ІІІ на проект „Насърчаване на заетостта и развитие на човешките ресурси” на показател, отчитащ равнището за общини с по-неблагоприятно равнище на безработица | изпълнено | 2008 г. | АЗ | n.a. | Намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата | Въвеждане в насоките за кандидатстване за проекти по Фаза ІІІ на проект „Насърчаване на заетостта и развитие на човешките ресурси” на показател, отчитащ равнището на безработица в общината/общините, на чиято територия ще се осъществяват проектите с последваща тежест при оценка на предложенията | Степен на разсейване на коефициентите на безработица по региони на планиране | 2010 г. - 2.5% | 3.0% (за първо полугодие на 2008 г. по данни на АЗ) |
|  | 69.4. Въвеждане на изисквания за насочване на повече средства към по-слабо развитите региони при схемите по ОП “РЧР”, които предстоят да бъдат отворени за кандидатстване | планирана | Q4 2010 г. | АЗ | n.a. | Намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата | Въвеждане в насоките за кандидатстване за проекти по ОП “РЧР”на показател, отчитащ равнището на безработица в общината/общините, на чиято територия ще се осъществяват проектите с последваща тежест при оценка на предложенията | Степен на разсейване на коефициентите на безработица по региони на планиране | 2010 г. - 2.5% | 3.0% (за първо полугодие на 2008 г. по данни на АЗ) |
|  | 69.5. Подпомагане на регионалното развитие чрез дейността на мрежата от бизнес центрове, изградени по Проект JOBS | В процес на изпълнение | Q4 2010 г. | МТСП, ПРООН | n.a. | Намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата | Продължава дейността на мрежата от 43 центъра за насърчаване на предприемачеството в рамките на Проект JOBS, изградени в региони, където равнището на безработица е по-високо от средното за страната, но има и добър потенциал за развитие= Центровете допринасят за засилване на местното икономическо развитие при партньорство между общинските власти, бизнеса и гражданското общество. | Степен на разсейване на коефициентите на безработица по региони на планиране | 2010 г. - 2.5% | 3.0% (за първо полугодие на 2008 г. по данни на АЗ) |
|  | 69.6. Продължаване действието на преференции за инвеститорите, навлизащи в региони с по-високо равнище на безработица, като списъкът с общините се актуализира ежегодно (Общините с равнище на безработица над 35% над средното за страната през 2007 г. са 141) | В процес на изпълнение | постоянен | МФ, МИЕ | n.a. | Намаляване на регионалните различия по отношение на инвестиционна активност, икономическото развитие и безработицата | В Закона за насърчаване на инвестициите са регламентирани стимулите за общини с по-високо от средното равнище на безработица, както и при инвестиране във високотехнологични дейности в производството, в областта на компютърните технологии, научноизследователската и развойна дейност, в образованието и хуманното здравеопазване. Важна също така е и финансовата подкрепа за обучение и придобиване на професионална квалификация на персонала в компании, които осигуряват работа на млади специалисти до 29 г. или на стажанти от университети в нови високотехнологични производства и услуги, или когато капиталовложенията се реализират изцяло в икономически изоставащи региони. Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане работодателите ползват намаление на облагаемата печалба със сумите, изразходвани за заплати и осигуровки от работодателя за безработни лица от някои от рисковите групи на пазара на труда (продължително безработни, безработни над 50 годишна възраст и лица с намалена трудоспособност). Със ЗКПО се създават и предпоставки за насърчаване на заетостта и създаване на нови работни места в райони с висока безработица чрез предоставяне на данъчни облекчения за фирми инвестиращи в тези региони. | С Степен на разсейване на коефициентите на безработица по региони на планиране | 2010 г. - 2.5% | 3.0% (за първо полугодие на 2008 г. по данни на АЗ) |
| 70. | Разширяване предоставянето на услуги по заетостта от частни доставчици на услуги | В процес на изпълнение | Q4, 2010 г. | МТСП, АЗ | n.a. | Предоставянето на услуги по заетостта от частни доставчици на услуги е залог за разширяване на техния обхват, обем и качество. | Създадени са предпоставки и се изпълняват редица мерки, чрез които ключови услуги по заетостта се предоставят от частни доставчици на услуги. От частни доставчици на услуги ще се предоставят основно услуги за: обучение, професионално ориентиране, услуги за предприемачество. | Коефициент на безработица за възрастовия интервал 15 + | 2010 г. – 5.8% | Равнище на регистрирана безработица по данни на АЗ - 5.97% през м. юни 2008 г. |
|  | 70.1. Прилагане на законовите разпоредби за възлагане на конкурсен принцип на обучение на възрастни, финансирано със средства за активна политика на пазара на труда | В процес на изпълнение | постоянен | АЗ | 2009 г. - 7.6 млн. евро 2010 г. - 7.6 млн. евро | Разширяване обхвата на предоставяните услуги по заетостта, в това число организиране на професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности, от частни доставчици и подобряване на тяхното качество като основен фактор за повишаване качеството на работната сила. Развитие на услугите в областта на професионалното ориентиране и обучението на възрастни, предоставяни от частни лицензирани центрове | С промените в ЗНЗ и ППЗНЗ от 2008 г. е регламентирана възможност за финансиране със средства от държавния бюджет не само на обучение по професии, но и на обучение за придобиване на ключови компетентности, както и на професионалното ориентиране на безработни лица, насочени от АЗ към лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране. Обучението се провежда от обучаващи институции, избрани по реда на ЗОП и по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.Работна група с участие на социалните партньори разработва проект на методиката за избор на обучаващи институции. | Дял на курсовете за заети и безработни лица, провеждани от частни Центрове за професионално обучение, лицензирани от НАПОО. | над 95% | 90% през 2008 г. |
|  | 70.2. Провеждане на обучение на: - Обучаващи на възрастни; - Наставници на безработни лица с основно и по-ниско образование и без квалификация, наети по насърчителна мярка от ЗНЗ за чиракуване; - Външни експерти, оценяващи качеството на предложенията за обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано от Агенцията по заетостта. | в процес на подготовка | Q4, 2010 г. | АЗ | 2008 г- - 0.065 млн. евро | Създаване на условия за повишаване на качеството на услугите по заетостта, предоставяни от частни доставчици Добрата подготовка на обучаващите на възрастни, в т.ч. усвояването на съвременни методи за преподаване съобразени със спецификата на обучаемите е важен фактор за повишаване качеството и ефективността на предоставяното обучение на възрастни Подобряването на процеса на избор на обучаващи институции, на които е възложено обучение на безработни, финансирано от АЗ, е обвързано с усъвършенстване на процедурата, както и с подготовката на външните оценяващи експерти | С промените в ЗНЗ от месец март 2008 г е предвидено финансиране на обучение на обучаващи на възрастни, в т.ч. на наставници, и на дейностите, свързани с избор на обучаващи институции. Проект на Програмата „Повишаване на качеството на обучението на възрастни, включена в НПДЗ за 2008 г. е одобрена от НСНЗ и след утвърждаване от министъра на труда и социалната политика ще стартира нейното изпълнение. Разработени са учебни програми за обучение на обучаващи на възрастни и на външни оценяващи експерти | Брой обучени лица | За 2009 г. – 450 лица в т.ч. 200 обучаващи на възрастни; 50 наставници; 200 оценяващи експерти | n.a. |
|  | 70.3. Провеждане на професионално ориентиране на безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта, от лицензирани частни центрове за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), финансирано със средства за активна политика на пазара на труда | в процес на подготовка | Q4, 2010 г. | МТСП, АЗ | 2009 г. – 0.015 млн. евро 2010 г. – 0.015 млн. евро | Разширяване обхвата на предоставяните услуги по заетостта от частни доставчици и подобряване на тяхното качество Развитие на услугите в областта на професионалното ориентиране и обучението на възрастни, предоставяни от частни лицензирани центрове | Понастоящем професионално ориентиране на търсещи работа лица (със средства за активна политика) се осъществява само от териториалните поделения на АЗ | Брой безработни лица, с които е проведено професионално ориентиране в ЦИПО | За 2010 г. – 10 000 лица | n.a. |
|  | 70.4. Предоставяне на качествени услуги на стартиращи и разширяващи своята дейност предприемачи чрез широка мрежа от бизнес центрове и инкубатори, обслужващи 60 общини | В процес на изпълнение | Q4, 2010 г. | МТСП и ПРООН | 0.31 млн. евро за 2009 г. | Разширяване обхвата на предоставяните услуги по заетостта от частни доставчици и подобряване на тяхното качество Развитие на услугите по предприемачество, предлагани от мрежата бизнес-центрове, изградени по проект JOBS | Предоставяне на широк обхват от информационни, финансови и офис услуги, както и обучение и развитие на бизнес планове от мрежа от 43 бизнес центъра, създадени като НПО и обединени в Асоциация “Национална мрежа за бизнес развитие”. | Коефициент на безработица за възрастовия интервал 15 + Брой предоставени бизнес услуги; Брой обучени лица; Брой фирми, наематели в бизнес инкубаторите; Създадени работни места от самонаети лица и при ползване на схемата за финансов лизинг; Процент на рисковите лизинги (при просрочие над 30 календарни дни) | 2010 г. – 5.8% За 2009 г. - 41 000, в т.ч. от ромските бизнес-центрове – 2 000; За 2010 г. – 43 000, в т.ч. от ромските бизнес-центрове – 2 200; За 2009 г. - 6 000, в т.ч. от ромските бизнес-центрове – 350; За 2010 г. – 6 500, в т.ч. от ромските бизнес-центрове – 400; За 2009 г. - 95; За 2010 г. – 95; За 2009 г. - 1 400, в т.ч. от ромските бизнес-центрове – 300; За 2010 г. – 1 500, в т.ч. от ромските бизнес-центрове – 320; 2009 г. – 3.5%. 2010 г. – 3.5% | Равнище на регистрирана безработица по данни на АЗ - 5.97% през м. юни 2008 г. Януари- юни 2008 г. – 20 664 Януари- юни 2008 г. – 4723 Януари- юни 2008 г. - 92 Януари- юни 2008 г. - 733 Януари- юни 2008 г. - 3% |
| 71. | Провеждане на специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на труда и неактивните лица в рамките на ОП «РЧР» | В процес на планиране | до края на 2008 г., (Стартиране на процедурите за възлагане на обществена поръчка) до трето тримесечие на 2009 г. (изпълнение) | АЗ, МТСП - изпълнителна агенция по ОП “РЧР” | 0.766 млн. евро | Провеждането на задълбочено изследване на характеристиките на неактивните лица, вкл. тяхното географско разпределение ще даде ценна информация за по-доброто насочване на инициативите по НПДЗ и по ОП “РЧР”. При определяне на последващите интервенции ще се следи за принципа на допълняемост и недопускане на припокриване между инициативите финансирани по ОП “РЧР” и от държавния бюджет. | Провеждането на изследването е утвърдено от Комитет за наблюдение на ОП “РЧР” | Изготвено изследване | n.a. | n.a. |
| 72. | Извършване на преглед на действащите програми и мерки за младежи | В процес на планиране | Четвърто тримесечие на 2008 г. | МТСП |  | С оглед необходимостта от повишаване на дела на младежите, получили т.н. “нов старт”, в изпълнение на препоръките на Пролетния Европейски съвет 2007 г., ще бъде извършен задълбочен преглед на действащите програми, мерки и инициативи. Целта е да се подобри координацията, ефективността и при необходимост да се дефинират нови задачи в тази насока. | Създадена е работна група за разработване на Национален план за действия по заетостта 2009 г., в рамките, на която ще бъде обсъден и приет комплексна от мерки за младежи, които ще се реализира през следващата година. | Коефициент на младежка безработица (15-24 г.) | 2010 г. – 13 % | Q1 2008 – 14.4% |
| 73. | Регламентиране на дейността на агенциите за временна заетост | В процес на изпълнение | Четвърто тримесечие на 2008 г. (приемане на промени в Кодекса на труда) | МТСП, Народно събрание |  | Подобряване на възможностите за заетост на различни групи лица от работата сила чрез създаване на възможности за заетост в по-гъвкави форми | В Народното събрание е внесено предложение на народни представители за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с които се уреждат отношенията между работодател-доставчик, работодател-ползвател и наетото лице. След приемане на тези промени се предвижда в Закона за насърчаване на заетостта да се регламентира регистрационен режим за дейността на работодателите-доставчици на работници и служители. | Заети на непълно работно време от общия брой заети | 2010 г. – 4 % | Q1 2008 – 2.6 % |
| 74. | Разработване на нов Закон за училищното образование | Планирана (в процес на обсъждане) | 2009 | МОН |  | Подобряване на ориентацията на завършващите училище с цел по-добро ориентиране и реализиране на пазара на труда | В новия закон за училищното образование са предвидени няколко нови елемента: 1. нова образователна структура – основно образование се завършва след 7 клас – по-голяма равнопоставеност между учениците в усвояването на общообразователния минимум. Пренасят се добрите национални практики свързани с езиковите гимназии – в 8 клас засилено се изучават езици, ИКТ, компютри, професионално образование. 2. гимназиалният етап се разделя на две части – първата до 10 клас (може да бъде получена диплома за средно образование) и втората (11-12 клас). 3. въвежда се краткосрочно ориентиране на образованието за удовлетворяване на изискванията на пазара на труда – целта е да се наблегне на общообразователната подготовка на всички ученици във всички училища с цел да имат общата подготовка, а после, с краткосрочни курсове, да получат необходимата квалификация за започване на работа. След приемането на закона ще бъде разработен и нов учебен план с нови учебници. |  |  |  |
| 75. | Приемане на Закон за висшето образование | В процес на изпълнение | 2010 | МОН |  |  | В новия Закон за висшето образование се въвеждат промени в модела на финансиране, в модела на управление, независимост и акредитиране на висшите училища. |  |  |  |
| 76. | Приемане на Закон за студентското кредитиране | Изпълнена | юли 2008 г. | МОН |  | Осигуряване на по-голяма финансова подкрепа за младите хора, които повишават образователното си равнище Стимулиране на младите хора да получават по-висока образователна степен и да развиват научния си потенциал | С промените в приетият Закона за студентското кредитиране се увеличават се стипендиите за студенти и докторанти. Приета е специална програма за обновяване и реновиране на студентските общежития (50 млн. лв.) |  |  |  |
| 77. | Разработване на механизъм за училищни и студентски практики | в процес на изпълнение | 2009 г. | МОН | Структурен фонд на ЕС ОП „Развитие на човешките ресурси” 2 млн. евро | Подобряване на практическите умения на учениците и студентите за по-лесна адаптация към потребностите на пазара на труда Изграждане на стабилни партньорства между образователни/ обучителни институции и бизнеса Повишена квалификацията на учители/обучители за работа с модерно производствено оборудване | Сключени договори за изпълнение с 37 професионални гимназии и 25 висши училища | Минимален брой стажуващиученици Минимален брой студенти на стаж Минимален брой учители, обучени за работа с модерно оборудване | 2009 г. – 2000 ученика 2009 г. – 2000 студенти 2009 г. - Не-по-малко от 200 учители и преподаватели | 0 |
| 78. | Въвеждане на нова образователна структура и структура на професионалното обучение, съобразена с Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка /2006-2015/ | планирана (Изпълнението на мярката ще стане след приемането на Закона за училищното образование) | 2009 г. | МОН | държавен бюджет | Целта е професията да се определя в последните няколко класа (след 16 годишна възраст) за да се постигне система по адаптивност към изискванията на пазара на труда. В момента професионалното образование продължава 5-6 години, след реформата ще е само 2-3 години в последните няколко класа. Предвиждат се и краткосрочни модули за придобиване на квалификация за хората, които не искат да продължат обучението си (за 40 професии е започнало разработването на тези модули). | Въвеждането на мярката ще се изпълни след приемането на Закона за училищното образование | Обучени ученици по новата образователна структура | През 2012 г приключва обучението в първия гимназиален етап и започва обучението за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация. През 2012 г. в завършен вид въведена образователна структура в професионалното образование. |  |
| 79. | Стартиране на програми за училища „втори шанс” - допълнителни възможности за ограмотяване и професионално развитие на отпаднали ученици | в процес на изпълнение | 2009-2010 г. | МОН | Държавен бюджет | Придобита професионална квалификация от лица, напуснали училище | Разширяване на държавния план- прием за придобиване на първа степен на професионална квалификация от ученици напуснали училище след VІ-ти, VІІ-ми и VІІІ-ми клас. | Брой ученици придобили първа степен на професионална квалификация | 2009 г. не по-малко от 100 ученика; 2010 г. – не по-малко от 200 ученика | n.a. |
| 80. | Изпълнение на програми за квалификация и преквалификация на педагогически персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80.1. Национална програма „Квалификация” | В процес на изпълнение – дългосрочна квалификация за придобиване на професионална квалификация В процес на изпълнение-краткосрочна квалификация на директори | 2008-2009 г. 2008-2009 г. | МОН МОН, Национален институт за обучение на директори | 2 млн. евро 0.7 млн. евро | 1. Укрепване капацитета на образователните институции за осигуряване на високо качество на образователните услуги 2. Преодоляване на дефицита от висококвалифицирани кадри по чужд език 3. Повишаване компетентностите на директора за преодоляване на дефицита в управленски умения 4. Повишаване управленския капацитет в сферата на средното образование 5. Създаване на условия, мотивиране на учителите и директорите да разширяват и усъвършенстват компетенциите и уменията си и реализиране на устойчиво кариерно развитие | Националната програма „Квалификация” е приета с Решение № 245/ 20.04.2007 г. и актуализирана с Решение № 339/26.05.2008 г. | брой | 1510 | 1510 |
|  | 80.2. Текуща квалификация | В процес на изпълнение (краткосрочна квалификация) |  | МОН |  |  |  | Брой | 26017 | 26017 |
| 81. | Обсъждане и приемане на Стратегия за развитие на висшето образование | в процес на обсъждане | 2010 г. | МОН | n.a. | Развитие на системата на висшето образование съобразно новите условия. Ефект: нов Закон за висшето образование | Промени в действащия Закон за висшето образование. Увеличен е бюджетът на висшите училища. Оптимизация на системата и разширяване на достъпа | Брой студенти за 2007, 2008, 2009 г. |  |  |
| 82. | Модернизация и интегриране на компютърната мрежа на българските училища | В процес на реализация | 2011 | ДАИТС | 4 млн. евро на година | Създаване на условия за обмен на образователно и методическо съдържание между училищата, МОН, РИО и връзка с Европейските образователни ресурси |  | Broadband | 1 Gbs | 10 Mbs |
| 83. | Изготвяне и въвеждане на програма за превенция на отпадането от училище в задължителна училищна възраст - до 15% до 2009 | в процес на реализация | 4Q 2009 | МОН |  |  | Изготвен е проект на „План за действие за намаляване на броя на необхванатите и отпадащите ученици в задължителна училищна възраст 2007-2010”, който се ръководи от основните цели на Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015. Проектът все още не е приет. | sc051 Early school-leavers - total | 2009 г.: 15% | Процент отпаднали от образователната система ученици: 20% (2007 г.) |
| Област, изискваща допълнително внимание 1. Допълнителни мерки за осигуряване на дългосрочната стабилност на публичните финанси, в частност по отношение на потенциалните рискове, свързани с адекватността и устойчивостта на пенсиите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Законово регламентиране на Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система | В процес на изпълнение | декември 2008 г. | МФ, МТСП | 362 млн. евро за 2008 г. | Подобряване финансовата устойчивост на държавната пенсионна система и по-специално на фонд «Пенсии» на Държавното обществено осигуряване Предвижда се създаване на специален резервен фонд, чиито средства са самостоятелно обособена част от централния бюджет. Те ще се управляват и структурират в инвестиционни портфейли, които ще се възлагат за управление на финансови институции. Във фонда ще се акумулират 50% от приходите от приватизация, постъпили в централния бюджет, 25% от излишъка на републиканския бюджет за съответната бюджетна година, приходите от концесии, както и възможност за отчисляване и на други приходи въз основа на закон или акт на Министерския съвет. Натрупаните във фонда средства ще служат само за покриване на недостига от средства в бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, като конкретните размери на тези трансфери ще се определят с годишния Закон за държавния бюджет. С оглед осигуряване на възможност за натрупване на средства е предвидено 10 години да не се правят трансфери към бюджета на държавното обществено осигуряване. | Проектът на Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система е одобрен от МС през юли и внесен за разглеждане от НС. Проектозаконът е приет на първо четене от НС. Предстои разглеждане на второ четене. | Размер на постъпленията във фонда (млн.лв.) | За 2009 г. (МФ) | 708 млн.лв. |
| 85. | Включване на държавата като трети осигурител в пенсионното осигуряване (предвижда се от 1 януари 2009 г. общият размер на осигурителната вноска за фонд «Пенсии» на Държавното обществено осигуряване да се увеличи от 22 на 30%, като държавният бюджет поеме 12% от нея, работникът – 8%, а работодателят – 10%) | Планирана | Декември 2008 г. | МТСП, МФ, НОИ | В процес на планиране в рамките на бюджет 2009 г. | Подобряване на финансовото състояние на Държавното обществено осигуряване от една страна и подобряване на условията за икономически растеж и повишаване на заетостта. Осигуряване на повече средства за бюджета на фонд «Пенсии» на ДОО при намаление на общата осигурителна вноска за работника и работодателя | Мярката е одобрена от правителството и е планирана за следващата бюджетна година. | Размер на недостига на фонд “Пенсии” на ДОО | 1.96 млрд.лв. (план 2008 г.) | 811 млн.лв. (разчет 2009 г.) |
| 86. | Разработване на концептуална рамка за оценка на качеството на публичните финанси и показатели за изпълнение | В начален етап | 4Q 2010 г. | МФ |  | Разработване на конкретни модели за оценка на ефективността в отделните сектори | Идентифицирани основни секторни политики, показатели за изпълнение и обвързване с бюджетните разходи, независимо от източника им на финансиране | Изготвен проект на Концептуална рамка | Наличен към 31.12.2010 г. |  |
| 87. | Приемане на Национална здравна стратегия 2008-2013 г. | в процес на реализация | Декември 2008 г. | МЗ |  |  | Проектът на Национална здравна стратегия (вкл. на програма и план за действие в областта на здравеопазването) е приета на заседание на министерски съвет на 02.10.2008 г. Предстои внасянето й за обсъждане и приемане от НС. | en081 Healthy Life Years at birth - females; en082 Healthy Life Years at birth - males |  |  |
| Област, изискваща особено внимание 2. Осигуряване на необходимите предпоставки за силна конкуренция в мрежовите индустрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Ефективно приложение на Правилата за сътрудничество между КЗК и КРС, чиято цел е да създадат условия за взаимодействие и координация при осъществяване на определените по закон правомощия на двата органа | В процес на изпълнение | Постоянен | КЗК КРС | n.a. | Гарантиране на свободата на конкуренция на пазарите на електронни съобщения. | Приети правила за сътрудничество между КЗК и КРС - Взаимодействие при осъществяване на компетенциите по ЗЕС и ЗЗК по реда и във формите, предвидени в тези правила | Брой случаи в които КЗК/КРС са взаимодействали въз основа на правилата | - | - |
| 89. | Образуване на производства по собствена инициатива на КЗК при съмнения за нарушения на правилата по конкуренция в мрежовите индустрии | В процес на изпълнение | Постоянен | КЗК | n.a. | - Ефективна конкуренция на съответните пазари; - Възпиращ ефект по отношение на евентуалните нарушители на правилата на конкуренция | Текущо наблюдение на конкуренцията на съответните пазари и образуване на производства по собствена инициатива на КЗК при наличие на данни за нарушения През м. август и септември 2008г. КЗК образува 4 нови производства за евентуални нарушения в областта на телекомуникациите, както и 6-те в областта на енергетиката (вж. мярка 18 на Плана за действие). | Брой образувани производства | n.a. | 5 производства по собствена инициатива от началото на 2008 г. |
| Област, изискваща особено внимание 3. Изготвяне на интегрирана политика за обществения сектор в областта на НИРД и иновации, с цел реформиране на публичната система за НИРД, преминаване от публично финансирани НИРД (базирани върху обща стойност за разходи за НИРД към БВП към 2010 г.) към по-конкурентно финансиране, фокусирано върху ключови приоритети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Създаване на система за рейтинг на университетите, с отчитане на приноса им към научноизследователска дейност | В процес на изпълнение (Изготвен е проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове) | 2008-2009 г. | МОН | Структурни фондове | Създаване на рейтингова система за оценяване на висшите училища, базирана на система от индикатори за независима оценка на реалното качество на висшето образование. По този начин висшите училища в България ще имат реална база за сравнение на предоставяните от тях образователни услуги и ще имат възможности за повишаване на качеството на обучение. Това от своя страна ще подобри конкурентоспособността и пригодността за заетост на студентите в тях на националния и европейски пазари на труда. | Кандидатстване на финансиране Предстои разработване на техническо задание |  |  |  |
| 91. | Обсъждане и приемане на Национална стратегия за научни изследвания за 2008-2018 г. | в процес на изпълнение | 2008-2009 г. | МОН | държавен бюджет | Увеличаване на инвестициите за наука от публични и частни източници Въвеждане на приоритетни области за научноизследователска и иновативна дейност Развитие на научния потенциал в България | Разработен е проект на стратегия и е проведен дебат със заинтересованите институции за мерките и целите на Стратегията | Брой мерки Съотношение програмно/институционално финансиране Процент за научни изследвания от БВП | 8 60/40 1 % от БВП до 2013 г. |  |
| 92. | Въвеждане на система за външно оценяване на научните организации | в процес на изпълнение | 2008-2010 г. | МОН | 0.3 млн. евро (бюджет за 2009 г.) | Оценяване на качеството, с оглед ефективността на научните дейности и осигуряване на възможност за участие в научни изследвания от висок клас | Проведена е пилотна оценка и е въведена система от индикатори | Брой оценени институции | 25 | Съгласно пилотната оценка са оценени 60 институции на базата на научната им дейност |
| 93. | Актуализиране на нормативни актове, свързани с дефинирането на понятието „научна организация” и разширяване на възможностите й за осъществяването на публично-частно партньорство | планирана | 2008-2010 г. | МОН | държавен бюджет | Стимулиране и изграждане на ефективни публично-частни партньорства Възможност за развитие на научно-иновативни и високотехнологични комплекси, укрепващи връзката наука-бизнес | Обсъждане със заинтересованите институции | Актуализирана нормативна уредба | 2 | n.a. |
| 94. | Подкрепа на трансфера на знания към предприятията („ваучерна схема”): провеждане на информационна кампания от ИАНМСП; обявяване на конкурс по схемата; набиране на Заявления за участие в конкурсна сесия; класиране на кандидатите; издаване на сертификати на одобрените за финансиране предприятия; подписване на договори; реализация на проектите; извършване на плащане от ИАНМСП към предприятията бенефициенти до размера на субсидията, определени в сертификатите. | в процес на изпълнение | 1Q 2008 - 4Q 2010 г. | МИЕ | МИЕ: 2008 г. - 0.511 млн.евро, 2009 г. – 0.767 млн. евро, 2010 г. – 1.02 млн. евро. национален бюджет | Стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни изследвания и на трансфера на знания към МСП | Схемата е стартирана. Издадени са 79 сертификата. Понастоящем тече изпълнението на проектите. | брой фирми подкрепени с грантове от 5 000 лв. ; брой фирми подкрепени с грантове от 15 000 лв ir061 Venture capital investments - early stage | брой фирми подкрепени с грантове от 5 000 лв. – 2008: 50 фирми; 2009: 75 фирми; 2010: 100 фирми; Ø брой фирми подкрепени с грантове от 15 000 лв - 2008: 50 фирми, 2009: 75 фирми; 2010: 100 фирми | 5000 лв. – 20 броя 15000 лв. – 59 броя |
| 95. | Създаване и развитие на центрове по предприемачество във висшите училища в България с двугодишен период на финансиране за всеки новосъздаден център | В процес на изпълнение | 4Q 2008 | МИЕ | 0.225 млн. евро | Осигурява изпълнението на мярка №10 от Националната иновационна стратегия; повишаване капацитета на ВУЗ в обучение по предприемачество; стимулиране на предприемаческата активност в студентите. | В резултат на проведена процедура са сключени договори с четири висши училища за създаване и развитие на Центрове за насърчаване на предприемачеството – Лесотехнически университет-София; ТУ-София, филиал Пловдив; ТУ-Габрово и ТУ-Варна. През периода са реализирани планираните мерки от утвърдените Стратегически и финансови планове. | er081 Business demography - Birth rate | Брой създадени центрове за насърчаване на предприемачеството - 4 действащи | 4 |
| 96. | Обучение в предприемачески умения и предприемачество в средните професионални училища чрез изграждане на учебни компании | В процес на изпълнение | 4Q 2009 | МИЕ | 0.46 млн. евро | Повишаване нивото на предприемачество, създаване на практически навици по изготвяне на бизнес планове и създаване на собствени фирми | Проведена бе процедура за създаване на нов център по предприемачество в средно професионално училище в Тетевен с три учебни компании. Продължи дейността на Центровете към професионалната гимназия по хранителни технологии и техника-Пловдив и на гимназията по облекло-Русе. | ir092 Youth education attainment level - females; ir093 Youth education attainment level - males | Брой създадени „Учебни компании” - 15 | 11 |
| 97. | Обучение (на регионален принцип) на предприемачи и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за стартиране на бизнес – микро и малки предприятия | В процес на изпълнение | 4Q 2011 | МИЕ | 7 млн. евро | Развитие на устойчив и конкурентоспособен частен сектор чрез предоставянето на целенасочена помощ за стартиране и развитие на микро и малки предприятия | През 2008 г. продължава изпълнението на Проект 100-Създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми, съвместен проект въз основа на Меморандум с ПРООН. През настоящата година безвъзмездната помощ за стартиране на бизнес се осъществява на територията на областите Плевен, Смолян, Ямбол и Пазарджик. Тече I-ви кръг на проекта от бюджета за 2008 г. Междувременно продължава контрола и мониторинга на новосъздадени фирми през миналия период. | em051 Life-long learning - total | За периода 2008 -2011 г.: Брой стартирали микро и малки предприятия: до 210; Брой обучени предприемачи:до 720 | За периода 2004 -2007 г.: Брой стартирали микро и малки предприятия: за – 251; Брой обучени предприемачи -1058 |
| 98. | Подкрепа за стартиращи фирми от студенти и насърчаване на младите хора с постижения в областта на иновациите | В процес на изпълнение | 4Q 2008 | МИЕ | 0.113 млн. евро | Очаквани резултати: Създадени и подкрепени „студентски фирми”; Функциониращ модел на Национален конкурс за подкрепа на стартиращи фирми от студенти и завършили висши училища в България. | През 2008 г. стартира проект за насърчаване на иновационната активност на младите хора – ТЕХНОСТАРТ. Ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ от 20 х.лв. за създаване на технологични фирми от студенти или дипломиращи се през 2008 г. | ir061 Venture capital investments - early stage | брой студентски фирми, подкрепени с грантове от 20 х.лв. – до 7 |  |
| 99. | Създаване на условия за ефективно действащи рискови фондове за научно технологични и иновационни продукти и услуги | планирана | 2009-2011 г. | МОН, МФ, МИЕ | 0.3 млн. евро (бюджет за 2009 г.) | Укрепване на връзката наука – бизнес Устойчиво развитие на иновативни фирмени структури | В процес на проучване | брой приложими схеми | 3 | n.a. |
| 100. | Разработване на нов финансов модел на висшите училища и научните организации, финансирани от държавния бюджет, с оглед концентрация на ресурсите и преодоляване на фрагментацията | в процес на изпълнение | 2010 г. | МОН, МФ | 0.5 млн. евро (бюджет за 2009 г.) | Концентрация на ресурси Подкрепа за качествени научно-изследователски дейности | n.a. | Разработване на схема | 1 | n.a. |
| 101. | Грантова схема за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации (Проектни предложения свързани с Европейската изследователска инфраструктура ще бъдат приоритизирани в процеса на подбор) | Планирана | 2008-2010 г. | МИЕ | 3 млн. евро – национален бюджет , 17 млн. евро – Европейски фонд за регионално развитие | Подобряване на условията за извършване на приложни изследвания и предоставяне на иновативни услуги на предприятията | Комитетът за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” на заседанието си от 18.12.2007 г. взе решение за изпълнение на схема за подкрепа за обновяване на оборудването на български научни организации за приложни цели в сътрудничество между Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” и Фонд „Научни изследвания”. Схемата е в процес на разработване. Схемата се състои от два взаимно допълващи се компонента – доставка на оборудване за приложни изследвания, финансиран от ОП „Конкурентоспособност” и изпълнение на научно-изследователски проекти, разработки и демонстрационни проекти на български научни организации, на база на закупеното оборудването | Брой финансирани проекти за обновяване на оборудването за приложни изследвания в изследователски организации | Финансирани най-малко 5 проекта за обновяване на оборудването за приложни изследвания в изследователски организации |  |
| 102. | Грантова схема за подготовка на техническа документация за изграждане на Технологични паркове | Планирана | 2008-2010 г. | МИЕ | 0.225 млн. евро – национален бюджет, 1.275 млн. евро – Европейски фонд за регионално развитие | Подобряване на про-иновативната среда |  | Брой финансирани проекти | Финансирани 5-7 проекта за подготовка за изграждане на технологични паркове |  |
| 103. | Модернизация и интегриране на Българската изследователско образователна мрежа | В процес на реализация |  | ДАИТС |  | Създаване на условия за достъп на българските образователни и научно-изследователски организации до образователните и изследователските ресурси на ЕС |  | Broadband Quality of Research and Education | OC-192 | STM16 |
| 104. | Изграждане на суперкомпютърен център за научни изследвания | изпълнена | Септември 2008 г. | ДАИТС | 2.5 млн. евро | Създаване на условия за използването за научно-изследователски цели Развитие на научно-изследователския потенциал за създаване на приложни продукти с цел внедряването им от бизнеса |  |  |  |  |
| 105. | Финансиране на инвестиции в научна и развойна дейност чрез грантови схеми по линия на ФНИ | в процес на реализация | 4Q 2010 | МОН | 7.5 млн. евро (2007 г.) 30 млн. евро (2008 г.) | Прилагането на мярката ще има ефект върху развитието на човешкия потенциал, както и за укрепване на иновативния капацитетна. Всички схеми на Фонд "Научни изследвания" са отворени за участие и на фирмени структури при прилагането на по-специфични критерии за тях. Ще бъде повторен и пилотния конкурс имащ за цел укрепване на връзката наука - бизнес за млади учени, подготвящи докторантски труд във фирмени структури. | За 2008 г. са предвидени 2 конкурсни сесии. Първата конкурсна сесия, стартира на 25.04.08 г., включва 6 схеми за развитие на научната инфраструктура, за подкрепа на центрове за компетентност, стимулиране на научни изследвания в приоритетни области, във ВУ, в рамките на двустранно сътрудничество и при участие в проекти по 7 РП. Втората сесия – средата на м.май 2008 г., ще включва 8 схеми за развитие на човешкия потенциал/кариерното развитие на учените, както и схема за съ-финансиране на одобрени проекти по 7 Рамкова програма. |  |  |  |
| 106. | Финансиране на научни и приложни изследвания за фирми-производители чрез грантови схеми по линия на Национален иновационен фонд | в процес на реализация | 4Q 2011 | МИЕ | 48.3 млн. евро (2008-2011 г.) | Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез стимулиране на пазарно-ориентирани научно-приложни изследвания | Стартира V-та конкурсна сесия по НИФ, който се администрира от ИАНМСП. Подадени са 115 предложения и понастоящем тече тяхната оценка. Извършен е физически мониторинг на приключващите проекти по предходни сесии. Съгласно утвърдените правила, след проведения технически мониторинг е извършен финансов мониторинг на текущи и приключващи проекти. Проведено е обучение на бенефициентите от I-IV сесии. | ir021 Gross domestic expenditure on R&D (GERD) | Брой сключени договора (V сесия) - 50 |  |
| 107. | Подкрепа за (8-12) вече съществуващи или нововъзникващи клъстери чрез инвестиции, консултантски услуги и обучения | В процес на реализация | 1Q 2010 | МИЕ | 0.2502 млн. евро |  |  | ir024 Gross domestic expenditure on R&D (GERD) by source of funds - abroad | Брой подкрепени клъстери - 10 | Брой подкрепени клъстери - 2 |
| Област, изискваща особено внимание 4. Мерки срещу скритата заетост чрез засилване на институционалния капацитет за провеждане на проверки и осигуряване изпълнението на законите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Промени в трудовото законодателство с цел по-добра координация на инспектирането на труда и разширяване на правомощията на контролните органи | в процес на изпълнение | 4Q2008 | НС | n.a. | Чрез прилагането на мярката се цели да се разширят правомощията на ИА „ГИТ” за повишаване ефективността на упражнявания контрол. | На 25.07.2008 г. Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и Проект на Закон за инспектиране по труда са преминали първо гласуване в Комисията по труда и социалната политика към НС. Част от предлаганите промени са насочени към въвеждане на 10 пъти по-големи глоби за фирмите, нарушаващи трудовото законодателство. Важно също е очакваното разширяване на правомощията на трудовите инспектори. Работодателите, които попречат на проверка на инспектор, са заплашени с глоба до 20 хил. лв. Според предлаганите промени за всеки работник, който няма трудов договор, собственикът на фирмата ще бъде глобен с 15 хил. лв. Промените предвиждат още работниците да подписват декларации, че не им се плаща “под масата”. Контролните органи ще имат право да спират дейността на предприятието или на отделни обекти: - при установяване на нарушения, свързани със заплащането на недекларирани суми от трудова дейност; - когато работодателят не е заплатил постановените суми от влезли в сила наказателни постановления или решения на съда за наказание с глоба или имуществена санкция. | Изготвен и приет закон | n.a. | n.a. |
| 109. | Подобряване на институционалния капацитет на ИА “ГИТ чрез обучение на инспекторите по труда по теми съобразно спецификата на контролната дейност. (НОВА МЯРКА) | Планирана | 4Q2008 | ИА “ГИТ” | n.a. | Укрепване на административния капацитет на ИА “ГИТ” за изпълнение на функциите на контролен орган по отношение на спазване на трудовото законодателство борбата и незаконосъобразното наемане на работа по трудов договор. | Предоставено обучение на служителите от ИА “ГИТ” за придобиване на нови знания и умения от инспекторите по труда във връзка с контролно-санкционната дейност | Брой обучени служители | 2008 г. общо 540 служители | 1-6.2008 г. – 230 служители |
| 110. | Подобряване на административния капацитет на АСП (НОВА МЯРКА) | Планирана | 2010 | АСП |  | Обучението на персонала на Агенцията за социално подпомагане и внедряването на информационна система ще допринесе за подобряване на капацитета за изпълнение на политиките, вкл. по отношение на функциите като междинно тяло по ОП “РЧР“ |  |  |  |  |
|  | 110.1. Обучение на персонала на Агенцията за социално подпомагане | Планирана | 2010 | АСП | 0.818 млн. евро (ЕС) | Укрепване на административния капацитет на АСП за изпълнение на функциите на Междинно звено по ОП „РЧР” Укрепване на капацитета на АСП чрез обучения на експерти в областта на закрилата на детето и експерти от Инспектората на агенцията” | Подготвят се обучението на първата група, определени са служителите, които ще бъдат включени. | Брой обучени служители | 2008 г. - 46 служители; До 2010 г. - 456 служители | n.а. |
|  | 110.2. Разработване и внедряване на информационна система за социално подпомагане и закрила на детето | планирана | 2010 | АСП | 8.5 млн. евро | Подобряване качеството на обслужването на клиенти и оптимизиране дейността на АСП чрез доработка и внедряване на „Интегрирана информационна система за управление” с два модула: модул – „Социално подпомагане” и модул - „Закрила на детето” | n.а. | Внедрена информационна система | n.а. | n.а. |
| Област, изискваща особено внимание 5. Завършване на стратегията за учене през целия живот и повишаване на участието в нея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Приемане от МС на Стратегия за учене през целия живот и ежегодни планове за нейното изпълнение | В процес на изпълнение | октомври 2008 г. | МОН | МОН | Подобряване на качествата на работната сила чрез стимулиране на работодатели и работници да инвестират в придобиването на нови знания, съответстващи на новите изисквания, през целия професионален живот. | Пакетът е подготвен за внасяне в МС. |  |  |  |
| Други мерки, свързани с приоритета за изграждане на инфраструктура, вкл. в областта на ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Приемане на Национална програма за развитие на информационните технологии в България | Планирана (В процес на дискусия) | 3Q 2011 | ДАИТС | 250.0 млн. евро |  |  | I2010 CPI | Изравняване с водещите страни в ЕС | Достигане на средните показатели за ЕС |
| 113. | Приемане на Национална програма за развитие на широколентовия достъп в България | Планирана (В процес на дискусия) | 3Q 2011 | ДАИТС |  |  |  | I2010 CPI | Изравняване с водещите страни в ЕС | Достигане на средните показатели за ЕС в следните области на BPI: 1. Broadband rural coverage 2. Broadband competition 3. BB price 4. Quality |
| 114. | Разширяване на Националната мрежа от телецентрове за обществен достъп до информационни услуги по населени места | в процес на реализация | 4Q 2009 | ДАИТС |  | Създаване на критична маса сред гражданите за потребление на услугите на информационното общество Създаване на достъп до тези услуги от граждани в неравностойно социално-икономическо положение |  | ir071 ICT expenditure - IT | Създадени телецентрове, бр.: 264 общини | Създадени телецентрове, бр.: 160 общини |
| 115. | Приемане на Национална програма за ускорено развитие на информационното общество в България (2008-2010 г.). | Изпълнена | Октомври 2008 | ДАИТС |  | Интензивно развитие и оптимизиране на Националната информационно-комуникационна инфраструктура; реализиране на оперативната съвместимост на информационните системи в държавната администрация; разширяване на технологичните възможности на гражданите и бизнеса за достъп до информационни ресурси и за участието в процесите на електронно управление; разработване и осигуряване на различни канали за предоставяне на електронни услуги; осигуряване на висока степен на доверие във функционирането на информационните системи чрез постигане на високо ниво на информационна сигурност. В резултат на изпълнението на документа ще се постигне и увеличаване на общия обем на полезна информация на български език в Интернет, осигуряване на разнообразни обществени електронни услуги, на достъп до всички портали и уеб-сайтове за хора с увреждания, както и възможности за чуждоезиков превод. Достигане на средните европейски нива при използване на ИКТ във всички отрасли на икономиката, насърчаване създаването и разпространението на електронно съдържание като основа за работа, изграждане на благоприятна среда за развитие на електронната търговия. Изграждане на съвременна, сигурна и широкодостъпна публична информационна и комуникационна инфраструктура; разпространението на модерни информационни и комуникационни технологии, съдържание и услуги; формиране на високообразована работна сила; повишаване на технологичната конкурентоспособност на българската икономика и използване на информационни и комуникационни технологии за подобряване качеството на живот на българските граждани. | Програмата е одобрена от Министерски съвет на 02.10.2008 г. |  |  |  |