План за действие за 2010 г.

с мерките, произтичащи от членството на

Република България в Европейския съюз

РАБОТНА ГРУПА 1 „СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ”	4

Работна група 2 “Свободно движение на хора”	10

РАБОТНА ГРУПА 3 “ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ И СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ”	13

Работна група 4 „Дружествено право”	16

Работна група 5 “Конкуренция”	16

Работна група 7 „Земеделие”	18

Работна група  8 „Рибарство”	31

РАБОТНА ГРУПА 9 „ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА”	37

Работна група 10 “Данъчна политика”	49

Работна група 11 „Икономически и паричен съюз”	51

Работна група 13 „Социална политика и заетост”	52

Работна група  14 „Енергетика”	56

Работна група 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания”	59

Работна група  17 „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”	63

Работна група  18 „Политика в областта на културата и аудиовизията, закрилата на интелектуалната и индустриална собственост”	64

Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”	64

Работна група  20 „ОКОЛНА СРЕДА”	72

Работна група 21 “Защита на потребителите”	79

Работна група 22 “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”	80

Работна група 23 „Правосъдие и вътрешни работи”	85

Работна група 24 „Митнически съюз”	91

Работна група 28 “Финансови и бюджетни въпроси”	93

Работна група 31 „Лисабонска стратегия”	95

Заседания на Съвета на Европейския съюз	96

# РАБОТНА ГРУПА 1 „СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ”

## 1. Правни мерки

### 1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за движението по пътищата | МТИТС ИА „АА” | 1 9 |  |  |  | 23.12.2009 |  | 19.01.2011 | 32007R0715 32009R0078 32009R0079 32009R0595 32009R0661 32006L0126 | Въвеждат се санкции за нарушения на посочените регламенти. С мярката в националното законодателство ще се въведат също и изисквания на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства. |  | Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет на 23.12.2009 г. Предстои внасяне в Народното събрание. Законопроектът е свързан и с Директива 2007/46/ЕО, чийто срок за въвеждане беше 28.04.2009 г., но по Директивата вече са нотифицирани други изпълнителни мерки с пълно съответствие. |
| - ЗИД на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация | МИЕТ ИА „БСА” | 1 |  |  |  | 06.01.2010 | 30.04.2010 | 01.01.2010 | 32008R0765 | Законът следва да осигури ефективното прилагане на разпоредбите на Регламент 765/2008 в частта относно акредитацията. |  |  |
| - Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия | МВР МИЕТ | 1 |  |  |  | 06.01.2010 | 22.03.2010 | 28.07.2010 | 32008L0051 31991L0477 31993L0015 32008L0043 32007L0023 | Законът запазва нивото на хармонизация, като следва да систематизира и опрости действащото законодателство и да създаде подходяща правна рамка за транспониране на Директива 2008/51/ЕО (изменяща Директива 91/477/ЕИО) |  |  |
| - ЗИД на Закона за обществените поръчки | МИЕТ АОП | 1 |  |  |  | 27.01.2010 | 31.03.2010 | 20.12.2009 | 32007L0066 | Законът следва да въведе разпоредбите на Директива 2007/66/ЕО |  |  |
| - Закон, който ще замени Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба | МИЕТ | 1 | 01.02.2010 – 15.10.2010 | 15.10.2010 | 15.11.2010 | 24.11.2010 | 15.05.2011 | 30.06.2011 | 32009L0043 | Законът следва да въведе разпоредбите на Директива 2009/43/ЕО |  |  |

### 1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките | Чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите | МИЕТ ДАМТН | 1 | 01.09.2009 – 30.12.2009 | 08.01.2010 | 17.02.2010 | 24.02.2010 | 01.04.2010 | 32008L0112 | С изменението ще се транспонира чл. 2 на Директива 2008/112/ЕО. Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2008/112/ЕО, е 01.04.2010 г. Те следва да се прилагат от 01.06.2010 г. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните | Чл. 10, ал. 3 от Закона за храните | МЗ | 1 | 11.01.2010 – 01.02.2010 | 22.02.2010 | 22.03.2010 | 31.03.2010 |  | 32009R0041 32009R0415 | Изменението в наредбата цели осигуряване прякото прилагане на разпоредбите на посочените регламенти. |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредбата за реда - и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси | Чл. 5, ал.2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати | МЗ | 1 | 04.01.2010 – 01.03.2010 | 01.03.2010 | 22.03.2010 | 31.03.2010 |  | 32008R1272 | Регламент 1272/2008 изменя Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, които са въведени с Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати. С цел допълване и систематизиране на разпоредбите тази наредба ще бъде заменена от нова Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси. |  |  |
| - ПМС за изменение на Наредбата за изискванията към напитките от плодове | Чл. 4 от Закона за храните | МЗ | 1 | 11.01.2010 – 05.03.2010 | 01.04.2010 | 05.05.2010 | 12.05.2010 | 01.01.2011 | 32009L0106 | С това ПМС ще се транспонира Директива 2009/106/ЕО. Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи тази директиви, е 01.01.2011 г. |  |  |
| - ПМС за изменение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване | Чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите | МИЕТ ДАМТН | 1 | 15.03.2010 – 09.04.2010 | 14.04.2010 | 14.05.2010 | 19.05.2010 | 01.12.2010 | 32009L0137 | С това ПМС ще се транспонира Директива 2009/137/ЕО. Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/137/ЕО, е 01.12.2010 г. Те следва да се прилагат от 01.06.2011 г. |  |  |
| - ПМС за изменение на Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти | Чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите | МИЕТ КЗП | 1 | 04.01.2010 – 15.04.2010 | 01.05.2010 | 31.05.2010 | 09.06.2010 | 15.09.2010 15.09.2010 | 32009L0121 32009L0122 | С това ПМС ще се транспонират директиви 2009/121/ЕО и 2009/122/ЕО. Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи тези директиви, е 15.09.2010 г. |  |  |
| - ПМС за изменение на Наредбата за изискванията храните със специално предназначение | Чл. 4 от Закона за храните | МЗ | 1 | 12.04.2010 – 14.05.2010 | 28.05.2010 | 28.06.2010 | 07.07.2010 |  | 32009R0953 | Изменението в наредбата цели осигуряване прякото прилагане на разпоредбите на посочения регламент. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините | Чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите | МИЕТ ДАМТН | 1 | 04.01.2010 – 30.06.2010 | 01.10.2010 | 01.11.2010 | 10.11.2010 | 15.06.2011 | 32009L0127 | С това ПМС ще се транспонира Директива 2009/127/ЕО. Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/127/ЕО, е 15.06.2011 г. Те следва да се прилагат от 15.12.2011 г. |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките | Чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите | МИЕТ ДАМТН | 1 | 10.05.2010 – 10.10.2010 | 25.10.2010 | 24.11.2010 | 01.12.2010 | 20.01.2011 | 32009L0048 | С това ПМС ще се транспонира Директива 2009/48/ЕО. Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/48/ЕО, е 20.01.2011 г. Те следва да се прилагат от 20.07.2011 г. |  |  |

### 1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 133 от 06.10.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | ИА “АА” - МТИТС МИЕТ | 1 | 04.01.2010 – 10.01.2010 | 10.01.2010 | 15.01.2010 | 03.02.2010 | 32009L0001 | С тази наредба ще се транспонира Директива 2009/1/ЕО. Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/1/ЕО, е 03.02.2010 г. Те следва да се прилагат от 04.02.2010 г. |  |  |
| - Наредба за отмяна на Наредба № 131 от 31.03.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните им повърхности за защита при удар на пешеходците и на другите участници в движението по пътищата и на Наредба № 132 от 02.08.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства с монтирани предни защитни устройства и за одобряване типа на предни защитни устройства | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | ИА “АА” - МТИТС МИЕТ | 1 | 04.01.2010 – 15.01.2010 | 30.01.2010 | 01.02.2010 |  | 32009R0078 | С отменянето на двете наредби ще се постигне съответствие с разпоредбите на чл. 15 и чл. 16 от Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14.01.2009 г. относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагани в храни | Чл. 6, ал. 2, т. 2 от Закона за храните | МЗ | 1 | 04.01.2010 – 22.01.2010 | 27.01.2010 | 12.02.2010 | 13.02.2010 | 32009L0010 | С тази наредба ще се транспонира Директива 2009/10/ЕО. Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/10/ЕО, е 13.02.2010 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните | Чл. 6, ал. 2, т. 2 от Закона за храните | МЗ | 1 | 04.01.2010 – 22.01.2010 | 27.01.2010 | 12.02.2010 | 12.10.2010 | 32009L0163 | С тази наредба ще се транспонира Директива 2009/163/ЕС. Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/163/ЕС, е 12.01.2010 г. и от тази дата на пазара могат да се пускат продукти, отговарящи на изискванията на Директивата. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 28.06.2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните | Чл. 6 ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за храните | МЗ | 1 | 18.01.2010 – 08.02.2010 | 22.02.2010 | 15.03.2010 |  | 32009D0163 | Изменението в наредбата цели осигуряване прякото прилагане на разпоредбите на посоченото решение. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 15.06.2007 г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти | Чл. 42 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина | МЗ ИАЛ | 1 | 04.01.2010 – 20.02.2010 | 25.02.2010 | 15.03.2010 | 05.04.2010 | 32009L0120 | С тази наредба ще се транспонира Директива 2009/120/ЕО. Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/120/ЕО, е 05.04.2010 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 130 от 18.08.2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТИТС ИА “АА” МИЕТ | 1 | 04.01.2010 – 30.03.2010 | 30.03.2010 | 10.04.2010 | 30.04.2010 | 32009L0108 | С тази наредба ще се транспонира Директива 2009/108/ЕО. Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/108/ЕО е 30.04.2010 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 28.12.2004 г. за изискванията към хранителните добавки | Чл. 6а, ал. 2 от Закона за храните. | МЗ | 1 | 01.02.2010 – 01.03.2010 | 15.03.2010 | 12.04.2010 |  | 32009R1170 | Изменението в наредбата цели осигуряване прякото прилагане на разпоредбите на посочения регламент. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни | Чл. 8 от Закона за храните | МЗ МОСВ | 1 | 12.01.2010 – 31.03.2010 | 30.04.2010 | 01.06.2010 |  | 32009R0975 | Изменението в наредбата цели осигуряване прякото прилагане на разпоредбите на посочения регламент. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти | Чл. 49, ал. 2 от Закона за здравето | МЗ | 1 | 01.04.2010 – 01.06.2010 | 01.06.2010 | 15.07.2010 | 15.08.2010 | 32009L0164 | С тази наредба ще се транспонира Директива 2009/164/ЕС. Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/164/ЕС, е 15.08.2010 г. Те следва да се прилагат от 15.02.2011 г. |  |  |

## 2. Други мерки  (преходни мерки от договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разглеждане и приемане на годишните национални секторни програми за надзор на пазара от Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки (ПМС 180/2005) и нотификация на програмите пред ЕК | МИЕТ КЗП | 1 | 04.01.2010 – 28.01.2010 | 12.02.2010 | В чл. 18, параграф 5 от Регламент 765/2008 е определено изискване към органите по надзор на пазара да разработят, прилагат и периодично да актуализират програмите си за надзор на пазара. Тези програми трябва да се комуникират в другите ДЧ и ЕК и част от информацията, включена в тях, да е публично достъпна. Срокът за предоставяне на информацията е 1-ви януари на съответната година. Форматът за предоставяне на информацията беше определен от ЕК в края на м. декември 2009 г. През м. март е предвидено разглеждане на изпратената от държавите-членки информация в работна група към ЕК. |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на доклад относно всички аналитични резултати от официалния контрол на пратки с храни. Този доклад се предоставя на всеки три месеца (януари, април, юли и октомври) | МЗ МИЕТ | 1 | 01.01.2010 – 30.01.2010 (доклад за четвърто тримесечие на 2009 г.) 01.04.2010 – 30.04.2010 (доклад за първо тримесечие на 2010 г.) 01.07.2010 – 30.07.2010 (доклад за второ тримесечие на 2010 г.) 01.10.2010 – 30.10.2010 (доклад за трето тримесечие на 2010 г.) | 31.01.2010 (за 1-ви доклад) 30.04.2010 (за 2-ри доклад) 31.07.2010 (за 3-ти доклад) 31.10.2010 (за 4-ти доклад) | Регламент 1152/2009 (член 7, параграф 9) |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на информация по чл. 13 на Регламент 273/2004 и чл. 32 на Регламент 111/2005 | МИЕТ | 1 | 05.01.2010 – 20.05.2010 | 30.05.2010 | Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите информацията по чл. 13 от Регламент 273/2004 и чл. 32 на Регламент 111/2005 се събира и предоставя от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на резултати относно нивото на нитрати в зеленчуците, по-специално на зелени листни зеленчуци | МЗ МИЕТ | 1 | 01.05.2010 – 25.06.2010 | 30.06.2010 | Регламент 1881/2006 (член 9, параграф 1) |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на резултати относно максимално допустимите количества на охратоксин А, деоксиниваленол, зеараленон , фумонизин В1и В2, Т-2 и НТ-2 токсин | МЗ МИЕТ | 1 | 01.05.2010 – 25.06.2010 | 01.07.2010 | Регламент 1881/2006 (член 9, параграф 2) |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на статистически доклади за 2007 г. в съответствие с чл. 75 на Директива 2004/18/ЕО и чл. 67 на Директива 2004/17/ЕО | АОП Д-я „ИСП” в МС | 1 | 03.01.2010 – 30.09.2010 | 31.10.2010 | В чл. 19, ал. 2, т. 19 на ЗОП е определена функция на изпълнителния директор на АОП за изпращане на Европейската комисия на ежегодни статистически отчети. Съгласно разпоредбите на двете Директиви този срок е 31 октомври 2010 година. |  |  |

# Работна група 2 “Свободно движение на хора”

1. Правни мерки

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотифи-кация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Указания (заповед) на министъра на труда и социалната политика относно ползването на структурирани електронни документи и Е-формуляри след 01.05.2010 г. | Регламенти 883/04 и 987/09 | МТСП | 2 | 01.3.2010 – 12.04.2010 | 12.04.2010 | 30.04.2010 |  | 32004R883 32009R 987 | Решение на Административната комисия по координация на социалната сигурност относно преходния период за въвеждане на електронен обмен и документите, които се ползват в този период |  |  |

2. Други мерки   (преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Координиране и контрол за провеждане на тестовата фаза на електронния обмен през 2010 г. | МТСП | 2 | 01.01.2010 – 20.12.2010 | До 2011 – съобразно графика от ЕК | 32004R0883 32009R0987 | Регламент 987/2009 въвежда преходен период от 2 години за въвеждане на пълен електронен обмен, в който период ДЧ трябва да се подготвят за него. България е една от 6-те държави, участващи в тестовата фаза на електронния обмен. |  |  |
| - Координиране запознаването с и стартиране прилагането на новите структурирани електронни документи и преносими документи от всички български институции, участващи в регламента (МТСП, МЗ, НАП, НОИ, НЗОК, АСП) | МТСП | 2 | 01.01.2010 – 20.12.2010 | До 2012 вкл. – съобразно графика от ЕК | 32004R0883 32009R0987 | Регламент 987/2009 въвежда преходен период от 2 години за въвеждане на пълен електронен обмен, в който период ДЧ трябва да се подготвят за него. България е една от 6-те държави, участващи в тестовата фаза на електронния обмен. |  |  |
| - Изпълнение на ангажиментите на България във връзка с мрежата „Европейски служби по заетост” (EURES) по Грантово споразумение VS/2009/0236 (2009-2010 г.) и Грантово споразумение за периода 2010-2013 г. | МТСП, АЗ | 2 | 01.01.2010 – 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31968R1612 31993D0569 | Обществените служби за заетост на държавите-членки на ЕС и страните по споразумението за ЕИП и Швейцария са членове на мрежата „Европейски служби по заетостта”. Мярката е свързана с ангажимента на България по линия на EURES да стимулира географската и професионалната мобилност в рамките на ЕС/ЕИП като част от ангажиментите на държавите-членки по Лисабонската стратегия за растеж и заетост. |  |  |
| - Идентифициране на нормативните актове, в които ще се извършат промени във връзка с транспонирането на Директива 2009/50/ЕО и Директива 2009/52/ЕО и подготовка на предложения за конкретни текстове | МТСП, АЗ, МВР, ИА „ГИТ” | 2 | 01.01.2010 – 30.11.2010 | 20.12.2010 | 32009L0050 32009L0052 | Задължението на България е да въведе директивите в следните срокове: 2009/50/ЕО – 19.06.2011 г. 2009/52/ЕО – 20.07.2011 г. Предвид тези срокове през 2010 г. следва да се идентифицират актовете, в които ще се извършват промени, както и да се подготвят проекти на текстове – след постигането на консенсус в рамките на създадената вече междуведомствена РГ по транспонирането на директивите. |  |  |
| - Актуализиране на анализа на законодателството на България във връзка с предстоящо транспониране след приемането на предложението за Директива на Съвета за единна процедура за кандидатстване за единен формат на разрешение за граждани на трети държави за пребиваване и работа на територията на държава-членка и за общ набор от права за граждани на трети държави, които са законно пребиваващи работници в държава-членка | МТСП, МВР, АЗ | 2 | 01.01.2010 – 30.11.2010 | 20.12.2010 |  | Мярката е свързана с проект на директива и нейното изпълнение зависи от окончателното приемане на акта в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС. |  |  |
| - Изпълнение на Споразумението (съвместната декларация) за Партньорство за мобилност между ЕС и Молдова (док. 9460/08-ADD 1) и на конкретните инициативи и ангажименти на България като страна по него | МТСП, МВР | 2 | 01.01.2010 – 31.12.2010 | 31.12.2011 – за изпълнение на финансирания основно от ЕК проект |  | Ангажиментът произтича от включването на България като партньор по подписаното споразумение (съвместна декларация) за Партньорство за мобилност между ЕС (страни по него са Европейската комисия и отделни заинтересовани държави-членки, включително България) и Молдова, подписано на 5 юни 2008 г. в рамките на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”. Инициативата за сключване на такива партньорства е в изпълнение на Глобалния подход към миграцията. |  |  |
| - Изпълнение на Споразумението (съвместна декларация) за Партньорство за мобилност между ЕС и Грузия (док. 16396/09), подписано в рамките на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, и на конкретните инициативи и ангажименти на България като страна по него | МТСП, МВР | 2 | 01.01.2010 – 31.12.2010 | 31.12.2012 – за изпълнение на финансирания основно от ЕК проект |  | Ангажиментът произтича от включването на България като партньор по подписаното споразумение (съвместна декларация) за Партньорство за мобилност между ЕС (страни по него са Европейската комисия и отделни заинтересовани държави-членки, включително България) и Грузия, подписано на 30 ноември 2009 г. в рамките на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”. Инициативата за сключване на такива партньорства е в изпълнение на Глобалния подход към миграцията. |  |  |
| - Подготовка на първи отчетен доклад по приключване на Годишна програма 2007 по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави 2007-2013 (ЕИФ) | МТСП | 2 | 01.03.2010 – 1.9.2010 | 30.09.2010 | 32007D0435 | Ангажимент в изпълнение на Решение на Съвета 2007/435/ЕО от 25.06.2007 г. и Решение на Комисията С(2008)795 от 05.03.2008 г., както и на Решение на Комисията от 28.11.2008 г. за одобрение на Многогодишната програма на България 2007-2013 по ЕИФ. |  |  |
| - Приключване съгласно удължените срокове на изпълнението на приоритетите и дейностите, заложени в одобрената от Комисията Годишна програма 2008 по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави 2007-2013 | МТСП | 2 | 01.03.2010 – 30.6.2010 | 30.06.2010 | 32007D0435 | Ангажимент в изпълнение на Решение на Съвета 2007/435/ЕО от 25.06.2007 г. и Решение на Комисията С(2008)795 от 05.03.2008 г., както и на Решение на Комисията от 28.11.2008 г. за одобрение на Многогодишната програма на България 2007-2013 по ЕИФ. |  |  |
| - Подготовка на втори отчетен доклад по приключване на Годишна програма 2008 по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави 2007-2013 | МТСП | 2 | 01.09.2010 – 31.12.2010 | 31.03.2011 | 32007D0435 | Ангажимент в изпълнение на Решение на Съвета 2007/435/ЕО от 25.06.2007 г. и Решение на Комисията С(2008)795 от 05.03.2008 г., както и на Решението на Комисията от 28.11.2008 г. за одобрение на Многогодишната програма на България 2007-2013 по ЕИФ. |  |  |
| - Стартиране изпълнението на приоритетите и дейностите, заложени в одобрената от Комисията Годишна програма 2009 по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави 2007-2013 и договаряне на над 90% от предвидените за България средства | МТСП | 2 | 01.03.2010 – 30.6.2010 | 30.06.2011 | 32007D0435 | Ангажимент в изпълнение на Решение на Съвета 2007/435/ЕО от 25.06.2007 г. и Решение на Комисията С(2008)795 от 05.03.2008 г., както и на Решението на Комисията от 28.11.2008 г. за одобрение на Многогодишната програма на България 2007-2013 по ЕИФ. |  |  |

# РАБОТНА ГРУПА 3 “ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ И СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за дейностите по предоставяне на услуги | МИЕT | 3 |  |  |  | Решение № 881 на МС от 12.11.2009 г. |  | 28.12.2009 | 32006L0123 | Въвеждане на изискванията на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар със срок за нотификация 28.12.2009 г. |  | Законът за дейностите по предоставяне на услуги e приет на първо четене от Народното събрание на 18.12.2009 г. |
| - ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина | МЗ ИАЛ | 3 | 04.01.2010 – 26.03.2010 | 29.03.2010 | 28.04.2010 | 05.05.2010 | 25.06.2010 |  |  | ЗИД на ЗЛПХМ следва да отрази поетия ангажимент в позицията на РБ по допълнителното официално уведомително писмо на ЕК по нарушение № 2008/4293, съгласно която приемаме заключението на ЕК, че разпоредбата на чл. 222, ал. 1 от ЗЛПХМ съдържа ограничение, несъвместимо с разпоредбата на чл. 43 от ДЕО (забраната за откриване на повече от 4 аптеки на територията на страната). |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата | МП | 3 | 01.01.2010 – 31.01.2010 | 01.02.2010 | 17.02.2010 | 24.02.2010 | 20.04.2010 |  |  | Отстраняване на несъвместимостта на отделни разпоредби от действащия закон с чл. 49 и 56 от Договора за функционирането на ЕС (чл. 43 и 49 от ДЕО), както и с Директива 98/5/ЕО във връзка с процедура за нарушение № 2008/4906. |  |  |

2. Други мерки  (преходни мерки от договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Участие в процеса на взаимна оценка на законодателството в областта на услугите през 2010 година | МИЕТ | 3 | 04.01.2009 - 30.10.2009 | 30.12.2010 | Прилагане на Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар и по- специално на чл. 39 от нея |  |  |

# Работна група 4 „Дружествено право”

1. Правни мерки

  - Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за изменение и допълнение на Търговския закон | МП | 4 | до 22.10.2010 | 25.10.2010 | 17.11.2010 | 24.11.2010 | 30.12.2010 | 30.06.2011 | 32009L0109 | Със закона се въвеждат изискванията на Директива на Европейския парламент и на Съвета № 109 от 2009 г. |  |  |

# Работна група 5 “Конкуренция”

1. Правни мерки

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Правила за поемане на задължения от предприятия във връзка с чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК и чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС (стари: чл. 81 и чл. 82 ДЕО) | Чл. 75 (1) от ЗЗК, по аналогия с чл. 9 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1/ 2003 г. | КЗК | 5 | 19.01.2010 - 31.03.2010 | 01.04.2010 | 08.04.2010 |  |  | Въпреки липсата на изрична законова делегация, съдържаща се в ЗЗК във връзка с приемането на подобни правила, те биха подпомогнали процедурата пред КЗК, като осигурят правна сигурност на страните в производството, свързани с поемането на задължения от предприятия, и представят в детайли етапите на производството пред Комисията. |  |  |

2. Други мерки   (преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на механизъм за взаимодействие между Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Министерство на правосъдието по изпълнение на задълженията на Република България съгласно чл. 15 (2) от Регламент на Съвета (ЕО) № 1/2003 г. | КЗК МП | 5 | 19.01.2010 - 31.03.2010 | 08.04.2010 | 32003R0001 | В чл. 15 (2) от Регламент на Съвета (ЕО) №1/2003 г. е предписано задължение на Република България в качеството й на държава-членка на ЕС за предоставяне на Европейската комисия на копия от всички писмени съдебни решения на националните съдилища, постановени по прилагането на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС (стари: чл. 81 и чл. 82 ДЕО), в т.ч.: (1) Решенията на националните граждански съдилища по искове за обезщетения на вреди, причинени в резултат на нарушения по чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС; (2) Решенията на Върховния административен съд по жалби срещу решения на КЗК в качеството й на национален орган по конкуренцията на Република България, отговорен за прякото прилагане на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС (стари: чл. 81 и чл. 82 ДЕО). |  |  |

# Работна група 7 „Земеделие”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството | МЗХ | 7 |  |  |  | Решение № 954 от 15.12.2009 г. на МС |  | 01.01.2010 | 32008L0073 | Транспониране на разпоредбите на Директива 2008/73/EO за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област. Директивата е със срок за нотификация 01.01.2010 г. |  | Законопроектът е внесен в Народното събрание на 15.12.2009 г. |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия | МЗХ и Фонд “Тютюн” | 7 | 01.06.2010 – 30.09.2010 | 01.10.2010 | 20.10.2010 | 06.11.2010 | 01.02.2011 |  | 32007R1234 | Гл. І-VІІІ от ЗТТИ; Създаване на Изпълнителна агенция по тютюна |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закон за фуражите | МЗХ, НСЗФ | 7 | 01.02.2010 -20.05.2010 | 15.06.2010 | 30.06.2010 | 30.07.2010 | 30.08.2010 | 01.09.2010 | 32009R0767 | С изменението ще се въведат административно-наказателни мерки, които следва да се прилагат при нарушаването на разпоредбите на Регламент №767/2009 относно пускането на пазара и употребата на фуражи. Регламентът ще се прилага от 1 септември 2010 г. |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС | МЗХ | 7 | 01.01.2010 – 28.02.2010 | 01.03.2010 | 30.03.2010 | 29.04.2010 | 30.05.2010 |  | 32006R0510 32004R0882 | С измененията се разширяват правомощията на органите по Закона за храните по упражняване на официален контрол върху пазара, като се включва и контрол върху употребата на защитени географски означения и се прецизират санкциите при констатирани нарушения. Законодателната уредба на официалния контрол на пазара върху защитените географски означения; обезпечава основания за включване на конкретни мерки в Единния многогодишен контролен план за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията на Република България, което е задължение на всяка държава-членка съгласно Регламент 882/2004 г. и в съответствие с писмените разяснения от страна на Европейската комисия от 25 март 2009 г. |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно- медицинската дейност | МЗХ | 1, 7 | 01.12.2009 - 22.12.2009 | 12.04.2010 | 17.05.2010 | 02.06.2010 | 30.11.2010 |  | 32001L0082 31990L016731998L0068 31995L0053 31997L007831992L011831989L066231995L0425 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща: Директива 2001/82/ЕО относно Кодекса на Общността на ветеринарните лекарствени продукти; Директива 90/167/ЕЕС относно определяне на условията, регулиращи подготовката, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи в Общността; Директива 98/68/ЕЕС на Комисията относно определянето на стандартния документ, посочен в чл. 9, параграф 1 от Директива 95/53/ЕО на Съвета, и определени правила за проверки при въвеждането в Общността на фуражи от трети страни; Директива 97/78ЕО за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни; Директива 92/118/ЕИО за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени по отношение на посочените изисквания на специалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и по отношение на патогените на Директива 90/425/ЕИО. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 97 от 18 август 2006г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения , предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз | Чл. 29, ал. 6, т. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал | МЗХ ИАСАС | 7 | до 15.11.2009 | 15.12.2009 | 01.01.2010 | 31.03.2010 | 32008L0090 | Транспониране на Директива 2008/90/ЕО, чл. 1, параграфи 2 и 3, членове 2, 3, 5, 6, чл. 7, параграфи 2-4, чл.9, параграф 3, чл. 12, параграф 2, чл. 13, параграф 1 и членове 16 и 21. |  |  |
| - Наредба за изискванията за качество и контрол на съответствието на пресните плодове и зеленчуци | Чл. 40, ал.5 от Закона за прилагане на Общите организации на земеделските продукти на ЕС | МЗХ | 7 | 1 | 30.12.2009 г. | 31.01.2010 |  | # 32007R1580 | Прилагане на Регламент (ЕО) № 1580/2007 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 25.04.2002 г. за контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на свине | Чл.. 8 от Закона за животновъдството | МЗХ ИАСРЖ | 7 | до 19.02.2010 | 15.03.2010 | 15.04.2010 | 01.01.2010 | 32008L0073 | Транспониране на разпоредбите на Директива 2008/73/EO за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област. Директива 2008/73/ЕО е със срок за нотификация 1 януари 2010 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 25.04.2002 г. за контрол на продуктивните качества и определяне развъдната стойност на овце и кози | Чл. 8 от Закона за животновъдството | - МЗХ, ИАСРЖ | 7 | до 19.02.2010 | 15.03.2010 | 15.04.2010 | - 01.01.2010 | - 32008L0073 | - Транспониране на разпоредбите на Директива 2008/73/EO за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област. Директива 2008/73/ЕО е със срок за нотификация 1 януари 2010 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномеди-цинските изисквания към животновъдните обекти | Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 по отношение на преработката на несъответ-стващо на критериите сурово мляко в някои млекопре-работвателни предприя-тия в България | МЗХ НВМС | 7 | До 26.02.2010 | 25.03.2010 | 26.04..2010 | 25.05.2010 | 32009D0861 | Договор за присъединяване на България към Европейския съюз Въвеждане на мерките съгласно Решение на комисията от 30.11.2009г. № 861/2009 относно удължаване на гратисния период за фермите произвеждащи неотговарящо на изискванията на Регламент 853/2004 мляко. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти | Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 по отношение на преработката на несъответ-стващо на критериите сурово мляко в някои млекопре-работвател-ни предприя-тия в България | МЗХ НВМС | 7 | До 26.02.2010 | 25.03.2010 | 26.04..2010 | 25.05.2010 | 32009D0861 | Договор за присъединяване на България към Европейския съюз Въвеждане на мерките съгласно Решение на комисията от 30.11.2009 г. № 861/2009 относно удължаване на гратисния период за фермите произвеждащи неотговарящо на изискванията на Регламент 853/2004 мляко |  |  |
| - Наредба за изменение на Наредба № 3/25.02.2009 г. | Чл.44, ал 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители | МЗХ и Държавен фонд „Земеделие” | 7 | До 20.10.2010 | 15.11.2010 | 15.12.2010 |  | 32009R0073 | - Разширяване приложното поле на наредбите при условие на одобрена схема на национални доплащания за тютюн за 2010 г. |  |  |
| - Наредба за изменение на Наредба № 5/27.02.2009 г. | Чл.32, ал.5 от Закона за подпомага-не на земедел-ските производи-тели | МЗХ Държавен фонд „Земеделие” | 7 | До 20.10.2010 | 15.11.2010 | 15.12.2010 |  | 32009R0073. | - Разширяване приложното поле на наредбите при условие на одобрена схема на национални доплащания за тютюн за 2010 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на ЕС | Чл. 29, ал. 6, т. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал | МЗХ ИАСАС | 7 | до 31.03.2010 | 30.04.2010 | 31.05.2010 | 30. 06. 2010 | 32009L0074 | Транспониране на Директива 2009/74/ЕО- чл.2 и Приложение, част Б – относно изменение на Директива 66/402/ЕИО |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури | Чл. 29, ал. 6, т. 2 от Закона за посевния и посадъч-ния материал | МЗХ ИАСАС | 7 | до 31.03.2010 | 30.04..2010 | 31.05.2010 | 30. 06. 2010 | 32009L0074 | Транспониране на Директива 2009/74/ЕО, чл. 1 и Приложение, част А-относно изменение на Директива 66/401/ЕИО |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 100 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на ЕС | Чл. 29, ал. 6, т. 3 от Закона за посевния и посадъч-ния материал | МЗХ ИАСАС | 7 | до 15.04.2010 | 15.05.2010 | 15.06.2010 | 30. 06. 2010 | 32009L0074 | Транспониране на Директива 2009/74/ЕО- чл.4 и Приложение, част Г-относно изменение на Директива 2002/57/ЕО |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 8 август 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на ЕС | Чл. 29, ал. 6, т. 6 от Закона за посевния и посадъч-ния материал | МЗХ ИАСАС | 7 | до 15.04.2010 | 15.05.2010 | 15.06.2010 | 30. 06. 2010 | 32009L0074 | Транспониране на Директива 2009/74/ЕО- чл.3 и Приложение, част В – относно изменение на Директива 2002/55/ЕО |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 77 от 31 май 2006 г. за реда за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове в официалната сортова листа на Република България и общия каталог на държавите - членки на ЕС | Чл. 14, ал. 4 от Закона за посевния и посадъч-ния материал | МЗХ ИАСАС | 7 | до 15.06.2010 | 15.07.2010 | 30.09.2010 | 31. 12. 2010 | 32009L0145 | Транспониране на Директива 2009/145/ЕО, чл. 2-9, чл. 21-25 относно дерогации при признаване на “сортове за консервация” от зеленчукови култури и на сортове зел. култури, отглеждани при специални условия, за включването им в ОСЛ и Европейския каталог |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 8 август 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури - на пазара на ЕС | Чл. 29, ал. 6, т. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал | МЗХ ИАСАС | 7 | до 30.09.2010 | 30.10.2010 | 30.11.2010 | 31. 12. 2010 | 32009L0145 | Транспониране на Директива 2009/145/ЕО, чл. 10-20, чл. 26-32 относно търговия на семена от “сортове за консервация” на зеленчукови култури и на семена от сортове зел. култури, отглеждани при специални условия. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите | Чл. 11, ал.3 от Закона за фуражите | МЗХ НСЗФ | 7 | 25.01.2010-14.05.2010 | 01.06.2010 | 18.06.2010 | 01.07.2010 | 32009L0141 | Въвеждане в националното законодателство на Директивата 2009/41/EO. |  |  |
| - Наредба за картофените цистообразуващи нематоди | § 4 от Закон за защита на растенията | МЗХ НСРЗ | 7 | 27.11.2009-30.04.2010 | 24.05.2010 | 15.06.2010 | 30.06.2010 | 320070033 | Въвеждане в националното законодателство на Директива 2007/33/ЕО от 11 юни 2007за борба с картофените цистообразуващи нематоди и отменяща Директива 69/465/ЕИО |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | До 20.01.2010 | 31.01.2010 | 15.02.2010 | 28.02.2010 | 32008L0125 | Приемане на национални мерки по отношение на поправка на Директива 2008/125/ЕО с цел включване на няколко активни вещества съгласно Директива 2009/146/ЕО |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | До 20.01.2010 | 31.01.2010 | 15.02.2010 | 28.02.2010 | 32009L0153 | Приемане на национални мерки по отношение на изменение на приложение І към Директива 91/414/ЕИО по отношение на популярното наименование и чистотата на активно вещество съгласно Директива 2009/153/ЕО |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | До 30.06..2010 | 31.07.2010 | 31.08.2010 | 30.09.2010 | 32009L0154 | Приемане на национални мерки за въвеждане на активно вещество съгласно Директива 2009/154/ЕО |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | До 10.01.2010 | 15.01.2010 | 20.01.2010 | 31.01.2010 | 32009L0155 | Приемане на национални мерки по отношение на изменение на Директива 91/414/ЕИО по отношение на степента на чистота на активно вещество съгласно Директива 2009/155/ЕО |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | До 01.02..2010 | 15.02.2010 | 28.02.2010 | 31.03.2010 | 32009D0874 | Приемане на национални мерки по отношение на поправка на Директива 2003/23/ЕО за включване на няколко активни вещества съгласно Решение 2009/874/ЕО. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | До 20.11.2009 | 30.11.2009 | 15.01.2010 | 28.02.2010 | 32008L0127 | Приемане на национални мерки за въвеждане на няколко активни вещества съгласно Директива 2008/127/ЕО |  |  |

2. Други мерки   (преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование |  | Отговорна институция | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до |  | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти |  | Изпълнен Да/Не |  | Информация за хода на изпълнение на мярката |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Постигане на съответствие с изискванията съгласно параграф а) от Договора и изпращане на годишни доклади до Комисията относно напредъка, постигнат в процеса на преструктуриране на млечните ферми и системата за събиране на мляко |  | МЗХ НВМС | 7 | 01.01.2010 – 31.12.2010 |  | 31.12.2010 | 32009D0861 | Договор за присъединяване на България към Европейския съюз Осигуряване пълното съответствие с изисквания от Договора и Решение на ЕК от 30.11.2009 -2009/861/ЕС до 31.12.2011г. Във връзка с дадената дерогация на България до 31.12.2011 г. за качеството на суровото краве мляко Наредба № 4 от 19.02.2008 г. ще бъде коригирана. |  |  |  |  |  |
| - Изпълнение на Програма за надзор и ерадикация на класическа чума по свинете за 2010 г. |  | МЗХ, НВМС, Асоциация на свиневъдите, Регистрирани ветеринарни лекари, ДАГ, СЛРБ | 7 | 01.01.2010 – 31.12.2010 |  | 31.12.2010 | 32006D0805 | Препоръка на ЕК: Необходими са мерки за контрол на болестите по животните, за да се гарантира, че страната е свободна от класическа чума по свинете. Решение на Комисията 2006/805 |  |  |  |  |  |
| - Идентифика - ция на еднокопитни животни |  | МЗХ (ДРЖ) НВМС Българска федерация по конен спорт и Национална асоциация по коневъдство | 7 | 01.01.2010 – 31.12.2010 |  | 31.12.2010 | 32008R0504 | Препоръки от мисията за оценка на контрола на остатъчни количества вещества и замърсители в живи животни и животнински продукти, включително контрол на ветеринарномедицинските продукти, проведена от 24 до 28 ноември 2008 ГД Санко/2008 –8013/ЕП |  |  |  |  |  |
| - Акредитация на диагностичните лаборатории към РВМС; - разширяване на обхвата на акредитация на лабораториите към РВМС, РДВИ и НДНИВМИ |  | МЗХ, НВМС | 7 | 01.01.2010 – 31.12.2010 |  | 31.12.2010 | 32004R0882 32004R233 32009R1162 (чл.6) | - Препоръки от мисията за оценка на контрола на остатъчни количества вещества и замърсители в живи животни и животнински продукти, включително контрол на ветеринарномедицинските продукти, проведена от 24 до 28 ноември 2008 ГД Санко/2008 –8013/ЕП -Препоръки от мисия на FVO- DG(SANCO)/2009-8210, проведена от 6 до 11.09.2009, за оценка на плановете за действие в извънредни ситуации (контингенс планове) за епизоотични болести - Препоръки от мисия на DG SANCO 8100/2009 на Службата по храните и ветеринарните въпроси (FVO) на ГД „Здравеопазване и защита на потребителите” през периода 29 септември - 2 октомври 2009г. |  |  |  |  |  |
| - Програма за надзор на салмонелоза по бройлерите |  | МЗХ, НВМС | 7 | 01.01.2010 – 31.12.2010 |  | 31.12.2010 | 32009D0883 | Решение на ЕК от 26 ноември 2009 година № 883/2009 за одобряване за 2010 г. и следващите години на представените от държавите-членки годишни и многогодишни програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози и относно финансовото участие на Общността в тези програми |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок |  | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не |  | Информация за хода на изпълнение |  |  |
|  | - Акредитиране (одобряване) на ИАСАС като изпитващ офис на CPVO ( Офис на общността за закрила на сортовете растения) за определени култури | ИАСАС | 7 | 01.01.2010 - 31.10.2010 | 31.12.2010 |  |  | Поет ангажимент към CPVO за извършване на дейностите като изпитващ офис |  |  |  |  |  |
|  | - Предоставяне на информация до ЕК за пазара на тютюн в България | МЗХ и Фонд “Тютюн” | 7 | 31.08.2010 | 31.08.2010 |  | 32005R2095 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 2095/2005. |  |  |  |  |  |
|  | - Подготовка на съществуващия в рамките на Фонд “Тютюн” административен капацитет за администриране на национални доплащания в сектора | МЗХ и Фонд “Тютюн” | 7 | 31.12.2010 |  | 01.02.2011 | 32009R0073 | Осигуряване прилагането на Регламент № 73/2009. |  |  |  |  |  |
|  | - Тригодишен мониторингов доклад за съответствие на дейността на Разплащателната агенция с критериите за акредитация | Министерството на земеделието и храните – Дирекция „Наблюдение, координация и административен контрол на Разплащателната Агенция” | 7 | 30.04.2010 |  | 30.04.2010 | 32006R0885 | чл. 2 (1) от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година |  |  |  |  |  |
|  | - Годишен доклад за Сертификация на Разплащателна агенция | Министерството на земеделието и храните – Дирекция „Наблюдение, координация и административен контрол на Разплащателната Агенция” | 7 | 30.01. 2010 |  | 30.01. 2010 | 32006R0885 | Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 годин |  |  |  |  |  |

# Работна група  8 „Рибарство”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон да изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите | ИАРА - МЗХ | 8 | 01.04. 2010 – 30..10.2010 | 01.08.2010 | 01.10.2010 | 15.10.2010 | 15.12.2010 |  | 32009R1287 | Във връзка с приемането на Регламент 1287/2009 за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси, приложими в Черно море за 2010 г., възниква необходимостта от въвеждането на специални разрешителни и съответно промяна в нормативната уредба за тяхното издаване |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 20 април 2006 г. За реда за водене на риболовен дневник | Чл.19 от Закон за рибарство-то и аквакулту-рите | ИАРА | 8 | 10.05.2010 | 31.05.2010 | 15.06.2010 |  | 32009R0409 | Осигуряване прякото прилагане на регламента, като се измени съществуващата национална процедура |  |  |
| - Наредба за реда за управление на риболовния флот | Регламенти№ 2371 от 2002 на ЕО, № 1438 от 2003 и № 26 от 2004 | ИАРА | 8 | 15.05.2010 | 05.05. 2010 | 25.06. 2010 |  | 32002R2371 32003R1438 32004R0026 | Отразяване на изискванията от регламентите за реда за управление на риболовния флот чрез създаването на национален подзаконов акт |  |  |

2. Други мерки   (преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Данни за кораби над 15 m, кандидатствали за издаване на документи за стопански риболов през текущата година и недокладвани през предходни години | ИАРА | 8 | При издаване на удостоверение на кораб с LOA>15 m | До 14 дни от подаване на заявление -то | 32006R1967 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 1967/2006 |  |  |
| - Количество водни организми, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец. | ИАРА | 8 | 01.01. – 31.01.2010 01.02. – 28.02.2010 01.03. – 31.03.2010 01.04. – 30.04.2010 01.05. – 31.05.2010 01.06. – 30.06.2010 01.07. – 31.07.2010 01.08. – 31.08.2010 01.09. – 30.09.2010 01.10. – 31.10.2010 01.11. – 30.11.2010 01.12. – 31.12.2010 | 15.01.2010 15.02.2010 15.03.2010 15.04.2010 15.05.2010 15.06.2010 15.07.2010 15.08.2010 15.09.2010 15.10.2010 15.11.2010 15.12.2010 15.01.2011 | 31993R2847 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 2847/1993 |  |  |
| - Количество запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходните тримесечия | ИАРА | 8 | - – 31.03.2010 01.04. – 30.06.2010 01.07. – 30.09.2010 01.10. – 31.12.2010 | 15.04.2010 15.07.2010 15.10.2010 15.01.2011 | 31993R2847 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 2847/1993 |  |  |
| - Докладване на количества риба и водни организми, представяне и цена за предходното тримесечие | ИАРА | 8 | - – 31.03.2010 01.04. – 30.06.2010 01.07. – 30.09.2010 01.10. – 31.12.2010 | 19.05.2010 18.08.2010 18.11.2010 18.02.2011 | 32009R0248 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 248/2009 |  |  |
| - Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на червен тон, риба меч и едроок тон за периода 01.07. – 31.12. на миналата година и периода 01.01. – 30.06.2010 г. | ИАРА | 8 | 10.03.2010 01.09.2010 | 15.03.2010 15.09.2010 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 1984/2003 |  |  |
| - Моментна снимка на риболовния флот | ИАРА | 8 | 28.02.2010 25.05.2010 25.08.2010 25.11.2010 | 01.03.2010 01. 06.2010 01. 09.2010 01. 12.2010 | 32004R0026 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 26/2004 |  |  |
| - Годишeн доклад на поведения, които сериозно нарушават правилата общата политика в областта на рибарството | ИАРА | 8 | 25.03.2010 | 31.03.2010 | 31999R1447 31999R2740 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламенти № 1447/1999 и 2740/1999 |  |  |
| - Докладване за вноса, износа и ре екпорта на южен червен тон за периода 01.07-31.12. на предишната календарна година и периода 01.01. – 30.06.2010 г. | ИАРА | 8 | 25.03.2010 25.08.2010 | 31.03.2010 30.09.2010 | CCSBT Southern Bluefin Tuna Statistical Document Program | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК |  |  |
| - Информи-ране на Европейската комисия, че Български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 8 | 25.03.2010 | 31 .03.2010 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 734/2008 |  |  |
| - Годишен доклад за постигане на трайно равновесие между риболовния капацитет на страната и възможностите за риболов | ИАРА | 8 | 25.04.2010 | 30.04.2010 | 32002R2371 32003R1438 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламенти № 2371/2002 и 1438/2003 |  |  |
| - Доклад за приложение на Регламент (EO) № 1185/2003 | ИАРА | 8 | 25.04.2010 | 30.04.2010 | 32003R1185 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 1185/2003 |  |  |
| - Инфор-миране на Комисията, че Б/я не е извършвала риболов в Северозападния Атлантик | ИАРА | 8 | 25.05.2010 | 30.05.2010 | 32009R0217 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 217/2009 |  |  |
| - Доклад-ване на дейността на риболовните кораби | ИАРА | 8 | 10.06.2010 | 13.06.2010 | Резолюция на GFCM 31/2007/1 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Резолюция GFCM 31/2007/1 |  |  |
| - Статисти-чески данни за рибните продукти, разтоварени на територията на страната от риболовни кораби на Общността и на ЕАСТ | ИАРА | 8 | 25.06.2010 | 30.06.2010 | 32006R1921 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 1921/2006 |  |  |
| - Статисти-чески данни за номиналния улов и риболовната дейност на България, извършваща риболов в зони, извън северната част на Атлантическия океан – STATLANT 37 | ИАРА | 8 | 25.06.2010 | 30.06.2010 | 32009R0216 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 216/2009 |  |  |
| - Инфор-миране на Комисията, че България не е извършвала риболов в западната част на Индийския океан | ИАРА | 8 | 25.06.2010 | 30.06.2010 | 32009R0218 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 218/2009 |  |  |
| - Списък на инспекторите на общността | ИАРА | 8 | 25.10.2010 | 31.10.2010 | 32006R1042 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 1042/2006 |  |  |
| - Отчет до Комисията за целия улов, прилов и изхвърлен улов на треска за предходните 12 месеца в зона Б подучастъци на ICES 27 и 28 | ИАРА | 8 | 25.10.2010 | 31.10.2010 | 32007R1098 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 1098/2007 |  |  |
| - Доклад-ване на данни за годишната продукция, принос и структура на сектор аквакултури – приложение 2, 3, и 4. | ИАРА | 8 | 25.11.2010 | 30.11.2010 | 32008R0762 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 762/2008 |  |  |
| Изпращане на доклади до ЕК за изпълнението на Регламента № 1005/2008 | ИАРА | 8 | 30.04.2012 | 31.12.2012 | 32008R1005 | Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. |  |  |
| - Изготвя -не на Национална програма за събиране на данни за периода 2011-2013 | ИАРА | 8 | 31 .03.2010 | 31.12.2010 | 32008R0199 | Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 година за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор "Рибарство" и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството |  |  |
| - Изготвя-не на Годишната програма за контрол в рибарството за 2010 г. | ИАРА | 8 | 01 01.2010 – 31.12.2010 | 31.12.2010 | 32006R0861 | Регламент (EО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 година за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право |  |  |

# РАБОТНА ГРУПА 9 „ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) |  | РГ по ПМС 85 |  | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до |  | Дата за предвари-телно съгласу-ване |  | Дата на внасяне в МС |  | Дата за разглеждане на заседание на МС |  | Краен срок за приемане (от НС) |  | Дата за нотификация |  | Европейски актове /CELEXи/ |  | Препоръки и/или ангажименти |  | Изпъл-нен Да/Не |  | Информация за хода на изпълнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за пътищата | МТИТСМРРБ |  | 9 |  | 15.01.2010- 12.03.2010 |  | 25.03.2010 |  | 29.04.2010 |  | 05.05.2010 |  | 30.07.2010 |  | 19.12.2010 |  | 32008L0096 |  | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. |  |  |  |  |  |
| - ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване |  | МТИТС ГД „ГВА” |  | 9 |  |  |  |  |  | 19.05.2010 |  | 26.05.2010 |  | 31.07.2010 |  |  |  | 31996L0067 32008R0300 |  | Във връзка със стартирала процедура за нарушение № 2009/4277 и констатацията на ЕК за неправилно въвеждане на чл. 1, пара 1 и 2 на Директива 96/67/ЕО се налага изменение на чл. 48д, ал. 7 от ЗГВ. С мярката ще се осигури ефективното прилагане в националното законодателство на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 |  |  |  |  |
| - ЗИД на Закона за автомобилните превози |  | МТИТС ИА „АА” |  | 9 |  |  |  | 11.01.2010 |  | 14.01.2010 |  | 20.01.2010 |  | 20.03.2010 |  | 31.12.2009 |  | 32009L0005 |  | С мярката на национално ниво се въвеждат санкциите съгласно Директива 2009/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2009 година за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт. |  |  |  |  |

1..3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари | Чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози Чл.139, ал. 3 от Закона за движение по пътищата | МТИТС ИА „АА” МВР МОСВ | 9 |  |  | 31.01.2010 | 30.06.2009 | 32008L0068 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари. Директивата е със срок за транспониране и нотификация 30 юни 2009 г. За невъвеждането на мярката в срок на директивата, ЕС стартира процедура за нарушение срещу България. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка | Чл. 91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози | МТИТС ИА „АА” | 9 |  |  | 31.01.2010 | 31.12.2009 | 32009L0004 32009L0005 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2009/4/ЕО на Комисията от 23 януари 2009 г. относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи и Поправка на Директива 2009/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2009 година за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити | Закон за движение по пътищата | МТИТС ИА „АА” | 9 | 01.03.2010 – 30.10.2010 | 30.11.2010 | 31.12.2010 | 19.01.2011 | 32006L0126 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изисквания на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 относно свидетелства за управление на превозни средства. |  |  |
| - Нова Наредба за насърчаване на чисти и енергийноефекти-вни пътни превозни средства |  | МТИТС ИА „АА” МИЕТ МОСВ | 9 | 04.03.2010 - 04.09.2010 | 04.10.2010 | 04.11.2010 | 04.12.2010 | 32009L0033 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства Предвижда се свикването на междуведомствена работна група между МТИТС, МИЕТ и МОСВ, която да предложи текста на нормативния акт, с който ще се транспонира Директивата. |  |  |
| - Нова Наредба за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории. | чл. 152а от Закона за движение по пътищата | МЗ МТИТС | 22, 9 | 14.06.2010 - 14.09.2010 | 14.10.2010 | 14.11.2010 | 14.12.2010 | 32009L0112 32009L0113 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2009/112/ЕО Комисията от 25 август 2009 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО на Съвета относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства и Директива 2009/113/ЕО на Комисията от 25 август 2009 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС | Чл.139 от Закона за движение по пътищата | МТИТС МРРБ | 9 | 04.01.2010-15.01.2010 | 25.02.2010 | 05.03.2010 | 25.03.2010 | 31996L0053 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 1996/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик. |  |  |
| - Нова Наредба за управление на безопасността на пътните инфраструктури | Закон за пътищата | МТИТС МРРБ | 9 | 15.01.2010 - 23.09.2010 | 19.10.2010 | 19.11.2010 | 19.12.2010 | 32008L0096 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9 юни 2004 г. за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструктура и подвижния състав за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с трансевропейската железопътна система | Чл. 5, ал.2 от ЗЖТ | МТИТС ИА „ЖА” | 9 | 15.03.2010 - 30 .04.2010 | 30.05.2010 | 19.06.2010 | 19.07.2010 | 32009L0131 32008L0057 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2009/131/ЕО на Комисията от 16 октомври 2009 година за изменение на приложение VII към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5 декември 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт | Чл. 29, ал.2, т.1 от ЗЖТ | МТИТС ИА „ЖА” | 9 | 15.02.2010 - 30.03.2010 | 30.04.2010 | 18.05.2010 | 24.12.2010 18.06.2010 | 32008L0110 32009L0149 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2008/110/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и на Директива 2009/149/ЕО на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие |  |  |
| - Нова Наредба № 12 за прегледите по реда на държавния пристанищен контрол | Чл. 73, ал. 3 от Кодекс за търговско корабоплаване | МТИТС, ИА „МА” | 9 | 15 .03. 2010 -30.10.2010 | 15 .11.2010 | 31.11.2010 | 31.12.2010 | 32009L0016 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно държавния пристанищен контрол. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване | чл. 60 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и чл. 244а от Кодекса на търговското корабоплаване | МТИТС, ИА „МА” | 9 | 01.01.2010 - 30.09.2010 | 15.10. 2010 | 30.10.2010 | 30.11.2010 | 32009L0017 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби | чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване | МТИТС ИА „МА” |  | 01.01.2010 - 10.03. 2010 | 15.03 2010 | 25.03.2010 | 06.04.2010 | 32009L0026 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2009/26/ЕО на Комисията от 6 април 2009 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал | Чл.16а на ЗГВ | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2010-26.02.2010 | 31.03.2010 | 30.04.2010 | 17.05.2010 | 32006L0023 32004R0549 32004R0550 | С промяната ще се въведат изискванията на член 8 от Директива 2006/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно лиценза на ръководителите на полети в Общността С Наредбата ще се осигури ефективното прилагане и на изискванията на Регламентите (ЕО) 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе и 550/2004 за осигуряването на аеронавигационно обслужване в ЕЕН, по отношение сертифициране Ръководител полети (РП). |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 25.10.1999 г. за аеронавигационно информационно обслужване | Чл.16а на ЗГВ | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2010-30.04.2010 | 31.05.2010 | 30.08.2010 |  | 32004R0551 | С промяната ще се осигури ефективното прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) 551/2004 за организацията и използването на въздушното пространство в Единно европейско небе по отношение аеронавигационното осигуряване на полетите и използването на въздушното пространство |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 141 от 27 март 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане | Чл.16а на ЗГВ | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2010-31.05.2010 | 30.06.2010 | 30.09.2010 |  | 32004R0552 32005R2096 | С промяната ще се осигури ефективното прилагане на изискванията на Регламент и(ЕО)552/2004 за оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение и 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги по отношение сертифицирането на доставчиците на аеронавигационно обслужване |  |  |

2.     Други мерки (преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството )

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEX/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разписване на подробни процедури по лицензиране на Ръководител полети (РП) | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.12.2009 – 31.01.2010 | 27.02.2010 | 32006L0023 | Мярката е свързана с ангажименти, предвидени в законодателния пакет на ЕК „Единно европейско небе II”, който все още не е окончателно приет. Изпълнението на мярката зависи от окончателното приемане на пакета в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС. |  |  |
| - Разработване на инструкции и наръчници във връзка с дейностите по контрол на безопасността | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2009 – 31.01.2009 | 27.02.2010 | 32006L0023 | Мярката е свързана с ангажименти, предвидени в законодателния пакет на ЕК „Единно европейско небе II”, който все още не е окончателно приет. Изпълнението на мярката зависи от окончателното приемане на пакета в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС. |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕИО) 881/92 и за броя на издадените копия на лиценз | МТИТС ИА „АА” | 9 | 05.01.-25.01.2010 | 31.01.2010 | 31992R0881 | Чл. 10 от Регламент (ЕИО) 881/92 относно достъпа до пазара при автомобилен превоз на товари в рамките на Общността до или от територията на държава-членка или при преминаване през територията на една или повече държави-членки |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лизенз на Общността по Регламент (ЕИО) 684/92 и за броя на издадените копия на лиценз | МТИТС ИА „АА” | 9 | 05.01-25.01.2010 | 31.01.2010 | 31992R0684 | Чл. 39 от Регламент (ЕИО) 684/92 относно общите правила за международен превоз на пътници с автобус |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за извършените през 2008 г. проверки на превозни средства за превоз на опасни товари | МТИТС ИА „АА” | 9 | 01.12-15.12.2010 | 31.12.2010 | 31995L0050 | Чл. 9 от Директива 95/50/ЕО относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари |  |  |
| - Предоставяне на доклад до ЕК относно прилагането на разпоредбите за дейността по предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от товари, в съответствие с чл. 17, ал. 1 от Директива 2000/59/ЕО | МТИТС ИА „МА” | 9 | 01.01.2010 – 25.01.2010 | 30.01.2010 | 32000L0059 | Чл.17, ал.1 от Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари. Ангажимент по §1г от Допълнителните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България |  |  |
| - Информация до ЕК за предходната година по чл. 9, ал. 2 от Директива 2000/59/ЕО на ЕП и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари | МТИТС ИА „МА” | 9 | 10.01.2010 - 25.03.2010 | 31.03.2010 | 32000L0059 | Чл. 9, ал. 2 от Директива 2000/59/ЕО на ЕП и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари Ангажимент по §1в от Допълнителните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България |  |  |
| - Меморандум за рзбирателство и сътрудничество със Гражданска въздухоплавателна администрация - Румъния по изграждане на DANUBE FAB | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2010-15.06.2010 | 30.06.2010 | 32004R0549 32005R2150 | С изготвянето на този меморандум ще се осигури ефективното прилагане на изискванията на Регламенти (ЕО) 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе и 2150/2005 за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство |  |  |
| - Доизграждане на системата за лицензиране на персонала с добавяне на инженерно-техническия персонал от РВД | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2010 - 15.12.2010 | 31.12.2010 | 32005R2096 32006L0023 | С доизграждане на системата за лиценциране ръководител полети (РП) с включване на инженерно-техническия персонал ще се създаде пълна база данни, в съответствие с Регламент (ЕО) 2096/2005 на Комисията от 20 декември 2005 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и с Директива 2006/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно лиценза на ръководителите на полети в Общността по отношение лицензиране на персонала на доставчиците на аеронавигационно обслужване за осигуряване безопасност на обслужването. |  |  |
| - Годишен доклад за надзора на безопасността | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2010 -25.01.2010 | 30.01.2010 | 32004R0549 32007R1315 | С този доклад ще се изпълнят изискванията на Регламенти (ЕО) 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (ЕЕН) и 1315/2007 от 8 ноември 2007 година относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005, по отношение функциите на Националния контролен орган. |  |  |
| - Годишен доклад до ЕК във връзка с изпълнението на чл. 6 от Регламент (ЕО) No 1217/2003 за състоянието на авиационната сигурност на гражданските летища за обществено ползване в България | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2010 – 10.02.2010 | 28.02.2010 | 32003R1217 | Чл. 6 от Регламент (ЕО) 1217/2003 относно определяне на общи спецификации за национални програми за контрол на качеството на сигурността на гражданското въздухоплаване |  |  |
| - Установяване на процедура за подбор и развитие на персонала в Националния контролен орган | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2010-30.11.2010 | 31.12.2010 | 32007R0131 | С разработването на тези процедури ще се изпълнят изискванията на Регламент (ЕО)131/2007 от 8 ноември 2007 година относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 |  |  |
| - Разработване на наръчник и ръководство за дейността на Националния контролен орган | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2010-15.06.2010 | 30.06.2010 |  | Разработва се съвместно с Евроконтрол в изпълнение на решенията от проведения ESIMS одит за мониторинг и подкрепа на въвеждането на системата на Общността за безопасност за оперативния персонал за ръководители на полети, ESARR |  |  |
| - Национална програма за сигурност в Гражданското въздухоплаване | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2010-20.04.2010 | 29.04.2010 | 32008R0300 | В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) No 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 Март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) No 2320/2002 |  |  |
| - Национална програма за обучение по сигурността в Гражданското въздухоплаване | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2010-20.04.2010 | 29.04.2010 | 32009R0272 | Регламент (ЕО) No 272/2009 на Комисията за допълнение на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, предвидени в приложението към Регламент (ЕО) No 300/2008. |  |  |
| - Национална програма за контрол на качеството на сигурността в Гражданското въздухоплаване | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2010-20.04.2010 | 29.04.2010 |  | Проект на Регламент на Комисията за установяване на допълнителни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването. |  |  |
| - Национална програма за сертифициране на служители по сигурност, работещи на пунктове за проверка | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01.01.2010-29.11.2010 | 01.01.2011 |  | Проект на Решение на Комисиата за установяване на допълнителни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването. |  |  |
| - Изготвяне на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността | МТИТС ГД „ГВА” | 9 | 01– 30.01.2010 31.01.2010 – 30.06.2010 01.07.2010 – 30.12.2010 | 31.03.2010 30.06.2010 30.12.2010 | 32009R0619 | Мярката е свързана с изготвяне на списъци на превозвачите в Общността съгласно Регламент (ЕО) № 619/2009 на Комисията от 13 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността |  |  |

# Работна група 10 “Данъчна политика”

1. Правни мерки

  - Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност | МФ НАП | РГ 10 | 30.07.2010-03.09.2010 | 08.09.2010 | 08.10.2010 | 20.10.2010 | 17.12.2010 | 31.12.2010 01.01.2011 | 32009L0069 32008L0008 32009L0132 | Законът ще въведе изискванията на: Директива 2009/69/ЕО за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС по отношение на избягване на данъци при внос; Чл. 3 от Директива 2008/8/ЕО за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно място на доставка на услуги и на Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009г. за определяне приложното поле на член 143 букви „б” и ”в” от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаване от ДДС при окончателен внос на някои стоки |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове | МФ AM | РГ 10 | 30.07.2010-03.09.2010 | 08.09.2010 | 08.10.2010 | 20.10.2010 | 17.12.2010 |  | 32003L0096 | Договор за присъединя ване на Република България към ЕС по отношение на Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструкту- рирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенер- гията |  |  |

# Работна група 11 „Икономически и паричен съюз”

1. Правни мерки

  - Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РМС за приемане на актуализация на Конверген-тната програма на България за периода 2009-2012 г. | Чл. 8, ал. 3 от УПМСНА | МФ, АИАП | 11 | 15.01.2010 | 18.01.2010 | 20.01.2010 | 27.01.2010 |  | 31997R1466 | Конвергентната програма се изготвя ежегодно от държавите-членки, които не са въвели еврото, съгласно изискванията на Регламент №1466/97/ЕО в съответствие с Пакта за стабилност и растеж и за целите на многостранното наблюдение. |  |  |
| - РМС за приемане на актуализация на Конверген-тната програма на България за периода 2010-2013 г. | Чл. 8, ал. 3 от УПМСНА | МФ, АИАП | 11 | 24.08.2010-24.10.2010 | 25.10.2010 | 10.11.2010 | 17.11.2010 |  | 31997R1466 | Конвергентната програма се изготвя ежегодно от държавите-членки, които не са въвели еврото, съгласно изискванията на Регламент №1466/97/ЕО в съответствие с Пакта за стабилност и растеж и за целите на многостранното наблюдение. |  |  |

# Работна група 13 „Социална политика и заетост”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества | МТСП | 13 | 30.04.2009 01.11.2009 | 17.11.2010 | 22.11.2010 | 08.12.2010 | 30.04.2011 | 05.06.2011 | 32009L0038 | Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2009/38/ЕО със срок за нотификация 05.06.2011 г. |  |  |

  - Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Национален план за действие за насърчаване на равнопоставе-ността на жените и мъжете за 2011 г. |  | МТСП | 13 | 15.09.2010 - 15.11.2010 | 19.11.2010 | 03.12.2010 | 15.12.2010 |  |  | Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 -2015 г. |  |  |
| - Национален план за действие по заетостта за 2011 г. | чл.4, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта | МТСП, дирекция „ППТ | 13 | 01.09.2010 – 01.11.2010 | 21.12.2010 | 06.01.2011 | 29.01.2011 |  |  | Изпълнение на след лисабонската стратегия 2010 г. и на насоките за заетост. |  |  |
| - Годишен Доклад за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания за 2008 – 2009 г. | т. 4 от Решение на МС по протокол № 53 от 15.12.2005 | МТСП, дирекция „СЗСВ” | 13 | 04.01.2010 - 15.04.2010 | 22.04.2010 | 26.04.2010 | 28.04.2010 |  |  | Препоръка на ЕК.: По отношение на достъпа до здравеопазване, благосъстоянието на децата и грижите за възрастни хора и хора с увреждания са необходими значителни усилия за осигуряване на подобряването на условията на живот в институциите, намаляването на институционализацията и изпълнението на действията, предвидени в Националния план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве на България 2004-2012. |  |  |
| - План за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2010 -2011 г. | т. 3 от решение на МС по протокол № 48.1. от 20.12.2007 г. | МТСП дирекция „СЗСВ” | 13 | 04.01.2010 - 15.04.2010 | 22.04.2010 | 26.04.2010 | 28.04.2010 |  |  | В изпълнение на заложените цели в Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г. |  |  |

  - Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения | Закон за здравословни и безопасни условия на труд | МЗ МТСП | 13 | До 15.01.2010 | 22.01.2010 | 27.01.2010 | 27.04.2010 | 32006L0025 | С мярката в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2006/25/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (Деветнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО). Директива 2006/25/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 27 април 2010 г. |  |  |

2. Други мерки   (преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изготвяне на годишен доклад за изпълнението на Националния план за действие на инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015г. в България" | МТСП Дирекция „ДСПРВ” | 13 | 22.01.2010 | 31.01.2010 | Съобщение на Европейската комисия 2005/689 „Рамкова стратегия за не-дискриминация и равни възможности за всички |  |  |
| - Мониторинг на изпълнението на Националния план за действие на инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г. в България" и изготвяне на годишен доклад за изпълнение на НПД през 2010 г. | МТСП | 13 | 04.01.2010 – 01.12.2010 | 21.12.2010 | Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2008 г.; Заключения на Съвета на ЕС за включването на ромите от 8 юни 2009 г. |  |  |
| - Мониторинг по изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2006 – 2020 г. и изготвяне на годишен доклад | МТСП | 13 | 04.01.2010. – 28.05.2010 | 30.06.2010 | Съгласно следните документи на ЕС: Съобщение на Европейската комисия 2007/244 „Насърчаване на солидарност между поколенията”; Резолюция на Съвета на Министрите на ЕС от 22 февруари 2007 г. за приноса на възрастните хора за социалното и икономическо развитие; Съобщение на Европейската комисия 2006/571 „Демографското бъдеще на Европа – от предизвикателство към възможност”; Съобщение на “Укрепване на връзките между поколенията” от 2007 г. и “Посрещане на социалните нужди в застаряващото общество” от 2009 г.; Решение на Европейската комисия 2007/397 от 8 юни 2007 г.за създаване на експертна група по демографски въпроси към ЕК; |  |  |
| - Доклад за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете (2008-2009) | МТСП | 13 | 20.01.2010 – 20.03.2010 | 01.04.2010 | Европейска пътна карта за равенство на жените и мъжете (2006-2010), одобрена от Европейската комисия на 1 март 2006 г. Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г. |  |  |
| - Подготовка за участие в Кеймбриджкия преглед | МТСП дирекция „ППТ” | 13 | 22.10.-30.10.2010 | 08.11.2010 | Отчет на изпълнението на политиките по заетост в Комитета по заетост (EMCO) |  |  |

# Работна група  14 „Енергетика”

1. Правни мерки

  - Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Законо - проект за възобновяеми те енергийни източинци | МИЕТ | 14 | до 19.04.2010 | 27.04.2010 | 27.05.2010 | 02.06.2010 | 01.10.2010 | 05.12.2010 | 32009L0028 | Пълно въвеждане на изискванията на Директива 2009/28/ЕО със срок за нотификация 05.12.2010 г. |  |  |
| - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката | МИЕТ | 14 | до 23.04.2010 | 30.04.2010 | 31.05.2010 | 09.06.2010 | 08.10.2010 | 03.03.2011 | 32009L0072 32009L0073 | Пълно въвеждане на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО със срок за нотификация 03.03.2011г. |  |  |
| - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия | АЯР | 14 | до 15.12.2009 | 28.12.2009 | 27.01.2010 | 10.02.2010 | 15.12.2010 | 22.07.2011 | 32009L0071 | Пълно въвеждане на изискванията на Директива 2009/71/ЕВРАТОМ със срок за нотификация 22.07.2011г. |  |  |

2. Други мерки   (преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Натруп - ване до 31.12.2010 г. на задължителни запаси за 70 дни среднодневно потребление | ДА „ДРВВЗ” | 14 | до 23.12.2010 | 31.12.2010 | 32006L0067 | С Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 – „Енергетика” е регламентиран преходен период до 31.12.2012 г. за натрупване на задължителните запаси от нефт и/или нефтопродукти. Към 31.12.2010 г. България следва да натрупа задължителни запаси покриващо потреблението на страната за 70 дни. |  |  |
| - Ежеме-сечно представяне на Европейската Комисия на обобщена статистическа информация относно достигнатите нива на задължителни запаси от нефтопродукти по категории горива | ДА „ДРВВЗ” | 14 | Ежемесечно, от 1-во до 20-то число | 25-то число, ежемесечно | 32006L0067 | Съгласно чл. 4 на Директива на Съвета 2006/67/ЕО, налагаща задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от нефт и/или нефтопродукти. Мярката се изпълнява текущо – ежемесечно се обобщава, изготвя и предоставя статистическа информация относно достигнатите нива нефтопродукти от Република България по категории горива, съгласно изискуемите срокове и формат – както чрез уеб-форми, така и на хартиен носител. |  |  |
| - Национа-лен план за действие относно енергията от възобновяеми източници | МИЕТ | 14 | 28.01.2010-21.06.2010 | 30.06.2010 | 32009L0028 | Изискване на Директива 2009/28/ЕО, чл. 4, ал. 2, със срок на изпълнение до 30 юни 2010 г. |  |  |
| - Доклад до ЕК, съдържащ предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с електроенер -гия | МИЕТ ДКЕВР | 14 | до 21.07.2010 | 30.07.2010 | 32003L0054 | Изискване на чл. 4 от Директива 2003/54/EO и чл. 7 от Директива 2005/89, със срок на изпълнение на всеки две години до 31 юли |  |  |
| - Доклад до ЕК, съдържащ предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с природен газ | МИЕТ ДКЕВР | 14 | до 21.07.2010 | 30.07.2010 | 32003L0055 | Изискване на чл. 4 от Директива 2003/55/ЕО и чл. 5 от Директива 2004/67/ЕО, със срок на изпълнение ежегодно до 31 юли |  |  |
| - Доклад за 2009 г. до ЕК за прилагане на Директива 2003/30/ЕО, съдържащ предприетите мерки за насърчаване потреблението на биогорива за транспортни цели и създадените в страната пазарни условия | МИЕТ | 14 | до 30.04.2010 | 30.06.2010 | 32003L0030 | Изискване на чл. 4, ал 1 на Директива 2003/30/ЕО относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт |  |  |
| - Предоста-вяне на ЕК в съответствие с действащите правила за защита на конкуренцията на Доклад относно пазарното влияние и действията на участниците на пазара на електроенер-гия, които могат да доведат до предотвратява-не, ограничаване или нарушаване конкуренцията | ДКЕВР | 14 | до 15.07.2010 | 31.07.2010 | 32003L0054 | Изискване на Директива 2003/54/ЕО, чл. 23, ал. 8. До 2010 г. докладът се представя всяка година до 31 юли. От 2010 г. докладът се предоставя на всеки две години. |  |  |
| - Публику-ване на годишен доклад – мониторинг на пазара на електрическа енергия и природен газ за осигуряване недискримина-ция, действителна конкуренция и ефективно функциониране на пазара | ДКЕВР | 14 | до 15.12.2010 | 30.12.2010 | 32003L0054 32003L0055 | Изискване на Директива 2003/54/ЕО (чл. 23, ал. 1) и Директива 2003/55/ЕО (чл. 25, ал. 1) |  |  |

# Работна група 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за младежта | МОМН | 16 | 01.06.2010 -01.10.2010 | 01.10.2010 | 03.10.2010 | 15.10.2010 | 30.11.2010 |  |  | Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики (2009 – 2013) |  |  |
| - Проект на Закон за висшето образование | МОМН | 16 | 04.01.2010 27.04.2010 | 24.04.2010 | 12.05.2010 | 19.05.2010 | 20.12.2010 |  |  | Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики (2009 – 2013) |  |  |
| - Проект на Закон за насърчаване на научните изследвания | МОМН | 16 | 01.05.2010 30.05.2010 | 05.03.2010 | 31.03.2010 | 07.04.2010 | 30.09.2010 |  |  | Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики (2009 – 2013 |  |  |

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Приемане на национална пътна карта за научноизсле-дователска инфраструктура | ЗННИ | МОМН | 16 | 05.01.2010-20.02.2010 | 10.03.2010 | 01.04.2010 | 08.04.2010 |  |  | Регламент на Съвета за Правна рамка за европейските изследователски инфраструктури Европейски форум за научноизследователски инфраструктури |  |  |

2. Други мерки  (преходни мерки от договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработване на проект на Национална стратегия за младежта (2010-2020) | МОМН | 16 | 01.01.2010 - 01.02.2010 | 15.02.2010 | Приоритети на Правителствената програма и Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики (2009 – 2013) |  |  |
| - Изготвяне на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за младежта | МОМН | 16 | 15.02.2010 - 15.10.2010 | 10.11.2010 | Приоритети на Правителствената програма и Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики (2009 – 2013) |  |  |
| - Изготвяне на Оперативна програма по Националната стратегия за младежта | МОМН | 16 | 15.02.2010 - 01.06.2010 | 15.06.2010 | Приоритети на Правителствената програма и Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики (2009 – 2013) |  |  |
| - Изготвяне на работна програма за младежта на Р България | МОМН | 16 | 15.02.2010 - 15.09.2010 | 01.10.2010 | Приоритети на Правителствената програма и Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики (2009 – 2013) |  |  |
| - Изработване на Национален план за отбелязване на Европейската година на доброволчеството (2011 г.) | МОМН | 16 | 01.04.2010 – 12.08.2010 | 15.09.2010 | Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2006 г. относно предложението за решение на Съвета относно Европейската година на доброволчеството (2011 г.) (COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS)) |  |  |
| - Разработване на специализиран младежки портал за национална младежка политика | МОМН | 16 | 01.01.2010 - 15.03.2010 | 30.03.2010 | Мярката е свързана с откритите методи на координация, откритост и комуникация за гарантиране на прозрачността при процеса на вземане на решение |  |  |
| - Изработване на проект на Национална квалификационна рамка за учене през целия живот | МОМН | 16 | 24.04.2008 – 15.11.2010 | 15.12.2010 | Препоръка на ЕП и на Съвета относно изграждане на Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот Приоритети на Правителствената програма и Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики (2009 – 2013) |  |  |
| - Разработване на модел на система за валидиране на професионални компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене | МОМН | 16 | 04.01.2010 – 30.12.2010 | 30.12.2010 | Общи европейски принципи за валидиране на неформално и самостоятелно учене Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики (2009 – 2013) |  |  |
| - Експериментиране и тестване на принципите и техническите спецификации на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение в национален контекст | МОМН | 16 | 04.01.2010 - 30.12.2010 | 30.12.2010 | Препоръка на ЕП и на Съвета относно създаване на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение |  |  |
| - Консултационен процес по разработване на рамка за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение | МОМН | 16 | 04.01.2010 – 30.12.2010 | 30.12.2010 | Европейска референтна рамка за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение |  |  |
| - Изготвяне на анализ на състоянието на научните изследвания в България | МОМН | 16 | 30.01.2010 | 30.01.2010 | Годишни доклади на ЕС за „Ключови данни” |  |  |
| - Оценка на българското участие в Седмата рамкова програма и подготовка на позиция за Осмата рамкова програма | МОМН | 16 | 05.01.2010 – 30.06.2010 | 15.07.2010 | Средносрочен преглед на Седмата рамкова програма от ЕК Преглед на структурата и механизмите на Европейския съвет за научни изследвания |  |  |
| - Разработване на регионален научен профил България на база на капацитета на изследователските звена и промишлеността | МОМН | 16 | 05.01.2010 – 30.11.2010 | 10.12.2010 | Препоръка на ЕК относно по-добра координация на финансовите инструменти и програми на Общността |  |  |

# Работна група  17 „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за електронните съобщения | МТИТС | 17 | 01.01.2010 – 30.09.2010 | 19.11.2010 | 08.12.2010 | 15.12.2010 | 15.05.2011 | 25.05.2011 | 32009L0136 32009L0140 | България като държава-членка на ЕС е задължена да въведе в националното си законодателство директиви 2009/136/ЕО и 2009/140/ЕО, които, заедно с Регламент (ЕО) № 1211/2009, съставляват ревизираната регулаторна рамка на ЕС за електронните съобщения. |  |  |
| - ЗИД на Закона за пощенските услуги | МТИТС | 17 | 01.01.2010 – 30.06.2010 | 22.07.2010 | 10.08.2010 | 18.08.2010 | 23.12.2010 | 31.12.2010 | 32008L0006 | България като държава-членка на ЕС е задължена да въведе в националното си законодателство третата пощенска директива - Директива 2008/6/ЕО. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | Чл. 8, ал. 2 и 3 от ЗЕС | МТИТС | 17 | 15.02.2010 | 25.02.2010 | 25.03.2010 | 31.03.2010 | 10.04.2009 31.12.2009 31.12.2010 21.08.2007 27.12.2005 | 32008D0673 32008D0477 32007D0131 32005D0928 | Прилагане на решения на Европейската комисия за хармонизиране на радиочестотния спектър |  |  |

# Работна група  18 „Политика в областта на културата и аудиовизията, закрилата на интелектуалната и индустриална собственост”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт |  | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 |  | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до |  | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС |  | Краен срок за приемане (от НС) |  | Дата за нотификация |  |  | Европейски актове /CELEXи/ |  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за радиото и телевизията |  | МК | 18 |  |  |  |  |  | Решение № 924 на МС от 03.12.2009 |  |  |  | 19.12.2009 |  | 32007L0065 |  |  | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2007/65 със срок за нотификация 19 декември 2009 г. |  | Проектът на ЗИД на Закона за радиото и телевизията е приет на първо четене от Народното събрание на 18.12.2009 г. |
| - ЗИД на Закона за марките и географските означения | МОМН |  |  | 18 |  |  |  |  | Решение № 891 на МС от 16.11.2009 |  |  |  |  | 31994R0040 |  |  | Целта на законопроекта е да въведе промени в националната система за регистрация на марки, която да предвиди режим, съответстващ на този, от който се ползват притежателите на марки на Общността. |  |  | Проектът ЗИД на ЗМГО е приет на първо четене от Народното събрание на 18.12.2009 г. |

# Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за ратифициране на спогодба между държавите-членки на ЕС; държавите – партньори: Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария; и регион Нор-Па дьо Кале, Франция в качеството му на Управляващ орган; и Каса за депозити и влогове (“La Caisse des Dépôts et Consignations”) в качеството й на сертифициращ орган, относно изпълнението на оперативна програма за междурегионално сътрудничество “ИНТЕРРЕГ ІVС” | МРРБ | 19 | 04.01.2010 - 25.01.2010 | 01.02.2010 | 02.03.2010 | 10.03.2010 | 30.04.2010 |  | 32006R1083 | Уреждане с договор на отношенията между страните по - изпълнение на програмата за междурегионално сътрудничество “ИНТЕРРЕГ ІVС” |  |  |
| - Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителствата на Република България и Румъния за изпълнение на програмата за ТГС България – Румъния | МРРБ | 19 | 01.02.2010 -12.03.2010 | 15.03.2010 | 30.03.2010 | 07.04.2010 | 20.05.2010 |  | 32006R1083 | Уреждане с договор на отношенията между страните по изпълнение на програмата за ТГС България – Румъния |  |  |
| - Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителствата на Република България и Република Сърбия за изпълнение на програмата за ТГС България – Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ | МРРБ | 19 | 01.02.2010 -12.03.2010 | 15.03.2010 | 30.03.2010 | 07.04.2010 | 20.05.2010 |  | 32007R0718 | Уреждане с договор на отношенията между страните по изпълнение на програмата за ТГС България – Сърбия |  |  |
| - Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителствата на Република България и Република Турция за изпълнение на програмата за ТГС България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ | МРРБ | 19 | 01.02.2010 -12.03.2010 | 15.03.2010 | 30.03.2010 | 07.04.2010 | 20.05.2010 |  | 32007R0718 | Уреждане с договор на отношенията между страните по изпълнение на програмата за ТГС България – Турция |  |  |
| - Закон за ратифициране на Конвенция между правителството на Република България и Съюза на Италианските провинции от регион Пулия за учредяване на Европейско обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС) “Коридор № 8“ | МРРБ | 19 | 01.03.2010 -02.04.2010 | 05.04.2010 | 20.04.2010 | 28.04.2010 | 31.05.2010 |  | 32006R1082 | Уреждане с договор на отношенията между страните по учредяване на ЕОТС “Коридор № 8“ |  |  |
| - Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителствата на Република България и Република Македония за изпълнение на програмата за ТГС България – Македония по Инструмента за предприсъединителна помощ | МРРБ | 19 | 01.03.2010 -08.04.2010 | 12.04.2010 | 26.04.2010 | 05.05.2010 | 30.06.2010 |  | 32007R0718 | Уреждане с договор на отношенията между страните по изпълнение на програмата за ТГС България – Македония |  |  |
| - Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между участващите в програмата държави-членки на ЕС и Национална агенция за развитие - Унгария в качеството на Управляващ орган, унгарското Министерство на финансите – Служба на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитиращ орган относно изпълнението на Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа за програмния период 2007-2013 г. | МРРБ | 19 | 01.03.2010 -23.04.2010 | 26.04.2010 | 25.05.2010 | 02.06.2010 | 15.07.2010 |  | 32006R1083 | Уреждане с договор на отношенията между страните по изпълнение на Оперативната програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа |  |  |
| - Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между румънското Министерство на регионалното развитие и жилищната политика, действащо като съвместен управляващ орган, българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството, действащо като национален партниращ орган, гръцкото Министерство на икономиката и финансите, действащо като национален партниращ орган, и румънския Одитен орган (свързан с румънската сметна палата), действащ като одитен орган, за изпълнение на Съвместна оперативна програма „Черно море 2007-2013” | МРРБ | 19 | 01.04.2010 -06.05.2010 | 10.05.2010 | 15.06.2010 | 23.06.2010 | 23.07.2010 |  | 32006R1083 | Уреждане с договор на отношенията между страните по изпълнение на Съвместната оперативна програма „Черно море 2007-2013” |  |  |
| - Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Френската Република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете, действаща като Управляващ орган и Каса за депозити и влогове (“La Caisse des Dépôts et Consignations”) в качеството й на сертифициращ орган, относно изпълнението на оперативна програма "УРБАКТ II" | МРРБ | 19 | 01.02.2010 -12.03.2010 | 15.03.2010 | 30.03.2010 | 07.04.2010 | 20.05.2010 |  | 32006R1083 | Уреждане с договор на отношенията между страните по изпълнение на оперативна програма "УРБАКТ II" |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на ПМС № 121 / 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз | Чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 27 от Закона за международните договори на Република България във връзка с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз | МС | 19 | 01.01.2010 - 28.02.2010 | 08.03.2010 | 07.04.2010 | 14.04.2010 |  | 32006R1083 32002R1605 | Подобрява-не на процеса на координа-ция и изпълнение на оператив-ните програми, съ-финансира-ни от СКФ на ЕС. |  |  |
| - Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на ПМС № 236 / 27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие | Закон за нормативните актове, Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, ПМС № 62/ 21.03.2007 г. | МИЕТ | 19 | 01.01.2010 - 28.02.2010 | 08.03.2010 | 07.04.2010 | 14.04.2010 |  | 32006R1083 32006R1080 32006R1081 | Подобрява-не на процеса на координа-ция и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкуренто-способност-та на българската икономика 2007 – 2013 г.” |  |  |
| - Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на ПМС № 182 на МС от 21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз | Чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 27 от Закона за международните договори на Република България във връзка с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз | МС | 19 | 01.01.2010 - 01.02.2010 | 08.02.2010 | 31.03.2010 г. | 07.04.2010 |  | 32006R1083 | Подобрява-не на процеса на координа-ция и изпълнение на оперативните програми, съ-финансира-ни от СКФ на ЕС. |  |  |
| - Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на ПМС № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна помощ от Структурните фондове на ЕС и от Програма ФАР на ЕС | Чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 27 от Закона за международните договори на Република България във връзка с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз | МС | 19 | 01.01.2010 - 01.03.2010 | 22.03.2010 | 14.04.2010 | 21.04.2010 |  | 32006R1083 | Подобрява-не на процеса на координа-ция и изпълнение на оператив-ните програми, съ-финансира-ни от СКФ на ЕС. |  |  |
| - Проект на ПМС за определяне на механизма за координация на изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз | Чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 27 от Закона за международните договори на Република България във връзка с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз | МС | 19 |  | В ход е съгласувателна процедура по реда на УПМСНА | 03.02.2010 | 10.02.2010 |  | 32006R1083 | Подобрява-не на процеса на координа-ция и изпълнение на оператив-ните програми, съ-финансира-ни от СКФ на ЕС. |  |  |

2. Други мерки  (преходни мерки от договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Приемане на проект на общи насоки във връзка с прилагането на понятието „конфликт на интереси” по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) №1605/2002 г., за целите на управлението и контрола по усвояването на средствата от Структурните и Кохезионния фондове | МС | 19 | В процес на финализиране е проект на насоки, който ще бъде докладван на министър-председателя и внесен за приемане от Съвета за управление на средствата от Европейския съюз. | 31.01.2010 г. | Констатирани през 2009 г. слабости във функционирането на Системите за управление и контрол (СУК) на пред-присъединителните фондове, във връзка с което през 2009 г. влезе в сила Закон за предотвратяване и разкриване на конфликти на интереси. Проектът на общи насоки има за цел ефективното и ефикасно функциониране на СУК на Структурните и Кохезионния фондове. Заповед на министър-председателя Р-126 от 27 ноември 2009 г. за сформиране на работна група за подготовка на въпросните общи насоки. |  |  |
| - Приемане на общи насоки за прилагането на финансови корекции в процеса на контрол по разходването на средствата от Структурните и Кохезионния фондове | МС | 19 | 22.12.2009 - 29.01.2010 | 26.02.2010 г -приемане на проект на Насоки от Съвета за УСЕС | Прилагане на финансовите разпоредби на Регламент 1083/2006 г. и насоките на Европейската комисия, при осигуряване на съответствие с разпоредбите на националното законодателство. Проектът на общи насоки има за цел ефективното и ефикасно функциониране на СУК на Структурните и Кохезионния фондове. Заповед Р-137/15.12.2009 г. на министър-председателя за сформиране на работна група за подготовка на въпросните общи насоки. |  |  |
| - Финализира-не и пускане в експлоатация на система за дистанционно обучение на регионалните и местните власти по теми, свързани с управлението на проекти по СКФ | МС като бенефициент на проект по ОП „Техническа помощ” | 19 | До края на февруари 2010 | 12.03.2010 | Укрепване на капацитета на регионалните и местните власти за управление и изпълнение на помощта от Структурните и Кохезионния фондове. |  |  |
| - Провеждане на пилотно обучение за мин. 100 експерта от регионалните и местните власти по въпросите на управление на СКФ | МС като бенефициент на проект по ОП „Техническа помощ” | 19 |  | 31.05.2010 | Укрепване на капацитета на регионалните и местните власти за управление и изпълнение на помощта от Структурните и Кохезионния фондове. |  |  |
| - Подготовка и одобряване на актуализирана позиция на Република България за участие в Дунавската стратегия на Европейския съюз | МРРБ и министъра на регионално то развитие и благоустройството като национален координатор | 19 | 16.12.2009 – 27.01.2010 | 25.03.2010 -приемане на актуализираната позиция от СЕВ след консултации с ЕК | На 19 юни 2009 г. Европейският съвет възлага на ЕК разработването на „Стратегия на Европейския съюз за развитието на Дунавското пространство” с участието на страните от Дунавския макро-регион. Прието е протоколно решение на МС № 44 от 11 ноември 2009 г. за одобряване участието на Република България в разработването на Дунавската стратегия на ЕС и определяне на МРРБ като национален координатор. На 7 декември 2009 г. СЕВ одобри проект на позиция на позиция на България за участие в Дунавската стратегия на ЕС. |  |  |

# Работна група  20 „ОКОЛНА СРЕДА”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за достъп до пространстве-ни данни | МТИТС | 20 |  |  |  | Решение № 1007 на МС от 30.12.2009 |  | 15.05.2009 | 32007L0002 | Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2007/2/ЕО е 15.05.2009 г. За неизпълнение на това задължение ЕК стартира процедура за нарушение срещу България на 31 юли 2009 г. |  | Законопроектът е внесен в Народното събрание на 06.01.2010 г. |
| - ЗИД на Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 |  |  |  | Решение № 1006 на МС от 30.12.2009 |  |  | 31999L0031 32006R1013 | Въвеждане изискванията на чл. 8 от Директива 1999/31/ЕО. (директивата е транспонирана и нотифицирана). Предприемане на мерки за осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) 1013/2006. |  | Законопроектът е внесен в Народното събрание на 06.01.2010 г. |
| - ЗИД на Закона за опазване на околната среда | МОСВ | 20 | 1.11.2009 – 28.01.2010 | 28.01.2010 | 22.02.2010 | 24.02.2010 | 30.04.2010 | 02.02.2010 | 32008L0101 32008R1102 | Въвеждане изискванията на Директива 2008/101/ЕО и приемане на мерки за осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) 1102/2008. Срокът за въвеждане на Директива 2008/101/ЕО е 02.02.2010 г. |  |  |
| - ЗИД на Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 | 01-05.2010 – 30.08.2010. | 16.09.2010 | 01.10.2010 | 10.10.2010 | 10.12.2010 | 12.12.2010 | 32008L0098 | Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2008/98/ЕО е 12.12.2010 г. |  |  |
| - ЗИД на Закона за биологичното разнообразие | МОСВ | 20 | 01.01.2010 - 01.02.2010 | 01.03.2010 | 22.03.2010 | 24.03. 2010 | 15.05.2010 |  | 31992L0043 32009R1007 | Стартирала процедура за нарушение срещу Република България (2009/4423) за неправилно транспониране на чл. 6.3 от Директива 92/43/ЕО; (31992L0043). Приемане на мерки за прилагане на Регламент (ЕО) 1007/2009 |  |  |
| - ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 | 01.01.2010 – 01.02.2010 | 22.02.2010 | 22.03.2010 | 24.03.2010 | 30.06.2010 |  | 32009R1005 | Приемане на мерки за прилагане на Регламент (ЕО) 1005/2009 |  |  |
| - ЗИД на Закона за водите | МОСВ | 20 | 01.01.2010 - 01.02.2010 | 08.02.2010 | 26.02.2010 | 03.03.2010 | 30.04.2010 | 25.11.2009 . | 32007L0060 32000L0060 | Стартирала процедура за нарушение срещу Република България (2009/2256) за неправилно транспониране на текстове от Директива 2000/60/ЕО. Въвеждане изискванията на Директива 2007/60/ЕО със срок за нотификация 25.11. 2009 г. |  |  |
| - ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати | МОСВ МИЕТ МЗ | 1, 20 | 01.01.2010 -28.02.2010 | 04.03.2010 | 14.04.2010 | 21.04.2010 | 10.06.2010 | 20.06.2010 | 32008R1272 32008R0689 32009R0552 | Законопроектът цели въвеждане на мерки по прилагане на Регламенти 689/2008 и 552/2009. ЗИД на Закона следва да осигури прилагащи мерки по Регламент 1272/2008. Срокът за нотификация на санкциите по Регламент № 1272/2008 е 20.06.2010 г. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване | ЗУО | МОСВ | 20 | 01.01.2010 – 01.02.2010 | 08.02.2010 | 22.02.2010 | 30.03.2010 | 01.04.2010 | 32008L0112 2008R1272 | Въвеждане изискванията на Директива 2008/112/ЕО със срок за нотификация 01.04.2010 г. Предприемане на мерки за осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) 1272/2008 |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства | ЗУО | МОСВ | 20 | 01.01.2010 – 01.02.2010 | 08.02.2010 | 22.02.2010 | 30.03.2010 | 01.04.2010 | 32008L0112 32008R1272 | Въвеждане изискванията на Директива 2008/112/ЕО със срок за нотификация 01.04.2010 г. Предприемане на мерки за осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) 1272/2008 |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки | ЗУО | МОСВ | 20 |  | 25.05.2010 | 15.06.2010 | 23.06.2010 |  |  | С проекта на Наредба ще бъдат допълнени разпоредбите на проекта на Закон за управление на отпадъците (мярка № 230) по отношение на регистрите. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол | Чл. 8, ал. 1 от ЗЧАВ | МОСВ | 20 | 01.09.2010 г. – 30.10.2010 | 17.11.2010 | 01.12.2010 | 15.12.2010 | 31.12.2010 | 32009L0030 | Въвеждане изискванията на Директива 2009/30/ЕО със срок за нотификация 31.12.2010 г. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти | Чл. 11, ал. 1 от ЗЧАВ | МОСВ МЗ МИЕТ МРРБ | 20 | 01.01.2010 - 01.02.2010 | 19..02.2010 | 10.03.2010 | 17.03.2010 | 01.04.2010 | 32008L0112 | Въвеждане изискванията на Директива 2008/112/ЕО със срок за нотификация 01.04.2010 г. |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба, транспонираща Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета | Закон за водите | МОСВ | 20 | 01.02.2010 – 15.06.2010 | 18.06.2010 | 02.07.2010 | 07.07.2010 | 13.07.2010 | 32008L0105 | Въвеждане изискванията на Директива 2008/105/ЕО със срок за нотификация 13.07.2010 г. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони | Чл. 31а, ЗБР | МОСВ | 20 | 01.05.2010 – 31.05.2010 | 15.06.2010 | 12.07.2010 | 21.07.2010 |  | 31992L0043 | Стартирала процедура за нарушение срещу Република България за неправилно транспониране на чл. 6.3 от Директива 92/43/ЕО и хармонизиране със предвидения за разработване ЗИД на ЗБР. |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба, транспонираща Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия). | Закон за водите | МОСВ | 20 | 01.02.2010 – 15.06.2010 | 18.06.2010 | 02.07.2010 | 07.07.2010 | 15.07.2010 | 32008L0056 | Въвеждане изискванията на Директива 2008/56/ЕО със срок за нотификация 15.07.2010 г. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой | Чл. 17 от ЗЧАВ | МОСВ | 20 | 01.01.2010 – 01.02.2010 | 15.02.2010 | 31.03.2010 |  | 32009R1005 | Приемане на мерки за прилагането на Регламент (ЕО) 1005/2009. |  |  |
| - Наредба за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух по отношение на нивата на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон | Чл. 6, ал.1, чл. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗЧАВ | МОСВ МЗ | 20 | 01.02.2010 – 30.04.2010 | 17.05.2010 | 02.06.2010 | 11.06.2010. | 32008L0050 | Въвеждане изискванията на Директива 2008/50/ЕО със срок за нотификация 11.06.2010 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации | Чл. 9, ал. 1 от ЗЧАВ | МОСВ МИЕТ МРРБ МЗ | 20 | 01.01.2010 – 10.02.2010 | 01.03.2010 | 17.03.2010 | 01.04.2010 | 32008L0112 | Въвеждане изискванията на Директива 2008/112/ЕО със срок за нотификация 01.04.2010 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | чл. 135, т. 3 във връзка с чл. 189 от Закона за водите и чл. 20 от Закона за народното здраве | МЗ | 20 | 25.01.2010 – 31.03.2010 | 14.04.2010 | 15.05.2010 |  | 31998L0083 | Промените са свързани с получено официално уведомително писмо на ЕК за нарушение № 2009/2259 по описа на ЕК |  |  |

# Работна група 21 “Защита на потребителите”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за потребителския кредит, с който се отменя Законът за потребителския кредит от 2006 г. | МИЕТ | 21 |  |  |  | Решение № 904 на МС от 25.11.2009 |  | 31.05.2010 | 32008L0048 | С мярката ще се въведат изискванията на Директива 2008/48/ЕО относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета. Директива 2008/48/ЕО е със срок за транспониране и нотификация 11 юни 2010 г. |  | Законопроектът е внесен в Народното събрание на 25.11.2009 |
| - Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите | МИЕТ | 21 | 01.01.2010 – 30.07.2010 | 07.09.2010 | 30.09.2010 | 07.10.2010 | 28.01.2011 | 23.02.2011 | 32008L0122 | С мярката ще се въведат изискванията на Директива 2008/122/ЕО относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна. Срокът за транспониране и нотификация е 23 февруари 2011 г. |  |  |

# Работна група 22 “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за здравето | МЗ | 22 | 04.01.2010 – 01.03.2010 | 01.03.2010 | 31.03.2010 | 07.04.2010 | 07.05.2010 | 14.05.2010 | 32009L0107 | Въвеждане изискванията на Директива 2009/107/ЕО за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускане на пазара на биоциди по отношение удължаване на някои срокове със срок за нотификация 14.05.2010. Държава-членка може до 14 май 2014 г. да продължи да прилага своята настояща система или практика за пускане на биоциди на пазара. Целта на ЗИД на ЗЗ е да въведе в срок изискванията на Директива 2009/107/ЕО посредством изменение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение на Наредба № 21 от 03.05.2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията | Чл. 1,ал. 5, т. 3 от ЗТОТК | МЗ ИАТ | 22 | 04.01.2010 – 15.11.2010 | 15.11.2010 | 06.12.2010 | 15.12.2010 |  | 32006L0017 32006L0086 32004L0023 | Изменението в наредбата ще осигури по-добро прилагане на Директива 2006/17/ЕО, Директива 2006/86/ЕО и Директива 2004/23/ЕО. |  |  |
| - ПМС за изменение на Наредба № 6 от 05.03.2007г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки | Чл. 11, ал. 5, т. 2 от ЗТОТК | МЗ ИАТ | 22 | 04.01.2010 – 15.11.2010 | 15.11.2010 | 06.12.2010 | 15.12.2010 |  | 32006L0017 32006L0086 32004L0023 | Изменението в наредбата ще осигури по-добро прилагане на Директива 2006/17/ЕО, Директива 2006/86/ЕО и Директива 2004/23/ЕО. |  |  |
| - ПМС за изменение на Наредба № 28 от 20 юни 2007г. за дейности по асистирана репродукция | Чл. 130, ал. 3/6,чл. 131, ал. 3, 132, ал. 4, чл. 132а, ал. 3, чл.132б, ал. 2 от ЗЗ и чл. 6 ал. 1 от ЗЛЗ | МЗ ИАТ | 22 | 04.01.2010 – 15.11.2010 | 15.11.2010 | 06.12.2010 | 15.12.2010 |  | 32006L0017 32006L0086 | Изменението в наредбата ще осигури по-добро прилагане на Директива 2006/17/ЕО и Директива 2006/86/ЕО. |  |  |
| - ПМС за изменение на Наредба № 22 от 03.05.2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения | Чл. 13, ал. 4 и 5 от ЗТОТК | МЗ ИАТ | 22 | 04.01.2010 – 15.11.2010 | 15.11.2010 | 06.12.2010 | 15.12.2010 |  | 32006L0017 32006L0086 | Изменението в наредбата ще осигури по-добро прилагане на Директива 2006/17/ЕО и Директива 2006/86/ЕО. |  |  |
| - ПМС за изменение на Наредба № 4 от 19 февруари 2007 г. за условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от Изпълнителната агенция по трансплантация | Чл. 39а, ал. 3 и 4 от ЗТОТК | МЗ ИАТ | 22 | 04.01.2010 – 15.11.2010 | 15.11.2010 | 06.12.2010 | 15.12.2010 |  | 32006L0086 32004L0023 | Изменението в наредбата ще осигури по-добро прилагане на Директива 2006/86/ЕО и Директива 2004/23/ЕО. |  |  |
| - ПМС за изменение на Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките | Чл. 15б, ал.3 и чл.15г, ал. 5 от ЗТОТК | МЗ ИАТ | 22 | 04.01.2010 – 15.11.2010 | 15.11.2010 | 06.12.2010 | 15.12.2010 |  | 32006L0086 32004L0023 | Изменението в наредбата ще осигури по-добро прилагане на Директива 2006/86/ЕО и Директива 2004/23/ЕО. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести | чл. 60, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закон за здравето | МЗ | 22 | 01.02.2010 - 30.08.2010 | 10.09.2010 | 31.12.2010 |  | 32009D0363 32008D0426 | Решения 2009/363/ЕО и 2008/426/ЕО на Европейската комисия за изменение на Решение 2002/253/ЕО за установяване на определения на случаите за докладване на заразни болести на мрежата на Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в Общността |  |  |
| - Заповед на министъра на здравеопазване-то за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоцидни препарати и на биоцидни препарати с нисък риск | Чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати | МЗ | 22 | 04.01.2010 - 08.02.2010 |  | 12.02.2010 | 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 19.02.2010 22.02.2010 31.08.2010 31.08.2010 30.06.2010 30.06.2010 31.08.2010 31.08.2010 31.08.2010 31.08.2010 30.06.2010 30.09.2010 30.09.2010 | 32009L0084 32009L0085 32009L0086 32009L0087 32009L0088 32009L0089 32009L0091 32009L0092 32009L0093 32009L0094 32009L0095 32009L0096 32009L0098 32009L0099 32009L0150 32009L0151 | С мярката в българското законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2009/87/ЕО, Директива 2009/88/ЕО, Директива 2009/84/ЕО, Директива 2009/85/ЕО, Директива 2009/86/ЕО, Директива 2009/92/ЕО, Директива 2009/93/ЕО, Директива 2009/99/ЕО, Директива 2009/89/ЕО, Директива 2009/91/ЕО, Директива 2009/94/ЕО, Директива 2009/95/ЕО, Директива 2009/96/ЕО, Директива 2009/98/ЕО, Директива 2009/150/ЕО, Директива 2009/151/ЕО. С горепосочените директиви се изменя Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди. |  |  |

2. Други мерки   (преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доклад до Европейската комисия относно извършените в Република България дейности по популяризира-не и насърчаване на доброволното и безвъзмезд-ното даряване на тъкани и клетки | МЗ ИАТ | 22 | 04.01.2010 – 29.10.2010 | 29.10.2010 | 32004L0023 | Чл. 11, ал. 5, т. 15 от Закона за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (отговаря на чл. 12, параграф 1 от Директива 2004/23/ЕО). България изготвя на всеки три години отчет до Европейската комисия относно извършените в страната дейности по популяризиране и насърчаване на доброволното и безвъзмездното даряване на тъкани и клетки. |  |  |
| - Предо -ставяне на Годишен доклад на Европейската комисия относно получени съобщения за сериозни нежелани реакции и сериозни инциденти | МЗ ИАТ | 22 | 04.01.2010 – 25.06.2010 | 30.06.2010 | 32006L0086 | Чл. 19 от Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките; Чл. 7 от Директива на Комисията 2006/86/ЕО за прилагане на Директива 2004/23/ЕО относно изискванията за проследяване, докладване на сериозни нежелани реакции и инциденти и определени технически изисквания за кодирането, обработването, съхранението, складирането и разпределянето на човешки тъкани и клетки, съгласно който ДЧ представят на ЕК годишни доклади до 30 юни на следващата година, в които представят всички получени съобщения от компетентните органи за сериозни нежелани реакции и събития. |  |  |

# Работна група 23 „Правосъдие и вътрешни работи”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон - за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции | МП | 23 |  |  |  | 03.09.2009 |  | 22.03.2007 24.11.2008 г. | 32005F0214 32006F0783 | Със закона се въвеждат изискванията на Рамково решение 2005/214 относно прилагане на принципа за взаимно признаване на финансови санкции и Рамково решение 2006/783 за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация. |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията | МП | 23 | до 22.10.2010 | 25.10.2010 | 17.11.2010 | 24.11.2010 | 30.12.2010 | 21.05.2011 | 32008L0052 | Със закона се въвеждат изискванията на Директива 2008/ 52 |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс | МП | 23 | до 14.05.2010 | 17.05.2010 | 02.06.2010 | 09.06.2010 | 16.07.2010 | 18.09.2010 (по отношение на чл.2, § 2, чл. 47, § 3 и чл. 71-73 от Регламент 4/2009) | 32009R0004 | Със закона се въвеждат минимално необходимите норми за прилагане на Регламент 4/2009 |  |  |
| - Закон за ратифициране на Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата по екстрадиране между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия | МП | 23 | до 30.01.2010 | 01.02.2010 | 08.02.2010 | 17.02.2010 | 30.03.2010 | 30.04.2010 | 22006A1021 (01) | Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата по екстрадиране между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия (OB L 292, 21.10.2006, стр. 2–19). |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК) и Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) | МП | 23 | до 01.09.2010 | 05.09.2010 | 05.10.2010 | 13.10.2010 | 30.11.2010 | 26.12.2010 г. относно Директива 2008/99/ЕО 16.11.2010 г. относно Директива 2009/123/ЕО 09.12.2010 г. относно РР 2008/919/ПВР 11.05.2010 г. относно РР 2008/841/ПВР 28.11.2010 г. относно РР 2008/913/ПВР | 32008L0099 32009L0123 32008F0919 32008F0841 32008F0913 | Със ЗИД на НК и ЗАНН се транспонират: Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез наказателно право и Директива 2009/123/ЕО за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения. Със ЗИД на НК се въвеждат изискванията на Рамково решение 2008/919/ПВР изменение на РР 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма и РР 2008/841/ПВР относно борбата с организираната престъпност. Със ЗИД на ЗАНН се въвеждат изискванията на РР 2008/913/ПВР относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право. Със ЗИД на ЗАНН Със ЗИД на ЗАНН се Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания се въвеждат изискванията и на Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право. |  |  |
| - Нормати-вен акт за сътрудничество и обмен на информация в рамките на прилагането на Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген. | МВР | 23 | до 15.03.2010 | 31.03.2010 | 30.04.2010 | 12.05.2010 | 30.09.2010 |  | 42000А0922(02), 32006R1987, 32007D0533, 32001R2424, 32001D0886 | Регламентира се Националната шенгенска информационна система (Н.ШИС) |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за министерство на вътрешните работи | МВР | 23 | до 31.03.2010 | 15.04.2010 | 05.05.2010 | 12.05.2010 | 30.09.2010 |  | 42000А0922(02) | Изменението цели осигуряване на възможности в закона за прилагането на чл. 99 от КПСШ (специфичен контрол). |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България | МВР | 23 | до 01.05.2010 | 17.05.2010 | 21.06.2010 | 07.07.2010 | 31.10.2010 |  | 32004L0114 | Въвеждане на текстове на Директива 2004/114/ЕО относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност, с цел гарантиране мобилността на граждани на трети страни, които желаят да се обучават в държави-членки на ЕС |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България |  | МВР | 23 | до 25.10.2010 | 10.11.2010 | 24.11.2010 | 01.12.2010 |  | 32004L0114 | Въвеждане на текстове на Директива 2004/114/ЕО относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност, с цел гарантиране мобилността на граждани на трети страни, които желаят да се обучават в държави-членки на ЕС |  |  |

2. Други мерки   (преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изграждане на Централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства (МПС) | МВР | 23 | 01.01.2008 – 31.12.2008 | 31.03.2010 г. | 32004R2252 | Прилагане на Закона за българските документи за самоличност (събиране и контрол на биометрични данни. Вграждане на безконтактен електронен носител на биометрични данни на лицата) |  |  |

# Работна група 24 „Митнически съюз”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за митниците | МФ АМ | 24 | 01.03.2010 – 01.09.2010 | 27.10.2010 | 10.11.2010 | 24.11.2010 | 21.12.2010 |  | 31992R2913 32008R0450 | Въвеждане на измененията в Митническия кодекс на Общността. Влизане в сила на Модернизирания митнически кодекс. |  |  |
| - Закон за ратифициране на изменението на Конвенцията за основаване на Съвет за митническо сътрудни-чество | МФ АМ | 24 | 01.01.2010 – 30.06.2010 | 12.07.2010 | 10.08.2010 | 01.09.2010 | 15.10.2010 |  | 32007D0668 | Пълноправно членство на ЕО в СМО ще бъде възможно, след като всички настоящи членове на организацията ратифицират изменение на Конвенцията за основаване на Съвет за митническо сътрудничество, така че да се допусне присъединяването на икономически и митнически съюзи. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за митниците | ЗИД на ЗМ | МФ АМ | 24 | 01.03.2010 – 30.10.2010 | 17.11.2010 | 01.12.2010 | 22.12.2010 |  | 31993R2454 | Въвеждане на измененията в Разпоредбите за прилагането на Митническия кодекс на Общността |  |  |

2. Други мерки   (мерки, свързани с изграждане на административен капацитет)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - По-нататъшно развитие на процеса на компютъриза-ция по администрира-нето на акцизите | МФ – АМ | 24 | 01.01.2010 – 20.12.2010 | 30.12.2010 | 31992L0012 31992R2719 32003D1152 | Решение № 1152/2003/ЕО за компютъризиране на движението и контрола върху акцизните стоки. Усъвършенстване на системата за управление на акцизите с всички изисквания за фази 2 и 3 на Европейската система за проследяване и контрол на движението на акцизни стоки. |  |  |
| - Изграждане на Система за контрол на вноса | МФ – АМ | 24 | 01.01.2010 – 30.09.2010 | 30.12.2010 | 32005R0648 32008D0070(01) 32008R0450 | Регламент (ЕО) № 648/2005 за създаване на Митнически кодекс на Общността; Решение № 70/2008/ЕО относно безкнижна среда в митниците и търговията; Регламент (ЕО) № 450/2008 за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) |  |  |
| - Изграждане на Система TARIC 3 | МФ – АМ | 24 | 01.01.2010 – 30.09.2010 | 30.12.2010 | 32005R0648 32008D0070(01) 32008R0450 | Регламент (ЕО) № 648/2005 за създаване на Митнически кодекс на Общността; Решение № 70/2008/ЕО относно безкнижна среда в митниците и търговията; Регламент (ЕО) № 450/2008 за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) |  |  |
| - Изграждане на административната структура на Национален център за анализ на риска | МФ – АМ | 24 | 01.01.2010 – 31.03.2010 | 30.06.2010 | 32005R0648 32008R0450 | Регламент (ЕО) № 648/2005 за създаване на Митнически кодекс на Общността; Регламент (ЕО) № 450/2008 за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) |  |  |

# Работна група 28 “Финансови и бюджетни въпроси”

- Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за кредитните институции | МФ БНБ | 28 | 04.01.2010 -31.05.2010 | 19.06.2010 | 23.06.2010 | 30.06.2010 | 30.09.2010 | 31.10.2010 | 32009L0111 | С мярката ще се въведат изискванията на Директива 2009/111 за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи. Срокът за въвеждане на директивата е 31 октомври 2010 г., а за прилагане - 31 декември 2010 г. |  |  |
| - ЗИД на Закона за платежните услуги и платежните системи | МФ БНБ | 28 | 04.01.2010 -30.07.2010 | 15.08.2010 | 08.09.2010 | 15.09.2010 | 30.11.2010 | 31.12.2010 30.04.2011 | 32009L0044 32009L0110 32009R0924 | С мярката ще се въведат изискванията на Директива 2009/44, Директива 2009/110 и Регламент 2009/924. Срокът за въвеждане на Директива 2009/44 е 30 декември 2010г., а за прилагане – 30 юни 2011 г. Срокът за въвеждане и прилагане на Директива 2009/110 е 30 април 2011 г. |  |  |
| - ЗИД на Закона за финансовите обезпечения | МФ БНБ | 28 | 04.01.2010 -30.07.2010 | 15.08.2010 | 08.09.2010 | 15.09.2010 | 30.11.2010 | 31.12.2010 | 32009L0044 | С мярката ще се въведат изискванията на Директива 2009/44. Срокът за въвеждане на Директива 2009/44 е 30 декември 2010г., а за прилагане – 30 юни 2011 г. |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти | МФ КФН | 28 | 04.01.2010 -01.05.2010 | 19.05.2010 | 23.06.2010 | 30.06.2010 | 30.09.2010 | 31.10.2010 | 32004L0039 | С мярката ще се въведат по-конкретни текстове от Директива 2004/39 относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета |  |  |
| - ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | МФ КФН | 28 | 04.01.2010- 19.03.2010 | 24.03.2010 | 28.04.2010 | 05.05.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 32009R1060 32009L0044 32009H0384 32009H0385 | С мярката ще се въведат Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно агенциите за кредитен рейтинг, Директива 2009/44 и Препоръки на ЕК 2009/348 и 2009/385. Срокът за въвеждане на Директива 2009/44 е 30 декември 2010г., а за прилагане – 30 юни 2011 г. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност на инвестиционните посредници | § 28 във връзка с чл. 8, ал. 7 ЗПФИ | КФН | 28 | 01.04.2010 – 31.05.2010 |  | 30.09.2010 | 31.10.2010 | 32009L0111 32009L0027 | С мярката ще се въведат Директива 2009/111 и Директива 2009/27. Срокът за въвеждане на Директива 2009/111 и Директива 2009/27 е 31 октомври 2010 г., а за прилагане - 31 декември 2010 г. |  |  |
| - Проект за изменение на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции | Закон за кредитните институции | БНБ | 28 | 01.04.2010 -31.07.2010 | 08.10.2010 | 14.10.2010 | 31.10.2010 | 32009L0027 32009L0083 | С мярката ще се въведат Директива 2009/83 и Директива 2009/27. Срокът за въвеждане на Директива 2009/83 и Директива 2009/27 е 31 октомври 2010 г., а за прилагане - 31 декември 2010 г. |  |  |

# Работна група 31 „Лисабонска стратегия”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РМС за приемане на годишен Отчет за изпълнението на Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) и Плана за действие към нея за 2010 г. | Чл. 8, ал. 3 от УПМСНА | МФ, АИАП | 31 | 30.06.2010 - 08.09.2010 | 09.09.2010 | 22.09.2010 | 29.09.2010 |  |  | В изпълнение на заключенията на Европейския съвет от 22-23.03.2005 г., като държава-членка на ЕС България се задължава да отчита изпълнението на Националната програма за реформи. |  |  |

2. Други мерки   (преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагането на законодателството)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отчет, обобщаващ докладите на министрите и ръководителите на ведомства за изпълнението на мерките и действията по НПР | МФ, АИАП | 31 |  | 15.02.2010 15.05.2010 15.08.2010 15.11.2010 | Съгласно РМС №416 от 18.06.2007 г. България се ангажира да отчита изпълнението на заложените в Националната програма за реформи мерки и действия на всяко тримесечие. |  |  |

# Заседания на Съвета на Европейския съюз

| Формат на Съвета на ЕС | Отговорна институция (вносител) | Изработване на проекта на позиция от - до | Дата на внасяне в СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата на заседанието | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Неформален съвет по енергитика | МИЕТ | 05.01.2010 | 08.01.2010 | 11.01.2010 | 13.01.2010 | 15.01.2010 |  |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 05.01.2010 | 08.01.2010 | 11.01.2010 | 13.01.2010 | 18.01.2010 |  |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 12.01.2010 | 15.01.2010 | 18.01.2010 | 19.01.2010 | 19.01.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 11.01.2010 | 13. 01.2010 | 18. 01.2010 | 20.01.2010 | 20 - 22. 01. 2010 |  |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 12.01.2010 | 15.01.2010 | 18.01.2010 | 20.01.2010 | 25.01.2010 |  |  |
| - Неформална среща на министрите по заетостта | МТСП | 18.01.2010 | 21.01.2010 | 25.01.2010 | 27.01.2010 | 27 – 29.01.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по конкурентоспособност | МИЕТ МОМН | 26.01.2010 | 29.01.2010 | 01.02.2010 | 03.02.2010 | 07 – 09.02.2010 |  |  |
| - Неформална среща на министрите по транспорт | МТИТС | 02.02.2010 | 05.02.2010 | 08.02.2010 | 10.02.2010 | 12 – 13.02.2010 |  |  |
| - Съвет по образование, младеж и култура | МОМН, МК | 02.02.2010 | 05.02.2010 | 08.02.2010 | 10.02.2010 | 15.02.2010 |  |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 09.02.2010 | 12.02.2010 | 15.02.2010 | 16.02.2010 | 16.02.2010 |  |  |
| - Неформална среща на министрите по регионално развитие | МРРБ | 10.02.2010 | 12.02.2010 | 15.02.2010 | 17.02.2010 | 17 – 18.02.2010 |  |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 09.02.2010 | 12.02.2010 | 15.02.2010 | 17.02.2010 | 22.02.2010 |  |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 11.02.2010 | 12.02.2010 | 15.02.2010 | 17.02.2010 | 22.02.2010 |  |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 16.02.2010 | 19.02.2010 | 22.02.2010 | 24.02.2010 | 25 – 26.02.2010 |  |  |
| - Съвет по конкурентоспособност | МИЕТ, МОМН | 16.02.2010 | 19.02.2010 | 22.02.2010 | 24.02.2010 | 01 – 02.03. 2010 |  |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 23.02.2010 | 25.02.2010 | 01.03.2010 | 02.03.2010 | 08 – 09.03.2010 |  |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика - (транспорт, телекомуникации) | МТИТС | 02.03.2010 | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 11.03.2010 |  |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (енергетика) | МИЕТ | 02.03.2010 | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 12.03.2010 |  |  |
| - Съвет по околна среда | МОСВ | 02.03.2010 | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 15.03.2010 |  |  |
| - Съвет по по икономически и финансови въпроси | МФ | 09.03.2010 | 12.03.2010 | 15.03.2010 | 16.03.2010 | 16.03.2010 |  |  |
| - Неформална среща на министрите по териториално сътрудничество | МРРБ | 02.03.2010 | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 16 – 18.03.2010 |  |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 09.03.2010 | 12.03.2010 | 15.03.2010 | 17.03.2010 | 22.03.2010 |  |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 16.03.2010 | 19.03.2010 | 22.03.2010 | 24.03.2010 | 25 – 26.03.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по равнопоставеност | МТСП | 16.03.2010 | 19.03.2010 | 22.03.2010 | 24.03.2010 | 25 – 26.03.2010 |  |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 16.03.2010 | 19.03.2010 | 22.03.2010 | 24.03.2010 | 29.03.2010 |  |  |
| - Неформална среща на министрите по културата | МК | 16.03.2010 | 19.03.2010 | 22.03.2010 | 24.03.2010 | 30 – 31.03.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по образование | МОМН | 23.03.2010 | 26.03.2010 | 29.03.2010 | 07.04.2010 | 13 - 14.04.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 07.04.2010 | 09.04.2010 | 12.04.2010 | 14.04.2010 | 15 – 17.04.2010 |  |  |
| - Неформална среща на министрите по телекомуникации | МТИТС | 07.04.2010 | 09.04.2010 | 12.04.2010 | 14.04.2010 | 18 – 20.04.2010 |  |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 06.04.2010 | 09.04.2010 | 12.04.2010 | 14.04.2010 | 19 – 20.04.2010 |  |  |
| - Неформална среща на министрите по спорта | МФВС | 07.04.2010 | 09.04.2010 | 12.04.2010 | 14.04.2010 | 20 – 21.04.2010 |  |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 13.04.2010 | 16.04.2010 | 19.04.2010 | 21.04.2010 | 22 – 23.04.2010 |  |  |
| - Неформална среща на министрите по здравеопазването | МЗ | 13.04.2010 | 16.04.2010 | 19.04.2010 | 21.04.2010 | 22 – 23.04.2010 |  |  |
| - Неформална среща на министрите по рибарство | МЗХ | 19.04.2010 | 23.04.2010 | 26.04.2010 | 28.04.2010 | 04 – 05.05.2010 |  |  |
| - Съвет по външни отношения и развитие, в частта политика за развитие | МВнР | 27.04.2010 | 30.04.2010 | 03.05.2010 | 05.05.2010 | 10.05.2010 |  |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 27.04.2010 | 30.04.2010 | 03.05.2010 | 05.05.2010 | 10.05.2010 |  |  |
| - Съвет по образование, младеж и култура | МОМН, МК | 27.04.2010 | 30.04.2010 | 03.05.2010 | 05.06.2010 | 10 - 11.05.2010 |  |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 04.05.2010 | 07.05.2010 | 10.05.2010 | 12.05.2010 | 17.05.2010 |  |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 11.05.2010 | 14.05.2010 | 17.05.2010 | 18.05.2010 | 18.05.2010 |  |  |
| - Неформална среща на министрите, отговарящи за хората с увреждания | МТСП | 04.05.2010 | 07.05.2010 | 10.05.2010 | 12.05.2010 | 18 – 19.05.2010 |  |  |
| - Съвет по конкурентоспособност | МИЕТ, МОМН | 11.05.2010 | 14.05.2010 | 17.05.2010 | 19.05.2010 | 25 - 26.05. 2010 |  |  |
| - Неформален съвет по земеделие | МЗХ | 11.05.2010 | 14.05.2010 | 17.05.2010 | 26.05.2010 | 30.05 – 01.06.2010 |  |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика - (енергетика, телекомуникации) | МТИТС МИЕТ | 11.05.2010 | 14.05.2010 | 17.05.2010 | 26.05.2010 | 31.05.2010 |  |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 25.05.2010 | 28.05.2010 | 31.05.2010 | 02.06.2010 | 03 – 04.06.2010 |  |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП, МЗ | 25.05.2010 | 28.05.2010 | 31.05.2010 | 02.06.2010 | 07 – 08.06.2010 |  |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 01.06.2010 | 04.06.2010 | 07.06.2010 | 08.06.2010 | 08.06.2010 |  |  |
| - Съвет по външни отношения и развитие, в частта политика за развитие | МВнР | 01.06.2010 | 04.06.2010 | 07.06.2010 | 09.06.2010 | 14.06.2010 |  |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 01.06.2010 | 04.06.2010 | 07.06.2010 | 09.06.2010 | 14.06.2010 |  |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 08.06.2010 | 11.06.2010 | 14.06.2010 | 16.02010 | 17 – 18.06.2010 |  |  |
| - Съвет по околна среда | МОСВ | 08.06.2010 | 11.06.2010 | 14.06.2010 | 16.02010 | 21.06.2010 |  |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (транспорт) | МТИТС | 15.06.2010 | 18.06.2010 | 21.06.2010 | 23.06.2010 | 24.06.2010 |  |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 15.06.2010 | 18.06.2010 | 21.06.2010 | 23.06.2010 | 28 – 29.06.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по здравеопазване | МЗ | 22.06.2010 | 25.06.2010 | 28.06.2010 | 30.06.2010 | 05-06.07.2010 |  |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 29.06.2010 | 02.07.2010 | 05.07.2010 | 06.07.2010 | 06.07.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП, МЗ | 30.06.2010 | 02.07.2010 | 05.07.2010 | 07.07.2010 | 08-09.07.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по околна среда | МОСВ | 30.06.2010 | 02.07.2010 | 05.07.2010 | 07.07.2010 | 12-13.07.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по конкурентоспособност, част „Изследвания” и „Индустрия” | МИЕТ, МОМН | 06.07.2010 | 09.07.2010 | 12.07.2010 | 14.07.2010 | 15-16.07.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР | 06.07.2010 | 09.07.2010 | 12.07.2010 | 14.07.2010 | 15-16.07.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (енергетика) | МИЕТ | 06.07.2010 | 09.07.2010 | 12.07.2010 | 14.07.2010 | 18-19.07.2010 |  |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 06.07.2010 | 09.07.2010 | 12.07.2010 | 14.07.2010 | 19-20.07.2010 |  |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси, част “Бюджет” | МФ | 13.07.2010 | 16.07.2010 | 19.07.2010 | 21.07.2010 | 23.07.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по сътрудничество за развитие | МВнР | 20.07.2010 | 23.07.2010 | 26.07.2010 | 28.07.2010 | 30.07.2010 |  |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 17.08.2010 | 20.08.2010 | 23.08.2010 | 25.08.2010 | 13-14.09.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (транспорт) | МТИТС | 17.08.2010 | 20.08.2010 | 23.08.2010 | 08.09.2010 | 15-16.09.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по земеделие и рибарство (земеделие) | МЗХ | 07.09.2010 | 10.09.2010 | 13.09.2010 | 15.09.2010 | 20-22.09.2010 |  |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 07.09.2010 | 10.09.2010 | 13.09.2010 | 15.09.2010 | 27.09.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по икономически и финансови въпроси (Вътрешен пазар) | МФ | 21.09.2010 | 24.09.2010 | 27.09.2010 | 29.09.2010 | 30.09.2010 |  |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МП, МВР | 28.09.2010 | 01.10.2010 | 04.10.2010 | 06.10.2010 | 07-08.10.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по култура и аудио-визия | МК | 28.09.2010 | 01.10.2010 | 04.10.2010 | 06.10.2010 | 07-08.10.2010 |  |  |
| - Съвет по конкурентоспособност | МИЕТ | 28.09.2010 | 01.10.2010 | 04.10.2010 | 06.10.2010 | 11.10.2010 |  |  |
| - Съвет по околна среда | МОСВ | 05.10.2010 | 08.10.2010 | 11.10.2010 | 13.10.2010 | 14.10.2010 |  |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика | МТИТС, МИЕТ | 05.10.2010 | 08.10.2010 | 11.10.2010 | 13.10.2010 | 15.10.2010 |  |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 12.10.2010 | 15.10.2010 | 18.10.2010 | 19.10.2010 | 19.10.2010 |  |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП, МЗ | 12.10.2010 | 15.10.2010 | 18.10.2010 | 20.10.2010 | 21.10.2010 |  |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 12.10.2010 | 15.10.2010 | 18.10.2010 | 20.10.2010 | 25-26.10.2010 |  |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 12.10.2010 | 15.10.2010 | 18.10.2010 | 20.10.2010 | 25-26.10.2010 |  |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 19.10.2010 | 22.10.2010 | 25.10.2010 | 27.10.2010 | 28-29.10.2010 |  |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 19.10.2010 | 22.10.2010 | 25.10.2010 | 27.10.2010 | 08-09.11.2010 |  |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 09.11.2010 | 12.11.2010 | 15.11.2010 | 17.11.2010 | 17.11.2010 |  |  |
| - Съвет по образование, младеж и култура | МОМН, МК | 09.11.2010 | 12.11.2010 | 15.11.2010 | 17.11.2010 | 18-19.11.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по регионална политика | МРРБ | 09.11.2010 | 12.11.2010 | 15.11.2010 | 17.11.2010 | 21-22.11.2010 |  |  |
| - Съвет по общи въпроси и външни работи (развитие) | МВнР | 09.11.2010 | 12.11.2010 | 15.11.2010 | 17.11.2010 | 22-23.11.2010 |  |  |
| - Съвет по конкурентоспособност | МИЕТ | 16.11.2010 | 19.11.2010 | 22.11.2010 | 24.11.2010 | 25-26.11.2010 |  |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 16.11.2010 | 19.11.2010 | 22.11.2010 | 24.11.2010 | 29-30.11.2010 |  |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 23.11.2010 | 26.11.2010 | 29.11.2010 | 01.12.2010 | 02-03.12.2010 |  |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика | МТИТС | 23.11.2010 | 26.11.2010 | 29.11.2010 | 01.12.2010 | 02-03.12.2010 |  |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП, МЗ | 23.11.2010 | 26.11.2010 | 29.11.2010 | 01.12.2010 | 06-07.12.2010 |  |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 30.11.2010 | 03.12.2010 | 06.12.2010 | 07.12.2010 | 07.12.2010 |  |  |
| - Неформален съвет по образование | МОМН | 23.11.2010 | 26.11.2010 | 29.11.2010 | 01.12.2010 | 07.12.2010 |  |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 30.11.2010 | 03.12.2010 | 06.12.2010 | 08.12.2010 | 13-14.12.2010 |  |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 30.11.2010 | 03.12.2010 | 06.12.2010 | 08.12.2010 | 13-14.12.2010 |  |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 07.12.2010 | 10.12.2010 | 13.12.2010 | 15.12.2010 | 16 - 17.12.2010 |  |  |
| - Съвет по околна среда | МОСВ | 07.12.2010 | 10.12.2010 | 13.12.2010 | 15.12.2010 | 20.12.2010 |  |  |