Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 306

от   27 април   2006 година

За одобряване на актуализирани Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища и План за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст

/Решение на НС,

обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г./

На основание § 71, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява актуализираните Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища и План за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме актуализираните документи по  т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# Р Е Ш Е Н И Е

## ЗА приемане на актуализирани Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 71, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

Р  Е  Ш  И:

Приема актуализираните Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища.

Решението е прието от XL Народно събрание на ….………… 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# Р Е Ш Е Н И Е

## ЗА приемане на актуализиран План за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с § 71, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

Р  Е  Ш  И:

Приема актуализирания План за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.

Решението е прието от XL Народно събрание на ….………… 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)

АКТУАЛИЗИРАНИ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИКТ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА

Обща финансова рамка 2005 - 2007 г.

| Видове дейности | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. (стойностите са индикативни) | Общо | Очаквани резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Компютризация - в т. ч. допълнителни средства, необходими за мултимедия, мултифункционални устройства, транспортиране на техниката, закупуване на офис обзавеждане и застраховки | 26 500 | 8 200 | 40 189 | 74 889 | Компютризиране на цялата система на началното и средното образование и постигане на съотношение в рамките на 12 ученици на компютър |
| Интернет свързаност на училища | 7 200 | 8 300 | 18 848 | 34 348 | Свързване на всички училища в интернет и плавно увеличаване на скоростта съобразно нуждите и възможностите |
| Обучение на учители | 3 500 | 5 000 | 7 550 | 16 050 | Приключване на процеса на ИКТ обучение на учители и формиране на трайни навици за използване на нови технологии във всички сфери на образованието |
| Образователно съдържание и системен софтуер, създаване на ДОИ, планове и програми, свързани с използването на ИКТ в училище. Адаптиране на нормативната база. Система за управление и контрол на процеса на въвеждане на ИКТ в образованието | 3 800 | 3 500 | 8 400 | 15 700 | Създаване на постепенно нарастваща база с образователно съдържание и предоставяне на софтуер на преподавателите за създаването му. Създаване на законовата база, регламентираща използването на ИКТ и съвременни норми. Получаване на актуална информация за степента на постигане на целите на стратегията |
| ОБЩО инвестиции по години (в хил. лв.) | 41 000 | 25 000 | 74 987 | 140 987 |  |

Управление

Изпълнението на стратегията се възлага на експертни екипи от Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, като:

- Министерството на образованието и науката отговаря за създаването на нормативната уредба, за обучението на преподавателския състав и за създаването на образователното съдържание по отделните учебни дисциплини, както и за създаването на условия за ефективно електронно и мултимедийно обучение.

- Държавната агенция за информационни технологии и съобщения отговаря за компютризацията на училищата и за изграждането на информационната мрежа.

Приоритетите при реализацията на стратегията  през 2006 г. са:

- Завършване обучението на учителите по придобиване на базови компютърни умения;

- Обучение на всички учители от гимназиалния курс за използване и създаване на електронни учебни материали;

- Обучение на директори за работа с електронно съдържание, проектирането и създаването му и мотивация на учителите за ползване на ИКТ в обучението;

- Разработване или доставка на електронно учебно съдържание по общообразователните предмети и чуждоезиковото обучение в средното образование;

- Адаптиране на нормативната база с цел въвеждане на ИКТ в преподаването по всички учебни предмети и мотивиране на учителите;

- Мониторинг, управление и контрол на процеса на въвеждане на ИКТ в образованието;

- Дооборудване на  училищата с компютри, преносими мултимедийни комплекти и копирна техника;

- Свързване към интернет на още 2100 училища към националната образователна мрежа.

Обосновка на разходите за 2006 г.

1. Средства за дооборудване на училищата

В резултат на изпълнение на стратегията през 2005 г. всяко българско училище  разполага поне с един нов компютърен кабинет. За подобряване организацията на учебния процес през 2006 г. е необходимо да се добави подходяща периферна техника – копирна или мултифункционална машина. Предлагаме през тази година училищата да бъдат дооборудвани с компютри, включително преносими, както и с мултимедийни проектори, които да могат да се използват от учителите при преподаването в различни класни стаи. Това ще повиши ефективността на използването на ИКТ в учебния процес. Дооборудването на училищата с компютри и достигане на планираното съотношение ученик компютър – 10/1 ще се реализира през 2007 г.

2006 година

| Дейност | Брой училища | Цена (в хил. лв.) | Срок | Очакван резултат | Отговорно ведомство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компютризация на училищата | 100 | 1 000 | 15 септември 2006 г. | Допълнително оборудване на 200 училища | ДАИТС |
| Закупуване на професионална копирна техника или мултифункционални устройства (копирна машина – скенер – принтер) | 3 000 | 2 000 | 15 септември 2006 г. | Подобряване организацията на учебния процес | МОН |
| Закупуване на преносими компютри за училищата | 3 000 | 3 100 | 15 септември 2006 г. | Учителите ще ползват преносимите компютри в класните стаи по всички предмети | МОН |
| Закупуване на мултимедийни прожектори за училищата | 2 000 | 2 100 | 15 септември 2006 г. | Мултимедийните проектори ще дадат възможност за представяне на учебни материали пред целия клас | МОН |
| ОБЩО |  | 8 200 |  |  |  |

2. Изграждане на информационна мрежа високоскоростен интернет на всички училища

Предлагаме в рамките на 2006 г. да бъдат свързани още 2100 училища, като съответното комуникационно решение ще ползва най-съвременни технологии съобразно възможностите на телекомуникационните оператори. По този начин над 90% от всички български училища ще бъдат свързани към образователната мрежа.

2006 година

| Дейност | Брой | Цена (в хил. лв.) | Срок | Очакван резултат (брой свързани в интернет компютри) | Отговорно ведомство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доизграждане на единния център за управление на комуникациите и съдържанието | 1 | 300 | 15 септември 2006 г. | Системата се разширява с оглед нарасналото учебно съдържание, нуждата от надеждност и увеличения брой потребители | ДАИТС |
| Инженеринг, изграждане и поддръжка | 1 | 2 000 | 15 септември 2006 г. |  | ДАИТС |
| Докомплектуване на комуникационната свързаност на училища | 2 100 | 2 000 | 15 септември 2006 г. | Осигурява свързаността на 2100 училища | ДАИТС |
| Интернет свързаност -високоскоростен достъп 1МЬ | 3 100 | 4 000 | 15 септември 2006 г. | 50 000 | ДАИТС |
| ОБЩО |  | 8 300 |  |  |  |

3. Обучение и повишаване квалификацията на учителите по информатика. Повишаване на компютърната грамотност на българските учители с цел въвеждане на ИКТ във всички учебни дисциплини

Основна задача за тази година ще бъде провеждането на квалификационни курсове за всички учители от гимназиалния курс не само по получаване на базови компютърни умения, но и обучение за придобиване умения за използване на ИКТ при преподаването по всички учебни предмети. Учителите ще бъдат обучени да използват пълноценно и рационално създаденото учебно съдържание и да създават електронно учебно съдържание.

Ще се проведе допълнително специализирано обучение за ръководителите на компютърни кабинети с цел не само администриране на работата в кабинетите, но и помощ на учителите при използване и създаване на електронно учебно съдържание.

Ще се организира обучение за директори за ползване на ИКТ в управление на училището и учебния процес, мотивация на учителите за ползване на ИКТ в обучението, както и за работа с електронно съдържание, проектирането и създаването му.

Тези мерки в най-голяма степен ще доведат до постигане на основната цел на стратегията – повишаване на качеството на образованието.

2006 година

| Дейност | Брои учители | Единична цена на курс (в лв.) | Обща цена (в хил. лв.) | Срок | Отговорно ведомство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специализирано обучение на всички преподаватели в гимназиалния курс по отделните предмети за придобиване на умения за използване на ИКТ в преподаването | 24 340 | 100 | 2 434 | 30 август 2006 г. | МОН |
| Обучение на преподаватели за придобиване на базови компютърни умения и използване на офис приложенията | 23 810 | 75 | 1 786 | 31 декември 2006 г. | МОН |
| Обучение на директорите за използване на ИКТ в училище | 3 000 | 75 | 225 | 15 септември 2006 г. | МОН |
| Специализирано обучение на ръководители на компютърни кабинети | 3000 | 185 | 555 | 15 септември 2006 г. | МОН |
| ОБЩО |  |  | 5 000 |  |  |

4. Развитие  на образователния портал, платформи за дистанционно обучение и образователно съдържание по всички дисциплини

Развитие на образователния портал и допълване с учебни материали. Разширяване на обхвата на образователното съдържание с  електронни учебни материали, включване на електронни учебни материали по чуждоезиково обучение за средния и гимназиалния курс, както и всички качествени учебни материали, създадени от учители и учителски колективи в Националния образователен портал с цел мотивация за работа с ИКТ в образованието. (На първия етап са разработени част от материалите за гимназиалния курс.)

Разработване на пилотни курсове за дистанционно обучение.

Доставка на специализиран готов образователен софтуер за професионално обучение. Осигуряване на операционна система, офис приложения и антивирусен софтуер.

Адаптиране на нормативната база с цел въвеждане на ИКТ в преподаването по всички учебни предмети.

Управление и контрол на процеса на въвеждане на ИКТ в образованието.

С реализирането на тези дейностите се повиши ефективността при използване на ИКТ в образованието и ще се увеличи броят на учениците, ползващи съвременни технологии за обучение, както и броят на учителите, които ги прилагат.

2006 година

| Дейност | Описание на дейността | Цена (в хил. лв.) | Срок | Очакван резултат (измерители) | Отговорно ведомство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допълване и развитие на образователния портал с учебни материали | Разширяване на обхвата на образователното съдържание с електронни учебни материали за всички класове и възможностите за дистанционно обучение по учебните предметите | 2550 | 15 септември 2006 г. | Ще бъдат осигурени условия за електронно и дистанционно обучение по | МОН |
| Осигуряване на ОС, офис приложения и антивирусен софтуер | За всички компютри ще бъдат осигурени операционна система, офис приложения, антивирусни програми | 300 | 30 август 2006 г. | Спазване на изискванията на Европейската комисия за използване на лицензиран софтуер и сигурност при работа | МОН |
| Адаптиране на нормативната база с цел въвеждане на ИКТ в преподаването по всички учебни предмети | Създаване на ДОИ, учебни планове и програми, свързани с използването на ИКТ в училище, изменения в нормативната база, регламентираща използването на ИКТ в средното образование | 150 | 30 август 2006 г. | Ще бъде създадена законовата база, регламентираща използването на ИКТ, създаване на съвременни норми за ползване на ИКТ | МОН |
| Управление и контрол на процеса на въвеждане на ИКТ в образованието | Мониторинг и управление на въвеждането на ИКТ, семинари, оценка на степента на постигане на целите на дейностите | 500 | 15 октомври 2006 г. | Получаване на информация за степента на постигане на целите на стратегията и предложения за усъвършенстване на дейностите по въвеждане на ИКТ | МОН |
| ОБЩО |  | 3 500 |  |  |  |

АКТУАЛИЗИРАН  ПЛАН ЗА  ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Изготвянето на плана е заложено в националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.

Програмата се реализира в два модула:

- Оптимизиране на училищната мрежа чрез осигуряване на превоз до държавните и общинските средищни училища за ученици в основаната образователна степен, когато се намират  извън населеното място;

- Осигуряване на закуска и мляко (чай) на всеки ученик в І - ІV клас, както и за  децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка.

Планът е представен в табличен вид и е структуриран за всеки от модулите за периода 2006 - 2008 г. по следния начин: към всеки от тях са посочени в описателен вид специфични цели, показатели, чрез които да се следи напредъкът за изпълнението на всяка от специфичните цели и източник на финансиране. Към модулите са описани и  специфични условия за реализиране, ако има такива.

Към всеки модул в табличен вид са представени най-важните дейности, осъществяването на които е от съществено значение за постигане на поставените цели. За всяка дейност са посочени отговорните институции.

За всяка от дейностите има посочен период за изпълнение.

І. МОДУЛ – Оптимизиране на училищната мрежа чрез осигуряване на превоз до държавните и общинските училища за ученици в основаната образователна степен

Основна цел: по-пълно обхващане и задържане на учениците в задължителната училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези учениците без разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение.

Специфична цел: По-пълно обхващане и задържане на учениците в основната образователна степен.

Резултат: Намален процент на децата, отпаднали от училище, и повишена мотивация на родителите да изпращат децата си на училище.

Източник на финансирането: Средствата се осигуряват от републиканския бюджет и се предоставят целево по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Специфични условия: Училищата да се намират извън населеното място, в което живеят пътуващите ученици.

Финансов разчет:

| N | Дейности | Отговаряща институция | Период на изпълнение | Финансов ресурс, източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | За 2006 г. Предложение, съгласувано със съответната община, за училищата, които имат готовност за включване в модула | РИО на МОН и община | април - май 2006 г. | 15 000 хил. лв.; ДБ |
| 2. | Провеждане на процедура по закупуване на автобуси | МОН, училище | май - юни 2006 г. |  |
| 3. | Подготвителни и организационни дейности по пускане в експлоатация на микробусите | училище | юли - август 2006 г. |  |
| 1. | За 2007 г. Предложение, съгласувано със съответната община, за училищата, които имат готовност за включване в модула | РИО на МОН и община | март 2007 г. | 25 000 хил. лв.; ДБ (Индикативни стойности) |
| 2. | Провеждане на процедура по закупуване на автобуси | МОН, училище | април - юни 2007 г. |  |
| 3. | Подготвителни и организационни дейности по пускане в експлоатация на микробусите | училище | юни - юли 2007 г. |  |
| 1. | За 2008 г. Предложение, съгласувано със съответната община, за училищата, които имат готовност за включване в модула | РИО на МОН и община | март 2008 г. | 25 000 хил. лв.; ДБ (Индикативни стойности) |
| 2. | Провеждане на процедура по закупуване на автобуси | МОН, училище | април - юни 2008 г. |  |
| 3. | Подготвителни и организационни дейности по пускане в експлоатация на микробусите | училище | юни - юли 2008 г. |  |

ІІ. МОДУЛ – осигуряване на закуска и мляко (чай) на всеки ученик в І - ІV клас

Основна цел: Задържане на децата в училище и подпомагане на родителите в осигуряване на хранене на децата.

Специфични цели:

- Осигуряване на закуска и мляко (чай с мед) на всяко дете от І до ІV клас, както и на децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка и на деца в предучилищни подготвителни групи.

- Намаляване броя на отпадащите деца от І - ІV клас на държавните и общинските училища и по-пълно обхващане на деца в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка.

- Повишаване на мотивацията сред родителите да изпращат децата си на училище.

- Подпомагане на семейства в отглеждането на децата и осигуряване на закуска на децата.

- Осигуряване на равен достъп на всички деца до образование без оглед на техния социален статус и етническа принадлежност.

- Развитие на партньорството между държавните институции и местната власт при реализацията на програмата.

# Резултати:

- По-пълно обхващане на децата от І – ІV клас в държавните и общинските училища, както и за  децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка.

- Намален процент на децата, отпаднали от училище.

- Осигурена закуска на най-малките ученици.

Източник на финансирането: Средствата се осигуряват от републиканския бюджет и се предоставят целево чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика на Агенцията за социално подпомагане.

Финансов разчет:

| N | Дейности | Отговаряща институция | Период на изпълнение | Финансов ресурс, източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | За 2006 г. Кандидатстване на училището със заявление за включване в програмата пред дирекция “Социално подпомагане” | Училището | Началото на учебния срок | 15 400 хил. лв.; ДБ |
| 2. | Сключване на споразумение между училището, дирекция “Социално подпомагане” и общината (за общинските училища) | Училището. Дирекция “Социално подпомагане”. Общината (само за общинските училища) | След постъпване на заявлението |  |
| 3. | Формиране на комисии за реализиране на дейността в училищата | Училището | След сключване на споразумението по т. 2 |  |
| 4. | Реализиране на програмата | Училището. Дирекция “Социално подпомагане”. Общината | След сключване на споразумението по т. 2 |  |
| 5. | Осъществяване на контрол | Комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето | Периодично и по сигнали |  |
| 6. | Осъществяване на текущо наблюдение по изпълнение на програмата | Министерството на образованието и науката | Периодично |  |
| 7. | Оценка на ефекта от нейната реализация с оглед посещаемостта на учебните занятия | Министерството на образованието и науката | След приключване на всеки учебен срок |  |
| 1. | За 2007 г. Кандидатстване на училището със заявление за включване в програмата пред дирекция “Социално подпомагане” | Училището | Началото на учебния срок | 15 800 хил. лв.; ДБ (Индикативни стойности) |
| 2. | Сключване на споразумение между училището, дирекция “Социално подпомагане” и общината (за общинските училища) | Училището. Дирекция “Социално подпомагане”. Общината (само за общинските училища) | След постъпване на заявлението |  |
| 3. | Формиране на комисии за реализиране на дейността в училищата | Училището | След сключване на споразумението по т. 2 |  |
| 4. | Реализиране на програмата | Училището. Дирекция “Социално подпомагане”. Общината | След сключване на споразумението по т. 2 |  |
| 5. | Осъществяване на контрол | Комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето | Периодично и по сигнали |  |
| 6. | Осъществяване на текущо наблюдение по изпълнение на програмата | Министерството на образованието и науката | Периодично |  |
| 7. | Оценка на ефекта от нейната реализация с оглед посещаемостта на учебните занятия | Министерството на образованието и науката | След приключване на всеки учебен срок |  |
| 1. | За 2008 г. Кандидатстване на училището със заявление за включване в програмата пред дирекция “Социално подпомагане” | Училището | Началото на учебния срок | 16 000 хил. лв.; ДБ (Индикативни стойности) |
| 2. | Сключване на споразумение между училището, дирекция “Социално подпомагане” и общината (за общинските училища) | Училището. Дирекция “Социално подпомагане”. Общината (само за общинските училища) | След постъпване на заявлението |  |
| 3. | Формиране на комисии за реализиране на дейността в училищата | Училището | След сключване на споразумението по т. 2 |  |
| 4. | Реализиране на програмата | Училището. Дирекция “Социално подпомагане”. Общината | След сключване на споразумението по т. 2 |  |
| 5. | Осъществяване на контрол | Комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето | Периодично и по сигнали |  |
| 6. | Осъществяване на текущо наблюдение по изпълнение на програмата | Министерството на образованието и науката | Периодично |  |
| 7. | Оценка на ефекта от нейната реализация с оглед посещаемостта на учебните занятия. | Министерството на образованието и науката | След приключване на всеки учебен срок |  |