ПРОЕКТ

Национален план за действие за  реформа в институционалната грижа за деца в Р България

2008 -2011 г.

| Стратегическа цел: гарантиране правото на достъп до качествена грижа според индивидуалните потребности на детето, чрез развитие на социални услуги за децата и семейството в общността. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна цел 1: Развитие и предоставяне на социални услуги, осигуряващи различни форми на грижа, базирани на потребностите на общинско и областно ниво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки | Дейности |  |  |  |  | Отговорни органи и институции |  |  |  | Срок за изпълнение |  | Очаквани резултати |  |  | Финансови средства |
| 1. Укрепване капацитета на местните власти и на доставчиците на социални услуги за деца и семейства | 1.1. Подкрепа на местните власти чрез обучения, семинари, срещи при упражняване на правомощията им за управление и реформиране на специализираните институции за деца 1.1.1.Разработване и утвърждаване на планове за закриване на специализираните институции за деца, с обезпечено финансиране на общините за тяхното прилагане 1.2. Подкрепа на местните власти при разработване на програми за закрила на детето и актуализиране на общински стратегии 1.3. Оказване на съдействие и подкрепа в процеса на планиране, управление и контрол на социалните услуги и управление на процеса на деинституционализация на областно и общинско ниво 1.3.1 Разширяване и утвърждаване на правомощията на обществените съвети към общините за реално участието в планирането и обществения контрол в предоставянето на услуги за деца и семейства. 1.3.2. Координиране на дейностите, осъществявани от правителствени и неправителствени организации, работещи на територията на общината 1.3.3 Развиване на административния и институционален капацитет на общините чрез обучения за планиране и развитие на социалните услуги и процеса на деинституционализация на областно и местно ниво. |  |  |  |  | ДАЗД, АСП, НСОРБ, Кметове на общини АСП, ДАЗД, НСОРБ, Кметове на общини, МФ ДАЗД, АСП, НСОРБ, НПО ДАЗД, АСП, НСОРБ, МТСП, НСОРБ, Кметове на общини, ДАЗД, АСП, Кметове на общини, НСОРБ, АСП, ДАЗД, НПО Кметове на общини, областни управителиНСОРБ, АСП, ДАЗД |  |  |  | 2008 г.-2011 г. 2008 г.-2011г. 2008 г.-2011г. 2009 г. 2009 г. 2009 г. 2009-2010 г. |  | Повишен капацитет на местната власт за управление и реформа в институционалната грижа за деца Осигурени средства на общините за разкриване на нови услуги Актуализирани общински стратегии и програми Въведено областно планиране на социалните услуги. Разработен е механизъм за обществено участие и обществен контрол в планирането и предоставянето на услуги Изградено партньорство между местната администрация и неправителствения сектор Във всяка община е разработен каталог на видовете предоставяни услуги – държавни, общински, частни Приета Национална програма за обучение на общинските и областните администрации |  |  | В рамките на бюджета на отговорните институции Средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и Средства по програми и проекти |
| 2. Разработване на минимален пакет услуги на областно ниво, чрез проучване и анализ на потребностите от социални услуги | 2.1. Планиране и координиране на социалните услуги на областно ниво 2.1.1.Определяне на орган за координация на общинските политики за деца и семейства 2.2. Определяне на минимален пакет социални услуги за областта 2.3. Изготвяне и популяризиране на общински карти на услугите за деца и семейства |  |  |  |  | Областни управители,кметове на общини, АСП, ДАЗД, НСОРБ, МТСП в партньорство с УНИЦЕФ Областни управители, кметове на общини Кметове на общини Кметове на общини, НПО |  |  |  | 2009 г. 2009 г. 2009г.-2010г. 2009г.-2010г. |  | Въведено областно планиране и съставена карта на всички видове услуги за деца и семейства в областта Оторизирано е лице /орган за координация на ниво община Определен е минимален пакет от услуги Съставени и достъпни за гражданите са общински карти pа социалните услуги |  |  | В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция |
| 3. Разработване на единен класификатор на социалните услуги за деца и семействата в общността, базиран на нуждите на отделните целеви групи. | 3.1. Промяна на дефинираните социални услуги за деца и семейства като пакет от дейности, удовлетворяващи конкретни потребностите на децата и семействата 3.2. Изготвяне на предложения за промяна в нормативната уредба в съответствие с дефинираните социални услуги 3.3.Разработване на финансови стандарти за издръжка на дете в различни форми на грижа извън биологичното семейство - резидентен тип, семеен тип, седмична, дневна |  |  |  |  | ДАЗД, АСП, МТСП, НПО МТСП, АСП, ДАЗД МТСП, МФ, АСП, ДАЗД, НСОРБ |  |  |  | 2009 г. 2008г.-2009г. май 2009 г. |  | Дефинираните са услуги като пакет от дейности Направени са предложения за промяна на нормативната уредба Разработени са стандарти за издръжка на дете в различните форми на грижа |  |  | В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции |
| 4. Развиване на мрежа от услуги за подкрепа на родителите | 4.1. Създаване на механизъм за информиране на отделите “Закрила на детето” за риск от изоставяне на дете 4.1.1. Създаване на нормативен ред за ранна диагностика при бременни и новородени деца за вродени и наследствени заболявания и осигуряване на: - пренатална диагностика на бременни чрез ехографски скрининг; - скрининг за вродени и наследствени заболявания на плода и новороденото 4.2. Разработване и прилагане на механизъм в работата по превенция на изоставянето с минимален набор от услуги за деца и техните семейства ; 4.3 Разработване и прилагане на механизъм за работа по реинтеграция на децата в биологичното семейство с минимален набор от услуги; 4.4. Развитие на съпътстващи услуги за родители – обучения на родители, семейно планиране и консултиране, семейна медиация и др. 4.4.1. Развиване на Младежки информационно-консултантски центрове по програма МИКЦ 4.5. Разширяване на предлаганите дневни услуги за деца - по вид и обхват |  |  |  |  | ДАЗД, АСП, НПО МЗ ДАЗД, АСП, МТСП, НПО, МЗ ДАЗД, АСП, НПО, МТСП МЗ,РДСП, НПО- доставчици на услуги и общините на територията на областта ДАМС МОН, Кметове на общини |  |  |  | 2009 г. 2009 г. 2009 г. 2009 г. 2009-2011г. 2008-2010г. 2009-2011г. |  | Прилага се механизъм за информиране на отделите “Закрила на детето” за риск от изоставяне на дете. Осигурен достъп до ранна диагностика на бременни и деца Въвеждане на минимален набор от услуги по превенция на изоставянето. Намаляване броя на изоставените деца. Въвеждане на минимален набор от услуги по реинтеграция. Увеличаване броя на децата, реинтегрирани в биологичното семейство. Разкрити съпътстващи социални услуги за родители Разкрити и функциониращи МИКЦ Разширен спектър от разнообразни дневни форми на дейности и услуги за деца |  |  | В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорната институция |
| 5. Развиване и усъвършенстване на услугата приемна грижа 6. Развиване на услугата Център за настаняване от семеен тип 7. Профилиране дейността на Кризисните центрове и разработване на правилници за тяхното функциониране с оглед целевите групи деца. | 5.1. Промяна на Наредбата за условията и реда за утвърждаване на приемни семейства и настаняване на децата в тях и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с цел улесняване и утвърждаване на услугата “приемна грижа” и нейното управление от НПО доставчици 5.2. Разработване на финансов стандарт за социалната услуга “приемна грижа” 5.3. Провеждане на информационни кампании на национално и регионално ниво 6.1.Анализ на резултатите от работата на съществуващите центрове от семеен тип 6.2. Разработване, апробиране и утвърждаване на методика с минимални стандарти за тази услуга на национално ниво 7.1. Анализ на дейността на съществуващите Кризисни центрове 7.2. Приемане на минимални стандарти за Кризисен център |  |  |  |  | МТСП, ДАЗД и АСП МТСП, НСОРБ, ДАЗД, АСП, НПО НПО, РДСП АСП АСП ДАЗД, МТСП АСП АСП, ДАЗД, МТСП |  |  |  | 2009 г. 2010 г. 2009г. – 2011г. 2010 г. 2009 г. 2009 г. 2009 г. |  | Променена нормативна уредба и осигурена по-добра възможност за осъществяване на приемна грижа Разработен финансов стандарт за социалната услуга “приемна грижа” Повишено обществено внимание към приемна грижа Подготвен анализ и предложения за повишаване на ефективността на работа на центровете Приети стандарти Подготвен анализ и предложения за повишаване на ефективността на работа на центровете Приети стандарти |  |  | В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорната институция и по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция В рамките на бюджета на отговорната институция |
| Оперативна цел 2: Промяна на модела на институционална грижа за деца към грижа от семеен тип чрез реформиране на специализираните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Въвеждане и утвърждаване на социални услуги – резидентен тип | 1.1.Разработване на нови, включително и финансови стандарти за грижа при условия, близки до семейна среда 1.1.1.Преглед и актуализиране на действащата нормативна уредба с цел регламентиране на новия тип услуги от резидентен тип, в които настаняването се извършва по съдебен ред по реда на ЗЗД 1.2. Преглед и актуализиране на критериите и стандартите в съответствие с европейските стандарти за грижа извън родното семейство на детето 1.3. Продължаване процеса на закриване на съществуващите специализираните институции, чрез преминаване към нов тип грижа за децата в условия близки до семейната среда за тези, които не могат да бъдат отглеждани в семейство. 1.4. Разработване и прилагане на специални мерки за включване на децата със специални образователни потребности в общообразователната система. 1.4.1. Преглед и актуализиране на действащата нормативна уредба с цел осигуряване на по-добро интегрирано образование на децата със специални образователни потребности. 1.4.2 Осигуряване на подкрепяща среда и интегрирано обучение и възпитание на децата със специални образователни потребности, включително и на децата с увреждания, настанени в специализирани институции. 1.4.3. Повишаване на квалификацията на педагозите, работещи с деца с увреждания 1.5. Намаляване престоя на децата в специализираните институции. 1.5.1. Иницииране на промяна в нормативната база с цел ускоряване процеса на издаване на съдебни актове. 1.5.2. Подобряване взаимодействието между отделите “Закрила на детето”, доставчиците на услуги и специализираните институции по цялостното управление на случаите по реинтеграцията на децата 1.6. В разработените общински и областни стратегии/програми да се предвидят дейности за развиване на уменията на децата за независим и самостоятелен начин на живот, чрез въвеждане в специализираните институции на задължителни програми за развитие на тези умения 1.6.1. Осигуряване на преходни и наблюдавани жилища за децата, напускащи домовете 1.7. Актуализиране на методиката за управление на случая и въвеждане на интегриран подход с план за родителите на настанените деца, чрез договаряне на конкретни ангажименти, права и задължения – участие в планирани дейности, режим на контакти, срок на престоя на детето |  |  |  |  |  | МТСП, МФ, ДАЗД, АСП, НПО, НСОРБ МТСП, ДАЗД, АСП ДАЗД, АСП Кметове на общини, АСП, ДАЗД, НПО, МЗ ДАЗД, МОН, МТСП МОН, МТСП, МЗ, НПО Кметове на общини, РИО на МОН, НПО МОН, МЗ, ДАЗД, НПО АСП, ДАЗД, МЗ МТСП, МП, АСП, ДАЗД Кметове на общини, НСОРБ, ДАЗД, АСП, Областни управители Кметове на общини, областни управителиАСП, МОН, ДАЗД Кметове на общини, областни управители,АСП, ДАЗД Кметове на общини, областни управители АСП, ДАЗД, МОН |  |  | 2010 г. 2009 г. 2009 г. 2009г.- 2011г. 2009 г. 2009 г. 2009 г. – 2011 г. 2009 г. – 2011 г. 2009 г. 2008 г. 2008 г. - 2011 г. 2008г. -2010 г. 2009г. -2011г. 2009г. – 2011г. |  | Разработени са минимални, включително и финансови стандарти за услуги – резидентен тип Регламентирано е настаняване по съдебен ред по реда на ЗЗД Актуализирани са стандартите Поетапно са преструктурирани институциите Разработени практически мерки за включване на децата със специални образователни потребности в общата система за предучилищна и училищна подготовка Актуализирана нормативна уредба и осигурена по-добра възможност за интегрирано образование на децата със специални образователни потребности. Увеличаване на броя на децата със специални образователни потребности, интегрирани в общообразователни и професионални училища и осигурена достъпна среда. Повишен професионален капацитет на педагозите, работещи с деца с увреждания чрез обучения, семинари, кръгли маси, информационни кампании, посветени на обучението на децата със специални образователни потребности. Намалено е времето за престой на децата в специализираните институции Инициирана промяна в нормативната база Разработена методика на процеса на реинтеграция Въведени задължителни програми за развиване на умения за самостоятелен начин на живот Разкрити и функциониращи жилища от семеен тип Приета и утвърдена актуализирана методика за управление на случая |  |  | В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции и финансиране по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции |
| - 2. Подобряване на начина на управление и въвеждане на публично-частното партньорство. | 2.1.Анализ на законодателните възможности за осъществяване на публично-частни партньорства в социалната сфера 2.2. Включване на местния бизнес в процеса на професионално обучение и социализация на децата отглеждани извън родното семейство 2.3.Осигуряване на регулярна супервизия на персонала, полагащ грижи за децата, отглеждани извън родното семейство |  |  |  |  |  | МТСП, НПО, НСОРБ, АСП, ДАЗД АСП, ДАЗД, кметове на общини, представители на местния бизнес Кметове на общини, НПО |  |  | 2009 г.- 2010 г. 2009г. -2011 г. 2008 г. - 2011 г. |  | Изготвен анализ и препоръки, относно законодателните възможности за осъществяване на публично-частни партньорства в социалната сфера Определени са дейностите и професиите, за които могат да бъдат подготвяни децата и са осъществени програми за професионално обучение Повишен професионален капацитет |  |  | В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти |
| 3. Мониторинг на процеса на реформиране на институционалната грижа | - 3.1. Осъществяване на регулярен мониторинг на дейността по разработване и приемане на проектите за реформиране (структурно реорганизиране или закриване ) на институциите |  |  |  |  |  | ДАЗД |  |  | На всеки шест месеца и веднъж годишно в рамките на периода на плана |  | Изготвени доклади и анализи |  |  | В рамките на бюджета на отговорната институции и средства по програми и проекти |
| Оперативна цел 3: Повишаване на професионалния капацитет и оптимизиране на човешките ресурси в системата за закрила на детето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подобряване организацията, структурата и професионалния капацитет на отделите “Закрила на детето” 2. Разработване на методология за оценка на постигнатата промяна за детето и за семейството - ефективност на услугата |  |  | 1.1.Подобряване материалното и техническо обезпечаване на дейността и мобилността на отделите “Закрила на детето” 1.2. Ресурсно обезпечаване дейността на отделите “Закрила на детето” 1.2.1. Разработване на стандарти за социална работа с деца - натовареност и брой на активни случаи за социален работник 1.2.2.Разработване на пакет от мерки за повишаване мотивацията на социалните работници 1.2.3.Осигуряване на 24 часова закрила на децата 1.2.4. Профилиране на дейността на експертите в отдел „Закрила на детето” 1.3.Развиване на професионалните умения на социалните работници за оценка на риска от изоставяне и ранна интервенция на всички нива. 1.3.1 Регламентиране на въвеждащо и поддържащо обучение за социалните работници 1.4. Осигуряване на регулярна супервизия с цел подкрепа на професионалното развитие, емоционална подкрепа и превенция на професионалното претоварване 1.5.Въвеждане на единни термини в социалната работа 2.1. Разработване и приемане на индикатори на национално ниво за оценка ефективността от дейностите по закрила на детето 2.2.Оценяване на ресурсите на детето 2.3. Оценяване ресурсите на семейството |  | АСП АСП АСП в партньорство с БАСР, НПО и СУ АСП ДАЗД, АСП, НПО АСП, ДАЗД, НПО АСП, ДАЗД АСП, ДАЗД ДАЗД, АСП ДАЗД, АСП ДАЗД,АСП, МТСП ДАЗД, АСП ДАЗД, АСП |  |  | 2010 г. 2011 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г . 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. |  |  |  | Служителите в отделите разполагат с необходимите материално-технически средства Въведена система от критерии и механизми за ресурсно обезпечаване дейността на отделите Разработени и утвърдени стандарти за социална работа Повишена мотивация на социалните работници за постигане на по-висока степен на удовлетвореност от работата Осъществена промяна в нормативната уредба и въведена 24 часова закрила на децата Осъществено профилиране на експертите, работещи в отделите “Закрила на детето” Повишени професионалните умения на социалните работници за идентифициране на риска от изоставяне Приет пакет от мерки за квалификация на социалните работници чрез въвеждащо и поддържащо обучение Осигурена регулярна супервизия на социалните работници. Въведена единна терминология в социалната работа. Разработена методология за оценка Разработена методология Разработена методология | В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти |  |  |
| Оперативна цел 4: Промяна на нагласите на обществото към децата в риск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Включване на децата, отглеждани в различните форми на грижа извън родното семейство в живота на местната общност |  | 1.1. Участие на децата отглеждани в различните форми на грижа извън родното семейство в живота на местната общност |  | Специализираните институции, кметове на общини, АСП |  |  |  |  | 2008 г. -2011 г. |  | Създадени възможности за социално включване на децата |  |  | В рамките на бюджета на отговорните институции |  |
| 2. Постоянна работа за промяна и укрепване на ролята на медиите като партньор в процеса |  | 2.1. Разработване на комуникационна стратегия на национално и регионално ниво за привличане на медиите като партньори в процеса на деинституционализацията 2.1.1. Обучения на журналисти от националните и местните медии по въпросите на закрилата на децата |  | АСП, ДАЗД, МТСП АСП, ДАЗД, МТСП |  |  |  |  | 2009 г. 2009 г. |  | Разработени комуникационни стратегии Повишен капацитетът на журналисти от националните и местните медии по въпросите на закрилата на децата |  |  | В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти В рамките на бюджета на отговорните институции и средства по програми и проекти |  |