Проект

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2010 г.

| ПРИОРИТЕТ І: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА - ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел | Дейност | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени финансови средства |
| Цел 1: Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда. | 1.1. Разработване на минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа на семейството (социални, здравни, образователни, транспортни и др.) и механизъм за въвеждането им през 2011г. 1.2 Разработване на финансов стандарт за пакет услуги по превенция на изоставянето и пакет услуги за реинтеграция в биологичното семейство и в семейство на осиновители. 1.3. Промяна в Закона за социално подпомагане и в Правилника за неговото прилагане с оглед въвеждане на нов подход в предоставянето на социалните услуги /част от дейностите или целия пакет от дейности, извършвани в услугата/, както и точно дефиниране на набор от дейности, които правят същността на даден вид услуга. 1.4. Разработване и подготовка за въвеждане на системата на индивидуалните бюджети за социалните услуги през 2011 г. 1.5. Разработване на процедури за мониторинг на съществуващите услугите и на техническо задание за географска информационна система на ДАЗД. 1.6. Разработване на предложение за измерване и оценка на ефективността на услугите и съпоставяне на вложени средства и ресурси с постигнатия ефект за потребителите. 1.7. Разработване на методика за социална оценка на дете с увреждане, чиято цел е да бъдат установени възможностите за социално включване, обучение и развиване потенциала на детето, съгласно Националната програма за гарантиране на правата на децата с увреждания. | - разработен и утвърден пакет с определени услуги; - приет механизъм и план за въвеждане. - разработен финансов стандарт за услуги за превенция; - разработен финансов стандарт за услуги по реинтеграция. - разработен пакет от дейности, отразяващ същността и спецификата на всяка социална услуга; - въведени в ЗСП и ППЗСП нов подход в предоставянето на социалните услуги. - разработена система на индивидуалните бюджети; - нормативно регламентиране на разработената система. - приета система от процедури; - съгласуван документ за система от индикатори. - определени и приети индикатори за оценка на ефективността на услугите. - приета методика. | МТСП, АСП, ДАЗД, МОМН, МЗ, МФ МТСП, АСП, ДАЗД МТСП, АСП, ДАЗД МТСП, АСП, ДАЗД, МФ МТСП, АСП, ДАЗД ДАЗД, АСП АСП, МТСП, ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на бюджета по проекта на МТСП за интегрирана информационна система на обща стойност 24 916 000 лева, срок до 2012 година; 2 000 лв. в рамките на утвърдения бюджет на ДАЗД В рамките на утвърдения бюджет на институциите |
| Цел 2: Провеждане на процеса на реформа в грижата и спазването на правата на децата, отглеждани в специализирани институции | 2.1.Приемане на политически документ за деинституционализация и национален план за неговата реализация. 2.2.Реализиране на проект „Да не изоставяме нито едно дете”. 2.3. Преглед и промяна в нормативната регулация за приемната грижа. 2.4. Разработване на финансов стандарт за социалната услуга приемна грижа. 2.5. Нормативно регламентиране на услугите за подготовка, подкрепа и съпровождане на детето и осиновителите в предосиновителния и в следосиновителния период. 2.6. Разработване на методики за новите услуги от резидентен тип и за услугите в общността, за които няма разработени методики. 2.7. Нормативно регламентиране на възможността младежите, навършили 18г., ползващи различни форми на грижа да продължат да ги ползват, ако са ученици до завършване на училище, но не повече от навършена 20 годишна възраст. 2.8.Мониторинг на процеса на закриване на специализираните институции за деца, определени с постановление на МС от 2008 г. 2.9. Оказване на подкрепа при разработване на общинските стратегии и мониторинг на процеса на реформа в институционалната грижа и на постепенното закриване на специализираните институции. 2.10. Оценка на качеството на грижа в специализираните институции и на възможностите за настаняване на децата в подходящи форми на грижа според индивидуалните им потребности. | - приет политически документ; - приет план за действие. - брой обхванати домове; - брой обхванати общини; - брой подадени проекти; - брой обхванати деца и младежи. - брой променени и синхронизирани нормативни актове. - разработен финансов стандарт за услугата. - приет нормативен документ и промени. - брой разработени методики за нови социални услуги. - направена промяна в ППЗСП. - посетени 3-те незакрити институции; - извършен мониторинг; - брой доклади. - брой посетени общини; - изготвен аналитичен доклад. - брой посетени институции; - брой оценени деца; - брой обхванати институции; - брой настанени в алтернативна форма на грижа деца. | МС, МТСП, АСП, ДАЗД, МОМН, МФ, МРРБ, МЗ, МЗХ ДАЗД, АСП, МТСП, МЗ, МРРБ МТСП, АСП, ДАЗД МТСП, АСП, ДАЗД МТСП, ДАЗД, АСП АСП, ДАЗД, МТСП МТСП, АСП, ДАЗД ДАЗД, АСП, МТСП ДАЗД, АСП ДАЗД, АСП | В рамките на утвърдените бюджети на институциите В рамките на бюджета по оперативни програми – ОП „РЧР” и „Социална инфраструктура”- на МРРБ / 2010г. - 2014г./ 28 млн. лв. В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите 3 500 лв. в рамките на утвърдения бюджет на ДАЗД В рамките на утвърдения бюджет на институциите 30 000 лв. в рамките на утвърдения бюджет на ДАЗД |
| Цел 3: Детско и семейно целево подпомагане, според индивидуалните потребности на детето с увреждане и на възможностите на семейството | 3.1. Осигуряване на съвременни помощни средства, приспособления и съоръжения (ПСПС) и медицински изделия включително компютъризирани системи и съоръжения, предназначени за деца, в зависимост от потребностите им.* 3.2. Регламентиране на възможността на родителите и семейства на деца с увреждания, след индивидуална оценка на потребностите на детето, да бъдат отпускани само нужните целеви помощи:  покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;  внос на лично моторно превозно средство;  преустройство на жилище; 3.3. Разработване на предложение за преференциално целево кредитиране, свързано с повишаване благосъстоянието на семейството, отглеждащо дете с увреждане. * | - брой предоставени подходящи за нуждите на детето ПСПС. - извършена промяна в регламента; - брой семейства ползватели на целеви помощи; - брой оценки на потребностите. - разработено предложение за промяна в нормативната база; - предложение за размер на отпуснатите кредити. | АСП, МТСП, МЗ АХУ, МТСП МТСП, ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите |
| ПРИОРИТЕТ ІІ: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА |  |  |  |  |
| Цел | Дейност | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени финансови средства |
| Цел 1: Развиване на различни видове и форми на услуги, насочени към по-пълно обхващане на децата в образователната система | 1.1. Разработване и приемане на Национална програма за гарантиране на правата на децата с увреждания. * 1.2. Разработване на Национална стратегия за включващо образование. 1.3. Проучване на ефекта и резултатите от интегрираното образование за детето и семейството. * 1.4. Проучване на ефективността на дейностите, осъществявани в ресурсните центрове. * 1.5.Реализиране на проект „Социално включване”, насочен към: подобряване на училищната готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години; повишаване благосъстоянието на децата и разширяване на обхвата на предоставяните за тази целева група услуги. 1.6. Разработване и приемане на координационен механизъм за идентифициране и работа с необхванати и отпаднали от образователната система деца. 1.7. Разработване на учебни програми и помагала за деца със специални образователни потребности. * 1.8. Подобряване на системата за комплексно педагогическо оценяване на деца със специални образователни потребности. * 1.9. Провеждане на периодични обучения за учителите и възпитателите, работещи с деца със СОП в общообразователна среда и с деца от етническите малцинства. * 1.11. Разработване на план и концепция за осигуряване на достъпна архитектурна среда за децата със СОП в детските градини, училищата и обслужващите звена. * | - приета Национална програма. - приета Стратегия с ясна концепция. - разработена методика за оценка на развитието на потенциала на детето и семейството; - изготвен аналитичен доклад. - дефинирано понятие за „ефективност”; - разработена методика за проучване; - изготвен аналитичен доклад от проучване. - брой обхванати деца; - брой обхванати общини; - размер на усвоени средства. - приет координационен механизъм; - идентифициране на броя на „необхванати” и „отпаднали” деца за 2010 спрямо 2009г. - брой разработени програми; - брой разработени помагала; - размер (в лв.) на бюджет за разработване; - включен размер на бюджет за публикуване в 2011 г. - изготвени конкретни предложения за промени в системата за диагностициране; - приети предложения. - брой проведени обучения; - брой участници; - съотношение между размер на предвидените средства за обучения и изразходваните такива. - разработен план; - разработена концепция. | ДАЗД, МТСП, АСП, МОМН, МЗ, АХУ МОМН, МТСП, ДАЗД МОМН, ДАЗД, МТСП, АСП МОМН МТСП, МОМН МОМН, ДАЗД МОМН МОМН МОМН МОМН, МРРБ, общини | В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет по заем от Световна банка за 2008-2013г. 40 млн. евро. В рамките на бюджета по Националната програма за по-пълно обхващане на децата и учениците в задържителна предучилищна и училищна възраст В рамките на утвърдения бюджет на МОМН В рамките на утвърдения бюджет на МОМН В рамките на бюджета по Национална програма „Квалификация”, модул „Квалификация на учителите” В рамките на бюджета по Национална програма „Модернизация на МТБ в училище”, модул „Създаване на достъпна архитектурна среда”. |
| Цел 2: Подобряване на политиките и подходите за включване на децата с емоционални и поведенчески затруднения в училищата и детските градини | 2.1. Популяризиране на добри практики за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения чрез бюлетина и електронната страница на ДАЗД. 2.2. Разработване на индивидуални образователни програми на децата и учениците с обучителни трудности. * 2.3. Разработване и популяризиране на материали за обучение и подкрепа на учители, възпитатели, социални работници и семейства за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения, чрез електронната страница на ДАЗД. | - брой публикации; - брой посещения в електронната страница на ДАЗД. - брой разработени програми; - брой приети програми. - брой разработени материали; - брой публикации; - брой посещения в ел. страница на ДАЗД. | ДАЗД, МОМН МОМН ДАЗД, МОМН | 2 000 лв. в рамките на утвърдения бюджет на ДАЗД В рамките на утвърдения бюджет на МОМН В рамките на бюджета по Национална програма „Квалификация”, модул „Квалификация на учителите” |
| ПРИОРИТЕТ ІІІ: ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА |  |  |  |  |
| Цел | Дейност | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени финансови средства |
| Цел 1: Разработване и изпълнение на цялостна програма за подобряване на майчиното и детското здраве | 1.1. Разработване и съгласуване на концепция за реформа на ДМСГД и постепенно заменяне на институционалния модел за грижи с интегрирани междусекторни здравно-социални и образователни услуги в подкрепа на детето и семейството. 1.2. Разработване на предложение за конкретен модел на интегрирани междусекторни услуги за ранна интервенция, ориентирани към детето и неговото семейство. | - съгласувана и приета концепция; - разработен модел; - прието предложение и механизъм за прилагането му; - размер на заложените финансови средства в бюджет 2011г. | МЗ, МТСП, АСП, ДАЗД МЗ, МТСП, АСП, ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите |
| Цел 2: Разширяване на профилактичните мерки и превантивните програми с цел гарантиране здравето на децата чрез ранна превенция на рисковете | 2.1. Разработване на предложение за прилагане на различни подходи и практики за утвърждаване на модел на здравословно хранене в семействата и в училище. 2.2.Разработване на предложение за подобряване на обхвата и на извършваните профилактични прегледи и имунизации на децата. 2.3. Реализиране на проект “Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”. 2.4. Въвеждане във вътрешните правила на лечебните заведения на задължението на личните лекари и медицинския персонал в родилните отделения и болниците да информират отделите за закрила на детето при съмнение за наличие на риск за детето в семейството. | - приет модел за здравословно хранене; - брой популяризирани подходи и практики; - разработено предложение; - увеличен брой на обхванатите деца със профилактични прегледи и на имунизираните. - увеличен брой на услугите и на децата, които са информирани за тях. - брой лечебни заведения с въведени правила; - брой изоставени деца в лечебни заведения през 2009 спрямо 2010 г. | МЗ, МОМН НЗОК, МЗ МЗ, НЦН МЗ | В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите Финансиране в размер на 486 594 евро по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство за периода 2009 – 2011 г. В рамките на утвърдения бюджет на МЗ |
| Цел 3: Оптимизиране и повишаване качеството и достъпа до здравни услуги и средства | 3.1. Облекчаване на процедурата и режима за издаване на медицинска експертиза на деца. 3.2.Оптимизиране на клиничните пътеки за рехабилитация и повишаване финансирането по клиничните пътеки, за да се увеличи и реалния брой рехабилитации на месец. 3.3. Увеличаване на процента на реимбурсация на лекарствата за основните заболявания на децата с хронични заболявания. | - приети промени в процедурата; - брой издадени медицински експертизи за деца (съотнесено с 2009г.). - брой клинични пътеки за рехабилитация; - брой рехабилитации на месец спрямо 2009 г.; - предвидени финансови средства в бюджета за 2011г. - увеличаване на размера на % на реимбурсация спрямо 2009г. | МЗ НЗОК, МЗ НЗОК, МЗ | В рамките на утвърдения бюджет на МЗ В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите |
| ПРИОРИТЕТ ІV: НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА |  |  |  |  |
| Цел | Дейност | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени финансови средства |
| Цел 1: Гарантиране правото на децата на участие в процесите на вземане на решения | 1.1. Разработване на насоки за участие на децата в процесите на вземане на решения. 1.2. Популяризиране на създадените механизми за сътрудничество между детски/младежки съвети, парламенти и др. и местните власти и оказване на информационна и експертна подкрепа. 1.3. Провеждане на регулярни заседанията на Съвета на децата към ДАЗД и използване на новите информационни технологии и интернет за изразяване на мнения и становища. | - разработени насоки; - брой на обхванатите деца. - брой публикации на електронната страница на ДАЗД; - брой посещения на интернет страницата на ДАЗД; - брой консултации. - брой заседания; - брой публикации в електронната страница на ДАЗД; - брой посещения на интернет страница на ДАЗД; - брой изказани мнения (в блоговете); - брой нови блогове в електронната страница на ДАЗД. | ДАЗД ДАЗД ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на ДАЗД В рамките на утвърдения бюджет на ДАЗД Провеждане на 3 заседания; 1 заседание – 10 000 лв., общо – 30 000 лв. в рамките на утвърдения бюджет на ДАЗД |
| ПРИОРИТЕТ V: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  |  |  |  |
| Цел | Дейност | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени финансови средства |
| Цел 1: По-добро гарантиране правата на децата, пострадали от престъпления и/или свидетели в наказателния процес и на децата правонарушители. | 1.1. Разработване и представяне на аналитичен доклад за състоянието на децата в СПИ и ВУИ. 1.2. Разработване на цялостна концепция (политически документ) за по-добра защита правата на децата в конфликт със закона. 1.3. Разработване на концепция за политиката за работа и превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с оглед преразглеждане и актуализиране на релевантното законодателство. 1.4. Промяна на НПК с цел по-добро гарантиране на правата на децата, пострадали от престъпления и/или свидетели в наказателния процес. 1.5. Изготвяне на предложения за изменение на Наказателния кодекс (НК) с оглед завишаване на санкциите за някои обществено укорими посегателства срещу деца, обявени за престъпления. 1.6. Провеждане на обучение на органите на досъдебното и съдебното производство, работещи по дела с деца, пострадали от престъпления или извършители на престъпления. 1.7. Извършване на цялостна преоценка на условията в местата за изпълнение на наказанието лишаване от свобода, наложено на непълнолетни извършители на престъпления, както и на практическите мерки за тяхното превъзпитание и ресоциализация в съответствие с релевантните международни стандарти и в партньорство с неправителствения сектор. 1.8. Обмен на опит и добри практики с други европейски държави с оглед иницииране в дългосрочен план на работата по изграждане на специализирани детски съдилища. | - представен аналитичен доклад. - приет политически документ; - разработена стратегия за реализиране. - разработена и приета от всички ангажирани институции концепция; - разработено предложение за промяна в законодателството. - направени промени в НПК в съответствие с европейските практики. - брой изготвени конкретни предложения; - брой приети предложения; - дефиниране на понятието „обществено-укорими” посегателства срещу деца. - брой обучения за органите на досъдебното производство; - брой обучения за органите на съдебното производство; - брой обучени служители (целева стойност 150 служители). - извършена 1 оценка; - брой обхванати места; - брой включени НПО; - изготвен 1 анализ на международни стандарти; - размер на предвидени финансови средства за оценката; - размер разходвани финансови средства за оценката. - брой проучени добри практики; - брой участници; - размер на предвидени финансови средства; - размер на изразходвани финансови средства; | ДАЗД, МОМН, АСП (работна група от: МП, МОМН, МТСП, МФ, МВР, ДАЗД, МС) (работна група от: МП, МОМН, МТСП, МФ, МВР, ДАЗД, МС) МП, МОМН, МТСП, МФ, МВР, ДАЗД, МС МП, МТСП НИП, Академия на МВР, ВСС, МВР, МП МП МП | В рамките на утвърдения бюджет на ДАЗД В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите Финансирането е със средства от немски донори в утвърден от тях размер за всеки конкретен случай В рамките на утвърдения бюджет на МП В рамките на утвърдения бюджет на МП |
| Цел 2: Повишаване ефективността на закрилата на непридружени деца, деца – бежанци и имигранти | 2.1. Приемане и прилагане на окончателен вариант на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. 2.2. Разработване на модели на превантивни програми в областта на трафика на хора, като част от училищните и извънучилищните форми на обучение. 2.3. Провеждане на проучване и разработване на концепция за създаване на Национален механизъм за ранно предупреждаване на обществеността, в случаи на изчезнали и отвлечени деца. | - актуализиран Координационен механизъм. - разработен и приет модел; - брой проведени обучения - училищни и извънучилищни. - проведено 1 проучване; - разработен 1 Национален механизъм; - размер на финансовите средства за проучването. | ДАЗД, МВнР, МВР, АСП, НКБТХ, МОМ, МОМН, Кризисни центрове, НПО Национална комисия за борба с трафика на хора, ДАЗД, МОМН МВР, ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет на институциите 5 000 лв. в рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите |
| Цел 3: Развитие на Национална телефонна линия за деца 116 111 | 3.1. Осъществяване на информационна кампания за НТЛД, насочена към деца. 3.2 Осъществяване на мониторинг и изготвяне на критерии за оценка на ефективността на линията. | - брой публикации; - брой разпространени брошури; - брой излъчени рекламни спотове; - брой плакати. - разработени индикатори и методика за мониторинг и оценка; - представен доклад; - брой посещения към доклада на интернет страницата на ДАЗД. | ДАЗД ДАЗД | 30 000 лв. в рамките на утвърдения бюджет на ДАЗД В рамките на утвърдения бюджет на ДАЗД |
| Цел 4: Подобряване ефективността на системата за превенция и работа с деца, жертви на насилие | 4.1. Приемане и стартиране изпълнение на Национален план за превенция на насилието. 4.2. Провеждане на годишна конференция „Правата на децата и интернет – възможности и заплахи”. 4.3. Разработване на информационни материали за Безопасен интернет предназначени за деца и родители. | - приет Национален план; - размер на предвидени финансови средства в бюджет 2011г.; - проведена 1 Национална конференция; - брой участници; - брой доклади, представени на конференцията. - брой публикации; - брой разпространени брошури; - брой излъчени рекламни спотове; - брой плакати. | ДАЗД, МОМН, АСП, МЗ, ЦКБППМН ДАЗД, НПО, Обществен съвет за безопасен интернет ДАЗД, МОМН | В рамките на утвърдения бюджет на институциите 1000 лв. в рамките на утвърдения бюджет на ДАЗД 3500 лв. в рамките на утвърдения бюджет на ДАЗД |
| ПРИОРИТЕТ VI: ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО |  |  |  |  |
| Цел | Дейност | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени финансови средства |
| Цел 1: Гарантиране достъп на децата в домовете до спортни услуги и занимания | 1.1. Организиране на втора национална конференция по проблемите на физкултурата и спорта в домовете за деца лишени от родителска грижа. 1.2. Разработване и стартиране на пилотна Програма „Спорт за хората с увреждания и децата в риск”, Направление: Начално обучение по вид спорт и спортни занимания за деца в риск от домовете за деца, лишени от родителска грижа. 1.3. Организиране на съвместни спортни състезания на децата от домовете за деца лишени от родителски грижи и останалите деца. 1.4. Организиране на спортни състезания по „Програма за организиране и провеждане на спортно - състезателна дейност за деца настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа”. | - проведена Национална конференция; - брой участници, - брой доклади. - разработена програма; - проведена конференция за представяне на програмата. - брой деца обхванати в програмата; - брой проведени състезания. - брой деца обхванати в програмата; - брой състезания; - брой домове, в които се реализира програмата; - брой домове, участвували в реализирането на програмата. | ДАЗД, МФВС, НСА, БСФДЛРГ МФВС, МОМН МФВС МФВС, МОМН | В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на бюджета по програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” В рамките на утвърдения бюджет на МФВС В рамките на утвърдения бюджет на институциите |
| Цел 2: Достъп до спортни услуги с цел терапия и подобряване състоянието на децата с увреждания | 2.1. Осигуряване на безплатни спортни услуги за децата с увреждания по Програма „Спорт за децата в свободното време”. 2.2. Програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” Направление: Начално обучение по вид спорт /индивидуални и групови занимания / за хора и деца с увреждания. 2.3. Изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения за създаване на условия за достъпна среда за хората с увреждания. | - брой обхванати деца с увреждания; - брой адаптирани спортни дисциплини за деца с увреждания; - брой ползвани спортни съоръжения и предоставени безплатни спортни услуги за деца с увреждания (по градове). - приета програма; - размер на предвидени средства в бюджет 2011г. - брой изградени, реконструирани и модернизирани спортни съоръжения. | МФВС, МОМН МФВС МФВС | В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на МФВС В рамките на утвърдения бюджет на МФВС |
| Цел 3: Достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време | 3.1. Насърчаване участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време – чрез мрежата от културни институти и чрез проекти – намалени цени или безплатен вход в театри, музеи, концерти, подкрепа за създаване на спектакли и концерти за деца. 3.2. Насърчаване участието на всички деца в занимания в областта на изкуството – извънкласна дейност в училища и обслужващи звена, школи, състави, клубове и кръжоци чрез мрежата на читалищата, подкрепа на проекти, свързани с деца, педагогическа дейност в културните институти, осъществяваща връзката образование – култура – лектории, курсове, творчески ателиета. | - брой културни институти, осигурили безплатен достъп за деца обхванати в програмата; - брой подкрепени проекти за създаване на спектакли и концерти за деца. - брой обхванати деца - по дейности; - съотношение на обхванатите деца спрямо 2009г.; - брой новоразкрити занимания (по списъка на дейността); - брой подкрепени проекти, свързани с деца и за педагогическа дейност в културните институти. | МК, културни институти, общини МК, МОМН, читалища, културни институти, общини | В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките бюджета по Национална програма „Училището – територия на ученика” – МОМН и сесии за подкрепа на творчески проекти в МК и НФ „Култура”, съфинансиране на културната дейност на общините от централния бюджет и др. |
| Цел 4: Насърчаване на деца с изявени дарби | 4.1. Популяризиране сред децата и родителите на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2010 г. 4.2. Предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2010 г. | - брой публикации в медиите; - брой публикации на електронните издания на релевантните министерства; - брой и тираж на издадени справочни издания на хартиен носител, включващи Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2010 г. - брой обхванати деца от мерките; - размер на предвидени финансови средства; - размер на изразходвани финансови средства; - съотношение между заявени и отпуснати средства. | МК, МОМН, МЗХ и МФВС МК, МОМН, МЗХ и МФВС | 2 000 лв. в рамките на утвърдения бюджет на МК 1 800 000 лева от бюджета по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2010 г. |
| ПРИОРИТЕТ VІI: ПОДДЪРЖАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В ОБЛАСТТА НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕТЕТО |  |  |  |  |
| Цел | Дейност | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени финансови средства |
| Цел 1: Развитие на Националната информационна система за закрила на детето и оптимизиране и разширяване на потоците информация | 1.1. Разработване на задание на софтуер за WEB базирана база данни. 1.2. Разработване на предложение за въвеждане на международно и национално сравними индикатори за благосъстояние на децата в България. | - разработено задание; - проведен конкурс за избор на изпълнител. - направен преглед на международните индикатори; - прието предложение. | ДАЗД ДАЗД, МТСП | 15 000 лв. в рамките на утвърдения бюджет на ДАЗД В рамките на утвърдения бюджета на институциите |
| ПРИОРИТЕТ VІII: ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО |  |  |  |  |
| Цел | Дейност | Индикатори | Отговорни институции | Предвидени финансови средства |
| Цел 1: Подобряване на координацията между органите по закрила на детето на национално и местно ниво | 1.1. Преглед и промяна на законодателството, свързано със системата на закрила. 1.2. Обучения за въвеждане на системния подход в социалната работа. 1.3. Прецизиране на понятията и въвеждане на нови термини в практическата работа на социалните работници и специалистите, работещи с деца. 1.4. Въвеждане на стандарт за съотношението клиент: социален работник (определяне на норматив за натовареност със случаи). 1.5. Актуализиране на стандарта за управление на случаи и методиката за прилагането. 1.6. Преглед и преструктуриране на институционалната и административна организация на системата за закрила на детето. 1.7. Преглед и оптимизиране на законодателната база свързана с предоставяне на управлението на социални услуги, делегирана от държавата дейност. 1.8. Подобряване на координацията между институциите, ангажирани в процеса по осиновяване на деца и улесняване на реда за осиновяване на деца със специални нужди. 1.9. Разработване на двустранни мерки от практически действия между органите – участници в процедурите за връщане на деца в държавите на обичайното им местопребиваване в случаи на отвличане на деца, извършено от родители. | - разработено предложение за нормативна промяна. - брой проведени обучения; - брой участници; - брой раздадени обучителни пакети; - размер на предвидени финансови средства; - съотношение между брой на планирани и проведени обучения. - приети и въведени в практиката термини и понятия. - утвърден и въведен в практиката стандарт. - разработена и утвърдена методика и стандарти за управление на случаите на риск; - брой социални работници, обучени за работа по методиката. - преглед на силните и слабите страни на съществуващата система; - разработено предложение за промяна в системата за закрила на детето. - извършен преглед на нормативната база; - предложена концепция за оптимизация; - разработени проекти за промяна на нормативната база. - брой разработени предложения за промени в нормативната база; - съотношение на броя осиновявания спрямо 2009г. - разработени и предложени конкретни мерки; - съотношение на броя върнати деца спрямо 2009 г. | МТСП, АСП, ДАЗД АСП, ДАЗД, МТСП АСП, ДАЗД, МТСП АСП, ДАЗД, МТСП АСП, ДАЗД, МТСП МТСП, АСП, ДАЗД МТСП, АСП, ДАЗД МП, ДАЗД, МТСП, МЗ, АСП МП, МВР, АСП, ДАЗД, МВнР | В рамките на утвърдения бюджет на институциите 30 000 лв. в рамките на утвръдения бюджет за 150 соц. работника на АСП В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите В рамките на утвърдения бюджет на институциите |

Забележка: * Национална програма за гарантиране правата на децата с увреждания 2010-2011 г.