Проект!

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

2010 – 2011 ГОДИНА

| Дейност |  | Мярка | Отговорна институция | Индикатори за изпълнение | Срок |  | Финансови средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда |  |  |  |  |  |  |  |
| - Физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и работни места. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Осигуряване на достъп до спортните и културните обекти за хора с увреждания | 1.Привеждане на спортните обекти в съответствие с изискванията за достъпност. 2. Осигуряване на достъп до културните институти за хора с увреждания, чрез ремонт и реконструкция на сградите. 3.Създаване на условия за читалищата чрез допълваща целева субсидия за извършване на ремонт и реконструкция на сградите за осигуряване на достъп за хора с увреждания. 4.Финансиране от Агенцията за хората с увреждания на проекти за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение. 5. Извършване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите 6. Осигуряване на физически достъп за хора с увреждания до парк „Острова” и парк „Стадиона” в гр . Пазарджик |  | МФВС, кметове на общини, собственици на обекти, неправителствени организации Министерство на културата, кметове на общини Министерство на културата, кметове на общини Агенция за хората с увреждания Агенция за хората с увреждания Кмет на Община Пазарджик | Брой адаптирани обекти Брой адаптирани обекти Брой читалища, в които е осигурен достъп за хора с увреждания Брой финансирани проекти Брой адаптирани обекти Брой проверки | 2010 - 2011 г. 2010-2011 г. 2010-2011 г. 2010 - 2011 г. Постоянен 2010 - 2011 г |  | в рамките на бюджета на отговорната институция, общинските бюджети, чрез средства от фондове на ЕС или други източници на финансиране в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция, общинските бюджети, чрез средства от фондове на ЕС или други източници на финансиране в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция Финансирането е в рамките на бюджета на община Пазарджик, със средства от фондове на ЕС или чрез други програми и проекти |
| - Изграждане на достъпна градска среда | 1. Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в гр. Пазарджик 2. Изграждане на външен асансьор за сградата на Служба по геодезия, картография и кадастър, находяща се в гр.Пловдив, ул.” Богомил”№31 3. Предвидени дейности по Оперативна програма „Регионално развитие”: - Ремонт/реконструкция/ обновяване на образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища и университети; -Ремонт/реконструкция/ обновяване на ремонт на бюрата по труда - Ремонт/реконструкция/ обновяване на културна инфраструктура – културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот; -Ремонт/реконструкция/ обновяване на администативни общински сгради |  | Община Пазарджик МРРБ, Агенцията по геодезия, картография и кадастър Общини, сдружения на общини; Организации с нестопанска цел; МТСП – Агенция по заетостта; МТСП – Агенция за социално подпомагане; Министерство на културата; Университети | Брой адаптирани улици, Брой изградени подходи, Брой монтирани звукови светофари Брой монтирани часовници за обратно броене на светофарите Осигуряване на маркировка за хора с увреждания 1 Брой монтиран външен асансьор Вид подобрена инфраструктура (според спецификата на обявената схема), брой ремонтирани/реконструирани сгради – по отделни институции. | 2010 - 2011 г. 2010 г. 2010 - 2011 г. След приключване на проектите |  | Финансирането е в рамките на бюджета на общината и със средства от фондове на ЕС или чрез програми и проекти В рамките на бюджета на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Забележка: Размера на средствата е в зависимост от обявените схеми за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР; включени в бюджета на одобрените бенефициенти за финансиране по Програмата проекти |
| - Разработване на механизъм за реализиране на политиката на достъпност на централно, областно и общинско ниво | 1. Сформиране на междуведомствена работна група 2. Разработване на механизъм за реализиране на политиката на достъпност на централно, областно и общинско ниво |  | МТСП, МРРБ, МТИТС, НСОРБ, неправителствени организации | Одобрен механизъм за реализиране на политиката на достъпност на централно, областно и общинско ниво | 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорните институции |
| - Обучаване на проектанти, инвеститори, строители и други специалисти, участващи пряко в проектирането и строителството на околната и битовата среда в принципите и стандартите за достъпност за хора с увреждания | 1. Обучение на специалисти, участващи пряко в проектирането и строителството на околната и битовата среда в принципите и стандартите за достъпност за хора с увреждания 2. Провеждане на семинари за разясняване принципите за достъпност, заложени в актуалната нормативна база; аудиториуми и други форми за постоянно повишаване квалификацията на членовете на КАБ |  | Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите в България, Камара на строителите, Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти с методическото съдействие на Камара на архитектите в България с методическото съдействие на МРРБ | Брой обучени специалисти Брой семинари Брой участници | Постоянен 2010-2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорните институции Финансиране със средства от бюджета на КАБ, Центъра за повишаване на квалификацията на архитектите към КАБ и други източници |
| 2. Достъпен транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| - Определяне на места за спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания. | 1. Определяне на места за паркиране за ЛМПС на хора с увреждания 2. Обозначаване на местата за паркиране с международния символ за лица с увреждания |  | Кметове на общини | Брой места за паркиране, предназаначени за хора с увреждания | 2010-2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| Адаптиране на превозни средства от градския транспорт за ползване от лица с увреждания | Въвеждане в експлоатация на адаптирани превозни средства от градския транспорт за ползване от лица с увреждания |  | Кметове на общини, неправителствени организации | Брой адаптирани превозни средства от градския транспорт | 2010-2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| Осигуряване на достъп в системата на: 1.Железопътния транспорт | 1. Увеличаване на броя влакове, в чиито състави са включени вагони с обособени места за хора с увреждания и техните придружители 2. Осигуряване на достъпни санитарни възли за пътници на инвалидни колички. 3. Пускане на влаковете по нови дестинации. 4. Адаптиране на жп-гари и осигуряване на служби за пътниците с увреждания, приспособени подходи, санитарни възли, телефони и др. |  | МТИТС, „БДЖ” ЕАД, НК ЖИ | Брой влакове с пригодени вагони за трудноподвижни лица Брой достъпни тоалетни Брой нови дестинации с адаптирани влакове Брой гари, пригодени за трудноподвижни лица | 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| 2.Морския транспорт | Осигуряване на достъп за хора с увреждания до административните сгради, както и до съоръженията на морския и речния транспорт |  | Администрация на БМФ и БРП Морска администрация | Брой адаптирани административн сгради Брой адаптирани съоръжения | 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| 3. Достъпна информация и комуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ефективна нормативна база, задължаваща всяка медия да осигурява част от информацията по адекватен и подходящ начин за хора с различни видове увреждания | Осигуряване на достъпна информация за хората с увреждания |  | Съвет за електронни медии (СЕМ) |  | 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| - Достъп на всички етапи до цялата информация, отнасяща се до правата и задълженията на хората с увреждания, предлаганите услуги и програми. | 1. Предоставяне на информация относно реда за освидетелстване и обжалване пред органите на медицинската експертиза (НЕЛК) 2.Предоставяне на информацията в достъпна форма – визуално представяне на текст, текстови дублаж, субтитри, брайлово писмо, жестомимичен език и жестомимичен дублаж, гласов дублаж, тактилна комуникация, уголемени щрифтове, достъпни мултимедии, както и всякакви писмени, звукови, на опростен език, дикторски, допълващи и алтеранативни способи, средства и формати за достъпна информация. |  | Национална експертна лекарска комисия АХУ, Съюз на глухите в България | Брой обслужени лица с увреждания Брой изготвена достъпна информация за хората с увреждания. | 2010 г. 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция |
| Цел 2 Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от настаняването им в специализирани институции към грижа в семейна среда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Достъп до качествени дневни грижи за деца с увреждания чрез: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разширяване обхвата и предоставяне на различни форми на дневни грижи за деца с увреждания въз основа на проучване и планиране за местните потребности | 1.Разкриване на нови Дневни центрове за деца с увреждания за предоставяне на дневна и седмична грижа. 2.Разкриване на нови социални услуги: Дневни центрове за деца с увреждания, Центрове за обществена подкрепа, Центрове за социална рехабилитация и интеграция 3.Предоставяне на услуги в семейна среда от Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник |  | ДАЗД, АСП, Кметове на общини и неправителствени организации Кметове на общини, Агенция за социално подпомагане, неправителствени организации АСП(Д „СП”-Пазарджик), Община Пазарджик, Неправителствени организации . | Брой открити дневни центрове за деца с увреждания Брой разкрити и функциониращи социални услуги за деца с увреждания Брой обслужени лица Брой лични асистенти Брой социални асистенти Брой домашни помощници | 2010 - 2011 г. 2010 – 2011 г. 2010-2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране Финансирането ще се осъществява чрез проекти и програми от Държавния бюджет и Европейските фондове Финансиране със средства от Европейския съюз |
| - Развита система от стимули за общинските власти за разкриване на различни форми на дневни грижи, вкл. и на алтернативи на детските ясли и градини, като напр. показалите своята ефективност фамилни центрове и др. | 1.Разкриване на нови социални услуги, които да осигурят алтернативна грижа за деца с увреждания, както и подкрепа на семействата |  | Кметове на общини, Агенция за социално подпомагане, Неправителствени организации | Брой разкрити и функциониращи социални услуги за деца и семейства | 2010 – 2011 г. |  | в рамките на държавния бюджет или други източници на финансиране |
| - Предоставяне на услуги за родители на деца с увреждания с цел подкрепа за отглеждане на детето в семейството. | 1. Разширяване възможностите за подкрепа на семействата, в които се отглежда дете с увреждане чрез социалните услуги в общността, мобилни услуги, финансова подкрепа 2. Превенция на отглеждането на деца в специализирани институции 3. Създадена мрежа от социални услуги в подкрепа на семейства, отглеждащи деца с увреждания 4. Предоставяне на услуги за родители на деца с увреждания с цел подкрепа: Рехабилитация, информиране, консултиране, юридически , психологически, социално-педагогически и др. услуги |  | Кметове на общини, ДАЗД, АСП АСП, ДАЗД, Сдружене ИСДП – София чрез КСУД – Пазарджик, Община Пазарджик | Брой разкрити нови социални услуги Брой мобилни услуги Създадена мрежа от социални услуги Брой семейства, получили съответните услуги | 2010 - 2011 г. 2010 2011г. |  | в рамките на държавния бюджет или други източници на финансиране Финансиране от републиканския бюджет чрез Община Пазарджик в рамките на отговорната институция |
| - Оптимизирано съотношение между броя на персонала и броя на децата в различните форми на дневни грижи за предоставяне на качествени социални услуги. | 1. Провеждане на обучения на общински администрации по определяне числеността на персонала за делегираните от държавата дейности чрез прилагане на Методиката за предоставяне на социални услуги. |  | Кметове на общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организации | Повишаване качеството на предоставяните услуги, наличие на специализиран персонал, който да е в състояние да отговори на потребностите на ползвателите на социални услуги | 2010-2011г. |  | в рамките на държавния бюджет или други източници на финансиране |
| - Продължаване процеса на преструктуриране на институциите за деца с увреждания | 1. Разработване на визия за деинституционализация на децата в България 2. Обучение и методическа помощ на регионалните екипи, ангажирани с разработването на институционалните проекти за реформиране и преструктуриране и на плановете за закриване на институциите за деца. |  | МТСП, АСП, ДАЗД | Утвърдена визия за деинституционализация Брой проведени обучения | 2010 - 2011г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| - Осъществяване на мониторинг и контрол върху спазването на правата на децата с увреждания и на стандартите за социални услуги за деца в специализираните институции. | 1. Извършване на мониторинг на стандартите за социални услуги за деца в специализираните институции. 2. Упражняване на контрол за спазване на правата на децата с увреждания и |  | ДАЗД, АСП, Неправителствени организации, работещи в областта на закрила на деца с увреждания, Кметове на общини | Брой извършени проверки |  |  | в рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| - Оказване на методическа и професионална подкрепа на доставчиците на социални услуги, предоставяни в специализирани институции за деца с увреждания, с оглед подобряване качеството на грижите. | 1. Осигуряване на методическа и професионална подкрепа от Дирекция „Закрила на детето” |  | АСП, ДАЗД | Повишаване компетентността, професионалните умения на доставчиците на социални услуги за деца | 2010 – 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| Цел 3 Гарантиран достъп до качествено образование на хората с увреждания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. В средното образование е необходимо да продължи прилагането на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности чрез: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изграждане на положителни нагласи към интегрирано обучение в различните общности – учители, ученици, деца и родители. | 1.Приемане на децата със специални образователни потребности от обществото без резерви. 2. Създаване на подкрепяща среда за обучение на деца със специални образователни потребности |  | МОМН, Ресурсни центрове, директори на училища, кметове на общини МОМН, общински администрации | Брой деца със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано Брой насочени деца от РИО към общообразователни профилирани и професионални училища Брой детски градини и училища и обслужващи звена с изградена подкрепяща среда | постоянен |  | В рамките на бюджета на МОМН, както и със средства по националните програми Финансирането е в рамките на бюджета на ресурсен център и учебните заведения в рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| - Осигуряване на оптимизирана система от специални училища | 1.Закриване или преобразуване на специални училища |  | МОМН, общини | Брой закрити или преобразувани специални училища | 2010 – 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция или други източници на финансиране |
| - Създаване на условия за достъп до образование на децата с увреждания, настанени в специализираните институции | 1.Осигуряване на достъп до различни форми на обучение на деца с увреждания, настанени в специализираните институции |  | МОМН, РИО, МТСП | Брой деца, на които е осигурен достъп до общообразователно или специално училище | 2010 – 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорните институции |
| - Осъществяване на контрол относно спазване правото на достъп до образование на децата с увреждания в специализираните институции | 1. Извършване на проверки (регулярни, по сигнали) |  | МОМН, РИО, МТСП, ДАЗД | Брой извършени комплексни проверки | 2010 – 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорните институции |
| 2.В сферата на висшето образование |  |  |  |  |  |  |  |
| - Актуализиране на учебните планове във всички педагогически специалности (с учителска правоспособност) във висшите училища с оглед повишаване на квалификацията за работа с младежи със специални образователни потребности. | 1. Включване в обучението на теми, за работа с младежи със специални образователни потребности |  | МОМН, Висшите училища | Брой висши училища с актуализирани учебни планове | 2010 – 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Разширяване достъпа до специалности във висшите училища в дистанционна форма на обучение за младежи с увреждания. | 1. Осигуряване на възможности за дистанционно обучение 2. Разкриване на дистанционно обучение за младежи с увреждания |  | МОМН, Висшите училища | Брой проведени дистанционни форми на обучение за младежи с увреждания Брой включени младежи в дистанционно обучение | 2010 – 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| Цел 4 Осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация, помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработване на програми за последователното провеждане на цялостния процес на рехабилитация – медицинска, професионална и социална. | 1.Нормативна промяна в модела на медицинската експертиза 2.Промяна на модела на социалната оценка, с цел осигуряване на оптимални срокове, достъпност и компетентност при освидетелстването на хората с увреждания и тяхното интегриране |  | МЗ, НЕЛК/ТЕЛК/ДЕЛК МТСП, АСП | Утвърдени нормативни документи, които регламентират медицинската експертиза Одобрен нов регламент за извършване на социална оценка за хора с увреждания | 2010- 2011 г. 2010- 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Ранна диагностика и превенция на уврежданията. | 1. Повишаване на предродилния контрол на бъдещите майки и повишаване на грамотността им относно възможни рискове от неправилен начин на живот през време на бременността |  | МЗ, ДАЗД, общопрактикуващи лекари | Брой проведени мероприятия брой включени бъдещи майки в мероприятията | 2010-2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Изграждане на структури и съответните механизми на заплащане за осъществяване правото на хората с увреждания на медицинска рехабилитация: | 1.Рехабилитационни центрове с интердисциплинарни екипи – лекари, психолози, физиотерапевти, кинезитерапевти, ерготерапевти - за стационарно провеждане на комплексна медицинска рехабилитация. 2.Мрежа за осигуряване и предоставяне на услуги по медицинска рехабилитация. Рехабилитационните услуги без настаняване в стационар да имат предимство пред стационарните. 3. Включване на осигурителните фондове (социални и здравни), НЗОК, НОИ и др. в дейностите по медицинска рехабилитация на хора с увреждания в осигурените, респективно платени от тях здравни и социални услуги. |  | НЗОК, съгласно Наредба № 40 на МЗ за основния пакет от здравни дейности гарантиран от бюджета на НЗОК НЗОК НЗОК, НОИ | Брой рехабилитационни центрове Брой екипи Функционираща мрежа за медицинска рехабилитация Брой хора с увреждания, ползващи медицинска рехабилитация | 2010- 2011 г. 2010- 2011 г. 2010- 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Прецизиране на нуждата от ПСПС и медицинските изделия. | 1.Утвърждаване и прилагане на механизъм за координация и сътрудничество между отговорните институции 2.Прецизиране на критериите и условията на отпускане и предоставяне на ПСПС в съответствие с Приложение №7 от ППЗИХУ/2009 г. |  | МТСП, МЗ, НЗОК, МФ МЗ, НЕЛК/ТЕЛК | Утвърден механизъм за координация и сътрудничество между отговорните институции Прецизирани критерии | 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Определяне и договаряне на адекватни цени на заплащане. | 1.Методика за определяне на индивидуалния размер на пределната цена за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. |  | МТСП, АСП, АХУ, МЗ, НЗОК | Утвърдена методика за определяне на индивидуалния размер на пределната цена за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, | 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Повишени изисквания към доставчиците на ПСПС и медицинските изделия. | 1.Извършване на контрол на предлаганите на пазара медицински изделия за хора с увреждания и тяхната безопасност, съгласно Закона за медицинските изделия. |  | МТСП, АХУ, МЗ, ИАЛ, МИЕТ (Комисия за защита на потребителите) | Одобрени промени в нормативната уредба | 2010- 2011 г. |  | В рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Съчетаване на индивидуалния избор с експертната оценка за необходимостта от ПСПС и медицински изделия, съобразно възрастта, активността, професията и заетостта. | 1.Прецизиране на критериите и условията на отпускане и предоставяне на ПСПС в съответствие с Приложение №7 от ППЗИХУ/2009 г. |  | МТСП, МЗ, НЕЛК/ТЕЛК | Приети промени в Приложение №7 към ЗИХУ | 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Осигуряване на подходящи услуги за хората с увреждания като предпоставка за тяхното пълноценно социално включване. | 1. Предоставяне на услуги за лица с увреден слух на жестомимичен език при посещения в държавни, общински, здравни, културни и други институции. 2.Предоставяне на услуги за придружители на лица с увредено зрение при посещения в държавни, общински, здравни, културни и други институции. 3.Предоставяне на услуги за трудноподвижни лица при посещения в държавни, общински, здравни, културни и други институции. 4.Осъществяване на мониториг относно ефективното усвояване на отпуснатите средства. |  | АХУ, СГБ, СИБ, ССБ | Брой лица с увреден слух, ползвали преводачи на жестомимичен език. Брой лица с увредено зрение, ползвали придружители. Брой трудноподвижни лица, ползвали придружители. Брой проверки | Постоянен Постоянен Постоянен Постоянен |  | в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция |
| Цел 5 Разширяване възможностите за трудова заетост при хората с увреждания и включването им в различни програми за осигуряване на подходящи работни места |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реализиране на програми и мерки за създаване на трайни работни места с осигуряване на постоянна заетост за хората с увреждания на пазара на труда. |  | 1.Реализиране на Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. 2.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания до 29 годишна възраст, вкл. Военноинвалиди, както и младежи от социални домове, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ). 3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 52, ал.1 и ал.2 от ЗНЗ). | МТСП, АЗ, МТСП, АЗ МТСП, АЗ | Брой нововключени безработни лица с трайни увреждания Брой работили лица Изплатени средства от държавния бюджет Брой нововключени безработни лица с увреждания, Брой работили лица, Останали на работа лица при същия работодател след изтичане на срока по договора Изплатени средства от държавния бюджет Брой нововключени безработни лица с увреждания, Брой работили лица, Останали на работа лица при същия работодател след изтичане на срока по договора Изплатени средства от държавния бюджет | 2010- 2011 г. 2010- 2011 г. 2010- 2011 г. | в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция |  |
| - Стимулиране на работодатели за наемане на хора с трайни увреждания и за приспособяване на работната среда спрямо техните нужди. |  | 1.Стимулиране на работодатели от обичайна работна среда за наемане на хора с увреждания и осигуряване на достъп, адаптиране и оборудване на работното място. 2.Стимулиране на работодатели от специализирана работна среда за подобряване на условията на труд и технологично обновяване на производствения процес. 3.Осъществяване на ефективен мониторинг по изпълнение на договорни задължения по проектите | Агенция за хората с увреждания Агенция за хората с увреждания Агенция за хората с увреждания | Брой хора с увреждания, наети в обичайна работна среда. Брой хора с увреждания с подобрени условия на труд в специализирана работна среда. Брой технологично обновени специализирани предприятия и кооперации. Брой проверки | постоянен постоянен постоянен | в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция |  |
| - Създаване на условия за развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. |  | 1.Реализиране на Националната програма „Кредит без лихва за хора с увреждания”, чиято цел е осигуряване на заетост, равнопоставеност и създаване на условия за водене на пълноценен живот и трудова реализация на хора с увреждания 2.Финансиране на проекти на лица с трайно намалена работоспособност за започване на самостоятелна стопанска дейност. 3.Осъществяване на мониторинг по изпълнение на договорни задълженияпо проектите | МТСП, АЗ, „Национален гаранционен фонд” ЕАД, Банки - партньори по проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране”. Агенция за хората с увреждания Агенция за хората с увреждания | Брой лица с увреждания, на които се възстановяват лихвите по одобрен кредит по Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране” Изплатени средства от държавния бюджет Брой хора с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност Брой проверки | постоянен постоянен постоянен | в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция |  |
| - Подкрепа на съществуващи специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и социални предприятия и създаване на нови такива. |  | 1. Откриване на нови работни места за лица с трайни увреждания | НПО, АХУ | Брой открити предприятия Брой подкрепени предприятия Брой заети лица с трайни увреждания | постоянен | Републикански бюджет, общински бюджет, ОП „РЧР” и други източници |  |
| - Създаване на система за непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала в специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания. |  | 1. Повишаване квалификацията на персонала | НПО, АХУ | Проведени обучителни семинари на специалистите, работещи с хора с увреждания Проведени обучителни семинари на работещите хора с увреждания | постоянен | В рамките на бюджета на отговорната институция и ОП „РЧР” |  |
| Цел 6 Приоритетно развитие на социалните услуги в общността. Развитие на алтернативните форми на услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| - Усъвършенстване на схемите за предоставяне на услугите личен асистент и социален асистент в национален мащаб |  | 1.Реализиране на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” | МТСП, АСП, АЗ | Брой ползватели на услугата „личен асистент” по НП „АХУ” Брой наети лица като лични асистент Брой нововключени безработни лица | 2010- 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Разработване на механизми и стимули за НПО за поемане на държавни и общински функции в областта на социалните услуги, на основата на конкурси за финансово и материално обезпечаване на съответните проекти. |  | 1. Разкриване и управляване на социални услуги от НПО. | общински администрации | Брой проведени конкурси | 2010-2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Постепенно намаляване броя на специализираните институции за социални услуги за хора с увреждания и на местата в тях, чрез въвеждане на стимули и мерки, насочени към оставане на хората с увреждания в обичайната среда и семейството. |  | 1.Продължаване процеса на деинституционализация | МТСП, АСП, МЗ, ДАЗД | Брой закрити специализирани институции | 2010 - 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Развиване на дневни форми за извършване на социални услуги – дневни центрове центрове за социална рехабилитация и интеграция и др. |  | 1.Подобряване качеството на предоставяните социални услуги 2. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания с капацитет 40 места в с. Звъничево, общ. Пазарджик | АСП, ДАЗД НПО и общински администрации Сдружение „ПАРТНЬОРИ –ДИТ”- Пазарджик | Брой открити социални услуги в общността | 2010- 2011 г. 2010- 2011 г. |  | Републикански бюджет, Общински бюджет и др. източници Републикански бюджет, Общински бюджет и др. източници |
| - Ефективен мониторинг и контрол върху качеството на грижите и услугите, предлагани за децата в специализираните институции. |  | 1. Извършване на проверки за качеството на услугите | Държавна агенция за закрила на детето | Брой извършени проверки Обобщен доклад | 2010- 2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Преструктуриране на специализираните институции с цел трансформирането им в различни видове социални услуги в общността. |  |  | общински администрации и НПО | Брой преструктурирани институции |  |  |  |
| - Изграждане на защитени жилища за лица с ментални увреждания, с множество увреждания, включително и сляпо-глухи, които нямат подходящи условия за живот в домашна среда при близките си или нямат близки, които да се грижат за тях. |  | 1.Откриване на нови услуги от резидентен тип (защитени жилища) 2.Подобряване качеството на предоставяните социални услуги | общински администрации и НПО | Брой открити защитени жилища Брой лица, потребители на социалната услуга защитено жилище | 2010 г. |  | Републикански бюджет, Общински бюджет, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и др. източници |
| - Оказване на системна методическа помощ и подкрепа на доставчиците на социални услуги от компетентните държавни органи с оглед подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства. |  | 1. Издаване на удостоверения за вписване в регистъра към АСП 2. Оказване на методическа подкрепа при предоставянето на социални услуги на хора с увреждания. | АСП, ДАЗД | Брой издадени удостоверения за вписване в Регистъра към АСП Брой доставчици на услуги, на които е оказана методическа подкрепа | постоянен |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Подобряване качеството на грижа и прилагане на нови стандарти за грижа в специализирана институция чрез прилагане на индивидуален подход. |  | 1.Кадрово обезпечаване със специализиран персонал и провеждане на обучения с цел развитие уменията на персонала за прилагане на индивидуален подход. | АСП, ДАЗД и общински администрации | Брой проведени обучения Брой обучени лица | 2010 г. 2011? |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Създаване на система за непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността за деца и за хора с увреждания с оглед прилагането на съвременните стандарти за медицински и социални грижи. |  | 1.Повишаване квалификацията на персонала за предоставяне на качествени грижи на хората с увреждания. | МТСП, АСП, ДАЗД и общински адмистрации | Провеждане на обучителни семинари на специалистите, работещи с хора с увреждания. Брой обучени лица. Квалификационен курс за 20 учители от детски градини за „Интегриране на деца със СОП”. | 2010 г. 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция и Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” в рамките на бюджета на отговорната институция |
| Цел 7 Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие и подпомагане на проекти за изкуство, култура и спорт на хора с увреждания и техни организации |  | 1.Финансиране на проекти на НПО с нестопанска цел, за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и тяхната интеграция в обществото 2.Осъществяване на мониторинг по изпълнение на поети задължения по проектите 2.Финасиране на проекти по различни програми на Министерството на културата 3.Участие в културни прояви и развлечения | АХУ, НПО МФВС, АХУ, НПО МК МК | Брой финансирани проекти Брой обхванати лица с увреждания Брой активни участници Брой проверки Брой проекти Брой лица с увреждания, участващи в културни прояви | Постоянен постоянен постоянен постоянен |  | в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Създаване на условия за интегрирано обучение в областта на науката, изкуството, спорта на децата с увреждания |  | 1.Организиране на съвместни спортни прояви между ученици от общообразователни и специализирани училища 2. Организиране на съвместни културни прояви между ученици от общообразователни и специализирани училища | МФВС, МОМН МОМН, общини, НПО | Брой спортни появи Брой участници Брой проведени мероприятия – изложби, състезания | 2010 г. 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез насърчаване на техните творческите изяви, както и стимулиране на училищата по изкуствата и творческите съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни институции да осъществяват програми с участието на деца с увреждания. |  | 1.Финансиране по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби | МФВС, МОМН, ДАЗД, общини | Брой на деца обхванати в програмата | 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Обучение на персонал на организации за спорт, развлечение, туризъм, култура и други за общуване с хора с увреждания. |  | 1.Обучение на спортни специалисти в прилагането на адаптиран спорт за хора с увреждания 2. Обучение на специалисти, работещи в областта на културата за общуване с хора с увреждания 3. Обучение на специалисти, работещи в областта на туризма за общуване с хора с увреждания | МОМН, МФВС, НСА, НПО МК, НПО МИЕТ, НПО | Брой проведени обучения Брой обучени специалисти Брой проведени обучения Брой обучени специалисти Брой проведени обучения Брой обучени специалисти | 2010 г. 2010 г. 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция по програми и проекти в рамките на бюджета на отговорната институция, по програми и проекти в рамките на бюджета на отговорната институция, по програми и проекти |
| - Осигуряване на места за отдих, спорт и туризъм като хотели, плажове, спортни центрове, гимнастически зали и други, достъпни за хора с увреждания. |  | 1.Финансиране на държавния спортен календар на БПА и СФГБ | МФВС, БПА, СФГБ | Брой на проведени състезания от БПА и СФГБ Брой участници в държавния спортен календар | 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Насърчаване на спортните организации да създават възможности за хората с увреждания да участват в спортната дейност, проектирани специални схеми и спортни игри. |  | 1.Разработване на пилотна програма: Спорт за хора с увреждания и деца в риск” | МФВС, БПА, СФГБ | Брой на участници в муждународни спортни състезания | 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Създаване както на специализирани отбори, съставени само от хора с увреждания, така и смесени отбори от хора с и без увреждания. |  | 1.Разработване на пилотна програма: „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” | МФВС, БПА, СФГБ, НПО | Брой финансирани проекти Брой обхванати лица с увреждания | 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Подготвени елитни състезатели за участие в европейски, световни и параолимпийски игри и специалните олимпийски игри. Осигурени бази, треньори и финансиране. |  | 1.Финансиране на международния спортен календар на Българска параолимпийска асоциация и Спортна федерация на глухите в България | МФВС, БПА, СФГБ | Брой на учстници в муждународни спортни състезания | 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Признаване спортните постижения на хора с увреждания. |  | 1.Признаване на спортните постижения на хора с увреждания адекватно при отчитане на специфичните възможности спямо останалите спортисти | МФВС | Брой лица с признати постижения По инструкция за награждаване на спортисти с парични средства от МФВС за постигнати призови класирания през годината по пSредложение на БПА и СФГБ | 2010 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| Цел 8 Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените нагласи спрямо тях |  |  |  |  |  |  |  |
| - Осигуряване на широка обществена подкрепа на дейностите, които ще се предприемат за реализиране на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г. чрез провеждане на информационни кампании |  | 1. Провеждане на информационни кампании | МТСП, АСП, АХУ, ДАЗД, НПО, КНСБ | Брой проведени медийни кампании | 2010-2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция, по програми и проекти |
| - Обучение на служителите от фронт-офисите за работа с клиенти с увреждания. |  | 1.Проведени обучения | МТСП, АСП, АХУ, АЗ, | Брой обучени служители | 2010-2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Обучение на социални работници от териториалните структури на АСП за изготвяне на индивидуални планове на потребителите на услугата личен асистент |  | 1. Провеждане на обучителни семинари 2. Придобити допълнителни знания и умения за разработване на индивидуални планове на потребители на социални услуги 3. Удовлетворяване на специфичните потребности на потребителите на социалната услуга | АСП – Главна дирекция „Социално подпомагане” | Брой обучени социални работници Разработен наръчник за изготвяне на индивидуални планове | 2010-2011 г. |  | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” |
| - Обучение на социални работници от териториалните структури на АСП |  | 1.Обучение на новоназначени служители в териториалните структури на АСП 2. Обучение на началник отдели „Хора с увреждания и социални услуги” | АСП – Главна дирекция „Социално подпомагане” АСП - Главна дирекция „Социално подпомагане” | Брой обучени социални работници Брой обучени служители | 2010 г. |  | Програми, проекти и в рамките на бюджета на отговорната институция |
| - Национална конференция за популяризиране на резултатите от Проект „Социална услуга за качествен живот – фаза ІІ” |  | 1. Провеждане на национална конференция | АСП – Главна дирекция „Социално подпомагане” | Брой участници в конференцията | 2011 г. |  | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” |
| - Провеждане на форум на работодателите на хора с увреждания за промяна нагласите на работодателите спрямо наемането на хора с увреждания |  | 1. Провеждане на два национални форума | НФРИ | Брой участници във форумите | 201-2011 г. |  | в рамките на бюджета на отговорната институция, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” |
| - Провеждане на Форум на национално представителните организации на и за хората с увреждания за проблемите и възможностите на хората с увреждания |  | 1. Провеждане на национален форум | НСИХУ, АХУ, МТСП | Брой участници във форума | 2010 |  | по програми и проекти |