| Очаквани резултати (с показатели и база за сравнение)(PCR) | Очаквани резултати (IRs)/ преки резултати | Резултат (IR)/ цели и показатели на преките резултати | Изпълняващи партньори | Индикативни ресурси по резултати от програмата/ междинни резултати (за година в хил. щ.д.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 |  | 2012 | Общо |  |
| Компонент от програмата на агенцията при групата на ООН за развитие Социално включване и намаляване на детската бедност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1: До 2012 г. България отбелязва напредък в закрилата правата на детето чрез по-нататъшно реформиране на системите си за благосъстояние на децата. Показател: % на детска бедност База за сравнение: 18,8 % детска бедност сред децата на възраст 0-15 години (2007г.) Показател: Брой на децата в институции База за сравнение: 7,587 деца в институции (2009 г.) Показател: Брой на деца и семейства от уязвими групи, които използват алтернативни социални услуги в общността База за сравнение: 6,603 деца и семейства са използвали алтернативни социални услуги в общността през 2009 г.; към края на 2009г. функционират 255 алтернативни социални услуги в общността за деца и семейства | 1.1 Националните и местните власти прилагат ефективни междусекторни бюджети за финансиране на политики и програми за деца | Показател: % от целевото разпределение на бюджета в подкрепа на междусекторни програми за децата База за сравнение: Липса на междусекторни бюджети за финансиране на програми за децата. | МФ, МТСП, МОМН, ДАЗД, МЗ, АСП, Местни власти | Редовни ресурси |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 300 |  |
|  |  |  |  | Други ресурси |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 200 |  | 200 | 600 |  |
|  | 1.2 Правителството изпълнява програми за уязвими семейства с оглед оказване подкрепа за прилагане на практики за по-добри грижи за децата и тяхната закрила | Показател: % от семействата, които използват подобрени подходи за грижа за децата База за сравнение: (данните от проучването ще бъдат установени през 2010 г.) Показател: Брой разработени предложения за нормативни промени База за сравнение: Налагат се изменения в 3 основни законодателни акта (Закон за закрила на детето, Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Семеен кодекс) с оглед на по-доброто прилагане спазването правата на детето | МФ, МТСП, МОМН, ДАЗД, МЗ, АСП, Местни власти, НПО | Редовни ресурси |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 300 |  |
|  |  |  |  | Дуиги ресурси |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 300 |  |
|  | 1.3 Общините предоставят социални услуги в общността в съответствие с приетия минимален пакет от социални услуги | Показатели: % от общините, предоставящи алтернативни социални услуги в общността като част от минималния пакет База за сравнение: няма интегрирани услуги; Брой на децата в институции | Местни власти, АСП, НПО | Редовни ресурси |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 200 |  | 200 | 600 |  |
|  |  |  |  | Други ресурси |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 700 | 700 | 700 |  |  | 2,100 |
| Компонент от програмата на агенцията при групата на ООН за развитие - Социална мобилизация и комуникация за развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2: До 2012 г., правителството, частният сектор, медиите, гражданското общество и широката общественост са подобрили партньорствата за подкрепа на програми за децата Показател: % увеличение на партньорствата с правителството, медиите, гражданското общество и частния сектор в подкрепа на програми за децата База за сравнение: да се установи през 2010г. | 2.1: Частният сектор, медиите и отделни лица се ангажират в устойчиви, дългосрочни партньорства за социална мобилизация в подкрепа на децата в България и по света. | Показател: Брой на партньорствата в частния сектор, медиите и с отделни лица в подкрепа на решаването на проблеми на децата с подкрепата на УНИЦЕФ База за сравнение: 17 % от частния сектор припознава УНИЦЕФ като организация, която трябва да получи подкрепа за реализирането на програми за децата | Медии, НПО, частни фирми |  | Редовни ресурси |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 200 |  | 200 | 600 |  |
|  |  |  |  |  | Други ресурси |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 300 |  |
|  | 2.2 Правителството, медиите, частният сектор и организациите на гражданското общество са актовно ангажирани в подкрепа на закрилата правата на детето | Показател: Брой значими медийни събития, насърчаващи закрилата правата на детето и подкрепящи изпълняваните с помощта на УНИЦЕФ програми и политики за децата База за сравнение: 5 значими медийни събития през 2009г. Показател: Брой събития в подкрепа на участието на децата База за сравнение: 3 обществени събития в подкрепа на участието на децата | ДАЗД, |  |  |  |  |  |  |