Г Р А Ф И К

на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък

в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност

за периода август – декември 2010 г.

| № по ред | ДЕЙНОСТ |  | ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ | СРОК | ОЧАКВАН ЕФЕКТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление на Министерския съвет за определяне правния статут на звеното, осъществяващо комплексния модел БОРКОР. |  | МС | 05.08.2010 г. | Организация и подготовка на предпоставките за стартиране на проекта БОРКОР. |  |
| 2. | Създаване на направление „Интердисципли-нарни обучения” към НИП и одобряване на график за включването му в програмата за 2011 г. |  | НИП | 05.08.2010 г. | Изпълнение на приоритета на Стратегията за продължаване на съдебната реформа, насочен към засилване на интердисциплинарната подготовка на магистратите. |  |
| 3. | Одобряване образец на медицинско удосто-верение за възможността за явяване пред разследващите органи и органите на съдебната власт. |  | МП МЗ | 10.08.2010 г. | Предотвратяване на злоупотребите с медицински документи, водещи до необосновано забавяне на наказателния процес. |  |
| 4. | Осигуряване на достъп и регламентиране на работата с Националната информационна система „Бюра за съдимост”. |  | ВСС ПРБ | 10.08.2010 г. | Получаване на информация относно съдебния статус на участниците в наказателния процес. |  |
| 5. | Създаване на софтуерна програма за регистриране на имуществото и доходите на прокурорите. |  | ПРБ | 25.08.2010 г. | Изработване на вътрешен за прокуратурата антикорупционен механизъм за контрол и превенция. |  |
| 6. | Специализирано обучение на ръководния състав на МВР по противодействие на корупцията и лидерство (с участието на фондация „Америка за България”). |  | МВР | 25.08.2010 г. | Укрепване капацитета на участниците в досъдебното производство и повишаване на ефективността му. |  |
| 7. | Изготвяне на Национална методология „Противодействие на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС”. |  | МВР ПРБ | 25.08.2010 г. | Уеднаквяване на практиката за противодействие на този вид престъпност и подобряване на ефективността и бързината на процеса. |  |
| 8. | Провеждане на специализирани обучителни семинари с практическа насоченост за ръководни служители на МВР на тема „Организация на разследващите органи в МВР за прилагане на промените в НПК (със съдействието на Фондация „Ханс Зайдел”). |  | МВР Магистратският съвет към МП | 25.08.2010 г. | Планомерно разширяване на кръга от полицейски служители, които осъществяват определени следствени действия. Обвързаност на процеса със съответното специализирано обучение. |  |
| СЕПТЕМВРИ |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Издаване на Каталог с най-добрите чуждестранни практики в областта на разследването на корупционни престъпления. |  | ПРБ | 10.09.2010 г. | Подобряване качеството на правоприлагането и достигане на единни стандарти в наказателното преследване на корупцията. |  |
| 10. | Създаване на работна група с участието на неправителствени организации, която да подготви доклад за най-често констатираните от Съда в Страсбург нарушения на правата, гарантирани от ЕКПЧ. |  | МП | 15.09.2010 г. | - Набелязване на мерки и предложения, насочени към отстраняване на причините за тези нарушения. - Подготовка на предложения за промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. - Подготовка на изграждането на национален филтриращ механизъм за намаляване на недопустимите жалби до ЕСПЧ. |  |
| 11. | Одобряване от Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на ЗСВ. |  | МП | 15.09.2010 г. | Подобряване на обучението, оценяването и назначаването в съдебната система, подобряване отчетността на ВСС, подобряване отчетността на съдебната система и противодействието на корупцията и търговията с влияние. |  |
| 12. | Одобряване от Министерския съвет на изменения в Търговския закон и в Закона за търговския регистър. |  | МП | 15.11.2010 г. | Осигуряване на публичност и прозрачност на собствениците на акции и дялове в търговските дружества. |  |
| 13. | Одобряване от Министерския съвет на изменение на АПК. |  | МП | 30.10.2010 г. | Промяна в подсъдността на административните дела с цел преодоляване на проблемите, произтичащи от свръхнатовареността на някои съдилища. |  |
| 14. | Провеждане на семинар за обучители по Националната методология „Противодействие на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС”. |  | МВР | 20.09.2010 г. | Повишаване на професионалната квалификация на органите на МВР. |  |
| 15. | Провеждане на национален семинар с магистрати от всички органи на съдебна власт за обсъждане на критериите за натовареност. |  | ВСС | 30.09.2010 г. | Осигуряване на емпирична информация за предвидения в Стратегията за съдебна реформа анализ на ВСС за натовареността на съдилищата. |  |
| 16. | Повишаване на административния капацитет на Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция. |  | МИЕТ МФ | 30.09.2010 г. | Подобряване на ефективността на органите, отговарящи за методическото ръководство, предварителния и последващия контрол на процеса на възлагане на обществени поръчки. |  |
| 17. | Закон за изменение и допълнение на ЗМВР. |  | МВР | 30.09.2010 г. | Законодателни промени, насочени към продължаване на структурната реформа в МВР и изграждането на съвременна криминална полиция. |  |
| ОКТОМВРИ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Провеждане на серия специализирани обучения на разследващите полицаи и полицейските органи за практическото прилагане на Националната методология „Противодействие на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС” – София, Велико Търново, Варна, Пловдив и Бургас. |  | ПРБ МВР | 20.10.2010 г. | Повишаване професионалната квалификация на органите на МВР. |  |
| 19. | Анализ на изпълнението на препоръките на ИВСС по гражданските дела в съдилищата от Софийския апелативен район. |  | ВСС | 15.10.2010 г. | Подобряване на координацията между ВСС и ИВСС по отношение на последствията от констатациите на Инспектората върху съдебния процес. |  |
| 20. | Създаване на справочна система към Унифицираната информационна система на ПРБ (Data Warehouse). |  | ПРБ | 15.10.2010 г. | Точна и своевременна статистическа отчетност за хода на наказателния процес и наказаната престъпност. |  |
| 21. | Публикуване на обобщен доклад за хода на делата от особен обществен интерес, съдържащ конкретните проблеми във всеки апелативен район. |  | ВСС | 30.10.2010 г. | Анализ на движението на делата от особен обществен интерес и предприемане на организационни мерки и предложения за законодателни промени. |  |
| НОЕМВРИ |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Реализация на комуникационна свързаност на ведомствената автоматизирана информационна система на МВР и на петте апелативни съдилища към ядрото на ЕИСПП. |  | ПРБ МВР | 30.11.2010 г. | Защитена комуникация между системите на МВР и ядрото на ЕИСПП, както и между системите на петте апелативни съдилища и ядрото на ЕИСПП. |  |
| 23. | Решение на ВСС за приемане на окончателен доклад за натовареността на органите в съдебната система. |  | ВСС | 30.11.2010 г. | Изпълнение на един от приоритетите на Стратегията за съдебната реформа – усъвършенстване на ефективността и структурата на съдебната система. |  |
| 24. | Изготвяне на Стратегия на съдебната власт за противодействие на корупцията в съдебната система. |  | ВСС | 30.11.2010 г. | Изпълнение на приоритета на Стратегията за продължаване на съдебната реформа - систематично противодействие на корупцията в съдебната система. |  |
| 25. | Приемане доклада на работната група към НИП за подобряване на съдържанието и методиката на заключителните изпити за младши магистрати. |  | НИП | 30.11.2010 г. | Изпълнение на приоритета на Стратегията за продължаване на съдебната реформа за създаване на по-гъвкав механизъм за отчитане нуждите на съдебната система и включване на нови елементи в учебната програма. Подобряване на професионалната квалификация на магистратите. |  |
| ДЕКЕМВРИ |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Изработване на детайлни, измерими и проверими показатели за ефективност и качество на работата на звената в съдебната система. | ВСС ПРБ Съдебните структури | 15.12.2010 г. | Изпълнение на заложения в Стратегията за продължаване на съдебната реформа приоритет за създаване на условия за въвеждането на програмно и резултатноориентирано бюдже-тиране. |  |
| 27. |  | Методически указания за работата на прокуратурата при прилагане на институтите на „ускорената процедура” (съкратено съдебно следствие и сключване на споразумение). | ПРБ | 15.12.2010 г. | Гарантиране на възпиращия ефект на наказанието при общественозначими престъпления. |  |
| 28. |  | Анализ на практиката и риска при прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки, оценка на резултатите и изготвяне на предложение за усъвършенстване на нормативната уредба. | МИЕТ Министърът по управление на средствата от ЕС | 15.12.2010 г. | Оптимизиране на правната рамка в областта на обществените поръчки на базата на детайлен анализ на слабостите при прилагането на закона. Създаване на механизми за обратна връзка при осъществяване на предварителния и последващия контрол. Регламентиране на адекватни форми на сътрудничество между административните и съдебните органи. |  |
| 29. |  | Одобряване от Министерския съвет на Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от незаконна дейност. | МП | 15.12.2010 г. | Въвеждане на принципа на гражданска конфискация, необвързана с наказателната присъда. |  |
| 30. |  | Оптимизиране на механизма за оперативна координация на специализираните екипи с КУИППД. | ПРБ МВР КУИППД | 27.12.2010 г. | Подобряване на взаимодействието между разследващите органи и КУИППД. |  |
| 31. |  | Разработване и утвърждаване на нов актуализиран общ стандарт на ЕИСПП, който да отразява промените в нормативната уредба от април 2010 г. и да изравнява общия стандарт на ЕИСПП с информационните системи на МВР и ПРБ. | ПРБ | 27.12.2010 г. | Постигане на надеждна статистика чрез единна методика на регистрация и отчет на престъпленията. Уеднаквяване и съгласуване на статистическата отчетност между отделните звена на съдебната система и МВР. |  |
| 32. |  | Разработване на Концепция за полицейската статистика. | МВР | 27.12.2010 г. | Уеднаквяване и съгласуване на статистическата отчетност между отделните звена на съдебната система и МВР. |  |
| 33. |  | Изготвяне на нова Инструкция за организация на работата по заявителски материали за престъпления от общ характер и изготвяне на нови методически указания. | МВР | 27.12.2010 г. | Оптимизиране на вътрешноведомствената нормативна уредба в МВР, регламентираща полицейската статистика. |  |
| 34. |  | Стартиране работата на Централното звено за управление на комплексния модел БОРКОР. | МС | 27.12.2010 г. | Повишаване качеството на работата по превенция и противодействие на корупцията. |  |
| ПОСТОЯННИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Утвърждаване практиката на Инспектората към ВСС да извършва контролни, ад-хок и тематични проверки. | ИВСС, ВСС | Постоянен | Проверка на ефекта от прилагането на препоръките на Инспектората; проверка на сигнали за нередности; установяване на проблемни области, в които са необходими усилия за уеднаквяване на съдебната практика. |  |
| 36. |  | Изготвяне и публикуване на периодични доклади на специализираната Комисия към ВСС за анализ и контрол на препоръките на Инспектората. | ВСС ИВСС | Постоянен | Постигане на единен стандарт на дисциплинарна практика. Осигуряване ефективното прилагане на констатациите на Инспектората. |  |
| 37. |  | Засилване активността на ИВСС по сигнализиране на компетентните органи при констатирани случаи на противоречива съдебна практика. | ВСС ИВСС | Постоянен | Утвърждаване на ролята и значението на касационната инстанция като фактор, стимулиращ кохерентната юриспруденция. |  |
| 38. |  | Провеждане на срещи в апелативни съдебни райони Бургас, Велико Търново и Варна за анализ на движението на делата от особен обществен интерес и въздействието на промените в законодателството и препоръките на ВСС върху хода на делата. | ВСС | Постоянен | Цялостно подобряване на съдебната практика с акцент върху делата от особен обществен интерес. |  |
| 39. |  | Периодично анализиране на резултатите от действието на приетия Механизъм за контрол и отчетност на движението на делата от особен обществен интерес. | ВСС | Постоянен (на всеки 3 месеца) | - Анализ на причините, водещи до забавяне, и предлагане на пътища за тяхното преодоляване. - Разширяване на кръга от наблюдаваните дела. - Предприемане на действия за реализиране на дисциплинарна отговорност. |  |
| 40. |  | Приоритетни проверки от страна на ВСС на досъдебни производства и наказателни дела, образувани в резултат на разкриване на организирани престъпни групи. | ВСС | Постоянен | Стриктно наблюдение и предотвратяване на възможностите за забавянето на важни наказателни дела. |  |
| 41. |  | Мониторинг и анализ на прилагането на ГПК, НПК, АПК и ЗСВ. | МП | Постоянен | Обективна оценка на въздействието на законовите промени. |  |
| 42. |  | Мониторинг за качеството и срочността на разследването. | ПРБ, МВР | Постоянен | Мониторингът за срочност на разследванията по делата от особен обществен интерес. Показателите за мониторинг за отчетност са: внесени в съда актове; предадени на съд лица; върнати от съда дела; осъдени и оправдани лица. |  |
| 43. |  | Публикуване на докладите на Комисията за професионална етика и превенция на корупцията към ВСС. | ВСС | Постоянен | Гарантиране на прозрачност и укрепване на професионализма и отчетността на съдебната система. |  |
| 44. |  | Анализ след проверки за прилагането на случайния принцип на разпределението на делата. | ВСС ИВСС | Постоянен (на 3 месеца) | Утвърждаване на принципа за непрекъснат контрол. |  |
| 45. |  | Обучения за магистрати и адвокати по апелативни райони с цел усвояване на най-добрите европейски практики. | НИП ЦОА | Постоянен | Повишаване на професионализма в съдебната система. |  |
| 46. |  | Обучения на магистратите по правилата на Етичния кодекс на българските магистрати. | ВСС НИП | Постоянен | Утвърждаване прилагането на нормите на Етичния кодекс и превенция срещу нарушаването му. Обучението по специална програма за цялата съдебна система да приключи до декември 2010 г. |  |
| 47. |  | Проверки за публикуването на съдебните решения на интернет страниците на съдилищата при спазване на Закона за защита на личните данни. | ВСС | Постоянен | Засилване на контрола от страна на ВСС за изпълнение на изискванията на ЗСВ и указанията на ВСС относно срока и обхвата на публикуване на съдебните решения. Осигуряване публичност на работата на съдебната система и защита на личните данни. |  |
| 48. |  | Съвместни проверки на прокуратурата, ДАНС и НАП на лица, притежаващи имущество на значителна стойност. | ПРБ МВР ДАНС НАП | Постоянен | Системно противодействие на случаите на необяснимо богатство. |  |
| 49. |  | Проверки за спазване на Закона за народната просвета по предоставяне на образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси. | МОМН | Постоянен | Противодействие на корупционните практики в образованието. |  |
| 50. |  | Специализирани проверки в търговски обекти, предлагащи акцизни стоки. | МФ Агенция ”Митници” | Постоянен | Превенция на корупцията в местната власт и противодействие на контрабандните практики в пограничните райони. |  |
| 51. |  | Извършване на проверки на имотното състояние на митнически служители и служители на НАП. | МФ Агенция „Митници” НАП | Постоянен | Осигуряване на прозрачност в работата на администрацията и превенция на корупционни прояви. |  |
| 52. |  | Прилагане в практиката на Наръчника за разследване на пране на пари. | МВР ДАНС КУИППД ПРБ | Постоянен | Повишаване на административния капацитет на прокуратурата и въвеждане на единна методология при разследването на прането на пари. |  |
| 53. |  | Мониторинг на ефекта от използването на „ускорената процедура” (съкратено съдебно следствие и сключване на споразумение). | ПРБ | Постоянен | Анализ на ефекта от прилагането на процедурата и подготовка на предложения за евентуални промени. |  |
| 54. |  | Въвеждане на система за мониторинг на корупционното поведение. Формиране на вътрешноведомствени екипи, периодично изпращане на информация до Комисията по превенция и противодействие на корупцията към МС. | Всички ведомства | Постоянен | Превенция на корупцията в администрацията. |  |
| 55. |  | Взаимодействие между НАП и Сметната палата при извършването на проверки и ревизии на лица, заемащи висши държавни длъжности, и на политически партии във връзка с прилагането на ЗПИЛЗВДД и ЗПП. | НАП Сметната палата | Постоянен | Превенция на корупционните практики по високите етажи на властта, прозрачност и публичност. |  |
| 56. |  | Провеждане на месечни срещи на регионалните координационни центрове за борба с данъчните и осигурителните измами. | МФ НАП ПРБ | Постоянен | По-ефективно взаимодействие между МФ и прокуратурата в противодействието на данъчните измами. |  |
| 57. |  | Публикуване на информация за предприетите действия при сигнали за корупция на интернет страниците на всички министерства. | Всички ръководители на административни структури | Постоянен | Публичност и прозрачност при работата на администрацията. |  |
| 58. |  | Практическо обучение на разследващите полицаи за прилагането на промените в НК и НПК. | МВР | Постоянен | Развитие на капацитета и ефективността на разследващата полиция. |  |