Приложение

- Република България

- План за действие

по Националната програма за

реформи на Република България

(2008-2010 г.)

- Актуализация 2010 г.

| Номер на мярката | Описание на мярката |  |  |  | Модул за оценка на въздействието и резултати |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание на мярката | Статус | Срок за изпълнение | Отговорна институция | Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро) | Значение и ефект от прилагането на мярката: | Описание на постигнатото | Индикатори |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наимено-вание | Целева стойност | Текуща стойност |
| Специфична препоръка 1: Спешно допълнително засилване на ефективността и ефикасността на държавната администрация, и по-специално чрез акцентиране върху основните функции на правителството, включително и в областта на конкуренцията, на надзорните и регулаторни органи, и на съдебната власт, и предприемане на всички необходими мерки за осигуряване на ефективен финансов контрол и добро управление на структурните фондове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение на персонала на Агенцията по заетостта в рамките на Система за управление и развитие на човешките ресурси в АЗ, включващо следните дейности: - Обучения на персонала, свързани с въвеждането на нови подходи за работа и подобряване обслужването на клиентите; - Въвеждащо обучение за повишаване административния капацитет на персонала на АЗ; - Специализирани обучения; - Дистанционно обучение; - Обучение по ОП „Развитие на човешките ресурси”; - Обучение за преход от програма “Активни услуги на пазара на труда” към Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. | В процес на изпълнение | 2010г. | АЗ | Чрез бюджета за издръжка на АЗ (Категория 1 от базата данни за пазара на труда на ЕВРОСТАТ) | Укрепване капацитета на АЗ за провеждане на ефективна активна политика на пазара на труда и за подобряване на качеството на обслужването на клиентите | Към 30.06.2010 г. са обучени общо: 2388 служители в т.ч. Специализирани обучения: 2246 Обучения по ОП “РЧР” – 90 служители Обучения свързани с европейски фондове и международни проекти – 52 служители. | Брой обучени служители | 2009г. – 714 служители; 2010г. – 689 служи тели. Общо (2008-2010) – 2 952 служители | Януари 2009 г. – януари 2010 г. – 1277 служители; 2008 - януари 2010 – 3403 |
| 2 | Изграждане на система за телекомуникационен и информационен пренос на данни и вътрешна мрежа за консултации в рамките на проект по ОП "РЧР", включващо следните дейности: 2.1. Внедряване и адаптиране към нуждите на Агенцията по заетостта на вътрешна електронна система "Архимед"; 2.2. Създаване на сайт "Вместо Вас", вътрешно информационно пространство за обмен на въпроси, отговори и друга информация, полезна за служителите от системата на Агенцията по заетостта; 2.3. Изграждане на консултантски звена (Call-центрове) на ниво Агенция по заетостта и дирекции "Регионална служба по заетостта" и мобилен Call-център, според нуждите на пазара на труда в отделните общини 2.4. Внедряване на Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН). | В процес на изпълнение | 2012г. | АЗ | 1.7 млн. евро | Ефективното използване на пълните възможности за обмен, разпространение на информация и получаване на обратна връзка може в значителна степен да подпомогне АЗ при изпълнение на нарастващия брой задачи. Изпълнението на заложените задачи ще допринесе за укрепване капацитета на АЗ за провеждане на ефективна активна политика на пазара на труда и подобряване на качеството на обслужване на клиентите | Системата „Архимед” е закупена, интегрирана и работеща. Разработен е сайта “Вместо Вас”, с интерфейс за служители на АЗ. Разработени са 3 регионални сайта, използващи домейна “Вместо Вас” (за регионални служби, които нямат сайтове). Системата е уеб базирана и предоставена на упълномощените за това лица. Към момента се извършва допълване на данните в нея относно сключените договори по фаза 1 на схемата за обучение на заети лица по ОП “РЧР”. | Внедрена система „Архимед” Създаване на сайт "Вместо Вас" | 2012г. - изградени 10 Call-центъра към АЗ |  |
| 3 | Модернизиране на системата за предоставяне на услуги на пазара на труда в рамките на проект по ОП „РЧР”, включващо следните дейности: 3.1. Създаване на мобилни офиси; 3.2. Създаване на терминали за електронно обслужване и достъп до услуги за граждани; 3.3. Създаване на обществена система за електронно обслужване на граждани; - Продължаване процеса на въвеждане на системата за обслужване на принципа „Едно гише” в бюрата по труда; 3.4. Повишаване броя на услугите, предоставяни от АЗ, които се извършват по електронен път с 6 до 2010г. | В процес на изпълнение | 2012г. | АЗ | 3.8 млн. евро | Чрез изпълнение на дейностите по тази мярка АЗ ще получи значителна подкрепа за развитие на инструментариума, чрез които предоставя услуги по заетостта. Чрез разширеното използване на модерни информационни канали ще се даде възможност да бъдат привлечени нови контингенти от клиенти (търсещи работа лица и работодатели) | Одобрена (Операцията е одобрена от Управляващия орган по ОП “РЧР”) Подготвя се необходимата тръжна документация | Брой създадени мобилни офиси | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Брой терминали | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Създадена система |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Брой бюра по труда на принципа на “едно гише” | 2008г. – 1 ДБТ; 2009г. – 7 ДБТ; 2010г. – 5 ДБТ. | Към 31.10.2009г. – общо 36 ДБТ, което представлява 34% от общия брой на ДБТ в страната. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Брой услуги, извършвани по електронен път | 2008г. + 2 услуги; 2009г. + 2 услуги; 2010г. + 2 услуги. | Към момента АЗ предоставя по електронен път само информационни, но не и административни услуги |
| нова (МРРБ) | Проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема BG161PO001/1.1-04/2008 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” | В процес на изпълнение | 2009-2012 | АЗ | 2.5 млн. евро | Изграждане на достъпна архитектурна среда и модернизиране на сградите/помещенията, в които се помещават дирекции „ Бюра по труда” | В резултат от изпълнението на проектите ще бъдат: - реконструирани /обновени 40 сгради, в които се помещават дирекции „Бюра по труда” - Подобрена архитектурната среда за хора в неравностойно положение - Реализирани мерки за енергийна ефективност През м.юли АЗ е получила от МРРБ съгласие за стартиране на процедура за обществени поръчки с предмет „Мерки за осигуряване на публичност” и „Разработване на тръжна документация за СРМ”, които ще стартират в началото на м.август т.г. | 1.икономия на енергия от обновяване на сградите 2.Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите/помещенията на Дирекциите «Бюро по труда» (Общо) | 692,96 MW/h 381299 |  |
| 4 | Проект по ОП Административен капацитет, „Агенцията по заетостта – отворена врата към обществото” – (заедно успяваме) | В процес на изпълнение | 2009 | АЗ | 0.303 млн. евро | - Повишаване на доверието в Агенцията по заетостта и териториалните й поделения – Дирекции „Регионална служба по заетост” и Дирекции „Бюро по труда”; - Популяризиране на законодателството и услугите, с които работи Агенцията по заетостта, в областта на заетостта и пазара на труда и осигуряване на гъвкави форми на достъп в зависимост от адресатите на информацията и техните умения за ползване, и достъп до различните средства за комуникация; | Изпълняват се дейностите по проекта. (Изпълнението на мярката е предвидено в Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка /2006-2015/ и ще стане след приемането на Закона за училищното образование) | Брой обучени служители; Брой проведени срещи; Брой направени проучвания |  | Към момента Агенцията по заетостта предоставя само информационни услуги, но не и административни |
| 5. | Разработване и въвеждане на нов оптимизиран вариант на официалната WEB страница на ДКЕВР | Планирана | Декември 2010г. | ДКЕВР | 0.05 млн. Евро (в рамките на определения годишен бюджет на ДКЕВР) | 1.Хардуерно обезпечаване- WEBсървър, Database сървър 2.Софтуерно обезпечаване- базови операционни системи, Database платформа 3.Специализиран софтуер: - Разработка и утвърждаване на нов дизайн; - Разработка на динамична WEB страница на ДКЕВР -Възможност за актуализиране на информацията и менютата чрез форми -Възможност за администриране на потребители с различни права за въвеждане и редактиране на информация Това ще допринесе за осигуряване на бърз, лесен и надежден достъп за потребителите и бизнеса до публикуваната от ДКЕВР информация. | - | - | - | - |
| 6 | Укрепване на административния капацитет по прилагането на програмното бюджетиране в министерствата и държавните агенции | В процес на изпълнение | Постоянен | МФ | Бюджет на МФ, ШПФ | Засилване на връзката между ресурсите и резултатите при планирането и бюджетирането чрез провеждане на специализирани обучения. | Въведен подход на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране във всички министерства и държавните агенции. | Подготвени експерти от държавната администрация, способни да прилагат подхода. | Провеждане на специализирани обучения в областта на бюджета и финансовото управление за разпоредителите с бюджетни кредити през 2010 г. – 20 курса/семинара и 400 обучени. | През периода 2008-2009 г. са проведени 14 курса и семинари с 343 участници от администрациите на НС, МС, Сметната палата, министерства и агенции. |
| 7 | Подпомагане изграждането на адекватни структури в ПРБК за планиране на политики и управление на бюджетни програми | В начален етап | Постоянен | МФ | Бюджет на МФ | Промяна на фокуса при планиране, бюджетиране и управление от ресурсите на входа на системите към целите и резултатите от провежданите политики. Обвързване на стратегическото планиране с цялостния бюджетен процес и повишаване на отговорността по отношение на конкретните резултати за постигане на целите на политиките. | Изградена е връзка между финансистите и експертите, отговорни за разработване на политиките. Подобряват се организацията и координацията на работата, отговорностите и взаимоотношенията между структурите/звената при разработването, планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на министерствата в рамките на провежданите политики и изпълняваните бюджетни програми. | Въведени механизми за координация и взаимодействие при разработване на политиките и планиране на бюджетните програми. | Ангажираност на административните структури на всички разпоредители с бюджетни кредити с целите и политиките и отговорност за изпълнението/постигнатите резултати. |  |
| 8 | Прилагане на Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната администрация, чрез: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Адаптиране на съществуващите програми за обучение съгласно Каталога на компетентностите | Изпълнена | Декември 2009г. | ИПА (МОМН) | От бюджетите на съответните ведомства | Постигане на съответствие между програмите за обучение и развитието на необходимите компетентности на служителите | По проект “Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация” бяха разработени стандарти за професионална компетентност на служителите и ръководителите от звената по управление на човешките ресурси (УЧР). В рамките на същия проект беше извършено проучване и беше изготвен анализ на потребностите от обучение за тази група служители. На базата на анализа се идентифицираха пет теми, по които представителите на целевите групи имат най-голяма нужда да бъдат обучавани: 1. Управление на конфликтите и техники за решаване на проблеми 2. Стратегическо планиране в областта на УЧР 3. Управление на проекти в контекста на управлението на човешките ресурси 4. Ключови умения и техники за набор, подбор, интервюиране и задържане на персонал 5. Анализ на потребностите от обучение и техники за лично развитие за персонал, осъществяващ дейността по УЧР Бяха разработени пет специализирани програми за обучение, които са включени в каталога на Института публична администрация за 2009 г. На база на тези пет теми в момента се набират заявки за обучение. До момента са проведени обучения на 126 души по теми 1, 2, 4, 5. | Брой адаптирани курсове | 20 | 0 |
|  | 8.2. Инициативи за назначаване и интегриране на служители от групи в неравностойно положение | Изпълнена за 2009 г. За 2010 г. до момента няма решение за провеждане на централизиран конкурс за хора с трайни увреждания | Декември 2010г. | МС | ИПА (МОМН) | Предоставяне на възможности за професионално развитие на служители от групи в неравностойно положение | В края на 2008 г. бяха подготвени промени за изменение и допълнение на ЗДСл във връзка с насърчаване наемането като държавни служители на хора с трайни увреждания. Предложените промени бяха приети от НС. Основните промени във връзка с насърчаването наемането на хора с трайни увреждания в ДА са: - Въвеждане на квота за назначаване на лица с трайни увреждания като държавни служители в администрацията - Назначаването на хора с трайни увреждания като държавни служители да се извършва чрез централизиран конкурс за хора с трайни увреждания поне веднъж годишно, провеждан от ИПА - Въвеждане на задължения за органите по назначаване за осигуряване на адаптирана работна среда за работа на хората с увреждания - Регламентиране на по-голям размер на редовен платен годишен отпуск за лицата с трайно намалена работоспособност (26 работни дни) - Допълване на разпоредбата относно недопускане на дискриминация, привилегии или ограничения при заемането на държавна служба по признак “увреждане”. Първият централизиран конкурс за хора с трайни увреждания за експертни длъжности в държавната администрация се проведе на 23 и 24 март 2009 г. в цялата страна. На конкурса се явиха 347 кандидати, от които 265 преминаха успешно тестовете. Към юли 2009 г. 64 администрации са дали заявки за ползване на базата данни, а 16 от успешно издържалите конкурса са назначени. В изпълнение на чл. 9а от ЗДСл, дирекция ИДА на закритото МДААР до края на юли 2009 г. е извършила проверки в 206 администрации. Към момента на проверките, общо 449 души с трайни увреждания са били назначени в държавната администрация. През 2010 г. ИПА следва да организира нов централизиран конкурс за хора с трайни увреждания. | Брой интегрирани служители | 20 | 449 |
| 9 | Усъвършенстване на функционирането на единната Информационна система за наблюдение и управление на средствата от ЕС. | В процес на изпълнение | 2010 | МС | 1.79 млн. Евро (от които 0.27 млн. евро – национално съфинансиране) |  | Статус към 31.10.2009г.: - Разработена е и е внедрена основната конфигурация на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН); - В края на октомври 2009 г. в системата има 3197 проектни предложения и 2752 сключени договора; - Отразени са всички одитни препоръки по одита на съответствие на системите за управление и контрол |  |  |  |
| 10 | Ефективно приложение на Правилата за сътрудничество между КЗК и КРС, чиято цел е да създадат условия за взаимодействие и координация при осъществяване на определените по закон правомощия на двата органа | В процес на изпълнение | Постоянен | КЗК КРС | В рамките на определения годишен бюджет на КЗК | Гарантиране на свободата на конкуренция на пазарите на електронни и пощенски съобщения. | Приети правила за сътрудничество между КЗК и КРС - Взаимодействие при осъществяване на компетенциите по ЗЕС и ЗЗК по реда и във формите, предвидени в тези правила | Брой случаи в които КЗК/КРС са взаимодействали въз основа на правилата Брой становища | - | 6 становища на КЗК през 2009 г. и 3 становища през 2010 г. по производства, образувани по искане на КРС, както и във връзка с правомощията на КЗК и КРС в областта на пощенските и електронни съобщения 44 (32 за 2009 и 12 за 2010) становища на КРС по преписки, образувани от КЗК |
| Нова, МРРБ | Проекти по ОПРР схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” | В процес на изпълнение | 2009-2012 | АСП | 28.02 млн. евро | Изграждане на достъпна архитектурна среда и модернизиране на сградите/помещенията, в които се помещават дирекции „ Социално подпомагане” към АСП | В резултат от изпълнението на проектите ще бъдат: - реконструирани /обновени сгради, в които се помещават дирекции „ Социално подпомагане” към АСП - Подобрена архитектурната среда за хора в неравностойно положение - Реализирани мерки за енергийна ефективност | Икономия на енергия Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите/помещенията Население, облагодетелствано от подобрената социална инфраструктура | 12000 мW/ч 50000 2000000 |  |
| 11 | Подобряване на административния капацитет на АСП | В процес на изпълнение | 2010 | АСП |  | Обучението на персонала на Агенцията за социално подпомагане и внедряването на информационна система ще допринесе за подобряване на капацитета за изпълнение на политиките, вкл. по отношение на функциите като междинно тяло по ОП “РЧР“ |  |  |  |  |
|  | 11.1. Обучение на персонала на Агенцията за социално подпомагане | В процес на изпълнение | 2010 | АСП | 0.818 млн. евро (ЕС) | Укрепване на административния капацитет на АСП за изпълнение на функциите на Междинно звено по ОП „РЧР” Укрепване на капацитета на АСП чрез обучения на експерти в областта на закрилата на детето и експерти от Инспектората на агенцията | Сключен е договор с МФ. Дейностите по проекта се изпълняват съгласно графика. | Брой обучени служители | 2008г. - 46 служители; До 2010г. - 256 служители | n.а. |
|  | 11.2. Разработване и внедряване на информационна система за социално подпомагане и закрила на детето | В процес на изпълнение | 2010-2012 (Срокът за изпълнение е удължен съгласно решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР през ноември 2009 г.) | АСП | 8.5 млн. евро | Подобряване качеството на обслужването на клиенти и оптимизиране дейността на АСП чрез доработка и внедряване на „Интегрирана информационна система за управление” с два модула: модул – „Социално подпомагане” и модул - „Закрила на детето” | Подписан е договор между АСП и УО на ОП РЧР. Проектът е в процес на изпълнение. | Внедрена информационна система | n.а. | n.а. |
| Специфична препоръка 2. Поддържане на строга фискална политика, подобряване на качеството и ефективността на публичните разходи, запазване обвързването на нарастването на заплатите с растежа на производителността, и подобряване на ефективната конкуренция с цел засилване на конкурентоспособността и намаляване на външните дисбаланси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Наблюдение на конкуренцията на съответните пазари и образуване на производства в случай на съмнения за нарушения на ЗЗК | В процес на изпълнение | Постоянен | КЗК | В рамките на определения годишен бюджет на КЗК | - Ефективно правоприлагане на правилата по конкуренцията; - Възпиращ ефект върху стопанските субекти в България; - Ефективна конкуренция на съответните пазари. | 1) Текущо наблюдение на конкуренцията на съответните пазари и образуване на производства по собствена инициатива на КЗК при наличие на данни за нарушения 2009г. -КЗК образува 8 нови производства по собствена инициатива. 5 от тези производства са приключени, като по три от тях не са установени нарушения на ЗЗК, а по две производства-срещу Камарата на строителите и ВиК-Враца, са установени нарушения и са наложени санкции в размер общо на 239 260 лв. 3 производства, образувани през 2009 г. (срещу Асоциацията на циментовата индустрия, срещу търговски вериги и срещу производители на касови апарати) все още не са приключени. ВАС потвърди решенията на КЗК за налагане на санкции за картелни споразумения за цените на млякото и млечните продукти, както и на хляба и хлебните изделия. 2) Засилване на ефективната конкуренция на съответните пазари чрез доброволното поемане на задължения от предприятия в рамките на производства пред КЗК за евентуални нарушения на ЗЗК През февруари 2010 г. КЗК прие Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по ЗЗК. | 1) Брой образувани производства 2) Брой решения за одобряване на поемането от предприятия на задължения по ЗЗК | n.a. | 2008 г. - 6 производства по собствена инициатива на КЗК 2009 г. – 8 производства по собствена инициатива на КЗК 2010 – - 5 производства по собствена инициатива на КЗК - 3 решения за одобряване на поемането на задължения от предприятия през 2010 г. |
| 13 | Образуване на производства по собствена инициатива на КЗК при съмнения за нарушения на правилата по конкуренция в мрежовите индустрии | В процес на изпълнение | Постоянен | КЗК | В рамките на определения годишен бюджет на КЗК | - Ефективна конкуренция на съответните пазари; - Възпиращ ефект по отношение на евентуалните нарушители на правилата на конкуренция | Текущо наблюдение на конкуренцията на съответните пазари и образуване на производства по собствена инициатива на КЗК при наличие на данни за нарушения | Брой образувани производства | n.a. | 2008г. 5 производства по собствена инициатива на КЗК 2009г. - 3 производства по собствена инициатива на КЗК 2010 - 1 производство по собствена инициатива |
| 14 | Разработване на мерки на фискалната политика, осигуряващи рамка за постигане приоритетите на правителството при поддържане на балансиран национален бюджет | В процес на изпълнение | Средносрочна цел до 2013г. | МФ | не са необходими | - Устойчива фискална позиция и стабилност на публичните финанси; - Подкрепа за възстановяване на икономиката; - Поддържане на валутния борд, и стабилна банкова система; - Въвеждане на еврото. | Мярката е включена в средносрочната фискална рамка, както и в ЗДБРБ за 2010г. | Баланс по националния бюджет | 0% от БВП |  |
| 15 | Разработване на модели за оценка на качеството на публичните финанси и показатели за изпълнение | В процес на подготовка | 4Q 2010г. | МФ | Не са необходими | Разработване на конкретни модели за оценка на ефективността в отделните сектори. Оптимизиране структурата на отделните сектори и повишаване на тяхната ефективност. Приоритизиране на разходите на основата на оценки по отделните сектори. | Идентифицирани основни секторни политики, показатели за изпълнение и обвързване с бюджетните разходи, независимо от източника им на финансиране | Разработване на система за оценка на бюджетните програми, вкл. и показатели за изпълнение | Разработен проект на системата 31.12.2010 г. |  |
| 16 | Подобряване на ефективността на работата на държавната администрация чрез оптимизация на административните звена и структури | Изпълнена | 1 януари 2010 | Министри и председатели на д ържавни агенции |  | Оптимизиране на управлението, подобряване на ефективността в работата на административния апарат, и в резултат на това – осигуряване на по-доброто му заплащане. | Отстраняване на дублиращи се звена. | Анализ и прегледа за оптимизация на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и административните структури в системата на министерството | Разработен доклад и пътна карта | Доклад и пътна карта, представени на САР на 09.07.2010г. |
| 17 | Запазване на единната ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) от 20% към януари 2010 | Изпълнена | 2010 | МФ | не са необходими | Недопускане изкривяване на пазарните сигнали | Единна ставка по ДДС; |  |  |  |
| 18 | Увеличаване на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 260 на 420 лв. и 240 лв. за земеделските производители за периода 2010-2013 г. | Изпълнена | 2010-2013 | МТСП, МФ, НОИ | Не са необходими | Самоосигурените лица ще получават адекватни пенсии и обезщетения | Мярката е изпълнена – въведена чрез приемане на Закона за бюджета на ДОО за 2010 г. | Размер за самоосигур. се лица/зем. производители | 420 лв./ 240 лв. | 420 лв./ 240 лв. |
| 19 | Увеличаване на добавката към пенсиите за трудова дейност за починал съпруг/съпруга от 20 на сто на до 40 на сто по чл. 84 от КСО. | Планирана | 2015 | МТСП, МФ, НОИ | Тази добавка ще увеличи разхода за пенсии на ДОО с 44 млн.евро за 2012 г. и с 89.0 млн. евро за 2013 г. | Повишаване доходите на уязвими групи от населението | Изпълнението на мярката се отлага за началото на 2012 г. съгласно ЗИД на КСО от 2010 г. | Размер на добавката | 40% | 20% |
| 20 | Постепенно въвеждане на ежемесечна добавка за старост към личната пенсия или към сбора от пенсиите на хората над 75-годишна възраст в размер, не по-малък от 50 лв. (мярката е предложена за отпадане поради промяна в ЗИД на КСО и няма да се отчита в бъдеще) | В процес на изпълнение | 2013 | МТСП,МФ, НОИ | Тази добавка се предвижда да се осигури от ЦРБ -50 млн.евро | Повишаване доходите на хората в напреднала възраст | Мярката е изпълнена частично чрез приемането на Закона за бюджета на ДОО за 2010 г. и ЗИД на Кодекса за социално осигуряване | Размер на добавката | До 50 лв. | От 20 до 50 лв. – в зависимост от размера на пенсията |
| 21 | Намаляване на осигурителната тежест (вноската за фонд „Пенсии”) с 2 процентни пункта през 2010 г. и с по 1 процентен пункт в следващите три години до общо 5 процентни пункта за края на мандата на правителството | В процес на изпълнение - (частично изпълнена) | 2010-2013 | МТСП,МФ, НОИ | Увеличение на субсидията от РБ за ДОО - с 200 млн. евро | - Подобряване на бизнес средата; - Подкрепа на икономическия растеж и заетостта; - Стимул за запазване на работните места в условията на икономическа рецесия. | Мярката е предвидена в одобрената от МС СФР и основни допускания за периода 2010-2013 г. и в проектобюджета за 2010 г Мярката е изпълнена частично – от началото на 2010 г. осигурителната тежест е намалена с 2 процентни пункта, но по-нататъшно намаление не се предвижда. | Размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” |  | 16% размер на вноската за фонд „Пенсии” за 2010 г. за родените преди 1 януари 1960 г. и 11% за родените след 31 декември 1959 г. |
| 22 | Приемане на ЗИД на Закона за здравното осигуряване | Изпълнена | 2009 | МЗ, НЗОК | Не са необходими | Регламентиране на възможността задължителният минимален пакет да бъде покрит от здравните фондове | Законът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване е приет от Народното събрание в края на 2009 г. В Законодателната програма за 2010 г. е предвиден за приемане нов ЗЗО който да уреди промени в модела на здравното осигуряване. ЗИД на ЗЗО е приет на първо четене в комисии по здравеопазване, по правни въпроси, по образование, наука и въпросите на децата младежта и спорта и в комисия по труда и социалната политика. |  |  |  |
| 23 | Приемане на ЗИД на Закона за лечебните заведения | В процес на изпълнение | 2009-2010 | МЗ | В бюджета на МЗ за 2010 г. са предвидени 7.7 млн. евро за издръжка на ЦСМП и 7.7 млн. евро за капиталови разходи | Преструктуриране на болничната помощ Определяне на адекватен статут на лечебните заведения,съобразен със здравно-демографските потребности от медицински услуги, за съответните региони. | С проекта на ЗИД на ЗЛЗ се предвиждат промени и в д.съдържанието на здравна карта и нови критерии за изработването й. ЗИД на ЗЛЗ е приет на първо четене в комисии по здравеопазване, по правни въпроси, по образование, наука и въпросите на децата младежта и спорта и в комисия по труда и социалната политика |  |  |  |
| 24 | Разработване на нов тип здравна карта | Планирана | 2010 | МЗ | Не са необходими средства | Оптимизация на болничната инфраструктура на регионален принцип | Предвидено е в чл. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. |  |  |  |
| 25 | Запазване на зравноосигурителната вноска на 8% (Съгласно чл. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010г.) | В процес на изпълнение | 2009-2013 | МФ, МЗ | Не са необходими средства | Осигурен достъп до здравни услуги на населението |  |  |  |  |
| 26 | Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на здравната система, посредством организация и здравен контрол в съответствие с Международните здравни правила. | Планирана | 2009-2010 | МЗ | В рамките на утвърдения бюджет за 2010 г. | Подобряване на здравния статус на населението, изразен чрез здравните показатели |  |  |  |  |
| 27 | Промяна в метода на финансиране в здравеопазването | Планирана | 2009 - 2013 | МЗ, МФ | Не са необходими средства | Повишено качество и подобрен достъп на населението до качествена медицинска помощ |  |  |  |  |
| 28 | Изграждане и развитие на система за продължително лечение и интегрирани грижи за възрастни хора с хронични заболявания | Планирана | 2009-2010 | МТСП |  | Интегритет на здравните услуги, включително здравни и социални услуги |  |  |  |  |
| 29 | Засилване контрола върху медицинските дейности | В процес на изпълнение | 2009-2010 | МЗ | Предвидените средства в бюджета на МЗ за 2010 г., са в размер на 0.6 млн. евро | Създаване на действаща система за медицински одит | Със ЗИД на ЗЗО приет в края на 2009г. са определени функциите на изпълнителна агенция „медицински Одит”. Подготвена е промяна в Устройствения правилник на Агенцията и Проект на наредба за условията и реда за извършване на проверки в лечебните заведения. |  |  |  |
| 30 | Утвърждаване авторитета на българските лекари и другите здравни професионалисти изграждане на система за професионална квалификация на кадрите, синхронизирана с Европейската директива и стандарти | В процес на изпълнение | 2009-2010 | МЗ МОМН | За специализации по Наредба 34 в бюджета на МЗ за 2010 г. са предвиде-ни 4.6 млн. ев-ро | Правила за добра медицинска практика |  |  |  |  |
| 31 | Засилване ролята на вътрешния одит при контрола върху изпълнението на програмните бюджети и целесъобразното разходване на средствата | В процес на изпълнение | 2009 | МФ | n.a. | Повишаване качеството и ефективността на публичните финанси | Залагане в годишните планове за вътрешен одит на Звената за вътрешен одит в министерствата извършването на одит за изпълнението на програми 1. МИЕТ планират да заложат 2 одита, но планът все още не е одобрен, поради преструктурирането на министерството. 2. МЗ - 4 одита, очаква се нов устройствен правилник и планът за дейността по вътрешен одит ще бъде одобрен след промените. 3. МЗХ – Съгласно приетия през месец ноември 2009 г. нов устройствен правилник на МЗХ, звеното „Вътрешен одит” в министерството ще извършва преглед на предварително планираните ангажименти. В проекта на Годишния план за дейността на дирекция “Вътрешен одит” за 2010 г. са заложени 2 одита с цел „оценка на планирането и изпълнението на различни програми на министерството”. 4. МО - Проектът на план е готов - планирани 64 ангажимента по всички 14 програми на министерството - все още не е одобрен. 5. МТИТС - В плана са заложени 6 одитни ангажимента по програми на министерството. Планът не е утвърден. 6. МФ - В момента се изпълнява одитен ангажимент по програма 2 от бюджета за 2009 г. Одитът ще приключи през 2010. Планирането за 2010 г. не е приключило, но ще бъдат заложени одитни ангажименти по всичките 9 програми на министерството. | Брой одити | n.a. | n.a. |
| 32 | Въвеждане на процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор (като част от Плана за действие за изпълнение на приетата от Министерския съвет на 20 март 2008г. Стратегия за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в Република България за 2008 – 2010г.) | В процес на изпълнение | 2009 | МФ | n.a. | Повишаване качеството и ефективността на публичните финанси | Изготвяне на стратегия за управление на рисковете в съответните организации Дирекция "Вътрешен контрол" изпълнява проект по ОПАК за въвеждане на управлението на риска и за пилотни организации са определени: МФ, МИЕТ, Община Плевен и Благоевград. Проектите на стратегиите са разработени - предстои тяхното утвърждаване. Голяма част от ръководителите на организации текущо са информирали дирекция „Вътрешен контрол”, че провеждат обучения по управление на риска, във връзка с разработването на стратегии за риска. |  |  |  |
| 33 | Провеждане на предварително изследване на функционирането на пазарите, съгласно предложената от Европейската комисия методология | Планирана | 2010 | МФ |  | Укрепване на конкуренцията и добре функциониращи пазари на стоки и услуги | Проучена е методологията, първоначални консултации с НСИ и КЗК | Разработен анализ |  |  |
| 34 | Определяне на рискови фирми и пазарни сегменти/сектори на национално и на регионално ниво (напр. дистрибутори, строителни фирми и т. н.), които да са обект на редовно наблюдение и по-чести проверки от страна на НАП, местните данъчни власти, Гл. инспекция по труда и другите регулаторни органи (КРС) | В процес на изпълнение | 2009-2010 | НАП, ГИТ, КРС | в рамките на определения годишен бюджет | Укрепване на конкуренцията и добре функциониращи пазари на стоки и услуги | Годишният план за дейността ИА „ГИТ” за 2009 г. определя, на база анализи, приоритетни икономически дейности, предмет на засилен контрол по налагане спазването на законодателството в областта на труда, както следва: 1. “Строителство”; 2. "Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене", 3. “Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи, без косъм”; 4. “Селско стопанство”; 5. “Хотелиерство"; 6. „Ресторантьорство”; 7. „Търговия”; 8. „Производство на цимент и сухи строителни смеси”. През 2010г. икономически дейности „Търговия”, „Хотелиерство” и „Ресторантьорство” са идентифицирани от ИА „ГИТ” и НАП като рискови сектори на икономиката. От началото на годината до 30.06.2010г. са извършени общо 224 съвместни проверки по проблемите, свързани със законосъобразното наемане на работници и служители, заплащането на труда и внасянето на дължимите осигурителни вноски. 1. Приемане на окончателни решения във връзка с определяне на съответни пазари, както следва (изпълнено): - Пазар на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи; - Пазар на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и пазар на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи; - Пазари на дребно за достъп до обществена телефонна мрежа и обществено достъпни телефонни услуги в определено местоположение. - Определяне, анализ и оценка на пазара на транзитни услуги в обществени фиксирани телефонни мрежи. 2. Изготвена оценка на необходимостта от определяне, анализ и налагане на мерки на пазара на едро на достъп до и генериране на повиквания от мобилни мрежи. 3. Нотификации пред ЕК и изготвяне на проекти на анализи (в процес на изпълнение): 3.1. Определяне, анализ и налагане на мерки на пазарите на едро на достъп до мрежова инфраструктура и широколентов достъп; 3.2. Определяне, анализ и налагане на мерки на пазарите на линии под наем; | брой проверки; | Относителният дял на извършените проверки в предприятията от тези икономически дейности е 84% от общо извършените проверки през този период. | През периода 01.04-30.06.2009г. 1. 1494 2. 267 3. 23 4. 182 5. 473 6. 1102 7. 3577 8. 82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверки Брой актове Брой проверки Брой актове Брой проверки Брой актове Брой проверки Брой актове Брой проверки Брой актове Брой проверки Брой актове Брой проверки Брой актове Брой проверки Брой актове Брой съвместни проверки на ИА „ГИТ” и НАП Брой решения на КРС Нотифицира-ни анализи | 4 (3 за 2009 г. и 1 за 2010 г.) 1 5 | През периода януари-юни 2010 г. 2601 1000 329 68 147 25 747 209 643 165 1910 538 7572 1580 9 0 От 01.01.2010г. до 30.06.2010г.: 224 4 (3 за 2009 г. и 1 за 2010 г.) 1 0 |
| 35 | Стартиране на проекти за доброволно уедряване на земеделските земи | В процес на изпълнение | 2009-2013 | МЗХ | Частно финансиране – очакваните разходи са 75 000 евро от частно финансиране и 130 000 евро разходи на DLG, платени от холандското правителство Следващи 43 проекта трябва да се финансират по Мярка 125 от ПРСР | Оптимизиране използването на земеделски земи | В изпълнение на мярката към момента се реализира един пилотен проект за комасация в с. Катунец, община Угърчин, Област Ловеч. Заплащането на разходите за уедряването на земите се извършва от частните собственици, а изготвянето на комплексното устройство на землището се извършва от Холандската правителствена служба по управление на земите и водите – DLG, финансирани със средства на холандското правителство по програма G2G short. Проектът трябва да приключи през Април 2010 г. Изготвено е проектно устройство на землището на с. Катунец, Община Угърчин, Област Ловеч. Изготвен е проект на уедрените имоти. Увеличен е средният размер на участващите имоти от 100 до 300%. | Брой проекти | 44 | 1 |
| 36 | Създаване на организации на земеделските производители | В процес на изпълнение | 2007-2013 2008-2011 | МЗХ | 12.05 млн. евро (общо публични средства по мярка 142 от ПРСР за периода 2007-2013 г., от тях 2.41 млн. евро от нац. бюджет и (80%) 9.64 млн. евро от ЕЗФРСР 0.052 млн. евро от бюджет на МЗХ 0.027 млн. евро за изпълнение на 1 оперативна програма Финансовата помощ е осигурена от ЕФГЗ и се основава на 4.1% от оборота на организацията за референтния период или на 50% от реално извършените разходи (сумата, която е по-малка). | Подобряване на пазарната ориентация на земеделските производители и насърчаване производството на селскостопанска продукция | Мярка 142 “Създаване на организации на земеделските производители” е част от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и към момента има едно постъпило заявление за подпомагане, което е в размер на 30 000 евро. Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 142 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Подпомага се създаването на организации на производители в един или два от следните сектори: зърнено-житни култури; медицински и етерично-маслени култури; зърнено-бобови култури; технически култури, с изключение на хмел; картофи; мляко; месо, с изключение на риба и аквакултури; мед; винено грозде. Подпомага се и създаването на организации на производители (ОП) на биологично произведени продукти с изключение на хмел, риба и аквакултури и плодове и зеленчуци. (Условията за създаване на организация на производители на плодове и зеленчуци и са разписани в Регламенти на ЕК). В изпълнение на заложената мярка МЗХ работи и по насърчаване на създаването на организации на производители на плодове и зеленчуци, съгласно реда и условията на Наредба № 11/2007 г. - Организирани и проведени семинари със земеделски производители на плодове и зеленчуци и запознаването им с реда и условията за създаване на ОП на плодове и зеленчуци и предимствата от тяхното създаване; - проведени са 15 срещи и семинари с производители на домати, пипер, ягоди, малини, кайсии и други плодове и зеленчуци. В резултат на което в момента са подадени документи за признаване на 1 група производители на плодове и зеленчуци /временно признаване на организация на производители на малини/ и е призната със Заповед на министъра на земеделието и храните 1 организация на производители на плодове и зеленчуци. - Оказана методическа помощ на земеделските производители на плодове и зеленчуци при изготвяне на документи за кандидатстване за признаване като ОП; - Оказана е помощ на 3 кандидат организации за признаване за изготвяне на необходимите документи и кандидатстване за признаване. Резултати - 1 призната организация на производители на плодове и зеленчуци и 1 кандидат организация в процедура на признаване. - Извършени проверки преди признаване и след признаване на ОП за съответствие с критериите за признаване Ефективно усвояване на средства от Европейски фонд за гарантиране на земеделието – подпомагане за ОП и групи производители (временно признати ОП) на плодове и зеленчуци.и изпълняващи се Оперативни програми - Министерство на земеделието и храните приема, проверява подадените документи и извършва проверка на място преди признаване и със Заповед на министъра на земеделието и храните признава или временно признава организацията на производителите. Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци изготвят свои Оперативни програми, с които кандидатстват за европейско подпомагане пред Разплащателна агенция, която одобрява оперативната програма и извършва плащанията по нея. По информация на Разплащателна агенция в момента има 1 одобрена Оперативна програма, която се изпълнява от признатата организация на производители на плодове и зеленчуци. | Брой подпомогнати организации на производители Брой проведени срещи и семинари за обучение Брой признати ОП на плодове и зеленчуци и групи производители Брой извършени проверки преди и след признаване на ОП Брой одобрени и изпълнявани Оперативни програми и брой подпомогнати групи производители | 150 36 15 30 15 | 12 /15/ 10/3/ 20/ 6/ 1 /1/ |
| 37 | Промени в нормативната уредба, насочени към целесъобразното използване на напоителната инфраструктура в страната | В процес на изпълнение | 2010 | МЗХ | 0.05 млн. евро от бюджет на МЗХ | Подобряване на ефективността на управление и използване на напоителната инфраструктура | Със заповед № РД 19-17 от 08.01.2010 г. на МЗХ е определена работна група, която да разработи проект на Стратегия с програма за управление и развитие на хидромелиорациите в България. В изпълнение на мярката е изготвен проект на Закон за хидромелиорациите, но поради необходимост от промяна във философията на закона, предстои преразглеждането му. Подготвени са изменения и допълнения в Закона за сдружения за напояване. И двата законопроекта трябва да бъдат внесени в МС до края на май 2010 г. | Нормативни документи. | 3 | 0 |
| 38 | Нормативно обвързване на разрешенията за повишаване на цената на услугите на монополистите с постигнатите от тях резултати (напр. по-висока ефективност, по-ниски загуби при доставката на услугата/разпределението на газ, ток, вода) Наредбите за регулиране на цените, както и съпътстващите ги документи от юрисдикцията на ДКЕВР са насочени към въздействие върху цените с оглед непрекъснатост на доставките, подобряване на техническите и технологичните нива на показателите за качеството на услугите и поддържане на конкуренция на пазара, която е най-добрия регулатор на цените и качеството. Нормативно определяне на специфичните задължения, които КРС може да наложи, в случай че установи наличие на предприятие със значително въздействие върху съответния пазар на едро, а именно: - Прозрачност; - Равнопоставеност; - Разделно счетоводство; - Задължения за достъп и използване на специфични мрежови съоръжения; - Ценови ограничения, вкл. разходоориентираност Нормативно определяне на специфичните задължения, които КРС може да наложи в случай, че установи наличие на предприятие със значително въздействие върху съответния пазар на дребно, а именно: 1. Задължения на ниво предоставяне на услуги на едро: - Задължения за достъп и използване на специфични мрежови съоръжения; - Прозрачност; - Равнопоставеност; - Разделно счетоводство; - Ценови ограничения, вкл. разходоориентираност. 2. Задължения на ниво предоставяне на услуги на дребно: - равнопоставеност; - забрана за необосновано обвързване на услуги в ценови пакети; - прозрачност; - ценови ограничения, в т.ч. разходоориентираност, ценови таван и др. | В процес на изпълнение | постоянен | ДКЕВР, КРС |  | Укрепване на конкуренцията и добре функциониращи пазари на стоки и услуги. Създаване на условия за развитие на конкуренцията и насърчаване на инвестициите в инфраструктура в подкрепа на интересите на гражданите. | В Наредбите за регулиране на цените и качеството на услугите е предвидено задължително съобразяване с постигането на целеви нива на показателите за качество на услугите. За ВиК операторите целевите годишни нива на качеството на услугите, залегнали в бизнес плановете са съобразно Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 73 на Министерския съвет от 2006 г. В областта на електроенергетиката, в която услугата се доставя на потребителите само от четири дружества в страната, е разработена и утвърдена Методика за гарантиране на непрекъснатост на снабдяването, чрез наблюдение върху регистрираните прекъсвания, съответно тяхната продължителност, чрез изчисляване на индекса на средния брой прекъсвания за системата (SAIF) и индекс на продължителността на прекъсванията за системата (SAID), за които има определени целеви нива до 2013г. Този подход води до повишаване на икономическата ефективност, съответно до понижаване на разходите на единица електроенергия и подобряване на качеството на услугите. Предвижда се и усъвършенстване на тарифната политика с цел да се стимулира намаляването на електропотреблението. Нормативните актове за регулиране на цените се синхронизират с приетите от Народното събрание изменения в Закона за Енергетиката, Закона за енергийната ефективност и Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници. За стимулиране на по-високата ефективност е предвидено да се усъвършенства и методиката за определяне на фактора Х, чрез който се измерва относителната ефективност и пряко се коригират цените на разпределителните и снабдителните дружества. Наредбите за регулиране на цените, както и съпътстващите ги документи от юрисдикцията на ДКЕВР са насочени към въздействие върху цените с оглед непрекъснатост на доставките, подобряване на техническите и технологичните нива на показателите за качеството на услугите и поддържане на конкуренция на пазара, която е най-добрия регулатор на цените и качеството. Въз основа на извършени пазарни анализи, със свои решения КРС определи три съответни пазара на едро и шест съответни пазара на дребно, подлежащи на ex ante регулиране. В резултат на анализите КРС установи липса на ефективна конкуренция на съответните пазари и определи предприятията със значително въздействие. КРС наложи на определените за предприятия със значително въздействие върху съответните пазари регламентираните в Закона за електронните съобщения специфични задължения, които по отношение на ценовите ограничения са: - На пазарите на едро – на основание чл. 166, ал. 2 от ЗЕС: разходоориентираност на цените на едро с цел преодоляване последиците от пазарно поведение, характеризиращо се с прилагане на високи цени, които биха могли да препятстват достъпа до инфраструктура и предоставянето на услугите, и за да се елиминират възможностите за прилагане на ценова преса спрямо конкурентите на свързаните пазари на дребно. С цел насърчаване ефективността на предприятията до доказване на разходоориентираност на цените е наложен план за постепенно намаляване на цените до определени ценови нива. Ценовите ограничения се прилагат за цените за терминиране в мобилни мрежи и за цените за генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение, като БТК прилага и ограничения на цените за взаимно свързване и достъп до фиксираната мрежа на предприятието. - На пазарите на дребно – на основание чл. 221, ал. 2 от ЗЕС: Разходоориентираност на цените на дребно с оглед защита на крайните потребители и стимулиране на ефективна конкуренция. До доказване на разходоориентираност на цените за достъп на БТК е ограничено нарастването им до определен ценови праг. Цените за повиквания към мобилни мрежи са обвързани с изменението на цените на едро в наложения план за постепенно намаление на цените. През 2010 г. КРС определи един съответен пазар на едро (пазарът на транзитни услуги в обществени фиксирани телефонни мрежи) като неподлежащ на ex-ante регулиране. В резултат са отменени наложените на БТК задължения по ЗД (отм.) |  |  |  |
| 39 | Засилване ролята на неправителствените организации за защита на потребителите чрез обучение на представители на сдруженията на потребителите в областта на: - законодателството - управление на организации за защита на потребителите - събиране на финансови средства за издръжка на сдруженията: | Планирана (за 2010-2011 г.) | 2009-2011 | МИЕТ | В рамките на инициативата на ЕК | Подобряване на комуникацията с потребителите и повишаване на капацитета на потребителските организации за извършване на дейност за защита на потребителите и повишаване на информираността на потребителите за техните права | Европейската комисия е сключила договор с Европейската организация за защита на потребителите, която ще обучава представители на сдруженията на потребителите в новите държави-членки, в т.ч. и в България за периода 2009 - 2011год. Обучението е насочено в 3 модула: - законодателство; - управление на организации за защита на потребителите - събиране на финансови средства за издръжка на сдруженията | Участие на представители на неправителствени организации в семинари, организирани от ЕК | 3 семинара за периода 2009-2011г. | 1 семинар за 2009г. |
| 40 | Засилване ролята на Комисията за защита на потребителите за прилагане на законодателството за защита на потребителите | В процес на изпълнение | 2009-2011 | КЗП | в рамките на определения годишен бюджет на КЗП | Повишаване на капацитета на Комисията за защита на потребителите за прилагане на законодателството за защита на потребителите | n.a. | Общо обучение на служителите на КЗП - Специализирано обучение на служителите на КЗП | 3 обучения за периода 2009- 2011 9 обучения в три различни модула за периода 2009-2011 | 1 обучение за 2009г. 3 обучения за2009г. |
| 41 | Обвързване на растежа на заплатите в публичния сектор с растежа на производителността на труда, съобразено с възможностите на бюджета и с политиката по доходите в бюджетния сектор | В процес на изпълнение | 2010-2013 | МФ, МТСП | В рамките на бюджета | Избягване на ефекти, водещи до спираловидно покачване на цените и заплатите, тъй като заплатите в публичния сектор изпълняват ролята на ориентир за частния сектор | С ПМС № 191 на МС от 2009 г., за оптимизиране и ограничаване на разходите по бюджетите за 2009 г. бяха наложени ограничения на разпоредителите с бюджетни кредити по републиканския бюджет и ДФ „Земеделие” да извършват разходи за увеличаване на индивидуалните основни месечни възнаграждения В решение на МС за одобряване на основните допускания и бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г., приемане на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, без по общини, за периода 2011-2013 г. от 27.07.2010 г. се определя: - средствата, за заплати в публичната администрация няма да се променят за периода 2011-2013 г.; - предвижда се въвеждане на нов модел на заплащане в публичната администрация; - замразява се минималната работна заплата на 240 лв. до 2012 г. С ПМС № 67/2010 г. МС се продължи утвърждаването на месечното разпределение на разходите за заплати. | Съотношение разходи за заплати към БВП | Запазване на съотношението, достигнато през предходната година за периода 2011-2013 г., а за 2010 г. – запазване на достигнатите номинални размери на РЗ за 2009 г. | Разходи за заплати по КФП за 2010 г. - 6.2% от БВП |
| 42 | Извеждане на енергийната ефективност като приоритет във всички бъдещи схеми, насочени към насърчаване на НИРД | В процес на изпълнение | постоянен | МИЕТ, БАН, МОМН | Не са необходими бюджетни средства. Ще бъдат използвани средства Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика” и други донорски програми и фондове | Повишаване на енергийната ефективност |  |  |  |  |
| 43 | Хармонизиране на българското законодателство с пакета „Климат-Енергетика” на ЕС | В процес на изпълнение | 2009 - 2011 | МОСВ, МИЕТ | В рамките на бюджета | Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата, и повишаване на енергийната ефективност | Транспонирането на европейското законодателство, част от пакета „Климат - енергетика”, се осъществява поетапно с изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Извършени са законодателни промени във връзка с Директива 2009/29/ЕО за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността и е транспонирана Директива 2008/101/ЕО за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността. Освен направените допълнения със ЗИД на ЗООС (Обн. ДВ бр.46 от 18 юни 2010 г.)е започнала подготовка за промени и в подзаконови нормативните актове по чл. 131л от Закона. Изградена е функционираща Национална система за оценка на емисиите на парникови газове Приет е Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г. Националния план за разпределение включва 132 инсталации, които попадат в обхвата на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове и с приемането му реално стартира търговията с емисии и за българските предприятия. Стартира изготвянето на Национален план за действие за изменението на климата | Приемане на ЗИД на ЗООС за транспониране на директивите от пакета „Климат - енергетика” и приемане на Решение на МС за промени в подзаконови нормативни актове | 2 приети изменения и допълнения в ЗООС 3 решения на МСза допълнения в Наредбите по чл. 131л | Приет ЗИД на ЗООС, |
| 44 | Разработване и реализиране на схема за зелени инвестиции | В процес на изпълнение | 2010 | МОСВ | В рамките на бюджета | Националната схема за зелени инвестиции има за цел финансовото и институционално подпомагане на инвестиционни и други проекти, които водят до намаляване на емисиите на парникови газове на територията на страната или водят до други положителни екологични ефекти и влияние върху околната среда, включително и чрез намаляване на факторите на антропогенната дейност, свързани с климатичните промени и глобалното затопляне в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство в областта на опазване на околната среда. | Със ЗИД на ЗООС е създадена правна рамка за „Схема за зелени инвестиции”. Чрез Схемата държавата участва в международния механизъм за търговия с емисии с продажба на излишъка си от Предписани емисионни единици по Протокола от Киото. Финансовите ресурси, постъпили в държавата от продажбата се инвестират в мерки и проекти за намаляване на емисиите на парникови газове и енергийна ефективност – задължителното „позеленяване” на приходите от такава продажба. | Приет ЗИД на ЗООС за създаване на законова рамка за формиране и функциониране на Национална схема за зелени инвестиции. | 1 | Приет ЗИД на ЗООС |
| Специфична препоръка 3. Бързо приемане и прилагане на нови мерки за значително намаляване на бюрокрацията на централно и местно ниво, и за съкращаване на процедурните отлагания и забавяния с цел подобряване на бизнес средата, което също ще помогне в борбата срещу корупцията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Премахване и облекчаване на административни режими, съгласно Програмата за по-добро регулиране от 2008 г. | Изпълнена | Декември 2008г. | МС и секторните министерства | Не са необходими средства. | Подобряване на бизнес средата и премахване на бюрократични пречки пред бизнеса | От посочените в таблицата-приложение режими: 7 са облекчени (1, от които се прехвърля за саморегулиране от браншова организация), 3 са премахнати, 3 са без промени и 3 са с предстоящо разглеждане В допълнение към тези режими за първата година на изпълнение на Програмата за по-добро регулиране правителството премахна 3 и облекчи още 12 режима. Общо за 1 година от Министерския съвет са пермахнати и облекчени общо 25 режима. | Брой премахнати и облекчени административни режими | 16 | 10 Извън програмата Облекчаване на един режим от лицензионен в регистрационен / Закон за занаятите |
| 46 | Извършване на законодателни промени, свързани с облекчаване и съкращаване на процедури по разрешителните режими по Закона за водите | В процес на изпълнение | 2010 | МОСВ | В рамките на бюджета | Подобряване на бизнес средата и премахване на бюрократични пречки пред бизнеса | Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (приет на І-во четене от НС), който предвижда облекчаване и синхронизиране на разрешителни режими: - Намаляват се случаите, в които се изисква издаване на разрешителни за ползване на водни обекти. В случаите на ползване на водни обекти за изграждане или реконструкция на съоръжения които пресичат, но не оказват въздействие върху водните обекти, на поддържане проводимостта на речните легла, на отдих и воден спорт, изграждане на съоръжения за мониторинг – разрешителният режим се заменя с писмено уведомяване на компетентните органи. - Дефинира се една процедура, в рамките на която се издава разрешителното за водовземане от подземни води и разрешителното за отвеждане на зъмърсители в подземните води (чрез нови или чрез съществуващи съоръжения). - Децентрализация на процедурите по издаване на разрешителни – с изключение на разрешителните за управление на комплексните и значими язовири, всички разрешителни е предвидено да бъдат издавани от басейновите дирекции за управление на водите, а за ползване на р. Дунав изземване на наносни отложения – от Агенцията за поддържане и проучване на р. Дунав (АППД). - Част от находищата на минерални води, изключителна държавна собственост се предоставят за управление от общините на чиято територия са разположени. - Общинските язовири са предоставени за управление на съответните общини, включително и издаване на разрешителни и събиране на такси за правото на използване на водите и водните обекти - Намаляват се сроковете за произнасяне от страна на администрацията и е увеличен срокът в който заявителите имат възможност да допълнят представените документи за издаване на разрешителни. С внесени в края на 2009 г. изменения в Закона за водите, са облекчени административни процедури, както следва: - премахнат е регистрационен режим за хидрогеолози и фирми за хидрогеоложки проучвания от Закона за водите; - увеличено е нормативноустановеното време за реакция от бизнеса от 14 дни на два месеца в случаите, в които е необходимо допълване на заявленията, подадени по смисъла на Закона за водите; - осигурена е прозрачност на режима за предоставяне на разрешително за водовземане от минерални води чрез обнародване на обява в Държавен вестник и обявяване в съответната община; - премахнато е ограничението от 0,5 литра в секунда за издаване на разрешително за водовземане от минерални води в Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води | Променени нормативни актове | Приет ЗИД на Закона за водите юли 2010 г. | Изготвен проект на ЗИД |
| 47 | Облекчаване на процедурите по съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени | В процес на изпълнение | 2010 | МОСВ | В рамките на бюджета | Подобряване на бизнес средата и премахване на бюрократични пречки пред бизнеса | Облекчена е процедурата по съгласуване на проектите за рекултивация на нарушени терени и слабопродуктивни земи, посредством изменение на Закона за опазване на земеделските земи.(обн. ДВ, бр. 103 от 2009 г.). | Променени нормативни актове | Приет ЗИД на Закона за опазване на околната среда |  |
| 48 | Стандартизиране на процедурите и документите по предоставяне на права за търсене, проучване и добив на подземни богатства | Планирана | До 6 месеца след приемане на ЗИД на ЗПБ | Единният орган по ЗПБ | В рамките на бюджета | Подобряване на качеството на законодателството и облекчаване на бизнеса | Ускорена е обработката на преписки по предоставяне на права за търсене и/проучване, в това число забавени преписки от миналите години. В Народното събрание е представен законопроект за изменение и допълнение на действащия Закон за подземните богатства, който предвижда определянето на единен държавен орган за регулирането на отношенията в сектора. Приемането на законопроекта е условие и предпоставка за изменението и допълнението на подзаконовите нормативни актове към него, както и издаването на други нови при необходимост. Действащата подзаконова нормативна уредба включва Наредба за изискванията към геолого-техническата информация и документация на проучвателните и миннодобивни обекти, Наредба за Националния геоложки фонд, Наредба за изготвянето и воденето на Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и Специализираната карта на находищата на подземни богатства, Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци. Като нов подзаконов акт ще бъде необходима нова Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на проектите по чл. 83 и 84 от Закона за подземните богатства и условията и реда за съгласуването им. | Наличие на стандартизирани процедури | Приет ЗИД на Закона за подземните богатства Приети 5 наредби |  |
| 49 | Облекчаване на съгласувателни режими предвидени по Закона за защитените територии | Планирана | 2010 | МОСВ | В рамките на бюджета | Подобряване на качеството на законодателството | Ще се изготви проект на ЗИД на Закона за защитените територии, в който ще бъде предложено да отпадне предвидената процедура по прехвърляне правото на собственост върху недвижими имоти в рамките на защитени територии | Променени нормативни актове | Приет ЗИД на Закона за защитените територии |  |
| 50 | Изграждане на добри практики в регулирането и създаване на насоки за по-добро регулиране на общинско ниво | В процес на изпълнение | Юни 2010г. | МС, ИПА, НСОРБ, кметове, общинските съвети, областните управители | 0.06 млн. евро (за 2009г.) | Облекчаване на бизнес климата в България чрез премахване на ненужните административни бариери на общинско ниво. | С премахването на 181 административни режима, администрирани на общинско ниво стартира процеса на подобряване на регулирането на общинско ниво. Не е започнало изготвянето на насоките за добро регулиране на общинско ниво. Подготвя се съвместна инициатива на Звеното за по-добро регулиране и Световната банка за добри регулаторни практики на общинско ниво. | Брой извършени стратегически прегледи на регулаторните процеси | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Брой на опростените административни процедури и режими във всяка една община. | 70 | 181 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Изготвени насоки за добро регулиране на общинско ниво в България. | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Брой обучени представители на общинската власт | 300 | 0 |
| 51 | Удължаване на срока за консултации със заинтересованите страни на 30 дни | В процес на изпълнение | 2010 | МС | Не са необходими средства. | Подобрени условия за участие на структурите на гражданското общество при разработване на политики. Подобрено качество на законодателството | В проекта на нов Закон за нормативните актове е предвидено увеличение на срока за обществени консултации от 14 на 30 дни преди внасянето на проекта в МС. Предвидено е също онлайн обществените консултации да се осъществяват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg. Законопроектът е в процес на съгласуване. Обсъждат се препоръките, залегнали в становището на Венецианската комисия по законопроекта. Проектът ще бъде включен в законодателната програма на МС за 2010 г. | Брой дни за провеждане на обществени консултации | 30 | 15 |
| 52 | Публикуване на нормативни актове, свързани с административното регулиране, на Портала за обществени консултации най-малко 30 дни преди внасянето на заседание на Министерския съвет | В процес на изпълнение | Постоянен | МС и секторните министерства | Не са необходими средства. | Подобрена среда за участие на заинтересованите страни при формулиране на политики | Администрациите публикуват на Портала за обществени консултации проектите на нормативни актове, свързани с административното регулиране. 65 проекта на закони, подзаконови актове и стратегически документи са публикувани на Портала за обществени консултации. | Брой публикувани документи със спазен 30 дневен срок | 90 | 32 1 /проект на тарифа за услугите предоставяни по ЗНО/ |
| 53 | Изготвяне на нов Закон за нормативните актове. В концепцията се разглеждат няколко вида оценка на въздействието на законодателството | В процес на изпълнение | 2010 | МС, МП |  | По-добро регулиране и усъвършенстване на законодателството | Проектът на нов на ЗНА предвижда регламентирането на оценка на въздействието при изготвянето на нормативни актове. Обсъждат се препоръките, залегнали в становището на Венецианската комисия по законопроекта. Проектът е включен в законодателната програма на МС за 2010 г. |  |  |  |
| 54 | Контрол на областните управители за законосъобразност при въвеждане на административни режими в общините | В процес на изпълнение | Постоянен | Областните управители | Не са необходими средства. | Подобрено качество на законодателството | Областните управители осъществяват контрол над общините за недопускане на въвеждането на нови неправомерни режими. Пред Административния съд са оспорени 2 наредби в Столична община, 1 наредба на община Хасково, 4 наредби са върнати за ново обсъждане до Общинските съвети от областния управител на област Кюстендил. | Брой оспорени наредби | 30 | 7 |
| 55 | Правителството ще разгледа възможностите за оказване на административен натиск на местните власти по отношение на режимите на общинско ниво | Изпълнена | Април 2009 | МС | Не са необходими средства | Подобрено качество на законодателството и облекчена бизнес среда | През месец февруари т.г. МДААР предприе допълнителни мерки за подобряване на административното регулиране на местно ниво, като обяви, че изключва от програмата си за предоставяне на компютърна техника 57 общини, в които продължава да се администрират незаконосъобразни режими. В резултат на тези действия до момента незаконосъобразни режими са отменени в 119 общини. На 4 юни 2009 г., Министерският съвет одобри “черен списък” с 45 общини, в които се администрират незаконосъобразни регулаторни режими за стационарен търговски обект, за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и в които се събира незаконосъобразно годишна такса за търговия с тютюн и тютюневи изделия. Визираните в списъка общини ще да бъдат изключени от всички инвестиционни проекти на правителството. | Брой отменени режими | 95 | 72 |
| 56 | Приемане на план за действие за намаляване на административната тежест с 20% до 2012 г. | Изпълнена | Февруари 2010г. | МИЕТ и ресорни министерства | Не са необходими. | Изпълнение на приетата национална цел за намаляване на административната тежест за бизнеса с 20% до края на 2012 г. | С решение №235/23.04.2010 г. МС прие План за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест за бизнеса с 20% до края на 2012 г. | Приемане на план за действие | 1 | 1 |
| 57 | Стартиране на Административния регистър | В процес на изпълнение | юни 2010 г. | МС (дирекция „Държавна администрация” и дирекция „Икономическа и социална политика”) | 0.075 млн. евро (от бюджета на МС) | Предоставяне на точна и актуална информация относно съществуващите административни структури, регулаторни режими и административни услуги и конкурси за държавни служители | Административният регистър е окончателно изработен. Извършено е централизирано вписване на данни по отношение на административните структури, органите на изпълнителната власт, регулаторните режими и административните услуги. Осъществено е тестово стартиране в рамките на администрациите на министерствата. В резултат на получените препоръки е извършено функционално усъвършенстване на програмния продукт. Планирано бе обучение на служителите от администрациите, определени да извършват вписвания и да контролират вписвания, както и стартирането на Административния регистър на адрес www.ar.egov.bg. Планираните дейности не бяха осъществени поради закриването на Министерство на държавната администрация и административната реформа. Предстоящи действия са: - Актуализиране на данните в административния регистър с оглед извършените структурни промени в държавната администрация; - Обучение на 2000 вписващи и контролиращи в Административния регистър. | Стартирал административен регистър | 1 |  |
| 58 | Повишаване дела на регистрациите и пререгистрациите на търговски дружества, извършвани по електронен път | В процес на изпълнение | 2010г. | Агенция по вписванията | Не са необходими средства. | Подобряване и облекчаване на бизнес средата | За усъвършенстване на нормативната уредба беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИД на ЗТР), който влезе в сила на 30 май 2008 година. В новата си редакция чл. 12 от ЗТР изрично предвижда, че за подадени по електронен път заявления размерът на таксите не може да надвишава 75% от съответната такса, предвидена за подаването на заявлението на хартиен носител. В тази връзка са редуцирани държавните такси определени в Тарифата за държавните такси, събрани от Агенция по вписванията, като са предвидени по-ниски такси при подаване на заявления по електронен път, които са в сила от 22 юли 2008 година. Очакван резултат от това изменение е намаляване на броя на заявленията, които се подават на хартиен носител в службите по регистрация, постигане на улеснение и удобство за клиентите и оптимизиране работата на деловодителите. Във връзка с гореизложеното следва да се посочи, че процентно заявленията, подавани през 2008 г. по електронен път е 8% | Дял на регистрациите и пререгистрациите на търговски дружества, извършвани по електронен път | 20-22% от всички подавани документи до края на 2010г. | За периода 01.04.2009 г. – 31.10. 2009 г. – 19.3% За периода 01.01.2010 г. – 30.06. 2010 г. – 30% |
| Нова, МС | Приемане на Програма за по-добро регулиране 2010-2013 г. (актуализация) | изпълнена | 2010 | МС МИЕТ | В рамките на бюджета на МС | Актуализирането на Програмата е предвидено в Националната програма за реформи на Република България 2008 – 2010 г. С актуализацията ще се постигне привеждане на Програмата в съответствие с политиката и мандата на правителството, съответно с приетата с РМС № 41 от 2010 г. Конвергентна програма 2009 – 2012 г. | Програмата е приета с РМС № 361 от 1 юни 2010 г. В нея са предвидени редица мерки с конкретни срокове и отговорни институции, които са насочени към подобряване на регулаторната среда. | Приета актуализирана Програма за по-добро регулиране | 1 | 1 |
| 59 | Съгласуване с КЗК на проекти на нормативни актове по отношение на съответствието им с разпоредбите на ЗЗК | В процес на изпълнение | Постоянен | КЗК Ведомства-вносители на съответните актове | В рамките на определения годишен бюджет на КЗК | Съответствие на нормативните актове с правилата на конкуренция | За 2007 г. КЗК е постановила 29 становища, за 2008г. - 17 становища. През 2009г. КЗК е приела 21 становища. КЗК изготви и прие „Насоки за оценка на съответствието на нормативни и общи административни актове с правилата на конкуренцията”. Насоките са предназначени да подпомогнат органите на изпълнителната власт и местното самоуправление при изготвянето на нормативни актове с цел съответствие на тези актове с правилата на конкуренцията. Насоките са изпратени на Народното събрание, Министерски съвет и всички министерства, както и на всички областни управители и на Сдружението на общините в България. | Брой нормативни актове, изпратени за съгласуване | - | 21 становища на КЗК през 2009 г.. 18 становища, приети от КЗК, през 2010 г. |
| 60 | Въвеждане на Електронно правителство и интегриране на електронните услуги на администрациите към централния портал на електронното правителство и поддръжка на системите на електронното правителство | В процес на изпълнение | 4Q 2010г. | МТИТС | Дължими суми за въвеждане на е-Правителство по договори извън рамките на определения годишен бюджет на МТИТС 2 млн евро Годишна поддръжка на системите на е-Правителство – 1.1 млн евро в рамките на определения годишен бюджет на МТИТС | Мярката завършва изграждането на централизираните системи, необходими за реализиране на е-управление и предоставяне на административни услуги по електронен път. В рамките на мярката ще се реализират общо 18 нови е-административни услуги. Паралелно ще се предостави възможност и експертен капацитет за интегриране към системите на съществуващи и новоразработени услуги при готовност от страна на предоставящите администрации | В етап на тестови изпитания на елементите и системите на е-правителство и 18-те електронни услуги. Предстои през м. септември да бъдат въведени в експлоатация трите основни системи на електронното правителство (портал, регистри и единна среда за обмен на електронни документи). | Брой услуги | 18 | 0 |
| 61 | Изграждане и внедряване на електронни системи в работата на съдебната система: а) Система за съдебно изпълнение; б) Система за правна помощ | В процес на изпълнение | а) 2008; б) 30 ноември 2009 | МП | а) n.a.; б) не се предвиждат бюджетни средства - финансирането е в рамките на проект BG-2005/017-353.07.01 по програма ФАР (0.115 720 млн. евро ФАР и 0.038573 млн. евро национално съ-финансиране) | а) Подобряване на бизнес средата б) Подобряване работата на администрацията, оценка, анализ и планиране на първичната правна помощ | а) в Съдебно-изпълнителската служба към Софийски районен съд е инсталирана система “Джес”, разработена от “Темида-2000 - Варна” ООД. Системата се ползва и от няколко съдебно-изпълнителски служби в провинцията (с по 5-6 работни станции). В периода 12 фефруари - 15 юли 2010 г. системата се използва активно. Направени са две актуализации. В Камарата на частните съдебни изпълнители е инсталирана система, разработена и подарена от USAID. В периода 12 февруари – 15 юли 2010 г. системите са били в активна експлоатация. Очаква се нормативно решение за обединяване на двете системи в Единен национален регистър на длъжниците, за което са провеждани събрания в периода. б) По проект BG-2005/017-353.07.01 “Поддръжка за по-нататъшното изпълнение на Стратегията за реформа на българската съдебна система”, Компонент I-4. “Доставка на техническо и офис оборудване за правната помощ” са сключени 3 (три) договора: Лот 1 - "Разработка и доставка на софтуер и обучение за нуждите на НБПП" с изпълнител "СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ" АД; На 16.06.2009г. е подписан Протокол за окончателно приемане. Лот 2 - "Доставка на компютърно оборудване за нуждите на НБПП" с изпълнител "КОНТРАКС" ЕАД; На 31.05.2009г. е подписан Протокол за окончателно приемане. Лот 3 - "Доставка на офис оборудване за нуждите на НБПП" с изпълнител Консорциум "АВТОЕНДЖИНИРИНГ и КОБО 90"; Констатирани са различия в доставките, но изпълнителят е отказал да подпише предложения частичен Протокол за предварително приемане, издаден от Възложителя (ЦЗФД), в който не са включени четирите позиции не отговарящи на техническата оферта. Срокът за разплащанията по договора е изтекъл на 30.11.2009 г. Дейностите по договора не са изплатени на Изпълнителя, поради отказа му да подпише предложения от Възложителя частичен Протокол. На 19.01.2010 г. беше проведена мониторингова мисия на наетия от ЕК консорциум “Baltic Project Consulting & Cycle Plan Drive Ltd.” за проверка на изпълнението на трите договора. Проверката установи, че доставеното по Лот 2 и Лот 3 техническо оборудване се използва по предназначение. Оборудването е маркирано, съгласно изискванията на Възложителя. Извършена беше проверка и на софтуера, доставен по Лот 1. Софтуерът се използва от служителите на НБПП за архивиране на документи за първична правна помощ. През указания период не са настъпвали промени. | б) Брой допусната първична правна помощ на социално слаби граждани | б) 78 | б) 2006 - 24 2007 - 7 2008 - 16 2009 - 19 2010 – 12 (към 12 юли 2010 г.) |
| 62 | Създаване на регистри за оперативна съвместимост по закона за електронното управление | В процес на изпълнение | Постоянен | МТИТС | Дължими суми по договори извън рамките на определения годишен бюджет на МТИТС 0.9 млн евро | Намаляване на времето и разхода за предоставяне на административни услуги. Подобряване на електронните административни услуги към гражданите и бизнеса | Реализация на политиката по внедряване на сертифицирани АИС и реорганизация на административната дейност. Регистър на стандартите за информационна сигурност и оперативна съвместимост – действащ. Актуализиране и допълване с информация. Поддържане на списък с акредитираните лица за сертифициране на информационните системи на държавната администрация – Действащ.. Поддържане на публичен списък на сертифицираните информационни системи и продукти на държавната администрация – базата данни е създадена и се поддържа. Вписват се всички сертифицирани задания. Възложено е изграждане на Регистри на информационните обекти и електронните услуги и регистър на регистрите и данните, които са в период на тестови изпитания Предстои през м. септември да бъдат въведени в експлоатация трите основни системи на електронното правителство (портал, регистри и единна среда за обмен на електронни документи). CERT България е създаден, акредитиран в TI и работи. | процент 1.стандарти 2.акредитирани лица 3.сертифицирани инфор-мационни системи 4. сертифи-цирани ин-формационни приложения 5.сертифици-рани инфор-мационни задания 6.сертифици-рани тестов набор от до-кументи | 100% 1. 110 стандарти х 12 реквизита 2. 10 акредитирани лица х 6 реквизита 3. 20 сертифицирани информационни системи х 9 реквизита За 4, 5 и 6 няма количествена информация | 40 10 0 24 |
| нова МТИТС | Създаване на приложения за подобряване на електронните мрежови услуги с пространствени данни между администрациите (обединява мерки 63 и 64 от Актуализацията за 2009 г. на Плана за действие по Националната програма за реформи, приет през ноември 2009 г. поради недостатъчни средства). | Планирано | 4Q 2010 | МТИТС ИА „ЕСМИС” | 0.260 млн. евро в рамките на финансирането на МТИТС | Създаване на технологични условия за валидиране на метаданни за пространствени данни от администрациите Осигуряване на мрежови обмен на пространствени данни за целите на мониторнега и докладването Подготовка за изпълнение на регламенти № 1205/2008, № 976/2009 и на решение № 2009/442/ЕО на ЕК | Направени обучения за централна, областна и общинска администрация за планиране на ГИС и за същност и интерпретиране на пространствените данни | 1. Приложение за валидиране на метаданни за пространствени данни 2. Приложение за целите на мониторинга и докладването | 2 бр. приложения за мрежови електронни услуги с пространствени данни | 0 |
| нова МТИТС | Създаване на услуги за намиране, разглеждане и изтегляне на пространствени данни за приложна област ж.п. инфраструктура. Създаване на приложения за подобряване на електронните мрежови услуги с пространствени данни между администрациите | Планирана | 4Q 2011г. | МТИТС ИА ЕСМИС | 1,211 млн. лв. по ОПАК | Подобряване на условията за постигане на открита и предвидима държавна администрация Създаване на нови услуги с пространствени данни от област ж.п. транспорт. Създаване на технологични условия за валидиране на метаданни за пространствени данни от администрациите. Подготовка за изпълнение на регламенти № 1205/2008, № 976/2009 и на решение № 2009/442/ЕО на ЕК | Направен е анализ на международните стандарти и практики в областта на пространствената инфраструктура; направена е първоначална база-данни на съществуващите администратори на пространствени данни за локално приложение; Проект на Закон за пространствените данни в НС; Предстои анализ на ГИС-процесинга в централна администрация | 1.Публично достъпни геобазирани услуги с за намиране, разглеждане и изтегляне за област ж.п. инфраструктура 2.Приложение за валидиране на метаданни за пространствени данни 3.Приложение за целите на мониторинга и докладването | Мин. 3 2 бр. приложения за мрежови електронни услуги с пространствени данни | 0 0 |
| 65 | Приемане на Национална енергийна стратегия на Република България до 2020 г. | В процес на изпълнение | Края на 2009 г. началото на 2010 | МИЕТ |  | Създаване на дългосрочна рамка за устойчиво енергийно развитие, включително определяне на национални цели,механизми, график и срокове за тяхното изпълнение. | 24 юни 2010 – 23 юли 2010 г. изпълнение на процедура по предоставяне на публичен достъп до проект на „Енергийна стратегия на Р България 2020” и придружаващите го доклади за екологична оценка и оценка на съвместимост. | Приета Енергийна стратегия 2020 | 1 |  |
| 66 | Приемане на Прогнозен документ за достигане на националните цели за дял на възобновяемите енергийни източници 2020 | Изпълнена | 31 декември 2009 | МИЕТ | 0,025 млн. евро от бюджет на МИЕТ | Прогноза за оптимално постигане на националните цели за дял на ВЕИ до 2020 – технологии, сектори. |  | Приет стратегически прогнозен документ | 1 | 1 |
| 67 | Усъвършенстване на механизмите за подкрепа на енергията от ВЕИ и въвеждане изискванията на директива 2009/28 | В процес на изпълнение | 2010 | МИЕТ | За изготвянето на ЗЕВИ не се изискват преки бюджетни разходи НПДЕВИ се изготвя от международен консорциум, съгласно сключено споразумение между МИЕТ и ЕБВР, като средствата (грант), съгласно обявена от ЕБВР поръчка са в размер около 0.2 млн. евро, ЕО на НПДЕВИ се изготвя по обществена поръчка на стойност 89 200 лв. без ДДС (107 040 лв с ДДС) 1 | Законодателни промени с цел създаване на благоприятни условия за инвестиции и развитие на технологии за енергийно оползотворяване на ВЕИ за достигане на националните цели. | Създадена е Междуведомствена РГ за разработване на нов Закон за енергията от ВИ, съгласно изискванията на Директива 2009/28/ЕО; изготвен е Проект Изготвен НПДЕВИ – изпратен в ЕК на 30.06.2010 г. след съгласуване в СЕВ; Публикуван е на страницата на МИЕТ В процес на изготвяне са ЕО и ОС на Плана; | Хармонизирано законодателство в областта на ВЕИ Национален план за ВЕИ 2020 | 100% 1 |  |
| 68 | Финансова подкрепа за развитието на ВЕИ, енергийна ефективност и чисти енергийни технологии | За ОПК (планирани) В процес на изпълнение | 2009-2010 | МИЕТ, АЕЕ, МЗХ, МРРБ, Фонд Енергийна ефективност | Чрез ОПК (отваряне на 2 процедури през ІV тримесечие на 2010 г.), ФЕЕ, ПУДООС, Кредитна линия за енергийна ефективност и ВЕИ (КЛЕЕВЕИ), с помощта на ЕБВР и МФК, ОПРР, ПРСР | Оптимално оползотворяване на съществуващите възможности за финансиране на проекти със средства от европейски и национални фондове и програми. | С изключение на ОПК (Предоставяне на безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии и оползотворяване на ВЕИ от предприятията) средствата не се администрират от МИЕТ. От създаването на КЛЕЕВЕИ (през 2004 г.) до първата четвърт на 2010 г. са финансирани общо 143 проекта, от които 88 за ВЕИ. В т.ч. 28 проекта за вятърни централи, 27 за водни централи, 12 за биомаса, 7 за геотермална енергия, 4 за ко-генерация, 3 соларни и 5 фотоволтаични проекта, 2 проекта за биогаз. Новата инсталирана мощност е в размер на 150.896 MW. | Брой открити процедури за ЕЕ и ВЕИ (за ОПК) Процент на усвояване на програмираните средства | 2 100% |  |
| 69 | Организиране на електроенергийна борса | В процес на изпълнение | Ноември 2010 | МИЕТ, ДКЕВР | 0.326 млн. евро безвъзмездна помощ по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие за България - 0.057 млн. ев-ро национално съ-инансиране от Националния бюджет | Създаване на по-ликвиден електроенергиен пазар и благоприятни условия за конкуренция между производители и снабдители на енергия. През м. ноември стартира проект за партньорско сътрудничество между МИЕТ и норвежкия регулаторен орган NVE Norway, съвместно с ДКЕВР и ЕСО-ЕАД, за разработване на правила за конкурентен електроенергиен пазар, в т.ч. представяне на модел на електроенергийна борса. |  | Успешно завършване на съвместен проект между България и Норвежкия енергиен регулатор | 1 |  |
| 70 | Преструктуриране в енергийния сектор | Планирана | 2011 | МИЕТ, ДКЕВР |  | Изпълнение на изискванията на третия либерализационен пакет за отделяне на операторите на преносни енергийни мрежи. Осигуряване на недискриминационен достъп до мрежите на всеки пазарен участник и развитие на мрежите в интерес на всички потребители. |  | Изпълнени процедури по отделяне на преносните енергийни компании | 2 |  |
| Специфична препоръка 4. Като част от интегрирания подход за „гъвкавост и сигурност на пазара на труда”, вниманието да бъде насочено към повишаване на качеството на предлагането на работна сила и на равнището на заетост чрез подобряване на ефективността, ефикасността и целенасочеността на активните политики на пазара на труда, както и чрез допълнително модернизиране и адаптиране на управлението на образованието с цел повишаване на уменията на равнища, които отговарят по-добре на нуждите на пазара на труда, и намаляване на преждевременното напускане на училище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Мерки и програми, насочени към интеграцията на хората в неравностойно положение на пазара на труда. | Планирана | 2010 | МТСП | 27.414 млн. евро - Държавен бюджет | Намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда |  | Бр. лица включени в обучение и заетост | 2010 г. Включени в заетост – 16 529 Включени в обучение – 3 200 | Брой включени в заетост и обучение – 16 435 |
| 72 | Мерки за насърчаване и поддържане на заетостта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72.1. Изплащане от държавния бюджет на компенсации на работници и служители, преминали на непълно работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги”. | В процес на изпълнение | 2010 | МТСП | 1.534 млн. евро - Бюджет на МТСП (политика по заетостта) | Ограничаване на последиците от световната криза и запазване на заетостта през 2009 и 2010 г. | Постановление №44 на Министерския съвет от 19.02.2009 г. за изплащане от държавния бюджет на компенсации на работници и служители, преминали на непълно работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги”. В резултат на реализацията на мярката са подпомогнати 19 485 работници и служители и 531 работодатели от секторите “Индустрия” и “Услуги”. Изпълнението на мярката ще продължи и през 2010 г. В НПДЗ 2010г. за реализация на ПМС 44 са определени средства в размер на три милиона лева за изплащане на компенсации за непълно работно време на 6 250 работници и служители | бр. подпомогнати лица |  | Към края на 2009 г. са подпомогнати 19 485 работници и служители и 531 работодатели. Към 30.06.2010г. компенсации за непълно работно време са получили 6 188 лица на 216 работодатели. |
|  | 72.2. Услуги, предлагани на съкратените лица от “Кремиковци” и от “Пристанищен комплекс Лом”: мотивационно и професионално обучение, стажуване, заетост и предоставяне на грантове за стартиране на самостоятелна стопанска дейност | В процес на изпълнение | 2010 | МТСП | Държавен бюджет, Европейски фонд за приспособяване към глобализацията | Подпомагане на работниците и служителите загубили своята работа в процеса на преструктуриране на икономиката | Стартират дейностите по проекта Подадено е заявление в ЕК за предоставяне на средства от Европейски фонд за приспособяване към глобализацията за около 1000 работници и служители от “Кремиковци” и от “Пристанищен комплекс Лом”. | Бр. включени в заетост и обучение | 1000 |  |
|  | 72.3. Реализацията на Национална програма "Нова възможност за заетост". | В процес на изпълнение | 2010 | МТСП | 0.466 млн. евро - Държавен бюджет | В подкрепа на освободените поради икономическата криза лица, през настоящата година стартира реализацията на Национална програма "Нова възможност за заетост". По програмата се предоставя пакет от услуги, включващ информиране, консултиране, насочване към налични свободни работни места, обучение, включително и обучение за стартиране на собствен бизнес, и субсидирана заетост до 6 месеца. На включените в заетост лица от държавния бюджет се осигурява минимална работна заплата и осигуровките към нея. |  | Бр. включени в заетост и обучение | 539 | Към 31.03.2010 по програмата са работили 424 лица |
| 73 | Увеличаване на заетостта на по-възрастните работници чрез: | В процес на изпълнение | Q4, 2010г. | МТСП, АЗ |  | За повишаване на коефициента на заетост за лицата във възрастовата група 55г.-64г. се прилага интегриран комплекс от действия, идентифициращ отделните подгрупи от тази съвкупност и прилагащ специализирани мерки за тях: - безработни лица в пред-пенсионна възраст - лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж - лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - работещи лица в пред-пенсионна възраст | През 2009г. се изпълнява Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” (НП АХУ), след актуализирането на която по програмата могат да бъдат назначавани като лични асистенти и лица придобили право на пенсия поради инвалидност или общо заболяване. През 2010г. НП АХУ се изпълнява само в дейност „Личен асистент” за периода май-юни 2010г., като разкритите работни места са с продължителност до 6 месеца при 6-часов работен ден. През 2010г. НП АХУ се изпълнява само в дейност „Личен асистент”, като разкритите работни места са с продължителност до 6 месеца при 6-часов работен ден. | Коефициент на заетост за групата 55-64г. | 2010г. - 46% | Q4, 2009 – 457% В периода януари –юни 2010г. в програмата са включени 897 лица над 50 г. |
|  | 73.1. Включване на безработни лица в Национална програма “Помощ за пенсиониране”, в мерки по ЗНЗ, в обучение за ключови компетентности и професионална квалификация, проекти по ОП РЧР и др. | В процес на изпълнение | Q4, 2010г. | МТСП, АЗ | Програма „Помощ за пенсиониране” и мярка от ЗНЗ за безработни жени над 50-годишна възраст и мъже над 55-годишна възраст (чл.55а) - 2008г. - 8.974 млн. евро, 2009г. - 9.787 млн. Евро | Повишаване заетостта сред лицата във възрастовата група 55-64г. | Изпълнение на заложените параметри в НПДЗ 20010г. | Брой работили лица Брой вклю-чени в обу-чение над 50 години | 20010г. - най-малко 1761 лица | Януари –декември 2009г. – 2 156 лица над 50 години, включени в обучение.В периода януари-юни 2010 г. средномесечноса работили 2295 лица по НП “ПП” и по чл. 55а от ЗНЗ. |
|  | 73.2. Осигуряване на достъп до част от услугите на Агенцията по заетостта за лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране | В процес на изпълнение | Q4, 2010г. | МТСП, АЗ | n.a. | По-пълно използване трудовия потенциал на лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране при запазен трудов потенциал. | С промените в ЗНЗ и ППЗНЗ от 2008г. на лицата придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране се предоставят възможности за включване в мерки за насърчаване на заетостта и обучението на тази група. Към 31.12.2009г. са включени 9 лица. | Коефициент на заетост за групата 55-64г. | 2010г. - 46% | Q4 2009 – 45.7% |
| 74 | Активиране на продължително безработни и неактивни лица, чрез: | В процес на изпълнение | постоянен | МТСП, АЗ |  | Повишаването на предлагането на труд ще продължи да бъде основен приоритет на политиката. Ще се прилага комплексен подход, съчетаващ стимулиращи и санкционни мерки. Тяхното прилагане ще допринесе за изпълнение на приоритета от Актуализираната стратегия по заетостта 2008 -2015г. за предлагане на нов старт на всички безработни лица най-късно до 2015г. |  | Коефициент на заетост за групата 15-64г. | 2010г. – 66.5% | Q3 2009 – 61.2% |
|  | 74.1. Въвеждане на изготвяне на лични планове за действие до един месец след регистрацията в бюрото по труда за ново-регистрираните безработни лица (досега беше след 1 месец от регистрацията в бюрото по труда) | В процес на изпълнение | постоянен | МТСП, АЗ | Чрез бюджета за издръжка на АЗ (Категория 1 от базата данни за пазара на труда на ЕВРОСТАТ) | По-добро и ранно идентифициране на проблемите и пречките на безработните лица в най-кратък срок след регистрацията в БТ с цел постигане на по-високи равнище на активиране на безработните лица. Неизпълнението на задачите от личния план може да доведе до прекратяване на регистрацията в БТ. | С промените в ППЗНЗ от м. юни 2008г. е въведено изискване за разработване на личните планове за действие на всички регистрирани безработни лица до един месец след регистрацията им в ДБТ. АЗ изготви насоки за обучение на меди-аторите и планове за действие за неак-тивните лица и на тези регистрирани в АЗ до края на октомври. На всички регистрирани безработни лица към 30.06.2009г. са изготвени индивидуални планове за действие. | Коефициент на заетост за групата 15-64г. | 2010г. – 66.5% | Q4 2009 – 61.2% |
|  | 74.2. Разширяване обхвата на дейностите и бенефициентите по Национална програма “Активиране на неактивни лица” | Изпълнена за 2009 г. В процес на изпълнение за 2010 г. | Q4, 2009г. Q4, 2010г. | МТСП, АЗ | 2009г. – 0.09 млн. евро 2010г. -0.208млн. евро – държавен бюджет | Актуализиране на дейностите по програмата след извършване на анализ на резултатите от дейността през 2008г. Целта е да се осигури по-висока ефективност и повишаване на броя на активираните лица. | За периода 01.01. - 30.06.2010г. средно месечно са работили 100 лица като трудови посред ници - ромски медиатори в региони с компактно ромско население. | Коефициент на заетост за групата 15-64г. | 2010г. – 66.5% | Q4 2009 – 61.2% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Брой новорегистрирани лица в бюрата по труда в резултат от дейността на ромските медиатори | Над 4 000 новорегистрирани лица през 2009г. | Към 30.06.2010г. са регистрирани в ДБТ – 5364 неактивни и обезкуражени лица, за които са изготвени индивидуални планове за действие. Към 30.06.2010г. устроените на работа са 719 лица, от тях – 281 по програми и мерки. |
| 75 | Развитие на инициативите за даване на “втори шанс” на лица без образование и/или квалификация чрез: | В процес на изпълнение | Q4, 2010г. | МТСП, АЗ |  | С цел намаляване на пречките за трайно устройване на работа на лицата в най-неравнопоставено положение на пазара на труда значително ще нарасне обхвата, насочеността и разнообразието на инициативите тип “втори шанс”. Тяхното прилагане ще допринесе за изпълнение на приоритета от Актуализираната стратегия по заетостта 2008 -2015г. за предлагане на нов старт на всички безработни лица най-късно до 2015г. | На различен етап на разработване са нови инициативи, които ще разширят възможностите. | Равнище на участие в учене през целия живот за възрастовата група 25-64г. | 2010 - 3.5% | 2008 г. – 1.4% |
|  | 75.1 Развитие на чиракуването като форма за придобиване на умения в работна среда за нискоквалифицирани лица, под ръководството на наставник; | В процес на изпълнение | Q4, 2010г. | МТСП, АЗ | 2009г. – 0.58 млн. евро 2010г. – 0.635 млн.евро – Държавен бюджет и ОП „РЧР” | Намаляване на пречките за трайно устройване на работа на лицата в най-неравнопоставено положение на пазара на труда и повишаване пригодността им за заетост чрез усвояване на умения в реална работна среда под ръководството на наставник | В НПДЗ 2009 г. е осигурено финансиране за наемане за чиракуване на 300 безработни лица. | Брой лица включени в чиракуване | 2009г. - 400 лица 2010г. – 100 лица | Към 30.06.2010г. средномесечно чиракували 173 лица под ръководството на наставници. |
|  | 75.2. Проект за младежи, напуснали училище; | Изпълнена (за 2009 г.) В процес на изпълнение (за 2010 г.) | Q4, 2009г. Q4, 2010г. | МТСП, АЗ | 2009г. – 0.09 млн. евро 2010г. – 0.103 млн. евро | Разширяване на възможностите, които се предоставят на младежи, напуснали училище за придобиване на квалификация по професии, търсени на пазара на труда | Към настоящия момент младежите имат възможност да се включват в професионално обучение, обучение за придобиване на ключови компетентности, чиракуване и стажуване | Брой лица включени в обучение на възрастни, чиракуване и стажуване | 2009г. - 200 лица 2010г. – 110 лица | За периода м. януари – м. юни 2010г. – средномесечно са работили 4 младежи. |
| 76 | Предоставяне на квалификационни услуги и обучение за заети и безработни лица и насърчаване на заетостта по ОП „РЧР” в т.ч.: Общо и специализирано обучение и обучение по ключови компетентности | В процес на изпълнение | 2011г. | АЗ | 21.62 млн. евро | Подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастните работници, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономика на знанието | n.a. | Равнище на участие в учене през целия живот за възрастовата група 25-64г. | 2010г. – 3.5% | 2008 – 1.4% |
|  | 76.1. Възлагане и изпълнение на проекти по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица” - фаза 2, насочени към предоставяне на общо или специфично обучение за професионална квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица; обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден и чужд език; основни знания в природните науки, технологиите и математиката; умения за учене; дигитална компетентност (ИКТ); инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество; обществени и граждански компетентности. | В процес на изпълнение | 2011г. Проектите ще се оценяват на регулярни интервали и до края на 2008г. ще се проведат четири оценъчни комисии. Изпълнението на дейностите по отделните проекти ще завърши през 2011г.) | АЗ | 12.78 млн. евро – ОП „РЧР” | n.a. | Към настоящият момент приключи набирането на проектни предложения. КН одобри удължаването на операцията до 2013. Предстои изготвяне на насоки за кандидатстване и внасянето им за одобрение от УО.. | Брой лица да бъдат включени в програми за обучение за придобиване/ повишаване на квалификацията, ключови и други компетенции; | 54000 | 20841 |
|  | 76.2 Възлагане изпълнение на проекти по схема „Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България” – насочена към предоставяне на обучение за младежи до 29-годишна възраст с цел повишаване пригодността им за заетост и създаване на условия за устойчива заетост. | В процес на изпълнение | 2008 - 2010 | АЗ | 7.7 млн. – ОП „РЧР” | Повишаване конкурентноспособността на младежите за заемане на обявени работни места чрез обучение по ИКТ и чуждоезиково обучение. | Одобрено проектно предложение. Издадена заповед за предоставяне на безвъзмездна помощ. Предстои стартиране на процедура за под-договаряне. Изпълнени дейности по проекта: Дейност 1: Проведено първо изследване и анализ на потребностите от обучение и разработване на методически материали. Проведено второ изследване и анализ на потребностите от обучение. Дейност 2: Подбор и сформиране на групи за обучение. Дейност 3”Предоставяне на обучение” Дейност 4 “Посреднически услуги” Дейност 5: Мотивация. Дейност 6: Информиране и публичност | Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции Брой лица, получили посреднически услуги лица със запазена заетост 1 година след участие в мярка за насърчаване на заетостта Брой анкетирани младежи и работодатели Брой анкетирани младежи и работодатели Извършен подбор и сформиране на групи за обучение Сключени договори за обучение Включени в обучение Завършили обучение Извършена мотивация на младежи Изготвени информационни материали | 10 400, в т.ч. 7 300 в чуждоезиково обучение и 3 100 – в обучение по ИКТ. 10 400 – 5 200 | Получили посреднически услуги след обучение са 311 лица. Анкетирани младежи 5921 Анкетирани работодатели – 4263 Анкетирани младежи - 4314 Анкетирани работодатели – 2294 По ИКТ-175 групи По чужд език-168 461 4461,в т.ч: -по чужд език- 2350 -по ИКТ-2111 3538,в т.ч.: -по чужд език-1903 -по ИКТ-1635 Получили посреднически услуги след обучение-1481 Включени в заетост след обучение-288 Успешно преминали мотивация -10911 44 информационни табла 500 бр.плакати 20000 бр. Дипляни |
|  | 76.3. Възлагане изпълнение на проекти по схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” | В процес на изпълнение | 2008-2013 | АЗ | 35.79 млн. евро – ОП „РЧР” | Предвижда се безработни лица с ясна идея да започнат стопанска дейност, да бъдат подпомогнати в развитието й, чрез ползването на специализирани обучения и услуги. Операцията ще се изпълнява в рамките на три компонента. | В процес на изпълнение е процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ по Компонент 1. Проведена информационна кампания за стартиране на проекта. Изготвени информационни материали – табла, плакати и дипляни. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Про-веждане на социологическо проучване за установяване на нагласата сред без-работните лица за стартиране на собст-вен бизнес по региони”. Предстои сключване на договор с избрания за изпълнител участник – Обединение Стат Рисърч в законоустановения срок. | Брой лица, включени в обучение за придобиване на преприемачески умения и/или получили консултации за окончателно подготвяне на бизнес план Брой новосъздадени предприятия | 50 000 10 000 | Към 30.06.2010г. консултирани 4799 лица от целевата група по проекта за включване по компонент 1 от проекта, над 6000 лица са дали писмено съгласие за участие в социологическото проучване. |
|  | 76.4. Възлагане изпълнение на проекти по схема „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” | В процес на изпълнение | 2008-2013 | АЗ | 36.05 млн. евро – ОП „РЧР” | Подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономка, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори | Сключени са договори със седем социални патньори, които са в процес на изпълнение. | Брой изследвания и проучвания; Брай разработени и внедрени информационни системи; Брой експертни разработки - анализи, доклади, позиции, становища | n.a. | n.a. |
|  | 76.5 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие” | В процес на изпълнение | 2009-2012 | АЗ | ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси” 76.69 млн. евро | В рамките на операцията ще се извърши обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица, на които са освободени от работа след 01.11.2008г. в следствие на: - преструктуриране на предприятието; - закриване на предприятието; - намаляване обема от работа или - закриване на част от производството с цел тяхното последващо включване в заетост. | Одобрено е проектното предложение на 05.03.2010г. | Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация Дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация Брой лица, включени в заетост след обучение | 40 000 32 000 32 000 | Към 30.06.2010г. са подадени 304 заявки от работодатели. Заявени са 11965 работни места, които се проверяват за административна допустимост, с оглед гарантиране демаркацията с други проекти и програми, финансирани с публични средства. |
|  | 76.6 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” | В процес на изпълнение |  | АЗ | ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси” 18.41 млн. евро | В рамките на операцията ще се извърши обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица, регистрирани като безработни към ДБТ, като приоритетно ще се насочват лица от уязвимите групи с цел тяхното последващо включване в заетост. | Схемата е стартирана в средата на юни. По приключилата първа оценителна се-сия са сключени 6 договора на обща стойност 526 166.65 лева. По проекти-те, които се изпълняват. 6 проектни предложения са одобрени от II-ра оценителна сесия на обща стойност 554 987.56 лева. Предстои сключване на договори. Временно е прекратено набирането на проектни предложения, с цел внасяне на одобрени от КН промени в насоките за кандидатстване. Предстои изготвяне на насоки за кандидатстване и внасянето им за одобрение от УО. | Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация Дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация Брой лица, включени в заетост след обучение | 18 000 14 400 7 200 | 42 11 |
| нова мярка МТСП | Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Аз мога” | В процес на изпълнение | 2009г.-2012г. | АЗ | 13.29 млн.евро | В рамките на операцията ще се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитие. | Проектното предложение е одобрено от УО. Провеждане на обучение и изплащане на средства на ДО за успешно завърши-лите обучението лица. | Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място Дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация Дял на лицата, запазили работното място след | 7 000 20 000 5 600 18 000 | Към 30.06.2010г. са реализирани следните дейности: - подадени заявления за включване в обучение от 60704 заети и самонаети лица. - одобрени за получаване на ваучери за включване в обучение са 52241 лица. - Връчени 33144 поименни ваучери за обучение; - 27846 лица включени в обучение за придобиване на професионална квалификация или за придобиване на ключови компетентности; - 5954 и завършили обучение |
| нова мярка МТСП | Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Адаптивност | В процес на изпълнение | 2009г.-2012г. | АЗ | 46.02 млн.евро | Целта на предложената операция е да се ограничат масовите съкращения и напускането на работници и служители, които по икономически причини не могат да заработят пълна заплата. От своя страна работодателят ще задържи персонала си, който отново ще му бъде нужен при излизане от кризата и оживление на пазара. Работниците ще получат допълнителни средства под формата на ваучери за професионална квалификация за периода, в който са заети на непълно работно време, както и месечна стипендия за периода на обучение, но не по-дълго от шест месеца. За периода на обучение, на лицата ще бъдат предоставени средства за транспорт от и до работното място, в случай, че обучението се провежда в населено място, различно от това, в което се намира местоработата на лицата, както и стипендия в рамер на 8 лева за всеки присъствен ден. Тази операция е и в изпълнение на един от основните приоритети на политиката по заетостта през 2009 г., а именно осигуряване устойчивост на заетостта (включително чрез стимулиране за работа при нeпълно работно време и учене през целия живот). | Проектното предложение е одобрено от УО. Подават се заявления от лицата от целевата група и декларации от работодателите. Провежда се обучение и се изплащат стипендии и транспортни разходи на лицата. Осребряват се ваучери за успешно завършилите обучение лица. | Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място Дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните ме | 42 000 8 400 33 600 80% | Към 30.06.2010г. са подадени заявления за включване в обучение от 548 лица и са подадени декларации от 55 работодатели. Получили ваучери за включване в обучение са 426 лица. Включени в обучение са 403 лица. Завършили обучение са 50 лица. |
| нова мярка МТСП | Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Отново на работа” | В процес на изпълнение | 2009г.-2012г. | АЗ | 32.72 млн.евро | Целта на тази операция е да се насочат безработни лица, регистрирани в ДБТ в отговор на съществуващи потребности на пазара, от една страна да се създаде заетост, а от друга - да се даде възможност за предоставяне на качествена грижа за деца от 1 до 3–годишна възраст, на които и двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети. | Одобрено проектно предложение на 25.02.2010г. | Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции Брой лица включени в заетост след обучение Дял на лицата, придобили ключови компетенции | 8 500 8 000 95% | Към 30.06.2010г. подадени заявления от 2056 безработни лица и подадени заявления от родители – 1369. Одобрени заявления от безработни лица – 1 586, от родители– 632. Завършили обучение безработни лица – 419. Включени в заетост – 250. |
| Нова МТСП | Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „”Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж | В процес на изпълнение | 2010- 2013 г. | АЗ | 17.8 млн. евро | Целта на операцията е да се повиши конкурентоспособността на младежите, завършили средно/висше образование, чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели. | Изготвят се Изисквания за кандидатстване към конкретния бенефициент. Предстои Изискванията за кандидатстване и приложенията към тях да бъдат внесени за одобрение от УО – ГД „ЕФМПП” в МТСП | Брой лица, получили посреднически услуги Брой лица, преминали стаж (последваща заетост) Дял на лицата, преминали стаж (последваща заетост) | 15 000 13 500 90 % |  |
| Нова МПСП | Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Вземи живота си в свои ръце” | В процес на изпълнение | 2010- 2013 г. | АЗ | 5.11 млн. евро | Операцията е насочена към най-рисковата и уязвима група сред безработните – обезкуражените и неактивните лица. Целта на операцията е да обедини усилията на заинтересованите страни на местно равнище, включително на структурите на гражданското общество за мотивация и подкрепа на лицата от целевата група. В рамките на операцията ще бъде извършено: - идентифициране и мотивиране на обезкуражените и неактивни лица; - професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции; - предоставяне на посреднически услуги за осигуряване на възможност за стажуване при работодател; - включване в стажуване на успешно завършилите обучение. | През месец септември 2010 г. предстои изготвяне на Насоки за кандидатстване и внасянето им за одобрение от УО – ГД „ЕФМПП” в МТСП | Брой лица, получили посреднически услуги Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции Брой лица, включени в стажуване Дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация Дял на лицата, придобили ключови компетенции | 5 000 3 500 1 500 4 000 2 800 1 350 |  |
| 77 | Изграждане, със съвместни усилия на МТСП и МОМН, с участието на национално представителните организации на социалните партньори, на национална система за наблюдение и прогнозиране на търсенето от работодателите на работна сила с определени качествени характеристики | В процес на изпълнение | Q4, 2010г. | МТСП, МОМН | n.a. | Създаване на условия за по-добро срещане на търсенето и предлагането на труд в България чрез проучване, идентифициране и краткосрочно и дългосрочно прогнозиране на потребностите на икономиката от работна сила с определена квалификация | Изготвена е Концепция за структуриране и институционално изграждане на системата за проучване и прогнозиране на потребностите от работна сила с определена квалификация в България, получени са и се отразяват бележките и предложенията на всички партньори,. Към МТСП е създадена работна група с участието на експерти от МТСП, МОМН, МИЕТ, МЗХ, МРРБ, МФ, НАПОО, НСИ, НАП, представители на национално представените работодателските организации, изследователи от БАН и други. Започнаха обсъжданията на конкретните параметри на бъдещата система. Работни групи дискутират различни въпроси относно Информационна система. С цел да се подпомогне тази процедура бе събрана информация от различни източници на информация за настоящето състояние относно предлагането на труд и потребностите на пазара на труда. | Изградена и функционираща система |  |  |
| 78 | Намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата | В процес на изпълнение | постоянен | МТСП, АЗ | n.a. | Социалната кохезия е основополагащ принцип на ЕС. Политиката по заетостта на България цели намаляване на регионалните различия в България- а от там и в ЕС. Намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата | В изпълнение на НПДЗ 2008г. се реализират редица мерки, насочени към намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата. | Степен на разсейване на коефициентите на безработица по региони на планиране | 2010г. - 2.5 п.п | 2.4 средно за 2008 г. по данни на НСИ |
|  | 78.1. Приоритетно насочване на по-голям финансов ресурс към общини с равнище на безработица над средното за страната при разпределението на средствата по най-мащабната програма на пазара на труда “От социални помощи към осигуряване на заетост” | В процес на изпълнение – изпълнена за 2009 г. | постоянен | МТСП, АЗ | n.a. | Социалната кохезия е основополагащ принцип на ЕС. Политиката по заетостта на България цели намаляване на регионалните различия в България- а от там и в ЕС. Намаляване на регионалните различия по отношение на безработицата | Създадена е работна група, която обсъжда различни варианти за разпределение на средствата по програмата, като в най-голяма степен се отчитат регионалните различия. Предстои приемане на консенсусно предложение с цел стартиране на кампанията за подготовка на проекти от общините за 2009г. през м. октомври. Предвижда се през 2009 г. в програмата да бъдат включени около 18 000 лица. Следва да се бъде преосмислена ефективността на мярката като се прецени дали тя реално допринася за преодоляване зависимостта от социално подпомагане и за осигуряване на съществен ресурс за икономическо развитие, като се отчита и реалният интерес на целевата група към програмата. | Степен на разсейване на коефициентите на заетост по региони на планиране | 2010г. - 2.5 п.п. | 6 средно за първо и второ тримесичие на 2009 г. по данни на НСИ Към 30.06.2010г. средномесечно са работили 11403 лица по НП “ОСПОЗ”. |
|  | 78.2. Стимулиране на инвестициите в региони с по-високо равнище на безработица и увеличаване на правомощията на общините за повишаване на инвестиционната активност | В процес на изпълнение | постоянен | МФ, МИЕТ, АЗ | n.a. | Намаляване на регионалните различия по отношение на инвестиционна активност, икономическото развитие и безработицата | В Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) и Правилника за неговото прилагане са регламентирани стимулите за инвестиции в общини с по-високо от средното равнище на безработица (списъкът с общините се актуализира ежегодно), както и при инвестиране във високотехнологични дейности в производството, компютърните технологии, научноизследователската и развойна дейност, в образованието и хуманното здравеопазване. Важен стимул за насърчаване на инвестициите по ЗНИ е и финансовата подкрепа за обучение за придобиване на професионална квалификация на персонала в компании, инвестирали в нови високотехнологични производства и услуги, или когато капиталовложенията се реализират изцяло в икономически изоставащи региони. Увеличаване на класовете инвеститори, ползващи насърчителните мерки като част от тях се подпомагат и администрират от държавата, а останалите - от общините, съгласно ЗНИ и Правилника за неговото прилагане. Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане работодателите ползват намаление на облагаемата печалба със сумите, изразходвани за заплати и осигуровки от работодателя за безработни лица от някои от рисковите групи на пазара на труда (продължително безработни, безработни над 50 годишна възраст и лица с намалена трудоспособност). Със ЗКПО се създават и предпоставки за насърчаване на заетостта и създаване на нови работни места в райони с висока безработица чрез предоставяне на данъчни облекчения за фирми, инвестиращи в тези региони. | Степен на разсейване на коефициентите на безработица по региони на планиране Създаване на нови работни места и професионално обучение чрез нарастване на инвестициите в региони с по - висока безработица и във високотехнологични и иновативни дейности | 2010г. - 2.5% | 2.2 за четвърто тримесичие на 2009г. по данни на НСИ |
| 79 | Провеждане на политиката по свободно движение на хора в ЕС с оглед осъществяване на успешно ползване от българските граждани на правата на граждани на ЕС в другите държави-членки и съответно успешно реинтегриране на завръщащи се български граждани за професионална реализация в България | В процес на изпълнение | постоянен | МТСП, МВнР, ДАБЧ | Бюджет на ведомствата | Постига се от една страна по-добра информираност за ползване правата на граждани на ЕС в другите държави-членки, а от друга страна се оказва помощ за професионална реализация на завръщащите се български граждани чрез предварителното им информиране за свободните работни места в България. | Реализиране на мерки в съответствие с Националната стратегия по миграция и интеграция 2008-2015 г. (НСМИ) – по-конкретно Стратегическа цел 1. |  |  |  |
|  | 79.1. Осъществяване на информиране на българските граждани на територията на държавите-членки за техните права чрез разширяване мрежата от Службите по трудови и социални въпроси на МТСП (СТСВ) към посолствата на България в чужбина | В процес на изпълнение | ежегодно | МТСП, МВнР | Бюджет на МТСП | Разширяването на мрежата от СТСВ е необходимо условия за достигане до все по-голям обхват от български граждани в рамките на ЕС – не само за тяхното информиране, но и за оказване на съдействие при упражняването на техните права. Също така се постига по-добра информираност за възможностите за реализация в България. | През 2008 г. мрежата беше разширена с две нови СТСВ – чрез разширяване пълномощията на съществуващи ръководители на СТСВ от една държава-членка в друга. Така ръководителят на СТСВ-Лондон започна да осъществява функциите и на СТСВ-Дъблин, а ръководителят на СТСВ-Атина – на СТСВ-Никозия. | Брой СТСВ | + 1 нова СТСВ годишно; + 1 СТСВ чрез разширяване на съществуваща | До края на 2008 г. действат 4 СТСВ като 2 от тях са с разширени пълномощия. През 2009 г. започна функционирането на СТСВ-Никозия. През 2010 г. се предвижда стартиране на процедурата по открива-не на СТСВ в Париж и разширяване на пълномощията на СТСВ-Берлин към Австрия. |
|  | 79.2. Провеждане на информационни трудови борси и дни в държави-членки с голям брой български граждани | В процес на изпълнение | ежегодно | МТСП, АЗ | Бюджет на МТСП | Провеждането на Информационни трудови борси и дни (ИТБ) се извършва с пряко участие на заинтересовани работодатели от България за намилане и привличане за реализация в България на българи с определена квалификация, умения и опит. | НСМИ идентифицира провеждането на такъв вид кампании като инструмент за постигане на Стратегическа цел 1. През м. ноември 2008 г. успешно е проведена първата ИТБ в Мадрид, Испания. Информационен ден е проведен в началото на м. април 2009 г. на о. Крит, Гърция. В края на април успешно се проведоха ИТБ в Берлин и Мюнхен, Германия - насочени предимно към младите българи, завършващи или вече завършили в Германия. | Брой кампании | Минимум 1 годишно | 1 през 2008г. 3 през 2009г. През 2010 г. 1 е в процес на подготовка в Република Кипър. |
|  | 79.3. Сключване на двустранни спогодби/договори и писма за намерения за избягване на злоупотреби с вноски и права на социална сигурност и с недекларирана заетост | В процес на изпълнение | текущо | МТСП | Бюджет на МТСП | Допринася се за правилното функциониране на координацията на системите за социална сигурност между отделните държави-членки. Избягването на злоупотреби оказва положително влияние върху националните системи за социална сигурност като спестява средства. | През 2008 г. са сключени такива двустранни договорености с Германия, Холандия и Франция. През 2009-2010 г. се работи по договорености с Белгия и Обединеното Кралство. | Брой спогодби | За 2009 2010 г. – 2 | 3 проекта през 2009-2010 г. |
| 80 | Разширяване предоставянето на услуги по заетостта от частни доставчици на услуги, чрез: | В процес на изпълнение | Q4, 2010г. | МТСП, АЗ | n.a. | Предоставянето на услуги по заетостта от частни доставчици на услуги е залог за разширяване на техния обхват, обем и качество. | Създадени са предпоставки и се изпълняват редица мерки, чрез които ключови услуги по заетостта се предоставят от частни доставчици на услуги. От частни доставчици на услуги ще се предоставят основно услуги за: обучение, професионално ориентиране, услуги за предприемачество. | Коефициент на безработица за възрастовия интервал 15+ | 2010г. – 5.8% | Q4 2009 – 7.9 % |
|  | 80.1. Прилагане на законовите разпоредби за възлагане на конкурсен принцип на обучение на възрастни, финансирано със средства за активна политика на пазара на труда и ОП „РЧР” | В процес на изпълнение | постоянен | АЗ | 2009г. - 7.6 млн. евро 2010г. - 7.6 млн. евро - – ДБ и ОП „РЧР” | Разширяване обхвата на предоставяните услуги по заетостта, в това число организиране на професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности, от частни доставчици и подобряване на тяхното качество като основен фактор за повишаване качеството на работната сила. Развитие на услугите в областта на професионалното ориентиране и обучението на възрастни, предоставяни от частни лицензирани центрове | С промените в ЗНЗ и ППЗНЗ от 2008г. е регламентирана възможност за финансиране със средства от държавния бюджет не само на обучение по професии, но и на обучение за придобиване на ключови компетентности, както и на професионалното ориентиране на безработни лица, насочени от АЗ към лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране. Обучението се провежда от обучаващи институции, избрани по реда на ЗОП и по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Работна група с участие на социалните партньори разработва проект на методиката за избор на обучаващи институции. Методиката за избор на обучаващи институции е допълнена по отношение на избор на организации за професионално ориентиране, мотивационно обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности. Методиката е раз-гледана на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта на 26 ноември 2008 г. Със заповед на министъра на труда и социалната политика през месец януари 2009 г. е утвърдена нова Методиката за избор на обучаващи институции. През месец октомври Министерският съвет прие Постановление за определяне на реда и условията за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез ваучери ще се финансира обучение за придобиване на професионална квалификация и/или обучение за придобиване на ключова компетентност. Обучение срещу ваучери могат да предоставят обучаващи институции, които отговарят на определени условия и са включени в Списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Списъкът ще се публикува на интернет страницата на АЗ и ще се актуализира всеки месец. | Дял на курсовете за заети и безработни лица, провеждани от частни Центрове за професионално обучение, лицензирани от НАПОО. | над 95% | 90% през 2008г. |
|  | 80.2. Провеждане на обучение на: - Обучаващи на възрастни; - Наставници на безработни лица с основно и по-ниско образование и без квалификация, наети по насърчителна мярка от ЗНЗ за чиракуване; - Външни експерти, оценяващи качеството на предложенията за обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано от Агенцията по заетостта. | Планирана | Q4, 2010г. | АЗ | 2008 г- - 0.065 млн. евро | Създаване на условия за повишаване на качеството на услугите по заетостта, предоставяни от частни доставчици Добрата подготовка на обучаващите на възрастни, в т.ч. усвояването на съвременни методи за преподаване съобразени със спецификата на обучаемите е важен фактор за повишаване качеството и ефективността на предоставяното обучение на възрастни Подобряването на процеса на избор на обучаващи институции, на които е възложено обучение на безработни, финансирано от АЗ, е обвързано с усъвършенстване на процедурата, както и с подготовката на външните оценяващи експерти | Програма „Повишаване на качеството на обучението на възрастни, е включена в НПДЗ през 2009г.. Осигурено е финансиране за включване в обучение на 450 лица, в т.ч. 200 обучаващи на възрастни; 50 наставници; 200 оценяващи експерти. | Брой обучени лица | За 2009г. – 450 лица в т.ч. 200 обучаващи на възрастни; 50 наставници; 200 оценяващи експерти | n.a. |
|  | 80.3. Провеждане на професионално ориентиране на безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта, от лицензирани частни центрове за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), финансирано със средства за активна политика на пазара на труда | Планирана | Q4, 2010г. | МТСП, АЗ | 2009г. – 0.015 млн. евро 2010г. – 0.015 млн. евро | Разширяване обхвата на предоставяните услуги по заетостта от частни доставчици и подобряване на тяхното качество Развитие на услугите в областта на професионалното ориентиране и обучението на възрастни, предоставяни от частни лицензирани центрове | Понастоящем професионално ориентиране на търсещи работа лица (със средства за активна политика) се осъществява само от териториалните поделения на АЗ До момента няма лицензирани Центрове за информиране и професионално ориентиране в НАПОО. | Брой безработни лица, с които е проведено професионално ориентиране в ЦИПО | За 2010г. – 1 000 лица | n.a. |
|  | 80.4. Предоставяне на качествени услуги на стартиращи и разширяващи своята дейност предприемачи чрез широка мрежа от бизнес центрове и инкубатори, обслужващи 60 общини | Изпълнена | Q4, 2010г. | МТСП и ПРООН | 0.31 млн. евро за 2009г. | Разширяване обхвата на предоставяните услуги по заетостта от частни доставчици и подобряване на тяхното качество Развитие на услугите по предприемачество, предлагани от мрежата бизнес-центрове, изградени по проект JOBS | Проект JOBS приключи действието си в края на 2009г. От началото на 2010г. бизнес-центровете, изградени по проекта, продължават да предоставят услу-ги, насочени към рисковите групи на пазара на труда и към микро и малкия бизнес, но без подкрепа от страна на МТСП и ПРООН Бизнес-центровете продължават да работят в местните общности като самостоятелни НПО, но също така работят и в мрежа за развиване капацитета на Асоциацията им като национална организация за пердоставяне на обучения и безнис-услуги. Като самостоятелни независимо работещи НПО през настоящата година не е релевантно събирането на информация от тях за постигнатите от тях цели. |  |  |  |
| 81 | Провеждане на специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на труда и неактивните лица в рамките на ОП «РЧР» | В процес на изпълнение | 2011г. | АЗ, МТСП - Управляващ орган на ОП „РЧР” | 0.766 млн. евро | Провеждането на задълбочено изследване на характеристиките на неактивните лица, вкл. тяхното географско разпределение ще даде ценна информация за по-доброто насочване на инициативите по НПДЗ и по ОП “РЧР”. При определяне на последващите интервенции ще се следи за принципа на допълняемост и недопускане на припокриване между инициативите финансирани по ОП “РЧР” и от държавния бюджет. | В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бе стартирана процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.1.01. “Провеждане на специализирано изследване и анализ на възможностите за реализиране на мерки насочени към уязвими групи на пазара на труда, неактивни и обезкуражени лица”. Агенцията по заетостта, като бенефициент по този проект, е предоставила предложение през втората половина на април. Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през май, 2009 г. | Изготвено изследвания: - потребностите на уязвимите групи по региони; - потребностите на уязвимите групи по региони; | 1 1 | 0 0 |
| 82 | Регламентиране на дейността на агенциите за временна заетост | В процес на изпълнение | 2010г. | МТСП, Народно събрание |  | Подобряване на възможностите за заетост на различни групи лица от работата сила чрез създаване на възможности за заетост в по-гъвкави форми. Със съответни промени в Кодекса на труда се въвеждат изискванията на Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост, която държавите-членки следва да транспонират в националното си законодателство в срок до 5 декември 2011 г. По този начин се уреждат нормативно отношенията между предприятията, осигуряващи временна заетост (агенции за временна заетост), работниците и служителите и предприятията-ползватели, свързани с полагането на труд, правата и задълженията на страните по тях, както и се гарантира защита на работниците и служителите съгласно трудовото законодателство. | Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда е приет на първо гласуване от Комисията по труда и социалната политика към 40-то Народно събрание на заседание на 29.04.2009 г. | Заети на непълно работно време от общия брой заети | 2010г. – 4 % | Q2 2009г. – 2.6 % |
| 83 | Разработване на нов Закон за училищното образование | В процес на изпълнение | 2009 – 2011г. | МОМН | Бюджет МОМН | Подобряване на ориентацията на завършващите училище с цел по-добро ориентиране и реализиране на пазара на труда В новия закон за училищното образование са предвидени няколко нови елемента: 1. нова образователна структура – основно образование се завършва след 7 клас 2. Гимназиалната степен обхваща два етапа: първи до Хклас и втори ХІ-ХІІ клас. След приемането на закона ще бъде разработен и нов учебен план с нови учебници, учебната програма ще бъде актуализирана и с по-голяма практическа насоченост. | Разработен е проект на Закон за училищното образование. Проектът е публикуван на сайта на МОМН за широка обществена дискусия. |  |  |  |
| 84 | Приемане на нов Закон за висшето образование | В процес на изпълнение | 2010 | МОМН | Бюджет на МОМН | В новия Закон за висшето образование се въвеждат промени в модела на финансиране, в модела на управление, независимост и акредитиране на висшите училища. | Сформирана е нова работна група, която включва представители на академичните среди, студентите и ресорни министерства. Разработени са отделни глави от проекта на новия Закон за висшето образование. |  |  |  |
| 86 | „Училищни и студентски практики” | І фаза – изпълнена; ІІ фаза – в процес на изпълнение | 2008г.-2010г. | МОМН | ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2 млн. | Операцията ще улесни прехода от училище към работното място чрез дейности по осъществяване на училищни и студентски практики и стажове. Предоставянето на практически умения и компетенции ще отговори на новите предизвикателства и ще повиши успешната реализация на трудовия пазар. Инвестициите в тази област ще допринесат за създаване на благоприятна среда за укрепване интелектуалния потенциал и професионалната реализация в средните и висши училища и за засилване на връзките между образователните и обучителните институции и бизнеса в съответствие с нуждите на единния европейски пазар и стандартите на страните-членки на ЕС. | Първата фаза на мярката е приключила на 31.12.2009г. Втората фаза на мярката е в процес на изпълнение – до края на 2010г. | Брой ученици, успешно завършили училищни практики. Брой студенти, успешно завършили студентски практики. Учители/ преподаватели/наставници, обучени за работа с модерно оборудване и технологии | 2 000 2 000 2 000 | 2 070 (към 31.12.2009г.) 1 292 (към 31.12.2009г.) 570 (към 31.12.2009г.) |
| 87 | Въвеждане на нова образователна структура на професионалното образование и обучение | В процес на изпълнение | 2010г. | МОМН | Бюджет на МОМН | Целта е професията да се определя във втория гимназиален етап (след Х клас, 16 годишна възраст), за да се осигури по бърза адаптивност към изискванията на пазара на труда. В момента придобиването на професионално образование продължава 4-5 години, след реформата професионално образование ще се придобива във втори гимназиален етап (ХІ – ХІІ клас). За учениците, завършили първи гимназиален етап в СОУ и не желаещи да продължат обучението си, се предвиждат осигуряване на краткосрочни модули за придобиване на професионална квалификация. | Въвеждането на мярката ще се изпълни след приемането на Закона за училищното образование. | Обучени ученици по новата образователна структура | В съответствие с разпоредбите на новоприетия Закон за училищното образование, структурата на училищното професионално образование и обучение ще бъде променена. |  |
| 88 | Стартиране на програми за училища „втори шанс” - допълнителни възможности за ограмотяване и професионално развитие на отпаднали ученици | В процес на изпълнение | 2010-2011г. | МОМН, МТСП | Бюджет на МОМН | Придобита професионална квалификация от лица, напуснали училище | В изпълнение на мярката за учебната 2009/2010 година, 1281 ученици в училищната система се обучават по професии за придобиване на първа степен на професионална квалификация. От тях 520 са ученици с изоставане в умственото развитие. За повторно включване в образование и обучение в девети клас за обучение по професии с първа степен са включени 240 ученици. Учениците, придобили първа степен на професионална квалификация са 505. | Брой придобили първа степен на професионална квалификация | През 2010-2011 учебна година да се осигури възможност за обучение на 200 ученика да се обучават по по професии за придобиване на първа степен на професионална квалификация | n.a. |
| 89 | Изпълнение на програми за квалификация и преквалификация на педагогически персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89.1. Национална програма „Квалификация” | В процес на изпълнение – дългосрочна квалификация за придобиване на професионална квалификация | 2008-2009г. 2008-2009г. | МОМН | 0.5 млн. евро | 1. Укрепване капацитета на образователните институции за осигуряване на високо качество на образователните услуги 2. Преодоляване на дефицита от висококвалифицирани кадри по чужд език 3. Повишаване компетентностите на директора за преодоляване на дефицита в управленски умения 4. Повишаване управленския капацитет в сферата на средното образование 5. Създаване на условия, мотивиране на учителите и директорите да разширяват и усъвършенстват компетенциите и уменията си и реализиране на устойчиво кариерно развитие 6. Изграждане на капацитет в системата на народната просвета за създаване на сигурна и безопасна среда в училище | Националната програма „Квалификация” е приета с Решение № 245/ 20.04.2007г. и актуализирана с Решение № 339/26.05.2008г. и Решение № 146/12.03.2009 г., и изменена с Решение № 819/26.10.2009 г. Проведен е семинар за директорите на социално-педагогическите интернати и на възпитателните училища-интернати за разработване на модели на диагностично-консултативни центрове за работа с деца с девиантно поведение; Проведен е семинар за директорите на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности за разработване на програми за развитие на интегрираното и включващо обучение на областно ниво; Проведено е обучение на експертите по интегрирано обучение и специални училища към РИО, директорите на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и директорите на специалните училища за деца с увреден слух, с нарушено зрение и с умствена изостаналост „От интегрирано към включващо обучение”. Проведени са обучения за повишаване на капацитета за прилагане на позитивни подходи за изграждане на позитивна дисциплина и превенция на насилието на: - Обучители на педагогически съветници и психолози; - Педагогически съветници и психолози. Обучени директори по програма „Управление на училището” – втора част Проведено обучение на новоназначени директори по Управление на училището като организация Обменени идеи и ноу-хау на училищни директори на конкурс „Училищен мениджър Проведено обучение за директори на детски градини по Управление на финанси, Модели на взаимодействие с родителите Изготвени анализи и проучване на съществуващи практики за обучение на директори в системата на училищното образование Изследване на европейски практики. Реализирани проекти за мобилност Изготвяне на нови програми Разработка, апробация и внедряване на инфраструктурна е-среда: Разработено електронно съдържание на учебните програми Създаване на специализирана система за управление на учебния процес, предназначена за използване в интерактивна среда | Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой | 5060 9 28 111 16 700 240 260 60 1560 1 1 3 3 1 | 2681 9 28 111 16 700 1835 182 72 1514 3 3 5 4 1 |
|  |  | В процес на изпълнение - краткосрочна квалификация на директори |  | МОМН, Национален институт за обучение на директори | 0.5 млн. евро |  |  |  |  |  |
|  | 89.2. Текуща квалификация | В процес на изпълнение (краткосрочна квалификация) |  | МОМН | Бюджет на МОМН Програма „МАТРА” |  | Обучение на ресурсни учители, начални учители, психолози и логопеди за работа с методика по математика и по социална компетентност за обучение на деца със специални образователни потребности. | Брой Брой | 26017 450 | 26017 450 |
|  | 89.3 Схема за безвъзмездна финансова помощ Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите | В процес на изпълнение | 2008г. – 2010г. | МОМН | ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси” 5 млн.евро | Операцията е насочена към подобряване качеството на образователните услуги, чрез: - Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри, преподавателите във ВУ, директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието; - Въвеждане на механизми за наблюдение, анализ, оценка, прогнозиране и планиране на квалификационни услуги; - Модернизиране на управлението на образованието и въвеждане на иновативни подходи при управлението; - Придобиване на мениджърски и управленски умения от ръководния състав на образователните институции. | Дейностите по проекта са стартирали в началото на 2009 г. и се изпълняват съгласно графика По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” дирекция „Политика във висшето образование” изпълнява проект „Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища”. Беше разработен и необходимият инструментариум от ясни критерии, механизми за подбор, оценка и наблюдение, които да подпомогнат ефективното провеждане и резултатите от обученията. Проведена е тръжна процедура за избор на изпълнители на обученията. В периода февруари-март 2010 г. бяха проведени входящи тестове за обучението по английски език, в резултат на което са сформирани 22 групи в цялата страна с общо 460 участници. Проведени са входящи тестове за курсове по френски език. Стартирано е обучението на групата в София. Проведени са входящи тестове за курсове по немски език. Предстои сформиране на групите за обучение. В процес на подготовка са курсовете по немски и френски език, ИКТ обученията и специализирания семинар „Методи и средства за разработване на учебно съдържание, съобразно Системата за натрупване и трансфер на кредити (ECTS)”. Подписани са договори за изпълнението им. Провеждат се обученията по немски и френски език, проведено е интензивното обучение по английски език. През м. юни 2010 г. беше проведен специализиран семинар „Методи и средства за разработване на учебно съдържание, съобразно Системата за натрупване и трансфер на кредити (ECTS)”. Проект „Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието” се изпълнява от НИОД. Дейностите по проекта са стартирали в началото на 2009 г. и се изпълняват съгласно графика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проведени са обучения по програма за придобиване на управленски умения в системата на училищното образование „Директорска правоспособност”. Проведена конференция „Иновации в управлението на училището и детската градина”. Изготвена програма за обучение „Стратегическо планиране”. Изготвен проект за „Стандарти за длъжността директор”. | кариерно развитие на учители, преподаватели във ВУ и директори Преподаватели във ВУ, включени в квалификационни курсове Временно изпълняващи длъжността и помощник директори, включени в квалификационни курсове | 2 500 1 000 800 | 277 (към 31.12.2009г.) 940(към 30,06. 2010г.) |
| 90 | Обсъждане и приемане на Стратегия за развитие на висшето образование | Планирана | 2010г. | МОМН | Бюджет на МОМН | Развитие на системата на висшето образование съобразно новите условия. Ефект: нов Закон за висшето образование Целта е да се разработи (дългосрочна) стратегия за развитие на висшето образование при отчитане на актуалните тенденции и потребности и с участието на широк кръг заинтересовани страни. | Промени в действащия Закон за висшето образование. Увеличен е бюджетът на висшите училища. Оптимизация на системата и разширяване на достъпа | Средногодишен брой студенти |  |  |
| 91 | Модернизация и интегриране на компютърната мрежа на българските училища | В процес на изпълнение | 2011г. | МОМН ИА „ЕСМИС” | Бюджет на МОМН | Създаване на условия за високоскоростен обмен на образователно и методическо съдържание между училищата, МОМН, РИО и връзка с Европейските образователни ресурси | Създадена е и функционира училищна мрежа, модернизирана и децентрализирана през 2008 г.; създадени са контролен център и15 регионални центъра за връзка с МОМН, РИО и с Европейските образователни ресурси; Предстои реинженеринг за планиране на развитието на мрежата (МТИТС) Планирано разработване на образователно съдържание за услугите на мрежата (МОМН) | Широколентова Действаща училищна мрежа с покритие на компютърните класове в страната | 1 Gbs | 1 Gbps |
| 92 | Схема за безвъзмездна финансова помощ „ИКТ в образованието” | Изпълнена | 2008-2009 | МОМН | ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси” 20 млн.евро | Ефективното използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване на качеството на образованието, обогатяването на учебното съдържание и въвеждането на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес ще подкрепят и допълнят стартиралата вече Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища. | Дейностите по проекта са стартирали и се изпълняват съгласно графика | Учители, преподаватели, научни работници, студенти и ученици да бъдат обхванати в дейностите по проекта Изградени тестови и обучителни центрове по ИКТ Разработени нови учебни курсове и помагала Осигурен домашен интернет достъп | 80 000 400 1 000 15 000 | В момента над 1 млн. души от целевата група се ползват от лицензирания софтуер, финансиран по проекта Обучителните центрове не са обособени поради отпадане на необходимостта и припокриване с други проекти Изпълнена Преизпълнено – около 42 000 души n.a. n.a. |
| 93 | Изготвяне и въвеждане на програма за превенция на отпадането от училище в задължителна училищна възраст - до 15% до 2010 чрез: | В процес на изпълнение | 4Q 2010г. | МОМН | ЕСФ ОП „РЧР” 1.5 млн. евро Държавен бю-джет 1.5 млн. евро | Увеличаване броя на лицата, завър-шили средно образование и подобря-ване на възможностите им за социал-на реализация. | Със Заповед № РД 09-1313/04.11.2008 г. се изпълнява проект „Без звънец” или подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал. Целева група по проекта са ученици от началния етап на основното образование, които са в риск от отпадане от образователната система. С Решение № 146 от 12.03.2009 г. на Министерския съвет за приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование е приета Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Модул 2: „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”. Конкретният модул е насочен към ученици от прогимназиалния етап на основното образование, които са в риск от отпадане по образователни причини. | sc051 Early school-leavers - total | 2010г.: 15% | 2009г.: 14.7% |
|  | 93.1 Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора” | І фаза - изпълнена; ІІ фаза – в процес на изпълнение | 2008г.-2010г. | МОМН | ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси” 10.8 млн.евро | Операцията цели: - Създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация; - Включване на децата и учениците в дейности за формиране на компетентности за активно участие в икономическия, социалния и културния живот като отговорни граждани в демократично и плуралистично общество. | По първа фаза - сключени са 251 договора с бенефициенти, чието изпълнение завърши на 31.12.2009 г. По втора фаза – сключени са 147 договора, чието изпълнение приключва на 31.12.2010 г. | Деца и ученици, обхванати в извънкласни и извънучилищни дейности. Училища, предлагащи извънкласни дейности по програмата | 80 000 500 | 227 119 (към 31.12.2009 г.) 882 |
|  | 93.2 Схема за безвъзмездна финансова помощ „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” | Изпълнена | 2008г.-2009г. | МОМН | ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2.85 млн.евро | Проектът цели включване на децата и учениците от малцинствените етнически групи в учебния процес. Дейностите са насочени към подпомагане на процеса на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства, намаляване броя на отпадналите ученици, на застрашените от отпадане ученици, както и на необхванатите от училищната система ученици. Ще бъдат финансирани дейности, свързани с мотивацията на родителите, създаване на подходящи механизми за по-безпроблемно осигуряване на интеграцията на децата от малцинствените етнически групи в приемните училища. | Сключени са 64 договора с бенефициенти. Дейностите по проекта са приключили на 31.12.2009 г. | Брой деца и ученици от ромски произход, интегрирани в общите училища. Брой учители и преподаватели, включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда. Брой родители от етническите малцинства, включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система. | n.a. n.a. n.a. | 6 664 (към 31.12.2009 г.) 2 095 (към 31.12.2009 г.) n.a. |
| 94 | Осъществяване на целенасочена политика в областта на трудовата миграция и интеграцията, съобразена с националния интерес и в полза на икономиката чрез: | В процес на изпълнение | Постоянен | МТСП | ЕИФ | Постигане на балансиран достъп на граждани на трети държави до българския пазар на труда, както и успешната им интеграция в България – с оглед подпомагане развитието на икономиката и обществото, въпреки временните последици от глобалната криза. | Реализиране на мерки в съответствие с Националната стратегия по миграция и интеграция 2008-2015 г. (НСМИ) – по-конкретно Стратегическа цел 2. |  |  |  |
|  | 94.1 Обсъждане и приемане в рамките на Националния съвет по трудова миграция (НСТМ) на решения относно балансирания достъп на граждани на трети държави (ГТД) до българския пазар на труда по съответни механизми | В процес на изпълнение | Постоянен | МТСП | Бюджет на МТСП | Постигане на адекватна политика за достъп до пазара на труда за ГТД по съответни механизми съгласно НСМИ в интерес на българската икономика: - По индивидуален принцип, с възможност за съчетаване и с другите посочени подходи; - По спогодби за трудова заетост; - По определени годишни браншови квоти (ГБК) – при доказана необходимост за икономиката и недостиг на работна сила със съответните компетенции | През 2008 г. в изпълнение на НСМИ се създаде НСТМ като консултативен орган към министъра на труда и социалната политика. Съветът одобри типов проект спогодба за трудова заетост с трети държави, въз основа на който да се водят преговори с надлежно идентифицирани съгласно НСМИ държави. НСТМ принципно одобри и механизъм за определяне на ГБК за достъп до българския пазар на труда за ГТД, които могат да се искат от национално представителните работодателски организации, представящи съответните доказателства. След одобрение от НСТМ, министърът на труда и социалната политика ги предлага за одобрение от МС. Механизмът ще може да бъде прилаган след излизане на страната от икономическата криза. НСТМ бе консултиран също и по провеждането на информационни трудови борси в чужбина. | Брой заседания Брой стартирали консултации по спогодби | 1 2 | 1 през 2008г. и 1 през 2009г. 1 през 2010 г. 1 (по Партньорство за мобилност с Молдова) |
|  | 94.2 Успешно осъществяване целите на Европейския фонд за интеграция на ГТД (ЕИФ) – 2007-2013 г. с цел прилагане на 11-те Общи основни принципа (ООП) на интеграция в ЕС | В процес на изпълнение | постоянен | МТСП | ЕИФ | Мярката включва постигане на редица цели, сред които основните са свързани с повишаване информираността за ЕИФ, повишаване административния капацитет на всички нива, разкриване на центрове, провеждане на курсове и др. От ключово значение е както постигане на максимална информираност на имигрантите относно българското общество, така и за коректното и правилно информиране на приемното общество за значението на имигрантите по отношение на процесите на развитие. Също така обществото трябва да бъде добре информирано за процедурите за допуск на ГТД до пазара на труда, при които се изисква доказване от работодателя, че не са налице български граждани с подходящата квалификация след пазарен тест, което е вид защитна мярка. Добрата информираност и на двете страни е важна предпоставка за избягване създаването на ксенофобски настроения и сегрегационни практики. | През 2008 г. бяха одобрени Многогодишна програма 2007-2013 г. и Годишни програми за 2007 и 2008 г. – по ЕИФ за България. През 2009 г. са проведени процедури по набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ГП 2007 и ГП 2008 – по съответни отделни компоненти, вкл. по изграждане на информационни центрове и провеждане на информационни кампании. Първите спечелили проекти следва да приключат до края на 2009 г. В края на 2009 г. приключи изпълнението на проектите по ГП-2007 и част по ГП-2008. В края на 2009 г. бе одобрена от ЕК ГП 2009. В началото на 2010 бе одобрена от ЕК ГП 2010. Подготвен е отчетът по ГП 2007 Подготвена е актуализация на Системите за управление и контрол. Подготвена е актуализирана версия на Процедурния наръчник В края на м.юни 2010 г. приключи изпълнението на ГП 2008. | Изготвен/актуализиран Процедурен наръчник Изготвено Ръководство за бенефициенти Изготвени Насоки за кандидатстване за предоставяне на БФП - по конкурентен подбор за ГП Стартирани Схеми за предоставяне на БФП – конкурентен подбор Проведени информационни дни за потенциални кандидати Проведени семинари за бенефициенти Брой осъществени проекти Отчет по ГП | 1 1 2 3 4 2 По ГП 2007 – 2 По ГП 2008 – 2 По ГП 2007г.- 1 | 2 (през 2009) 1 (през 2010) 3 за ГП (2007), 2 за ГП (2008) 5 5 5 2 12 13 ) |
|  | 94.3 Подпомагане укрепването на административния капацитет на всички нива – министерства, агенции и ведомства, местна власт, социални партньори, НПО и др. – по отношение на изпълнението на целите на ЕИФ | В процес на изпълнение | постоянен | МТСП | ЕИФ | Укрепването на административния капацитет на всички централни и местни институции и органи на властта по изпълнение на целите на ЕИФ, както и капацитета на социалните партньори и НПО, работещи в тази област, е основополагаща мярка за гарантиране успеха по осъществяването на 11-те ООП. | През 2009 г. са проведени процедури по набиране на проектни предложения за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ГП 2007 и ГП 2008 – по съответни отделни компоненти, вкл. по укрепване на административния капацитет. Първият спечелил проект следва да приключи до края на 2009 г. Успешно е осъществен и приключен проект за укрепване на административния капацитет в тази област. | Изготвени изисквания за кандидатстване за предоставяне на БФП - по директно предоставяне за ГП Стартирани Схеми за предоставяне на БФП - директно предоставяне Брой осъществени проекти | 1 1по ГП 2007 1 по ГП 2008 По ГП 2007 – 1 По ГП 2008 – 1 | 1 за ГП 2007 1 за ГП 2008 1 1 1 0 |
| 98 | Създаване на система за рейтинг на висшите училища, с отчитане на приноса им към научноизследователска дейност | В процес на изпълнение | 2008г.-2010г. | МОМН | ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси” Одобрен е проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове | Създаване на рейтингова система за оценяване на висшите училища, базирана на система от индикатори за независима оценка на реалното качество на висшето образование. По този начин висшите училища в България ще имат реална база за сравнение на предоставяните от тях образователни услуги и ще имат възможности за повишаване на качеството на обучение. Това от своя страна ще подобри конкурентоспособността и пригодността за заетост на студентите в тях на националния и европейски пазари на труда. | В рамките на проекта е изготвен обобщен доклад за потребностите от провеждането на предвидените маркетингови изследвания и социологически проучвания и анализи, за потребностите на целевите групи, за успешните практики в ЕС, установяване на нагласите и очакванията към висшите училища от страна на заинтересованите групи и др. Бяха формирани публични органи по проекта, разработено и изпълнено техническо задание. Проведена е тръжна процедура за избор на изпълнител по проекта. През м. септември 2009 г. беше проведен и конкурс за набиране на външни експерти по проекта. В периода януари – март 2010 г. са извършени следните дейности: - Приключена е първата вълна на социологическите проучвания на база анализа от пилотното социологическо проучване; - Разработен е работен вариант на методологията за създаване на рейтингова система на висшите училища, както и първи вариант на уеб-базирана платформа; - През месец юни проектът ще бъде представен пред публичните органи, сформирани по проекта. На срещата ще присъства европейски експерт, участвал в разработването на рейтингова система; Стартирани са дълбочинните интервюта с ректорите на висшите училища. Към м. юли 2010 г. са приключени всички социологически проучвания сред потенциалните потребители на рейнитговата система (студенти, преподаватели, ректорите на всички висши училища, работодатели, обществено мнение). Изградена е системата, вградена е бета версията на уеб-портала за избор на ВУ (рейтингова система). След обсъждането им с публичните органи на проекта се тестват индикаторите и тежестите, които определят класациите. |  |  | n.a. |
| 99 | „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване мотивацията за по-добри резултати” | В процес на изпълнение | 2008г.-2010г. | МОМН | ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси” 20 млн.евро | Целта на операцията е съществуващата система за предоставяне на студентски стипендии да бъде допълнена с използването на финансиране от Европейския социален фонд. | Дейностите по проекта са стартирали и се изпълняват съгласно графика. През месец януари 2010 г. са изплатени по две месечни стипендии в размер на 90 лв. месечно за зимния семестър на учебната 2009/2010 година на 16 646 студенти. През месец февруари 2010 г. изплатените средства са отчетени пред Междинното звено. На 22.03.2010 г. бе открита кампанията за кандидатстване за стипендии и награди по проекта за летния семестър на учебната 2009/2010 година. Крайният срок за кандидатсване бе 16 април 2010 г. Класирането на студентите за летния семестър излезе на 28 април 2010 г. За стипендии са класирани 16 824 студенти от 49 ВУ, а за награди – 17 367. Изплатени са стипендиите за първите два месеца от летния семестър в размер на 3 028 320 лв. | Студенти, получили стипендии Получени награди | 15 000 50 000 | 22 914 (към 31.12.2009 г.) 13 114 (към 31.12.2009 г |
| 100 | Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени” | І фаза - приключва на 30.06.2010 г.; ІІ фаза - приключва на 30.08.2010 г. | 2008г.-2011г. | МОМН | ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси” 5 млн.евро | Целта на операцията е да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Изпълнението на предвидените дейности ще стимулира развитието на научния потенциал във висшите училища и научните институции. | По І фаза се изпълняват 20 договора. По втора фаза се изпълняват 21 договора. | Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в научни програми Брой висши училища, научни организации, научни институти и центрове, получили безвъзмездна финансова помощ в рамките на схемата | 400 15 | 1 003 (към 31.12.2009 г.) Успешно завършилите участници от целевите групи са реално 264 (към 31.12.2009 г.) 41 (някои от Водещите организации са получили безвъзмездна финансова помощ и по І и по ІІ фаза) |
| 101 | Обсъждане и приемане на Национална стратегия за научни изследвания за 2010-2020 г. | В процес на изпълнение | 2008-2009г. 2010 г. | МОМН | Бюджет на МОМН | Увеличаване на инвестициите за наука от публични и частни източници Въвеждане на приоритетни области за научноизследователска и иновативна дейност Развитие на научния потенциал в България. Актуализиране и синхронизиране с Програмата на правителството. | Разработен е проект на стратегия и е проведен дебат със заинтересованите институции за мерките и целите на Стратегията. Проектът е разгледан на оперативно заседание на МС през м. Ноември 2008 г. и предстои приемането му на редовно заседание на МС. С Решение № 89 от 16.02.2009 г. на Министерския съвет е приет проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2009-2019 г. и внесен в Народното събрание, но не е разглеждан на редовно заседание на НС. В момента се разработва нов вариант на Национална стратегия за научни изследвания за периода 2010-2020, съобразена със Стратегия „Европа 2020”. Към момента все още се уточнява каква част от инвестициите в НИРД ще бъде покрита от публични средства, и каква – от средства на бизнеса ; . С Протокол 17 на Министерски съвет от 5 май 2010 г., е приета позиция за определяне на националната цел в изпълнение на Стратегията „Европа 2020” в рамките от 1,4% до 2% от БВП,но не е взето решение за дяловете в инвестициите в НИРД от страна на държавата и частния сектор. Към настоящия момент МИЕТ сформира РГ за да се определи по-точно националната цел, както и отношението между участието на държавата и частния сектор. | Брой мерки | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Съотношение програмно/институционално финансиране | 60/40 Предстои уточняване |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % от БВП за научни изследвания | В рамките на 1,4%-2% от БВП до 2020 г. | 0,5% от БВП за 2008 г. |
| 102 | Въвеждане на система за външно оценяване на научните организации | В процес на изпълнение | 2008-2010г. | МОМН | 0.3 млн. евро (бюджет за 2009г.) | Оценяване на качеството, с оглед ефективността на научните дейности и осигуряване на възможност за участие в научни изследвания от висок клас. Стартирала е процедура по провеждане на Оценка на научния потенциал на държавните висши училища, която има за цел: - Въвеждане на диференциран подход за държавна субсидия в университетите - Окрупняване на научните направления Въвеждане на нов модел управление на университетите | Проведена е пилотна оценка и е въведена система от индикатори Разработен е правилник за организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на резултатите от научноизследователската дейност, осъществявана от Фонд „Научни изследвания”, Българската академия на науките и държавните висши училища. Правилникът се издава на основание на Постановление на Министерския съвет. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009 г. и ще влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Изготвен е и е приет с Решение № 221 от 16.04.2010 г. на Министерския съвет проект на Закон за насърчаване на научните изследвания, в който е регламентирано външното оценяване на научните организации. Проектът е разгледан в комисиите по Бюджет, Правна и Образование в НС. Разгледан е в пленарна зала и приет на първо четене на 18 юни 2010 г.. Второто четене е предстои. През м. януари 2010 г. стартира подготовката на оценка на научния потенциал на висшите училища в Република България. Изпратени са в МОМН докладите за самооценка на държавните висши училища. Подготвени са техническите параметри и заданието към външни изпълнители на оценката и е обявена обществена поръчка с отворена процедура. Очаква се изборът на изпълнител да приключи в началото на м. септември, като оценката би следвало да е готова до края на годината. | Брой оценени институции | 25 | Съгласно пилотната оценка са оценени 60 институции на базата на научната им дейност |
| 103 | Разширяване на възможностите за осъществяване на публично-частно партньорство за извършване на научноизследователска дейност | Планирана | 2008-2010г. | МОМН МИЕТ | държавен бюджет | Стимулиране и изграждане на ефективни публично-частни партньорства Възможност за развитие на научно-иновативни и високотехнологични комплекси, укрепващи връзката наука-бизнес | Министерският съвет внесе в Народното събрание и на 18 юни бе приет на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания. В него се предвиждат мерки и дейности за: - насърчаване взаимодействието между научната дейност и икономиката чрез изграждане на инструменти за общи действия; - закрила на изобретенията и полезните модели, разработени в резултат на научноизследователската дейност; - подпомагане и стимулиране на внедряването на научни продукти и тяхното разпространение във всички области - създаване на мостови структури между университетите, научните организации и бизнеса На базата на проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите са предвидени финансови стимули за частни инвестиции в научни изследвания и иновации чрез определяне на по-ниски прагове за насърчаваните проекти | Актуализирана нормативна уредба | 2 | n.a. |
| 104 | Подкрепа на трансфера на знания към предприятията („ваучерна схема”): провеждане на информационна кампания от ИАНМСП; обявяване на конкурс по схемата; набиране на Заявления за участие в конкурсна сесия; класиране на кандидатите; издаване на сертификати на одобрените за финансиране предприятия; подписване на договори; реализация на проектите; извършване на плащане от ИАНМСП към предприятията бенефициенти до размера на субсидията, определени в сертификатите. | В процес на изпълнение | 4Q 2012г. | МИЕТ | Преки бюджетни разходи 2010 г.– 1,02 млн. Евро. В тригодишната бюджетна прогноза са предвидени следните средства: 2011г – 1,28 млн. евро 2012 – 1,28 млн. евро. | Стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни изследвания и на трансфера на знания към МСП | Схемата стартира през 2008 г. Издадени са 79 сертификата на стойност 990 хил. лв. В края на 2008 година са приключили 7 проекта, през 2009 останалите. ИАНМСП е изпратила доклад до МФ и МИЕТ за предоставените държавни помощи по тази схема. Общата стойност на изплатените суми е 990 хил. лв. Със Заповед на министъра на икономиката и енергетиката от 1.05.2009 г. са утвърдени актуализирани Правила за реализация на финансова схема за подкрепа трансфера на знания към предприятията (ваучерна схема). Правилата са публикувани на интернет страницата на министерството и с писмо на министъра на икономиката и енергетиката да ИАНМСП е възложено стартиране на нова конкурсна сесия. | брой фирми подкрепени с грантове ir061 Venture capital investments - early stage | За периода 2010 - 2012 210 | За периода 2008-2009 66 |
| 105 | Създаване и развитие на центрове по предприемачество във висшите училища в България | В процес на изпълнение | 4Q 2012г. | МИЕТ | Преки бюджетни разходи : 107 372 евро- 2010 г. В тригодишната бюджетна прогноза са предвидени следните средства: 117 599 евро 2011г.; 127 825 евро - 2012г. | Осигурява изпълнението на мярка №10 от Националната иновационна стратегия; повишаване капацитета на ВУЗ в обучение по предприемачество; стимулиране на предприемаческата активност в студентите. | В резултат на проведена нова обществена поръчка през 2009г. бяха създадени 4 Центръра за насърчаване и развитие на на предприемачеството в Лесотехнически университет-София; ТУ-София, филиал Пловдив; ТУ-Габрово и Международен колеж Албена - Добрич. През периода 2009-2012 ще се реализират планираните мерки от утвърдените Стратегически и финансови планове. Срокът на новия проект е 36 месеца, считано от 1.11.2009г. | er081 Business demography - Birth rate | За периода 2010-2012 Брой създадени центрове за насърчаване на предприемачеството – 3 действащи + 1 нов | За периода до 2009г. – създадени 4 Центъра с новата поръчка са създадени 4, като нов е само центърът в Добрич, вместо Варна/по предишната поръчка 2006-2009г. |
| 106 | Възпитание на младежите в предприемачески умения за създаване на конкурентоспособен малък и среден бизнес | В процес на изпълнение | 4Q 2012г. | МИЕТ | Преки бюджетни разходи Преки бюджетни разходи: 2010 – 0; В тригодишната бюджетна прогноза са предвидени следните средства: 2011 – 56 754 евро.; 2012 – 61 355 евро. | Повишаване нивото на предприемачество, създаване на практически навици по изготвяне на бизнес планове и създаване на собствени фирми от ученици в средните училища. | В резултат на обявените през 2006-2008г. обществени поръчки бяха създадени в общини Тетевен, Пловдив и Русе 24 учебни компании. Проектът е много успешен и през 2009 бе проведена нова обществена поръчка. За съжаление нямаше класиран кандидат. | ir092 Youth education attainment level - females; ir093 Youth education attainment level - males | В периода 2010-2012 Брой създадени нови учебни компании” 9 | В периода до 2009 Брой създадени учебни компании 24 |
| 107 | Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми – Проект 100 | В процес на изпълнение | 4Q 2012г. | МИЕТ | Преки бюджетни разходи 3.1 млн. евро бюджет за периода 2004-2009г. 3.1 млн. евро бюджет за периода 2010-2012г. . в т.ч. 2010г.-0,9 млн.евро 2011г.-1,0 млн.евро 2012 г.-1,2 млн.евро | Развитие на устойчив и конкурентоспособен частен сектор чрез предоставянето на целенасочена помощ за стартиране и развитие на микро и малки предприятия | Проектът е изключително успешен. Реализира се въз основа на Меморандум с ПРООН. През 2009 са обучени над 300 предприемачи и са стартирали 70 микро и малки предприятия. Предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 354 887 лв. Продължава контрола и мониторинга върху дейността на вече създадените по проекта фирми. | em051 Life-long learning - total | За периода 2009-2012 г.: Брой стартирали микро и малки пред приятия: до 300; Брой обу чени предприемачи:до 1200 | За периода 2004 -2009 г.: Брой стартирали микро и малки предприятия: 320; Брой обучени предприемачи -1300 |
| 108 | Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България - ТЕХНОСТАРТ | В процес на изпълнение | 4Q 2012г. | МИЕТ | Преки бюджетни разходи 0.111 млн. евро (бюджет за периода 2008-2009г.) 0.65 млн. евро (бюджет за 2010-2012г.) в т.ч. 2010г.-0,1 млн.евро 2011г.-0,25 млн.евро 2012г.-0,3 млн.евро | Промотиране на постижения на млади хора в областта на иновациите Национален конкурс за подкрепа на стартиращи иновативни фирми, студентскии фирми. | Проектът стартира пилотно през 2008 г. въз основа на подписан Меморандум с ПРООН. По този проект се насърчават млади хора с изключителни постижения в областта на иновациите като се предоставя безвъзмездна финансова помощ на студенти за създаване на технологични фирми. 5-ма кандидати спечелиха финансиране и регистрираха фирми през 2009 г.. Към момента усвояват средствата. Осъществява се монторинг на стартиралите фирми. | ir061 Venture capital investments - early stage | За периода 2009-2012 г. брой стартирали студентски фирми - до 20 | До 2009 г. стартирали студентски фирми - 5 |
| 109 | „Фабрика за знания” - младежка технологична платформа | Планирана | 4Q 2013г. | МИЕТ | Преки бюджетни разходи 2010 г -0; В тригодишната бюджетна прогноза са предвидени следните средства: 2011 г. – 194 293 евро; 2012 г. – 209 633 евро | Целта на проекта е да заинтригува младите хора да посветят своята реализация и развитие на индустрията, чрез популяризиране по атрактивен начин на научните постижения, предназначени за индустрията и представяне по привлекателен и интригуващ начин дейността на предприятия. |  | брой партньорства между компании и висши учебни заведения | За периода до 2013 г. 7 бр. |  |
| 110 | Приемане на план за действие във връзка с изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот | В процес на изпълнение | 2010г.-2011г. | МОМН | Средствата са включени в бюджетите на институциите, а конкретните суми ще се утвърдят с Плана за действие | В Националната стратегията за учене през целия живот (2008-2013) се предвижда дейностите в нея да се извършат на основата на два плана за действие: първия за периода 2009-2011г. и втория за периода 2011-2013г. | В изпълнение на мярката е стартирала процедура за разработване на плана за действие, като е разработен формат на плана и всички отговорни институции и социални партньори са поканени да представят мерки и дейности за изпълнението му през 2010 година. Създадена е междуинституционална работна група, която да координира изпълнението на дейностите, предвидени в плана. В процес на съгласуване е проект на План за действие за 2010-2011 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот, в който са включени мерките по изпълнение на Националната стратегия за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 г. В изпълнение на мярката е стартирала процедура за разработване на плана за действие, като е разработен формат на плана и всички отговорни институции и социални партньори са поканени да представят мерки и дейности за изпълнението му през 2010 година. Създадена е междуинституционална работна група, която да координира изпълнението на дейностите, предвидени в плана. Към 30.06.2010 г. съгласувателната процедура с министерствата за приемането на План за действие за 2010-2011 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот е причлючила и е подготвен пакет за внасяне в Министерския съвет. | Приет План за действие по изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2010-2011г. от МС | 1 | 0 |
| 111 | Повишаване на обхвата на децата в предучилищно образование, чрез: | В процес на изпълнение | до 2012 г. | МОМН | Държавен бюджет за 2010, 2011 и 2012 г. | Овладяване на български език, достигне на готовност за училищно обучение и интеграция на децата от малцинствените групи | Изготвени са промени в Закона за народната просвета за въвеждане на задължителна двегодишна подготовка при постъпване в първи клас. | Процент на обхванатите в предучилищно образование (4-6 години) | 2012г. – 90% | 2008/2009 г. 75,4% (3-6 години, НСИ) |
|  | 111.1 Въвеждане на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в І. клас | В процес на изпълнение | 2010 г. | МОМН | Централен бюджет за 2010 (3,525 млн.евро), 2011, 2012г. | Повишаване на обхвата на децата във форми на предучилищно образование. Овладяване на български език, достигне на готовност за училищно обучение и интеграция на децата от малцинствените групи | Изготвени са промени в Закона за народната просвета. Проектът е внесен за приемане в МС. Промените в Закона за народната просвета са приети от Министерския съвет. Законопроектът е внесен в Народното събрание и се обсъжда от парламентарните комисии. | Процент на обхванатите в предучилищно образование (4-6 години) | 2012г. – 90% | 2008/2009 г. 75,4% (3-6 години, НСИ) |
|  | 111.2. С оглед интеграцията на децата от малцинствените групи и осигуряването им на равен старт в първи клас се предвижда за тях задължителната подготовка да започва на 4 години. | Планирана | 2011 г. | МОМН | Държавен бюджет за 2011г., 2012г. | Повишаване на обхвата на децата във форми на предучилищно образование. Овладяване на български език, достигне на готовност за училищно обучение и интеграция на децата от малцинствените групи |  | Процент на обхванатите в предучилищно образование (4-6 години) | 2012г. – 90% | 2008/2009 г. 75,4% (3-6 години, НСИ) |
| 112 | Постепенно преминаване към целодневно обучение | В процес на изпълнение | 2010г.-2016г. | МОМН | Държавен бюджет за 2010 - 2016 г. | Осигуряване на възможности за развитие на потенциала на всяко дете и развитие на възможностите за активно участие в обучението. Ежегодно ще бъде осигуряван финансов ресурс за възпитатели за децата, като дейността ще започне през 2010 г. от първи клас. | С Решение № 106 на Министерския съвет от 01.03.2010 г. е приета Национална програма „Училището – територия на учениците” с модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. Бюджетът на цитирания модул е 2 100 000 лв. и по него се финансират проекти на училища, насочени към осигуряване на условия за целодневна организация на образователно-възпитателния процес за учениците от началния етап на основното образование. Със Заповед № РД 09-199 от 24.02.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката на РИО и на директорите на училища е възложено да създадат условия за целодневна организация на учебния ден за учениците от първи клас. В Министерския съвет е представен за приемане проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства на държавните и общинските училища за обхванатите ученици в 1. клас в размер на 427 лв. – на дете за бюджетна година. (Общо 7,5 млн. лв. от Държавния бюджет за 2010 г.) | Процент ученици от основната степен на образованието, включени в целодневно обучение | 100% - 2016 г. | н/д |
| 113 | Създаване на условия за ефективно действащи рискови фондове за научно технологични и иновационни продукти и услуги | Планирана | 2009-2011г. | МОМН, МФ, МИЕТ | Бюджет на МОМН | Укрепване на връзката наука – бизнес Устойчиво развитие на иновативни фирмени структури | В процес на проучване | брой приложими схеми | 3 | n.a. |
| 114 | Разработване на нов финансов модел на висшите училища и научните организации, финансирани от държавния бюджет, с оглед концентрация на ресурсите и преодоляване на фрагментацията | В процес на изпълнение | 2010г. | МОМН, МФ | Бюджет на МОМН | Концентрация на ресурси Подкрепа за качествени научноизследователски дейности Основните последици от въвеждането на тези промени са следните: - Поставяне на висшите училища в условия на конкуренция. - Създаване на предпоставки в перспектива за отпадане на приемните изпити и за утвърждаване на държавните зрелостни изпити като „вход" към висшето образование. - Намаляване на натиска за създаване на нови висши училища и създаване на предпоставки за развитие на процес на консолидиране на университетските структури. - Отлив на студенти от незаконните структури („поделение на чуждестранни висши училища"). | В тази насока бяха направени и промените в Закона за висшето образование от май 2007 г. Основната им цел е създаването на условия за конкуренция между висшите училища в Република България като важна предпоставка за повишаване на качеството на висшето образование. Промените в модела на финансиране на висшето образование могат да се обобщят така: - Разширяване на приема на студенти във висшите училища. За учебната 2008/2009 г. са утвърдени 58 802 места на студенти в държавните висши училища, които са с почти 15 000 повече в сравнение с тези през учебната 2007 /2008 г. - Предоставяне на по-сериозни правомощия на висшите училища при определяне на таксите за обучение. - Субсидиране на реално приетите студенти, а не на броя на местата за прием. От 01.01.2010 г. са влезли в сила нови изменения по Наредба № 9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност. | Разработване на схема | 1 | n.a. |
| 115 | Грантова схема за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации (Проектни предложения свързани с Европейската изследователска инфраструктура ще бъдат приоритизирани в процеса на подбор) | Планирана | 2010-2013г. | МИЕТ, МОМН | Компонент 1 - 3 млн. евро – национален бюджет, 17 млн. евро – Европейски фонд за регионално развитие Компонент 2 – 4 млн.евро от Фонд „Научни изследвания” | Подобряване на условията за извършване на приложни изследвания и предоставяне на иновативни услуги на предприятията | На 6 януари 2009 г. между МОМНи МИЕТ бе подписано Споразумение за сътрудничество при изпълнение на процедура за подбор на проекти „Развитие на научния капацитет на българските научни организации за приложни цели”. Разработени са насоки за кандидатстване, предстои нотификация на схемата пред ЕК. | Брой финансирани проекти за обновяване на оборудването за приложни изследвания в изследователски организации | Финансирани най-малко 5 проекта за обновяване на оборудването за приложни изследвания в изследователски организации |  |
| 116 | Грантова схема за подготовка на техническа документация за изграждане на Технологични паркове | В процес на изпълнение | 2009-2015г. | МИЕТ | 0.225 млн. евро – национален бюджет, 1.275 млн. евро – Европейски фонд за регионално развитие | Подобряване на про-иновативната среда | Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е обявена на 20/07/2009 г. | Брой финансирани проекти | Финансирани 5-7 проекта за подготовка за изграждане на технологични паркове |  |
| 117 | Модернизация и интегриране на Българската изследователско образователна мрежа | В процес на изпълнение |  | МОМН, ИА „ЕСМИС” | Държавен бюджет Бюджет на GEANT | Създаване на условия за високоскоростен достъп на българските образователни и научно-изследователски организации до образователните и изследователските ресурси на ЕС | Интегрирана с училищната мрежа, осигурен достъп до Европейските образователни ресурси чрез проект GEANT2 (6РП на ЕК), Предстои развитието на мрежови услуги за университетите и изследователските звена на БАН чрез GEANT3 (7РП на ЕК) | на качествен широколентов достъп за потребностите на научните изследвания и образованието | OC-192 | STM16 |
| 118 | Създаване софтуерни среди за българския суперкомпютърен комплекс и свързаните с него мултипроцесорни клъстери | В процес на изпълнение | 4Q 2010г. | МТИТС ИА „ЕСМИС” | 280 хил. евро в рамките на централния републикански бюджет | Създаване на софтуерни среди за практическото приложение на суперкомпютъра в областта на екологията, биохимията, молекулярната медицина, проектирането на лекарства и индивидуалното лечение и др. | Създадени са и са качени 22 софтуерни среди за българския суперкомпютърен комплекс. В резултат на извършената работа, около 80 български учени и изследователи ползват суперкомпютърната система. | Research and Education | Създаване на софтурени среди в 14 различни области | 22 |
| 119 | Финансиране на инвестиции в научна и развойна дейност чрез грантови схеми по линия на ФНИ | В процес на изпълнение | 4Q 2010г. | МОМН | Бюджет на МОМН | Прилагането на мярката ще има ефект върху развитието на човешкия потенциал, както и за укрепване на иновативния капацитетна. Всички схеми на Фонд "Научни изследвания" са отворени за участие и на фирмени структури при прилагането на по-специ фич ни критерии за тях. Ще бъде повторен и пилотния конкурс имащ за цел укрепване на връзката наука - бизнес за млади учени, подготвящи докторантски труд във фирмени структури. | В процедура са: - конкурс „Стимулиране на научните изследвания във висшите училища” и - отворен конкурс за съ-финансиране на проекти по 7РП и програма COST - конкурси за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и: РБ – Китай; РБ – Германия; РБ – Франция; РБ – Словакия; РБ – Словения; РБ – Украйна РБ – Румъния; Предстои подписване на нови спогодби или Програми за научно-техническо сътрудничество с Молдова, Русия, Австрия, Черна гора, Албания и ратифициране на споразумение за НТС с Република Турция, подписано през 2004 г. | Брой финансирани нови проекти |  | Брой финансирани нови проекти през 2009 г. – 220 проекта |
| 120 | Финансиране на научно изследователски и развойни проекти и проекти за техническа осъществимост от средствата на Национален иновационен фонд | В процес на изпълнение | 4Q 2013г. | МИЕТ | Преки бюджетни разходи за 2010 – 2,04 млн. евро В тригодишната бюджетна прогноза са предвидени следните средства: 2011 – 13,65 млн. евро 2012 – 17,90 млн. евро | Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез стимулиране на пазарно-ориентирани научно-приложни изследвания | ИАНМСП продължава мониторинга на проектите, сключени в резултат на проведените пет конкурсни сесии. През 2009 г. Правилата за управление на средствата от Националния иновацо-нен фонд бяха приведени в съответствие с Регламент 800/2008 и Министерство на финансите счита, че финансовата схема отговаря на изискванията на Регламента, изразено с писмо от 8.06.2009 г. Периодът на действие на схемата приключва до 31.12.2013 г., т.е. до тази дата могат да бъдат сключвани договори с бенефициенти. За направените промени в Правилата е информирана ГД Конкуренция, ЕК. Подготвен е проект на Постановление на МС за осигуряване на средства за дейността на НИФ | ir021 Gross domestic expenditure on R&D (GERD) | Брой сключени договора (V сесия) - 50 | 64 |
| 121 | Подкрепа на вече съществуващи или нововъзникващи клъстери чрез инвестиции, консултантски услуги и обучения | Изпълнена | 1Q 2010г. | МИЕТ | 1 000 715.26 млн. евро (общ размер на договорената безвъзмездна помощ, от който: по Програма ФАР 750 536.45 хил. евро и национално съфинансиране в размер на 250 178.81 хил. евро) | Повишаване на конкурентноспособността на МСП чрез осигуряване на финансова подкрепа за развитието на съществуващи или създаващи се клъстери от български предприятия. | През 2008 г. е проведена оценка на подадените проектни предложения - 13 броя. Сключени са 10 договора за безвъзмездна помощ на 29.02.2008 г. със срок за изпълнение от 8-12 месеца, от които 1 е прекратен по искане на бенефициента. Изпълнението на другите девет договора по схемата за безвъзмездна помощ приключи на 28.02.2009 г. Крайният срок за подаване на финални отчети от бенефициентите на безвъзмездна помощ приключи на 31.04.2009 г. Подадени са девет финални отчета. Крайният срок за извършване на балансово плащане приключи на 28.02.2010 г. Извършено е балансово плащане на 7 договора. По 2 договора не е извършено балансово плащане поради съмнения за нередности. | ir024 Gross domestic expenditure on R&D (GERD) by source of funds - abroad | Брой подкрепени клъстери 8-12 | Брой подкрепени клъстери - 7 |
| Други мерки, свързани с приоритета за изграждане на инфраструктура, вкл. в областта на ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Увеличаване на преносния капацитет на електронната съобщителна мрежа до 32 λ. | В процес на изпълнение | 4Q 2012г. | ИА „ЕСМИС” към МТИТС | 4.9 млн. евро в рамките на определения годишен бюджет на МТИТС | Създаване на условия за сигурен и надежден високоскоростен пренос за обмен на информация между държавните ведомства за нуждите на държавното управление и националната сигурност. Намаляване на разходите на държавните ведомства за телекомуникации. | Изградена основната преносна платформа на DWDM преносната система за 19 областни градовете. Между тях разширен капацитета с включен пренос за 1G Ethernet за нуждите на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. | –Преносни дължини на вълни λ | 32 λ | 1 λ |
| 123 | Проектиране и изграждане на мрежова свързаност от областните центрове до 100 общини | Планирана | 4Q 2012г. | МТИТС ИА „ЕСМИС” | Към момента няма предвидени средства за изпълнението на мярката (планирани на 11 млн. евро в рамките на определения годишен бюджет на МТИТС). Изпълнението на мярката ще започне, когато бъде осигурено финансирането. | Създаване на условия за сигурен, надежден, високоскоростен достъп на общинските администрации до електронната съобщителна мрежа за нуждите на държавното управление във връзка с националната сигурност. |  | Брой свързани общини | 100 | 0 |
| 124 | Приемане на Стратегия и Национална програма за развитие на широколентовия достъп в България | В процес на изпълнение (Национал-ната стра-тегия е приета от МС.Националната програма е в процес на изгот-вяне) | 4Q 2010г. | МТИТС |  | Създаване на условия за населението за равнопоставен достъп до електронните информационни ресурси и публичните услуги. Изготряне и реализиране на модел за управелние на средства предназначени за развитие на широколентовия достъп. | Националната стратегия е приета от МС. Националната програма е в процес на изготвяне | I2010 CPI | Изравняване с водещите страни в ЕС | Достигане на средните показатели за ЕС в следните области на BPI: 1. Broadband rural coverage 2. Broadband competition 3. BB price 4. Quality |
| 125 | Въвеждане на Директива 2007/2/ЕО | Изпълнена | 2012 г. | МТИТС ИА „ЕСМИС” |  | Създават се правила за съхраняване, обмен и поддръжка на пространствени данни в публичните структури; Създават се условия за ефективно управление на пространствените данни в различните ведомства, създатели на такива; Създават се предпоставки за подкрепа на националната политика и общностните политики за опазване на околната среда, управлението на бедствията и авариите, кризите и извънредните ситуации – управление на риска и ранно оповестяване, селското стопанство, кадастъра, планирането на териториите, транспорта. | Закон за достъп до пространствени бази данни – приет и обн. ДВ. Бр.19 от 09.март 2010 г. |  | Внедряване на Директива 2007/2/ЕО. Изравняване с водещите страни в ЕС | Достигане на средните показатели за ЕС |
| 126 | Оптимизиране на Националната мрежа от телецентрове за обществен достъп до информационни услуги по населени места | В процес на изпълнение | 4Q 2009г. | МТИТС |  | Създаване на критична маса сред гражданите за потребление на услугите на информационното общество Създаване на достъп до тези услуги от граждани в неравностойно социално-икономическо положение |  | ir071 ICT expenditure - IT | Създадени телецентрове, бр.: 264 общини | Създадени телецентрове, бр.: 118 общини |
| 127 | Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП | В процес на изпълнение | 2008г.-2012г. | МТСП | ЕСФ, ОП „Развитие на човешките ресурси” 12.74 млн. | Ще бъде изградена интегрирана информационна система на МТСП и нейните структури, Чрез ползване на общи защитени комуникационни канали ще бъде осигурен бърз и надежден пренос на данни между всички териториални звена на министерството. | След извършен външен одит на проекта, в момента се изготвя предложение за цялостното му преаранжиране (обхват, средства и срокове). | Изградена обща комуникационна свързаност Обучени служители | Минимум 450 точки 3 000 | n.а. |
| нова мярка МТИТС | Подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса и повишаване удовлетвореността на потребителите чрез използване възможностите на електронното управление | Планирана | 2010 – 2012 | МТИТС | ОПАК 18.4 млн. лв. | Усъвършенстване на нормативната база; осигуряване на служебно начало при административното обслужване; усъвършенстване на процесите за предоставяне на електронни административни услуги; създаване на условия за интегрирано административно обслужване по електронен път; изграждане на капаците за прилагане на политиката за електронно управление. | Утвърден проект по ОПАК. Очаква се подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. | 1. Анализ идентифициране и вписване на първични админстратори на дани и техните услуги в регистрите на ЕП; 2. Анализ и избор на конкретни услуги за реализация по електронен път 3. Реализиране на приоритетни админ. Услуги 4. Разработване на референтен модел на архитектура на централна и общинска администрация 5. Усъвършенстване на портала на електронното правителство 6. Обучения на администрациите 7. Одит на проекта | 1. Изготвени анализи и проекти на нормативни актове за изменение и допълнение на нормативната база; дефинирани и вписани в регистрите данни и услуги, предоставяни от първичните администратори; 2. Определяне на 400-те най-използвани услуги и избор на до 100-150 от тях за реализация по електронен път. 3. Реализирани по електронен път на до 100 услуги 4. Изградена и тествана архитектура и референтен модел 5. Усъвършенстван портал на ЕП 6. Обучени до 300 представители на администрациите 7. Дейността гарантира по-голяма прозрачност и правилно изразходване на средствата. |  |
| нова мярка МТИТС | Изграждане и развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура | Планирана | 2010г.-2013г. | ИА ЕСМИС към МТИТС | ОПРР; 20,0 млн. евро | Изграждане на широколентови връзки към и в градските периферии и по-слабо урбанизираните територии; постигането на единна хомогенна информационна среда за работа на централната, областната и общинската администрация при реализиране на електронното управление | Подготвя се обявяването на процедурата за пред-инвестиционно проучване и изготвяне Средносрочна рамкова програма и проектни фишове за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ |  |  |  |