Приложение № 2 към т. 2

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ  СЪВЕТ

СОФИЯ

2010 г.

Националната програма за защита при бедствия е приета с Протокол № 21 от заседание на Министерския съвет на 28.05.2009 г.

Националната програма за защита при бедствия определя целите, приоритетите и задачите за защита при бедствия за срок от 5 години. За изпълнение  й се приемат годишни планове.

Настоящият План се изготвя в изпълнение на чл. 6, т. 5 и чл. 18, ал. 3 от Закона за защита при бедствия и включва основните превантивни дейности за финансиране и изпълнение през 2011 г.

Основна цел на  плана е подобряване на превантивната дейност, повишаване подготвеността на изпълнителната власт, юридическите лица, едноличните търговци и населението за ограничаване на последиците от бедствия и аварии, осигуряване на защитата на живота, здравето и имуществото на населението, опазване на околната среда, културните и материалните ценности при възникване на бедствия.

Основни задачи на Годишния план за 2011 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия са:

- Подобряване на работата по изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бедствия;

- Организиране и определяне на дейностите по категоризиране на територията на страната в зависимост от рисковете;

- Организиране процеса и осъществяване планирането на защитата при бедствия за 2011 г.;

- Подобряване работата по прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия и тяхното всестранно осигуряване;

- Определяне на неотложни мерки за изпълнение с цел намаляване на въздействието на различните бедствия;

- Организиране и осигуряване на основните дейности по ранно предупреждение и оповестяване при бедствия;

Дейностите за предотвратяване или намаляване на последствията от природни или предизвикани от човека бедствия са в следните основни направления:

- 1. Дейности за намаляване на последиците от земетресения:

- изследване, анализ и оценка на сеизмичния риск за територията на страната;

- актуализация на сеизмичното райониране и провеждане на   микросеизмично райониране, където е необходимо;

- категоризиране на територията на страната по отношение на сеизмичния риск;

- упражняване на строг контрол за стриктно спазване на съответната действаща нормативна уредба при териториално-устройственото планиране, инвестиционното проектиране и изпълнението и експлоатацията на строежите;

- усилване на амортизираните осигурени и на неосигурените на сеизмични въздействия сгради и съоръжения, в т.ч. и на недвижимите културни ценности и др.

- 2. Дейности за предотвратяване или намаляване на последиците от наводнения:

  - предварителна оценка на риска от наводнения;

  - изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения;

  - изготвяне на карти на риска от наводнения;

  - разработване на планове за управление на риска от наводнения;

- Това са дейностите, заложени в Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения и са основни за провеждане на ефективна превантивна дейност от наводнения.

- 3. Дейности за намаляване на последствията при радиационна авария:

    - проиграване на външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй” от областните администрации, общините, юридическите лица (еднолични търговци) и населението от зоните за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ);

    - поддържане в непрекъснат режим на работа на системата за радиационен мониторинг в  ЗНЗМ;

  - поддържане в непрекъсната готовност на системата за своевременно уведомяване (оповестяване)  на населението;

  - поддържане на екипи за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в зоните за аварийно планиране;

  - поддържане в постоянна готовност на силите на ЕСС, определени за действие при авария в АЕЦ "Козлодуй".

- 4. Дейности за предотвратяване или намаляване на последствията при авария с опасни вещества:

  - прогнозиране на последствията от възникване на промишлени аварии в зависимост от вида, количеството, вредното въздействие и разпространение на отделените промишлени отровни вещества;

  - подготовка и поддържане на сили и средства, предназначени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии с отделяне на опасни вещества;

  - изграждане и поддържане на локални системи за оповестяване на населението при опасности от възникване на аварии с отделяне на опасни вещества;

  - осигуряване на работниците, служителите и населението от застрашените зони на заразяване от промишлени отровни вещества с индивидуални средства за защита.

- 5. Дейности за предотвратяване или намаляване на последиците от биологично заразяване:

  - мониторинг на рисковите територии;

  - предоставяне на информация за текущото и прогнозиране на бъдещото състояние на наблюдаваните обекти;

  - информиране на обществото за възможните рискове и действията при биологично заразяване;

  - обучение на екипите от частите на единната спасителна система за действия при биологично заразяване;

  - планиране, създаване и съхранение на материални запаси /лекарства, ваксини, препарати, тестове и пр./ за използване при биологично заразяване .

1. Дейности по защитата при бедствия за 2011 г.

| № | Мероприятия | Ведомство – заявител |  | Финансиране в лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Включване на приоритет „извънредни ситуации” към приоритетите на Национална агенция за подпомагане на малки и средни предприятия (НАПМСП) | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |  | 100 000 |
| 2. | Провеждане на изследвания, анализи и изпълнение на конкретни мерки и действия за намаляване на риска от тежки аварии върху елементи от критичната инфраструктура на Е.ОН България Мрежи АД (Направа на просеки по трасетата на големите далекопроводи) | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |  | 200 000 |
| 3. | Предварителна оценка на риска от наводнения за всички речни басейни и прилежащите им брегови зони и определяне на райони, за които съществува значителен потенциален риск или може да се предвиди вероятност за такъв съгл. Директива 2007/60/ЕО | Министерство на околната среда и водите |  | 8 624 000 от оперативни програми на ЕС и други външни проекти и програми |
| 4. | Разработване на планове за управление на риска от наводнения, вкл. карти на районите с риск от наводнения и карти на районите под заплаха от наводнения съгл. чл. 6 от Директива 2007/60/ЕО - техническо задание | Министерство на околната среда и водите |  | 3 500 000 от оперативни програми на ЕС и други външни проекти и програми |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 5. | Изготвяне на Методика за определяне на обеми в язовирите по приложение № 1 от ЗВ за поемане на очакван приток | Министерство на околната среда и водите |  | 50 000 |
| 6. | Текущи оперативни и режимни измервания | Министерство на околната среда и водите |  | 440 000 |
| 7. | Монтаж и експлоатация на автоматични станции | Министерство на околната среда и водите |  | 710 000 (от които 200 000 от оперативни програми на ЕС и други външни проекти и програми) |
| 8. | Рехабилитация и поддръжка на съществуващи пунктове | Министерство на околната среда и водите |  | 35 000 |
| 9. | Устройване и поддръжка на нови мерилни участъци | Министерство на околната среда и водите |  | 300 000 |
| 10. | Методично осигуряване: за съответствие със свет. стандарти, вкл. наблюдения кол. на водите, развитие на мрежите за мониторинг, обработка и интерпретация на данните, прогнозиране на наводненията и засушаванията | Министерство на околната среда и водите |  | 190 000 (от които 110 000 от оперативни програми на ЕС и други външни проекти и програми) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 11. | Обработка на данни, операт. хидроложко прогнозиране | Министерство на околната среда и водите |  | 150 000 |
| 12. | Ежегодна операт. оценка на ресурсите | Министерство на околната среда и водите |  | 45 000 |
| 13. | Ежедневен обмен на информация | Министерство на околната среда и водите |  | 85 000 |
| 14. | Оперативни метеорологични прогнози | Министерство на околната среда и водите |  | 100 000 (от които 50 000 от оперативни програми на ЕС и други външни проекти и програми) |
| 15. | Оценка на климатичните промени | Министерство на околната среда и водите |  | 25 000 от оперативни програми на ЕС и други външни проекти и програми |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 16. | Оценка по водни тела, водостопански баланси | Министерство на околната среда и водите |  | 45 000 (от които 10 000 от оперативни програми на ЕС и други външни проекти и програми) |
| 17. | Подготовка на документация за актуване съгласно Закона за държавната собственост | Министерство на околната среда и водите |  | 80 000 |
| 18. | Утилизиране на 542 т опасни за съхранение боеприпаси | Министерство на отбраната |  | 500 000 |
| 19. | Придобиване на следните техн. средства за ЯХБЗ с цел окомплектоване на модули за борба с природни бедствия и крупни промишлени аварии: 10 бр. преносим бордови дозиметричен прибор (AN/VDR 2) | Министерство на отбраната |  | 180 000 |
| 20. | 10 бр. преносим йон-мобилен спектрометър за химични агенти (RAID-M 100) | Министерство на отбраната |  | 150 000 |
| 21. | 20 бр. Изолиращо защитно облекло (Master Pro) | Министерство на отбраната |  | 150 000 |
| 22. | 20 бр. Въздушен дихателен апарат "Дрегер" | Министерство на отбраната |  | 50 000 |
| 23. | 2 бр. Компресор за зареждане въздушния дихателен апарат "Дрегер" | Министерство на отбраната |  | 40 000 |
| 24. | Придобиване на средства на инженернс въоръжение за окомплектоване на модулните формирования за откриване, обезвреждане и унищожаване на невзривени бойни припаси: 16 бр. тежко защитно облекло за сапьора | Министерство на отбраната |  | 2 240 000 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 25. | 3 бр. роботизирана система за преместване и унищожаване на невзривени боеприпаси | Министерство на отбраната |  | 3 000 000 |
| 26. | 16 бр. манипулатор за ръчно пренасяне на невзривени боеприпаси и взривни остатъци | Министерство на отбраната |  | 320 000 |
| 27. | 3 бр. устройство за неутрализиране на невзривени бойни припаси и импровизирани взривни устройства | Министерство на отбраната |  | 330 000 |
| 28. | 16 бр. комплект допълнително оборудване на сапьора | Министерство на отбраната |  | 448 000 |
| 29. | Участие в ликвидиране на последствията при авария в АЕЦ "Козлодуй" | Министерство на отбраната |  | 100 000 |
| 30. | Обучение на органите на изпълнителната власт и техните администрации по защита на населението при бедствия | Министерство на отбраната |  | 13 000 |
| 31. | Създаване на система от аварийни прагови стойности за нивата на реките при наводнения | Министерство на вътрешните работи – ГД”ГЗ” |  | 330 000 |
| 32. | Мониторинг, ремонт, поддръжка и изследване на водоизточниците от дълбоки сондажи и разчети за тяхното ползване при извънредни ситуации | Министерство на вътрешните работи – ГД”ГЗ” |  | 600 000 |
| 33. | Надграждане на АСУ на База данни за пространствена информация, съгласно изискванията на Директива 2007/2/ЕС INSPIRE, свързана с превантивната дейност при бедствия | Министерство на вътрешните работи – ГД”ГЗ” |  | 30 000 |
| 34. | За текущ ремонт и поддържане на колективните средства за защита | Министерство на вътрешните работи – ГД”ГЗ” |  | 300 000 |
| 35. | Създаване на база данни за вредните химически, радиоактивни и биологични вещества и изготвяне оценка на риска от наводнения за най – критичните райони в страната | Министерство на вътрешните работи – ГД”ГЗ” |  | 250 000 |
| 36. | Изграждане на полигон за ж.п. катастрофи в УЦ ГД „ГЗ” – МВР – Монтана; | Министерство на вътрешните работи – ГД”ГЗ” |  | 70 000 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 37. | Изграждане на РХБЗ – полоса в УЦ ГД „ГЗ” – МВР – Монтана | Министерство на вътрешните работи – ГД”ГЗ” |  | 340 000 |
| 38. | Изграждане на център за обработка, проверка и техническа поддръжка на апаратурата и защитните средства, използвани по време на обучението в УЦ ГД „ГЗ” – МВР – Монтана | Министерство на вътрешните работи – ГД”ГЗ” |  | 280 000 |
| 39. | Създаване на хуманитарен център на МВР | Министерство на вътрешните работи |  | 1 000 000 |
| 40. | Изграждане на интегрирани ситуационни центрове на ОДМВР и ГД |  | Министерство на вътрешните работи – ОДМВР и ГД | 200 000 |
| 41. | Превантивни противопожарни мероприятия в горски територии - оценка и възможности за оптимизирането им. | Министерство на вътрешните работи – ГД”ПБС” |  | 200 000 |
| 42. | Доставка на специализирана пожарна техника за Функционално обособяване на звена за тежка оперативна намеса | МВР-ГД”ПБС” |  | 4 500 000 |
| 43. | Доставка на специализирана авиационна техника за гасене на пожари | МВР-ГД”ПБС |  | 40 000 000 |
| 44. | Доставка на оборудвани автопомпени станции | МВР-ГД”ПБС |  | 900 000 |
| 45. | Доставка на оборудвани шлангови автомобили | МВР-ГД”ПБС |  | 855 000 |
| 46. | Доставка на автомобили за гасителни вешества | МВР-ГД”ПБС |  | 350 000 |
| 47. | Доставка на автомобили за ГСМ | МВР-ГД”ПБС |  | 400 000 |
| 48. | Доставка на автомобили за гасене на горски пожари с оборудване | МВР-ГД”ПБС |  | 7 532 000 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 49. | Доставка на оборудвани автомобили за гасене с вода и пяна | МВР-ГД”ПБС |  | 57 506 400 |
| 50. | Доставка на автомобили за комбинирано пожарогасене с оборудване | МВР-ГД”ПБС |  | 8 553 000 |
| 51. | Доставка на пожарни подемни средства | МВР-ГД”ПБС |  | 14 875 400 |
| 52. | Доставка на пожарни медицински автомобили с оборудване | МВР-ГД”ПБС |  | 1 113 000 |
| 53. | Доставка на генератори за ел. Ток над 8 КВт | МВР-ГД”ПБС |  | 1 066 500 |
| 54. | Доставка на лични предпазни средства и индивидуална екипировка-комплект (каска, топлозащитно облекло, ръкавици, колан, ботуши и маска за дихателен апарат) | МВР-ГД”ПБС |  | 3 575 000 |
| 55. | Доставка на въздушно дихателни апарати с работно налягане 30 МРа-комплект | МВР-ГД”ПБС |  | 1 301 130 |
| 56. | Доставка на микробуси за дихателна защита с компресори за зареждане на бутилки за дихателни апарати 20/30 МРа | МВР-ГД”ПБС |  | 1 400 000 |
| 57. | Доставка на стационарни компресори за зареждане на бутилки за ДА 20/30 МРа | МВР-ГД”ПБС |  | 150 000 |
| 58. | Доставка на термовизионни камери | МВР-ГД”ПБС |  | 24 000 |
| 59. | Доставка на гасителни вещества (пенообразувател и прах) | МВР-ГД”ПБС |  | 262 000 |
| 60. | Усъвършенстване на информационото осигуряване на звената за ПБС, чрез изграждане на информационна система за наблюдение състоянието на пожарната безопасност | МВР-ГД”ПБС |  | 260 000 |
| 61. | Доставка на техническо осигуряване за определяне реакцията на огън на строителни материали | МВР-ГД”ПБС |  | 200 000 |
| 62. | Доставка на рентген | МВР-ГД”ПБС |  | 200 000 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 63. | Доставка на консумативи за разработване на нови, еквивалентни с европейските научни разработки | МВР-ГД”ПБС |  | 100 000 |
| 64. | Осъществяване на Държавен противопожарен контрол | МВР-ГД”ПБС |  | 721 000 |
| 65. | Издаване и разпространение на информационно - обучителни материали за функциите и възможностите на тел. 112 и „Семеен план за бедствия” за нуждите на населението. | МВР- ГД „ГЗ” Дирекция „НС 112” |  | 40 000 |
| 66. | Изграждане на уеб-базиран знаниен портал за действие в извънредни ситуации | МВР – Дирекция „НС 112” |  | 40 000 |
| 67. | Режимни наблюдения Геозащита Варна | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |  | 200 000 |
| 68. | Режимни наблюдения Геозащита Плевен | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |  | 200 000 |
| 69. | Режимни наблюдения Геозащита Перник | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |  | 200 000 |
| 70. | Техническа помощ - свлачища | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |  | 50 000 |
| 71. | Изграждане на нови и следене на съществуващи контролно-измервателни системи за мониторинг на геодинамични процеси, засягащи републиканската пътна мрежа (РПМ). | Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Агенция „Пътна инфраструктура” |  | 1 000 000 |
| 72. | Изграждане на информационна система за състоянието на критични участъци от РПМ 2011-2015 – I-ви етап | Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Агенция „Пътна инфраструктура” |  | 500 000 |
| 73. | Изпълнение на превантивни дейности в участъци, с повишен риск от възникване на свлачищни процеси, от РПМ. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Агенция „Пътна инфраструктура” |  | 1 700 000 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 74. | Провеждане на обучения по превенция и аварийно-възстановителни работи при възникване на аварийни ситуации по пътната инфраструктура за служителите на Агенция „Пътна инфраструктура”. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Агенция „Пътна инфраструктура” |  | 100 000 |
| 75. | Техническа помощ – оборудване за експресни анализи при аварийни ситуации (in situ). | Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Агенция „Пътна инфраструктура” |  | 300 000 |
| 76. | Поддръжка на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) – Дунавски диги, предпазни диги, корекции на реки извън населени места, отводнителни системи и отводнителни помпени станции (вкл. закупуване на оборудване) | Министерство на земеделието и храните |  | 15 000 000 |
| 77. | Изграждане дига на р.Каламица от км.0+350 до км. 0+830 с.Капитан Андреево, общ.Свиленград - има РП от 2008 г. | Министерство на земеделието и храните |  | 892 000 |
| 78. | Възстановяване на ОПС "Капитан Андреево 1" и ремонт на облицовката на отводнителен канал, общ. Свиленград, област Хасково -има РП от 2008 г. | Министерство на земеделието и храните |  | 329 000 |
| 79. | Реконструкция на ОПС "Кутово" общ.Видин, обл.Видин - има РП от 2008 г. | Министерство на земеделието и храните |  | 820 000 |
| 80. | ОС "Попина".Реконструкция на ОПС "Попина", общ.Ситово, обл.Силистра - има РП от 2008 г. | Министерство на земеделието и храните |  | 604 000 |
| 81. | Подмяна на средствата за индивидуална защита на личния състав от “БДЖ” ЕАД | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |  | 50 000 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 82. | Подмяна на машини и съоръжения в ПРУ на “БДЖ” ЕАД | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |  | 50 000 |
| 83. | Подмяна на средствата за индивидуална защита на личния състав от Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура” | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |  | 50 000 |
| 84. | Оборудване екипажите на катерите с лични предпазни средства на Изпълнителна агенция “Морска администрация” | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |  | 90 000 |
| 85. | Оборудване местостоянките на спасителните катери на Изпълнителна агенция “Морска администрация” | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |  | 50 000 |
| 86. | Формиране, предварителна подготовка и екипиране на спешни екипи и линейка от Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” гр. София | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |  | 50 000 |
| 87. | Формиране, предварителна подготовка и екипиране на спешни екипи и линейка от Многопрофилна транспортна болница “Пловдив” гр. Пловдив | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |  | 50 000 |
| 88. | Обследване състоянието на тунелите за техническата им безопасност от Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура” | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |  | 400 000 |
| 89. | Обследване на състоянието на сервитутната ивица на републиканската железопътна мрежа от Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура” | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |  | 100 000 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 90. | Закупуване на гориво за спасителните катери от състава на морските аварийно-спасителни отряди във Варна и Бургас на Изпълнителна агенция “Морска администрация”, необходимо за обучение на екипите за неутрализиране на нефтени разливи | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |  | 30 000 |
| 91. | Обезопасяване на стръмни земно-скални откоси от прилежащите съоръжения на железопътната инфраструктура чрез обрушване | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |  | 300 000 |
| 92. | Разработване на методически материали за системата на народната просвета за интерактивно обучение относно действията и поведението при терористичен акт | Министерство на образованието, младежта и науката |  | 20 000 |
| 93. | Осигуряване на средства за подготовка и съфинансиране по проектите на ЕС с българско участие в 7РП и други програми, имащи отношение към извънредните ситуации | Министерство на образованието, младежта и науката |  | 250 000 |
| 94. | Създаването на държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” – код 861020 със специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи” – код 8610201 и пакета учебна документация за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация | Министерство на образованието, младежта и науката |  | 5000 |
| 95. | Провеждане на конкурс за детска рисунка на общинско ниво, етап от националния конкурс „МИСИЯ СПАСИТЕЛ 2011” (при утвърждаване на Националния календар за извънучилищна дейност на МОМН) | Министерство на образованието, младежта и науката |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 96. | Обучение на директорите на училища, детски градини и обслужващи звена и учителите по Външния авариен план - до април 2011 г. (за област Видин, В. Търново, Ловеч и Софийска област) | Министерство на образованието, младежта и науката и регионалните звена на ГД „Гражданска защита” при МВР |  |  |
| 97. | Обучение на класните ръководители от началния, прогимназиалния и гимназиалния етап за интерактивно преподаване на темите за защита при бедствия в часа на класа | Министерство на образованието, младежта и науката |  | 1 500 000 |
| 98. | Провеждане на семинар с директорите на РЦЗ, РИОКОЗ, ЦСМП и лечебните заведения по управление и защита при бедствия | Министерство на здравеопазването |  | 15 000 |
| 98. | Провеждане на тренировки в здравните и лечебни заведения за усвояване на плана за медицинското осигуряване на населението при бедствия | Министерство на здравеопазването |  | 10 000 |
| 100. | Поддържане и разширение на ГИС база данни за медицинското осигуряване на населението при кризи | Министерство на здравеопазването |  | 12 500 |
| 101. | Поддържане на системата за оповестяване на МЗ и привързването и към Националната система за оповестяване | Министерство на здравеопазването |  | 1 250 |
| 102. | Участие в организиране и провеждане на учения, тренировки, методическа и практическа подготовка на служителите от МЗ и подведомствените структури при защита от бедствия | Министерство на здравеопазването |  | 20 000 |
| 103. | Организиране и участие в международни срещи, семинари, презентации, курсове, заседания, учения, обучения, партньорство и др. по медицинското осигуряване на населението при бедствия | Министерство на здравеопазването |  | 12 500 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 104. | Поддържане и развитие на националната система за спешна помощ и системата на единния европейски номер за спешни повиквания 112 | Министерство на здравеопазването |  | 20 000 |
| 105. | Предоставяне на социални помощи на пострадали при бедствия | Министерство на труда и социалната политика |  |  |
| 106. | Извършване на други социални дейности за ликвидиране на последствията при бедствия, определени със закон или акт на Министерски съвет | Министерство на труда и социалната политика |  |  |
| 107. | Разкриване на нови работни места, осигурени по програми за заетост за отстраняване на трайни щети на инфраструктури, възникнали при бедствия | Министерство на труда и социалната политика |  |  |
| 108. | Пренасочване допълнително на лица по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, за работа при преодоляване на последствията при възникнали бедствия | Министерство на труда и социалната политика |  |  |
| 109. | Разкриване на нови работни места, разпределени по региони за сформиране на аварийни групи, за неотложни действия по предотвратяване и ликвидиране на последствията при възникнали бедствия | Министерство на труда и социалната политика |  |  |
| 110. | Предоставяне на социални помощи на пострадали при бедствия | Министерство на труда и социалната политика |  |  |
| 111. | Извършване на други социални дейности за ликвидиране на последствията при бедствия, определени със закон или акт на Министерски съвет | Министерство на труда и социалната политика |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 112. | Изменение и допълнение на Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност за действие при ядрена и радиационна авария, в съответствие със Закона за защита при бедствия и Закона за изменение и допълнение на ЗБИЯЕ | Агенция за ядрено регулиране |  |  |
| 113. | Разработване на нормативен акт относно експлоатацията и поддръжката на системата RODOS. | Агенция за ядрено регулиране |  |  |
| 114. | Разработване на Инструкция за използване на системата на НИМХ-БАН за прогнозиране и оценка на последствията при радиационна авария. | Агенция за ядрено регулиране |  |  |
| 115. | Разработване на процедури, инструкции и методики за действие на аварийните екипи по “Националния план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при възникване на бедствия" | Агенция за ядрено регулиране |  |  |
| 116. | Надграждане на “Националния регистър на източниците на йонизиращи лъчения в Република България (НРИЙЛ)”, чрез визуализация на местоположението на обектите върху географски картати на съответните райони и населени места. | Агенция за ядрено регулиране |  |  |
| 117. | Провеждане на 11-14 Април 2011 г. на Съвместно българо-румънско учение за действие при авария при превоз на отработено ядрено гориво по р.Дунав, “НАУТИЛУС – 2011” | Агенция за ядрено регулиране |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 118. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число: - Съставяне на тарирани за водосборите на реките модели на връзката валеж – високи води в избрани пунктове за прогнозиране и ранно предупреждение за преминаване на висока вълна; - Обследване, оценка на риска от преливане и разрушение на опасните за наводнения малки язовири и привеждане язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние; - Обследване и осигуряване проводимост на речните легла в населените места; - Обследване и изграждане на смесени канализационни системи за дъждовни води и привеждане на съществуващите в изправно техническо състояние; - Обследване и осигуряване проводимост на отвеждащите канали на язовирите в участъци, общинска собственост или регулация; - Обследване, проектиране и привеждане на мостови съоръжения в изправно състояние във връзка с осигуряване на проводимост на речните легла; - Обследване, проектиране и привеждане на дигите в населените места в изправно техническо състояние; - Обследване, контрол и изграждане на съоръжения за брегоукрепване във връзка с ограничаване на ерозийни и абразивни процеси по брегови ивици; - Обследване и последващ контрол във връзка с ограничаване на ерозийни процеси по скатове; - Изграждане на охранителни канали за предпазване от скатни води и привеждане на съществуващите в изправно техническо състояние; - Изграждане на дренажни системи и съоръжения в населени места с високи подпочвени води за понижаване нивото им; - Привеждане в изправно техническо състояние на напоителните канали и хидромелиоративните съоръжения за предотвратяване риска от засушаване; - Привеждане в изправно техническо състояние на отводнителните съоръжения от пътната инфраструктура; - Обследване, проектиране и изграждане на корекции на реки за предпазване на населените места от наводнение; - Обследване, проектиране и укрепване на дерета за предпазване на населените места и инфраструктура от наводнение; | Национално сдружение на общините в Република България |  | 30 000 000 |
| 119. | Предотвраяване на последствия, от събития или инциденти с техногенен или природен характер в това число: - Събиране, обработка и регистриране на база данни за икономически, обществени, учебни и социални обекти на територията на община за осигуряване изпълнението на общински и областни планове за защита при бедствия и СНАВР; - Аварийно планиране за сгради с масово пребиваване на хора; - Изготвяне на експертизи за поражения върху сградния фонд, общинска и държавна собственост (с масово пребивававе на хора), при възникване на непреодолими обстоятелства от природен или техногенен характер на бедствие; - Мониторинг на потенциалноопасни терени, трасета, райони, обекти и други от линейната, инженерната, социалната и комуникационната инфраструктура на територията на населено място; - Изработване на експертизи на потенциално опасни обекти (работещи, съхраняващи или търгуващи с опасни вещества) и такива от критичната инфраструктура и създаване и поддържане на регистри; - Изготвяне на експертиза за установяване причините за повреди в сграден фонд в резултат на изграждане на инженерни съоръжения; - Изготвяне на експертиза за установяване причините и отстраняване на повреди в сграден фонд в непосредствена близост до трасето на Метрополитен София; - Обследване и привеждане в изправно техническо състояние на обекти от критичната инфраструктура-общинска собственост за осигуряване на защита от бедствия от техногенен или природен характер; - Доизграждане и пригаждане за укриване на населението при необходимост на подземни инженерни съоръжения общинска собственост в урбанизираните територии над 80 000 души, които с технологичните си параметри осигуряват нормативно ниво на защита /1 кг/см кв/; - Привеждане на училищните скривалища в техническо състояние за укриване при необходимост; - Обследване на сеизмично неосигурените сгради и такива, незаконно построени; | Национално сдружение на общините в Република България |  | 20 000 000 |
| 120. | Готовност за провеждане на мероприятия за защита при бедствия и аварии в това число: - Поддържане в актуалност и окомплектованост на дежурните стаи в общините; - Оценка на наличните средства за индивидуална защита и поетапна подмяна; - Осигуряване Поддържане на съществуващите колективни средства за защита; - Окомплектовка на ДЕПА за доброволните формирования; - Окомплектоване и поддържане в актуалност сили и средства за действие при възникване на извънредни ситуации (техника, екипи) | Национално сдружение на общините в Република България |  | 4 000 000 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 121. | Повишаване на административен капацитет на органите за управление и действие при бедствия и аварии в това число: - Обучения за повишаване на квалификацията на общинските администрации; - Подготовка и издаване на практически наръчник за общините по въпросите на работа и отговорностите по защитата. | Национално сдружение на общините в Република България |  | 3 000 000 |
| 122. | Разработване на хидроложки карти на реките Перловска, Слатинска и Суходолска | Столична община |  | 300 000 |
| 123. | Почистване на 500м. участъци под язовирите общинска собственост „Суходол 2”, „Мрамор” и „Мърчаево” | Столична община |  | 300 000 |
| 124. | Детайлно обследване конструкцията на язовирите общинска собственост „Суходол 2”, „Мрамор” , „Мърчаево”, „Сеславци” и „Бистрица” | Столична община |  | 50 000 |
| 125. | Проектиране и изграждане на контролно –измервателни системи на язовирите „Суходол 2”, „Мрамор” и „Мърчаево” | Столична община |  | 30 000 |
| 126. | Почистване дъното на язовирната чаша на „Суходол 2”, „Мрамор” и „Мърчаево” | Столична община |  | 500 000 |
| 127. | Почистване коритата на реките протичащи през територията на Столична община. | Столична община |  | 2 000 000 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 128. | Изготвяне на „Национален прогнозен план за бедствия”, включващ анализ на най – често срещаните бедствия, прогнозния брой уязвими лица и необходимите мерки при всяко от видовете бедствия в България. Този план ще бъде част от “Регионален прогнозен план за бедствия” за региона на Централна Европа. Ежегодна актуализация на плана | Български червен кръст |  | 1 000 |
| 129. | Превод и издаване на наръчника "Сфера" (SPHERE) за минималните международни стандарти при помощ при бедствия | Български червен кръст |  | 10 000 |
| 130. | Актуализиране и поддържане базата данни на действащите доброволни екипи за работа при БАК на БЧК / членове, годишни планове ,бюджет /. | Български червен кръст |  | 1 000 |
| 131. | Проучване, анкетиране и картотекиране на професионалисти – доброволци на БЧК за оказване на методическа помощ по Първа психологична помощ и Психосоциална подкрепа при бедствия на областно ниво. | Български червен кръст |  | 1000 |
| 132. | Организиране и провеждане на семинари за обучение на щатни специалисти и професионалисти за оказване на Първа психологична помощ и Психосоциална подкрепа на бедстващо население. | Български червен кръст |  | 24 000 |
| 133. | Организиране и провеждане на тренировъчни курсове на екипите за спасяване в бързотечащи води и търсене и спасяване на море. | Български червен кръст |  | 17 000 |
| 134. | Обучение на членове на доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи | Български червен кръст |  | 32 000 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 135. | Тренинги по взаимодействието между отделните екипи на БЧК за реакция по време на кризи, организиране и провеждане на съвместно учение на екипите на ППБ, ПСС , ВСС и МАЕ. | Български червен кръст |  | 18 000 |
| 136. | Поддържане в постоянна готовност за работа в бедствена ситуация на екипите на ПСС и ВСС | Български червен кръст |  | 36 000 |
| 137. | Анализ на състоянието на складовите бази, изготвяне на обобщена информация за складовите наличности. Изготвяне и поддържане на регистър за наличните складови площи и имущество за бедствие в ОС на БЧК. | Български червен кръст |  | 1 000 |
| 138. | Екипировка и дооборудване на екипите за работа при бедствия. | Български червен кръст |  | 40 000 |
| 139. | Поддръжка и текуща профилактика на наличната техника и съхраняваното имущество за незабавно подпомагане на бедстващо население. | Български червен кръст |  | 1 000 |
| 140. | Попълване на бедствения резерв. | Български червен кръст |  | 50 000 |
| 141. | Моделиране и симулации в поддръжка на разработването на сценарии, концепции, планове и програми, развитието и използването на способности за защита при бедствия | Българска академия на науките |  | 92 000 |
| 142. | Развитие на системата за ранно предупреждение за бедствия | Българска академия на науките |  | 243 000 |
| 143. | Развитие на системите за управление при бедствия | Българска академия на науките |  | 25 000 |
| 144. | Развитие на методите и средствата за защита на хора и обекти | Българска академия на науките |  | 30 000 |
| 145. | Поддръжка на развитието на способности за защита при бедствия | Българска академия на науките |  | 94 000 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 146. | Укрепване на свлачище върху карстов терен в зоната на югозападен учебен корпус на НУФИ"Филип Кутев", Котел. | Национален институт за опазване на недвижимото културно наследство |  | 600 000 |
| 147. | Укрепване на терена непосредствено при основите на ПГПИ"акад."Дечко Узунов",Казанлък, при Б-и В корпуси | Национален институт за опазване на недвижимото културно наследство |  | 510 000 |
| 148. | Експертиза, проучване и укрепване на терена при основите на КЦ "Кръстата казарма", рег. музей-Видин | Национален институт за опазване на недвижимото културно наследство |  | 2 250 000 |
| 149. | Оборудване със съвременни сканиращи системи и създаванне на цифрова база данни на архитектурни паметници и археологически обекти от нац. и световна значимост. | Национален институт за опазване на недвижимото културно наследство |  | 360 000 |
| 150. | Изграждане на мобилна система за следене на деформации на КН-архит.,археолог, хранилища на музеи от национално и световно значение, посредством GPS приемници. | Национален институт за опазване на недвижимото културно наследство |  | 490 000 |
| 151. | Създаване на регистър и специализиран кадастър за КН в риск | Национален институт за опазване на недвижимото културно наследство |  | 200 000 |
| 152. | Укрепване на скалния венец над Преображенски манастир - В. Търново | Национален институт за опазване на недвижимото културно наследство |  | 500 000 |
| 153. | Укрепване на бреговете на р.Янтра по източния склон на Царевец в.подножието на Балдуиновата кула-В.Търново | Национален институт за опазване на недвижимото културно наследство |  | 3 600 000 |
| 154. | Укрепване на брега на р.Янтра в обсега на западния склон на Царевец и Велика Лавра във В. Търново | Национален институт за опазване на недвижимото културно наследство |  | 700 000 |
| 155. | Укрепване на ската на Трапезица над кв. Асенова махала - В. Търново | Национален институт за опазване на недвижимото културно наследство |  | 500 000 |
| 156. | Укрепване на свлачищни зони в НКЦ "Двореца" - Балчик | Национален институт за опазване на недвижимото културно наследство |  | 1 500 000 |
| 157. | Извършване на мониторинг по определените показатели за риск на КН | Национален институт за опазване на недвижимото културно наследство |  | 200 000 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 158. | Разработване на специализирана учебна програма за инженери и архитекти за защита на територии и обекти в риск от неблагоприятно въздействие от природни фактори и разработване на методика за интегрирано превантивно планиране и проектиране | Национален институт за опазване на недвижимото културно наследство |  | 500 000 |

2. Източници за финансиране на дейностите за 2011 г.

Източници за финансиране по Националната програма за защита при бедствия са републиканския бюджет, общинските бюджети, структурните фондове на Европейския съюз и други международни организации.

Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет, съгласно чл. 18, ал. 4 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за  изпълнение на Националната програма за защита при бедствия и на Плана за изпълнение на Националната програмата за защита при бедствия през 2011 г. и всяка следваща година се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общините с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Заключение

Настоящият План за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия се приема за календарната 2011 г.

В резултат на реализацията на Плана се предвижда да се постигнат:

- усъвършенстване на системите за мониторинг и определяне на риска за възникване на бедствия;

- разработване и реализация на практически мерки по повишаване безопасността на населението и защитеността на инфраструктурата;

- прилагане на нови технически средства и технологии за повишаване защитата на населението и териториите от бедствия;

- намаляване броя на пострадалите и загинали хора при бедствия;

- намаляване на здравния и екологичен риск при бедствия;

- понижаване на загубите на културното наследство;

- понижаване на икономическите загуби;

- развитие и усъвършенстване на системите за подготовка на ръководния състав, експертите, спасителите и населението за действия при бедствия.