ПРОЕКТ

П Л А Н  З А  Д Е Й С Т В И Е  за 2010-2011 година

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

за периода 2008-2013 година

| № | Дейности и мерки по приоритетни направления |  | Отговорни институции | Срок за изпълнение | Очакван резултат | Индикатори за измеримост на резултата |  |  | Финансиране |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
| І. Приоритетно направление: Подобряване на възможностите за достъп до учене през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предучилищно възпитание и подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на децата от 5 годишна възраст | МОМН, Национално сдружение на общините | 2010-2011 | Въведена задължителна предучилищна подготовка от 5-годишна възраст след регламентиране в нормативната уредба |  | 50 000 деца на 5 години, записани в подготвителна група |  |  | Бюджет на общини |
| 2. Училищно образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Разширяване на възможностите за целодневна организация на обучението | МОМН | 2010-2011 | Увеличен брой училища с целодневна организация на обучението |  |  | Брой училища с осигурено столово хранене Брой училища с целодневна организация |  | НП „Училището – територия на учениците” Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” |
| 2.2. |  | Информационни и комуникационни кампании, насочени към повишаване на привлекателността на професионалното образование. | МОМН | 2010-2011 | Проведени Панорами на професионалното образование през 2010 и през 2011 г. |  |  | Брой училища, участващи в Панорамата Брой ученици взели участие в Панорамата |  | Национална програма „Училището – територия на учениците” Модул „Ученически национални състезания и национални и международни олимпиади” |
| 2.3. |  | Подобряване на образователната инфраструктура на училища: - ремонт, реконструкция и обновяване на материално-техническата база; - въвеждане на мерки за енергийна ефективност; - подобряване на достъпа за хора с увреждания. | МРРБ | 2011 | Извършен ремонт, реконструкция и обновяване, вкл. въведени мерки за енергийна ефективност на материално-техническата база на училищното образование |  |  | Брой училища с подобрена образователна инфраструктура |  | ОП „Регионално развитие” (2007-2013) |
| 2.4. |  | Създаване на достъпна архитектурна среда за децата и учениците с физически увреждания | МОМН, общини | 2011 | Изградена достъпна архитектурна среда за децата и учениците със специални образователни потребности в детски градини и училища |  |  | Брой детски градини и училища с изградена достъпна архитектурна среда |  | НП „Модернизация на материалната база в училище” Модул „ Създаване на достъпна архитектурна среда” НП „Оптимизация на училищната мрежа” |
| 2.5. |  | Осигуряване на достъп до качествено образование на децата и учениците, за които българският език не е майчин (деца от етническите малцинства, деца на мигранти и на бежанци) | МОМН, общини | 2011 | Осигурено обучение за придобиване първа степен на професионална квалификация след основно образование в общините със значително ромско население Закрити детски градини и училища в обособените ромски квартали, които не осигуряват качествено образование и качествено предучилищно възпитание и подготовка Изведени ученици от ромски произход от детски градини и училища в обособените ромски квартали, които не могат да бъдат закрити и интегрирането им в приемни детски градини и училища |  |  | Брой професионални гимназии, предлагащи обучение за първа степен на проф. квалификация Брой закрити училища и детски градини Брой деца и ученици от ромски произход, насочени към детски градини и училища, осигуряващи по-високо качество на образование |  | ОП „ Развитие на човешките ресурси” Проект „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” Програми на ЦОИДУЕМ |
| 2.6. |  | Повишаване на нивото на постиженията на учениците по общообразователна подготовка | МОМН | 2010-2011 | Предоставена възможност за допълнително обучение на учениците с цел повишаване на постиженията им по общообразовател- на подготовка |  |  | Брой ученици, получили допълнително обучение |  | Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията по общообразователна подготовка” |
| 2.7. |  | Развитие на системата за вътрешно и външно оценяване на училищното образование | ЦКОКО | 2011 | Усъвършенстване на изпитните материали и подобряване на организацията на провеждане на външното оценяване в училищното образование |  |  | Брой оценени училища и ученици |  | Бюджет на ЦКОКО НП „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване” |
| 2.8. |  | Подобряване на материално-техническата база и използване на съвременни информационни технологии | МОМН | 2010-2011 | Увеличени възможности за използване на компютърна техника в училище |  |  | Съотношение брой ученици / брой компютри |  | НП „ИКТ в училище” ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 2.9. |  | Възвеждане на интерактивни методи на обучение | МОМН | 2010-2011 | Повишена степен на прилагане на интерактивни методи в обучението |  |  | Брой създадени електронни уроци |  | НП „ИКТ в училище” ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 2.10. |  | Пълноценно използване на националния образователен портал | МОМН | 2010-2011 | Подобрена възможност за самоподготовка |  |  | Брой регистрирани в портала ученици и учители |  | НП „ИКТ в училище” ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 3. Висше образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Развитие на дистанционната форма на обучение | Висши училища | 2011 | Повишена професионална квалификация на академичния състав за прилагане на дистанционните форми на обучение |  |  | Брой разработени модули и програми за дистанционно обучение Брой студенти и специализанти, включени в курсове за дистанционно обучение |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 3.2. |  | Актуализиране на Системата за натрупване и трансфер на кредити в контекста на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) | МОМН | 2011 | Осигурена прозрачност на квалификациите с цел облекчаване процедурите по признаването им |  |  | Изменена и допълнена Наредба № 21 от 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на образователни кредити във висшите училища Проведен семинар на тема „Методи и средства за разработване на учебно съдържание, съобразно системата за натрупване и трансфер на кредити” |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 4. Продължаващо обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Разработване на система за проучване и прогнозиране на потребностите от работна сила с определена квалификация | МТСП МОМН, МФ, МИЕТ, МРББ, НАПОО и социалните партньори | 2011 | Разработена система за проучване и прогнозиране на потребностите от работна сила с определена квалификация |  |  | Нормативно обезпечаване на функционирането на системата |  | Не изисква финансиране |
| 4.2. |  | Анализ на схеми за финансиране на УЦЖ в ЕС | КНСБ | 2010-2011 | Анализирани мерките на социалните партньори за пилотно тестване на схемите за финансиране на УЦЖ в България |  |  | 1 брой анализ; Брой предложени мерки |  | ОП РЧР, проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез КТД” |
| 4.3. |  | Организиране на обучение за ограмотяване и за придобиване на ключови компетентности на лица над 16-годишна възраст по проект „Ограмотяване на възрастни” | МОМН | 2010-2011 | Организирани обучения за ІV, V, VІ, VІІ клас. Организирани квалификационни курсове за учители |  |  | Брой лица, обхванати в обучение – 5 500 Брой учители, обхвани в обучение по андрагогика - 250 |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 4.4. |  | Предлагане на програми за обучение на лица, рано напуснали училище | МТСП МОМН | 2011 | Подобрена пригодност за заетост на лица, рано напуснали училище |  |  | Брой включени в обучение лица, рано напуснали училище |  | Бюджет на МТСП |
| 4.5. |  | Прилагане на програми и проекти за обучение на хора с увреждания | МТСП | 2011 | Придобити знания и умения по търсени професии на пазара на труда |  |  | Брой включени в обучения хора с увреждания |  | Бюджет на МТСП |
| 4.6. |  | Обучение на заети и безработни лица, в т.ч. чрез ваучери за обучение | МТСП | 2011 | Повишен достъпа до обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности |  |  | Брой включени в обучение лица |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” Бюджет на МТСП |
| 4.7. |  | Популяризиране на ППО, включително чрез ваучери за обучение, консултиране и ориентиране | МТСП, АЗ | 2010-2011 | Предоставена актуална информация за сайтовете на МТСП и АЗ |  |  | Бр. информационни материали |  | Не изисква финансиране |
| 4.8. |  | Статистически изследвания: Професионално обучение в Центровете за професионално обучение и професионалните гимназии и колежи /на лица на 16 и повече години/ | НСИ, Дирекция "Демографска и социална статистика", НАПОО | 2010 | Статистически данни за професионално обучение на възрастни във всички видове курсове |  |  | 1 бр. изследване |  | Бюджет на НСИ |
| 4.9. |  | Облекчаване на административните процедури, свързани с ППО | НАПОО | 2010-2011 | Надградена информационна система на НАПОО |  |  | Регистри на МТБ за провеждане на ППО, на обученията и на издадените документи |  | ОП “Административен капацитет” |
| 4.10. |  | Подготовка на предложения за промени в нормативна уредба | БСК | 2010-2011 | Признати и приложени: - Политики и стимули за ограничаване на недостига на работна сила; - Политики за насърчаване на ученето през целия живот и развитието на кариера. |  |  | Подготвени минимум два пакета предложения за нормативни промени |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” |
| ІІ. Приоритетно направление: Осигуряване на качество и ефективност на ученето през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Съвременни изисквания към учебното съдържание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. Средно образование – общо и професионално |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.а.1 |  | Актуализиране, разработване и утвърждаване на държавни образователни изисквания за учебно съдържание за средната образователна степен | МОМН | 2011 | Осигурено придобиване на знания, умения и компетентности по образователни етапи на средната образователна степен в съответствие с новата образователна структура |  |  | Брой разработени и утвърдени държавни образователни изисквания |  | Бюджет на МОМН ОП “Развитие на човешките ресурси” |
| 1.а.2. |  | Разработване и утвърждаване на учебни програми по учебните предмети по общообразователна подготовка за VІІІ-Х клас | МОМН | 2011 | Въведени знания, умения и компетентности по класове за достигане на държавните образователни изисквания за учебно съдържание |  |  | Брой разработени и утвърдени учебни програми. |  | Бюджет на МОМН |
| 1.а.3. |  | Разширяване и утвърждаване на модулното обучение за осъществяване на професионалната подготовка с оглед по-голяма гъвкавост и приспособимост към изискванията на пазара на труда | МОМН, социални партньори | 2011 | Разработени и въведени модулни учебни пакети за нови професии от Списъка за професионално образование и обучение |  |  | 140 модулни учебни пакети |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 1.а.4. |  | Развитие на система за осигуряване на ученически стажове и практики в предприятията: | МОМН, ГОПА, ОВЕРГАЗ, Пирин – Текс ЕООД, ЛИБХЕР | 2010-2011 | Разработен и тестван модел за практическо обучение в реална работна среда |  |  | 1 бр. модел за практическо обучение Анализ на резултатите от тестването Нормативно осигуряване |  | Германска техническа помощ ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| б. Висше образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.б.1. |  | Стимулиране на работодателите да осигуряват практика в реална работна среда за студенти | МОМН, ВУ, социални партньори | 2011 | Осигурена възможност за практика в реална работна среда |  |  | Разработен пилотен модел за сътрудничество между ВУ и бизнеса |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 1.б.2. |  | Актуализиране на квалификационните характеристики за специалности във висшето образование и учебни програми по дисциплини с цел привеждането им в съответствие със състоянието и тенденциите на пазара на труда, научно-техническия прогрес и действащото специално законодателство | МОМН, НАОА, ВУ | 2011 | Разработени и утвърдени квалификационни характеристики по степени и специалности в съответствие с действащото специално законодателство |  |  | Утвърдена актуализирана квалификационна характеристика за всяка специалност и степен |  | Не изисква финансиране |
| 2. Професионалното образование и обучение в контекста на ученето през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Разработване на методология за актуализиране на списъка на професиите за професионално образование и обучение с цел осигуряване на условия за мобилност, проходимост и надграждане на знанията и уменията на обучаваните. | МОМН НАПОО социални партньори | 2010-2011 | Осъществени конкретни дейности за подготовка на Методология за разработване, изменение, допълнение и прилагане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение Изработен проект на Актуализиран списък на професиите за професионално образование и обучение Изменен и допълнен действащ списък, утвърден със заповед на министъра на образованието, младежта и науката |  |  | Изготвена методология 1 бр. проект Заповед за изменение и допълнение на Списъка на професиите за професионално образование и обучение на министъра на образованието, младежта и науката |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 2.2. |  | Професионална квалификация по професия „Сътрудник по управление на индустриални отношения” | КНСБ | 2010-2011 | Обучени 500 заети |  |  | Брой обучени |  | ОП РЧР, проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез КТД” |
| 2.3. |  | Разработване на модел за публично-частно партньорство в областта на професионалното образование и обучение | МОМН, МТСП, МФ и социалните партньори | 2010-2011 | Осигурени по-добри условия за функциониране на системата за професионално образование и обучение |  |  | Разработен проект на модел и представен за публични консултации |  | Не изисква финансиране |
| 2.4. |  | Актуализиране, разработване и утвърждаване на държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии | НАПОО, МОМН | 2011 | Осигурени условия за придобиването на професионални компетентности в съответствие с изискванията на новите работни места и новите технологии |  |  | Брой разработени или актуализирани и утвърдени държавни образователни изисквания |  | Бюджет на НАПОО ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 2.5. |  | Разработване на анализ за наблюдение на ПОО по установените единни критерии и показатели за качеството на ПОО | ЦКОКО | 2010-2011 | Анализирано качество на ПОО |  |  | 1 бр. анализ |  | Бюджет на ЦКОКО |
| 2.6. |  | Подобряване на качеството на обучението на възрастни | МТСП, АЗ НАПОО, социални партньори | 2010 | Приложен Механизъм за осигуряване на качество и контрол на обучението на възрастни |  |  | Заповед на министъра на труда и социалната политика |  | Бюджет на МТСП ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 2.7. |  | Разработване на система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение | МОМН, НАПОО | 2010-2011 | Разработен на модел на системата за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение и тестването му Нормативно уредена система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение |  |  | Доклад с обобщените резултати от тестването на модела Изменен и допълнен Закон за професионалното образование и обучение |  | InWent – Германия Не изисква финансиране |
| 2.8. |  | Изпълнение на Рамковото споразумение за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение между МОМН, МТСП, НАПОО и национално представителните организации на социалните партньори. | МОМН, МТСП, НАПОО, представители на социалните партньори | 2010-2011 | Съгласувани становища и документи |  |  | Брой документи |  | Не изисква финансиране |
| 2.9. |  | Анализ на дейността на лицензираните центрове за професионално обучение /ЦПО/ през 2009 и 2010 г. - обучение на безработни и заети лица | НАПОО | 2010-2011 | Изготвени анализи |  |  | 2 бр. анализи |  | Бюджет на НАПОО |
| 2.10. |  | Разработване на електронна платформа за дистанционно обучение (с разработена като начало учебна програма и материали за усвояване знания и умения свързани с възможност впоследствие за разширяване на пакета с учебни програми) | КТ Подкрепа | 2011-2013 | Формиран екип на Ресурсен център за дистанционно обучение. Създадена електронна платформа за дистанционно обучение (софтуер и хардуер) Разработени учебни програми и учебни материали за дистанционно обучение Създадена база данни с информационни и обучителни материали, лекции, казуси, тестове, разположени на електронната платформа. Подготвени консултанти за работа с (администриране на) електронната платформа, Мотивирани граждани за участие в реални обучения |  |  | Брой обучени лица Брой разработени учебни програми и материали за дистанционно обучение Брой подготвени консултанти (за работа с елктронната платформа за дистанционно обучение |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” Проект „Подкрепа за достоен труд” договор №BG051PO001–2.1.04 |
| 3. Обучение през свободното време |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпомагане на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади |  | МОМН | 2010-2011 | Предоставена възможност за обучение на талантливи ученци за участие в ученически олимпиади |  |  | Брой ученици, участвали в националните кръгове на ученическите олимпиади |  | Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” |
| 3.2 | Провеждане на ученически национални състезания и национални олимпиади и участие в международни олимпиади и състезания. |  | МОМН | 2010-2011 | Предоставянена възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и придобити практически умения |  |  | Брой проведени ученически състезания и национални олимпиади Брой ученици, участвали в националните ученически състезания и национални олимпиади Брой ученици, участавали в международните олимпиади |  | Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Ученически национални състезания и национални и международни олимпиади” |
| 4. Обучение на работното място |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие на инициативите за даване на втори шанс на лица без образование и/или квалификация чрез чиракуване като форма за придобиване на умения в работна среда под ръководството на наставник |  | МТСП, АЗ КНСБ | 2011 2010 | Осигурена възможност за реализация на пазара на труда на лица без образование проф. ориентиране, мотивационно обучение и чиракуване |  |  | Брой лица, наети за чиракуване |  | Бюджет на МТСП Проект „Това е моят шанс да намеря себе си” НПДЗ |
| 4.2. | Насърчаване на стажуването като форма на обучение на работното място |  | МТСП, АЗ | 2011 | Улеснен преход от обучение към работа |  |  | Брой лица, включени в стажуване |  | Бюджет на МТСП ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 5. Ключовите компетентности в процеса на УЦЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Формиране и развитие на предприемачески компетентности като част от общообразователната подготовка в училищното образование |  | МОМН | 2011 | Актуализирани учебни програми, с цел формиране на предприемачески компетентности Обучени преподаватели за включване на обучението по предприемачество в пилотни 100 училища |  |  | Брой актуализирани учебни програми Брой училища, включени в пилотното въвеждане на обучение по предприемачество Брой учители, преминали обучението и стартирали дейностите по формиране на предприемачески умения в своето училище |  | НП „Квалификация” |
| 5.2. | Създаване и развитие на Центрове за насърчаване на предприемачеството във висшите училища |  | МИЕТ | 2010-2011 | Създадени и функциониращи 4 ЦНП в 4 висши училища |  |  | Учебни програми и курсове по предприе-мачество – 100 Издадени пособия – 20 Конкурси за бизнес идеи – 12 Университетски фондове за финансиране на студентски фирми-3 Анкетни проучвания на пазара- 12 Национални конференции по предприемачество – 3 Създаване на 3 регионални клубове |  | Бюджет на МИЕТ |
| 5.3. | Създаване на модел за оценяване на знания, умения и компетентности по професии |  | ЦКОКО | 2010-2011 | Създаден инструментариум за наблюдение и оценяване |  |  | Анализ на резултатите |  | Бюджет на ЦКОКО |
| 5.4. | Обучение по ключови компетентности |  | КТ Подкрепа | 2010-2013 | Разработени учебни програми, подготвени преподаватели и проведени обучения по ключови компетентности |  |  | Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетентности |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” Проект „Подкрепа за достоен труд” |
| 5.5 | Обучение по ключови компетентности |  | КНСБ | 2010 - 2013 | Разработени модулни програми за обучение, обучени преподаватели, обучени 2 500 заети |  |  | Брой лица преминали обучение |  | ОП РЧР, проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез КТД” |
| 6. Обучение на учители, обучители и академичен състав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Повишаване квалификацията на учители и директори | МОМН НИОКСО | 2010-2011 | Повишена квалификация на учителите |  |  | Брой квалифицирани учители |  | Национална програма „Квалификация” Модул „Квалификация на учители” ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 6.2. |  | Засилване на чуждоезиковото, ИКТ и специализирано обучение във формите на подготовка и повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища | МОМН | 2011 | Повишена професионалната квалификацията на академичния състав във ВУ |  |  | Брой обучени преподаватели |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 6.3. |  | Разработване и прилагане на програми за повишаване квалификацията на обучаващи на възрастни | МТСП, АЗ МОМН НАПОО | 2011 | Повишено качеството на обучението на възрастните |  |  | Брой обучаващи на възрастни, включени в обучение |  | Бюджет на отговорните институции ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 7. Ориентиране през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Развитие на системата за кариерно ориентиране | МОМН МТСП НАПОО | 2011 | Изготвена информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование; за институции в системата на средното и висшето образование; информационна характеристика на профилите и професиите, които се изучават в училищната система; адаптиране и стандартизиране на психологически инструментариум за диагностика и съветване – въпросници, тестове и др. Създаден административен капацитет чрез изграждане на специализирани звена за кариерно ориентиране в училищното образование на национално, регионално и училищно равнище |  |  | Създаден нов модул към Националния портал за професионално образование и обучение / http://www.vet-bg.com/ Брой изготвени тематични предавания за национални и/или регионални телевизионни програми Брой отпечатани и разпространени информационни материали Създадени 28 регионални центрове за кариерно развитие (РЦКР) Наети и квалифицирани 150 кариерни консултанти |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 7.2. |  | Развитие на услугите за професионално ориентиране на безработни и заети лица | МТСП, АЗ, НАПОО | 2011 | Повишен достъп на безработните лица до качествени услуги по професионално ориентиране |  |  | Брой безработни и заети лица, включени в дейности по професионално ориентиране |  | Бюджет на отговорните институции |
| 7.3. |  | Изграждане на действащ инструментариум (Информационни бюра достоен труд - ИБДТ) за информиране и консултиране относно възможностите за кариерно развитие и професионално ориентиране- за работодатели, заети лица и служители, със специален акцент на младежите | КТ Подкрепа | 2010-2011 | Изградена национална мрежа от информационни бюра Обучени експерти (консултанти) – от всички региони – разположени в 37 населени места) Разработена и внедрена електронна платформа с необходимата информация, представена в достъпен за гражданите вид Проведени информационни мероприятия в различни региони Проведени консултации на заети лица и работодатели (вкл. и на работното място) |  |  | Брой изградени информационни бюра Брой проведени консултации Брой консултирани работодатели, заети лица и служители Брой подготвени пакети с информационни материали |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” Проект „Подкрепа за достоен труд” |
| 7.4. |  | Изграждане на информационна система със средните, професионалните и висшите учебни заведения с цел улесняване търсенето и наемането на работа | КРИБ | 2010-2011 | Създадени форми за идентифициране, регистриране, набиране и проследяване на обобщена информация за образователните институции в България, обучаващи млади специалисти в системата на средното и висшето образование |  |  | 2 бр. проучвания 1 бр. презентационен материал с резултатите от проучването 1 бр. аналитичен доклад с проектни предложения |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| 8. Сравняване, оценяване и признаване на резултатите от ученето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Разработване на Национална квалификационна рамка | МОМН | 2010 | Изготвена сравнителна таблица за съотнасяне на националните образователни степени с ЕКР Предложени нормативни промени за съответствието с ЕКР на документите, издавани в училищното и във висшето образование, както и в професионалното обучение |  |  | 1 бр. таблица |  | Не изисква финансиране |
| 8.2. |  | Разработване на система за валидиране на резултатите от неформалното обучение и самостоятелното учене | МОМН МТСП НАПОО социални партньори | 2011 | Изградена система за валидиране |  |  | Нормативно обезпечаване на функционирането на системата за валидиране |  | Не изисква финансиране |
| 8.3. |  | Организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити | МОМН | 2010 2011 | Анализирани резултати по учебни предмети Осигурена възможност за завършване на средно образование |  |  | 14 бр. анализа Брой явили се ученици Брой ученици, успешно положили ДЗИ |  | НП „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване” |
| 8.4. |  | Провеждане на външно оценяване: - ІV клас - V клас - VІ клас - VІІ клас | МОМН | 2010 2011 | Анализирани резултати по класове и по учебни предмети |  |  | Брой явили се ученици по класове Брой ученици, постъпили в профилирани гимназии и паралелки в СОУ и в професионални гимназии с интензивно изучаване на чужд език |  | НП „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване” |
| 8.5. |  | Усъвършенстване на организацията на държавните изпити по теория и практика на професията | МОМН НАПОО социални партньори | 2011 | Въведен нов модел за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията – осигурена връзка между изпита по теория и изпита по практика на професията; създадена възможност за дипломна защита при придобиването на трета и четвърта степен на професионална квалификация |  |  | Изменение и допълнение в Закона за професионалното образование и обучение |  | Не изисква финансиране |
| 8.6. |  | Изграждане на действащ инструментариум (Информационни бюра достоен труд - ИБДТ) за информиране и консултиране относно възможностите за кариерно развитие и професионално ориентиране- за работодатели, заети лица и служители, със специален акцент на младежите | КТ Подкрепа | 2010-2011 | Изградена национална мрежа от информационни бюра Обучени експерти (консултанти) – от всички региони – разположени в 37 населени места) Разработена и внедрена електронна платформа с необходимата информация, представена в достъпен за гражданите вид Проведени информационни мероприятия в различни региони Проведени консултации на заети лица и работодатели (вкл. и на работното място) |  |  | Брой изградени информационни бюра Брой проведени консултации Брой консултирани работодатели, заети лица и служители Брой подготвени пакети с информационни материали |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” Проект „Подкрепа за достоен труд” |
| 8.7. |  | Подготовка на основни анализи и проучвания, свързани със състоянието и тенденциите на пазара на труда и работната сила; уменията, квалификацията и компетенциите на заетите и работната сила по браншове и региони; оценяването на компетенциите на работната сила | БСК | 2010-2011 | Направени изследвания/проучвания и анализи |  |  | Най-малко 16 |  | ОП ”Развитие на човешките ресурси” Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” |
| 8.8. |  | Подготовка на основни анализи и проучвания, свързани със състоянието и тенденциите на пазара на труда и работната сила; уменията, квалификацията и компетенциите на заетите и работната сила по браншове и региони; оценяването на компетенциите на работната сила | БСК | 2010-2011 | Направени изследвания/проучвания и анализи |  |  | Най-малко 8 |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” |