Приложение към т. 2

#### СПРАВКА

#### За неизпълнените мерки от Плана за действие за 2010 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз

#### /информация към 4 януари 2011 г./

- От общо 366 мерки към 4 януари 2011 г. са изпълнени 320.

Неизпълнените мерки са 46 (13%).

ІІ.    Справка по министерства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

# Работна група 1 „Свободно движение на стоки”

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от Министерския съвет (МС):

- Неизпълнена мярка № 9 /дата за разглеждане на заседание на МС – 12.05.2010 г./ - МЗ

Срок за нотификация: 01.01.2011 г.

ПМС за изменение на Наредбата за изискванията към напитките от плодове

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на постановление, който е подготвен за внасяне в МС.

# Работна група 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”

Проекти на законови нормативни актове

- Неизпълнена мярка № 44 /срок за приемане от НС – 25.06.2010 г./ - МЗ, ИАЛ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнението:

Проектът се обсъжда в Народното събрание „текст по текст”. На 15.12.2010 г. Комисията по здравеопазване на Народното събрание отхвърли поправките по отношение на правото на собственост на аптеки, което запази съществуващото ограничение.

# Работна група 14 „Енергетика”

Проекти на законови нормативни актове

- Неизпълнена мярка № 163 /дата на разглеждане на заседание на МС – 2.06.2010 г./ - МИЕТ

Срок за нотификация: 5.12.2010 г.

- Законопроект за възобновяемите енергийни източници

Информация за хода на изпълнението:

Подготвят се необходимите  документи за внасяне на законопроекта за разглеждане от Министерския съвет.

- Неизпълнена мярка № 164 /дата на разглеждане на заседание на МС – 9.06.2010 г./ - МИЕТ

Срок за нотификация: 3.03.2011 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД е разработен, като се уточняват детайли по текстовете.

Други мерки (преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагане на законодателството):

- Неизпълнена мярка № 166 /краен срок 31.12.2010 г./ - ДА „ДРВВЗ”

Натрупване до 31.12.2010 г. на задължителни запаси за 70 дни среднодневно потребление

Информация за хода на изпълнението: Поради неосигуряване на необходимите финансови средства от държавния бюджет, към момента агенцията не е натрупала задължителни запаси от горива по категории нефтопродукти за обезпечаване на потреблението в страната за 
30 дни съгласно § 3, т. 6 и 7 от Заключителните разпоредби на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.

Това би довело до неизпълнение на ангажимента на страната по Договора за присъединяване към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика” за 2010 г.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група 7 „Земеделие”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка № 54 / дата за разглеждане на заседание на МС  –2.06.2010 г./ - МЗХ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

В рамките на съгласувателната процедура постъпиха бележки и проектът на ЗИД на ЗВД  бе върнат обратно в НВМС за отразяването им, след  което предстои да бъде изпратен  за  междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка № 61 / краен срок за приемане  –15.12.2010 г./ - МЗХ, ДФ „Земеделие”

Наредба за изменение на Наредба № 3/25.02.2009 г

Информация за хода на изпълнението:

Няма информация

- Неизпълнена мярка № 62 / краен срок за приемане  –15.12.2010 г./ - МЗХ, ДФ „Земеделие”

Наредба за изменение на Наредба № 5/27.02.2009 г

Информация за хода на изпълнението:

Няма информация

# Работна група 8 „Рибарство”

Проекти на законови нормативни актове:

11. Неизпълнена мярка №87/ дата на внасяне на заседание на МС – 01.10.2010 г. - ИАРА

Проект на Закон да изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е съгласуван в рамките на РГ 8. Предстои неговото изпращане за междуведомствено съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка № 88 / краен срок за приемане –15.06.2009 г./ - ИАРА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 20 април 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник

Информация за хода на изпълнението:

В рамките на вътрешноведомственото съгласуване са постъпили бележки. Проектът на наредба е върнат в ИАРА за отразяване на бележките.

Други мерки (преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагане на законодателството):

- Неизпълнена мярка № 109 / срок за изпращане –31.12.2010 г./ - ИАРА

Изпращане на доклади до ЕК за изпълнението на Регламента № 1005/2008

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние

- Неизпълнена мярка № 110 / срок за изпращане –31.12.2010 г./ - ИАРА

- Изготвяне на Национална програма за събиране на данни за периода 2011-2013

Информация за хода на изпълнението:

Няма промяна в текущото състояние

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група 9 „Транспортна политика”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка № 112 / дата на разглеждане на заседание на МС – 05.05.2010 г./ - МТИТС, МРРБ

Срок за нотификация: 19.12.2010 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Информация за хода на изпълнението:

МТИТС е изпратило свои бележки до МРРБ по законопроекта. Законопроектът е изпратен с бележките на МТИТС до АПИ. Очаква се  след отразяване на бележките ЗИД на закона да бъде изпратен на междуведомствено съгласуване.

- Неизпълнена мярка № 113 / дата на разглеждане на заседание на МС – 26.05.2010 г./ - МТИТС, ГД „ГВА”

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка със стартирала процедура за нарушение № 2009/4277 се предвиждаше  законопроектът да бъде внесен в МС до края на декември 2010 г., което не е изпълнено.

- Неизпълнена мярка № 114 / краен срок за приемане – 05.03.2010 г./ - МТИТС, МРРБ

Срок за нотификация: 13.12.2009 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона  за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на закона e приет на заседание на МС на 30.06.2010 г. ЗИД на закона е приет в Комисията по транспорта. Предстои второ гласуване в пленарната зала на НС.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка № 117 /краен срок за приемане – 31.12.2010 г./ - МТИТС, ИААА

Срок за нотификация: 19.01.2011 г..

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е в процес на изготвяне.

- Неизпълнена мярка № 118 /краен срок за приемане – 04.11.2010 г./ - МТИТС, МИЕТ, МОСВ

Срок за нотификация: 04.12.2010 г.

Нова Наредба за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Очаква се проектът на наредба да бъде готов до края на месец февруари 2011 г.

- Неизпълнена мярка № 119 /краен срок за приемане – 14.11.2010 г./ - МТИТС, МЗ

Срок за нотификация: 14.12.2010 г.

Нова Наредба за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е изпратен за съгласуване на МТИТС. Изготвена е таблица на съответствието. Има неразрешени въпроси между МЗ и МТИТС, които налагат нови срещи на работната група.

- Неизпълнена мярка № 120 / краен срок за приемане – 05.03.2010 г./ - МТИТС, МРРБ

Срок за нотификация: 25.03.2010 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС

Информация за хода на изпълнението:

- Предложението за промени в Наредба № 11 е съгласувано от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с писмо № 03-00-275/12.08.2010 г. е изпратен в МРРБ.

- Неизпълнена мярка № 121 / краен срок за приемане - 19.11.2010 г./ - МТИТС, МРРБ

Срок за нотификация: 19.12.2010 г.

Нова Наредба за управление на безопасността на пътните инфраструктури Информация за хода на изпълнението:

Наредбата ще бъде актуализирана след приемането на ЗИД на Закона за пътищата.

- Неизпълнена мярка № 128 / краен срок за приемане – 30.08.2010 г./ - МТИТС, ГД ГВА

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 25.10.1999 г. за аеронавигационно информационно обслужване

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с Регламент 73/26.03. 2010 г. за Единно европейско небе Наредба № 15 ще се преработи изцяло. В процес на изготвяне е нов проект на НИД на Наредба № 15 от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”.

- Неизпълнена мярка № 129 / краен срок за приемане – 30.09.2010 г./ - МТИТС, ГД ГВА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 141 от  27 март  2002 г. за  удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 141 е в процес на изготвяне.

Други мерки (преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагане на законодателството):

- Неизпълнена мярка № 130 /краен срок– 27.02.2010 г./ - МТИТС, ГД ГВА

Разписване на подробни процедури по лицензиране на Ръководител полети Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с приемането на Регламент 1108/2009/ЕО, който отменя Директива 2006/23/ЕО, се планира до края на януари 2011 г. да се доизгради системата с включването на инженерно-техническия персонал.

- Неизпълнена мярка № 131 /краен срок– 27.02.2010 г./ - МТИТС, ГД ГВА

Разработване на инструкции и наръчници във връзка с дейностите по контрол на безопасността

Информация за хода на изпълнението:

Съвместно с Евроконтрол е стартирана процедура за изготвяне на Наръчник за дейността на Националния контролен орган, поради което срокът се удължава до края на януари 2011г.

- Неизпълнена мярка № 142 /краен срок– 30.06.2010 г./ - МТИТС, ГД ГВА

Разработване на наръчник и ръководство за дейността на Националния контролен орган

Информация за хода на изпълнението:

Наръчникът е в процес на изготвяне от ЕВРОКОНТРОЛ. Поради приети нови изменения работата по разработване на наръчника ще продължи до края на януари 2011 г.

# Работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка № 191 /дата за внасяне в МС– 08.12.2010 г./ - МТИТС

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

Провеждат се обсъждания на ЗИД с представители на операторите.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка № 193 / дата за разглеждане на заседание на МС – 31.03.2010 г./ - МТИТС

- Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

Информация за хода на изпълнението:

Подготвен е проект на решение за изменение на Националния радиочестотен план. Проектът на изменение на Националния радиочестотен план е в процедура на съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Предстои отразяване на получените забележки.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група 13 „социална политика и заетост”

Други мерки (преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагане на законодателството):

- Неизпълнена мярка № 159 /краен срок – 21.12.2010 г./ - МТСП

Мониторинг на изпълнението на Националния план за действие на инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г. в  България" и изготвяне на годишен доклад за изпълнение на НПД през 2010 г.

Информация за хода на изпълнението:

На 18 ноември 2010 г. е проведено заседание на междуведомствената експертна работна група, на което са обсъдени начините за предоставяне на информация от институциите по изпълнение на плана за действие. Като краен срок за предоставяне на необходимата информация е определен краят на януари 2011 г.

Министерство на образованието, младежта и науката

Работна група 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка № 174 /дата на внасяне за заседание на МС – 03.10.2010 г./ - МОМН

Закон за младежта

Информация за хода на изпълнението:

Подготвена е заповед за сформиране на  работна група за изготвяне на проектозакон за младежта и е внесена за подпис от министъра на МОМН. Проектът на заповед е оттеглен от кабинета на министъра на образованието, младежта и науката с оглед наложило се разширяване на състава на работната група за изготвяне на проектозакона.

- Неизпълнена мярка № 175 /дата за разглеждане на заседание на МС – 19.05.2010 г./ - МОМН

Закон за висшето образование

Информация за хода на изпълнението:

Към момента се преценява, че изцяло нов закон може да бъде предложен на по-късен етап, след  по-широко обществено обсъждане с всички заинтересувани страни. Поради това засега  не се предвиждат промени в действащия закон. В ход е процедура по изготвяне и обсъждане със заинтересуваните страни на проект на ЗИД на ЗВО.

Други мерки (преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с изграждане на административен капацитет, политически и координационни мерки и мерки, свързани с прилагане на законодателството):

- Неизпълнена мярка № 179 /краен срок за изготвяне  – 10.11.2010 г./ - МОМН

Изготвяне на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за младежта

Информация за хода на изпълнението:

Предстои подготовката на Плана за действие и са изпратени писма до съответните ведомства за последващи действия.

- Неизпълнена мярка № 184 /краен срок за изготвяне  – 15.12.2010 г./ - МОМН

Изработване на проект на Национална квалификационна рамка за учене през целия живот

Информация за хода на изпълнението:

Работи се по проекта. Предложено е приемането на проекта на НКР с акт на МС да бъде заложено като мярка в Плана за действие за 2011 г.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група 20 „Околна среда”

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка № 223 / дата за разглеждане на заседание на МС – 30.03.2010 г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 01.04.2010 г.

ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Информация за хода на изпълнението:

- Предстои външноведомствено съгласуване на проекта на наредба.

- Неизпълнена мярка № 224 / дата за разглеждане на заседание на МС - 30.03.2010 г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 01.04.2010 г.

- ПМС за приемане на Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

- Предстои външноведомствено съгласуване на проекта на наредба.

- Неизпълнена мярка № 225 / дата за разглеждане на заседание на МС - 23.06.2010 г./ - МОСВ

Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки

Информация за хода на изпълнението:

- Предстои външноведомствено съгласуване на проекта на наредба.

- Неизпълнена мярка № 226 / дата за разглеждане на заседание на МС – 1.12.2010 г./ - МОСВ

- Постановление на МС за изменение и допълнение на  Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е в процес на разработване.

министерство на здравеопазването

работна група 22 „здравеопазване”

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка № 244 / краен срок за приемане – 31.12.2010 г./ - МОСВ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба ще бъде изработен през 2011г.

Министерски съвет

Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”

Проекти на законови нормативни актове

- Неизпълнена мярка № 198 /краен срок за приемане от НС – 20.05.2010 г./ - МРРБ

Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителствата на Република България и Република Сърбия за изпълнение на програмата за ТГС България – Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ

Информация за хода на изпълнението:

Предстои съгласувателна процедура от сръбска страна и подписване на меморандума през януари 2011.

- Неизпълнена мярка № 199 /краен срок за приемане от НС – 20.05.2010 г./ - МРРБ

Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителствата на Република България и Република Турция за изпълнение на програмата за ТГС България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ

Информация за хода на изпълнението:

Меморандумът е подписан. На 27.10.2010 МС прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство. Предстои ратифицирането му от НС до края на януари 2011 г.

- Неизпълнена мярка № 200 / дата на разглеждане на заседание на МС – 28.04.2010 г / - МРРБ

Закон за ратифициране на Конвенцията между правителството на Република България и Съюза на Италианските провинции от регион Пулия за учредяване на Европейско обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС) “Коридор № 8“

Информация за хода на изпълнението:

Италианската страна е поискала отсрочка за продължаване на преговорите по подписване на конвенцията.

- Неизпълнена мярка № 203 / краен срок за приемане от НС - 23.07.2010 г./ - МРРБ

Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между румънското Министерство на регионалното развитие и жилищната политика, действащо като съвместен управляващ орган, българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството, действащо като национален партниращ орган, гръцкото Министерство на икономиката и финансите, действащо като национален партниращ орган, и румънския Одитен орган (свързан с румънската сметна палата), действащ като одитен орган, за изпълнение на Съвместна оперативна програма „Черно море 2007-2013”

Информация за хода на изпълнението:

На 22.11.2010г е изпратен за междуведомствено съгласуване пакет с документи за ратификация на меморандума. Предстои внасяне на пакета с документи в МС през януари 2011 г.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група 23 „Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”

Проекти на законови нормативни актове

- Неизпълнена мярка № 252 / краен срок за приемане от НС  – 30.11.2010 г./ - 
МП

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

- Информация за хода на изпълнението:

На 20.10.2010г. Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на НК. На 22 октомври законопроектът е внесен в НС.

Законопроектът е одобрен от две постоянни комисии на Народното събрание – Комисията по околна среда и водите (в заседанието й на 4 ноември) и от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (в заседанието й на 17 ноември).

- Неизпълнена мярка № 255 / краен срок за приемане от НС  – 31.10.2010 г./ - 
МВР

- Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

- Информация за хода на изпълнението:

На 01.12.2010г. ЗИД на ЗЧРБ е приет на  второ четене от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Предстои да бъде разгледан на второ четене в пленарната зала.

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка № 256 /дата за внасяне на МС – 01.12.2010 г./ - 
МВР

- Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

- Информация за хода на изпълнението:

За изменението на Правилника за прилагането на ЗЧРБ е сформирана работна група в същия състав, който е готвил ЗИД за ЗЧРБ.