План за действие за 2011 г.

с мерките, произтичащи от членството на

Република България в Европейския съюз

Работна група 1 „Свободно движение на стоки”	4

Работна група 2 “Свободно движение на хора”	13

Работна група 3 “Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”	15

Работна група 7 „Земеделие”	15

Работна група  8 „Рибарство”	26

РАБОТНА ГРУПА 9 „ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА”	32

Работна група 10 “Данъчна политика”	52

Работна група 11 “Икономически и паричен съюз”	52

Работна група 13 “Социална политика и заетост”	54

Работна група 14 “Енергетика”	59

Работна група 16 “Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания”	63

Работна група 17 “Телекомуникации и информационни технологии”	65

Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”	67

Работна група  20 „ОКОЛНА СРЕДА”	71

Работна група 22 “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”	76

Работна група 23 “СЪТРУДНИЧЕСТВО  В ОБЛАСТТА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ”	78

Работна група 24 „Митнически съюз и митническо сътрудничество”	80

Работна група 26 “Финансови услуги”	82

Работна група 29 “Гражданска защита”	85

Работна група 31 “Европа 2020”	86

Работна група 33 “Сътрудничество в областта на правосъдието”	89

# Работна група 1 „Свободно движение на стоки”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEX/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за техническите изисквания към продуктите | МИЕТ | 1 |  |  |  | 22.12.2010 | 29.12.2010 | 28.02.2011 | 20.11.2010 | 32009L0125 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/125/ЕО е 20.11.2010 г. |  | Междуведомственото съгласуване приключи, предстои внасяне в МС |
| - ЗИД на Закона за обществените поръчки | МИЕТ АОП | 1 | 05.11.2010 – 28.02.2011 | 31.03.2011 | 01.04.2011 | 14.04.2011 | 20.04.2011 | 29.07.2011 | 21.08.2011 | 32009L0081 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/81/ЕО е 21.08.2011 г. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEX/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение на Наредбата за изискванията към напитките от плодове | Чл. 4 от Закона за храните | МЗ | 1 |  |  | 15.12.2010 | 22.12.2010 | 29.12.2010 | 01.01.2011 | 32009L0106 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2009/106/ЕО е 01.01.2011 г. |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба за реда и начина за ограничаване производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 | Чл. 4б, ал. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | МОСВ МИЕТ МЗ | 1 | 03.01.2011 – 31.01.2011 | 10.03.2011 | 21.03.2011 | 21.04.2011 | 04.05.2011 |  | 32006R1907 | С Наредбата ще се въведат прилагащи мерки по Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006. |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба за определяне на мястото и начина на нанасяне на уникалната идентификация на взривните вещества за граждански цели | Чл. 29, ал. 4 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия | МВР МИЕТ | 1 | 03.01.2011 – 18.02.2011 | 21.02.2011 | 23.02.2011 | 09.03.2011 | 16.03.2011 |  | 32008L0043 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2008/43/ЕО е 05.04.2009 г. Тези разпоредби следва да се прилагат от 05.04.2012 г. Директивата беше въведена с Правилника за прилагане на отменения ЗКВВООБ, който беше нотифициран. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси | Чл. 12 от Закона за защита на потребителите | МИЕТ | 1 | 15.01.2011 – 28.03.2011 | 04.04.2011 | 11.04.2011 | 11.05.2011 | 18.05.2011 | 20.06.2011 | 32010L0030 32010R1059 32010R1060 32010R1061 32010R1062 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/30/ЕС е 20.06.2011 г. Тези разпоредби следва да се прилагат от 20.07.2011 г. Прилагането на делегираните регламенти е необходимо да се осигури както следва: Регламенти 1059/2010 и 1061/2010 – от 20.12.2011 г., Регламенти 1060/2010 и 1062/2010 – от 30.11.2011 г. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета | Чл. 26а, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите | МИЕТ | 1 | 01.03.2011 – 31.03.2011 | 11.04.2011 | 18.04.2011 | 11.05.2011 | 18.05.2011 |  | 32010R1015 32010R1016 | Необходимо е да се определят процедурите за оценяване на съответствието по чл. 4 на Регламент 1015/2010 и по чл. 4 на Регламент 1016/2010. Регламентите ще се прилагат от 01.12.2011 г. |  |  |
| - ПМС за приемане на списък на продуктите, свързани с отбраната | Чл. 2, ал. 1 от проекта на Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба | МИЕТ | 1 | 01.03.2011 – 18.04.2011 | 26.04.2011 | 02.05.2011 | 25.05.2011 | 01.06.2011 | 30.06.2011 | 32010L0080 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/80/ЕС е 30.06.2011 г. Тези разпоредби следва да се прилагат от 30.06.2012 г. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEX/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ КТИ МИЕТ | 1 | 13.12.2010 – 21.01.2011 | 25.01.2011 | 10.02.2011 | 01.03.2011 | 32010L0052 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/52/ЕС e 01.03.2011 г. Тези разпоредби следва да се прилагат от 02.03.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ КТИ МИЕТ | 1 | 13.12.2010 – 22.01.2011 | 25.01.2011 | 10.02.2011 | 01.03.2011 | 32010L0052 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/52/ЕС e 01.03.2011 г. Тези разпоредби следва да се прилагат от 02.03.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти | Чл. 49, ал. 2 от Закона за здравето | МЗ МИЕТ | 1 | 03.01.2011 – 20.01.2011 | 28.01.2011 | 14.02.2010 |  | 32009R1223 | Необходимо е да се осигури прилагането на чл. 15, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1223/2009. Тези разпоредби се прилагат от 01.12.2010 г. и без рефериране към тях в Наредба № 36/2005 не е възможно да се осъществява контрол и да се налагат санкции. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните | Чл. 6, ал. 2 от Закона за храните | МЗ МЗХ МИЕТ | 1 | 03.01.2011 – 10.02.2011 | 21.02.2011 | 28.02.2011 | 31.03.2011 | 32010L0069 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/69/ЕС е 31.03.2011 г. Тези разпоредби следва да се прилагат от 01.04.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни | Чл. 6, ал. 2, т. 2 от Закона за храните | МЗ МЗХ МИЕТ | 1 | 03.01.2011 – 31.01.2011 | 11.02.2011 | 28.02.2011 | 31.03.2011 | 32010L0037 32010L0067 | Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директиви 2010/37/ЕС и 2010/67/ЕС е 31.03.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители | Чл. 9, ал. 9 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ КТИ МИЕТ | 1 | 03.01.2011 –10.02.2011 | 16.02.2011 | 10.03.2011 | 31.03.2011 | 32010L0026 | Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/26/ЕС e 31.03.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТИТС ИА „АА” МИЕТ | 1 | 05.01.2011 – 25.02.2011 | 02.03.2011 | 16.03.2011 | 08.04.2011 | 32010L0019 32010R0371 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/19/ЕС е 08.04.2011 г. Тези разпоредби следва да се прилагат от 09.04.2011 г. Регламент (ЕС) № 371/2010 изменя Директива 2007/46/ЕО и тези изменения следва да се въведат в националното законодателство. Те се прилагат от 29.04.2010 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТИТС ИА „АА” МИЕТ | 1 | 05.01.2010 – 25.02.2011 | 02.03.2011 | 16.03.2011 | 08.04.2011 | 32010L0019 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/19/ЕС е 08.04.2011 г. Тези разпоредби следва да се прилагат от 09.04.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ КТИ МИЕТ | 1 | 10.01.2011 – 28.02.2011 | 10.03.2011 | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 32010L0022 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/22/ЕС е 30.04.2011 г. Тези разпоредби следва да се прилагат от 01.05.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ КТИ МИЕТ | 1 | 10.01.2011 – 28.02.2011 | 10.03.2011 | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 32010L0022 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/22/ЕС е 30.04.2011 г. Тези разпоредби следва да се прилагат от 01.05.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ КТИ МИЕТ | 1 | 10.01.2011 – 28.02.2011 | 10.03.2011 | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 32010L0022 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/22/ЕС е 30.04.2011 г. Тези разпоредби следва да се прилагат от 01.05.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръщане | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ КТИ МИЕТ | 1 | 10.01.2011 – 28.02.2011 | 10.03.2011 | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 32010L0022 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/22/ЕС е 30.04.2011 г. Тези разпоредби следва да се прилагат от 01.05.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ КТИ МИЕТ | 1 | 10.01.2011 – 28.02.2011 | 10.03.2011 | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 32010L0022 | Срокът за приемане и публикуване на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/22/ЕС е 30.04.2011 г. Тези разпоредби следва да се прилагат от 01.05.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки | Чл. 6, ал. 2 от Закона за храните | МЗ МЗХ МИЕТ | 1 | 01.05.2011 – 31.05.2011 | 30.06.2011 | 10.07.2011 | 15.09.2011 | 32010L0059 | Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/59/ЕС е 15.09.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ КТИ МИЕТ | 1 | 01.04.2011 – 31.05.2011 | 10.06.2011 | 01.07.2011 | 29.09.2011 | 32010L0062 | Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/62/ЕС e 29.09.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ КТИ МИЕТ | 1 | 01.04.2011 – 31.05.2011 | 10.06.2011 | 01.07.2011 | 29.09.2011 | 32010L0062 | Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/62/ЕС e 29.09.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ КТИ МИЕТ | 1 | 01.04.2011 – 31.05.2011 | 10.06.2011 | 01.07.2011 | 29.09.2011 | 32010L0062 | Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/62/ЕС e 29.09.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХ КТИ МИЕТ | 1 | 01.04.2011 – 31.05.2011 | 10.06.2011 | 01.07.2011 | 29.09.2011 | 32010L0062 | Срокът за влизане в сила на разпоредбите, въвеждащи Директива 2010/62/ЕС e 29.09.2011 г. |  |  |

2. Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEX/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разглеждане и приемане на годишните национални секторни програми за надзор на пазара от Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки (ПМС 180/2005) и нотификация на програмите пред ЕК | МИЕТ КЗП | 1 | 01.12.2010 – 28.12.2010 | 01.01.2011 | 32008R0765 | В чл. 18, параграф 5 от Регламент 765/2008 е определено изискване към органите по надзор на пазара да разработят, прилагат и периодично да актуализират програмите си за надзор на пазара. Тези програми трябва да се съобщават на другите държави членки и на ЕК и част от информацията, включена в тях, да е публично достъпна. Срокът за предоставяне на информацията е 1-ви януари на съответната година. |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на доклад относно всички аналитични резултати от официалния контрол на пратки с храни. Този доклад се предоставя на всеки три месеца (януари, април, юли и октомври) | МЗ | 1 | 01.01.2011 – 30.01.2011 (доклад за четвърто тримесечие на 2010 г.) | 31.01.2011 (за 1-ви доклад) | 32009R1152 | В чл. 7, параграф 8 на Регламент 1152/2009 е определено изискване държавите членки да предоставят на Комисията на всеки три месеца доклад с всички аналитични резултати от официалните проверки на пратките с храни. Посочените доклади се представят през месеца, следващ всяко тримесечие. |  |  |
|  |  |  | 01.04.2011 – 30.04.2011 (доклад за първо тримесечие на 2011 г.) | 30.04.2011 (за 2-ри доклад) |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.2011– 30.07.2011 (доклад за второ тримесечие на 2011 г.) | 31.07.2011 (за 3-ти доклад) |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.10.2011 – 30.10.2011 (доклад за трето тримесечие на 2011 г.) | 31.10.2011 (за 4-ти доклад) |  |  |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на информация по чл. 13 на Регламент 273/2004 и чл. 32 на Регламент 111/2005 | МИЕТ | 1 | 03.01.2011 – 20.05.2011 | 30.05.2011 | 32004R0273 32005R0111 | Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите информацията по чл. 13 от Регламент 273/2004 и чл. 32 на Регламент 111/2005 се събира и предоставя от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите. |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на резултати относно нивото на нитрати в зеленчуците, по-специално на зелени листни зеленчуци | МЗ | 1 | 01.05.2011 – 25.06.2011 | 30.06.2011 | 32006R1881 | Регламент 1881/2006 (член 9, параграф 1) |  |  |
| - Разглеждане и приемане на Доклад за прилагането на Регламент 764/2008 за периода 01.05.2010-01.05.2011. | МИЕТ | 1 | 01.05.2011 – 30.06.2011 | 01.07.2011 | 32008R0764 | В чл. 12, параграф 1 на Регламент 764/2008 е определено изискване държавите членки да подготвят ежегодно доклад за прилагането на регламента. Сроковете са индикативни, тъй като няма определена точна дата за докладване. |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на резултати относно максимално допустимите количества на охратоксин А, деоксиниваленол, зеараленон, фумонизин В1и В2, Т-2 и НТ-2 токсин | МЗ | 1 | 01.05.2011 – 25.06.2011 | 01.07.2011 | 32006R1881 | Регламент 1881/2006 (член 9, параграф 2) |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на статистически доклади за 2010 г. в съответствие с чл. 75 на Директива 2004/18/ЕО и чл. 67 на Директива 2004/17/ЕО | АОП | 1 | 03.01.2011 -30.09.2011 | 31.10.2011 | 32004L0018 32004L0017 | В чл. 19, ал. 2, т. 19 на ЗОП е определена функция на изпълнителния директор на АОП за изпращане на Европейската комисия на ежегодни статистически отчети. Съгласно разпоредбите на двете Директиви този срок е 31 октомври. |  |  |

# Работна група 2 “Свободно движение на хора”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотифика-ция | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта | МТСП | 2 | 01.12.2010-10.01.2011 | 19.01.2011 | 24.01.2011 | 14.02.2011 | 16.02.2011 | 03.05.2011 | 10.06.2011 | 32009L0050 32009L0052 | Транспониране на новите директиви: - Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на високо-квалифицирана трудова заетост; и - Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава |  |  |

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEX/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изм. и доп. на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България | Закон за чужденците в Република България | МТСП | 2 | 03.01.2011 – 01.03.2010 г | 08.03.2011 | 16.03.2011 | 01.04.2011 | 06.04.2011 | 19.06.2011 | 32009L0050 | Транспониране на Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на високо-квалифицирана трудова заетост – влизане в сила на 01.06.2011 г заедно със ЗИД на ЗЧРБ |  |  |
| - ПМС за приемане на нова Наредба за определяне на случаите за предприемане на мерки и санкции за работодатели на незаконно пребиваващи в България чужденци | Закон за насърчаване на заетостта – мярка 35 | МТСП | 2 | 31.01.2011 – 25.03.2011 г. | 12.04.2011 | 04.05.2011 | 20.05.2011 | 25.05.2011 | 20.07.2011 | 32009L0052 | Транспониране на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава |  |  |

# Работна група 3 “Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”

1. Правни мерки

  - Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) | МВР | 3 |  |  |  | 20.01.2011 | 30.01.2011 | 28.02.2011 |  | 32004L0018 | Процедура за нарушение 2009/4387 |  | Законопроектът е изготвен и съгласуван по чл. 32 УПМСНА. |

# Работна група 7 „Земеделие”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нов Закон за виното и спиртните напитки | МЗХ МИЕТ ИАЛВ | 7 | 11.07.2011 г. | 30.07.2011 | 30.08.2011 | 17 .07.2011 | 05.10.2011 | 20.12.2011 |  | 32007R1234 32008R0505 32008R0110 32009R0436 32009R0606 32009R0607 32010R0401 | Приемане на национални мерки осигуряващи прякото прилагане на текстове от Регламент 1234/2007/EO на Съвета, Регламент 110/2008/EO на Съвета, Регламент 505/2008/ЕО на Комисията, Регламент 436/2009/ЕО на Комисията, Регламент 606/2009/ЕО на Комисията, Регламент 607/2009/ЕО на Комисията, Регламент 401/2010/ЕО на Комисията, за регулиране на лозаро-винарския сектор. |  |  |
| - Нов Закон за защита на растенията | МЗХ , НСРЗ | 7 | 01.03. 2011- 01.06. 2011 | 15.06.2011 | 15.07.2011 | 01.08.2011 | 31.08.2011 | 01.11.2011 | 26.11. 2011г. | 32009R1107 32009L0128 | Транспониране на разпоредбите на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди. Директивата е с краен срок за транспониране 26.11.2011г. Необходимо е включване на други институции: КТИ(от МЗХ), МОСВ и МЗ. Приемане на национални мерки осигуряващи прякото прилагане на текстовете от Регламент 1107/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета, които изискват изрични национални мерки. |  | От НСРЗ е изготвено предложение за създаване на междуведомствена работна група за транспониране на директивата. Вх. № на докладна записка до заместник-министъра на земеделието и храните е 91-882/25.11.2010. Очаква се да бъде подписана заповед на МЗХ. След сформирането на РГ ще бъдат идентифицирани нормативните актове, които следва да бъдат изменени. |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно- медицинската дейност | МЗХ | 1, 7 |  |  | 31.01.2011 | 02.02.2011 | 09.02.2011 | 28.02.2011 |  | 32001L0082 31990L0167 31998L0068 31995L0053 31997L0078 31992L0118 31989L0662 31995L0425 32008R1234 32009R0470 32010R0037 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща: Директива 2001/82/ЕО относно Кодекса на Общността на ветеринарните лекарствени продукти; Директива 90/167/ЕЕС относно определяне на условията, регулиращи подготовката, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи в Общността; Директива 98/68/ЕЕС на Комисията относно определянето на стандартния документ, посочен в чл. 9, параграф 1 от Директива 95/53/ЕО на Съвета, и определени правила за проверки при въвеждането в Общността на фуражи от трети страни; Директива 97/78ЕО за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни; Директива 92/118/ЕИО за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени по отношение на посочените изисквания на специалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и по отношение на патогените на Директива 90/425/ЕИО. Законът следва да осигури прилагането на изброените регламенти. |  | Продължава изготвянето на Проекта на ЗИД на ЗВД. Проектът на ЗИД на ЗВД бе изпратен от НВМС в МЗХ за вътрешноведомствено съгласуване. В рамките на съгласувателната процедура постъпиха бележки и проектът на ЗИД на ЗВД бе върнат обратно в НВМС за отразяването им, след което предстои да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване. |

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Решение на МС за одобряване на Национална програма за контрол на ехинококозата по хората и животните 2012-2017 г. | Чл. 213, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | НВМС, МЗХ, МЗ | 7 | 25.01.2011 | 10.02.2011 | 14.02.2011 | 28.02.2011 | 10.03.2011 | 20.04.2011 | 32009D0470 32008D0341 | По отношение на ехинококозата, Република България е на първо място в Европейския съюз по честота на заболявания при хората и е констатирана най-висока опаразитеност на животинската популация (както селскостопански животни, така и кучета). В тази връзка, има спешна необходимост да се стартира продължение на Националната програма за контрол на ехинококозата по хората и животните 2012-2020 г. Програмата да включва детайлно разработени мерки за овладяване на популацията от безстопанствени кучета в България. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 22.10.2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционните - запаси за социално слаби лица | член 32 ал. 2 и 6 от закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС и Регламент (ЕИО)№ 3149/92 на Комисията | МЗХ , МТСП, МЗ | 7 | 01.01.2011- 28.02.2011 | 01.04.2011г. | 15.04.2011г. |  | 32010R0807 | Приемане на национални мерки, осигуряващи прякото прилагане на текстове от Регламент (ЕС) № 87/2010 на Комисията от 29 януари 2010 г. за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне входната цена на някои плодове и зеленчуци |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15 март 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от Официалната сортова листа на Република България | Чл.29, ал.6, т.2 от Закона за посевния и посадъчния материал | МЗХ, ИАСАС | 7 | 16.12.2010 | 07. 01.2011 | 28.01.2011 | 31.12.2010 | 32010L0046 | Транспониране на Директива 2010/46/ЕС на Комисията от 2 юни 2010 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове |  | Проектът на НИД на Наредба № 12 от 15 март 2004 г. е внесен за вътрешноведомствено съгласуване в МЗХ на 16 декември 2010 г. Проектът на НИД на Наредба № 12 е съгласуван и в рамките на РГ № 7. Изпратен в МЗХ за одобрение след отразени бележки. |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 18 август 2006 г. за търговия с посевен материал от фуражни култури | Чл.29, ал.6, т.2 от Закона за посевния и посадъчния материал | МЗХ, ИАСАС | 7 | 31.08.2011 | 30.09.2011 | 31.10.2011 | 30.11.2011 | 32010L0060 | Транспониране на Директива 2010/60/ЕС на Комисията от 30 август 2010 година за предвиждане на някои дерогации за търговията със смеси от семена от фуражни култури, предназначени за съхранението на естествената околна среда |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 14.05.2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 49 от 8.06.2004 г.) | чл. 15, ал. 1 от Закона за животновъдството | МЗХ | 7 | 1.03.2011 | 20.03.2011 | 31.03.2011 |  | 32010R0557 | Регламент (ЕС) № 557/2010 на Комисията от 24 юни 2010 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1518/2003, (ЕО) № 596/2004, (ЕО) № 633/2004, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 2014/2005, (ЕО) № 239/2007, (ЕО) № 1299/2007, (ЕО) № 543/2008, (ЕО) № 589/2008, (ЕО) № 617/2008 и (ЕО) № 826/2008 относно задълженията за уведомление в рамките на общата организация на селскостопанските пазари |  |  |
| - Проект на наредба за зашитата на животните, използвани за научни цели | Чл. 153, ал.3 от ЗВД Чл. 61 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 година относно защитата на животните, използвани за научни цели | МЗХ, НВМС | 7 | 01.03.2011- 30.07.2011 | 01.09.2011 | 01.11.2011 |  | 32010L0063 | Транспониране изискванията на Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 година относно защитата на животните, използвани за научни цели, в националното законодателство. С това ще се даде време – една година - на заинтересованите лица да се приведат в съответствие с изискванията до влизане в сила на Директивата през 2013 г. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 31.03.2011 | 29.04.2011 | 31.05.2011 | 30.06.2011 | 32010L0083 | Приемане на национални мерки за въвеждане на активно вещество съгласно Директива 2010/83/ЕС. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 29.07.2011 | 31.08.2011 | 30.09.2011 | 31.10.2011 | 32010L0085 | Приемане на национални мерки за въвеждане на активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО съгласно Директива 2010/85/ЕС. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 31.03.2011 | 29.04.2011 | 31.05.2011 | 30.06.2011 | 32010L0086 | Приемане на национални мерки за въвеждане на активно вещество съгласно Директива 2010/86/ЕС. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 29.07.2011 | 31.08.2011 | 30.09.2011 | 31.10.2011 | 32010L0087 | Приемане на национални мерки за въвеждане на активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО съгласно Директива 2010/87/ЕС. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 29.07.2011 | 31.08.2011 | 30.09.2011 | 31.10.2011 | 32010L0089 | Приемане на национални мерки за въвеждане на активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО съгласно Директива 2010/89/ЕС. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 29.07.2011 | 31.08.2011 | 30.09.2011 | 31.10.2011 | 32010L0090 | Приемане на национални мерки за въвеждане на активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО съгласно Директива 2010/90/ЕС. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 29.07.2011 | 31.08.2011 | 30.09.2011 | 31.10.2011 | 32010L0091 | Приемане на национални мерки за въвеждане на активно вещество и изменение на Решение 2008/934/ЕО съгласно Директива 2010/91/ЕС. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 31.03.2011 | 29.04.2011 | 31.05.2011 | 30.06.2011 | 32010L0092 | Приемане на национални мерки за въвеждане на активно вещество съгласно Директива 2010/92/ЕС. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 31.10.2011 | 30.11.2011 | 30.12.2011 | 31.01.2012 | 32010L0054 | Приемане на национални мерки за подновяване на въвеждането на активно вещество съгласно Директива 2010/54/ЕС. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 31.10.2011 | 30.11.2011 | 30.12.2011 | 31.01.2012 | 32010L0057 | Приемане на национални мерки за подновяване на въвеждането на активно вещество съгласно Директива 2010/57/ЕС. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 31.10.2011 | 30.11.2011 | 30.12.2011 | 31.01.2012 | 32010L0055 | Приемане на национални мерки за подновяване на въвеждането на активно вещество съгласно Директива 2010/55/ЕС. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 31.10.2011 | 30.11.2011 | 30.12.2011 | 31.01.2012 | 32010L0056 | Приемане на национални мерки за подновяване на въвеждането на активно вещество съгласно Директива 2010/56/ЕС. |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 31.01.2011 | 18.02.2011 | 10.03.2011 | 31.03.2011 | 32010L0077 | Приемане на национални мерки по отношение на датите, на които изтича въвеждането в приложение I на някои активни вещества съгласно Директива 2010/77/ЕС |  |  |
| - Заповед на министъра на земеделието и храните | Чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията | МЗХ, НСРЗ | 7 | 31.01.2011 | 18.02.2011 | 10.03.2011 | 31.03.2011 | 32010L0082 | Приемане на национални мерки по отношение на разширяването на употребата на активно вещество съгласно Директива 2010/82/ЕС |  |  |

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Привеждане на качеството на суровото краве мляко, добивано във ферми от втора и трета група, в съответствие с изискванията на чл.4 от Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. | МЗХ, НВМС | 7 | 01.01.2011- 31.12.2011 | 31.12.2011 | 32004R0852 32009D0861 | Съгласно изискванията на чл. 4 от Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на суровото краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, суровото краве мляко, добивано във ферми от втора и трета група, се привежда в съответствие с изискванията на Приложение III,раздел IX, глава I, подглава III, параграф 3, буква “а” на Регламент 853/2004/ЕО за показатели за ОБМ и за ОБСК до 31.12.2011 г. В срок от 01.12.2010 г. до 31.12.2011 г. трябва да се постигнат следните стойности: - за ОБМ от 200000 до 100000/мл и - за ОБСК до 400000/мл |  |  |
| - Програма за надзор на инфлуенца при домашните и дивите птици | МЗХ, НВМС | 7 | 01.01.2011- 31.12.2011 | 31.12.2011 | 32010D0712 | Решение на Комисията № 2010/712/ЕС от 23 ноември 2010 година за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите-членки за 2011 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми |  |  |
| - Програма за контрол и ерадикация на болестта бяс | МЗХ, НВМС | 7 | 01.01.2011- 31.12.2011 | 31.12.2011 | 32010D0712 | Решение на Комисията № 2010/712/ЕС от 23 ноември 2010 година за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите-членки за 2011 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми |  |  |
| - Програма за надзор на болестта син език при преживните животни | МЗХ, НВМС | 7 | 01.01.2011- 31.12.2011 | 31.12.2011 | 32010D0712 | Решение на Комисията № 2010/712/ЕС от 23 ноември 2010 година за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите-членки за 2011 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми |  |  |
| - Програма за надзор и ерадикация на класическа чума по свинете | МЗХ, НВМС | 7 | 01.01.2011- 31.12.2011 | 31.12.2011 | 32010D0712 | Решение на Комисията № 2010/712/ЕС от 23 ноември 2010 година за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите-членки за 2011 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми |  |  |
| - Програми за контрол на салмонелоза при кокошките-носачки, бройлери, развъдни стада и пуйки | МЗХ, НВМС | 7 | 01.01.2011- 31.12.2011 | 31.12.2011 | 32010D0712 | Решение на Комисията № 2010/712/ЕС от 23 ноември 2010 година за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите-членки за 2011 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми |  |  |
| - Програма за надзор на ТСЕи | МЗХ, НВМС | 7 | 01.01.2011- 31.12.2011 | 31.12.2011 | 32010D0712 | Решение на Комисията № 2010/712/ЕС от 23 ноември 2010 година за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите-членки за 2011 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми |  |  |
| - Поддръжка на акредитацията, преакредитация и разширяване обхвата на акредитация на националните референтни и изпитвателни лаборатории в системата на контрола на храните, фуражите и здравеопазване на животните | МЗХ, НВМС | 7 | 01.01.2011- 31.12.2011 | 31.12.2011 | 32004R0882 32006R0776 | -ٌ Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните - Регламент (ЕО) № 776/2006 на Комисията от 23 май 2006 година за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на референтите лаборатории на Общността |  |  |
| - Годишен доклад за Сертификация на Разплащателна агенция | МЗХ, НКАКРА | 7 | 30.01.2011 | 30.01. 2011 | 32006R0885 | - Регламент (ЕО) № 1290//2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика - Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията относно реда и начина на приложение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на разплащателните агенции и други стопански субекти , както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР |  |  |

# Работна група  8 „Рибарство”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон да изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите | ИАРА - МЗХ | 8 |  |  | 01.02.2010 | 15.02.2010 | 01.03.2010 |  | 32009R1287 | Във връзка с приемането на Регламент (ЕО) № 1287/2009 за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси, приложими в Черно море за 2010 г., възниква необходимостта от въвеждането на специални разрешителни и съответно промяна в нормативната уредба за тяхното издаване |  | Определен е състав на работната група. Заповед № РД09-12 от 08.01.2010 г. на министъра на земеделието и храните. Проведени са срещи на работната група през месец октомври. С писмо с изх. № 04 20-1313/18.11.2010 г. проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗРА е изпратен в МЗХ за вътрешноведомствено съгласуване. В рамките на съгласувателната процедура са постъпили бележки. Бележките са отразени от ИАРА. ЗИД на ЗРА е съгласуван и в рамките на РГ № 8 „Рибарство”. Предстои да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване. |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за реда за аквакултурните стопанства (съдържание на технологична схема, водене на дневник за продажбите, попълване на ИСФ) | ЗИД на ЗРА | ИАРА | 8 | 15.02.2011-18.10.2011 | 15.11.2011 | 12.12.2011 |  | 32008R0762 | Отразяване на изискванията от регламентите за реда за предоставяне от държавите-членки на статистика относно аквакултурите |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 20 април 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник | Чл.19 от Закон за рибарството и аквакулту-рите | ИАРА | 8 | 10.05.2011 | 31.05.2011 | 15.06.2011 |  | 32009R0409 | Осигуряване прякото прилагане на регламента, като се измени съществуващата национална процедура |  | Определен е състав на работната група. Заповед № РД09-16 от 08.01.2010 г. на министъра на земеделието и храните. С изх. № 0420-1368/02.12.2010г. за съгласуване в МЗХ e изпратен проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 20 април 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник. В рамките на вътрешноведомственото съгласуване са постъпили бележки. В проекта на Наредбата са отразени бележките и е изпратен в МЗХ. |

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Данни за кораби над 15 m, кандидатствали за издаване на документи за стопански риболов през текущата година и недокладвани през предходни години | ИАРА | 8 | При издаване на удостоверение на кораб с LOA>15m | До 14 дни от подаване на заявлението | 32006R1967 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1967/2006 |  |  |
| - Количество водни организми, обект на квота (цаца и калкан), разтоварени през предходния месец | ИАРА | 8 | 01.01.- 31.01.2011 01.02.- 28.02.2011 01.03.- 31.03.2011 01.04.- 30.04.2011 01.05. –31.05.2011 01.06.-30.06.2011 01.07.-31.07.2011 01.08.- 31.08.2011 01.09.-30.09.2011 01.10.- 31.10.2011 01.11.- 30.11.2011 01.12.- 31.12.2011 | 15.01.2011 15.02.2011 15.03.2011 15.04.2011 15.05.2011 15.06.2011 15.07.2011 15.08.2011 15.09.2011 15.10.2011 15.11.2011 15.12.2011 | 32010R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 1224/2010 |  |  |
| - Количество запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходните тримесечия | ИАРА | 8 | 01.01.-31.03.2011 01.04.- 30.06.2011 01.07.- 30.09.2011 01.10.- 31.12.2011 | 15.04.2011 15.07.2011 15.10.2011 15.01.2012 | 32010R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 1224/2010 |  |  |
| - Докладване на количества риба и водни организми, предоставяне и цена за предходното тримесечие | ИАРА | 8 | 01.01.-31.03.2011 01.04.- 30.06.2011 01.07.- 30.09.2011 01.10.- 31.12.2011 | 19.05.2011 18.08.2011 18.11.2011 18.02.2012 | 32009R0248 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 248/2009 |  |  |
| - Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на червен тон, риба меч и едроок тон за периода 01.07-31.12 на миналата година и периода 01.01. -30.06.2010 г. | ИАРА | 8 | 10.03.2011 01.09.2011 | 15.03.2011 15.09.2011 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1984/2003 |  |  |
| - Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на червен тон, за периода 01.07.10 -30.06.2011 г. | ИАРА | 8 | 01.09.2011 | 15.09.2011 | 32010R0640 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 640/2010 |  |  |
| - Моментна снимка на риболовния флот | ИАРА | 8 | 28.02.2011 25.05.2011 25.08.2011 25.11.2011 | 01.03.2011 01.06.2011 01.09.2011 01.12.2011 | 32004R0026 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 26/2004 |  |  |
| - Годишен доклад на поведения, които сериозно нарушават правилата на Общата политика в областта на рибарството | ИАРА | 8 | 25.03.2011 | 31.03.2011 | 31999R1447 31999R2740 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1447/1999 и № 2740/1999 |  |  |
| - Докладване за вноса, износа и ре-експорта на южен червен тон за периода 01.07-31.12. на предишната календарна година и периода 01.01. –30.06.2010 г. | ИАРА | 8 | 25.03.2011 25.08.2011 | 31.03.2011 30.09.2011 | CCSBT Southern Bluefin Tuna Statistical Document Program | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК |  |  |
| - Информиране на ЕК, че - български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 8 | 25.03.2011 | 31.03.2011 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 734/2008 |  |  |
| - Годишен доклад за постигане на трайно равновесие между риболовния капацитет на страната и възможностите за улов | ИАРА | 8 | 25.04.2011 | 30.04.2011 | 32002R2371 32003R1438 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 2371/2002 и 1438/2003 |  |  |
| - Доклад за приложение на Регламент (ЕО) № 1185/2003 | ИАРА | 8 | 25.04.2011 | 30.04.2011 | 32003R1185 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1185/2003 |  |  |
| - Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в Северозападния Атлантик | ИАРА | 8 | 25.05.2011 | 30.05.2011 | 32009R0217 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 217/2009 |  |  |
| - Докладване на дейностите на риболовните кораби | ИАРА | 8 | 10.06.2011 | 13.06.2011 | Резолюция на GFCM 31/2007/1 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Резолюция GFCM 31/2007/1 |  |  |
| - Статистически данни за рибните продукти, разтоварени на територията на страната от риболовни кораби на Общността и на ЕАСТ | ИАРА | 8 | 25.06.2011 | 30.06.2011 | 32006R1921 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1921/2006 |  |  |
| - Статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на България, извършваща риболов в зони, извън северната част на Атлантическия океан - STATLANT 37 | ИАРА | 8 | 25.06.2011 | 30.06.2011 | 32009R0216 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 216/2009 |  |  |
| - Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в западната част на Индийския океан | ИАРА | 8 | 25.06.2011 | 30.06.2011 | 32009R0218 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 218/2009 |  |  |
| - Списък на инспекторите на Общността | ИАРА | 8 | 25.10.2011 | 31.10.2011 | 32006R1042 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1042/2006 |  |  |
| - Отчет до Комисията за целия улов, прилов и изхвърлен улов на треска за предходните 12 месеца в зона Б подучастъци на ICES 27 и 28 | ИАРА | 8 | 25.10.2011 | 31.10.2011 | 32007R1098 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1098/2007 |  |  |
| - Докладване на данни за годишната продукция, принос и структура на сектор аквакултури - приложение 2, 3 и 4 | ИАРА | 8 | 25.11.2011 | 30.11.2011 | 32008R0762 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 762/2008 |  |  |
| - Докладване изпълнението на Национална програма за събиране на данни 2010 | ИАРА | 8 | 31.05.2011 | 31.05.2011 | 32008R0199 | Национална програма за събиране на данни Регламент (ЕО) № 199/2008 Решение на ЕК № 949/2008 Регламент (ЕО) № 1078/2008 |  |  |
| - Изпълнение на Национална програма за събиране на данни 2011 –2013 | ИАРА | 8 | 01.01.2011-31.12.2011 (31.12.2013) | 31.12.2011 | 32008R0199 | Национална програма за събиране на данни Регламент (ЕО) № 199/2008 Решение на ЕК № 93/2010 Регламент (ЕО) № 1078/2008 |  |  |
| - Национална програма за контрол на рибарството | ИАРА | 8 | 31.01.2011 | 31.12.2011 | 32006R0861 | Изготвяне на Национална програма за контрол на рибарството |  |  |

# РАБОТНА ГРУПА 9 „ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за пътищата | МТИТС МРРБ | 9 |  |  | 05.01.2011 | 17.01.2011 | 19.01.2011 | 28.02.2011 | 19.12.2010 | 32008L0096 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури |  | Междуведомствена група изработи измененията в Закона,, по които .РГ 9 даде положител-но становище. Проектът е в процес на междуведомствено съгласуване. |
| - ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване | МТИТС, ИАМА | 9 | 01-31.03.2011 01.09-01.10.2011 | 13.04.2011 15.10.2011 | 15.04.2011 17.10.2011 | 28.04.2011 31.10.2011 | 04.05.2011 02.11.2011 | 10.06.2011 15.12.2011 | 17.06.2011 17.06.2011 31.12.2011 | 32009L0021 32009L0018 32009L0020 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2009/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно спазването на изискванията за държавата на знамето,Директива 2009/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно застраховката на корабособствениците за морски искове и Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт, и за изменение на Директива 1999/35/ЕО на Съвета и Директива 2002/59/ЕО на ЕП и на Съвета. |  |  |
| - ЗИД на Закона за железопътния транспорт | - МТИТС - ИАЖА | 9 | 10.01.-25.01.2011 | 30.01.2011 | 20.02.2011 | 28.02.2011 | 02.03.2011 | 30.04.2011 |  | 2001L0014 | Във връзка с поети ангажименти на българската страна по Нарушение 2008/2102 относно неизпълнение задълженията на РБългария съгласно член 7, параграф 3 и член 8, параграф 1 от Директива 2001/14/ЕО при прилагането на първия пакет в железопътния транспорт |  |  |
| - ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване | МТИТС ГД ГВА | 9 | 15-30.12.2010 | 05.01.2010 | 07.01.2010 | 17.01.2010 | 19.01.2011 | 28.02.2011 | 15.03.2011 | 31996L0067 32009L0012 | Във връзка със стартирала процедура за нарушение № 2009/4277 и констатацията на ЕК за неправилно въвеждане на чл. 1, пара 1 и 2 на Директива 96/67/ЕО се налага изменение на чл. 48д, ал. 7 от ЗГВ. |  | Проектът на закона се уточнява от зам-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и дирекция „Правна”, преди да бъде даден за подпис на министъра на транспорта, информационните съобщения. |
| - ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване | МТИТС ГД ГВА | 9 | 01.03.-01.06.2011 | 10.06.2011 | 13.06.2011 | 27.06.2011 | 29.06.2011 | 30.09.2011 |  | 32010R0996 | С мярката ще се осигури ефективното прилагане в националното законодателство и на Директива 2009/12 ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси С мярката в националното законодателство се въвеждат изискванията на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за приемана на нова методика за инфраструктурните такси | Закон за железопътния транспорт | ИАЖА МТИТС | 9 | 1-19.03.2011 | 28.03.2011 | 13.04.2011 | 02.05.2011 | 04.05.2011 |  | 32001L0014 | Във връзка със стартирала процедура по Нарушение 2008/2102 относно неизпълнение задълженията на РБългария съгласно член 7, параграф 3 и член 8, параграф 1 от Директива 2001/14/ЕО при прилагането на първия пакет в железопътния транспорт и поети от българската страна ангажименти. |  |  |
| - НИД на Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт* - (* Наименованието на Нормативния акт може да бъде изменено след решение на РГ) | - Закон за здравословни и безопасни условия на труд | МТИТС, ИА „АА МТСП | 9, 13 | 17.01.2011-02.02.2011 | 28.02.2011 | 04.03.2011 | 24.03.2011 | 30.03.2011 |  | 32002L0015 | С мярката в националното законодателство се въвеждат изискванията на директива 2002/15/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (в частта за самонаетите водачи). |  | Директивата е напълно въведена в българското законодателство с Кодекса на труда, Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт и Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения. На 12.07.2010 г. ЕК изпрати запитване д о България относно националните мерки по изпълнение на Директива 2002/15/ЕО и по-конкретно задължението за прилагането й спрямо самостоятелно заетите водачи. България пое ангажимент за предоставяне на допълнителна информация на ЕК след финализиране на необходимия правен анализ за прилагането на Директива 2002/15 относно самонаетите водачи). |

1.3 . Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от – до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нова Наредба за управление на безопасността на пътните инфраструктури | Закон за пътищата | МТИТС МРРБ | 9 | 01-25.02.2011 | 04.03.2011 | 18.03.2011 | 19.12.2010 | 32008L0096 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. |  | Наредбата ще бъде актуализирана след приемането на ЗИД на Закона за пътищата. |
| - НИД на Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия | Чл.142 ал.4 от ЗГВ | МТИТС ГВА | 9 | 01.10.2011 | 15.10.2011 | 30.10.2011 |  | 32010R0996 | С мярката в националното законодателство се въвеждат изискванията на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО |  |  |
| - Нова Наредба за насърчаване на чисти и енергийноефекти-вни пътни превозни средства |  | МТИТС ИА АА МИЕТ МОСВ | 9 |  | 10.02.2011 | 28.02.2011 | 04.12.2010 | 32009L0033 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства |  | Очаква се Проектът на Наредба да бъде подписан до края на месец февруари 2011 г. |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка | Чл. 91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози | МТИТС ИА „АА” | 9 | 06.06.2011-30.09.2011 | 14.10.2011 | 02.11.2011 | 01.01.2012 | 32010L0047 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2010/47/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити | чл. 152, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата | МТИТС ИА АА | 9 |  |  | 14.01.2011 | 19.01.2011 | 32006L0126 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изисквания на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 относно свидетелства за управление на превозни средства. Срокът за въвеждане на изискванията на Директивата е 19/01/2011, а за тяхното прилагане - 19/01/2013. |  | Наредбата е в процес на изготвяне. |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари | чл. 25, ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, ал. 2 и § 4а от Закона за автомобилните превози. | МТИТС ИА „АА” | 9 | 06.06.2011-30.09.2011 | 14.10.2011 | 02.11.2011 | 01.01.2012 | 32010L0047 32009R1071 32009R1072 32009R1073 | С мерките в националното законодателство ще се въведат изискванията на: 1. Директива 2010/47/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства 2. Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета 3. Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари; 4. Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България | чл. 7, ал. 3, чл. 16 и чл. 21 от Закона за автомобилните превози. | МТИТС ИА „АА” | 9 | 06.06.2011-30.09.2011 | 14.10.2011 | 02.11.2011 |  | 32009R1071 32009R1072 32009R1073 | С мерките в националното законодателство ще се въведат изискванията на: 1. Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета 2. Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари; 3.Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози Съгласно Регламент 1073/2009, държавите-членки установяват система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции. Държавите-членки съобщават на Комисията тези разпоредби най-късно до 4 декември 2011 г. и й съобщават без забавяне всяко последващо изменение, което ги засяга. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета | Чл. 89, ал. 1 от Закона за автомобилните превози | МТИТС ИА „АА“ | 9 | 03.01.2011– 04.02.2011 | 11.02.2011 | 23.02.2011 | Съгласно чл. 2 от Регламент 2009/1266, той се прилага от 1 октомври 2011 г. Точки 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 и 13 от приложението обаче се прилагат от 1 октомври 2012 г., а точки 7.2, 7.3 и 7.5 се прилагат от датата на влизане в сила – 11 януари 2010 г. | 32009R0068 32009R1266 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на: 1. Регламент (ЕО) № 68/2009 на Комисията от 23 януари 2009 г. за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт 2. Регламент (ЕС) № 1266/2009 на Комисията от 16 декември 2009 г. за адаптиране за десети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт |  |  |
| - Нова Наредба за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различнитe категории. | Чл. 152а от Закона за движение по пътищата | МЗ, съгласувано с МТИТС | 22, 9 | 14.06.2010 – 30.12.2010 | 10.02.2011 | 28.02.2011 | 14.09.2010 14.09.2010 | 32009L0112 32009L0113 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2009/112/ЕО Комисията от 25 август 2009 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО на Съвета относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства и Директива 2009/113/ЕО на Комисията от 25 август 2009 г за изм на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства. На 30 ноември 2010 г. ЕК започна процедура по нарушение срещу България за липса на нотификация на национални мерки, които въвеждат Директива 2009/112 и Директива 2009/113. |  | - Новата наредба е изготвена. В момента тече съгласувателна процедура |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари | Чл.14, ал.1 от Закона за автомобилните превози | МТИТС ИА „АА“ МВР МОСВ | 9 | 14.03.2011 – 29.04.2011 | 13.05.2011 | 01.06.2011 | 30.06.2011 | 32010L0061 32010L0035 | С мярката в националното законодателство се въвежда чл.1, параграф 1 от Директива 2010/61/ЕС в частта за автомобилния превоз на опасни товари. С измененията се въвеждат разпоредбите на чл. 7, чл. 8, чл. 12, чл. 16 от Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 година относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства | чл. 147 и 148 от Закона за движението по пътищата | МТИТС ИА „АА“ | 9 | 02.05.2011 – 30.09.2011 | 14.10.2011 | 23.11.2011 | 31.12.2011 | 32010L0048 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2010/48/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане | чл. 7, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите. | МТИТС | 9 | 28.02.2011 – 20.04.2011 | 22.04.2011 | 01.05.2011 | 30.06.2011 | 32010L0035 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 година относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета. |  |  |
| - НИД на Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари | Чл.62 ал.3 от Закона за железопътен транспорт | МТИТС ИА ЖА | 9 | 02.05.- 01.06. 2011 г. | 06.06. 2011 | 17.06. 2011 | 30.06.2011 | 32010L0061 32010L0035 | С мярката в националното законодателство се въвеждат изскванията на Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2 септември 2010 година за първоначално изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари в областта на жп транспорта. С измененията се въвеждат разпоредбите на чл. 7, чл. 8, чл. 12, чл. 16 от Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 година относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета. |  |  |
| - НИД на - Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура | - Чл. 29 ал.2 от ЗЖТ | - МТИТС - ИА ЖА | - 9 | - 01.03-08.04.2011 | - 30.05.2011 | - 20.06.2011 |  | - 32001L0014 | - Във връзка със стартирала процедура по Нарушение 2008/2102 относно неизпълнение задълженията на РБългария съгласно член 7, параграф 3 и член 8, параграф 1 от Директива 2001/14/ЕО при прилагането на първия пакет в железопътния транспорт и поети от българската страна ангажименти |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели | Чл. 73, ал. 4 и чл. 73а от Кодекса на търговското корабоплаване. | МТИТС ИАМА | 9 | 01-15.05.2011 | 15.05.2011 | 10.06.2011 | 17.06.2011 | 32009L0015 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изисквания на Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (текст от значение за ЕИП) |  |  |
| - Наредба № 20 от 17.06.2005 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби | чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване | МТИТС ИАМА | 9 | 02.-23.05.2011 | 31.05.2011 | 13.06.2011 | 29.06.2011 | 32010L0036 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2010/36/ЕС на Комисията от 1 юни 2010 година за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правилата и стандартите за безопасност на пътническите кораби (1) |  |  |
| - НИД на Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби | Чл. 72 ал.3 от Кодекса на търговското корабоплаване | МТИТС ИАМА | 9 | 01-11.11.2011г. | 21.11.2011 | 30.11.2011 | 10.12.2011 | 32010L0068 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2010/68/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване |  |  |
| - НИД на Наредба № 23 от 17.11. 2005 за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища | Чл.79 от КТК | МТИТС | 9 | 29.04.-13.05.2011 | 27.05.2011 | 10.06.2011 | 17.06.2011 | 32009L0018 | С мярката в националното законодателство ще се въведат изискванията на Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт, и за изменение на Директива 1999/35/ЕО на Съвета и Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета |  |  |
| - Наредба - за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 15.02.2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи | Чл.16а на ЗГВ | МТИТС ГД ГВА | 9 | 01.06.2011-31.07.2011 | 15.10.2011 | 20.12.2011 |  | 32003R2042 | Промяната е с цел осъвременяване на наредбата и осигуряване на съответствието на операторите, извършващи специализирани авиационни работи, с изискванията за поддържане на постоянната летателна годност, съгласно изискванията на Част М (Приложение I) на Регламент 2042/2003 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 25.10.1999 г. за аеронавигационно информационно обслужване | Чл.16а на ЗГВ | МТИТС ГД ГВА | 9 | 01.06.2010-31.01.2011 | 10.02.2011 | 28.02.2011 |  | 32004R0551 32010R0073 | С промяната ще се осигури ефективното прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) 551/2004 за организацията и използването на въздушното пространство в Единно европейско небе по отношение аеронавигационното осигуряване на полетите и използването на въздушното пространство и във връзка с Регламент 73/2010 от 26.01. 2010 г. за ЕЕН |  | Във връзка с Регламент 73/2010 за ЕЕН, Наредба № 15 ще се преработи изцяло. В процес на изготвяне е нов проект на НИД на Наредба № 15 от РВД. |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 141 от 27 март 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане | Чл.16а на ЗГВ | МТИТС ГД ГВА | 9 | 01.06.2010-31.01.2011 | 10.02.2011 | 28.02.2011 |  | 32004R0552 32005R2096 | С промяната ще се осигури ефективното прилагане на изискванията на Регламент и(ЕО)552/2004 за оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение и 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги, по отношение сертифицирането на доставчиците на аеронавигационно обслужване |  | В процес на изготвяне е нов проект на НИД на Наредба № 141 със съдействието на РВД. |
| - НИД на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване на експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата | чл. 48д, ал. 7 от ЗГВ. | МТИТС ГД ГВА | 9 | 01.-28.02.2011 | 11.03.2011 | 30.03.2011 |  | 31996L0067 | Във връзка със стартирала процедура за нарушение № 2009/4277 и констатацията на ЕК за неправилно въвеждане на чл. 1, пара 1 и 2 на Директива 96/67/ЕО се налага изменение на чл. 48д, ал. 7 от ЗГВ и на Наредба № 20. |  | НИД на Наредба № 20 ще се изготви след приемането на ЗИД на ЗГВ през месец февруари 2011г. |

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEX/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Референтен документ за състоянието на железопътната мрежата | МТИТС ИАЖА | 9 | 03.01-20.04.2011 | 04.05.2011 | 2001L0014 | Във връзка с поети ангажименти на българската страна по Нарушение 2008/2102 относно неизпълнение задълженията на РБългария съгласно член 7, параграф 3 и член 8, параграф 1 от Директива 2001/14/ЕО при прилагането на първия пакет в железопътния транспорт |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕИО) № 881/92 и за броя на издадените копия на лиценз | МТИТС ИА „АА” | 9 | 05.01.2011 -25.01.2011 | 31.01.2011 | 31992R0881 | Чл. 10 от Регламент (ЕИО) № 881/92 относно достъпа до пазара при автомобилен превоз на товари в рамките на Общността до или от територията на държава-членка или при преминаване през територията на една или повече държави-членки |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лизенз на Общността по Регламент (ЕИО) № 684/92 и за броя на издадените копия на лиценз | МТИТС ИА „АА” | 9 | 05.01.2011-25.01.2011 | 31.01.2011 | 31992R0684 | Чл. 3а, т. 9 от Регламент (ЕИО) № 684/92 относно общите правила за международен превоз на пътници с автобус |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за извършените през 2010 г. проверки на превозни средства за превоз на опасни товари | МТИТС ИА „АА” | 9 | 01.10.2011-15.10.2011 | 31.10.2011 | 31995L0050 | Чл. 9 от Директива 95/50/ЕО относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за извършените крайпътни проверки на търговски превозни средства през 2009 г. и 2010 г. | МТИТС, ИА „АА“ | 9 | 15.01.2011 – 15.03.2011 | 31.03.2011 | 32000L0030 | Чл. 6 от Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2000 г. относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕИО) № 3821/85 и Директива 2002/15/ЕО през 2009 г. и 2010 г. | МТИТС, ИА „АА“ МТСП | 9, 13 | 15.06.2011 – 15.09.2011 | 30.09.2011 | 32006R0561 32002L0015 | Чл. 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета Чл. 13 от Директива 2002/15/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт |  |  |
| - Разписване на подробни процедури по лицензиране на Ръководител полети (РП) | МТИТС ГД ГВА | 9 | 31.12.2010 – 28.02.2011 | 28.02.2011 | 32006L0023 | Мярката е свързана с ангажименти, предвидени в законодателния пакет на ЕК „Единно европейско небе II”, който все още не е окончателно приет. Изпълнението на мярката зависи от окончателното приемане на пакета в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС. |  | Процедурата за лицензиране на РП е подробно разписана в Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал. В допълнение на тази процедура е разработена Автоматизирана система за лицензиране на авиационния персонал, въздухоплавателните средства и летателна годност, въведена в експлоатация на 7 юли 2009 г. Във връзка с приемането на Регламент 1108/2009/ЕО, който отменя Директива 2006/23/ЕО се планира до 31.01.2011 г. да се доизгради системата с включването на инженерно-техническия персонал. |
| - Разработване на инструкции и наръчници във връзка с дейностите по контрол на безопасността | МТИТС ГД ГВА | 9 | 01.01.2011 – 31.11.2011 | 31.12.2011 | 32007R1315 | Мярката е свързана с ангажименти, предвидени в законодателния пакет на ЕК „Единно европейско небе II”, който все още не е окончателно приет. Изпълнението на мярката зависи от окончателното приемане на пакета в рамките на процеса на вземане на решения в ЕС. |  | Стартирала е процедура съвместно с ЕВРОКОНТРОЛ за изготвяне на Наръчник за дейността на Националния Контролен орган поради това срока се удължава до 31.12.2011 г. |
| - Доизграждане на системата за лицензиране на персонала с добавяне на инженерно-техническия персонал от РВД | МТИТС ГД ГВА | 9 | 01.01.- 15.12.2010 | 31.01.2011 | 32005R2096 32006L0023 | С доизграждане на системата за лиценциране ръководител полети (РП) с включване на инженерно-техническия персонал ще се създаде пълна база данни, в съответствие с Регламент (ЕО) 2096/2005 на Комисията от 20 декември 2005 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и с Директива 2006/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно лиценза на ръководителите на полети в Общността по отношение лицензиране на персонала на доставчиците на аеронавигационно обслужване за осигуряване безопасност на обслужването. |  |  |
| - Годишен доклад за надзора на безопасността | МТИТС ГД ГВА | 9 | 01.01.2011 -25.01.2011 | 31.01.2011 | 32004R0549 32007R1315 | С този доклад ще се изпълнят изискванията на Регламенти (ЕО) 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (ЕЕН) и 1315/2007 от 8 ноември 2007 година относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005, по отношение функциите на Националния контролен орган. |  | Докладът се изпраща всяка година, като част от LSSIP (Национален план за приемане на нормативната база за въдеждане изискванията на Единно Европейско Небе). |
| - Годишен доклад до ЕК във връзка с изпълнението на т. 18 от Регламент (ЕС) № 18/2010 за състоянието на авиационната сигурност на гражданските летища за обществено ползване в България | МТИТС ГД ГВА | 9 | 01.01.2011 – 28.02.2011 | 31.03.2011 | 32003R1217 | т. 18 от Регламент (ЕС) № 18/2010 на Комисията от 8 януари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване. |  |  |
| - Установяване на процедура за подбор и развитие на персонала в Националния контролен орган | МТИТС ГД ГВА | 9 | 01.01.2010-30.11.2010 | 31.01.2011 | 32007R0131 | С разработването на тези процедури ще се изпълнят изискванията на Регламент (ЕО)131/2007 от 8 ноември 2007 година относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 |  |  |
| - Разработване на наръчник и ръководство за дейността на Националния контролен орган | МТИТС ГД ГВА | 9 | 01.01.2011-31.11.2011 | 30.12..2011 |  | Разработва се съвместно с Евроконтрол в изпълнение на решенията от проведения ESIMS одит за мониторинг и подкрепа на въвеждането на системата на Общността за безопасност за оперативния персонал за ръководители на полети, ESARR |  | Наръчника е в процес на изготвяне от ЕВРОКОНТРОЛ. Поради приети нови изменения работата по разработване на Наръчника продължава до края на м. януари. |

# Работна група 10 “Данъчна политика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс | МФ и НАП | 10 | 01.08.2011-02.09.2011 | 05.09.2011 | 07.09.2011 | 07.10.2011 | 19.10.2011 | 07.12.2011 | 21.12.2011 | 32010L0024 | Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки |  |  |

# Работна група 11 “Икономически и паричен съюз”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РМС за приемане на актуализация на Конвергентната програма на България за периода 2011-2014 г. | Чл. 8 ал. 3. от УПМСНА | МФ, дирекция „ИФП” | 11 | 21.01.2011 18.03.2011 | 22.03.2011 | 28.03.2011 | 06.04.2011 | 13.04.2011 |  | 31997R1466 | Koнвергентната програма се изготвя ежегодно от държавите-членки, които не са въвели еврото, съгласно изискванията на Регламент №1466/97/ЕО в съответствие с Пакта за стабилност и растеж и за целите на многостранното наблюдение |  |  |

# Работна група 13 “Социална политика и заетост”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда | МТСП | 13 | 01.04.2011 - 31.08.2011 | 06.09.2011 | 09.09.2011 | 20.09.2011 | 28.09.2011 | 31.11.2011 | 05.12.2011 | 32008L0104 | Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2008/104/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно работа чрез агенции за временна заетост |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда | МТСП | 13 | 02.05.2011 - 31.10.2011 | 04.11.2011 | 08.11.2011 | 18.11.2011 | 23.11.2011 | 08.02.2012 | 08.03.2012 | 32010L0018 | Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 година за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества | МТСП | 13 |  |  |  |  |  | 30.04.2011 | 05.06.2011 | 32009L0038 | Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2009/38/ЕО със срок за нотификация 05.06.2011 г. |  | ЗИД на Закона е одобрен от МС с Решение № 844 от 26 ноември 2010 г. Предстои законопроектът да бъде обсъден в Народното събрание. |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта за 2012 г | чл.4, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта | МТСП | 13 | 01.10.2011 – 30.11.2011 | 30.11.2011 | 30.11.2011 | 14.12.2011 | 21.12.2011 |  |  | Изпълнение на стратегия „Европа 2020” и насоките за заетост |  |  |
| - РМС за одобряване на Годишен Доклад за изпълнението на Плана за действие за равните възможности за хората с увреждания за 2010-2011 г. | т.4 от Решение на МС по протокол №53 от 15.12.2005 | МТСП | 13 | 07.01.2011- 07.03.2011 | 10.03.2011 | 10.03.2011 | 04.04.2011 | 20.04.2011 |  |  | Препоръка на ЕК.: По отношение на достъпа до здравеопазване, благосъстоянието на децата и грижите за възрастни хора и хора с увреждания, са необходими значителни усилия за осигуряване на подобряването на условията на живот в институциите, намаляването на институционализацията и изпълнението на действията, предвидени в „Националния план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве на България 2004-2012”. Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008 – 2015 г. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиции на химични агенти при работа | ЗЗБУТ | МЗ МТСП | 13 | 30.01.2011 - 30.09.2011 | 30.10.2011 | 15.11.2011 | 18.12.2011 | 32009L0161 | Транспониране на Директива 2009/161/ЕС на Комисията от 17 декември 2009 година относно трети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция в изпълнение на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията |  |  |

2. Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Оценка на изпълнението на НПР в частта за Насоките за заетост (7-10) | МТСП | 13 | Съгласно „Европейския семестър” Очаквани дати: 01.05.2011 -10.05.2011 | Съгласно „Европейския семестър” Очаквана дата: 15.05.2011 |  | Отчитане на постигнатия напредък по изпълнението на Насоките за заетост (7-10) и националните цели |  |  |
| - Доклад за изпълнение то на националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г. | - МТСП | 13 | 19.01.2011-19.03.2011 | 06.04.2011 |  | Европейска пътна карта за равенство на жените и мъжете (2006-2010), одобрена от Европейската комисия на 1 март 2006 г. Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г |  |  |
| - Годишен отчет за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на РБ 2006-2020 г. и План за 2011 г | - МТСП | 13 | 10.01.2011 – 28.05.2011 | 30.06.2011 |  | Съгласно следните документи на ЕС: - Съобщение на Европейската комисия 2007/244 „Насърчаване на солидарност между поколенията”; - Резолюция на Съвета на Министрите на ЕС от 22 февруари 2007 г. за приноса на възрастните хора за социалното и икономическо развитие; - Съобщение на Европейската комисия 2006/571 „Демографското бъдеще на Европа – от предизвикателство към възможност”; - Съобщение на “Укрепване на връзките между поколенията” от 2007 г. и “Посрещане на социалните нужди в застаряващото общество” от 2009 г.; - Решение на Европейската комисия 2007/397 от 8 юни 2007 г. за създаване на експертна група по демографски въпроси към ЕК; |  |  |
| - Мониторинг на изпълнението на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” и - изготвяне на годишен доклад за изпълнението на НПД през 2010 г. | МТСП | 13 | 01.01.2011- 01.02.2011 | 15.03.2011 |  | - Съобщение на Европейската комисия 2005/689; - „Рамкова стратегия за не-дискриминация и равни възможности за всички; - Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2008 г.; - Заключения на Съвета на ЕС за включването на ромите от 8 юни 2009 г.; - Заключения на Съвета на ЕС за включването на ромите от 7 юни 2010 г. |  |  |

# Работна група 14 “Енергетика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Законопроект за възобновяеми - те енергийни източници | МИЕТ | 14 |  |  |  |  | 12.01.2011 | 03.03.2011 | 05.12.2010 | 32009L0028 | Пълно въвеждане на изискванията на Директива 2009/28/ЕО със срок за нотификация 05.12.2010 г. |  | Проектът на Закона за енергия от възобновяеми източници беше публикуван на интернет страницата на МИЕТ за обществено обсъждане, процедурата по което е приключила. Проведена е процедура по междуведомствено съгласуване, предстои внасяне в МС. |
| - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката | МИЕТ | 14 |  |  |  |  | 26.01.2011 | 03.03.2011 | 03.03.2011 | 32009L0072 32009L0073 | Пълно въвеждане на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО със срок за нотификация 03.03.2011г. Регламент (ЕС) № 994/2010 Регламент (ЕО) № 715/2009 Регламент (ЕО) № 714/2009 Регламент (ЕО) № 617/2010 Решение 2010/685/ЕС |  | Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката е разработен, като се уточняват детайли по текстовете. |
| - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност | МИЕТ АЕЕ | 14 | 15.03-26.08.2011 | 03.09.2011 | 19.09.2011 | 10.10.2011 | 19.10.2011 | 30.01.2012 | 09.07.2012 | 32010L0031 | Пълно въвеждане на изискванията на Директива 2010/31/ЕО със срок за нотификация 09.07.2012 |  |  |
| - Нов проект на Закон за подземните богатства | МИЕТ | 14 | до 21.04.2011 | 29.04.2011 | 09.05.2011 | 30.05.2011 | 01.06.2011 | 25.06.2011 г. | 25.06.2011 г. | 32009L0031 | Пълно въвеждане на изискванията на Директива 2009/31/ЕО със срок за нотификация 25.06.2011 г. |  |  |

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Натрупване до 31.12.2011 г. на задължителни запаси от нефт и/или нефтопродукти за 80 дни среднодневно потребление в страната | ДА „ДРВВЗ” | 14 | до 23.12.2011 | 31.12.2011 | 32006L0067 | С Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 – „Енергетика” е регламентиран преходен период до 31.12.2012 г. за натрупване на задължителните запаси от нефт и/или нефтопродукти. Към 31.12.2011 г. България следва да натрупа задължителни запаси покриващо потреблението на страната за 80 дни. |  |  |
| - Ежемесечно представяне на Европейската Комисия на обобщена статистическа информация относно достигнатите нива на задължителни запаси от нефтопродукти по категории горива | ДА „ДРВВЗ” | 14 | Ежемесечно, от 1-во до 20-то число | 25-то число, ежемесечно | 32006L0067 | Съгласно чл. 4 на Директива на Съвета 2006/67/ЕО, налагаща задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от нефт и/или нефтопродукти. Мярката се изпълнява текущо – ежемесечно се обобщава, изготвя и предоставя статистическа информация относно достигнатите нива нефтопродукти от Република България по категории горива, съгласно изискуемите срокове и формат – както чрез уеб-форми, така и на хартиен носител. |  |  |
| - Втори План за действие по енергийна ефективност | МИЕТ АЕЕ | 14 | 01.06.2011 | 30.06.2011 | 32006L0032 | Изискване на Директива 2006/32/EО със срок 30.06.2011 г. (Директивата е транспонирана и нотифицирана) |  |  |
| - Доклад до ЕК за напредъка в насърчаването и използването на енергия от възобновяеми източници | МИЕТ | 14 | 20.12.2011 | 31.12.2011 | 32009L0028 | Изискване на чл.22, ал.1 от Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, със срок на изпълнение до 31 декември 2011г. |  |  |
| - Доклад за 2010 г. до ЕК за прилагане на Директива 2003/30/ЕО, съдържащ предприетите мерки за насърчаване потреблението на биогорива за транспортни цели и създадените в страната пазарни условия | МИЕТ | 14 | 29.04.2011 | 30.06.2011 | 32003L0030 | Изискване на чл. 4, ал 1 на Директива 2003/30/ЕО относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт |  |  |
| - Доклад до ЕК, съдържащ предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с природен газ | МИЕТ ДКЕВР | 14 | 21.07.2011 | 30.07.2011 | 32009L0073 | Изискване на чл. 5 от Директива 2009/73/ЕО със срок на изпълнение ежегодно до 31 юли |  |  |
| - Публикуване на годишен доклад – мониторинг на пазара на електрическа енергия и природен газ за осигуряване недискримина-ция, действителна конкуренция и ефективно функциониране на пазара | ДКЕВР | 14 | 25.07.2011 | 31.07.2011 | 32009L0072 32009L0073 | Изискване на Директива 2009/72/ЕО (чл. 37) Директива 2009/73/ЕО (чл. 39) |  |  |

# Работна група 16 “Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за приемане на проект на Национална квалификационна рамка за учене през целия живот |  | МОМН | 16 | 1.06 - 25.10.2011 | 28.10.2011 | 07.11.2011 | 25.11.2011 | 30.11.2011 |  |  | - Препоръка на ЕП и на Съвета относно изграждане на Европейска квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот - Приоритети на Правителствената програма и Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики (2009 – 2013) |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка | Закон за признаване на професионални квалификации | МОМН | 16 | 13.12.2010 | 15.12.2010 | 21.12.2010 | 24.01.2011 | 26.01.2011 |  | Директива 2005/36/ЕО | Улесняване прилагането на Директива 2005/36/ЕО |  |  |
| - РМС за приемане на проект на Национална стратегия за научни изследвания | Закон за насърчаване на научните изследвания | МОМН | 16 | 01.01.2011 – 30.03.2011 | 15.04.2011 | 30.04.2011 | 10.05.2011 | 17.05.2011 |  | Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020” – „Съюз за иновации”: ускоряване преобразуването на Европа чрез иновации в един бързо променящ се свят | Повишаване на инвестициите в научна дейност |  |  |

# Работна група 17 “Телекомуникации и информационни технологии”

1. Правни мерки

  - Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за електронните съобщения | МТИТС | 17 | 01.01.2010 – 30.01.2011 | 5.02.2011 | 9.02.2011 | 23.02.2011 | 02.03.2011 | 18.05.2011 | 25.05.2011 | 32009L0136 32009L0140 | България като държава-членка на ЕС е задължена да въведе в националното си законодателство директиви 2009/136/ЕО и 2009/140/ЕО, които, заедно с Регламент (ЕО) № 1211/2009, съставляват ревизираната регулаторна рамка на ЕС за електронните съобщения. |  | Със Заповед № РД-08-55/ 02.02.2010 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е създадена работна група за изпълнение на мярката. Изготвен е първи проект на ЗИД на ЗЕС и таблици на съответствие. Проведени са обсъждания на първия проект на ЗИД с представители на операторите. |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | Чл. 8, ал. 2 и 3 от ЗЕС | МТИТС | 17 |  |  | 30.11.2010 | 10.01.2011 | 19.01.2011 | 27.12.2005 31.12.2011 | 32008D0673 32008D0477 32005D0928 | Прилагане на решения на Европейската комисия за хармонизиране на радиочестотния спектър |  | Подготвен е проект на изменение на Националния радиочестотен план. Проектът на изменение на Националния радиочестотен план. e в процедура на съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. |
| - Решение на Министерския съвет за приемане на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга | Чл. 15, ал. 1, т. 11 от ЗПУ | КРС | 17 | 31.01.2011 | 04.02.2011 | 04.03.2011 | 11.03.2011 | 23.03.2011 | 31.03.2011 | 32008L0006 | Привеждане на подзаконовите разпоредби в съответствие с изискванията на Директива 2008/6/ЕО |  | Създадена е работна група от експерти на КРС със задача изготвяне на проекта на методика |

  - Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за условията и реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги | Чл. 38 от проекта на ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис | КРС | 17 | 5.02.2011 | 25.02.2011 | 1.03.2011 |  | 32009D0767 32010D0425 | Прилагане на изискванията за създаване, поддържане и публикуване на доверителни списъци на доставчици на удостоверителни услуги, контролирани/акредитирани от държавите-членки |  |  |

# Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителствата на Република България и Република Сърбия за изпълнение на програмата за ТГС България – Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ | МРРБ | 19 |  |  |  |  | 25.02.2011 |  | 32007R0718 | Уреждане с договор на отношенията между страните по изпълнение на програмата за ТГС България – Сърбия |  | На 8.12.2010 МС прие решение за упълномощаване на Министъра на РРБ да подпише меморандума. Във връзка с промяна на Националния партниращ орган, се очаква официално решение на правителството на Р Сърбия и финализиране на Меморандума. |
| - Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителствата на Република България и Република Турция за изпълнение на програмата за ТГС България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ | МРРБ | 19 |  |  |  |  | 17.01.2011 |  | 32007R0718 | Уреждане с договор на отношенията между страните по изпълнение на програмата за ТГС България – Турция |  | Меморандумът е подписан. На 27.10.2010 г. МС прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандум за разбирателство.Предстои ратификация от НС. |
| - Закон за ратифициране на Конвенция между правителството на Република България и Съюза на Италианските провинции от регион Пулия за учредяване на Европейско обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС) “Коридор № 8“ | МРРБ | 19 | 03-31.01.2011 | 24.02.2011 | 07.03.2011 | 09.03.2011 | 13.05.2011 |  | 32006R1082 | Уреждане с договор на отношенията между страните по учредяване на ЕОТС “Коридор № 8“ |  | Изготвен е проект на Конвенция и проект на Статут на ЕОТС. По предложение на италианската страна регион Пулия проучва възможността да се присъедини към Конвенцията като съ-учредител заедно със Съюза на италианските провинции от региона. За целта италианската страна поиска отсрочка за воденето на преговори. |
| - Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между румънското Министерство на регионалното развитие и жилищната политика, действащо като съвместен управляващ орган, българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството, действащо като национален партниращ орган, гръцкото Министерство на икономиката и финансите, действащо като национален партниращ орган, и румънския Одитен орган (свързан с румънската сметна палата), действащ като одитен орган, за изпълнение на Съвместна оперативна програма „Черно море 2007-2013” | МРРБ | 19 |  |  | 10.01.2011 | 18.01.2011 | 30.03.2011 |  | 32006R1083 | Уреждане с договор на отношенията между страните по изпълнение на Съвместната оперативна програма „Черно море 2007-2013” |  | С протоколно решение № 32, т. 19 от 08.09.2010 г. на МС е одобрен проекта на Меморандум за разбирателство и е упълномощен министъра на регионалното развитие и благоустройството да го подпише. На 22 октомври 2010 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството подписа Меморандума за разбирателство по изпълнението на Съвместна оперативна програма “Черноморски басейн 2007-2013 г.” На 22.11.2010г е изпратен за междуведомствено съгласуване пакет а документи за ратификация на Меморандума. Предстои внасяне на пакета с документи в МС през месец януари 2011 г. за разглеждане на Закона за ратификация на Меморандума и за неговото приемане. |
| - Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Република България и Република Гърция в качеството им на държави-членки и Управляващия орган по Европейските програми за териториално сътрудничество към гръцкото Министерство на регионалното развитие и конкурентноспособността, действащ в качеството на управляващ орган, Специалната служба на единния разплащателен орган към гръцкото Министерство на регионалното развитие и конкурентноспособността, действащо като сертифициращ орган, и гръцкия Комитет за финансов контрол, Генерален секретариат по фискалната политика, действащ като одитен орган, за изпълнение на Програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013 | - МРРБ | - 19 | 01.02.2011 -01.03.2011 | 11.04.2011 | 18.04.2011 | 20.04.2011 | 02.05.2011 |  | 32006R1083 | Уреждане с договор на отношенията между страните по изпълнение на Съвместната оперативна програма „Черно море 2007-2013” |  |  |

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка на принос за въздействието на оперативните програми върху изпълнението на реформите в рамките на доклада за изпълнение на Националната програма за реформи на Р. България. | АМС, съгласувано с МФ | 19 | 03.01-15.03.2011 | 30.03.2011 | 32006R1083 | Съгласно чл. 29, ал. 1 от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, всяка ДЧ включва в годишния си доклад за изпълнението на НПР раздел относно приноса на оперативните програми за изпълнението на НПР. |  |  |
| - Провеждане на обучения за обучители по теми, свързани с управлението на Структурните и Кохезионния фондове в рамките на проект „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС” | АМС като бенефициент на проект по ОП „Техническа помощ” | 19 | 01-28.02.2011 | 30.04.2011 |  | Укрепване на капацитета на регионалните и местните власти за управление и изпълнение на помощта от Структурните и Кохезионния фондове. |  |  |

# Работна група  20 „ОКОЛНА СРЕДА”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 | 01.01.2011 - 15.02.2011 | 04.03.2011 | 30.4.2011 | 30.6.2011 | 13.7.2011 | 31.10.2011 | 01.01.2012 | 32009L0126 |  |  |  |
| - ЗИД на Закона за управление на отпадъците | - МОСВ | - 20 | - 31.08.2010 - - 25.02.2011 | - 11.03.2011 | - 21.03.2011 | - 06.04.2011 | - 13.04.2011 | - 30.06.2011 | - 12.12.2010 | - 32008L0098 |  |  | Министерството на околната среда и водите е сключило договор № Д-30-86/31.08.2010г. с “ЕРС-КОС” ООД с предмет “Въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците и за отмяна на определени директиви”. Съгласно този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши работата в срок от 8 месеца и най-рано 5 месеца от подписването му, трябва да представи вариант на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗИД на ЗУО). Поради тази причина до края на 2010 г. МОСВ не може да представи в Народното събрание проект на ЗИД на ЗУО. |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол | - ЗЧАВ, чл.8, ал.1 | - МОСВ | - 20 | - 10.01.2011 | - 14.01.2011 | - 21.01.2011 | - 25.01.2011 | - 02.02.2011 | - 31.12.2010 | - 32009L0030 |  |  |  |
| - ПМС на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия | Чл.2, ал.4 от Закона за генетично модифицираните организми | МОСВ | 20 | 09.06.2010 - 10.07.2010 | 30.07.2010 | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 19.01.2011 |  | 31998L0081 | Въвеждане на изискванията на Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219/ЕИО относно работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара | Чл. 45 от Закона за генетично модифицираните организми | МОСВ, МЗХ | 20, 7 | 02.07.2010 -10.01.2011 | 30.01.2011 | 01.02.2011 | 10.02.2011 | 16.02.2011 |  | 32001L0018 | Въвеждане на изискванията на Директива 2001/18/ЕС, относно освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове | ЗУО | МОСВ | 20 | 05.01.2011 | 11.01.2011 | 21.01.2011 | 26.01.2011 | 02.02.2011 | 01.04.2010 | Транспониране на Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед адаптирането им към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ 345/23.12.2008 г.). | Отразяване забележките от извършен «скрининг» от ЕК по действащите нормативни актове |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. | Чл.9 и чл.9б на ЗЧАВ | МОСВ МИЕТ МТИТС МРРБ МЗ | 20 | 01.01.2011 - 28.02.2011 | 07.03.2011 | 30.11.2011 | 01.01.2012 | 32009L0126 |  |  |  |
| - Наредба за техническите спесификации за химичен анализ и мониторинг на състоянието на водите | Чл. 135, ал.1, т.21 от ЗВ | МОСВ | 20 | 01.11.2010 – 05.01.2011 | 15.02.2011 | 20.08.2011 | 21.08.2011 | 32009L0090 |  |  |  |

# Работна група 22 “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

1. Правни мерки

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Заповед на министъра на здравеопазване-то за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди | Чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати | МЗ | 22 | 03.01.2011 - 28.02.2011 |  | 31.03.2011 | 30.04.2011 31.07.2011 31.07.2011 31.10.2011 31.10.2011 | 32010L0071 32010L0050 32010L0051 32010L0072 32010L0074 | С мярката в българското законодателство ще се въведат изискванията на Директиви 2010/71, 2010/50, 2010/51, 2010/72, 2010/74. С горепосочените директиви се изменя Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди. |  |  |
| - Заповед на министъра на здравеопазване-то за утвърждаване на списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения на ЕК за невключване в състава на биоциди | Чл. 14, ал. 4, т. 4 и ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати | МЗ | 22 | 02.05.2011 - 04.07.2011 |  | 30.09.2011 |  | 32010D0675 | Съгласно Решение 2010/675/ЕС на Комисията биоцидите, съдържащи активни вещества за продуктовите типове, посочени в приложението към Решението, не могат повече да бъдат пускани на пазара, считано от 1 ноември 2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести | Закон за здравето | МЗ | 22 | 03.01.2011 - 31.08.2011 | 30.09.2011 | 31.10.2011 |  | 32009D0363 32008D0426 | Ангажиментите са свързани с Решения 2009/363/ЕО и 2008/426/ЕО на Европейската комисия за изменение на Решение 2002/253/ЕО за установяване на определения на случаите за докладване на заразни болести на мрежата на Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 г. за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в Общността. |  |  |

2. Преходни мерки  от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в в рамките на текущите процедури по нарушения, извън  мерките по т.1

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от - до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Предоставяне на Годишен доклад на Европейската комисия относно получени съобщения за сериозни нежелани реакции и сериозни инциденти | МЗ, ИАТ | 22 | 03.01.2011 – 17.06.2011 | 30.06.2011 | 32006L0086 | Чл. 19 от Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките; Чл. 7 от Директива на Комисията 2006/86/ЕО за прилагане на Директива 2004/23/ЕО относно изискванията за проследяване, докладване на сериозни нежелани реакции и инциденти и определени технически изисквания за кодирането, обработването, съхранението, складирането и разпределянето на човешки тъкани и клетки, съгласно който ДЧ представят на ЕК годишни доклади до 30 юни на следващата година, в които представят всички получени съобщения от компетентните органи за сериозни нежелани реакции и събития. |  |  |

# Работна група 23 “СЪТРУДНИЧЕСТВО  В ОБЛАСТТА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства | МВР МТСП | 23, 2 | 10.08.2011 | 17.08.2011 | 22.08.2011 | 07.09.2011 | 14.09.2011 | 30.11.2011 |  | 32004L0038 | Препоръки на ЕК във връзка с оценката на прилагането в държавите-членки на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Правилник за прилагане на ЗЧРБ | ЗЧРБ | МВР МТСП | 23, 2 | 24.03.2011 | 97.04.2011 | 14.04.2011 | 28.04.2011 | 04.05.2011 | 19.06.2011 г. за Директива 2009/50 | 32004L0114 32009L0050 32003L0086 |  |  |  |
| - Наредба за условията и реда за достъп до Визовата информационна система | ЗЧРБ, Регламент 767/2008 | МВнР МВР | 23 | 28.03.2011 | 11.04.2011 | 14.04.2011 | 28.04.2011 | 04.05.2011 |  | 32008R0767 Регламент 767/2008 относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави-членки относно визите за краткосроч-но пребиваване |  |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим | ЗЧРБ | МВнР МВР | 23 | 04.04.2011 | 11.04.2011 | 14.04.2011 | 28.04.2011 | 04.05.2011 |  | 32008R0767 Регламент 767/2008 относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави-членки относно визите за краткосроч-но пребиваване |  |  |  |

# Работна група 24 „Митнически съюз и митническо сътрудничество”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Законопроект за въвеждане на правото да бъдеш изслушан (да изразиш становище) в българското митническо законодателство | МП | 24 и 33 | 03.01.2011- 28.02.2011 | 08.03.2011 | 22.03.2011 | 08.04.2011 | 20.04.2011 | 01.11.2011 |  | Решения на Европейския съд по случаите С-349/07 “Sorpore” и С-44/06 “Gerlach&Co mbH” Чл.16, пар.4 от Модернизирания митнически кодекс | Постоянна практика на Европейския съд Преди да вземат решение, което би засегнало неблагоприятно лицето или лицата, до които е адресирано, митническите органи съобщават на съответното лице или лица мотивите, на които ще се основава решението и им предоставят възможност да изразят своето становище в 30-дневен срок, считано от датата на съобщаването. |  |  |
| - ЗИД на Валутния закон | АМ, МФ | 24 | 03.01.2011- 28.02.2011 | 8.03.2011 | 22.03.2011 | 08.04.2011 | 20.04.2011 | 01.11.2011 |  | 2005R1889 | Писма №3-23-1250/ 01.03.2010 и №3-23-1250/23.03.2010 на ГД Предприятия до Постоянното представителство на Р България към ЕС препоръки за преразглеждане на действащата нормативна уредба в България по отношение валутния контрол; Запитване от ЕК № 1536/10/ MARK, получено чрез EU PILOT на 24.11.2010г. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект за изменение и допълнение на Наредба 10/2003г. на Министъра на финансите за вноса и износа на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделията с и от тях | ЗИД на ВЗ | АМ, МФ | 24 | 03.01.2011- 28.02.2011 | 08.03.2011 | 05.11.2011 |  | 2005R1889 | Писма №3-23-1250/ 01.03.2010 и №3-23-1250/23.03.2010 на ГД Предприятия до Постоянното представителство на Р България към ЕС препоръки за преразглеждане на действащата нормативна уредба в България по отношение валутния контрол; Запитване от ЕК № 1536/10/ MARK, получено чрез EU PILOT на 24.11.2010г |  |  |

# Работна група 26 “Финансови услуги”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми | МФ, КФН | 26 | 03.01.2011 г. – 28.02.2011 г. | 24.03.2011 | 31.03.2011 | 15.04.2011 | 20.04.2011 | 15.06.2011 | 30.06.2011 | 32009L0065 32010L0042 32010L0043 | Транспониране в българското законодателство на разпоредбите на Директива 2009/65/ЕО, Директива 2010/42/ЕС и Директива 2010/43/ЕС |  |  |
| - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел | МФ, КФН | 26 | 01.02.2011 г. – 31.03.2011 г. | 29.04.2011 | 05.05.2011 | 03.06.2011 | 08.06.2011 | 30.09.2011 |  | 32009H0384 32009H0385 | Съобразяване с Препоръки 2009/384/ЕО и 2009/385/ЕО |  |  |
| - Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване | МФ, КФН | 26 | 03.01.2011 – 31.05.2011 | 20.06.2011 | 27.06.2011 | 15.07.2011 | 20.07.2011 | 31.12.2011 |  | 32009H0384 | Съобразяване с Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване | МЗ, МФ | 26 | 01.12.2010 г.-31.12.2010 г. | 03.01.2011 | 04.01.2011 | 14.01.2011 | 19.01.2011 | 31.03.2011 |  | Чл. 63 ДФЕС 31973L0239 31988L0357 31992L0049 | Процедура по нарушение № 2010/2156 по описа на Европейската комисия |  |  |
| - ЗИД на Закона за кредитните институции | МФ, БНБ | 26 | 01.01- 30.06.2011 | 01.07.2011 | 04.07.2011 | 15.07.2011 | 20.07.2011 | 30.11.2011 | 31.12.2011 | 32010L0078 | Транспониране в българското законодателство на изискванията на Директива 2010/78/ЕС (Омнибус директива) |  |  |
| - ЗИД на Закона за платежните услуги и платежните системи | МФ, БНБ, КФН | 26 | 01.01- 30.06.2011 | 01.07.2011 | 04.07.2011 | 15.07.2011 | 20.07.2011 | 30.11.2011 | 31.12.2011 | 32010L0078 | Транспониране в българското законодателство на изискванията на Директива 2010/78/ЕС (Омнибус директива) |  |  |
| - ЗИД на Закона за допълнителния надзор на финансовите конгломерати | МФ, БНБ, КФН | 26 | 01.01- 30.06.2011 | 01.07.2011 | 04.07.2011 | 15.07.2011 | 20.07.2011 | 30.11.2011 | 31.12.2011 | 32010L0078 | Транспониране в българското законодателство на изискванията на Директива 2010/78/ЕС (Омнибус директива) |  |  |
| - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за комисията за финансов надзор | МФ, КФН | 26 | 01.01- 30.06.2011 | 01.07.2011 | 04.07.2011 | 15.07.2011 | 20.07.2011 | 30.11.2011 | 31.12.2011 | 32010L0078 | Транспониране на разпоредбите на Директива 2010/78/ЕС (Омнибус директива) |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба на Комисията за финансов надзор | Чл. 9б, ал. 2 от Кодекса за застраховането | КФН | 26 | 01.06.2011 | 30.06.2011 | 15.07.2011 |  | 32009H0384 | Съобразяване с Препоръка 2009/384/ЕО |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции | Чл. 40, 49, 50 и 70 във връзка с § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции. | БНБ | 26 | 01.01.2011 – 30.08.2011 | 30.09.2011 | 30.11.2011 | 31.12.2011 | 32010L0076 32010L0078 | Транспониране в българското законодателство на част от изискванията на Директива 2010/78/ЕС (Омнибус директива) и на тази част от изискванията на директива 2010/76/ЕС (CRD III), които са със срок на транспониране 31.12.2011 г. |  |  |
| - Наредба за изменения и допълнение на Наредба № 16 на БНБ от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи | Чл. 77, ал. 3, чл. 77а, ал. 2, чл. 77б, ал. 7 във връзка с § 60 от преходните и заключителните разпоредби към ЗИД на Закона за платежните услуги и платежните системи. | БНБ | 26 | 01.01.2011-25.03.2011 | 30.03.2011 | 07.04.2011 | 29.04.2011 | 32009L0110 | Основната част от разпоредбите на Директива 2009/110/Е0 се транспонират със ЗИД на ЗПУПС, който бе приет от НС на 17.12.2010 г. С измененията в Наредба 16 на БНБ ще се постигне пълно транспониране на изискванията на директивата в българското законодателство. |  |  |
| - Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 на Комисията за финансов надзор | § 28 във връзка с чл. 8, ал. 7 ЗПФИ | КФН | 26 | 01.01.2011 - 01.06.2011 | 01.07.2011 | 30.09.2011 | 30.11.2011 | 32010L0076 | Транспониране на разпоредбите на Директива 2010/76/ЕС |  |  |

# Работна група 29 “Гражданска защита”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Постановление на Министерски съвет за установяването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита | Директива 2008/114/ЕО на Съвета относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита | МВР | РГ 29 | 1.07. 2010 - 17.12.2010 | 20.12.2010 | 22.12.2010 | 14.01.2011 | 19.01.2011 | 12.01.2011 | # 32008L0114 | Въвеждане изискванията на Директива 2008/114 | Не |  |

# Работна група 31 “Европа 2020”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РМС за приемане на Националната програма за реформи на Република България (2011-2014 г.) в изпълнение на стратегията „Европа 2020” и Плана за действие към нея за 2011 г. | чл. 8, ал. 3 от УПМСНА | МФ | 31 | 13.01.2011 –29.03.2011 | 30.03.2011 | 04.04.2011 | 13.04.2011 | 20.04.2011 |  |  | В изпълнение на приетата на 17.06.2010 г., стратегия „Европа 2020” и съгласно одобрената инициатива зо по-добра координация на икономическите политики - „Европейски семестър” |  |  |
| - Протоколно решение на МС за приемане на Отчет за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията на НПР (2008-2010г.) и в Плана за действие по НПР (2008-2010 г.) за 2009 г. за четвърто тримесечие на 2010 г. | чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 03.01.2011 -21.02.2011 | 25.01.2011 | 31.01.2011 | 09.02.2011 | 16.02.2011 |  |  | Съгласно РМС № 416 от 18.06.2007 г., България се ангажира да отчита изпълнението на заложените в Националната програма за реформи мерки и действия на всяко тримесечие. |  |  |
| - Протоколно решение на МС за приемане на Отчет за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията на НПР (2008-2010г.) и в Плана за действие по НПР (2008-2010 г.) за 2009 г за първо тримесечие на 2011 г. | чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 04.04.2011 -22.04.2011 | 26.04.2011 | 02.05.2011 | 11.05.2011 | 18.05.2011 |  |  | Съгласно РМС № 416 от 18.06.2007 г., България се ангажира да отчита изпълнението на заложените в Националната програма за реформи мерки и действия на всяко тримесечие. |  |  |
| - Протоколно решение на МС за приемане на Отчет за изпълнението на мерките заложени в НПР (2011 -2014 г.) и в Плана за действие по НПР (2011 – 2014 г.) за второ тримесечие на 2011 г. | чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 04.07.2011 -22.07.2011 | 26.07.2011 | 01.08.2011 | 10.08.2011 | 17.08.2011 |  |  | Съгласно РМС № 416 от 18.06.2007 г., България се ангажира да отчита изпълнението на заложените в Националната програма за реформи мерки и действия на всяко тримесечие. |  |  |
| - Протоколно решение на МС за приемане на Отчет за изпълнението на мерките заложени в НПР (2011 -2014 г.) и в Плана за действие по НПР (2011 – 2014 г.) за трето тримесечие на 2011 г. | чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 03.10.2011 -21.10.2011 | 25.10.2011 | 31.10.2011 | 09.11.2011 | 16.11.2011 |  |  | Съгласно РМС № 416 от 18.06.2007 г., България се ангажира да отчита изпълнението на заложените в Националната програма за реформи мерки и действия на всяко тримесечие. |  |  |

# Работна група 33 “Сътрудничество в областта на правосъдието”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предвари-телно съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане (от НС) | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за екстрадиция-та и Европейската заповед за арест и ЗИД на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции | МП | 33 | 01.01.2011 -01.02.2011 | 03.02.2011 | 04.02.2011 | 16.02.2011 | 23.02.2011 | 28.03.2011 | 28.03.2011 | 32009F0299 | Рамково решение 2009/299 за изменение на рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес |  |  |
| - Проект на нов закон или ЗИД на НПК | МП | 33 | 01.01.2011 - 01.09.2011 | 07.09.2011 | 08.09.2011 | 21.09.2011 | 28.09.2011 | 04.12.2011 | 06.12.2011 05.12.2011 | 32008F0947 32008F0909 Препоръките в годишните доклади на ЕК за напредъка на България в предприсъединителния период; Митнически план-програми – разузнаване и разследване; Изследване в Съвета на ЕС на правомощията на митническите органи в държавите – членки /април 2006/ | Националното митническо законодателство осигурява адекватни правомощия при разпитване, проверка, задържане, арест, изземване и издирване, що се отнася до лица, стоки, превозни средства, документи, търговски архиви и помещения |  |  |

Приложение

Заседания на Съвета на Европейския съюз

| Формат на Съвета на ЕС | Отговорна институция (вносител) | Дата на внасяне в СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата на заседанието | Дата за внасяне на доклада от заседанието в СЕВ | Дата за внасяне на доклада от заседанието в МС | Изпълнен Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Неформален съвет по общи въпроси | МВнР | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 12.01.2011 | 13-14.01.2011 | 31.01.2011 | 02.02.2011 |  |
| - Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост) | МТСП | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 12.01.2011 | 16-18.01.2011 | 07.02.2011 | 09.02.2011 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 12.01.2011 | 18.01.2011 | 07.02.2011 | 09.02.2011 |  |
| - Неформален съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 14.01.2011 | 17.01.2011 | 19.01.2011 | 19-21.01.2011 | 07.02.2011 | 09.02.2011 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 14.01.2011 | 17.01.2011 | 19.01.2011 | 24.01.2010 | 14.02.2011 | 16.02.2011 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 21.01.2011 | 24.01.2011 | 26.01.2011 | 31.01.2011 | 21.02.2011 | 23.02.2011 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 28.01.2011 | 31.01.2011 | 02.02.2011 | 04.02.2010 | 21.02.2011 | 23.02.2011 |  |
| - Неформален съвет на министрите по транспорта | МТИТС | 28.01.2011 | 31.01.2011 | 02.02.2011 | 7-8.02.2011 | 28.02.2011 | 02.03.2011 |  |
| - Съвет по образование, младеж, култура и спорт | МОМН, МК | 04.02.2011 | 07.02.2011 | 09.02.2011 | 14.02.2011 | 07.03.2011 | 09.03.2011 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 04.02.2011 | 07.02.2011 | 09.02.2011 | 15.02.2011 | 07.03.2011 | 09.03.2011 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 11.02.2011 | 14.02.2011 | 16.02.2011 | 21.02.2011 | 14.03.2011 | 16.03.2011 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 11.02.2011 | 14.02.2011 | 16.02.2011 | 21-22.02.2011 | 14.03.2011 | 16.03.2011 |  |
| - Неформален съвет на министрите по спорта | МФВС | 11.02.2011 | 14.02.2011 | 16.02.2011 | 22-23.02.2011 | 14.03.2011 | 16.03.2011 |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 18.02.2011 | 21.02.2011 | 23.02.2011 | 24-25.02.2011 | 21.03.2011 | 23.03.2011 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МИЕТ | 18.02.2011 | 21.02.2011 | 23.02.2011 | 28.02.2011 | 21.03.2011 | 23.03.2011 |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 25.02.2011 | 28.02.2011 | 02.03.2011 | 07.03.2011 | 21.03.2011 | 23.03.2011 |  |
| - Съвет по конкурентоспособност | МИЕТ | 04.03.2011 | 07.03.2011 | 09.03.2011 | 10-11.03.2011 | 28.03.2011 | 30.03.2011 |  |
| - Съвет по околна среда | МОСВ | 04.03.2011 | 07.03.2011 | 09.03.2011 | 14.03.2011 | 28.03.2011 | 30.03.2011 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 04.03.2011 | 07.03.2011 | 09.03.2011 | 15.03.2011 | 04.04.2011 | 06.04.2011 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 11.03.2011 | 14.03.2011 | 16.03.2011 | 17-18.03.2011 | 04.04.2011 | 06.04.2011 |  |
| - Неформална вечеря на министрите по търговия | МИЕТ | 11.03.2011 | 14.03.2011 | 16.03.2011 | 20.03.2011 | 04.04.2011 | 06.04.2011 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 11.03.2011 | 14.03.2011 | 16.03.2011 | 21.03.2011 | 11.04.2011 | 13.04.2011 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 18.03.2011 | 21.03.2011 | 23.03.2011 | 24-25.03.2011 | 11.04.2011 | 13.04.2011 |  |
| - Неформален съвет по околна среда | МОСВ | 18.03.2011 | 21.03.2011 | 23.03.2011 | 24-26.03.2011 | 11.04.2011 | 13.04.2011 |  |
| - Неформален съвет по образование, младеж, култура и спорт | МК | 18.03.2011 | 21.03.2011 | 23.03.2011 | 27-29.03.2011 | 18.04.2011 | 20.04.2011 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) | МТИТС | 25.03.2011 | 28.03.2011 | 30.03.2011 | 31.03.2011 | 18.04.2011 | 20.04.2011 |  |
| - Неформална среща на министрите по демографска политика | МТСП | 25.03.2011 | 28.03.2011 | 30.03.2011 | 31.03-01.04.2011 | 18.04.2011 | 20.04.2011 |  |
| - Неформален съвет по здравеопазване | МЗ | 25.03.2011 | 28.03.2011 | 30.03.2011 | 04-05.04.2011 | 25.04.2011 | 27.04.2011 |  |
| - Неформален съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 01.04.2011 | 04.04.2011 | 06.04.2011 | 07-09.04.2011 | 25.04.2011 | 27.04.2011 |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 01.04.2011 | 04.04.2011 | 06.04.2011 | 11-12.04.2011 | 02.05.2011 | 04.05.2011 |  |
| - Неформален съвет по конкурентоспособност | МИЕТ | 01.04.2011 | 04.04.2011 | 06.04.2011 | 11-13.04.2011 | 02.05.2011 | 04.05.2011 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 08.04.2011 | 11.04.2011 | 13.04.2011 | 14-15.04.2011 | 02.05.2011 | 04.05.2011 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 08.04.2011 | 11.04.2011 | 13.04.2011 | 18.04.2011 | 09.05.2011 | 11.05.2011 |  |
| - Неформален съвет по енергетика | МИЕТ | 22.04.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | 02-03.05.2011 | 30.05.2011 | 01.06.2011 |  |
| - Съвет по външни работи (Търговия) | МВнР | 05.05.2011 | 09.05.2011 | 11.05.2011 | 13.05.2011 | 06.06.2011 | 08.06.2011 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 05.05.2011 | 09.05.2011 | 11.05.2011 | 16-17.05.2011 | 06.06.2011 | 08.06.2011 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 05.05.2011 | 09.05.2011 | 11.05.2011 | 17.05.2011 | 06.06.2011 | 08.06.2011 |  |
| - Неформален съвет по териториално развитие | МРРБ | 05.05.2011 | 09.05.2011 | 11.05.2011 | 18-19.05.2011 | 06.06.2011 | 08.06.2011 |  |
| - Съвет по образование, младеж, култура и спорт | МОМН, МК | 13.05.2011 | 16.05.2011 | 18.05.2011 | 19-20.05.2011 | 13.06.2011 | 15.06.2011 |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 13.05.2011 | 16.05.2011 | 18.05.2011 | 19.05.2011 | 06.06.2011 | 08.06.2011 |  |
| - Неформален съвет по кохезионна политика | МС | 13.05.2011 | 16.05.2011 | 18.05.2011 | 19-21.05.2011 | 13.06.2011 | 15.06.2011 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 13.05.2011 | 16.05.2011 | 18.05.2011 | 23.05.2011 | 13.06.2011 | 15.06.2011 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Телекомуникации) | МТИТС | 13.05.2011 | 16.05.2011 | 18.05.2011 | 27.05.2011 | 13.06.2011 | 15.06.2011 |  |
| - Неформален съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 13.05.2011 | 16.05.2011 | 18.05.2011 | 29-31.05.2011 | 20.06.2011 | 22.06.2011 |  |
| - Съвет по конкурентоспособност | МИЕТ, МОМН | 13.05.2011 | 16.05.2011 | 18.05.2011 | 30-31.05.2011 | 20.06.2011 | 22.06.2011 |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 27.05.2011 | 30.05.2011 | 01.06.2011 | 06-07.06.2011 | 27.06.2011 | 29.06.2011 |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 03.06.2011 | 06.06.2011 | 08.06.2011 | 09-10.06.2011 | 27.06.2011 | 29.06.2011 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МИЕТ | 03.06.2011 | 06.06.2011 | 08.06.2011 | 10.06.2011 | 27.06.2011 | 29.06.2011 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 03.06.2011 | 06.06.2011 | 08.06.2011 | 15.06.2011 | 04.07.2011 | 06.07.2011 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) | МИЕТ | 10.06.2011 | 13.06.2011 | 15.06.2011 | 16.06.2011 | 04.07.2011 | 06.07.2011 |  |
| - Съвет по околна среда | МОСВ | 10.06.2011 | 13.06.2011 | 15.06.2011 | 17.06.2011 | 04.07.2011 | 06.07.2011 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 10.06.2011 | 13.06.2011 | 15.06.2011 | 20.06.2011 | 11.07.2011 | 13.07.2011 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 17.06.2011 | 20.06.2011 | 22.06.2011 | 24.06.2011 | 11.07.2011 | 13.07.2011 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 17.06.2011 | 20.06.2011 | 22.06.2011 | 27-28.06.2011 | 18.07.2011 | 20.07.2011 |  |
| - Неформална среща на министрите по здравеопазване | МЗ | 24.06.2011 | 27.06.2011 | 29.02.2011 | 05-06.07.2011 | 25.07.2011 | 27.07.2011 |  |
| - Неформална среща на министрите по заетост и социална политика | МТСП | 01.07.2011 | 04.07.2011 | 06.07.2011 | 07-08.07.2011 | 25.07.2011 | 27.07.2011 |  |
| - Неформален съвет по околна среда | МОСВ | 01.07.2011 | 04.07.2011 | 06.07.2011 | 11-12.07.2011 | 01.08.2011 | 03.08.2011 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 01.07.2011 | 04.07.2011 | 06.07.2011 | 12.07.2011 | 01.08.2011 | 03.08.2011 |  |
| - Съвет общи въпроси | МВнР | 08.07.2011 | 11.07.2011 | 13.07.2011 | 18-19.07.2011 | 29.08.2011 | 31.08.2011 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗ | 08.07.2011 | 11.07.2011 | 13.07.2011 | 18-19.07.2011 | 29.08.2011 | 31.08.2011 |  |
| - Неформален съвет по конкурентоспособност | МИЕТ | 08.07.2011 | 11.07.2011 | 13.07.2011 | 20-22.07.2011 | 29.08.2011 | 31.08.2011 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси - Бюджет | МФ | 15.07.2011 | 18.07.2011 | 20.07.2011 | 22.07.2011 | 29.08.2011 | 31.08.2011 |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 22.07.2011 | 25.07.2011 | 27.07.2011 | 28-29.07.2011 | 29.08.2011 | 31.08.2011 |  |
| - Неформален съвет на министрите по европейските въпроси | МВнР | 22.07.2011 | 25.07.2011 | 27.07.2011 | 28-29.07.2011 | 29.08.2011 | 31.08.2011 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси – Бюджет | МФ | 26.08.2011 | 29.08.2011 | 31.08.2011 | 1.09.2011 | 19.09.2011 | 21.09.2011 |  |
| - Неформална среща на министрите по транспорта | МТИТС | 26.08.2011 | 29.08.2011 | 31.08.2011 | 05-06.09.2011 | 26.09.2011 | 28.09.2011 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 26.08.2011 | 29.08.2011 | 07.09.2011 | 08.09.2011 | 26.09.2011 | 28.09.2011 |  |
| - Неформална среща на министрите по култура и аудиовизия | МК | 26.08.2011 | 29.08.2011 | 07.09.2011 | 08-10.09.2011 | 26.09.2011 | 28.09.2011 |  |
| - Неформален съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 26.08.2011 | 29.08.2011 | 07.09.2011 | 11-13.09.2011 | 03.10.2011 | 05.10.2011 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 26.08.2011 | 29.08.2011 | 07.09.2011 | 13.09.2011 | 03.10.2011 | 05.10.2011 |  |
| - Неформален съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 09.09.2011 | 12.09.2011 | 14.09.2011 | 16.09.2011 | 03.10.2011 | 05.10.2011 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 09.09.2011 | 12.09.2011 | 14.09.2011 | 19-20.09.2011 | 10.10.2011 | 12.10.2011 |  |
| - Неформална среща на министрите по енергетика | МИЕТ | 09.09.2011 | 12.09.2011 | 14.09.2011 | 19-20.09.2011 | 10.10.2011 | 12.10.2011 |  |
| - Неформален съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 16.09.2011 | 19.09.2011 | 21.09.2011 | 22-23.09.2011 | 10.10.2011 | 12.10.2011 |  |
| - Неформална среща на минитрите по търговия | МИЕТ | 16.09.2011 | 19.09.2011 | 21.09.2011 | 26.09.2011 | 17.10.2011 | 19.10.2011 |  |
| - Съвет по конкурентоспособност | МИЕТ | 21.09.2011 | 26.09.2011 | 28.09.2011 | 29-30.09.2011 | 17.10.2011 | 19.10.2011 |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 21.09.2011 | 26.09.2011 | 28.09.2011 | 03.10.2011 | 24.10.2011 | 26.10.2011 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 21.09.2011 | 26.09.2011 | 28.09.2011 | 04.10.2011 | 24.10.2011 | 26.10.2011 |  |
| - Неформална среща на министрите по туризъм | МИЕТ | 21.09.2011 | 26.09.2011 | 28.09.2011 | 05.10.2011 | 24.10.2011 | 26.10.2011 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика | МТИТС | 30.09.2011 | 03.10.2011 | 05.10.2011 | 06-07.10.2011 | 24.10.2011 | 26.10.2011 |  |
| - Съвет по околна среда | МОСВ | 30.09.2011 | 03.10.2011 | 05.10.2011 | 10.10.2011 | 31.10.2011 | 02.11.2011 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 12.10.2011 | 13.10.2011 | 31.10.2011 | 02.11.2011 |  |
| - Неформална среща на министрите по спорта | МФВС | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 12.10.2011 | 13-14.10.2011 | 31.10.2011 | 02.11.2011 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 12.10.2011 | 17-18.10.2011 | 07.11.2011 | 09.11.2011 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 14.10.2011 | 17.10.2011 | 19.10.2011 | 20-21.10.2011 | 07.11.2011 | 09.11.2011 |  |
| - Неформална среща на министрите по семейсни въпроси и равенство на половете | МТСП | 14.10.2011 | 17.10.2011 | 19.10.2011 | 21.10.2011 | 07.11.2011 | 09.11.2011 |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 21.10.2011 | 24.10.2011 | 26.10.2011 | 27-28.10.2011 | 14.11.2011 | 16.11.2011 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 28.10.2011 | 31.10.2011 | 02.11.2011 | 08.11.2011 | 28.11.2011 | 30.11.2011 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 04.11.2011 | 07.11.2011 | 09.11.2011 | 14-15.11.2011 | 05.12.2011 | 07.12.2011 |  |
| - Съвет по външни отношения – министри на търговията | МВнР | 04.11.2011 | 07.11.2011 | 09.11.2011 | 14.11.2011 | 05.12.2011 | 07.12.2011 |  |
| - Неформална среща на министрите по електронно правителство | МТИТС | 11.11.2011 | 14.11.2011 | 16.11.2011 | 17.11.2011 | 05.12.2011 | 07.12.2011 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси - Бюджет | МФ | 11.11.2011 | 14.11.2011 | 16.11.2011 | 18.11.2011 | 12-14.12.2011 | 07.12.2011 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 11.11.2011 | 14.11.2011 | 16.11.2011 | 22.11.2011 | 05.12.2011 | 07.12.2011 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика | МТИТС | 18.11.2011 | 21.11.2011 | 23.11.2011 | 24.11.2011 | 12.12.2011 | 14.12.2011 |  |
| - Неформална среща на министрите по регионално развитие | МРРБ | 18.11.2011 | 21.11.2011 | 23.11.2011 | 24-25.11.2011 | 12.12.2011 | 14.12.2011 |  |
| - Съвет по образования, култура и младеж | МОМН | 18.11.2011 | 21.11.2011 | 23.11.2011 | 28-29.11.2011 | 19.12.2011 | 21.12.2011 |  |
| - Съвет по икономически и финансови въпроси | МФ | 18.11.2011 | 21.11.2011 | 23.11.2011 | 30.11.2011 | 19.12.2011 | 21.12.2011 |  |
| - Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП | 25.11.2011 | 28.11.2011 | 30.11.2011 | 01-02.12.2011 | 19.12.2011 | 21.12.2011 |  |
| - Съвет по общи въпроси | МВнР | 25.11.2011 | 28.11.2011 | 30.11.2011 | 05-06.12.2011 | 19.12.2011 | 21.12.2011 |  |
| - Съвет по конкурентоспособсност | МИЕТ | 25.11.2011 | 28.11.2011 | 30.11.2011 | 05.06.12.2011 | 19.12.2011 | 21.12.2011 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 02.12.2011 | 05.12.2011 | 07.12.2011 | 09.12.2011 | 19.12.2011 | 21.12.2011 |  |
| - Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика | МИЕТ | 02.12.2011 | 05.12.2011 | 07.12.2011 | 12-13.12.2011 | 19.12.2011 | 21.12.2011 |  |
| - Съвет по правосъдие и вътрешни работи | МВР, МП | 02.12.2011 | 05.12.2011 | 07.12.2011 | 13-14.12.2011 | 19.12.2011 | 21.12.2011 |  |
| - Съвет по земеделие и рибарство | МЗХ | 09.12.2011 | 12.12.2011 | 14.12.2011 | 15-16.12.2011 | 19.12.2011 | 21.12.2011 |  |
| - Съвет по околна среда | МОСВ | 09.12.2011 | 12.12.2011 | 14.12.2011 | 19.12.2011 | 09.01.2012 | 11.01.2012 |  |

Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 година за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО