- Приложение към т. 1

- Г Р А Ф И К

на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък

в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност

за периода март-юли 2011 г.

| № | ДЕЙНОСТ |  | ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ | СРОК | ОЧАКВАН ЕФЕКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАРТ |  |  |  |  |  |
| 1. | Приемане от Висшия съдебен съвет (ВСС) на План за изпълнение на мерките по Стратегията за борба с корупцията в съдебната система за периода 2011 – 2012 г. |  | ВСС | Март | Установяване на правила за поведение и механизми за тяхната реализация и организационни мерки за укрепване на структурните звена на съдебната власт в контекста на превенцията и противодействието на корупционните явления. |
| 2. | Приемане с решение на ВСС на Информационна стратегия 2011-2013 г. |  | ВСС | Март | Унифициране на интернет страниците, използване на информационните технологии за повишаване на ефективността в съдебната власт в услуга на гражданите, за открито и публично правосъдие. |
| 3. | Избор на Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). |  | МС | Март | Ефективно прилагане на новите разпоредби на ЗПУКИ. |
| АПРИЛ |  |  |  |  |  |
| 4. | Подобряване организацията на работа в Прокуратурата на Република България (ПРБ) по наказателните производства от висок обществен интерес, с важно значение за практиката или съдържащи особена фактическа или правна сложност. |  | ПРБ | Април | Повишаване на професионалния капацитет и качеството на прокурорската работа по сложни и публично значими наказателни производства. |
| 5. | Привличане на капацитета на Националния институт на правосъдието (НИП) за подготовката на пилотни съвместни обучения на прокурори, следователи и разследващи полицаи в областта на досъдебното производство, обучение на съдебните и прокурорските помощници при встъпване в длъжност, обучение за съдиите-координатори по европейско право. |  | НИП | Април | Изграждане на актуални професионални умения на представителите на съдебната система във всички етапи, повишаване капацитета на магистратите за прилагане на правото на Европейския съюз (ЕС). |
| 6. | Изработване на координиран модел за еднаквото прилагане на ЗПУКИ с регионалните инспекторати по образование. |  | МОНМ | Април | Постигане на еднородна практика за прилагането на новите разпоредби на закона и създаване на ефективна среда за превенция на конфликта на интереси. |
| МАЙ |  |  |  |  |  |
| 7. | Провеждане на 5 срещи с ръководителите и магистратите, работещи по дела с висок обществен интерес по апелативни райони. |  | ВСС ИВСС | Май | Преодоляване на съществуващите проблеми в съдебната практика, формулиране на организационни мерки за гарантиране ефективното прилагане на новите разпоредби на закона. |
| 8. | Приемане от Министерския съвет (МС) на Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна или друга незаконна дейност. |  | МС | Май | Изпълнение на една от основните препоръки от Годишния и Междинния доклад на Европейската комисия (ЕК) по Механизма за сътрудничество и оценка. Ефективно противодействие на корупцията и организираната престъпност. |
| 9. | Приемане от ВСС на методика за критериите за отчитане на натовареността в отделните структури на съдебната власт, обсъждане с магистратската общност и одобряване на окончателен доклад за критериите за натовареността на органите в съдебната система. |  | ВСС | Май | Изпълнение на един от приоритетите на Стратегията за съдебната реформа – усъвършенстване на ефективността и структурата на съдебната система. |
| 10. | Преразглеждане на правилата за извършване на проверки от прокуратурата в съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт (ЗСВ). |  | ПРБ | Май | Подобряване организацията на работа на прокуратурата по извънпроцесуалната дейност, редуциране на проверките до необходимия минимум за събиране на достатъчно данни за образуване на досъдебно производство. |
| 11. | Усъвършенстване на методиката и съдържанието на заключителните изпити за младши магистрати. |  | НИП | Май | Създаване на критерии и система за провеждане на заключителни практически изпити, които да гарантират равнопоставеност, прозрачност и надеждни първоначални практически умения. |
| 12. | Привеждане на Методиката за оценка на корупционния риск в структурите на МВР в съответствие с Методиката за оценка на корупционния риск, приета от МС. |  | МВР | Май | Единен подход в противодействието на корупционните практики и за оценка на корупционния риск. |
| 13. | Създаване на работна група за анализ на законодателството, свързано с разследването на митнически и валутни престъпления и престъпления, свързани с акцизното законодателство. |  | МФ Агенция „Митници” | Май | Независимо и по-качествено разследване с цел подобряване противодействието на митническите и валутните престъпления. |
| ЮНИ |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Приемане от ВСС на обобщен аналитичен доклад за всички апелативни райони въз основа на контролните проверки за изпълнение на препоръките на Инспектората към ВСС (ИВСС). | ВСС ИВСС | Юни | Утвърждаване на добри модели на администриране на органите на съдебната власт. Прилагане на препоръките на ИВСС за подобряване работата на магистратите за бързо и качествено правораздаване. |
| 15. |  | Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция. | МФ АДФИ | Юни | Засилване на последващия контрол от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) по спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки чрез въвеждане на системен контрол на базата на оценка на риска. |
| 16. |  | Създаване на работна група за изготвяне на модел и програма за първоначално обучение на новоназначени съдебни служители. | НИП | Юни | Усъвършенстване на програмата за задължително начално обучение на съдебни служители. |
| ЮЛИ |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Изготвяне след анализ от създадената работна група на изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП). | АОП | Юли | Изпълнение на препоръка на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) в областта на антикорупцията - усъвършенстване на системата за обществени поръчки, опростяване на правната и процедурната рамка, усъвършенстване на механизмите за правна защита. |
| 18. |  | Създаване на работна група от МП, МЗ и МФ за подготовка на нормативни изменения за дейността на звената за медицинска помощ в местата за лишаване от свобода. | МП МЗ МФ | Юли | Усъвършенстване на нормативната уредба за прилагането на европейски стандарти за медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода. |
| ПОСТОЯННИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Провеждане от ИВСС на нарочни проверки на хода на делата от особен обществен интерес. | ИВСС ВСС | Постоянен | Изпълнение на препоръката от Междинния доклад на ЕК-2011 за осъществяване на по-целенасочен принос на ИВСС за справяне със систематичните недостатъци на съдебната практика, специално в дела срещу високопоставени лица. |
| 20. |  | Утвърждаване на практиката на ИВСС да извършва контролни, ад-хок и тематични проверки. | ИВСС ВСС | Постоянен | Анализ на ефекта от прилагането на препоръките на Инспектората; установяване на проблемни области, в които са необходими усилия за уеднаквяване на съдебната практика. |
| 21. |  | Изготвяне и публикуване на периодични доклади на специализираната Комисия към ВСС за анализ и контрол на препоръките на Инспектората. | ВСС ИВСС | Постоянен | Постигане на единен стандарт на дисциплинарна практика. Ефективно прилагане на препоръките на Инспектората. |
| 22. |  | Продължаване дейността на ИВСС по сигнализиране на компетентните органи за констатирани случаи на противоречива съдебна практика. | ИВСС | Постоянен | Констатирането и отстраняването на противоречива съдебна практика е основен механизъм за утвърждаване на принципите за обективност и законосъобразност на правораздаването. |
| 23. |  | Анализиране на резултатите от действието на приетия Механизъм за контрол и отчетност на движението на делата от особен обществен интерес. | ВСС | Постоянен (на всеки 3 месеца) | Анализ на причините, водещи до забавяне, и предлагане на пътища за тяхното преодоляване; разширяване кръга на наблюдаваните дела; предприемане на действия за реализиране на дисциплинарна отговорност. |
| 24. |  | Проверки за изготвянето на мотивите към съдебните актове в предвидения от закона срок. | ВСС | Постоянен | Адресиране на една от съществените препоръки на ЕК по МСО – усъвършенстване на съдебната практика, отчетност и публичност на съдебната система. Набелязване на организационни мерки от ВСС с цел приключване на делата в разумен срок. |
| 25. |  | Мониторинг за срочността на разследването. | ПРБ МВР | Постоянен | Анализ на проблемите и набелязване на мерки за усъвършенстване на работата. |
| 26. |  | Публикуване на докладите на Комисията за професионална етика и превенция на корупцията към ВСС. | ВСС | Постоянен | Гарантиране на прозрачност и укрепване на професионализма и отчетността на съдебната система. |
| 27. |  | Проверки за публикуването на съдебните решения на интернет страниците на съдилищата при спазване на Закона за защита на личните данни. | ВСС | Постоянен | Засилване на контрола от страна на ВСС за изпълнение на изискванията на ЗСВ. Адресиране на една от критиките на ЕК по МСО за осигуряване на публичност на работата на съдебната система. |
| 28. |  | Съвместни проверки от прокуратурата и НАП на лица, притежаващи имущество на значителна стойност. | ПРБ МВР НАП | Постоянен | Системно противодействие на необяснимо богатство. |
| 29. |  | Проверки за спазване на Закона за народната просвета при предоставяне на образователни услуги срещу заплащане и при наличие на конфликт на интереси. | МОМН | Постоянен | Противодействие на корупционните практики в образованието. |
| 30. |  | Специализирани проверки в търговски обекти, предлагащи акцизни стоки. | МФ Агенция ”Митници” | Постоянен | Превенция на корупцията в местната власт и противодействие на контрабандните практики в пограничните райони. |
| 31. |  | Извършване на планови и по сигнал проверки на имотното състояние на служители на НАП и митническите служители. | МФ Агенция „Митници” НАП | Постоянен | Превенция на корупцията. |
| 32. |  | Прилагане в практиката на Наръчника за разследване на пране на пари. | МВР ДАНС КУИППД ПРБ | Постоянен | Повишаване на административния капацитет на прокуратурата и въвеждане на единна методология при разследването на прането на пари. |
| 33. |  | Мониторинг на ефекта от използването на „ускорената процедура” (съкратено съдебно следствие и сключване на споразумение). | ПРБ | Постоянен | Анализ на ефекта от прилагането на процедурата и подготовка на предложения за евентуални промени. |
| 34. |  | Провеждане на операции на национално ниво и по линия на международното сътрудничество за пресичане и разкриване на корупционни практики в граничните райони и на трансграничната престъпност. | МВР | Постоянен | Противодействие и превенция на корупцията. |
| 35. |  | Координация и взаимодействие на инспекторатите по чл. 46 от ЗА с дирекция „Главен инспекторат” на МС и с други органи и структури на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, и с неправителствени организации за превенция и противодействие на корупционни практики. | Главен инспекторат | Постоянен | Иницииране и извършване на проверки по предоставена информация за нарушения и корупционни практики. Оказване на съдействие и предоставяне на информация във връзка с извършвани проверки от други органи. |
| 36. |  | Взаимодействие между НАП и Сметната палата при извършването на проверки и ревизии на лица, заемащи висши държавни длъжности, и политически партии, във връзка с прилагането на ЗПИЛЗВДД и ЗПП. | МФ НАП Сметна палата | Постоянен | Превенция на корупционните практики по високите етажи на властта, прозрачност и публичност. |
| 37. |  | Провеждане на месечни срещи на регионалните координационни центрове за борба с данъчните и осигурителните измами. | МФ НАП ПРБ | Постоянен | По-ефективно взаимодействие между МФ и прокуратурата в противодействието на данъчните измами. |
| 38. |  | Практически обучения за повишаване на професионалната квалификация на полицейските органи за превенция, противодействие и разследване на престъпления. | МВР | Постоянен | Повишаване капацитета на разследващите органи, особено в противодействието на корупцията, прането на пари и организираната престъпност. |
| 39. |  | Мониторинг от страна на ИВСС върху дейността на административните ръководители за организацията и управлението на делата от страна на магистратите. | ИВСС ВСС | Постоянен | Включване на оценките от мониторинга на ИВСС в атестирането на магистратите. Идентифициране на добрите практики и използването им за ускоряване на процеса от магистратите и за дисциплиниране на страните. |
| 40. |  | Мониторинг на прилагането на Гражданско-процесуалния кодекс, ЗСВ, Наказателно-процесуалния кодекс и Административнопроцесуалния кодекс. | МП | Постоянен | Обективна оценка на въздействието на законовите промени. |
| 41. |  | Проверки за прилагането на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси. | Всички ведомства | Постоянен | Превенция, разкриване и преодоляване на случаите на конфликт на интереси. |
| 42. |  | Създаване на програми за специализирано сертифицирано обучение по антикорупционни практики за служителите, чиито задължения са свързани с управление на програми и проекти за усвояване на средства от ЕС, и на всички служители с контролни функции. | Главен инспекторат | Постоянен | Укрепване на административния капацитет на контролните органи и на звената за усвояване на европейски средства. |

Използвани съкращения:

АДФИ		Агенция за държавна финансова инспекция

АОП		Агенция по обществени поръчки

АПК		Административнопроцесуален кодекс

ВСС		Висш съдебен съвет

ГПК 		Граждански процесуален кодекс

ДАНС		Държавна агенция ”Национална сигурност”

ЕК		Европейска комисия

ЕС		Европейски съюз

ЗА		Закон за администрацията

ЗОП		Закон за обществените поръчки

ЗПИЛЗВДД	Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

ЗПП		Закон за политическите партии

ЗПУКИ	Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

ЗСВ		Закон за съдебната власт

ИВСС		Инспекторат към Висшия съдебен съвет

КУИППД	Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

МВР		Министерство на вътрешните работи

МЗ		Министерство на здравеопазването

МОМН	Министерство на образованието, младежта и науката

МП		Министерство на правосъдието

МС		Министерски съвет

МСО 		Механизъм за сътрудничество и оценка

МФ		Министерство на финансите

НАП		Национална агенция за приходите

НИП		Национален институт на правосъдието

НПК		Наказателно-процесуален кодекс

ПРБ		Прокуратура на Република България