Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 252

от     26 април       2011 година

ЗА приемане на доклад относно изпълнението на Плана за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 март 2011 г.

На основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 1 и 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г., и чл. 1, ал. 1, т. 7 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема доклада относно изпълнението на Плана за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 март 2011 г.

2. Министрите съобразно своята компетентност да предприемат необходимите действия за изпълнение на мерките съгласно приложение № 1 в едномесечен срок от приемането на решението.

3. Министрите съобразно своята компетентност да предприемат спешни мерки за завършване процеса на транспониране на директивите съгласно приложение № 2, спазвайки посочените срокове за транспониране.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков

Приложение № 1 към т. 2

#### ИНФОРМАЦИЯ

#### За неизпълнените мерки от Плана за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз към 31 март 2011 г.

- От общо 77 мерки към 31 март 2011 г. са изпълнени 44 мерки. Неизпълнените мерки са 33 (43 %).

- Справка по министерства за неизпълнените мерки:

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

# Работна група 1 „Свободно движение на стоки”

1. Неизпълнена мярка № 5/ Дата за разглеждане на заседание на МС – 16.03.2011/ -МВР, МИЕТ

ПМС за приемане на Наредба за определяне на мястото и начина на нанасяне на уникалната идентификация на взривните вещества за граждански цели

2. Неизпълнена мярка № 11 / Краен срок за приемане 14. 02. 2011/ -МЗ, МИЕТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти

3. Неизпълнена мярка № 12 / Краен срок за приемане 28. 02. 2011/ -МЗ, МЗХ, МИЕТ

Срок за нотификация: 31.03.2011

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните

4. Неизпълнена мярка № 14 / Краен срок за приемане 10. 03. 2011/ -МЗХ, КТИ, МИЕТ

Срок за нотификация: 31.03.2011

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители

5. Неизпълнена мярка № 15 / Краен срок за приемане 16. 03. 2011- МТИТС, ИА „АА”, МИЕТ

Срок за нотификация: Нотификация на Наредба № 60 не се налага поради отмяна на чл. 2 на Директива 2010/19/ЕС

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от  2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

6. Неизпълнена мярка № 16 / Краен срок за приемане 16. 03. 2011- МТИТС, ИА „АА”,МИЕТ

Срок за нотификация: 08.04.2011

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване

# Работна група 14 „Енергетика”

7. Неизпълнена мярка № 151 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 26.01.2011/ - МИЕТ

Срок за нотификация: 31.03.2011

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

# Работна група 9 „Транспортна политика”

8. Неизпълнена мярка № 99 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 19.01.2011 г./ - МТИТС, ГД ГВА

Срок за нотификация: 15.03.2011 г.

- ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

9. Неизпълнена мярка № 102 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 30.03.2011 г./ - МТИТС, ИА АА, МТСП

НИД на Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт* (* Наименованието на Нормативния акт може да бъде изменено след решение на РГ)

10. Неизпълнена мярка № 103 /Краен срок за приемане – 18.03.2011 г./ - МТИТС, МРРБ

Срок за нотификация: 19.12.2010

Нова Наредба за управление на безопасността на пътните инфраструктури

11. Неизпълнена мярка № 107 /Краен срок за приемане –14.01.2011 г./ - МТИТС, ИА АА

Срок за нотификация: 19.01.2011

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

12. Неизпълнена мярка № 110 /Краен срок за приемане –23.02.2011 г./ - МТИТС, ИА АА

Срок за нотификация: 11.01.2010 за точки 7.2, 7.3, 7.5

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

13. Неизпълнена мярка № 111 /Краен срок за приемане –28.02.2011 г./ - МЗ, съгласувано с МТИТС

Срок за нотификация: 14.09.2010

Нова Наредба за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

14. Неизпълнена мярка № 122 /Краен срок за приемане –28.02.2011 г./ - МТИТС, ГД ГВА

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 25.10.1999 г. за аеронавигационно информационно обслужване

15. Неизпълнена мярка № 123 /Краен срок за приемане –28.02.2011 г./ - МТИТС, ГД ГВА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 141 от  27 март  2002 г. за  удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане

16. Неизпълнена мярка № 124 /Краен срок за приемане –30.03.2011 г./ - МТИТС, ГД ГВА

НИД на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване на експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

17.  Неизпълнена мярка № 136 /Краен срок – 31.01.2011 г./ - МТИТС, ГД ГВА

- Установяване на процедура за подбор и развитие на персонала в Националния контролен орган

# Работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии”

18. Неизпълнена мярка № 164 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 02.03.2011 г. / - МТИТС

Срок за нотификация: 25.05.2011 г.

ЗИД на Закона за електронните съобщения

19. Неизпълнена мярка № 165 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 19.01.2011 г. / - МТИТС

Срок за нотификация: 27.12.2005 г., 31.12.2011 г.

- Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

20. Неизпълнена мярка № 166 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 23.03.2011 г. / - КРС

Срок за нотификация:  31.03.2011 г.

Решение на Министерския съвет за приемане на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга

Министерство на околната среда и водите

# Работна група 20 „Околна среда”

21. Неизпълнена мярка № 177 Дата на разглеждане на заседание на МС – 02.02.2011 г. / - МОСВ

Срок за нотификация: 31.12.2010 г.

- Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол

22. Неизпълнена мярка № 178 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 19.01.2011 г. / - МОСВ

- ПМС за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия

23. Неизпълнена мярка № 179 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 16.02.2011 г. / - МОСВ, МЗХ

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Министерство на земеделието и храните

# Работна група 7 „Земеделие”

24.  Неизпълнена мярка № 40 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 09.02.2011 / - МЗХ

- Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност

25. Неизпълнена мярка № 41 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 10.03.2011 / - НВМС, МЗХ, МЗ

Срок за нотификация: 20.04.2010 г.

Решение на МС за одобряване на Национална програма за контрол на ехинококозата по хората и животните 2012-2017 г.

26. Неизпълнена мярка № 45 / Краен срок за приемане – 31.03.2011 / - МЗХ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 14.05.2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 49 от 8.06.2004 г.)

27. Неизпълнена мярка № 59 / Краен срок за приемане – 10.03.2011 / - МЗХ, НСРЗ

Срок за нотификация: 31.03.2010 г.

Заповед на министъра на земеделието и храните

28. Неизпълнена мярка № 60 / Краен срок за приемане – 10.03.2011 / - МЗХ, НСРЗ

Срок за нотификация: 31.03.2010 г.

Заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията

# Работна група 8 „Рибарство”

29. Неизпълнена мярка № 70 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 15.02.2011 / - ИАРА - МЗХ

Закон да изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група 13 „Социална политика и заетост”

30.  Неизпълнена мярка № 149 / Краен срок – 15.03.2011 / -МТСП

Мониторинг на изпълнението на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” и

изготвяне на годишен доклад за изпълнението на НПД през 2010 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието”

31.  Неизпълнена мярка № 212 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 23.02.2011 / - МП

Срок за нотификация: 28.03.2011 г.

ЗИД на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и ЗИД на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

Администрация на Министерския съвет

# Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”

32.  Неизпълнена мярка № 168 / Краен срок за приемане от НС – 25.02.2011 / - МРРБ

Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителствата на Република България и Република Сърбия за изпълнение на програмата за ТГС България – Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ

33.  Неизпълнена мярка № 170 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 09.03.2011/ - МРРБ

Закон за ратифициране на  Конвенция между правителството на Република България и Съюза на Италианските провинции от регион Пулия за учредяване на Европейско обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС) “Коридор № 8“

Приложение № 2 към т. 3

| СЕЛЕКС | Наименование | Срок | Публикувана | Ведомства | РГ | Мерки за транспониране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32010L0019 | Директива 2010/19/ЕС на Комисията от 9 март 2010 година за изменение, за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес в областта на системите срещу пръски на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета, на Директива 91/226/ЕИО на Съвета и Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) | 08.04.2011 | 20.03.2010 | ИААА, КАТ, МИЕТ | 01 | План за действие 2011 - мярка № 15 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета. |
| 32010L0022 | Директива 2010/22/ЕС на Комисията от 15 март 2010 година за изменение, с оглед привеждане в съответствие с техническия прогрес, на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/ЕИО, 86/415/ЕИО и 87/402/ЕИО на Съвета и на директиви 2000/25/ЕО и 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори (1) | 30.04.2011 | 10.04.2010 | МИЕТ | 01 | План за действие 2011 - мярка № 17-21 - изменение и допълнение на Наредба 52 от 2003 г., Наредба № 3 от 2004 г., Наредба № 23 от 2003 г., Наредба № 2 от 2004 г. и Наредба № 30 от 2005 г. |
| 32010L0069 | Директива 2010/69/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на приложенията към Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители (1) | 31.03.2011 | 23.10.2010 | МЗ, МЗХ, МИЕТ | 01 | План за действие 2011 - мярка № 12 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните. |
| 32011L0008 | Директива 2011/8/ЕС на Комисията от 28 януари 2011 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО по отношение на ограничението за употреба на бисфенол А в пластмасови шишета за хранене на кърмачета (1) | 15.02.2011 | 29.01.2011 | МИЕТ | 01 | Необходимо е изменение на Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни. |
| 32010L0082 | Директива 2010/82/ЕС на Комисията от 29 ноември 2010 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на разширяването на употребата на активното вещество тетраконазол (1) | 31.03.2011 | 30.11.2010 | МЗХ, НСРЗ | 07 | Заповед № РД 12-17/24.03.2011 г. на министъра на земеделието и храните. |
| 32009L0123 | Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения (1) | 16.11.2010 | 27.10.2009 | МТИТС | 09 | Започната процедура за нарушение № 2011/0035. Нарушението ще се отстрани с приемане на ЗИД на Наказателния кодекс. |
| 32009L0012 | Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси (текст от значение за ЕИП) | 15.03.2011 | 14.03.2009 | ГДГВА, МТИТС | 09 | План за действие 2011 - мярка № 99 - ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване. |
| 32009L0033 | Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (текст от значение за ЕИП) | 04.12.2010 | 15.05.2009 | ИААА, МИЕТ, МОСВ, МТИТС | 09 | Започната процедура за нарушение № 2011/0033. Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили. |
| 32008L0096 | Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури | 19.12.2010 | 19.11.2008 | МРРБ, МТИТС | 09 | Започната процедура за нарушение № 2011/0028. План за действие 2011 - мярка № 96 - ЗИД на Закона за пътищата. |
| 32009L0112 | Директива 2009/112/ЕО на Комисията от 25 август 2009 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО на Съвета относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства | 14.09.2010 | 26.08.2009 | МЗ, МТИТС | 09, 22 | Започната процедура за нарушение № 2010/0752. План за действие 2011 - мярка № 111 - Нова Наредба за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите на различните категории. |
| 32009L0113 | Директива 2009/113/ЕО на Комисията от 25 август 2009 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства | 14.09.2010 | 26.08.2009 | МЗ, МТИТС | 09, 22 | Започната процедура за нарушение № 2010/0753. План за действие 2011 - мярка № 111 - Нова Наредба за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите на различните категории. |
| 32009L0072 | Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (1) | 03.03.2011 | 14.08.2009 | МИЕТ | 14 | План за действие 2011 - мярка № 151 - ЗИД на Закона за енергетиката. |
| 32009L0073 | Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (1) | 03.03.2011 | 14.08.2009 | МИЕТ | 14 | План за действие 2011 - мярка № 151 - ЗИД на Закона за енергетиката. |
| 32009L0028 | Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (текст от значение за ЕИП) | 05.12.2010 | 05.06.2009 | МИЕТ | 14 | Започната процедура за нарушение № 2011/0032. План за действие 2011 - мярка № 150 - Закон за възобновяемите енергийни източници. |
| 32009L0030 | Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО (текст от значение за ЕИП) | 31.12.2010 | 05.06.2009 | МОСВ | 20 | План за действие 2011 - мярка № 177 - Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол; Закон за възобновяемите енергийни източници; ЗООС, а за частта, която касае горивата – Наредба. |
| 32008L0098 | Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви | 12.12.2010 | 19.11.2008 | МОСВ | 20 | Започната процедура за нарушение № 2011/0029. План за действие 2011 - мярка № 176 - ЗИД на Закона за управление на отпадъците. |
| 32008L0099 | Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно защитата на околната среда чрез наказателно право (текст от значение за ЕИП) | 26.12.2010 | 19.11.2008 | МОСВ, МП | 20, 33 | Започната процедура за нарушение № 2011/0030. Нарушението ще се отстрани с приемане на ЗИД на Наказателния кодекс. |
| 32010L0071 | Директива 2010/71/ЕC на Комисията от 4 ноември 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на метофлутрин като активно вещество в приложение I към нея (1) | 30.04.2011 | 05.11.2010 | МЗ | 22 | План за действие 2011 - мярка № 183 - Заповед на министъра на здравеопазването за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди. |