## Cover Page
AНЕКС A
2011
План за действие на JASPERS
България

## Contents
СЪДЪРЖАНИЕ:
Раздел 1 - Цели на бенефициента
Раздел 2 - Сектори и подсектори на интервенция от страна на JASPERS
Раздел 3 - Обобщаване на JASPERS дейностите през 2010 г.
Раздел 4 - Проекти с участието на JASPERS през 2011 г.
Раздел 5 - Хоризонтални мерки с участието на Jaspers през 2011 г.

## Section 1
Раздел 1 - Цели на бенефициента
Списък на основните цели в плана за действие JASPERS.
Общата цел е да се отговори на предизвикателствата в подготовката на проекти, които кандидатстват по ЕФРР и КФ.
Общата цел на получателя да получи техническа помощ от JASPERS, с цел да увеличи капацитета за усвояване на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС чрез подобряване на качеството на подготвяните документи и ускоряване на изпълнението на проектите по оперативните програми.
∙ Общи проблеми / предизвикателства в подготовката на проекти, изпълнявани със средства на ЕФРР и КФ: Синхронизиране в управлението между проекти, подготвени по ТП по ИСПА и инфраструктурни проекти, които вече са одобрени по ОПОС, ОПТ и ОПРР и изискванията за програмния период 2007-2013 г.
∙ Общи цели на JASPERS за разрешаването на проблеми, отговарящи на предизвикателствата: Подкрепа на националните власти и бенефициентите във връзка с планирането и изпълнението на проекти/програми.
∙ Специфични цели на JASPERS за 2011:
1) Осигуряване на ТП във връзка с критични моменти за разработване на проекти;
2) Въвеждане на JASPERS в процеса на планиране;
3) Дългосрочна институционална подкрепа за следващия програмен период;
4) Подпомагане на УО на ОПТ в процеса на подготовка на качествени проекти;
5) Подпомагане на УО на ОПРР в подготовката на качествени проекти в областта на градския транспорт;
6) Подпомагане в процеса на подготовка на големи проекти по ТП по ИСПА и/или ОПОС;
7) Подпомагане на ОПОС в процеса на управление на големи проекти;
8) Да помогне на МРРБ в рамките на реформата на водния сектор.

## Section 2
Раздел 2 - Сектори, в които участва JASPERS
Сектор/ вид проект | Оперативна програма / Приоритетна ос | Обосновка за включване
A. Сектор "Води"
Интегрирани водни мерки | ОПОС / 1 | Необходимост от подкрепа от страна на JASPERS за разработването на успешни заявления за кандидатстване
Б. Сектор "Отпадъци"
Мерки за интегрирано управление на твърди битови отпадъци | ОПОС / 2 | Необходимост от подкрепа от страна на JASPERS за разработването на успешни заявления за кандидатстване
Управление на проекти за управление на твърди битови отпадъци | ОПОС/ 3 | Техническата помощ от страна на JASPERS е необходима за подпомагане процеса на управлението на проекта и изграждане на капацитет на бенефициента.
В. Сектор "Пътища"
напр. изграждане на АМ, околовръстен път и рехабилитация на пътищата | OПT / 2 | Необходимост от подкрепа от страна на JASPERS за разработването на успешни заявления за кандидатстване
Г. Сектор "Железопътен транспорт"
Интермодални терминали, железопътен и Дунав навигация | OПT / 1 | Необходимост от подкрепа от страна на JASPERS за разработването на успешни заявления за кандидатстване
Д. Сектор "Интегриран транспорт"
Градски транспортt | ОПРР / 1; OПТ / 3 | Необходимост от подкрепа от страна на JASPERS за разработването на успешни заявления за кандидатстване
Е. Хоризонтални дейности
Различни видове институционално подпомагане | ОПОС, ОПТ, ОПРР | Укрепване на институционалния и административен капацитет
Мерки за подпомагане на реформата във водния сектор | ОПОС | Реформата във водния сектор е от решаващо значение по отношение разработването и прилагането на инвестиционните мерки.

## Section 3
Раздел 3 - Обобщаване на JASPERS дейностите през 2010
| Реф. № | Име на проекта | Актуалност към 31 декември 2010 г. | Коментари
A.Сектор "Води"
1 | 2008 081 BG ENV WAT | Техническа помощ за интегрирани водни мерки в градовете Кърджали, Велико Търново и Ямбол (EUROPEAID 124489/D/SV/BG) | Изпълнява се
2 | 2010 114 BG WAT WAT | Техническа помощ за интегрирани водни мерки в градовете Кърджали, Велико Търново и Ямбол (EUROPEAID 124489/D/SV/BG) | Изпълнява се
3 | 2008 082 BG ENV WAT | Техническа помощ за интегрирани водни мерки в градовете Асеновград, Гоце Делчев и Банско (EUROPEAID 124486/D/SV/BG) | Изпълнява се
4 | 2009 006 BG WAT WAT | Техническа помощ за интегрирани водни мерки в градовете Асеновград, Гоце Делчев и Банско (EUROPEAID 124486/D/SV/BG) | Изпълнява се
5 | 2008 079 BG ENV WAT | Интегрирани водни мерки в Перник (EUROPEAID 124487/D/SV/BG ) | Приключил | Уведомление за приключване от 22 декември 2010, ref.N. PJ/JASPERS/2010-1165/AA/NH/ap.
6 | 2008 080 BG ENV WAT | Интегрирани водни мерки в Пловдив (EUROPEAID 124488/D/SV/BG ) | Изпълнява се
7 | 2008 086 BG ENV WAT | Интегрирани водни мерки в Добрич (EUROPEAID 124488/D/SV/BG ) | Изпълнява се
8 | 2009 010 BG WAT WAT | Интегрирани водни мерки във Видин (EUROPEAID 124487/D/SV/BG ) | Изпълнява се
9 | 2009 008 BG ENV WAT | ТП за rнтегрирани водни мерки в Кърджали, Велико Търново и Ямбол (EUROPEAID 124489/D/SV/BG) | Изпълнява се
B. Сектор "Отпадъци"
1 | 2008 083 ENV SLW | Регионално управление на отпадъците в регион Стара Загора | Изпълнява се
2 | 2008 084 ENV SLW | Регионално управление на отпадъците в регион Варна | Приключил | Уведомление за приключване от 16 ноември 2010, ref.N. PJ/JASPERS//2010-1007/AA/NH/ac
3 | 2008 085 ENV SLW | Подготовка на мерки за управление на отпадъците в регион Видин | Приключил | Уведомление за приключване от 21 май 2010, ref.N. PJ/JASPERS//2010-476/AA/kl
4 | 2009 165 BG SWE SLW | Мерки за регоинално управление на отпадъците в регион Левски | Приключил | Уведомление за приключване от 16.11.2010, ref.N. PJ/JASPERS//2010-1006/AA/NH/ac
5 | 2009 167 BG SWE SLW | Подготовка на мерки за управление на отпадъците във регион Велико Търново | Приключил | Уведомление за приключване от 16.11.2010 ref.N. PJ/JASPERS//2010-1004/AA/NH/ac
6 | 2010 107 BG SWE SLW | Подготовка на мерки за регионално управление на отпадъците в регион Бяла | Приключил | Уведомление за приключване от 16.11.2010 ref.N. PJ/JASPERS//2010-1005/AA/NH/ac
7 | 2010 109 BG SWE SLW | Подготовка на мерки за управление на отпадъцъте в регион Костенец | Приключил | Уведомление за приключване от 16.11.2010, ref.N.PJ/JASPERS//2010-1003/AA/NH/ac
8 | 2010 106 BG SWE SLW | Подготовка на мерки за управление на отпадъцъте в регион Луковит | Приключил | Уведомление за приключване от 3 ноември 2010, ref.N.PJ/JASPERS//AA/NH/ac
9 | 2010 104 BG SWE SLW | Мерки за регионално управление на отпадъците в регион Провадия (EUROPEAID/117408/D/SV) | Изпълнява се
10 | 2010 108 BG SWE SLW | Мерки за регионално управление на отпадъците в регион Добрич (EUROPEAID/117408/D/SV) | Изпълнява се
11 | 2010 103 BG SWE SLW | Подготовка на мерки за еправление на отпъдъците в регион Плевен (EUROPEAID/117409/D/SV) | Приключил | Уведомление за приключване от 27 септември 2010, ref.N. PJ/JASPERS/2010-855/AA/NH/ap
12 | 2010 105 BG SWE SLW | Подготовка на мерки за еправление на отпъдъците в регион Парарджик (EUROPEAID/117409/D/SV) | Изпълнява се
13 | 2010 113 BG SWE ENP | Завод за енергийно оползотворяване на твърди битови отпадъци в топлинни източници "Топлофикация София"ЕАД | Изпълнява се
C. Сектор "Пътища"
1 | 2009 276 BG ROD ROD | Строителство на АМ Тракия | Приключил | Уведомление за приключване от 11.06.2010, ref. N PJ/JASPERS//2010-534/AA/kl
2 | 2007 154 BG TRA ROD | Кърджали-Подкова | Изпълнява се
3 | 2006 050 BG TRA ROD | Строителство на АМ Струма | Изпълнява се
4 | 2007 155 BG TRA ROD | АМ Хемус, връзка с околовръстен път София | Изпълнява се
5 | 2007 156 BG TRA ROD | Строителство на АМ Марица - от км 5 до км 72 | Изпълнява се
6 | 2008 089 BG TRA ROD | Модернизиране на Път I-1 (Е-79), Враца-Ботевград | Отменен | Не са изпълнявани дейности по проекта.
7 | 2009 119 BG ROD ROD | Строителство на обходен път по TEN-T мрежата, Фаза I-град Враца околовръстен път | Отменен | Не са изпълнявани дейности по проекта.
8 | 2009 120 BG ROD ROD | Строителство на обходен път по TEN-T мрежа, Фаза I- околовръстен път Монтана | Отменен | Не са изпълнявани дейности по проекта.
9 | 2008 091 BG ROD ROD | Рехабилитация на транзитни пътища IV, фаза 2 | Отменен | Не са изпълнявани дейности по проекта.
D. Сектор "Пристанища, железопътни линии"
1 | 2008 093 BG TRA RAL | Модернизация на жп линия София - Пловдив в България | Пред завършване | Предстои издаване на Уведомление за приключване
2 | 2009 122 BG TRA RAL | Рехабилитация на жп линия Пловдив - Бургас | Приключил | Уведомление за приключване от 5.01.2011, ref. N PJ/JASPERS//2011-3/AA/NH//ac.
3 | 2009 124 BG TRA RAL | Модернизация на София - Драгоман | Изпълнява се
4 | 2006 052 BG TRA POR | Подобряване на навигацията в Българо - румънския участък на река Дунав от км 530 до км 520 - Батин и от км 576 и 560 - Белене | Отменен | Не са изпълнявани дейности по проекта.
5 | 2008 088 BG TRA OTH | Строителство на интермодален терминал София | Отменен | Не са изпълнявани дейности по проекта.
6 | 2010 169 BG RAL RAL | жп линия Пловдив-Свиленград и реконструкция и електрификация на коридори IV и IX, Фаза 2: Първомай-Свиленград | Приключил | Уведомление за приключване от 1 декември 2010 with ref. N PJ/JASPERS//2010-1055/AA/NH//ac.
E. Сектор "Градска инфраструктура"
1 | 2010 085 BG MUN URT | Интегриран градски транспорт в София | Изпълнява се
2 | 2009 012 BG | Интегриран градски транспорт в Плевен | Приключил | Следва да бъде издаден съответен документ за извършените дейности.Виж дейност 2010 175 BG RAL URT, секция 5
3 | 2009 013 BG | Интегриран градски транспорт във Варна | Изпълнява се
4 | 2009 014 BG MUN URT | Интегриран градски транспорт в Стара Загора | Приключил | Следва да бъде издаден съответен документ за извършените дейности.Виж дейност 2010 175 BG RAL URT,секция 5
5 | 2009 071 BG MUN URT | Интегриран градски транспорт в Пловдив | Приключил | Следва да бъде издаден съответен документ за извършените дейности.Виж дейност 2010 175 BG RAL URT,секция 5
6 | 2009 072 BG MUN URT | Интегриран градски транспорт в Русе | Приключил | Следва да бъде издаден съответен документ за извършените дейности.Виж дейност 2010 175 BG RAL URT, секция 5
7 | 2010 176 BG RAL URT | Подготовка на инвестиционен проект за трети диаметър от метро софия в участък - резиденция “Княжево” – CCP – бул. ”Ботевградско шосе” | Изпълнява се
8 | 2008 087 BG MUN TRA | Разширение на метро София: етап II | Приключил | Уведомление за приключване от 9.02.2011, ref. PJ/JASPERS//2011-4/AA/NH//ap.
E. Сектор "Енергетика"
1 | 2010 116 BG SWE OIL | Газопреносна връзка София-Димитровград-Ниш | Приключил | Следва да бъде издаден съответен документ за извършените дейности.
Хоризонтални мерки с участието на Jaspers през 2010 г.
1 | 2010 115 BG WAT WAT | Идентифициране на проблемите на управлението на програмата | Приключил | Уведомление за приключване от 21 декември 2010, ref.N. PJ/JASPERS/2010-1166/AA/NH/ap
2 | 2010 175 BG RAL URT | Подкрепа на звеното за управление на проекти - Министерство на регионалното развитие и благоустройството | Изпълнява се
3 | 2009 277 BG ROD ROD | Подготовка на Генерален план по Транспорт | Приключил | Следва да бъде издадено Уведомление за приключване.
4 | 2007 016 MU HOR TRA | Управление на увеличенията в разходите по проекти в транспортните проекти | Приключил | Следва да бъде издадено Уведомление за приключване.

## Section 4
Раздел 4 -Проекти с участието на Jaspers през 2011
# | Реф. No. (за съответния проект) | Наименование на проекта | Обща стойност (в млн. евро) | Бенефициенти | Подсектор | Текущ етап в края на 2010 | Обосновка и участие от страна на Jaspers | Очакван статус в резултат на участието на Jaspers в края на г. 2011 | Оперативна програма | Приоритетни оси | Одобрена ли е ОП? (Да / Не) | Фонд (Структурен или ЕФРР) | Процентна стойност на финансиране от ЕС | Очаквана дата на представяне на заявлението | Коментари
A. Сектор "Питейни и отпадъчни води"
1 | 2008 082 BG ENV WAT | Техническа помощ за интегрирани водни мерки в Банско | 23 | Община Банско | Питейни и отпадъчни води | В процес на изпълнение | Обосновка: Необходимост от адаптиране с изискванията на ОПОС Вид намеса от страна на JASPERS: преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектното проучване и на анализа "Разходи-ползи" | Да бъде извършен преглед на апликационната форма и финалните варианти на предпроектното проучване и на анализа "Разходи-ползи". Очаква се работата на JASPERS да приключи. | ОПОС | 1 | Да | КФ | 80% | 2011
2 | 2009 006 BG ENV WAT | Техническа помощ за интегрирани водни мерки в Асеновград | 20 | Община Асеновград | Питейни и отпадъчни води | В процес на изпълнение | Обосновка: Необходимост от адаптиране с изискванията на ОПОС Вид намеса от страна на JASPERS: преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектното проучване и на анализа "Разходи-ползи" | Да бъде извършен преглед на апликационната форма и финалните варианти на предпроектното проучване и на анализа "Разходи-ползи". Очаква се работата на JASPERS да приключи. | ОПОС | 1 | Да | КФ | 80% | 2011
3 | 2009 010 BG WAT WAT | Интегрирани водни мерки във Видин | 21 | Община Видин | Питейни и отпадъчни води | В процес на изпълнение | Обосновка: Необходимост от адаптиране с изискванията на ОПОС Вид намеса от страна на JASPERS: преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектното проучване и на анализа "Разходи-ползи" | Да бъде извършен преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектно проучване и на анализа "Разходи-ползи". Очаква се работата на JASPERS да приключи. | ОПОС | 1 | Да | КФ | 80% | 2011
4 | 2008 080 BG ENV WAT | Интегрирани водни мерки в Пловдив | 41.8 | Община Пловдив | Питейни и отпадъчни води | В процес на изпълнение | Обосновка: Необходимост от адаптиране с изискванията на ОПОС Вид намеса от страна на JASPERS: преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектното проучване и на анализа "Разходи-ползи" | Да бъде извършен преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектно проучване и на анализа "Разходи-ползи". Очаква се работата на JASPERS да приключи. | ОПОС | 1 | Да | КФ | 80% | 2011
5 | 2008 086 BG ENV WAT | Интегрирани водни мерки вДобрич | 34.8 | Община Добрич | Питейни и отпадъчни води | В процес на изпълнение | Обосновка: Необходимост от адаптиране с изискванията на ОПОС Вид намеса от страна на JASPERS: преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектното проучване и на анализа "Разходи-ползи" | Да бъде извършен преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектно проучване и на анализа "Разходи-ползи". Очаква се работата на JASPERS да приключи. | ОПОС | 1 | Да | КФ | 80% | 2011
6 | 2010 114 BG ENV WAT | Техническа помощ за интегрирани водни мерки в Ямбол | 29 | Община Ямбол | Питейни и отпадъчни води | В процес на изпълнение | Обосновка: Необходимост от адаптиране с изискванията на ОПОС Вид намеса от страна на JASPERS: преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектното проучване и на анализа "Разходи-ползи" | Да бъде извършен преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектно проучване и на анализа "Разходи-ползи". Очаква се работата на JASPERS да приключи. | ОПОС | 1 | Да | КФ | 80% | 2011
7 | 2008 081 BG ENV WAT | Техническа помощ за интегрирани водни мерки в Кърджали | 33 | Община Кърджали | Питейни и отпадъчни води | В процес на изпълнение | Обосновка: Необходимост от адаптиране с изискванията на ОПОС Вид намеса от страна на JASPERS: преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектното проучване и на анализа "Разходи-ползи" | Да бъде извършен преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектно проучване и на анализа "Разходи-ползи". Очаква се работата на JASPERS да приключи. | ОПОС | 1 | Да | КФ | 80% | 2011
8 | 2009 008 WAT WAT | Техническа помощ за интегрирани водни мерки във Велико Търново | 19 | Община Велико Търново | Питейни и отпадъчни води | В процес на изпълнение | Обосновка: Необходимост от адаптиране с изискванията на ОПОС Вид намеса от страна на JASPERS: преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектното проучване и на анализа "Разходи-ползи" | Да бъде извършен преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектно проучване и на анализа "Разходи-ползи". Очаква се работата на JASPERS да приключи. | ОПОС | 1 | Да | КФ | 80% | 2011
9 | нов | ПСОВ за агломерация Несебър, Равда и Слънчев Бряг | 70 | Община Несебър | Питейни и отпадъчни води | нов | Обосновка: Необходимост от адаптиране с изискванията на ОПОС Вид намеса от страна на JASPERS: преглед на формуляра за кандидатстване и финалните варианти на предпроектното проучване и на анализа "Разходи-ползи" | Подпоматане на бенефициентите/УО в подготовката на формуляра за кандидатстване, финалните варианти на предпроектното пручване и анализа "разходи-ползи". Осигуряване на задоволително качество на проекта, в съответствие с изискването на ОПОС. | ОПОС | 1 | Да | КФ | 80% | 2011
B. Сектор "Отпадъци"
1 | 2010 104 ENV SLW | Мерки за регионално управление на отпадъците в регион Провадия | 8 | 9 общини от район Варна: Проводия, Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифликi, Суворово, Вълчи Дол, Ветрино – регион Провадия. | Отпадъци | В процес на изпълнение | Обосновка:Необходимост от адаптиране с изискванията на ОПОС Вид намеса от страна на JASPERS: Опционен анализ във връзка с отпадането на 2-те избрани площадки (основна и алтернативна), разработване на ToR за новото задание, преглед на апликационната форма, предпроектното проучване, анализа "разходи-ползи". Сключен е рамков договор ежду JASPERS и Консултантска фирма COWI. | Разработване на опционен анализ, ToR за новото задание, преглед на апликационната форма, предпроектното проучване и анализа "ползи-разходи", изпълнени по договора за ТП по ИСПА/КФ 1164/94 всъответствие с българското законодателство | ОПОС | 2 | Да | ЕФРР | 85% | 2011
2 | 2010 108 ENV SLW | Мерки за регионално управление на отпадъците в регион Добрич | 11 | Общини: Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла | Отпадъци | В процес на изпълнение | Обосновка:Необходимост от адаптиране с изискванията на ОПОС Вид намеса от страна на JASPERS: : преглед на актуализираните версии на апликационна форма, предпроектно проучване и анализ "разходи-ползи" | Преглед на апликационната форма, предпроектното проектното проучване и анализа "разходи-ползи", подготвени по договор за ТП, по ИСПА/КФ 1164/94 в съответствие с българското законодателство | ОПОС | 2 | Да | ЕФРР | 85% | 2011
3 | 2010 105 ENV SLW | Подготовка на мерки за регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик | 13 | Асоциация на общини от регион Пазарджик | Отпадъци | В процес на изпълнение | Ревизираве на апликационната форма, анализа "разходи-ползи" и придружаващите ги документи и даване на препоръки за подобряването им. | Подготвени качествени предпроектно проучване и апликационна форма. | ОПОС | 2 | Да | ЕФРР | 85% | 2011
4 | 2008 083 ENV SLW | Подготовка на мерки за управление на отпадъците в регион Стара Загора | 25.6 | Асоциация на общини от регион Стара Загора | Отпадъци | В процес на изпълнение | Ревизираве на апликационната форма, анализа "разходи-ползи" и придружаващите ги документи и даване на препоръки за подобряването им. | Подготвени качествени предпроектно проучване и апликационна форма. | ОПОС | 2 | Да | ЕФРР | 85% | 2011
5 | 2010 113 BG SWE ENP | Инсталация за енергийно оползотворяване на общински твърди отпадъци на Топлофикация София ЕАД | 95 | В партньорство със Столична община | Отпадъци | В процес на изпълнение | Подготовка на предпроектното проучване на Инсталация за енергийно оползотворяване на общински твърди отпадъци и отоплителни източници на Топлофикация София ЕАД, технически спецификации и тръжни документи, технически спецификации за изпълнение на инсталацията и заявлението за кандидатстване за финансиране със средства на ЕС. | Високо качество на предпроектното проучване формуляра за кандидатстване, технически спецификакции и тръжни документи | ОПОС | 2 | Да | ЕФРР | 85% | 2011
C. Пътища
1 | 2007 154 BG TRA ROD | Кърджали - Подкова | 32 | Агенция "Пътна инфраструктура" | Пътища | Завършени са работни проекти, актуализиран е доклада по ОВОС, Земята по основния маршрут е придобита собственост и предпроектното проучване е адаптирано през септември 2010 г. | Преглед на формуляра за кандидатстване | Предоставяне на становища по представените резултатите от екипа за техническа помощ и за формуляра за кандидатстване след представянето му на ЕК. | ОПТ | 2 | Да | КФ | 80% | 2011
2 | 2006 050 BG TRA ROD | Строителство на АМ "Струма" - лотове 1,2, 3 и 4 | 250 | Агенция "Пътна инфраструктура" | Пътища | Одобрени са работни проекти за лотове 1 и 4 за АМ Струма, одобрен доклад за ОВОС ; Работните проекти за лот 2 ще бъдат готови през 2012 г. | Преглед на формуляра за кандидатстване | Предоставяне на становища по представените резултатите от екипа за техническа помощ и за формуляра за кандидатстване след представянето му на ЕК. | OPT | 2 | Да | КФ | 80% | 2011
3 | 2007 155 BG TRA ROD | АМ Хемус връзка с околовръстен път София | 32 | Агенция "Пътна инфраструктура" | Пътища | Одобрени са работни проекти за лотове 1 и 4 за АМ Струма, актуализиран доклад за ОВОС ; Работните проекти за лот 2 ще бъдат готови през 2012 г. | Преглед на формуляра за кандидатстване | Предоставяне на становища по представените резултатите от екипа за техническа помощ и за формуляра за кандидатстване след представянето му на ЕК. | OPT | 2 | Да | КФ | 80% | 2011
4 | 2007 156 BG TRA ROD | Строителство на АМ Марица -от км 5 до км 72 | 209 | Агенция "Пътна инфраструктура" | Пътища | Одобрени са работни проекти за лотове 1 и 4 за АМ Струма, одобрен доклад за ОВОС ; Работните проекти за лот 2 ще бъдат готови през 2012 г. | Преглед на формуляра за кандидатстване | Предоставяне на становища по представените резултатите от екипа за техническа помощ и за формуляра за кандидатстване след представянето му на ЕК. | OPT | 2 | Да | КФ | 80% | 2011
D. Железопътен транспорт
1 | 2008 093 BG TRA RAL | Модернизация на ж.п. линия София-Пловдив в България : участък Сетпември - Пловдив | 256 | Национална компания "Железопътна инфраструктура" | Железо-пътен | Разглеждане и преглед на резултатите от екипа за техническа помощ и преглед наформуляра за кандидатстване и свързаните с него документи, предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС. Подготовка на АФ за участък Септември-Пловдив | Преглед на формуляра за кандидатстване и придружаващите документи и финализирането му в края на март 2011 | Помощта е необходима за изясняване на детайли по формуляра за кандидатстване и в случай на поискани такива от ЕК. | ОПТ | 1 | Да | КФ | 65% | 2011
2 | 2009 124 BG TRA RAL | Модернизация на София-Драгоман | 132 | Национална компания "Железопътна инфраструктура" | Железо-пътен | Преглед на анализа "разходи-ползи" | Преглед на формуляра за кандидатстване и придружаващите документи и финализирането му в края на март 2012 | Предоставяне на становища по представени резултатите от екипа за техническа помощ и за АФ и придружаващите я документи | ОПТ | 1 | Да | КФ | 65% | 2012
3 | 2009 123 BG TRA RAL | Рехабилитация на ж.п. инфрастуктуртаа по продължение на ж.п. линията в участък Мездра-Горна Оряховица в България | 300 | Национална компания "Железопътна инфраструктура" | Железо-пътен | Проектът не изисква ОВОС. (предвидените строителни работи ще включват обновяване железния път по настоящата проекция, така не се изисква ОВОС.) Договорът за услуги е възложен от 19 септември 2007 г. | Преглед на резултатите от техницеската помощ и преглед на формуляра за кандидатстване и придружаващите го предпроектно проучване и анализ "разходи-ползи". | Предоставяне на становища по представени резултатите от екипа за техническа помощ и за формуляра за кандидатстване и придружаващите го документи | ОПТ | 1 | Да | КФ | 65% | 2012
E. Пристанища
| new | Подготовка на инвистиционен проект “Супер Бургас – Зона за обществен достъп – фаза 1” | 30 | Пристанищна инфраструктура | Пристанища | нов | Разглеждане и преглед на формуляра за кандидатстване и свързаните с него документи, предпроектното проучване и анализа "разходи-ползи" | Представяне на становище по предоставения формуляр за кандидатстване и придружаващите го документи | ОПТ | 4 | Да | ЕФРР | 85% | 2011
E. Градски транспорт
1 | 2010 085 BG MUN URT | Интегриран градски транспорт в София | 60 | Столична община | Градски транспорт | Проект на АФ е представен на бенефициента. | Подпомагане на МРРБ и Столична община в дейности по подготовката на проекта, така че първия проект за интегриран градски транспорт да бъде финансиран по оперативната програма, с цел да гарантиране на качество. | Завършен | ОПРР | 1 | Да | ЕФРР | 85% | 2011
2 | 2009 013 BG | Интегриран градски транспорт в Варна | 50 | Община Варна | Градски транспорт | Не е осъществен напредък през 2010. | Проследяване на предпроектното проучване, вкл. подробно описание на проектите, финансирани от ЕФРР; Съдействие при финализирането на документи за кандидатстване в случай на голям проект; подпомагане в процеса на одобрение на проекта от ЕК. Заявление за кандидатстване се очаква да бъде завършено преди края на 2011 г. | Завършен | ОПРР | 1 | Да | ЕФРР | 85% | 2011
3 | 2010 176 BG RAL URT | Подготовка на инвестиционен проект за диаметър 3 на метро София - в района на резиденция Княжево – CCP – бул. ”Ботевградско шосе” | 2.6587 | “Метрополитан” АД | Градски транспорт | Предварителни проучвания, изготвяне на идеен проект за т.нар."леко метро" привеждане в съответствиес диаметър 3 на софийското метро, с дължина от 20 км и 23 станции, ОВОС,АРП предстоят. | Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на формуляра за кандидатстване и свързаните с него документи, предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС. | Предоставяне на становище по представените резултати от техническата помощ и по формуляра за кандидатстване и придружаващите го докуманти | ОПТ | 3 | Да | ЕФРР | 85% | 2011

## Section 5
Раздел 5 - Хоризонтални мерки с участието на Jaspers през 2011
# | Реф. № | Име на проекта | Бенефициент | Статус в края на 2010 | Обосновка и вид намеса от страна на Jaspers | Очакван статус в края на 2011 | Коментари
1 | 2010 175 BG RAL URT | Подкрепа на звеното за управление на проекти в МРРБ | УО на ОПРР | В процес на изпълнение | JASPERS ще участва в състава на звеното за управление на проекти в МРРБ, като ще има няколко задачи: осигуряване подкрепа и надзор в процеса на проектна подготовка и предоставяне на постоянен мониторинг на изпълението на проекта в сектор градския транспорт, осигуряване на дългосрочна институционална подкрепа за градските райони за следващия програмен период; съдействие за цялостното развитие и планиране на сектор "градски транспорт", подкрепа на МРРБ в надзора / управлението на предпроектни проучвания в посочените градове и по-специално в градовете Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Варна. | Месечни отчети за напредъка, вкл. оценки на предпроектните проучвания за интегриран градски транспорт.
2 | нов | Подкрепа в изпълнението на проекти за управление на отпадъците | МОСВ | нов | Целта на задачете на JASPERS е да подкрепят екипа в МОСВ отговарящ за изпълнението на проекти за управление на отпадъците за стандартизиране на процедурите, както и да предостави необходимите насоки за крайните бенефициери, за да се гарантира своевременното и успешно изпълнение на проекта. Ще бъдат избрани някои пилотни случаи (градовете Видин, Бургас, Плевен, Велико Търново, Стара Загора и Варна). | да бъде завършен
ОПОС - мерки за изграждане на капацитет
3 | нов | Обучение по анализ "разходи-ползи" | МОСВ | нов | Изграждане на капацитет на експерти от УО чрез обучение и на работното място подкрепа на новоназначените служители в техническите звена. | да бъде завършен
4 | нов | Определяне на подкрепа по Техническа помощ за УО и МЗ по ОПОС | МОСВ | нов | Проектиране на техническо задание TOR за въложеното консултиране и дискутиране на същото с въвлечените партньори. | да бъде завършен
Подкрепа в осъществяването на реформата във водния сектор
5 | нов | Регионална проектна подготовка | МОСВ | нов | Подкрепа на УО при подготовката на проекти за следващия програмен период и по този начин тестване на на клъстер модел на регионален принцип. | продължаващ
6 | 2011 018 BG WAT WAT | Определяне на Консултантски екип в подкрепа на реформата във водния сектор | МРРБ | нов | Изготвяне на задание за възложеното консултиране и обсъждане на същото с въвлечените партньори. | да бъде завършен
7 | нов | Разработване на критерии / изисквания водните оператори. | МРРБ | нов | Изготвяне на критерии и изисквания, на които водните оператори трябва да отговарят, за да се гарантира високото качество на услугите и устойчиво развитие. | да бъде завършен
8 | нов | Осигуряване на качество на подготвените Генерални планове | МОСВ/МРРБ | нов | Партньорска проверка на Генерални планове, подготвени от Консултанта и предоставяне на забележки / препоръки | продължаващ
ОПТ мерки за изграждане на капацитет
9 | нов | Укрепване на административния капацитет и представяне на ефективни модели за управление на железопътните проекти | НКЖИ | нов | Предоставяне на консултации и съвети на НКЖИ по актуализирана схема за звената за управление на проекти и функциите, отговорности и квалификация на членовете им за подсилване на възможностите им за проектиране, подготовка и изпълнение на инфраструктурни инвестиционни проекти | Предоставен доклад и препоръки за схемите за управление за звената за управление на проекта - завършен
10 | нов | Инструмент за стратегически преглед на подготовката и реализацията на железопътни инвестиционни проекти за програмния период 2014-2020 на Оперативна програма "Транспорт" | НКЖИ | нов | Преглед на настоящия етап от развитието на всеки един от проектите, допустими за финансиране от ОПТ, включени в дългосрочната стратегия на НКЖИ; Анализ на необходимостта, приложимостта и ефективността на всеки проект на базата на множество критерии за сравнение; приоритизация на на проекти (част от проекти) за изпълнение в периода 2014-2020; Определяне на възможни нови приоритетни проекти; стратегия за реализация в рамките на наличните финансови ресурси - времето, тръжна стратегия, последователност от действия, включително анализ на възможните обособяване на проектите на секции. | Предоставяне на доклад със стратегически насоки за развитието на железопътния сектор в България през следващия програмен период