Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 569

от 27 юли 2011 година

## за приемане на Доклад относно изпълнението на Плана за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 юни 2011 г.

На основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 1 и 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 1, ал. 1, т. 7 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема доклада относно изпълнението на Плана за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 юни 2011 г.

2. Министрите съобразно своята компетентност да предприемат необходимите действия за изпълнение на мерките съгласно приложение № 1 в едномесечен срок от приемането на решението.

3. Министрите съобразно своята компетентност да предприемат спешни мерки за завършване процеса на транспониране на директивите съгласно приложение № 2, спазвайки посочените срокове за транспониране.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков

#### Приложение № 1 по т. 2

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2011 г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА Република България в Европейския съюз, КЪМ 30 ЮНИ 2011 Г.

- От общо 149 мерки към 30 юни 2011 г. са изпълнени 106 мерки.

Неизпълнените мерки са 43 (28,8 %).

- Справка по министерства за неизпълнените мерки:

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

# Работна група 1 „Свободно движение на стоки”

Проекти на законови нормативни актове

1. Неизпълнена мярка № 2 (Дата за разглеждане на заседание на МС - 20.04.2011 г.) - МИЕТ, АОП

Срок за нотификация: 21.08.2011 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

Сроковете по изготвяне на законопроекта са променени със Заповед 
№ РД-16-251/14.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Новият срок за разработване на законопроекта е 15.07.2011 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

2. Неизпълнена мярка № 4 (Дата за разглеждане на заседание на МС -  04.05 2011 г.) - МОСВ, МИЕТ, МЗ

Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда и начина за ограничаване производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006

Информация за хода на изпълнението:

Приключило междуведомствено съгласуване. МОСВ отразява получените бележки. Наредбата следва да бъде нотифицирана по Директива 98/34/ЕО и да се изчака реакцията на ЕК и ДЧ в рамките на три месеца.

3. Неизпълнена мярка № 7 (Дата за разглеждане на заседание на МС – 18.05.2011 г.) - МИЕТ

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на ПМС в етап на междуведомствено съгласуване. Дирекция „КВЕС” в администрацията на МС е съгласувала проекта на 23.06.2011 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

4. Неизпълнена мярка № 11 (Краен срок за приемане – 14.02.2011) - МЗ, МИЕТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти

Информация за хода на изпълнението:

Подписана от министъра на здравеопазването и изпратена в ДВ за публикуване. Публикувана на 12.07.2011 г. – изпълнението ще бъде отчетено следващия месец.

5. Неизпълнена мярка № 15 (Краен срок за приемане - 16.03.2011 г.) -  МТИТС,

ИА „АА”, МИЕТ

Срок за нотификация: 08.04.2011 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата е в процес на разработване.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на Република България към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

6. Неизпълнена мярка № 30 ( Краен срок -  30.06.2011 г.) -  МЗ

Предоставяне на ЕК на резултати относно нивото на нитрати в зеленчуците, по-специално на зелени листни зеленчуци

Информация за хода на изпълнението:

В процес на подготовка.

# Работна група 14 „Енергетика”

Проекти на законови нормативни актове

7. Неизпълнена мярка № 151 (Дата за разглеждане на заседание на МС – 26.01.2011 г.) - МИЕТ

Срок за нотификация: 31.03.2011 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Работи се за финализиране на текстовете от проекта на закон.

8. Неизпълнена мярка № 153 (Дата за разглеждане на заседание на МС – 01.06.2011 г.) - МИЕТ

Срок за нотификация: 25.06.2011 г.

Нов проект на Закон за подземните богатства

Информация за хода на изпълнението:

В процес на подготовка.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

9. Неизпълнена мярка № 156 (Краен срок  – 30.06.2011 г.) - МИЕТ, АЕЕ

Срок за нотификация: 25.06.2011 г.

Втори План за действие по енергийна ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на план e разработен и се съгласува със заинтересуваните ведомства. Предстои изпращането му за междуведомствено съгласуване.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

# Работна група 9 „Транспортна политика”

Проекти на законови нормативни актове

10. Неизпълнена мярка № 97 (Дата за разглеждане на заседание на МС – 04.05.2011 г.) - МТИТС, ИАМА

Срок за нотификация: 17.06.2011 г.

Закон за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

- Проектът е изпратен за съгласуване в рамките на РГ 9 и е публикуван на интернет страницата на МТИТС за обществено обсъждане на 3 юни 2011 г.

11. Неизпълнена мярка № 99 (Дата за разглеждане на заседание на МС – 19.01.2011 г.) - МТИТС, ГД ГВА

Срок за нотификация: 15.03.2011 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Изменението на закона, което се отнася до процедура за нарушение № 2009/4277, е обнародвано в „Държавен вестник”, бр. 41 от 31 май 2011 г. Във връзка с изменението относно Директива 2009/12 за летищните такси  проектът е изпратен на междуведомствено съгласуване. На 18 май 2011 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за липса на транспониране на Директива 2009/12/ЕО.

12. Неизпълнена мярка №100 (Дата за разглеждане на заседание на МС – 27.06.2011 г.) - МТИТС, ГД ГВА

- Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Не е предоставена информация за това изменение на закона във връзка с Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета  от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

13. Неизпълнена мярка № 101 (Дата за разглеждане на заседание на МС – 
04.05.2011 г.) - ИАЖА, МТИТС

Постановление на Министерския съвет за приемане на нова методика  за инфраструктурните такси

Информация за хода на изпълнението:

Няма информация за напредъка в изпълнението на мярката. Измененията са необходими с оглед изпълнение на ангажименти, поети от България в рамките на процедура за нарушение по чл. 258 от ДФЕС. Процедурата срещу България е все още в досъдебна фаза, на етап мотивирано становище.

14. Неизпълнена мярка № 102 (Дата за разглеждане на заседание на МС – 
30.03.2011 г.) -  МТИТС, ИА, АА, МТСП

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Министерството на труда и социалната политика е поело ангажимент да информира СЕВ за решението, което следва да вземе по предложението на МТИТС.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

15. Неизпълнена мярка № 103 (Краен срок за приемане – 18.03.2011 г.) - МТИТС, МРРБ

Срок за нотификация: 19.12.2010 г.

Нова Наредба за управление на безопасността на пътните инфраструктури

Информация за хода на изпълнението:

Наредбата е в процес на разработване от междуведомствена работна група. На 
27 януари 2011 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България за невъвеждане в срок на Директива 2008/96/ЕО. Поради продължаващото неизпълнение на задължението на 20 май т.г. ЕК изпрати последно предупреждение – мотивирано становище, към България преди отнасяне на въпроса пред Съда на ЕС.

16. Неизпълнена мярка № 112 (Краен срок за приемане – 01.06.2011 г.) - МТИТС, ИА АА, МВР, МОСВ

Срок за нотификация: 30.06.2011 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Информация за хода на изпълнението:

Не е предоставена информация за хода изпълнението.

17. Неизпълнена мярка № 114 (Краен срок за приемане – 01.05.2011 г.) - МТИТС

Срок за нотификация: 30.06.2011 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане

Информация за хода на изпълнението:

- На 01.06.2011 г. наредбата е публикувана на интернет страницата на МТИТС  за обществено обсъждане. Предстои изпращане на проекта на наредба за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

18. Неизпълнена мярка № 116 (Краен срок за приемане – 20.06.2011 г.) - МТИТС, 
ИА „ЖА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

Няма информация за напредъка по изпълнението на мярката. Измененията са необходими с оглед изпълнение на ангажименти, поети от България в рамките на процедура за нарушение по чл. 258 от ДФЕС. Процедурата срещу България е все още в досъдебна фаза, на етап мотивирано становище.

19. Неизпълнена мярка № 117 (Краен срок за приемане – 10.06.2011 г.) - МТИТС, ИАМА

Срок за нотификация: 17.06.2011 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели

Информация за хода на изпълнението:

- Проектът е на работен етап в МТИТС.

20. Неизпълнена мярка № 118 (Краен срок за приемане – 13. 06.2011 г.) - МТИТС

Срок за нотификация: 29.06.2011 г.

- Наредба № 20 от 17.06.2005 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

Информация за хода на изпълнението:

- Проектът е на работен етап в МТИТС.

21. Неизпълнена мярка № 120 (Краен срок за приемане – 10.06.2011 г.) - МТИТС

Срок за нотификация: 17.06.2011 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 17.11.2005 г. за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища

Информация за хода на изпълнението:

- Проектът е на работен етап в МТИТС.

22. Неизпълнена мярка № 123 (Краен срок за приемане – 28.02.2011 г.) - МТИТС, 
ГД „ГВА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 141 от 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 141 е изготвен. Предстои вътрешноведомствено съгласуване.

23. Неизпълнена мярка № 124 (Краен срок за приемане – 30.03.2011 г.) - МТИТС, 
ГД „ГВА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване на експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

Информация за хода на изпълнението:

Няма информация за напредъка по изпълнението на мярката. С промените в наредбата ще бъдат отстранени констатираните от ЕК нарушения в рамките на процедурата по чл. 258 от ДФЕС. Процедурата се намира в досъдебна фаза, на етап мотивирано становище.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

24. Неизпълнена мярка № 125 (Краен срок за приемане – 04.05.2011 г.) - МТИТС, ИАЖА

Референтен документ за състоянието на железопътната мрежата

Информация за хода на изпълнението:

Няма информация за напредъка по изпълнението на мярката. Измененията са необходими с оглед изпълнение на ангажименти, поети от България в рамките на процедура за нарушение по чл. 258 от ДФЕС. Процедурата срещу България е все още в досъдебна фаза, на етап мотивирано становище.

Други мерки

25. Неизпълнена мярка № 136 (Краен срок – 31.01.2011 г.) - МТИТС, ГД „ГВА”

- Установяване на процедура за подбор и развитие на персонала в Националния контролен орган

Информация за хода на изпълнението:

За покриване изискванията на Регламент (ЕО) 1315/2007 се използва процедурата, посочена в Закона за държавния служител – подбор чрез конкурс. В отдел ”Сертифициране и АНО” се изработва програма за обучение на НКО. Изискванията на Регламент (ЕО) № 1315 са отразени в длъжностни характеристики на служителите. (Поради ограничения административния капацитет на ГД „ГВА” и липса на достатъчен финансов ресурс не може да се изпълни такава процедура, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1315).

# Работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии”

Проекти на законови нормативни актове

26. Неизпълнена мярка № 164 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 02.03.2011 г.) - МТИТС

Срок за нотификация: 25.05.2011 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗЕС е приет от Народното събрание на първо четене на 23.06.2011 г.

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

27. Неизпълнена мярка № 165 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 19.01.2011 г.) - МТИТС

Срок за нотификация: 27.12.2005 г., 31.12.2011 г.

- Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на изменение на Националния радиочестотен план е в процедура на съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Предстои обсъждане в Съвета по развитие.

28. Неизпълнена мярка № 166 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 23.03.2011 г.) - КРС

Срок за нотификация:  31.03.2011 г.

Решение на Министерския съвет за приемане на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е изпратен до Министерство на финансите за внасяне в Министерския съвет от ресорния заместник министър-председател (одобрено от МС на 
07.07.2011 г.).

Министерство на околната среда и водите

# Работна група 20 „Околна среда”

Проекти на законови нормативни актове

29. Неизпълнена мярка № 176 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 13.04.2011 г.) - МОСВ

Срок за нотификация: 31.12.2010 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Законът за изменение и допълнение на ЗУО е разгледан и приет на заседание на МС на 29.06.2011 г. За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2008/98/ЕО на 27 януари 2011 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България. На 17 юни т.г. България получи мотивирано становище поради продължаващото неизпълнение на задължението си за транспониране.

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС

30. Неизпълнена мярка № 179 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 16.02.2011 г.)

- МОСВ, МЗХ

- Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Информация за хода на изпълнението:

В процес на разработване. Предстои вътрешноведомствено съгласуване в МОСВ и МЗХ.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група 7 „Земеделие”

Проекти на законови нормативни актове

31.  Неизпълнена мярка № 40 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 09.02.2011 г.) - МЗХ

- Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

Подготвя се за изпращане на МС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

32. Неизпълнена мярка № 41 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 10.03.2011 г.) - НВМС, МЗХ, МЗ

Срок за нотификация: 20.04.2010 г.

Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма за контрол на ехинококозата по хората и животните 2012-2017 г.

Информация за хода на изпълнението:

Програмата за контрол на ехинококозата при животните за 2012 г. е изпратена до ЕК.

# Работна група 8 „Рибарство”

Проекти на законови нормативни актове

33. Неизпълнена мярка № 70 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 15.02.2011 г.) - ИАРА - МЗХ

Закон да изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Информация за хода на изпълнението:

На 26 май 2011 г. е внесен в Народното събрание, разпределен е на Комисията по земеделието и горите и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в НС. На 17 юни е одобрен на първо четене в НС.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

34. Неизпълнена мярка № 86 (Краен срок – 13.06.2011 г.) - ИАРА

Докладване на дейностите на риболовните кораби

Информация за хода на изпълнението:

Данните се подготвят за изпращане.

Министерство на правосъдието

# Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието”

Проекти на законови нормативни актове:

35.  Неизпълнена мярка № 212 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 
23.02.2011 г.) - МП

Срок за нотификация: 28.03.2011 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и ЗИД на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

Информация за хода на изпълнението:

На 08.06.11 г. двата законопроекта са обсъдени и приети на първо четене в зала. Обсъждат се на второ четене.

Администрация на Министерския съвет

# Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”

Проекти на законови нормативни актове

36.  Неизпълнена мярка № 168 (Краен срок за приемане от НС – 25.02.2011 г.) - МРРБ

Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за изпълнение на програмата за търговско сътрудничество България – Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ

Информация за хода на изпълнението:

Поради настъпили изменения в законодателството се налагат корекции на текста на меморандума. Изпратено е запитване до МВнР за подходяща процедура.

37. Неизпълнена мярка № 170 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 09.03.2011 г.) - МРРБ

Закон за ратифициране на Конвенция между правителството на Република България и Съюза на Италианските провинции от регион Пулия за учредяване на Европейско обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС) “Коридор № 8“

Информация за хода на изпълнението:

Предстои  договаряне на текста на проект на конвенция и проект на статут на ЕОТС, които Съюзът на Италианските провинции от регион Пулия и Регион Пулия ще представят на българската страна.

38. Неизпълнена мярка № 172 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 20.04.2011 г.) - МРРБ

Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Република България и Република Гърция в качеството им на държави членки и Управляващия орган по Европейските програми за териториално сътрудничество към гръцкото Министерство на регионалното развитие и конкурентоспособността, действащ в качеството на управляващ орган, Специалната служба на единния разплащателен орган към гръцкото Министерство на регионалното развитие и конкурентоспособността,  действащо като сертифициращ орган, и гръцкия Комитет за финансов контрол, Генерален секретариат по фискалната политика, действащ като одитен орган, за изпълнение на Програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013

Информация за хода на изпълнението:

Проект на решение на МС за предложение за приемане на закон за ратификация на подписания Меморандум за разбирателство от Народното събрание e изпратен за предварително съгласуване на 13.06.2011 г. Внасянето на проекта на решение за разглеждане в МС е планирано за 08.07.2011 г. Забавянето от предварително подадения график се дължи на удължаване на съгласувателната процедура по одобрение на проекта на Меморандум – стартирала на 26.01.11 г. и приключила с РМС от 30.03.11 г., и на повторното съгласуване на текста на Меморандум с гръцката страна – приключила процедура на 27.04.2011 г. и получаване на документа на 27.05.2011 г.

Министерство на финансите

# Работна група 26 „Финансови услуги”

Проекти на законови нормативни актове

39. Неизпълнена мярка № 194 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 20.04.2011 г.) - МФ, КФН

Срок за нотификация: 30.06.2011 г.

Проект на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС на 01.06.2011 г. и е внесен в НС. Към настоящия момент се разглежда от съответните комисии в НС и предстои приемането му на първо четене.

40. Неизпълнена мярка № 195 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 08.06.2011 г.) - МФ, КФН

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Информация за хода на изпълнението:

Работна група в рамките на КФН е изготвила проект на ЗИД на ЗДСИЦ, който предстои да се разгледа на първо четене на заседание на КФН. Законопроектът е включен в законодателната програма на МФ за второ шестмесечие на 2011 г.

41. Неизпълнена мярка № 197 (Дата на разглеждане на заседание на МС – 20.04.2011 г.) - МФ, КФН

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС на 27.01.2011 г. и е внесен за разглеждане в НС. Законопроектът е отхвърлен от НС на първо гласуване в зала на 25.05.2011 г. С промените в закона трябваше да бъдат отстранени констатирани нарушения на законодателството на ЕС в областта на свободното движение на капитали и на застраховането, различно от животозастраховане, за което на 25 ноември 2011 г. Европейската комисия стартира процедура по чл. 258 от ДФЕС срещу България.

# Работна група 31 „Европа 2020”

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

42. Неизпълнена мярка № 209 (Дата на разглеждане на заседание на МС –
18.05.2011 г.) - МФ

Отчет за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията на НПР (2008-2010 г.) и в Плана за действие по НПР (2008-2010 г.) за 2009 г., съгласно РМС № 416 от 18.06.2007 г. за първо тримесечие на 2011 г.

Информация за хода на изпълнението:

В процес на повторно съгласуване в Работна група 31 „Европа 2020”.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група 13 „Социална политика и заетост”

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

43.  Неизпълнена мярка № 148  (Краен срок  – 30. 06. 2011 г.) - МТСП

Годишен отчет за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на РБ 2006-2020 г. и План за 2011 г.

Информация за хода на изпълнението:

Въз основа на информация, постъпила от компетентните ведомства, е изготвен  проект на Отчет за 2010 г. за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2006 – 2020 г., както и проект на План за 2011 г., съгласуван и в РГ 13 и готов за междуведомствено съгласуване. Същият е изпратен за съгласуване с членовете на РГ 13 на 01.07.2011 г.

Приложение № 2 по т. 3

Таблица с директиви, чийто срок за транспониране изтича до края на месец юни 2011 г.

| CELEX | Наименование | Срок | Публ. | Ведомства | РГ | Нотиф. | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32009L0050 | Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост | 19.06.2011 | 18.06.2009 | МВР, МТСП | 02, 23 | Не | План за действие 2011 - мярка № 188 - Правилник за прилагане на ЗЧРБ - приет и публикуван в ДВ към 30.06.2011; мярка № 34 - ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта - нотифициран; мярка № 35 - ПМС за изм. и доп. на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България - проектът е разгледан на заседание на Националния съвет по трудова миграция и Националния съвет за насърчаване на заетостта. Изпратен е за междуведомствено съгласуване - към 31.05.2011 г. |
| 32009L0012 | Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси (текст от значение за ЕИП) | 15.03.2011 | 14.03.2009 | ГДГВА, МТИТС | 09 | Не | Infr 2009/0012. План за действие 2011 - мярка № 100 - ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване. На 4 май е проведена среща със заинтересуваните страни. Следва да бъде изготвен доклад, който да отчита реалните разходи за използване на инфраструктурата. Докладът ще се обсъди и с превозвачите, с оглед договарянето нивото на летищните такси - към 31.05.2011. Изпратен за междуведомствено съгласуване - към 30.06.2011 г. |
| 32009L0015 | Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (текст от значение за ЕИП) | 17.06.2011 | 28.05.2009 | МТИТС | 09 | Не | План за действие 2011 - мярка № 117 - Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели. Проектът е на работен етап в МТИТС - към 30.06.2011. г. |
| 32009L0018 | Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт, и за изменение на Директива 1999/35/ЕО на Съвета и Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) | 17.06.2011 | 28.05.2009 | МТИТС | 09 | Не | План за действие 2011 - мярка № 120 - НИД на Наредба 23 от 17.11.2005 за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища. Проектът е на работен етап в МТИТС - към 30.06.2011 г. |
| 32009L0021 | Директива 2009/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно спазването на изискванията за държавата на знамето (текст от значение за ЕИП) | 17.06.2011 | 28.05.2009 | МТИТС | 09 | Не | План за действие 2011 - мярка № 97 - ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване. Проектът е изпратен за съгласуване в рамките на РГ 9 и е качен на сайта на МТИТС за обществено обсъждане на 3 юни 2011 г. - към 30.06.2011. |
| 32006L0126 | Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (преработена) (текст от значение за ЕИП) | 19.01.2011 | 30.12.2006 | МТИТС | 09 | Частична | Infr 2006/0388. Необходимо е да се нотифицират Законът за движение по пътищата, Законът за българските документи за самоличност и Наредба на МОМН, която не е изготвена - МОМН ще изпрати допълнителна информация до края на деня на 2 май - към 02.05.2011. Проектът на Наредба е изготвен от междуведомствена работна група. Получени са бележки от дирекция „Правна” на МОМН, които се отразяват. Получени са и нови бележки от МТИТС (във връзка с изменение на Наредба № 38 от 2004 г.), които предстои да бъдат обсъдени на заседание на РГ за изготвяне на проекта на наредба. След вътрешноведомствено съгласуване, съгласуване в РГ 16 и следващо съгласуване с МТИТС ръководството на МОМН планира проектът на наредбата да бъде подписан и изпратен за обнародване в ДВ до средата на месец юни – към 5 май 2011. С писмо № 0210-53 от 31.05.2011 г. проектът на наредба е изпратен за съгласуване от МТИТС. Становище от МТИТС е изпратено на 1 юли 2011г. Предстои отразяване на бележките от МОМН. |
| 32008L0096 | Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури | 19.12.2010 | 19.11.2008 | МРРБ, МТИТС | 09 | Не | Infr 2011/0028. План за действие 2011 - мярка № 96 - ЗИД на Закона за пътищата и мярка № 103 (Наредба). ЗИД на Закона за пътищата е одобрен от Комисията по транспорт на НС. Изчаква се законопроектът да е на сравнително по-напреднал етап, за да започне и разработването на съответната наредба към него - към 07.02.2011 г. Има работна група, която вече работи по изготвянето на наредбата и тя ще бъде финализирана веднага след приемането на закона - към 02.05.2011 г. Законът е приет на 20.05. и е нотифициран на 01.06.2011 г. Наредбата е в процес на разработване от междуведомствена Работна група - към 31.05.2011 и към 30.06.2011 г. |
| 32010L0036 | Директива 2010/36/ЕС на Комисията от 1 юни 2010 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правилата и стандартите за безопасност на пътническите кораби (1) | 29.06.2011 | 29.06.2010 | МТИТС | 09 | Не | План за действие 2011 - мярка № 118 - Наредба 20 от 17.06.2005 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби. Проектът е на работен етап в МТИТС - към 30.06.2011 г. |
| 32010L0035 | Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (1) | 30.06.2011 | 30.06.2010 | МТИТС | 09 | Не | План за действие 2011 - мярка № 112 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; мярка № 114. Наредбата за изменение и допълнение Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане - проектът е съгласуван в рамките на РГ 9 - към 31.05.2011. На 01.06. 2011 г. наредбата е качена на сайта на МТИТС за обществено обсъждане. Предстои изпращане за междуведомствено съгласуване - към 30.06.2011 г.; мярка № 115. НИД на Наредба 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари - Наредбата е обнародвана в ДВ, брой 46 от 17 юни 2011 г. |
| 32010L0061 | Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2 септември 2010 г. за първоначално изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (1) | 30.06.2011 | 03.09.2010 | МТИТС | 09 | Не | План за действие 2011 - мярка № 112 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари |
| 32009L0028 | Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (текст от значение за ЕИП) | 05.12.2010 | 05.06.2009 | МИЕТ | 14 | Не | Infr 2011/0032. План за действие 2011 - мярка № 157 - Закон за ВЕИ - нотифициран. Получено допълнително ОУП за липса на нотификация на подзаконовите актове, които завършват транспонирането на директивата. |
| 32009L0031 | Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) | 25.06.2011 | 05.06.2009 | МИЕТ | 14 | Не | План за действие 2011, мярка № 153 - Нов Закон за подземните богатства - в процес на подготовка - към 31.05.2011 и към 30.06.2011 г. |
| 32009L0072 | Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (1) | 03.03.2011 | 14.08.2009 | МИЕТ | 14 | Не | План за действие 2011 - мярка № 151 - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Изпратен в ДКЕВР за съгласуване без срок. На 3 май МИЕТ следва да изпрати писмо до ДКЕВР да отговори в срок 5 работни дни, след което да се изпрати за междуведомствено съгласуване - към 02.05.2011. Няма отчетен напредък в работата към 30.06.2011 г. |
| 32009L0073 | Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (1) | 03.03.2011 | 14.08.2009 | МИЕТ | 14 | Не | План за действие 2011 - мярка № 151 - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Изпратен в ДКЕВР за съгласуване без срок. На 3 май МИЕТ следва да изпрати писмо до ДКЕВР да отговори в срок 5 работни дни, след което да се изпрати за междуведомствено съгласуване - към 02.05.2011 г. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката е разработен. Експертен екип активно работи за финализиране на текстовете от проекта на закон - към 31.05.2011 и към 30.06.2011 г. |
| 32009L0136 | Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите | 25.05.2011 | 18.12.2009 | МТИТС | 17 | Не | План за действие 2011 - мярка № 164 - ЗИД на Закона за електронните съобщения - одобрен от МС на 1.06.2011 г. Проектът на ЗИД на ЗЕС е приет от НС на първо четене на 23.06.2011 г. |
| 32009L0140 | Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (1) | 25.05.2011 | 18.12.2009 | МТИТС | 17 | Не | План за действие 2011 г.- мярка № 164 - ЗИД на Закона за електронните съобщения - одобрен от МС на 1.06.2011 г. Проектът на ЗИД на ЗЕС е приет от НС на първо четене на 23.06.2011 г. |
| 32008L0098 | Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви | 12.12.2010 | 19.11.2008 | МОСВ | 20 | Не | Infr 2011/0029. План за действие 2011 - мярка № 176 - ЗИД на Закона за управление на отпадъците - разгледан и приет на заседание на МС на 29.06.2011 г. |
| 32011L0038 | Директива за изпълнение 2011/38/ЕС на Комисията от 11 април 2011 г. за изменение на приложение V към Директива 2004/33/ЕО по отношение на максималните стойности на pH за тромбоцитни концентрати в края на срока на годност (1) | 30.06.2011 | 12.04.2011 | МЗ | 22 | Не |  |
| 32010L0042 | Директива 2010/42/ЕС на Комисията от 1 юли 2010 г. за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои разпоредби за сливанията на фондове, структурите от типа главно—захранващо ПКИПЦК и процедурата за уведомяване (1) | 30.06.2011 | 10.07.2010 | МФ | 26 | Не | План за действие 2011 - мярка № 194 - проект на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми - одобрен от МС на 01.06.2011 г. Разглежда се от съответните комисии в НС и предстои приемането му на първо четене - към 30.06.2011 г. |
| 32010L0043 | Директива 2010/43/ЕС на Комисията от 1 юли 2010 г. за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания, конфликтите на интереси, правилата за поведение, управлението на риска и съдържанието на споразумението между депозитар и управляващо дружество (1) | 30.06.2011 | 10.07.2010 | МФ | 26 | Не | План за действие 2011 - мярка № 194 - проект на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми - одобрен от МС на 01.06.2011 г. Разглежда се от съответните комисии в НС и предстои приемането му на първо четене - към 30.06.2011 г. |
| 32009L0065 | Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (2) | 30.06.2011 | 17.11.2009 | МФ | 26 | Не | План за действие 2011 - мярка № 194 - проект на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми - одобрен от МС на 01.06.2011 г. Разглежда се от съответните комисии в НС и предстои приемането му на първо четене - към 30.06.2011 г. |