Отчет за изпълнението на Националната програма за действие по околна среда и здраве

за периода 2009-2010 г.

| № по ред в Програмата | Действие | Изпълни тел | Изразходва ни средства от държавния бюджет/други източници (лв.) | Изпълнение 2009-2010 г. изпълнено/ изпълнено частично/ изпълнява се текущо/изпълнено и текущо Кратко описание на извършените дейности | Постигнат ефект/резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Инструменти за управление по околна среда – здравe Информационни системи |  |  |  |  |  |
| 6. | Развитие, усъвършенстване и оборудване на автоматичната информационна система (АИС) "Преслав" за приемане, обработка и натрупване на база данни от мониторинг на т. нар. "горещи точки" в районите на БА. | МО | - | Изпълнено и текущо Създадена е и продължава да се попълва база данни от екологически мониторинг в районите на полевите учебни полигони. | Повишена е способността на АИС "Преслав" за предупреждаване. |
| Оценка на вредно действащите фактори на околната среда и риска за здравето |  |  |  |  |  |
| 9. | Актуализиране на списъка на районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух в страната | МОСВ |  | В отчетния период не е извършвана актуализация на списъка и не се предвижда за 2011 г. | - |
| Мерки за контрол |  |  |  |  |  |
| 11. | Изграждане на системи за собствени непрекъснати измервания на емисиите в големите предприятия замърсители | Собстве- ници на предприятия |  | Изпълнено и текущо МОСВ осъществява превантивен, текущ и последващ контрол за недопускане превишаване на емисионните норми | Подобрено качество на атмосферния въздух в районите на големите предприятия замърсители и намаляване натиска върху човешкото здраве |
| 12. | Превантивни мерки - задължителни консултации с органите на МЗ в хода на процедурите по ОВОС и екологична оценка, одобряване на ОВОС | МОСВ |  | Изпълнено и текущо От МОСВ са издадени 54 решения по ОВОС, съгласувани с МЗ. Всички издадени решения по ОВОС от РИОСВ, също са съгласувани с регионалните структури на МЗ (РИОКОЗ). | Ограничено отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и подобряване качеството на живот |
| 13. | Превантивни мерки - изпълнение на условията на комплексните разрешителни | МОСВ |  | Изпълнено и текущо За контрол по изпълнението на условията в издадените комплексни разрешителни са извършени 349 бр. проверки. В резултат на осъществените проверки е установено неизпълнение на условията в издадените КР от 90 бр. оператора на инсталации | Подобрена експлоатация на действащите промишлени предприятия и съоръжения, подобряване качеството на живот на засегнатото от дейността на инсталациите население. Намаляване и предотвратяване на вредното въздействие от индустриални дейности - 12 инсталации са спрени поради липса на издадено комплексно разрешително (КР); 47 бр. инсталации с издадено КР са изведени от експлоатация (временно или окончателно) |
| 14. | Извършване на собствен мониторинг върху качеството на почвите, водите и атмосферния въздух, както и определяне нивото на йонизиращи лъчения преди и след учения или полигонни подготовки в БА. | МО | 8 287 лв. за 2009 г. 7 215 лв. за 2010 г. | Изпълнено и текущо Съгласно действащите регламентиращи документи в МО и БА, контрол на основните компоненти на околната среда се извършват преди и след провеждане на полеви учения, бойни стрелби и полигонни подготовки. | Създадена е и продължава да се попълва база данни. |
| 15. | Планиране, изпълнение и контрол на превантивни и оздравителни мерки при възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети | МОСВ, операторите |  | Изпълнено и текущо При планирането, изпълнението и контрола на превантивни и оздравителни мерки не са констатирани случаи на екологични щети. Регистрирани са 10 случая на непосредствена заплаха за екологични щети, оценени по показател, който се разграничава от предварително заложения показател за оценка на причинени екологични щети и/или непосредствена заплаха за екологични щети. Проведени са съответните процедури за превантивни мерки, като една от тях продължава да се изпълнява и през 2011 г. | Предотвратено отрицателно въздействие от индустриалните дейности върху околната среда и човешкото здраве |
| Икономически и административни регулатори |  |  |  |  |  |
| 17. | Подобряване функционирането на пазарните и административни механизми в частния и обществения сектор, отчитайки стойността на здравето и околната среда | МЗХ |  | Изпълнено и текущо Изготвена от НВМС Национална мониторингова програма за контрол на остатъци (НМПКО) на основание чл. 2 от Наредба № 119 от 21 декември 2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора. Наредбата въвежда Директива на Съвета 96/23/ЕС от 29 април 1996 г. относно мерките за контрол на определени вещества и остатъци от същите в живи животни и животински продукти. | Подобрено функциониране на пазарните и административни механизми в частния и обществения сектор, отчитайки стойността на здравето и околната среда |
| 17. | Подобряване функционирането на пазарните и административни механизми в частния и обществения сектор, отчитайки стойността на здравето и околната среда | МОСВ |  | Изпълнено и текущо Системата от административни и икономически мерки за регулиране екологичното поведение на стопанските субекти включва изграждането на законова база и определя механизмите за нейното прилагане. Чрез санкции, такси и глоби се реализира принципа „замърсителя плаща”. В тази връзка, в периода са приети следните изменения и допълнения в нормативни актове, регулиращи екологичното поведение на стопанските субекти: През 2009 г.: 1. Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС 2. Закон за опазване на околната среда През 2010 г.: 1. Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС 2. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 3. Закон за опазване на околната среда | Формиране на екологично поведение на стопанските субекти и населението – постигане на разумен баланс между административните и пазарно ориентираните икономически регулатори |
| 17. | Подобряване функционирането на пазарните и административни механизми в частния и обществения сектор, отчитайки стойността на здравето и околната среда | МИЕТ |  | Изпълнено и текущо - През 2010 г. е предложен за обсъждане ЗИД на Закон за техническите изисквания към продуктите, който определя изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението; - Проектът на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките създава ясни и конкретни регламенти за правата и задълженията на икономическите оператори, с което се цели подобряване функционирането на вътрешния пазар на играчки и определя осъвременени специфични изисквания за тяхната безопасност, за да се предотвратят възможни вредни ефекти върху здравето на децата в краткотраен и дългосрочен период от време. Играчките се пускат на пазара само когато не застрашават живота и/или здравето на потребителите. - Приет е Закон за енергията от възобновяеми източници, чиято цел е да се насърчи производството и потреблението на енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), биогорива и енергия от ВИ в транспорта, създаване на условия за постигане на устойчива и конкурентна енергийна политика и икономически растеж чрез иновации, създаване на нови продукти и технологии. | Създадени предпоставки за намаляване на енергопотреблението. Подобрено функциониране на вътрешния пазар на играчки, чрез определяне на осъвременени специфични изисквания за тяхната безопасност. Създаване на условия за стимулиране производството и потреблението на енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. |
| 18. | Въвеждане на финансови стимули за насърчаване инвестициите в дейности по околна среда и здраве | МЗХ |  | Изпълнено и текущо - През 2010 г. е разработена промяна на Наредба № 11/2007 г. за реда и условията за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации и реда и условията за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. Измененията включват изискването в оперативните програми на признатите организации на производители на плодове и зеленчуци да са включени поне две агроекологични дейности или изискването тези дейности да съставляват минимум 10% от разходите по всяка оперативна програма. Измененията ще влязат в сила в края на първото тримесечие на 2011 година; - През 2010 г. е създадена нормативна рамка и се прилага схемата „Училищен плод”. Прилагането на схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет. - През 2010 г. са направени изменения в Наръчника за практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Въведена е нова група стандарти за опазване на водите за напояване. Добрите земеделски екологични условия са задължителни за земеделските стопани, които получават плащания по Схемата за единно плащане на площ и някои от мерките от Програмата за развитие на селските райони. | Стимулиране използването и развитието на селскостопански дейности, целящи опазване на околната среда. Стимулиране развитието на навици в подрастващото поколение за здравословно хранене, чрез консумирането на пресни плодове и зеленчуци. Опазване чистотата на водите за напояване |
| 18. | Въвеждане на финансови стимули за насърчаване инвестициите в дейности по околна среда и здраве | МИЕТ |  | Изпълнено. По Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) могат да бъдат подкрепени инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места в икономически дейности, свързани с околна среда и здраве, попадащи в обхвата на закона. Със Закона за изменение и допълнение на ЗНИ през 2009 г.( обн. ДВ бр. 41 от 2009 г.) се разширява приложното поле на закона и пакета от стимули за инвестициите, с въвеждането на приоритетни инвестиционни проекти, дефинирани като особено важни за икономическото развитие на Република България. С измененията и допълненията на Правилника за прилагане на ЗНИ от 2010 г. (обн. ДВ бр. 62 от 2010 г.) се намаляват до три пъти досегашните прагове за издаване на сертификат за клас А и клас Б. По отношение на приоритетните инвестиционни проекти за издаване на сертификат освен критерият "размер на инвестицията" се въвежда втори критерий за заетост. Приоритетните проекти се насърчават с пакет от мерки, включващ петте мерки за клас А и клас Б и 5 нови мерки. Финансовите стимули по ЗНИ се прилагат, когато за инвестиционния проект има издадено положително становище от съответния компетентен орган по околната среда, или положително решение за оценката на въздействието върху околната среда. - С последните изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, в сила от 10.08.2010 г. (ДВ 76/2007, посл. изм. и доп. ДВ 62/2010 г.), се създават допълнителни възможности за насърчаване на високотехнологичните производства и услуги и на инвестициите в научни изследвания и образование. В насърчаваните по реда на закона и правилника икономически дейности са включени научно-изследователската и развойна дейност, образованието, хуманното здравеопазване и медико-социалните дейности. През 2009 г. са издадени 13, а през 2010 г. – 15 сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане, като общо 5 от тях са свързани с високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗНИ; - Проект на Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба. | Създадени възможности за насърчаване на икономически дейности свързани с иновации в нови продукти и технологии, образование, здравеопазване и научни изследвания с възможно най-нисък праг на инвестициите и по-широк пакет от мерки. |
| Регионални структури на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите |  |  |  |  |  |
| 19. | Провеждане на семинари и други форми на обучение за повишаване квалификацията на кадрите, работещи по проблема “околна среда-здраве” в системата на МЗ и МОСВ | МОСВ |  | Изпълнено и текущо През 2010 г. е проведен семинар съвместно с МЗ. Обучени са средно по двама представители от всички регионални инспекции и басейнови дирекции за управление на водите | Повишена квалификация на кадрите и създаване на екипи от професионалисти по околна среда и здраве |
| Информиране, здравно - екологично възпитание и участие на обществеността |  |  |  |  |  |
| 22. | Развитие и укрепване на връзките с неправителствените организации чрез включването им в междуведомствени и ведомствени съвети и при разработването на проекти, занимаващи се с въпросите на околната среда и здравето | МОСВ |  | Изпълнено и текущо Представители на НПО участват в състава на създадените и функциониращи съвети към МОСВ (Висш експертен екологичен съвет, Висш консултативен съвет по водите, Консултативна комисия по ГМО, Национален съвет по биологично разнообразие) | Осигурен достъп до екологична информация и създаване на условия за по-широко и по-активно участие на обществеността в най-ранния етап на планиране по околна среда и здраве, определяне на приоритетите и изпълнението на програмите |
|  | Развитие и укрепване на връзките с неправителствените организации чрез включването им в междуведомствени и ведомствени съвети и при разработването на проекти, занимаващи се с въпросите на околната среда и здравето | МЗХ | - | Изпълнено и текущо - В работната група за разработване на проект на нов Закон за горите и други подзаконови нормативни актове са включени представители на НПО - В проекта на новия Закон за горите се предвижда ред и условия за участие на НПО в разработването и общественото обсъждане на Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор. - В състава на Постоянните работни групи (ПРГ) към Комитета по наблюдение по всичките оси на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 год., включително и по Ос ІІ на ПРСР - „Подобряване на околната среда и селската природа” (управление на земята) имаща основна насоченост, свързана пряко с НПДОСЗ, са включени представители на НПО - През 2009 г. започва, а през 2010 г. се реализира съвместен Туининг лайт проект със Съюза на преработвателите на пресни плодове и зеленчуци в България на тема „Подкрепа за биологичното производство и преработка на плодове и зеленчуци в Република България”. | Осигурен достъп до информация и създаване на условия за по-широко и по-активно участие на обществеността в най-ранния етап на планиране и определяне на приоритетите и изпълнението на програми, нормативни актове, проекти и др. Издаден Наръчник за производството и реализацията на биологични продукти в тираж 350 броя |
| 23. | Участие в предавания на националните и кабелните медии, както и с материали в централния и местния печат по актуални проблеми на опазването на околната среда и здравето на населението. | МЗ, РИОКОЗ |  | Изпълнено и текущо През 2009 г. служители на РИОКОЗ имат 1 069 медийни изяви, от които 244 участия в ТВ предавания, 323 участия в радиопредавания, 308 материала, публикувани в пресата, 175 публикации в интернет и 19 пресконференции. През 2010 г. служители на РИОКОЗ имат 819 медийни изяви, от които 147 участия в тв предавания, 234 участия в радиопредавания, 207 материала, публикувани в пресата, 222 публикации в интернет и 9 пресконференции. | Повишена информираност на населението по актуални въпроси, свързани с опазването на здравето и околната среда. |
|  | Участие в предавания на националните и кабелните медии, както и с материали в централния и местния печат по актуални проблеми на опазването на околната среда и здравето на населението | МЗХ |  | Изпълнено и текущо - През 2009 г. са осъществени три, а през 2010 г. четири телевизионни предавания в електронни медии (БНТ, BТV, ББТ, Балкан ТВ, VtV, Дарик Радио, кабелни оператори и др. електронни медии) по актуални проблеми на опазването на околната среда и здравето на хората при упражняване на земеделска дейност; - През 2009 г. и 2010 г. са изготвени общо над 20 информации за биологично земеделие и сертифициране на биологични производители и практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (Национални стандарти). Информациите са публикувани в печатни медии ( в. „Капитал”, в. „Труд”, сп. Агрокомпас” и др.); - Осъществени са 1052 участия в национални и регионални медии по актуални проблеми на екологосъобразното използване и управление на горите. | Повишена информираност на населението по актуални теми, свързани с опазването на околната среда и здравето при упражняване на земеделска дейност и екологосъобразното използване и управление на горите. |
|  | Периодично информиране на обществеността чрез информационни материали за рисковете за здравето, свързани със замърсяването на околната среда | МЗ - РИОКОЗ |  | Изпълнено и текущо През 2009 г. са издадени 9 заглавия в тираж 3 320 броя. Разпространени са 33 490 броя материали. През 2010 г. са издадени 15 заглавия в тираж 65 050 броя. Разпространени са 12 266 броя материали. | Информирани и здрави хора |
| 24. | Периодично информиране на обществеността чрез информационни материали за рисковете за здравето, свързани със замърсяването на околната среда. | МЗХ |  | Изпълнено и текущо 1. През 2009 г. са издадени общо 374 броя информационни бюлетини за коректно приложение на продукти за растителна защита и са обучени общо 1152 бр. земеделски производители за тяхната употреба; 2. През 2010 г. са издадени общо 338 бр. информационни бюлетини за коректно приложение на препарати за растителна защита и са обучени общо 1059 бр. земеделски производители за тяхната употреба. | Предотвратен риск за здравето на земеделски производители, използващи продукти за растителна защита |
| 24. | Издаване на информационен материал за замърсителите на въздуха в затворени помещения и потенциалния риск за здравето на населението | МЗ -НЦООЗ |  | Частично изпълнено В процес на разработка е брошура предназначена за експертите от РИОКОЗ и населението. Целта е да се попълни информационната празнина за вредните здравни ефекти на замърсителите, с които е контаминиран въздухът в затворените микропространства и адекватното поведение на обитателите целящо редуциране на вредните емисии. Акцентът в брошурата е насочен специално към здравните проблеми, провокирани от влагата и плесените в затворените помещения. В края на 2010 година брошурата е завършена и предоставена за разпространение в електронен вариант (поради липса на финансиране не е възможно размножаването й на хартиен носител). | Повишена информираност за рисковете за здравето на хората от замърсители на въздуха в затворени помещения. |
| 25. | Провеждане на лекции и организиране на видеопокази в началните и средните учебни заведения, свързани с опазването на околната среда и на човешкото здраве. | МЗ -РИОКОЗ |  | Изпълнено и текущо През 2009 г. са проведени 23 семинара с 744 участника, 16 курса със 382 участника, извършени 65 проучвания и анализи, 243 лекции с 4 971 участника, 115 видеопоказа за 2 317 участника, 33 масови прояви с 4 997 участника, През 2010 г. са проведени 14 семинара с 285 участника, 10 курса със 108 участника, извършени 41 проучвания и анализи, 233 лекции с 5 129 участника, 96 видеопоказа за 2 345 участника, 45 масови прояви с 5 095 участника | Ефективна профилактика на болести и промоция на здраве |
| 25. | Провеждане на лекции и организиране на видеопокази в началните и средните учебни заведения, свързани с опазването на околната среда и на човешкото здраве. | МЗХ |  | Изпълнено и текущо В 368 броя начални и средни учебни заведения са проведени 474 броя мероприятия, в които са обхванати 20 458 деца по въпросите на опазването на околната среда и горите | Информираност на деца и ученици за значението на опазване на околната среда и горите. |
| 27. | Издаване "Наръчник на войника по опазване на околната среда" за нуждите на БА. | МО | - | Частично изпълнено Наръчникът е разработен и ще бъде издаден след предстоящото изготвяне и утвърждаване от министъра на отбраната през м. юни 2011 г. на новата „Концепция за опазване и възстановяване на околната среда в районите на дислокация на военните формирования и в местата на провеждане на учения и мероприятия, свързани с отбраната на страната”. | - |
| Научно - изследователска работа и технологично развитие |  |  |  |  |  |
| 28. | Формулиране на допълнителни законови мерки, стимулиращи стопанските сектори за инвестиции в екологосъобразни технологии и контрол на замърсяването на околната среда. | МЗХ |  | Изпълнява се текущо В проекта на нов Закон за горите е предвиден ред и условия фирми, притежаващи документ за съответствие с международния стандарт, да участват в процедури с ограничен кръг възможности за участие. | Въвеждане използването на технологии, целящи опазване на околната среда |
| 28. | Формулиране на допълнителни законови мерки, стимулиращи стопанските сектори за инвестиции в екологосъобразни технологии и контрол на замърсяването на околната среда. | МИЕТ |  | - Разработен е ЗИД на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, приет от Народно събрание на 12.10.2010 г.; - Подготовка на Енергийна стратегия на България до 2020 г. и Стратегия за управление на отработеното гориво и на радиоактивните отпадъци; - Изготвен е Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници до 2020 г. | Създадени предпоставки и увеличени възможности за стимулиране стопанските сектори за инвестиции в екологосъобразни технологии и контрол на замърсяването на околната среда. |
| - 29. | - Въвеждане на механизми за стимулиране на научните изследвания и образованието в областта на енергоефективните и екологосъобразни технологии. | МОМН |  | - Изпълнява се текущо - 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания ДВ бр.83 от 22.10.2010 г. 2. Подготвен е проект на „Национална стратегия за развитие на научните изследвания” | Регламентиране и стимулиране провеждането на научни изследвания |
| - 29. | - Въвеждане на механизми за стимулиране на научните изследвания и образованието в областта на енергоефективните и екологосъобразни технологии. | МИЕТ |  | - Изпълнено и текущо - Изплатени са субсидии на бенефициенти за 2010 г. в размер на 4 343 857.12 лева от бюджета на Националния иновационен фонд. Фондът е основен финансов инструмент за подкрепа на проекти, включващи научни изследвания или експериментални разработки с цел усвояване на нови производства и изделия с търговска възвращаемост и доказан икономически ефект. Един от приоритетите в работата на фонда са разработките на енергоефективни и екологосъобразни технологии, като проектите за тях получават при оценките съответните бонуси | Оказана финансова подкрепа на проекти, включващи научни изследвания или експериментални разработки на енергоефективни и екологосъобразни технологии. |
| 2. Опазване здравето на населението и качеството на околната среда по компоненти и вредно действащи фактори 2.1. Води |  |  |  |  |  |
| 31. | - Актуализиране на подзаконовите нормативни актове по водите съобразно измененията на основните закони в областта на околната среда и водите | МОСВ |  | Изпълнено и текущо През 2009 г.: Изготвени са 3 заповеди и указания на министъра на околната среда и водите Приета е Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделските култури, обн., ДВ, бр. 43 / 2009 г. През 2010 г.: Приет ЗИД на Закона за водите Подготвени и съгласувани са: Наредба по чл. 135 от ЗВ; Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители по чл. 135, т. 17 (ПМС 256/01.11.2010 г.) и Наредба за опазване на околната среда в морските води по чл. 135, т. 19 (ПМС 273/23.11.2010 г.) Издадена е заповед за определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници | Прилагане на законодателните предпоставки за постигане на балансирано управление на водите с приоритет удовлетворяване нуждите на населението от питейна вода с безопасни за здравето качества и в необходимото количество за удовлетворяване на санитарно - битовите нужди (питейни води, води за къпане и повърхностни води, предназначени за питейни цели), за подобряване на контролната дейност |
|  | - Актуализиране на подзаконовите нормативни актове по водите съобразно измененията на основните закони в областта на околната среда и водите. | МЗХ |  | Изпълнено и текущо 1. Изготвени и въведени Правила за добра земеделска практика. 2. В изпълнение на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е изготвена Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване замърсяване с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони. 3. Разработена е нова Наредба № 18 / 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури . 4. Разработен проект на нов Закон за горите | Ефективно опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници Създаване условия за гарантиране здравето и живота на населението и животните чрез опазване на почвите, земеделските култури и качеството на водите за напояване от възможно неблагоприятно въздействие, както и поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние Регламентиране на екосистемни ползи от горите, които имат за цел опазване на водите. |
| 34. | Поетапно въвеждане в практиката на водоснабдителните предприятия на оценката на риска като подход за разработване на планове за управление и мерки за устойчиво възстановяване качеството на водите | МОСВ (Басейнови дирекции) |  | Изпълнено и текущо Разработени са програми от мерки за възстановяване качеството на водите, част от Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) | Устойчиво възстановяване качеството на водите – намаляване и свеждане до минимум риска за здравето на населението в дългосрочен план (осигуряване на питейна вода в достатъчно количество и с необходимите органолептични качества, микробиологични и химически показатели) |
| 34. | Поетапно въвеждане в практиката на водоснабдителните предприятия на оценката на риска като подход за разработване на планове за управление и мерки за устойчиво възстановяване качеството на водите. | МРРБ |  | Частично изпълнено и текущо Обобщената справка за изпълнение на мерки №34 и № 41 е представена в Приложение № 1 | 1. Като най-широк разпространен проблем, от който са засегнати почти всички ВиК оператори – това е увеличението по показателя „нитрати”. 2. Открояват се и увеличените стойности на шествалентния хром в някои от населените места в Северна България. Увеличени стойности на показателя „манган”, главно за населените места по поречието на р. Марица |
| 36. | Ежегодно публикуване на списък на одобрени реагенти и материали за контакт с питейна вода, предназначени за дезинфекция на питейната вода. | МЗ-НЦООЗ |  | Изпълнено В началото на всяка текуща година се подготвя и публикува на свободен достъп в сайта на НЦООЗ списък на продукти предназначени за контакт с питейна вода, за които е изготвено становище за хигиенно-токсикологична безопасност. Използва се подход включващ оценка на съответствието на състава/композицията на материала с позитивен списък на токсикологично проучени химически съставки влагани при производство на продукти в контакт с питейна вода. Позитивният списък с гранични стойности за всяка съставка при композиране на продуктите, са предоставени на НЦООЗ като бенефициент по българо-холандски проект (PSO Pre-Accession Program, Reg. No EVD-PPA04/BG/9/2). | Осигурена информация на ВиК операторите за извършване на ефективна и безопасна дезинфекция на питейна вода. |
| 37. | Идентифициране на рискови водоизточници и оценка адекватността на прилаганите технологии за пречистване и дезинфекция, с оглед риска от контаминация с микропаразити. | МЗ-НЦООЗ |  | Частично изпълнено През 2009 г. е направен подробен анализ на подготвените от НЦООЗ анкетни карти в рамките на релиращ немско-български проект и попълнени от местните компетентни органи (28 РИОКОЗ), в колаборация със съответните водоснабдителни организации и Басейнови дирекции. В резултат, в 26 от областите на страната като рискови, с оглед потенциално замърсяване с патогенни паразити, са идентифицирани 94 водоизточника, от тях 43 повърхностни и 51 подземни. Малко над 50% от рисковите обекти са обхванати по време на завършилия през 2009г. немско-български пилотен проект. | Предвид резултатите от сравнително малък брой проби, проучването на значителна част от водоизточниците, с данни за контаминация с устойчиви форми на патогенни паразити, трябва да продължи на база задълбочен анализ на водоснабдяването в съответните зони, конкретно разработени и съгласувани с компетентните органи програми за наблюдение и контрол. Въз основа на данните от анкетите са набелязани и непроучени водоизточници, които следва да бъдат включени в разширен план за скрининг и обхванати с пробонабиране и анализ. |
| 39. | - Изграждане на интернет базирана информационна система за качеството на питейните води и водите за къпане. | МЗ-НЦООЗ |  | Изпълнено Подготвено с финансова подкрепа от НПДООС техническо задание на софтуер за информационна система за качеството на питейните води, е реализирано успешно в рамките на приключил на 28.10.2010 г. българо-холандски проект MATRA G2G07BG72. В периода 2009-2010 г. е финализирана дейността по разработване на софтуера и неговата практическа апробация. Разработката е съобразена с изискванията на ЕК за изготвяне на три-годишните доклади на страната. | Информационната система ще бъде достъпна за бенефициентните структури участвали в проекта (МЗ, НЦООЗ, РИОКОЗ) и напълно удовлетворява дейността по контрола на питейните води и научно-приложната дейност на НЦООЗ при оценка на риска и бъдещи епидемиологични проучвания. Проблем за в бъдеще е обезпечаване поддържането на информационната система. |
| 41. | Постигане на стандартност на питейните води по микробиологични показатели чрез осигуряване на ефективност на дезинфекционния процес. | МРРБ |  | Частично изпълнено и текущо Обобщената справка за изпълнение на мерки № 34 и № 41 е представена в Приложение | Дезинфекцията на питейната вода не навсякъде се води на съвременно ниво. Все още хлорната вар намира приложение за дезинфекция, което показва липса на добра квалификация на операторите. |
| 44. | Изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на ВиК мрежи | Фондове на ЕС ПУДООС | ПУДООС 2009 г. 942 хил. лв. за изграждане на ПСОВ 47 млн. лв. за изграждане на довеждащи и главни колектори до ГПСОВ 15,3 млн. лв. за строителство на малки водоснабдителни обекти Общо: 63,3 млн.лв. 2010 г. 1,2 млн. лв. за изграждане на ПСОВ 44,9 млн. лв. за изграждане на довеждащи и главни колектори до ГПСОВ 22,6 млн. лв. за строителство на малки водоснабдителни обекти Общо: 68,7 млн.лв. | Изпълнено и текущо ПУДООС: Строителната дейност за част от инвестиционните проекти е изпълнена в цялост, а за голяма част е в процес на реализиране. През 2009 г. чрез ПУДООС са отпуснати средства за разплащане на 2 бр. нови и 5 бр. съществуващи договори за строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за всички агломерации (ПСОВ Обзор-Бяла, ГПСОВ гр. Главиница, ГПСОВ Антоново, ПСОВ Брезовица, ПСОВ Средец и ПСОВ Козлодуй), 127 бр. договори за изграждане на довеждащи и главни колектори до ГПСОВ за всички агломерации и 79 бр. договори за строителство на малки водоснабдителни обекти. Общо: 213 договора за строителство на ВиК инфраструктура, финансирана от ПУДООС През 2010 г. чрез ПУДООС са отпуснати средства за разплащане на 6 бр. съществуващи договори за строителство на ПСОВ за всички агломерации (ПСОВ Средец, ПСОВ Козлодуй, ГПСОВ Главиница, ГПСОВ Ситово и ГПСОВ Антоново), 154 бр. договори за довършване на довеждащи и главни колектори до ГПСОВ за всички агломерации и 103 бр. договори за строителство на малки водоснабдителни обекти. Общо: 263 договора за строителство на ВиК инфраструктура, финансирана от ПУДООС Общо за периода по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в сектор „Води” е изградена, модернизирана и рехабилитирана ВиК мрежа с дължина 166,8 км. 4 обекта, финансирани по ОП „Околна среда” са въведени в експлоатация: канализация и канални помпени станции в гр. Приморско, комплексно пречистване на водите на гр. Сопот, канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща ПСОВ и водоснабдителна мрежа – община Белослав; реконструкция и модернизация на водоснабдителна и канализационна мрежа – община Благоевград. През 2010 г. са сключени договори по проекти воден цикъл на гр. Враца и воден цикъл на гр. Габрово. В периода 2009 – 2010 г. са въведени в експлоатация следните обекти, изградени със средства по програма ИСПА: ПСОВ Кюстендил; рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Кюстендил, в гр. Варна и в гр. Горна Оряховица, ПСОВ Попово, ПСОВ Ловеч, ПСОВ Балчик. Продължава изпълнението на проекти за интегрирано управление на водите в общините София, Сливен, Смолян, Варна, Балчик, Шумен, Търговище, Горна Оряховица, ПСОВ Севлиево, ПСОВ Монтана, ПСОВ Бургас-Меден рудник, ПСОВ Смолян. Oсигурено e финансиране от държавния бюджет за ГПСОВ – Козлодуй и Велики Преслав; ГПСОВ с довеждащ колектор – Карлово. | Опазване на водите от замърсяване и постигане на добро качество на повърхностните и подземните води, както и свеждане до минимум риска за здравето на населението. Новоизградената ПСОВ в община Сопот предвижда обслужването на около 15 000 жители на гр. Сопот и около 2 000 жители на с. Анево (100% от населението на община Сопот). Преките ползватели на инфраструктурните съоръжения на ПСОВ в община Белослав са 8 975 бр. реални или 17 119 екв. ж. (новите, реални жители, които се присъединяват към станцията са 455, а еквивалентните жители – 3 300 |
| 2.2. Въздух |  |  |  |  |  |
| 45. | Прилагане на мерки за подобряване контрола по изпълнението на приетите програми и планове за постепенно ограничаване емисиите на вредни вещества (серни и азотни оксиди, прах, тежки метали, летливи органични съединения и др.) от неподвижни източници | МОСВ ИАОС РИОСВ |  | Изпълнено и текущо През 2009 г. Извършени са 422 броя контролни проверки за установяване на пропуски от хладилни и климатични инсталации съдържащи над 3 кг вещество, което нарушава озоновия слой. През 2010 г. са планирани 580 броя контролни проверки | Подобрен контрол и ограничени емисии на вещества, които нарушават озоновия слой |
| 46. | Развитие на Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в съответствие с измененията на Европейското законодателство, транспонирано в Република България, в областта на контрола на качеството на атмосферния въздух | МОСВ – ИАОС | Геофизичен институт при БАН - 85 хил. лв. ИАОС - 350 хил. лв. ИАОС - 3,5 млн. лв. | Изпълнено Създадена е система за прогнозиране нивата на озон (тропосферен) в атмосферния въздух - разработен е и е внедрен софтуерен продукт за прогнозиране нивата на озон на територията на цялата страна. Разширена е мрежата от пунктове за контрол съдържанието на ФПЧ2.5 в атмосферния въздух: монтирани са пробовземни устройства или анализатори за ФПЧ2.5 в следните пунктове: В. Търново (РИОСВ), „Витиня”, София (АИС „Хиподрума”), Русе (АИС „Възраждане”), Варна (АИС „Ян Палах”), Пловдив (АИС „Евмолпия”) и Ст. Загора Седем нови Автоматични измервателни станции (АИС) са включени в Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време. Данните се публикуват в ежедневните бюлетини на ИАОС и РИОСВ | Ефекта от това, че ИАОС разполага с достоверна информация относно завишени показатели на някои замърсители е първата стъпка към определяне на действия и мерки за намаляването им до безопасни за здравето на хората нива. Подобряването на КАВ допринася за ограничаване заболеваемостта на населението от белодробни болести, астма, рак на белите дробове, алергии и сърдечно-съдови заболявания. Системата за контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ) предоставя информация за концентрациите на замърсителите на въздуха в населените места – озон, общ суспендиран прах, фини прахови частици (ФПЧ), серен диоксид и др. |
| 47. | Сервизно обслужване, доставка на стъклария, консумативи, резервни части и газове за НСМОС | МОСВ – ИАОС |  | Изпълнено и текущо Регулярно се обслужва необходимостта от сервизиране на апаратурата | Обезпечен непрекъснат мониторинг на замърсителите на въздуха в населените места, оказващи влияние върху човешкото здраве |
| 48. | Извършване на текуща оценка на качеството на атмосферния въздух | МОСВ – ИАОС |  | Изпълнено и текущо Ежедневно се извършват оценки на качеството на атмосферния въздух в съответствие с европейското и националното законодателство. | Намалена вероятност за здравен риск от замърсяване на атмосферния въздух чрез свеждане концентрациите на замърсителите на въздуха в населените места до безопасни за здравето нива |
| 49. | Осигуряване на ефективен контрол за изпълнение на залегналите мерки в общинските програми за подобряване на КАВ в райони с превишаване на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух | РИОСВ, общините |  | Изпълнено и текущо През 2009 г. е подадена нотификационна документация до ЕК по отношение удължаване на сроковете за прилагането на нормите за ФПЧ10 в определени общини. След отрицателното решение на ЕК и дадени указания, през 2010 г. стартира процес на актуализация на общинските програми за 47 общини с превишения на нормите за ФПЧ10. | Отчитане на приноса на отделните сектори към нивата на замърсяване с ФПЧ10 и предприемане на ефективни мерки за ограничаване на замърсяването чрез изготвените нови/ актуализирани общински програми |
| 50 | Оценка на качеството на въздуха в затворени помещения. Изготвяне на предложение за въвеждане на регулаторни механизми, целящи опазване на общественото здраве | МЗ, НЦООЗ |  | Частично изпълнено През 2009 г. е изработен работен план и дизайн за провеждане на проучване в два етапа: предварителен включващ екипиране с портативни газови детектори/анализатори, последващо обучение на участващите в екипа специалисти от РИОКОЗ и етап на провеждане на същинско епидемиологично проучване. Разработена и отпечатана анкетна карта за интервюиране на родителите на предвидения за изследване детски контингент и определена извадката - около 1500 ученици на възраст от 7 до 11 години. | Поради липса на финансиране през 2010 г. не са довършени дейностите изискващи реални средства: доокомплектоване на наличния мобилен набор портативни анализатори за идентификация на „indoor” рисковите фактори; обучение на специалисти от РИОКОЗ-Хасково за работа с портативните анализатори и стартиране на същинското проучване. |
| 54. | Изготвяне на предложение за утвърждаване на райони в страната с повишен здравен риск | MЗ МОСВ |  | Изпълнено Изготвен през 2008 г и одобрен с Решение на МС № 822 от 19 декември 2008 г. Като райони с повишен здравен риск, свързан със замърсяването на атмосферния въздух, в него са включени район "Кремиковци" от град София и градовете Перник, Кърджали, Асеновград, Куклен, Златица, Пирдоп, Димитровград, Девня, Бургас, Камено, Стара Загора, Гълъбово и Раднево. | Установена необходимост от актуализиране на общинските програми по околна среда и изпълнение на заложените мерки за подобряване качеството на компонентите на околната среда и здравословното състояние на населението в районите с повишен здравен риск |
| 54. | Изготвяне на предложение за утвърждаване на райони в страната с повишен здравен риск | МЗ МОСВ | Консорциум „Метеороло-гични системи и екипировки“ НИМХ – 73 хил. лв. | Частично изпълнено Създаден е модул за прогнозиране на неблагоприятни метеорологични условия в град Стара Загора | Подобрени възможности за предприемане на адекватни мерки за намаляване замърсяването на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия в град Стара Загора |
| 57. | Извършване на текуща оценка на качеството на атмосферния въздух в районите и обектите на БА. | МО | 16 920 лв. 2010 г. | Частично изпълнено От 2007 г. на въоръжение в БА е Автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух. Станцията е предназначена за провеждане контрол на атмосферния въздух по различни показатели при провеждането на полеви учения и бойни стрелби. Понастоящем същата е разположена и провежда измервания на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово”. В процес на изграждане и внедряване в района на полигон „Змейово” е Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на EN ISO 14001:2004. | # Осъществяване на постоянен мониторинг в реално време. Създадена е и продължава да се попълва база данни. |
| Допълнителни действиякъм т. 2.2. Въздух | Проекти в областта на опазване чистотата на въздуха | МОСВ | ПУДООС- 245 хил. лв. ИСПА | Частично изпълнено ПУДООС е финансирал разплащания по съществуващи договори (сключени преди 2009 г.)- през 2009 г.:„Система за комбинирано производство на топлинна и електроенергия” за Детска градина „I-ви юни”, с. Градина, община Първомай; „Система за комбинирано производство на топлинна и електроенергия” за Детска градина „I-ви юни”, с. Градина, община Първомай; „Изследване на въздействието на замърсяването на въздуха върху материалите, включително на исторически и културни паметници” и през 2010 г.: „Изследване на въздействието на замърсяването на въздуха върху материалите, включително на исторически и културни паметници”. В процес на изграждане е сероочистваща инсталация в ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД, финансирана по програма ИСПА. Във връзка с констатирано несъответствие с нормите за КАВ за серен диоксид на територията на общините Гълъбово, Димитровград и Перник са спрени от експлоатация котли 1-4 на ТЕЦ „Република”- Перник. С актуализация от февруари 2010 г. на комплексното разрешително на ТЕЦ „Марица-изток-2” са извадени от обхвата му блокове 5 и 6 до изграждането на сероочистваща инсталация за тях. Ограничена е под 50 MW мощността на въглищните парогенератори на ТЕЦ „Сливен”. В края на 2010 г. бяха запечатани 4 блока в ТЕЦ „Брикел”, поради изчерпване на разрешения лимит за експлоатация от 20 000 часа без наличието на сероочистваща инсталация. | Намален здравен риск от замърсяване на атмосферния въздух чрез свеждане концентрациите на замърсителите на въздуха в населените места до безопасни за здравето нива |
| # 2.3. Почви |  |  |  |  |  |
|  | - Изграждане на Регистър на площите с увредени почви. | МЗХ |  | Частично изпълнено Изготвен регистър въз основа на събрана и оценена налична информация 1. Изготвен в Изпълнителна агенция по почвени ресурси (ИАПР) Регистър в цифров ГИС формат, отчитащ пълната налична информация за засолените почви на територията на страната. Регистъра е във формат на пространствена база-данни отразяваща обхвата и разпространението на засолените почви за всяка административно-териториална единица (землище, община и област). 2. Определен обхват на засолените територии: общ обхват на засолените територии – 318 306 дка и обхват на земеделските засолени територии – 240 483 дка | От ИАПР е предоставена информация на общинските служби по земеделие и гори за замърсените площи и необходимите ограничения при земеползване |
| 58. | Изграждане на Регистър на площите с увредени почви | МОСВ ИАОС |  | Продължава да се изпълнява и през 2011 г. През 2010 г. ИАОС стартира работата по разработване на методика за оценка на замърсени почви. Планирани са средства в размер на 12 хил. лв. за реализиране на действието през 2011 г. | - |
|  | Разработване на система от преференциални стимули за въвеждане на адаптивно земеделие при замърсени почви. | - МЗХ |  | Частично изпълнено Предоставена информация от Изпълнителна агенция по почвени ресурси на общинските служби по земеделие и гори за замърсените площи и необходимите ограничения при земеползване | Наличие на база данни като условие за въвеждане на система от преференциални стимули за прилагане на адаптивно земеделие при замърсени почви. |
| 2.4 Отпадъци |  |  |  |  |  |
| 60. | - Изграждане на регионални съоръжения за екологосъобразно третиране и обезвреждане на отпадъците | Общините, сдружения на общините | Общо финансиране от ПУДООС – 7,9 млн. лв. | Изпълнено и текущо Третиране на твърди битови отпадъци: В периода 2009 - 2010 г. са изградени регионални депа Елхово и Ловеч, и регионално съоръжение на третиране на отпадъците в с. Шишманци. През ноември 2010 г. със средства от държавния бюджет стартира изграждането на регионални депа за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман. Пренасочени са средства за финансиране на приоритетни обекти, по-големите от които са: регионално депо за неопасни битови отпадъци, гр. Шумен; реконструкция и модернизация на регионално депо – гр. Смолян; изграждане на клетка към регионално депо за твърди битови отпадъци на общини Враца и Мездра; реконструкция, модернизация и разширение на депо за неопасни отпадъци – община Гоце Делчев, разширение на депо за неопасни отпадъци на общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча. Проектът за изграждане на система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община, е в процес на оценяване от Европейската комисия, след получена положителна оценка на национално ниво Третиране на болнични отпадъци: Част от обектите са изпълнени, за други строителството продължава и през 2011 г. В Инсинератор за опасни болнични отпадъци, София през 2009 г. са третирани 708 700 кг отпадъци, като са обезвредени 1 774 кг. опасни отпадъци и през 2010 г. са третирани 743 434 кг отпадъци Проекти в областта на управление на отпадъците, финансирани от ОП „Околна среда” 2007-2013 г. Стартира изпълнението на проект на община Ботевград за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в региона | Предотвратен здравен риск от почвено замърсяване, вторичното замърсяване на въздуха и подземните води в непосредствена близост до източника на замърсяване |
| 66. | - Почистване на нерегламентираните сметища | Общините |  | Изпълнено и текущо Провежда се текущ и последващ контрол от РИОСВ. Закрити са над 620 нерегламентирани сметища и поетапно се почистват всички налични/нововъзникващи нерегламентирани сметища | Предотвратено замърсяване на почвите, подземните и повърхностни води и възстановени почви в районите със закрити нерегламентирани сметища. |
| 67. | Закриване и рекултивация на съществуващи депа/ съоръжения за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на действащите нормативни актове | Общините, сдружения на общините | 1,7 млн. лв. | Изпълнено и текущо Закрити и рекултивирани са 7 общински депа с обща площ 79,67 дка | Предотвратено замърсяване на почвите, подземните и повърхностни води и възстановени почви в районите със закрити нерегламентирани сметища. |
| 68. | Поддържане на публичния регистър на издадените разрешителни по чл. 104, ал. 1 и на отказите по чл. 112б, ал. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и наредбата по чл. 104 от него на интернет страницата на МОСВ. | МОСВ |  | Изпълнено и текущо Поддържа се актуална информация за предприятията | Осигурен достъп на обществеността до информация за предприятията с издадени разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и/или съоръжения |
| 69. | Въвеждане на разделно събиране на отпадъците в поделенията на БА. | МО | - | Изпълнено В изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците през 2009 г. с вътрешноведомствени актове в Министерството на отбраната, бе създадена организация и бяха разработени Програми за управление на дейностите по отпадъците във всички военни формирования, които бяха съгласувани с РИОСВ по места. Определени бяха на регионален принцип пунктове (площадки) за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци (отработени масла, акумулаторни батерии, луминесцентни лампи и др. опасни отпадъци). | Дейностите по управление на отпадъците в Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра се изпълняват, в съответствие със Закона за управление на отпадъците. Създадена е база данни. |
| - Опасни химични вещества и препарати |  |  |  |  |  |
| 70. | Актуализиране на информационния портал за химикали на интернет страницата на МОСВ | МОСВ |  | Изпълнено и текущо Публикува се актуална информация относно политиката по управление на опасните химикали | Осигурена висока степен на информираност на индустрията и обществеността относно мерките за управление на риска от употребата на опасните химикали, с цел ограничаване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда |
| 71. | Осигуряване на ефективен контрол върху изготвянето на вътрешните и външните аварийни планове на предприятията, работещи с опасни вещества. | МВР |  | Продължава да се изпълнява и през 2011 г. Ежегодно, съгласно Указания на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, относно организиране и провеждане на целенасочена превантивна дейност на обектите, работещи с опасни химични вещества, източници на йонизиращи лъчения и складове с растително защитни препарати и ограничаване на вредното им въздействие през 2010 г. се назначават междуведомствени комисии за обследване и контрол на обектите. Проверяват се вътрешните и външните аварийни планове, актуализирането им и тяхното осигуряване. | Повишена аварийната готовност на предприятията, работещо с опасни вещества. |
| 72. | Осигуряване на ефективен контрол върху предприятията, работещи с опасни вещества за осигуряването им със съвременни системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на населението както и за осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита. | МВР |  | Продължава да се изпълнява и през 2011 г. Ежегодно, съгласно Указания на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, относно организиране и провеждане на целенасочена превантивна дейност на обектите, работещи с опасни химични вещества, източници на йонизиращи лъчения и складове с растително защитни препарати и ограничаване на вредното им въздействие през 2010 г. се назначават междуведомствени комисии за обследване и контрол на обектите. Тези комисии проверяват наличието в обектите на локални автоматизирани системи за оповестяване, осигуряването на необходимите ИСЗ и КСЗ. | В резултат на изпълнение на дадените предписания се повишава осигуреността на обектите с необходимите ИСЗ и се изграждат системи за ранно оповестяване, където липсват. |
| 73. | Актуализиране на интернет страницата на МОСВ във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 REACH | МОСВ |  | Изпълнено и текущо Създадено е и функционира национално информационно бюро за подпомагане на индустрията и предоставяне на указания за прилагане на новото законодателство в областта на химикалите (REACH и CLP) | Осигурена висока степен на информираност на индустрията относно законодателството в областта на химикалите, с цел постигане на съответствие и ограничаване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от употребата на опасни химикали |
| 74. | Осъществяване на ефективен контрол в поделенията и осигуряването им със съвременни системи за ранно оповестяване и индивидуални и колективни средства за защита. | МО | 121 997 за 2010 г. | Изпълнено Контролът и оповестяването на военните формирования се осъществява с наличните системи и чрез АИС „Преслав”. Личният състав е осигурен с полагащите се средства за индивидуална защита, като за същия са осигурени и колективни такива. През 2010 г. са придобити допълнително средства за защита на дихателните органи. | Всички военни формирования са включени в изградената система за оповестяване на ВС. Целият личен състав е осигурен със средства за индивидуална и колективна защита. |
| 2.7 Йонизиращи и нейонизиращи лъчения 2.7.1. Йонизиращи лъчения |  |  |  |  |  |
| 75. | Определяне съдържанието на естествени радионуклиди (уран, радий, торий и разпадните им продукти) в райони около обекти на уранодобива | МЗ- НЦРРЗ | 19 500 лв. от държавния бюджет и 9400 лв. от собствени приходи на НЦРРЗ под §§ 24-04 за 2009 и 2010 г. | Изпълнено Анализирани са 442 проби от повърхностни води, дънни утайки, почви и растителност от обекти около бившия уранодобив. Извършени са 1434 радиохимични анализи за определяне съдържанието на естествени радионуклиди (уран, радий, торий и разпадните им продукти). | 1. Определено е нивото на естествени радионуклиди в проби от околната и жизнена среда около обекти на уранодобивната промишленост. 2. Осигурен е контрол на външно и вътрешно надфоново облъчване на населението живеещо в тези обекти |
| 76. | Определяне концентрацията на радон в районите от обекти на урановата промишленост на открито и в помещения | МЗ- НЦРРЗ | 18700 лв. от държавния бюджет и 5400 лв. от собствени приходи на НЦРРЗ под §§ 24-04 за 2009 и 2010 г. | Изпълнява се текущо. Извършени са измервания на открито за определяне концентрацията на радон около обекти на бившата урановата промишленост. Измерена е концентрацията на радон в помещения, намиращи се в обекти на бившата урановата промишленост чрез директни и кумулативни методи. | 1. Осигурен е контрол от допълнително надфоново облъчване от радон на населението, живеещо в тези обекти. 2. Установени са концентрации на радон над препоръчителните нива за жилища. 3. Необходими са мащабни краткосрочни измервания на жилищата в обектите с висок и среден радиационен риск. |
| 77. | Извършване на постоянно наблюдение на параметрите на околната среда в района на АЕЦ - Козлодуй с цел оценка на дозовото натоварване на населението. | МЗ- НЦРРЗ | 45000 лв. от държавния бюджет и 19700 лв. от собствени приходи на НЦРРЗ под §§ 24-04 за 2009 и 2010 г. | Изпълнено Извършени 714 радиохимични анализи за наличие на 90Sr и 137Cs в 230 проби води, дънни утайки, почви, растителност, атмосферни отлагания и риба от 17 контролна пункта на разстояние 6-90 км. от АЕЦ Козлодуй. Пробите са взети през различни сезони, три пъти всяка година. | 1.Техногенната радиоактивност на околната среда в басейна на р. Дунав в района на АЕЦ Козлодуй се дължи основно на наличието на 90Sr и 137Cs в концентрации, характерни за естествения фон. 2. Годишната индивидуална ефективна доза за критична група от населението от радиоактивните изхвърляния, не надхвърля 1·10-6 Sv/y; 3. При експлоатацията на АЕЦ Козлодуй, дозовото натоварване на населението не превишава годишната граница, определена в Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените централи (ДВ, бр. 66 от 2004 г.) |
| 78. | Извършване на периодичен анализ на дозовото натоварване на персонала на АЕЦ Козлодуй и оценка на радиационния риск на отделни групи от него | МЗ- НЦРРЗ | 26900 лв. по Договор с АЕЦ Козлодуй за 2008 г. и 26400 лв. по договор с АЕЦ Козлодуй за 2009 г. | Изпълнява се текущо Независима оценка на индивидуалната ефективна доза от външно облъчване на 170 лица, работещи в контролираната зона на ЕП-1, ЕП-2 и РПУ на АЕЦ Козлодуй за периода от 01.1.-31.12.2009 г. Контролираните лица са избрани от АЕЦ “Козлодуй” ЕАД и попадат в рискови професионални групи с вероятност за получаване на по-високо лъчево натоварване. Измерванията на индивидуалните дози са извършени с помощта на филмови дозиметри, които са алтернатива на термолуминесцентните дозиметри, използвани при вътрешно-ведомствения контрол в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Оценката на индивидуалната ефективна доза за 2010 г. е в процес на обработка и ще бъде готова през март 2011 г. | 1.Облъчването на персонала от ЕП-1 и ЕП-2 е предимно с фотонно лъчение. Дози от неутронно лъчение не са отчетени. 2.Оценената средна годишна ефективна доза за 2009 г. на контролираните групи от ЕП-1 е 0.55 mSv. 3.Оценената средна годишна ефективна доза за 2009 г. на контролираните групи от ЕП-2 е 1.81 mSv. 4.Оценената колективна доза за 2009 г. на контролираните групи от ЕП-1 е 28.78 man.mSv. 5.Оценената колективна доза за 2009 г. на контролираните групи от ЕП-2 е 179.45 man.mSv. 6.Измерените индивидуални дози показват, че персоналът, подлежащ на дозиметричен контрол, не е допуснал превишаване на граничните дози от външно облъчване. |
| 79. | Извършване на проучване здравословното състояние на персонала от АЕЦ - Козлодуй с оглед установяване влиянието на радиационния фактор | МЗ- НЦРРЗ | 23 000 лв. по Договор с АЕЦ Козлодуй за 2009г. За 2010 г. няма финансиране | Изпълнено Оценка на дозовото натоварване при професионално облъчване на 315 работници от АЕЦ Козлодуй върху здравния им статус, определян на базата на честотата на заболеваемост за установяване на причинно следствена връзка с йонизиращите лъчения като фактор на работната среда в АЕЦ. | 1. Дозовото натоварване в конкретните стойности за обследвания контингент от 315 лица няма влияние върху регистрираната болестност. 2. Всички регистрирани заболявания са общо- соматични и нямат връзка с йонизиращите лъчения като специфичен фактор на работната среда в АЕЦ „Козлодуй“. 3. Сред изследваните лица от АЕЦ Козлодуй не са установени случаи на радиационна патология. |
| 80. | Разработване на програми за радиационен мониторинг на параметрите на околната среда в района на АЕЦ – Белене в пред експлоатационния период | МЗ- НЦРРЗ | Няма финансиране | Не е работено през 2009 и 2010 г. Разработена програма през 2008 г. |  |
| 84. | Биомониторинг на рискови групи население, живеещо около обекти на ядрената енергетика, с оглед ранното откриване на индивиди с повишен риск за злокачествени заболявания и провеждане на необходимите профилактични действия | МЗ- НЦРРЗ | 22 000 лв. по Договор с АЕЦ за 2009 г. За 2010 г. няма финансиране. | Изпълнено за 2009 г. ###### През 2010г не са провеждани проучвания. Изследвани са работници от АЕЦ Козлодуй, професионално облъчвани с ниски дози, чрез проследяване взаимовръзката между кумулираните дози и честотата на цитогенетичните показатели – хромозомни аберации, микронуклеуси и транслокации по конвенционални методи и методи на флуоресцентна ин ситу хибридизация (FISH). Проучвани са полиморфизми в ДНК репаративен ген XRCC1 участващ в клетъчния метаболизъм и репарация и връзката на генотипа с цитогенетичните биомаркери. Изследваните показатели са общоприети като най-чувствителни за оценка на радиационно въздействие при човека. Хромозомната аберациия дицентрик е утвърден биологичен дозиметър при остро облъчване за човека, а реципрочната транслокация е препоръчан маркер за оценка на хронично облъчване в професионални условия. | 1. Резултатите от настоящото изследване не показват повишение на честотата на дицентрици и транслокации в лимфоцити от периферна кръв на работници от АЕЦ „Козлодуй”. Тези резултати се дължат на високите стойности на изследваните показатели в контролната група - честотата на дицентрици в контролната група е почти трикратно повишена (0.8%), а тази на транслокации (1,1%) е двукратно по-висока от предишни наши резултати на изследвани контролни лица от АЕЦ „Козлодуй”. 2. Наблюдава се значимо повишение на лимфоцитите с микронуклеуси от периферна кръв в сравнение с изследваните контролни лица. Контролната група лица изследвана по този метод е сравнително по-голяма (32) от тази изследвана за дицентрици (17) и за транслокации (10). 3. Установено е по-изразено повишение на центромер-отрицателните микроядра. Това доказва предимно кластогенното действие на йонизиращото лъчение, в частност като генотоксичен агент при професионално облъчване. 4. Полиморфизма в ХRСС1 гена е възможен подход за търсене на различия в индивидуалната лъчечувствителността и връзка с радиационно индуцираните хромозомни увреждания. Необходими са допълнителни проучвания дали наличието на полиморфизми в репаративни ДНК гени при човека е свързано с повишена честота на цитогенетичните показатели. 5. Флуоресцентната ин ситу хибридизация (FISH) е най-подходящия метод за оценка на радиационното въздействие в професионални условия. 6. Препоръчва се новопостъпилите лица в АЕЦ да бъдат изследвани за определяне на индивидуалната лъчечувствителност по цитогенетичен статус преди започване на работа в среда с йонизиращи лъчения. |
| 85. | Проследяване съдържанието на естествени радионуклиди в организма: целотелесни измервания | МЗ- НЦРРЗ | 37 467 лв. по Договор с АЕЦ Козлодуй за 2010г. | Изпълнено през 2010 г. Определяне съдържанието на йод-131 в щитовидната жлеза и на техногенни радионуклиди в организма на 30 деца, живеещи в наблюдаваната зона на АЕЦ Козлодуй. Изследванията са извършени с единствения в страната мобилен целотелесен брояч за измерване съдържанието на естествени радионуклиди в организма на хора. | 1. Няма наличие на техногенни радионуклиди в организма на измерените 30 ученици на възраст от 6-18 години. 2. Вътрешното дозово натоварване се дължи само на естествения радионуклид К-40, чиято активност в човешкия организъм варира в зависимост от рациона и биологичните показатели на индивидите. 3. Не е установено наличие на радиоактивен йод в изследваните деца по измерванията в областта на щитовидната жлеза. 3. АЕЦ “Козлодуй” ЕАД не е допуснала замърсяване на околната среда и респективно постъпление на изкуствени радионуклиди в населението, които да повишат вътрешното облъчване. |
| 86. | Извършване на радиационен мониторинг на параметрите на околната среда в районите и обектите на БА. | МО | - | Изпълнено и текущо Ежедневно, три пъти в денонощието, във всички формирования от ВС се провеждат измервания на стойностите на радиационния гама-фон, които се предават до Военния команден център. | Създадена е и продължава да се попълва база данни. |
| 2.7.2 Нейонизиращи лъчения |  |  |  |  |  |
| 90. | Оценка на здравния риск от облъчване на работещи в условия на източници на ЕМП и на УВ-лъчения | МЗ-НЦООЗ |  | Частично изпълнено Разработени са методи за измерване и оценка на УВ лъчения и ЕМП в работна среда с цел установяване на експозицията за различни контингенти работещи. Методите са приложени за измерване на тези фактори, съответно УВ-лъчение във физиотерапии и медицински центрове и ЕМП в отделения за ядрено-магнитен резонанс на някои болници, както и на работни места в други отрасли (мобилна комуникация, електротранспорт и енергоснабдяване). За регламентиране на минималните изисквания за безопасност при работа при рискове свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения, е подготвена и публикувана наредба транспонираща Директива 2006/25/ЕС (Наредба № 5 от 11 юни 2010 г., ДВ бр. 49/29 юни 2010 г.). | Предотвратяване на здравен риск за работещи в среда на УВ лъчения и ЕМП и изкуствени оптични лъчения във физиотерапии, медицински центрове, отделения за ядрено-магнитен резонанс и при работа в други отрасли (мобилна комуникация, електротранспорт и енергоснабдяване). |
| 91. | Актуализиране и изпълнение на Национална програма за комуникация и управление на риска от въздействието на електромагнитни полета (ЕМП) върху населението. | МЗ-НЦООЗ |  | Изпълнено Разработена е комуникационна програма в отговор на изискванията на политиката на ЕС и СЗО за въвеждане на предупредителния подход при защита на населението от НЙЛ. Осъществени са конкретни дейности от програмата по защита на населението от въздействието на ЕМП по отношение опасенията от базовите станции за мобилна комуникация, съвместно с мобилните оператори и местната администрация в големи градове в страната. В рамките на активността по темата са организирани срещи с медии, администрация, граждански общества, мобилни оператори. Реализирани са над 20 ТВ и радио предавания, интервюта и повече от 20 статии в пресата. | Повишена информираност на населението за риска от въздействието на ЕМП |
| 93. | Създаване на национална база данни за „електромагнитното замърсяване” от източници на НЙЛ в околната среда | МЗ-НЦООЗ |  | Частично изпълнено Изготвена и изпратена е извадка от националния регистър с пълни данни за източниците на ЕМП до 2009 г. за регионите на РИОКОЗ Варна и Пловдив във връзка с разработването и поддържането от РИОКОЗ на регионални бази данни. Базата данни включва източници на ЕМП от нови модерни безжични технологии за комуникация (UMTS, WIMAX, 4G и др.), получени резултати от предварителни оценки и измервания на ЕМП в околната среда, данни от оценки на електромагнитната експозиция и риск за населението, живеещо в близост до източници на ЕМЛ (електропроводи, трансформатори, ТВ и радиопредаватели, радари, летища, базови станции за мобилна комуникация и др.). За превръщането на националния регистър в електронна и интерактивна база данни е необходим специализиран софтуер, респ. обезпечено финансиране с около 25000 евро. | Наличие на систематизирана информация за станциите за мобилна комуникация с одобрени от МЗ проект и местоположение. |
| 94. | Провеждане на семинари и обучение на специалистите от РИОКОЗ и РИОСВ по оценка на здравния риск и системи за управление на качеството при контрол на нейонизиращи лъчения | МЗ-НЦООЗ |  | Частично изпълнено В ход е реализиране на политика за осигуряване на компетентни специалисти в РИОКОЗ, с цел прилагане на европейското законодателство по защита от ЕМЛ. | Проведен е един тематичен курс с приложени входящ и изходящ тест, съобразени със специалните изисквания към познанията, които ще бъдат прилагани в практиката. Проведен е практически семинар със специалисти от РИОКОЗ за измерване на ЕМП с апаратурата в инспекциите. Стартирана е съвместна работа с РИОКОЗ Хасково за създаване на регионална база данни на източници на ЕМП и за оценка на електромагнитната експозиция на населението от базови станции за мобилна комуникация. |
| 2.8. Шум |  |  |  |  |  |
| 97. | Изготвяне на ежегоден обобщен национален доклад за шума в околната среда за населените места, обхванати с мониторинг. | МЗ-НЦООЗ |  | Изпълнено Съгласно нормативно регламентираните задължения на НЦООЗ ежегодно се изготвя обобщен национален доклад за шумовите нива в населените места, базиран на данни от провеждания от РИОКОЗ мониторинг на шума през предходната година. | Обработени, систематизирани, интерпретирани, обобщени във формат на национален доклад данни за 28 областни града съответно за 2008г (доклад 2009 г.) и за 2009г. (доклад 2010 г.). |
| 99. | Провеждане на контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда за спазване на изискванията на нормативната уредба | МОСВ |  | Изпълнено и текущо Извършени са 301 бр. планови проверки (281 планови и 20 по жалби). За промишлените източници, неотговарящи на нормативните изисквания са издадени предписания | Намалено и предотвратено вредно въздействие на шум от промишлени източници |
| 100. | - Предоставяне на информация на ЕК по отношение на шума в околната среда, в това число резюмета на стратегическите карти за шум и плановете за действие | МОСВ (ИАОС) МЗ |  | Изпълнено и текущо През 2009 г. са одобрени и докладвани пред ЕК, шумовите карти на агломерациите с над 250 000 жители в страната – София, Пловдив и Варна. През 2010 г. е одобрена и докладвана пред ЕК шумовата карта за 89 км основни пътни участъци в Р България (с трафик над 6 000 000 годишно), също така са одобрени плановете за действие към шумовите карти на София, Пловдив и Варна. Планът за действие на град Пловдив е докладван пред ЕК, а представянето на плановете за действие на градовете София и Варна ще се извърши в началото на 2011 г. В изпълнение на изискванията на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда, за периода са представени на ЕК общо 5 резюмета на разработени стратегически шумови карти и планове за действие | Подобрено управление на шума в урбанизираните територии и зоните извън тях. Създадени са възможности за овладяване нивата на шума и предотвратяване на здравния риск за населението |
| 2.8. Природни бедствия, промишлени и ядрени аварии |  |  |  |  |  |
| 104. | Изграждане автоматизирани контролни и сигнални системи за определени нива в производството | МОСВ |  | Изпълнено и текущо С цел предотвратяването на големи аварии с опасни вещества и ограничаването на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда, всеки оператор на ново или действащо предприятие и/или съоръжение, в което се употребяват и/или се съхраняват опасни вещества, е длъжен да го класифицира като: - предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал - предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал - не подлежи на издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС През 2009 г. са издадени общо 16 разрешителни по чл. 104 от ЗООС - 7 на промишлени предприятия с висок рисков потенциал и 9 на предприятия с нисък рисков потенциал. През 2010 г. са издадени общо 15 разрешителни по чл. 104 от ЗООС - 6 на промишлени предприятия с висок рисков потенциал и 9 на предприятия с нисък рисков потенциал | Предотвратяване на опасностите и контрол на риска от големи аварии, свързани с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях не само за хората, но и за околната среда |
| - 106. | - Обучение на населението, в т.ч. и подрастващите на правила за действие и поведение при природни бедствия и аварии в т.ч. при пожари. | МОМН |  | Изпълнено и текущо Всички ученици от I-XII клас включително преминават задължително практическо обучение за усвояване на правила за действие и поведение при природни бедствия и аварии в т.ч. и пожари | Обучени и подготвени за действие при природни бедствия и аварии в т.ч. при пожари. ученици |
| 108. | Изграждане на системи за наблюдение и ранно предупреждение при бедствия | МВР | 14 532 000 36 320 000 4 500 000 | Изпълнено и текущо 1.Изградена е система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС. 2. Продължава изграждането на система за ранно предупреждение и оповестяване на населението (сиренна система) изградена е в 10 области. 3. Изграден и оборудван Център за аерокосмическо наблюдение. | Повишено ниво на аварийното реагиране на национално ниво. Осигурено сателитно наблюдение в реално време за възникнали природни бедствия (антропогенни аварии) |
|  | Изграждане на системи за наблюдение и ранно предупреждение при бедствия | МЗХ |  | Частично изпълнено и продължава да се изпълнява От 2009 г. в ИАГ стартира пилотен проект за водосбора на р. Върбица, който продължава да се изпълнява и в момента, като приключването му е предвидено за 2012 г. | Проектът предвижда изготвяне на международна синхронизирана система за наблюдение и ранно оповестяване на природни бедствия. |
|  | Материално-техническо осигуряване на националната програма за оказване на помощ и защита на населението от химическо оръжие и токсични вещества | МВР |  | Не е изпълнено. По програмата за забрана на химическото оръжие (OPCW), чл.10 от Конвенцията за забрана на химическото оръжие, поддържаме 1000 бр. Противогази ГП1 и 1000 комплекта леко защитно облекло. Средствата 1 000 000 лв са предвидени за подмяната им с по-съвременни. Противогазите и защитните облекла не са подменени, поради липса на финансови средства. |  |
|  | Организиране и провеждане на курсове за квалификация на специалисти по превенция на риска и за участие в спасителни дейности при бедствия и аварии | МВР |  | Изпълнено и текущо В учебния център на ГДПБЗН са обучени 962 служители в областта на превенцията и аварийното реагиране. | Повишена професионална квалификация на служителите |
| 111. | Обучение на личния състав на БА за действие и поведение при природни бедствия и аварии. | МО | - | Изпълнено и текущо В програмите за бойна подготовка на видовете въоръжени сили, формированията за подготовка, поддръжка и логистично осигуряване са залегнали въпроси по действие и поведение при природни бедствия и аварии, които се отработват както по време на ежедневния учебен процес, така и по време на полеви учения, полигонни подготовки и други. | Личният състав на БА е обучен за действие и поведение при природни бедствия и аварии. |
| 3. Селищна и работна среда 3.2. Работна среда |  |  |  |  |  |
| 113 | Осигуряване на условия за ефективно прилагане на законодателството, осигуряващо здраве и безопасност при работа. | МТСП – ИА “ГИТ” | 0 | Изпълнено и текущо Брой извършени проверки от ИА «ГИТ» : 2009 г. – 53 155 2010 г. – 46 736 | Осигурен ефективен контрол по спазване на законодателството по безопасност и здраве при работа (БЗР) |
| 114. | Поддържане в съответствие със стратегията на ЕС, МОТ и СЗО на националната политика и стратегия и националната програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд | МТСП | 0 | Изпълнено и текущо 1. Разработване на Национална стратегия по безопасност и здраве при работа 2008-2012 г. и на годишни Национални програми за нейното изпълнение – НП БЗР - 2009, НП БЗР – 2010 г. Изготвена е НП БЗР – 2011 г. и предстои утвърждаването й от МС. Приет от МС отчет за изпълнение на НП БЗР за 2009 г. В процес на изготвяне е отчет за НП БЗР – 2010 г. 2. Утвърдени нормативни актове в областта на БЗР: 2009 г. – 4 бр. 2010 г.- 2 бр. | Успешно реализиране на мерки в изпълнение на целите по Националната стратегия, чрез ангажиране на заинтересованите ведомства и социалните партньори. Защита на работещите от рискове за здравето и безопасността при работа |
| 115. | Подобряване на тристранното и на двустранното (на равнище фирма, предприятие) сътрудничество между социалните партньори в областта на безопасността и здравето при работа. | МТСП- Социалните партньори министерствата, ведомствата, търговските дружества | 0 | Изпълнено и текущо Проведени заседания на Националния съвет по условия на труд: 2009 г. – 5 бр. 2010 г. – 5 бр. Подписани споразумения Споразумение за сътрудничество за защита правата на работниците и служителите в условията на криза между ИА „Главна инспекция по труда", КНСБ и КТ „Подкрепа" (10.07.2009 г.). Създаден Експертен съвет към изпълнителния директор на Главна инспекция по труда (9.02.2010г.). като оперативен орган, който организира и координира съвместните действия между Инспекцията по труда и синдикатите в областта на прилагането и спазването на трудовото законодателство | Усъвършенстван социалeн диалог и повишени възможности на социалните партньори да влияят върху управлението и осъществяването на политиката в областта на безопасността и здравето при работа Ефективна координация между Инспекцията по труда и синдикатите в областта на прилагането и спазването на трудовото законодателство |
| 116. | Изграждане на човешки ресурси за дейностите по здраве и безопасност при работа (мултидисциплинарни) чрез осигуряване на необходимото следдипломно обучение. | МЗ-НЦООЗ |  | Изпълнено и текущо Извършена е голям обем обучителна дейност в рамките на модулите на утвърдената програма за обучение по специалността Трудова медицина, основен курс за специализанти и обявени тематични курсове в програмата за курсове 2009 и 2010г.на НЦООЗ. През периода 2009-2010г. са обхванати с обучение общо 102 специализанти по 4 модула на програмата специализация по Трудова медицина; 9 специализанта в едномесечен основен курс и в 7 тематични курса 47 специалисти по здраве и безопасност при работа. | Подготвени специалисти по Трудова медицина |
| 117. | Разработване на система за оценяване на качеството на трудово - медицинското обслужване. | МЗ-НЦООЗ |  | Частично изпълнено Извършен анализ на проблемите свързани с регистрираните СТМ и наличните специалисти по Трудова медицина. Само 42,6% от специалистите са в състава на една СТМ, факт поставящ под съмнение нивото на предоставяните трудово-медицински услуги. Само 27% от общия брой специалисти у нас са обучавани след въвеждането на хармонизираната с европейските изисквания Програма за СДО по трудова медицина, а на останалата част е призната специалност въз основа на специалност хигиена на труда. Набрани са литературни данни и материали от опита на европейските страни и се проучват методите и показателите, прилагани при оценяване дейността на СТМ. Публикувани са статии по темата в български периодични издания. | Подготвени са литературни данни и материали от опита на европейските страни и се проучват методите и показателите, прилагани при оценяване дейността на службите по трудова медицина като основа за разработване на система за оценяване на качеството на трудово-медицинското обслужване. |
| 118. | Провеждане на дейности за информация, обучение, разпространение на примери за добра практика по осигуряване на безопасност и здраве при работа. | МЗ-НЦООЗ |  | Изпълнено Подготвени са помощни обучителни материали за участниците в различни форми на следдипломно обучение (брошура за оценка на работоспособността, списък с методи по физиология и психология на труда, ръководство за ръчна работа с тежест, ръководство за сменна и нощна работа, тезиси на лекции, ергономична оценка на работното място, физиологични режими на труд и почивка при работа с видеодисплеи, зрителни проблеми при работа с видеодисплеи, осветеност и работоспособност и др.). За разпространение на примери за добра практика е завършена брошура “Водещи опасности за здравето и безопасността при труда на фризьорите, работен вариант на брошура “Трудово-медицински проблеми и основни насоки за оптимизиране на сменната и нощна работа” и в начален етап на разработване е брошура “Ергономични и здравни проблеми при работа с видеодисплеи”. | Осигурена информираност за безопасност и здраве при работа на участниците в различни форми на следдипломно обучение. |
| 118. | Провеждане на дейности за информация, обучение, разпространение на примери за добра практика по осигуряване на безопасност и здраве при работа. | МТСП |  | Изпълнено и текущо 1. Брой издадени информационни материали (ФУТ), 2009 г. – общо 6 информационни материали са отпечатани и разпространени чрез ФУТ на 2. Актуализирана интернет-страница на Националната фокусна точка по БЗР 3. 2009 и 2010 г. Провеждане на национални конференции в рамките на Европейска кампания „Здравословни работни места” - „Поддържай безопасно работно място 4. 2010 г. Провеждане на национална конференция „Качеството на услугите, които СТМ предоставят на работодателите”. | Повишена осведоменост и мотивация на работещите и на работодателите за изпълнение на законодателството по безопасност и здраве при работа |
| 119. | Провеждане на обучение на работодатели и работещи по проблемите на безопасността и здравето на работното място, оценката на риска и промоцията на здравето. | МЗ-НЦООЗ |  | Изпълнено и текущо Презентирани са основни доклади за оценка на риска, психосоциални рискови фактори и здравословни работни места в рамките на Европейска седмица по безопасност и здраве при работа пред представители на институции, синдикати, работодателски организации и др. Проведено е обучение на участници в квалификационен курс “Автоматистрали Черно море”АД, Шумен по темата “Психосоциалният риск на работното място”. | Осигурено обучение за безопасност и здраве при работа на работодатели и работещи. |
| 119. | Провеждане на обучение на работодатели и работещи по проблемите на безопасността и здравето на работното място, оценката на риска и промоцията на здравето. | МТСП |  | Изпълнено и текущо Проведени обучения по БЗР на социалните партньори, чрез финансовата подкрепа на ФУТ: 2009 г. – сключени са 20 договора за обучение на СП по БЗР; общо 8500 обучени 2010 г. – 21 договора; 7020 обучени | Повишен капацитет на социалните партньори на ниво предприятие за ефективно прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа |
| 120. | Изграждане на информационна система за здравното състояние на работещите и условията на труд. | МТСП, НОИ |  | Изпълнено Изградена е информационна система (софтуерен продукт) за приемане и статистическа обработка на информацията за условията на труд от Декларацията по чл. 15 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ИА „ГИТ”) | Създадена възможност за мониторинг на условията на труд и за подобряване ефективността на контролната дейност |
| 121. | Разработване на ръководства и кодекси за добра практика във връзка с прилагането на нормативната уредба | МТСП, МЗ |  | Изпълнено и текущо Брой издадени документи Брой издадени информационни материали (ФУТ), 2009 г. – общо 6 бр. информационни материали са отпечатани и разпространени чрез ФУТ: - Ръководства за оценка на риска в малки и средни предприятия, разработено по проект "Prevention in EU-27" на Mеждународната асоциация за социално осигуряване (ISSA) – „Подхлъзване и падане от височина” и „Нервно психично натоварване” - ”Наръчник по безопасност и здраве при работа в предприятието” - ”Безопасност и здраве при работа. Добра практика. Нормативна уредба” - Сборник с доклади от Националната конференция, посветена на оценка на риска - ”Ръководство за прилагане на Наредба № 3/ 05.05.2005 г.” | Повишена осведоменост и мотивация на работещите и на работодателите за изпълнение на законодателството по безопасност и здраве при работа |
| 4. Икономически сектори 4.1. Енергетика |  |  |  |  |  |
| 122. | Ограничаване на емисиите и трансграничния пренос на замърсители, чрез подобряване структурата на използваните горива, подобряване ефективността на използването им и насърчаване икономията на енергия. | МИЕТ |  | Изпълнено и текущо - В страната има шестнадесет работещи топлофикационни дружества. Три от тях използват въглища и изпълняват ангажименти по Прилагащата програма. Останалите топлофикации работят с природен газ и изпълняват проекти за ограничаване на емисиите и намаляване замърсяването на околната среда. Всички те имат комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенерация), което е високоефективно производство. В малък брой топлофикации се прилага алтернативно изгаряне на биомаса; - Текущо се извършва създаване и поддържане на база данни за обследвани промишлени системи. | Намалено количество вредни газови емисии въз основа на оптимизирани горивни системи на топлофикационните дружества |
| 123. | Насърчаване развитието на икономически ефективни възобновяеми енергийни източници | МИЕТ |  | Изпълнено и текущо - Участие в проект по Програма „Интелигентна енергия- Европа” – за транспонирането и въвеждането на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници; - Разработен и приет от НС е Закон за енергията от възобновяеми източници, който заменя Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ); - Разработване на стратегическо екологично проучване за използването на потенциала на вятърната енергия в България. Представен е предварителен доклад през март 2010 г. и окончателен доклад на 30 юни 2010 г.; - Участие в изготвянето на Доклад за емисиите на парникови газове от отглеждането на земеделски култури, използвани като суровина за производството на биогорива в изпълнение на Директива 2009/28/ЕС; - Изпълнение на приетата индикативна цел - 11 % от брутното вътрешно потребление на електрическа енергия до 2010 г. да бъде осигурено от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и задължителната национална цел за 16% дял на енергията от възобновяеми източници в крайното енергийно потребление до 2020 Г., включително 10 % дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта; - В изпълнение на задълженията на Р България по Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар е разработен и приет от Министерски съвет (МС) Доклад за постигане на националните индикативни цели за потреблeние на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници през 2010 г.; - В съответствие с Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници е изготвен Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници; - Изготвен и приет е Доклад за изпълнението на националните индикативни цели за потребление на биогорива и други възобновяеми източници в транспорта през 2010 г. Докладът е разработен в изпълнение на Директива 2003/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2003 г. относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт. | Увеличени възможности за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници |
| 124 | Създаване на условия за ограничаване на енергийните загуби и насърчаване на енергоспестяващите мерки. | МИЕТ |  | Изпълнено и текущо - Изготвен е доклад с анализ за състоянието на генериращите мощности във връзка със спазване на екологичните ангажименти, поети от държавата; - Подготвят се промени в Закона за енергетиката, налагащи се от новото Европейско енергийно законодателство; - В процес на разработване е Втори национален план за действие по енергийна ефективност с акцент - мерки относно ограничаване на енергийните загуби и насърчаване енергоспестяването; - Изготвен е отчет за изпълнението на мерките, заложени в Първия национален план за действие по енергийна ефективност (ПНПДЕЕ). - Разработва се Стратегия по енергийна ефективност, в съответствие с изискванията на чл.3, аЛ.2 и ЧЛ.7 от Закона за енергийната ефактивност (3ЕЕ). Това е първата Стратегия по Енергийна ефективност за Република България и представя цялостната национална политика по енергийна ефективност; - Разработени са указания за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки доставка на оборудване и превозни средства. | Създадени са условия за ограничаване на енергийните загуби и насърчаване на енергоспестяващите мерки |
| 4.2. Промишленост |  |  |  |  |  |
| 125. | Реконструкция и модернизация на „ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ Бургас” АД с цел намаляване на сярата в автомобилните бензини, дизеловото гориво и промишления газьол, както и поетапно прекратяване дистрибуцията и употребата на котелно гориво със съдържание на сяра над 1 % и изпълнение на екологичната програма | „ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ Бургас” АД |  | Изпълнено и текущо Съдържание на сяра 10 мг/кг в автомобилните бензини и дизеловото гориво към 01.01.2009 г. – изпълнено Съдържание на сяра 0.1 % (м/м) в промишления газьол към 01.01.2010 г. – изпълнено Съдържание на сяра до 1 % (м/м) в котелното гориво към 01.01.2012 г. – в изпълнение | Въведени най-добри от гледна точка на околната среда технологии във всички производства, с цел намаляване на замърсяването на околната среда |
| 126. и 127. | Насърчаване модернизацията на управлението и технологичното развитие в малките и средните предприятия. Предоставяне на леснодостъпни и качествени консултантски и информационни услуги на бизнеса с оглед намаляване негативния ефект от производствените дейности върху околната среда и здравето на хората. | МИЕТ |  | Изпълнено и текущо Обявена открита процедура за конкурентен подбор на проект. ВG161РО003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори, определени като приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги. | Наличие на възможност за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори. |
| 4.3. Транспорт |  |  |  |  |  |
| 130. | Разработване на Програми за подобряване състоянието и безопасността на движението по пътищата. | МЗХ |  | Изпълнено и текущо Разработени са две работни програми от контролно-техническата инспекция към МЗХ за мерки за ограничаване на жертвите от пътно-транспортни произшествия - за 2008 и 2009 г. | Повишена безопасност на движение по пътищата |
| 130. | Разработване на програми за подобряване на състоянието на безопасността на движението по пътищата. | МВР |  | Изпълнено и текущо МВР работи по годишни планове, в които са включени задачи по реализация на приоритетите на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на България за периода 2007-2010 г. Основното направление е превантивна дейност за опазване на гражданите от смърт и наранявания при пътнотранспортни произшествия. Реализирани са специализирани рекламно-информационни кампании, съчетани със засилен контрол по безопасността на децата и учениците - две кампании през юни и септември; по безопасността на абитуриентите - през м. май; акция “Светлина” - подготовка на автомобилите за зимата и предпазване на пешеходците през есенно-зимния период /м. ноември/; кампания “Да спасим 300 човешки живота! Да поставим предпазните колани!”; кампании за предпазване на гражданите от пътни злополуки преди и по време на коледни, новогодишни празници, Великден и други поредни почивни дни. ГД “Охранителна полиция” е в тясно взаимодействие и непрекъснат информационен обмен с Държавно обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата /ДОККПБДП/ при МС и дава предложения при разработването на национални стратегии и програми по пътна безопасност, както и за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата и други нормативни актове. | Мерките, предприети по програмите и плановете са с доказана ефективност. Постигнато е намаление на ПТП, загинали и ранени в страната през последните години с близо 15 %. |
| 133. | Привеждане стандартите на транспортната статистика в съответствие с тези на ЕС. | МТ, НСИ |  | Изпълнено и текущо Привеждането на стандартите на статистиката (не само транспортната), в съответствие с тази на ЕС, е задача на НСИ и произтича още от Договора ни за присъединяване. НСИ на Р. България се справя успешно с тази задача и изпълнява всички регламенти и директиви на ЕС и ЕК, отнасящи се до реда и организацията на статистическата информация, като се сътрудничи активно с ЕВРОСТАТ, в това число и по отношение на транспорта. Доказателство за това е, например, статистическата информация за индикаторите за устойчив транспорт, които могат да се намерят на адрес: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/introduction/theme7 . | Привеждане на стандартите на транспортната статистика на Р. България в съответствие със стандартите на транспортната статистика на ЕС. |
| 133. | Извършване на периодичен анализ на причините за автомобилните катастрофи за установяване на причинно-следствените връзки, за осигуряване безопасността при движението и намаляване вредните последствия за човека. | МВР |  | Изпълнено и текущо Изготвят се периодични (тримесечни , 6-месечни и годишни) анализи на пътнотранспортните произшествия с изводи и предложения за контролни и превантивни мерки. Анализите се ползват за информиране на ДОККПБДП, държавни органи и заинтересовани неправителствени организации, медии и др. | Установени причинно-следствени връзки и формиране на мерки за осигуряване безопасността при движението и намаляване вредните последствия за човека. |
| 134. | Изграждане на опитен участък за черноморските държави за контрол на замърсяването на Черно море от корабоплаването. | МТИТС – ИА „Морска администрация” |  | Изпълнено и текущо С влизането в сила на Устройствения правилник на ИА „Морска администрация” на 05.09.2008 г., част от дейността и функциите й са прехвърлени на ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДП „ПИ”). В тази връзка ДП „ПИ” е партньор по проект ECOPORT 8, в чиито рамки следва да се изгради този опитен участък, в акваторията на пристанище Бургас. Очаква се проектът да приключи на 29.02.2012 г. Проектът ECOPORT 8 е част от приоритетна ос 2 на Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013. Индикативният бюджет е 324 200 евро. ECOPORT 8 включва пристанища от Общоевропейски транспортен коридор VIII, за които да бъдат дефинирани общи стандарти. Партньори по проекта са пристанищните власти и научните институти от шест страни: Италия, Гърция, Румъния, Черна гора, Албания и България. Целта на проект ECOPORT 8 е да подобри качеството на пристанищата. Основен приоритет е предотвратяването на замърсяването на водата, въздуха и инфраструктурата в пристанищните райони и прилежащата брегова зона посредством тясното сътрудничество между научните институти и местните пристанищни власти. В рамките на проекта ще бъде въведена система за замерване параметрите на околната среда. Със системата ще се извършва екологичен мониторинг на пристанище Бургас по създадената методика. Целта е пристанище Бургас да получи екосертификат. При мониторинговите проучвания на водата се прави непрекъснато наблюдение на параметрите – течения, вълни, ниво, температура, соленост. Данните ще бъдат част от пилотния план за мониторинг. През 2010 г. в рамките на проекта беше извършено следното: - На 19.03.2010 г. беше подписан Меморандум между българската страна и Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 - На 12.08.2010 г. екип от ДП „ПИ” организира пресконференция в гр. Бургас с цел оповестяване същността на проекта и постигнатия напредък - Членове на екипа взеха дейно участие в провелите се Пан-европейски форуми по проекта (21-22.06.2010 г. в гр. Патра, Гърция и 21-22.10.2010 г. в гр. Букурещ, Румъния). Беше изработен мониторинговият план на пристанище Бургас във връзка с предстоящите замервания - През м. август 2010 г. беше проведена малка обществена поръчка с предмет „Изработване на първоначален анализ за внедряване на система за екологичен мониторинг в пристанище Бургас и изработване на техническо задание за избор на изпълнител за пилотна имплементация на автоматизирана система за екологичен мониторинг”. Спечелилата фирма „Лемна Екоинвест” изпълни ангажимента си, подготвяйки консултантски доклад. Въз основа на доклада фирмата подготви техническо задание за обществена поръчка за инструментариума по проекта. Цялата документация е в процес на съгласуване с екипа на НИМХ към БАН, който е другият български партньор по проекта от научна страна, както и с водещите партньори от Италия и Черна гора. | Повишен контрол на замърсяването на Черно море от корабоплаването |
| 135. | Изготвяне и разпространение на материали за информиране и мотивиране на общините за изграждане на велосипедни алеи | МВР |  | Изпълнено и текущо Служителите от “Пътна полиция” в страната сигнализират на органите на местната власт за съществуващи опасни участъци с повишен риск от ПТП с велосипедисти. Дават се предложения за предприемане на мерки за обезопасяване, включително и по възможност изграждане на велосипедни алеи и подновяване маркировката на вече изградени и изоставени велосипедни алеи. | Повишена информираност и мотивация на общините за изграждане и обезопасяване на велосипедни алеи |
| 136. | Повишаване знанията на обществото за ползата от използването на велосипед като средство за придвижване. | МВР |  | Изпълнено и текущо МВР участва активно във всички кампании, насочени към увеличаване ползването на велосипеди, с цел намаляване на замърсяването на въздуха и благоприятно въздействие върху здравето. Чрез медиите е предоставена информация за мотивиране на гражданите от всички възрасти. Същевременно се акцентира на основните правила за безопасно движение на велосипедисти. | Повишена мотивация и информираност на населението за ползата от използването на велосипед като средство за придвижване |
| 137. | Изпълнение на превантивни мерки при транспорт и съхранение на военна техника и опасни за здравето вещества. | МО |  | Изпълнено За превенция срещу инциденти при транспортиране и съхранение на военна техника и опасни за здравето вещества, в МО и БА се прилагат изискванията на регламентиращите национални, вътрешноведомствени и съюзни в рамките на НАТО документи в тази област. МО има определени отговорности по прилагането на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). | Не са допуснати инциденти. |
| 4.4. Земеделие |  |  |  |  |  |
| 138. | Въвеждане на система от преференциални стимули за прилагане на адаптивно земеделие при замърсени почви. | МЗХ |  | Частично изпълнено Предоставена информация от Изпълнителна агенция по почвени ресурси на общинските служби по земеделие и гори за замърсените площи и необходимите ограничения при земеползване | Наличие на база данни като условие за въвеждане на система от преференциални стимули за прилагане на адаптивно земеделие при замърсени почви. |
| 4.5. Туризъм |  |  |  |  |  |
| 141. | Разширяване и актуализиране на тематиката, свързана със здравето, хигиената и безопасността в областта на туризма в учебните планове и програми на професионалните и висшите училища по туризъм в страната с цел подобряване на качеството на обучението и професионалната квалификация на туристическите кадри на всички нива. | МОМН |  | Частично изпълнено Актуализирани са 1 учебен план и 5 учебни програми | Подобрено качество на обучението и професионалната квалификация на туристическите кадри. |
| 143. | Разработване на регионални и общински проекти за развитие на форми на устойчив туризъм: културен, еко, селски и други специализирани видове | МФ МИЕТ | ПУДООС 250 хил. лв. | Частично изпълнено ПУДООС е финансирал разплащания по нови (договори, сключени 2009 г.) и съществуващи договори (преди 2009 г.) през 2009 г.: “Пътя на рибаря - развитие на екотуризма в област Видин”; Подобряване на екологичната обстановка и повишаване на туристическата атрактивност на гр. Девин, чрез реализация на дейности по почистване на речното корито и през 2010 г.: „Екопътека - от дискодуратера до наши дни”; Подобряване на екологичната обстановка и повишаване на туристическата атрактивност на гр. Девин, чрез реализация на дейности по почистване на речното корито – ІІ етап”; „Прочистване на маршрута, възстановяване и маркиране с информационни насочващи табелки, бои и знаци на туристически екопътеки, възстановяване на чешми, поставяне на беседки, пейки, кошчета за отпадъци, ремонт на параклис "Св. Георги", за развитието на екотуризъм на територията на с. Устина, област Пловдив, наследник на тракийското селище Бесапара - голям административен център ІІ век преди новата ера” | Създадени условия за развитие на устойчив туризъм чрез целесъобразно и контролирано използване на природните ресурси |
| 143. | Разработване на регионални и общински проекти за развитие на форми на устойчив туризъм: културен, еко, селски и други специализирани видове | МЗХ |  | Частично изпълнено и текущо 47 броя подадени заявления за подпомагане по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР 2007 – 2013 год., с разработени общински проекти в зависимост от различните текущи състояния на проектите. Проектите са с основна тематика: Подобряване на обществената инфраструктура и маркетинг за развитие на интегриран селски туризъм. | Повишаване на доходите и създаване на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм; разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони. |
| 144. | Въвеждане на разделно събиране на отпадъците в туристическите курорти и селища | МОСВ |  | Изпълнено и текущо Въведени са системи за разделно събиране на отпадъците в туристическите курорти „Албена” и „Камчия” | Намаляване количеството отпадъци, чрез стимулиране рециклирането и повторната им употреба |
| 145. | Премахване на нерегламентираните сметища и почистване на междугаровите участъци и трасетата в близост до международни (национални) автомобилни и жп пътища. | МФ, МТИТС | - | Изпълнено и текущо През 2010 г. Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”) е работило и е извършило следните видове работи, в които е включено и почистване на сервитутната ивица, както следва: - Подновяване на железен път – 9,3 км. - Механизиран среден ремонт на баластова призма – 31 км. В процес на подготовка е почистването на нерегламентирано сметище възникнало в непосредствена близост до железния път, преминаващ покрай кварталите „Модерно предградие” и „Връбница”, в участъка между гарите София – Волуяк, част от І-ва железопътна линия, по която минават международните влакове Истанбул – София – Белград и обратно. След предварителна оценка ДП „НКЖИ” осигури 15 000 лв. за тази операция, които следва да бъдат възстановени на предприятието от предвидените средства в т. 145 от „Националната програма за действие по околна среда и здраве 2008 – 2013 г.” За бъдещите периоди – 2011 г. и 2012 г. се планира да се извършва по около 30 км. Подновяване и механизиран среден ремонт на железния път на година, в зависимост от финансовото състояние на ДП „НКЖИ” и отпуснатия държавен бюджет, като в тези дейности ще влиза оформянето и почистването на сервитутната ивица. | Подобрена околна среда |
| 5. Детско здраве-околна среда |  |  |  |  |  |
| 148. | Провеждане на проучвания за оценка на здравния риск при деца и ученици и разработване на предложения за дейности, свързани с опазване, укрепване и възстановяване на здравето им. Проучване на някои рискови за здравето фактори при ученици на възраст 6-14 години и утвърждаване здравословен начин на живот | МЗ- НЦООЗ |  | Частично изпълнено Подготвени са анкетни карти за родители и ученици от 1-4 клас и 4-7 клас. В процес на уточняване са някои технически параметри на изследването и в случай на финансово обезпечаване на отпечатването на анкетните карти, има готовност проучването да стартира в края на 2010 г. | Подготвена база за провеждане на проучването. |
| 150. | Установяване на диагностични референтни нива при рентгендиагностични и нуклеарно медицински изследвания на деца, съгласно изискванията на Наредба №30 от 2005 г. на МЗ за условията и реда за осигуряване защитата на лицата при медицинско облъчване | МЗ - НЦРРЗ | 2800 лв. от бюджета на НЦРРЗ под §§ 24-04 за 2009 и 2010 г. | Изпълнено Проведени измервания в 4 рентгенови отделения при рентгенографии на деца при различни локализации. Пилотно проучване на дозите и практиката при компютър- томографски (КТ) изследвания на деца. | 1. Разработена методология за национално проучване. 2. Разработени протоколи за оптимизация на КТ изследвания на деца. |
| 151. | Провеждане на контрол на нивата на радон в училищни сгради и детски градини, в които децата и подрастващите прекарват по-голяма част от времето си. Формулиране на мерки за предотвратяване на експозицията на радон. | МЗ - НЦРРЗ РИОКОЗ | Няма финансиране По договор с СОУ гр. Шивачево, Ямболско за 2009 г.- 450 лв. и от бюджета на НЦРРЗ под § 24-04 за 2009 г. – 370 лв. | Частично изпълнено Измерени концентрации на Радон в училище в гр. Шивачево, Ямболско, където е установена концентрация на радон в сутеренните помещения 6 пъти над препоръчителните нива. По сигнал са измерени концентрации на Радон в детска градина в Долни Богров. Констатирани са нива на концентрация на радон над препоръчителните. | Препоръчани са защитни мерки за редуциране на концентрацията на радон в помещенията. |
| 155. | Проучване на състоянието и обезпечаването на санитарните съоръжения в сградния фонд на детски ясли, градини и училища. Оценка на хигиенните практики, познанията, нагласите и умения на деца и родители по отношение на личната хигиена. Разработване и въвеждане на програма за подобряване на здравната култура на децата от 0 до 18 год. | МЗ- НЦООЗ |  | Изпълнено Извършен е анализ на данните от проведените анкетни проучвания, съответно за оценка на хигиенните практики, познанията, нагласите и уменията на децата и родителите по отношение на личната хигиена. | Извършена оценка на хигиенните практики, познанията, нагласите и уменията на децата и родителите по отношение на личната хигиена като предпоставка за разработване и въвеждане на програма за подобряване на здравната култура на децата от 0 до 18 год. |
| 157. | Разработване и прилагане на ефективни програми за здравно образование, здравно поведение и здравна подкрепа в детските и учебните заведения за въздействието и вредата на различни екологични фактори върху детското здраве. | МОМН |  | Частично изпълнено и текущо Теми, свързани със здравното образование и поведение, както и с въздействието и вредата на различни екологични фактори върху здравето са включени в учебниците и учебните помагала по различни учебни предмети (напр. Околна среда - II клас, Човекът и природата III-IV клас, Биология и здравно образование VII – XII клас, химия и опазване на околната среда VII – XII.клас и др.) за всички видове учебна подготовка – задължителна, задължителноизбираема, свободноизбираема. | Информирани ученици и деца за въздействието и вредата на различни екологични фактори върху детското здраве. |
| 158. | Създаване на функционално звено за контрол на травмите, нараняванията, транспортните произшествия и отравянията, локализирано в НЦООЗ със създаване на Национален регистър на детските травми и отравяния. Ежегоден отчет и анализ (медицински, технически, социален и др.), на всеки случай на произшествие с дете. | МЗ- НЦООЗ |  | Частично изпълнено Проучени са някои от съществуващите национални регистри в страните от ЕС. Формулирани и подложени на обсъждане са критериите за включване на конктретните видове травми в регистрационна карта и Националния регистър. | Създадена е основа за разработване на Национален регистър на детските травми и отравяния. |
| 159. | Провеждане на кампании за мотивиране на гражданите за ползване на обезопасителни седалки и колани за превозване на малки деца в автомобилите, както и светлоотразители за пешеходци в тъмната част от денонощието. | МВР |  | Изпълнено и текущо Дейността по повишаване ползваемостта на предпазните колани е приоритетна за МВР от 2001 г, когато стартира кампанията “Да спасим 200 човешки живота! Да поставим предпазните колани!”. В момента коланите се ползват от близо 90 % от водачите и пътниците на преди седалки извън населените места и около 65 % - в селищата. От 2009 г. започна кампания за повишаване ползването на коланите на задните седалки, което в момента е под 5 %, а загиналите пътници при ПТП надхвърлят 26 %. Издадени са и са разпространени печатни дипляни и видеоклипове – със средства на партньори от бизнеса. През март 2011 г., със съдействие на “Пътна полиция” на Холандия, е предвидено провеждането на кампания за ползване коланите на задни седалки и обезопасителни системи, с участие на широк кръг неправителствени организации и медии. Провежда се широка медийна кампания с информация за ПТП с пострадали, които не са ползвали предпазни колани, както и с пешеходци, които не са ползвали светлоотразители при движение в тъмната част на денонощието. | Повишена информираност и мотивация за ползване на обезопасителни седалки и предпазни колани за превозване на малки деца в автомобилите и използване на светлоотразители за пешеходци в тъмната част от денонощието. |
| 159. | Провеждане на кампания за мотивиране на гражданите за ползване на обезопасителни седалки и колани за превозване на малки деца в автомобилите, както и светлоотразители за пешеходци в тъмната част от денонощието. | МЗ- НЦООЗ |  | Частично изпълнено Разработена е програма за организацията и провеждането на кампания, посветена на Световния ден в памет на жертвите от пътнотранспортните произшествия – 16 ноември. | ### - |
| 160. | Образоване на родителите за обучение и възпитание на децата за “защитно поведение” за предпазване от ПТП. Издаване и разпространение на филми и други нагледни помощни материали | МЗ- НЦООЗ |  | Частично изпълнено Извършено е проучване за основните рискови фактори, свързани със средата и поведението на децата извън дома. Разработен е инструментариум за провеждане на анкетно проучване сред родители за оценка на техните знания и нагласи за обучение на децата за безопасно поведение на улицата. Предвидените дейности, свързани с повишаване знанията на родителите за безопасно поведение на децата на улицата не са реализирани поради липса на финансиране по програмата. | Извършени са подготвителни дейности за провеждане на проучването. |
| 160. | Образоване на родителите за обучение и възпитание на децата за “защитно поведение” за предпазване от ПТП. Издаване и разпространение на филми и други нагледни помощни материали | МОМН |  | Частично изпълнено и текущо В 75% от детските градини и училищата членовете на училищните комисии по БДП са преминали специализирано обучение. Разработени са методически материали в рамките на проект ”Предотвратяване на пътно-транспортни травми сред първокласниците”, а община Велико Търново (НЦООЗ) по международната програма „СИНДИ”. | Повишаване знанията на родителите за обучение и възпитание на децата за “защитно поведение” за предпазване от ПТП. |
| 160. | Образоване на родителите за обучение и възпитание на децата за “защитно поведение” за предпазване от ПТП. Издаване и разпространение на филми и други нагледни помощни материали. | МВР |  | Изпълнено и текущо По време на кампаниите в началото и края на учебната година МВР разпространява чрез медиите пакети “Практически препоръки”, подготвени от отдел “Пътна полиция” - ГДОП, насочени към родителите и водачите за избягване на опасни ситуации за ПТП и изграждане на “защитно поведение”. | Повишаване знанията на родителите за обучение и възпитание на децата за “защитно поведение” за предпазване от ПТП. |
| 161. | Разработване на методични указания, плакати, информационни материали и др., във връзка с предотвратяване на детския травматизъм. Подготовка и внедряване на система за възрастово диференцирано обучение на децата за основните правила за безопасно поведение и оказване на първа помощ (на себе си и на другите), включващо развитие на способности и умения да анализират и предотвратяват травмоопасни ситуации. | МЗ- НЦООЗ |  | Частично изпълнено Събрани са информационни материали за профилактика на детския травматизъм на Safe Kids USA и СЗО. Реализирано е „Online” участие в семинар на Safe Kids USA на тема „Профилактика на спортния травматизъм в детска възраст. Какво трябва да знае всеки родител, дете и треньор?” | Събрани са информационни материали за профилактика на детския травматизъм като основа за разработване на методични указания, плакати, информационни материали и др. |
| 161. | Разработване на методични указания, плакати, информационни материали и др., във връзка с предотвратяване на детския травматизъм. Подготовка и внедряване на система за възрастово диференцирано обучение на децата за основните правила за безопасно поведение и оказване на първа помощ (на себе си и на другите), включващо развитие на способности и умения да анализират и предотвратяват травмоопасни ситуации. | МОМН |  | Частично изпълнено - Проведено е анкетиране (по международен проект ”Икарус”) с цел разработване на методическо указание за обучение по безопасност на движението по пътищата за различните възрастови групи деца и ученици. - Системно се извършват проверки на училищните автобуси от ИА „Автомобилна администрация” съвместно с експерти от регионалните инспекторати по образование. | Създадена база данни за разработване на методическо указание за обучение по безопасност на движението по пътищата за различните възрастови групи деца и ученици. Намален брой случаи на детски травматизъм. |
| 162. | Организиране и провеждане на работна среща за Югоизточна Европа по проблемите на транспорта, здравето и околната среда. | МТ, МЗ, МОСВ |  | Срещата не е проведена В отговор на писмо с изх. № 04-00-29/27.03.2009 г., на министъра на здравеопазването (с копие до министъра на околната среда и водите) относно провеждането на такава среща, през 2009 г. тогавашният министър г-н Петър Мутафчиев излага следното становище (извадка от писмото): „Съгласен съм, че това би било полезно и би допринесло и за подобряване на сътрудничеството между трите сектора и в национален, и в субрегионален аспект. Такива са били и мотивите за съгласието на Министерство на транспорта, да бъде съорганизатор на подобна среща, заложено като задача за 2009 г. в Националната програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г. Със съжаление трябва да отбележа обаче, че за периода от обсъждането на споменатата Национална програма за действие до днес, настъпиха твърде радикални промени, довели и до промени в бюджетната политика на правителството, отразила се по най-конкретен начин в бюджетите на нашите министерства. По тази причина, в актуализирания бюджет на Министерството на транспорта за 2009 г. няма предвидена и утвърдена сума за финансиране на подобна дейност. Поради горните обстоятелства, предлагам, задача № 162 „Организиране и провеждане на работна среща за Югоизточна Европа по проблемите на транспорта, здравето и околната среда” от Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г., да бъде предвидена за изпълнение през второто полугодие на 2009 г. или отложена за 2010 г., в зависимост от финансовите възможности на заинтересованите министерства.” | - |
| 163. | - Проучване и изготвяне на предложение за промени в съществуващото законодателството по отношение на облъчване на децата с електромагнитни полета (ЕМП) в населените места. Въвеждане на предохранителния принцип. | МЗ-НЦООЗ |  | Изпълнено В периода е работено по нови текстове свързани със защитата на децата и подрастващите от облъчване с ЕМП, които са предложени за включване в два документа - Проект на закон за защита на работещите и населението от въздействието на ЕМП и редакции на Проект на наредба за ограничаване въздействието на ЕМП върху населението от стационарни източници. | Предложени са текстове за включване в два документа - Проект на закон за защита на работещите и населението от въздействието на ЕМП и редакции на Проект на наредба за ограничаване въздействието на ЕМП върху населението от стационарни източници. |
| 168. | Оценка на риска от онкологични заболявания сред деца, живеещи в домове с наличие на магнитни полета със стойност над 3 mG. | МЗ-НЦООЗ |  | - Частично изпълнено - През 2009 г. е работено по релиращи с действието международни проекти със СЗО и Трансекспо. | - - |
| 169. | - Изготвяне на информационни материали, организиране на летни школи и други механизми за информиране на децата и учениците за възможните рискове от въздействие на някои физични фактори на средата. | МЗ-НЦООЗ |  | Частично изпълнено Разработване и стартиране изпълнението на програма за кожен рак при деца и ученици | Резултатите от проучването по действие №171 ще са основа за разработване на Програма за профилактика на злокачествени новообразувания на кожата в детските и учебните заведения в страната, включваща и разработване на цветни листовки, плакати, образователен модул “Превенция на злокачествени новообразувания на кожата” към темите по здравно образование в училищата. |
| 170. | - Оценка на здравния риск от въздействието на ултравиолетовата (УВ) радиация, чрез анализ на ефектите върху възрастното население, като резултат от експозицията на УВ радиация в детска възраст | МЗ-НЦООЗ |  | Изпълнено Извършено е анкетно проучване на здравния риск от УВ слънчева радиация за населението на България. Получените резултати от проведеното национално проучване дават ясна картина на състоянието в съответствие с реализираните задачи. | Определен е профила на кожния фототип на българина. Оценени са рискови фактори като напр. прекарване на открито при работа, свободно време и отпуск. Доказана е тенденция за нарастване на злокачествените новообразувания на кожата сред населението. Оценено е нивото на познания за последиците от УВ радиацията, начините на предпазване, съобразяване с рисковия възрастов период (до 6 мес.), рискови часове за експозиция (10-16ч.),. Установено е отсъствие на практики за използване на слънцезащитна козметика и др. средства (очила, шапка, сенници др.) и са определени са рисковите контингенти. Формулирани са препоръки за избягване на рискови практики, насочени към многообразните групи в рамките на рисковите контингенти от населението с оглед избор на специфичен подход за информиране и ефективна интервенция. |
| 171. | - Проучване на здравния риск от злокачествени новообразувания на кожата в средната и горната училищна възраст. Разработване на географска карта на риска в България. | МЗ-НЦООЗ |  | Частично изпълнено Определени са рисковите групи при изследваните ученици. Извършен е анализ на получените данни за оценка на нагласите, познанията на децата и техните родители за протекция на кожата и профилактика на слънчевите изгаряния. | Създадена база данни за оценка на здравния риск |
| 174. | - Разработване на нормативни актове в съответствие с европейските стандарти и европейските практики с изискванията към устройството и безопасността на детските площадки и към обектите за развлечения и забави с увеселителни съоръжения | МРРБ |  | Изпълнено Обнародвана Наредба № 1 от 2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция за закрила на детето за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Обн., ДВ, бр.10 от 2009 г.) Наредбата е издадена на основание чл. 62, ал.11 от ЗУТ | Създадена предпоставка за осигуряване на безопасност на детските площадки и към обектите за развлечения и забави с увеселителни съоръжения |
| 175. | Създаване на условия за здравословен начин на живот чрез изграждане на необходимата инфраструктура за спорт и отдих в общините: велосипедни алеи, детски и спортни площадки, физкултурни салони и др. | - МРРБ, ОП „Регионално развитие” |  | Частично изпълнено - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-02/2008 “Подкрепа за подобряване на градската среда” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Брой на сключените договори с бенефициенти общини – 18 броя Обща стойност по договорените средства-132 467 811 лв. Срок за изпълнение на проектите 2009-2011 г. - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 “Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Брой на сключените договори с бенефициенти общини- 21 броя Обща стойност по договорените средства - 106 531 535 лв. Срок за изпълнение на проектите 2010-2012 г. Основната цел на схемите е да се подобри физическата и жизнената среда на градските центрове и агломерации като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-висок качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. | Създадени възможности за подобряване на жизнената среда Показатели за оценка (индикатори), посредством които се постигането на целта на схемите: - Население, облагодетелстван от обновената градска среда; - Подобрена паркова среда озеленени площи, детски площадки; - Реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа; - Осигурени паркоместа в близост до възлови транспортни точки на периферните градски зони; - Хора с увреждания с улеснен достъп; - Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление |