Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е № 741

от     6 октомври       2011 година

за изменение и допълнение на Решение № 940 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване на План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, изменено и допълнено с решения № 36, 76, 127, 219, 268, 564 и 625 на Министерския съвет от 2011 г.

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

В приложението „План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство” се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 24, 25, 26, 28, 33, 37, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 56 и 92 се изменят така:

„

| Дейност | Изпълнител | Стойност в лв. с ДДС | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. Провеждане на процедури по доставка и монтиране на устройства за откриване на укрити лица в товарни автомобили на ГКПП на външните сухопътни граници. | МВР | 5 946 000 | 31.08.2011 г. |
| 25. Изграждане на пунктове за временно базиране на хеликоптери на морската и западната сухопътна граница. | МВР | 2 180 000 | 31.12.2011 г. |
| 26. Доставка на мобилна гориво-зарядна система за пунктовете за временно базиране и допълващо техническо оборудване. | МВР (ГДГП, ДУССД) | 337 777 | 31.12.2011 г. |
| 28. Осигуряване на резервни комуникационни канали. - Оценка на нуждите от повишаване скоростта на информационния обмен с ГПУ и ГКПП и актуализиране на съществуващия; - Стартиране на процедури за избор на изпълнители. | МВР (ГДГП, ДКИС, ДПНД, ДУССД) | 351 914 | 30.09.2011 г. |
| 33. Изграждане на система за видеонаблюдение в автоматизирани работни места (АРМ) на ГКПП - Капитан Андреево. | МВР | 229 000 | 30.11.2011 г. |
| 37. Доставка на специални течности и консумативи (масла, грес и др.). | МВР | 20 136 | 30.11.2011 г. |
| 44. Изграждане на видеонаблюдение в кабините за пост за въздушен контрол (ПВК) на аерогарите София, Варна, Бургас и Пловдив. | МВР | 165 000 | 30.11.2011 г. |
| 46. Доставка и монтиране на електронни транспаранти за служебни автомобили. | МВР | 38 500 | 30.09.2011 г. |
| 47. Доставка на прожектори с акумулаторни батерии и зарядни устройства, стоп палки, бинокли за дневно виждане, щурмови палки и ленти за принудително спиране на МПС за гранично- полицейски наряд (ГПН). | МВР | 242 000 | 30.11.2011 г. |
| 50. Доставка на специални бои за докуване на ГПК. | МВР | 26 470 | 30.09.2011 г. |
| 52. Доставка и монтаж на дизелелектроагрегати - 1 бр. 60 квтч. и 20 бр. 2,5 квтч., за осигуряване резервно електрозахранване на управлението на РДГП – Елхово, и на пост за техническо и въздушно наблюдение (ПТВН) по външни граници. | МВР | 75 240 | 30.11.2011 г. |
| 54. Доставка на 250 бр. осушителни патрони за термовизионните камери на стационарните и мобилните термовизионни системи на Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР. | МВР | 8 122 | 15.12.2011 г. |
| 55. Ремонт на 4 бр. брегови и 2 бр. корабни речни радиолокационни станции. | МВР | 16 550 | 15.12.2011 г. |
| 56. Годишни технически прегледи за 2011 г. на МПС. | МВР | 32 420 | 15.12.2011 г. |
| 92. Доставка на 3 бр. специални средства за аварийно качване на борда на кораб. | МВР | 39 000 | 15.12.2001 г. |

„

2. В т. 95 след думите „довършителни дейности” се добавя „закупуване на мебели и допълнително оборудване” и се поставя запетая.

3. Създават се т. 96 - 103:

| Дейност | Изпълнител | Стойност в лв. с ДДС | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 96. Авариен доков ремонт на ГПК проект Р-157 „Созопол”. | МВР (ГДГП, Д”УССД”) | 24 000 | 15.12.2011 г. |
| 97. Провлачване (транс-портиране на ГПК проект Р-157”Созопол” от пристанище Констанца в Румъния до пристанище Русе. | МВР (ГДГП, Д”УССД”) | 16 000 | 15.12.2011 г. |
| 98. Доставка на хардуер за изграждане на система за видеоконферентна връзка в ГДГП. | МВР (ГДГП, Д”УССД”) | 30 000 | 15.12.2011 г. |
| 99. Осигуряване на лиценз за антивирусен софтуер NOD 32 за антивирусна защитна мрежа за ГДГП. | МВР (ГДГП, Д”УССД”) | 10 000 | 15.12.2011 г. |
| 100. Доставка на технически средства и консумативи за ремонт на периметрова система EMIDS. | МВР (ГДГП, Д”УССД”) | 46 000 | 15.12.2011 г. |
| 101. Доставка на мобилни комплекти за проверка на документи. | МВР (ГДГП, Д”УССД”) | 20 000 | 15.12.2011 г. |
| 102. Доставка на леководолазно имущество и оборудване за ГПК. | МВР (ГДГП, Д”УССД”) | 43 000 | 15.12.2011 г. |
| 103. Изграждане на отоплителна инсталация на административната сграда на ГПУ - Видин (авариен ремонт на отоплителна инсталация на сграден фонд на ГПУ - Видин). | МВР (ГДГП, Д”УССД”) | 15 000 | 15.12.2011 г. |

„

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Росен Желязков