#### Приложение № 1 към т. 1

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2011 г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА Република България в Европейския съюз, КЪМ 30 септември 2011 Г.

- От общо 174 мерки към 30 септември 2011 г. са изпълнени 134 мерки.

Неизпълнените мерки са 40 (22,9 %).

- Справка по министерства за неизпълнените мерки:

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

# Работна група 1 „Свободно движение на стоки”

Проекти на законови нормативни актове

1. Неизпълнена мярка № 2 / Дата за разглеждане на заседание на Министерския съвет (МС) - 20. 04. 2011 г. / - МИЕТ, АОП

Срок за нотификация: 21. 08. 2011 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗОП е включен в законодателната програма на МС за разглеждане на 23.11.2011 г.. В съответствие с Концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г., приета от МС, се осъществява вторият етап, в който експерти от АОП изготвят първоначален проект на ЗИД на ЗОП, въвеждащ изискванията на Директива 2009/81/ЕО. От 26.09.2011 г. работната група обсъжда изготвения от АОП проект на ЗИД.

На 30 септември 2011 г. Европейската комисия (ЕК) стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2009/81/ЕО.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

2. Неизпълнена мярка № 4 / Дата за разглеждане на заседание на МС - 04. 05. 2011 г. / - МОСВ, МИЕТ, МЗ

Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006

Информация за хода на изпълнението:

След проведено междуведомствено съгласуване на 26.07.2011 г. наредбата е нотифицирана по Директива 98//34/ЕО. До 26.10.2011 г. се изчаква реакцията на ЕК и на държавите членки.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

3. Неизпълнена мярка № 15 / Краен срок за приемане - 16. 03. 2011/ -  МТИТС, ИА „АА”, МИЕТ

Срок за нотификация: 08. 04. 2011 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

Информация за хода на изпълнението:

Поради отмяна на чл. 2 на Директива 2010/19/ЕС отпада необходимостта от изменения на Наредба № 60, които изискват нотификация. В процес на разработване са изменения на наредбата, въвеждащи промени в Директива 2007/46/ЕО, приети с регламенти.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС), мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1

4. Неизпълнена мярка № 31 / Краен срок -  01. 07. 2011/ -  МИЕТ

Разглеждане и приемане на Доклад за прилагането на Регламент 764/2008 за периода 01.05.2010-01.05.2011.

Информация за хода на изпълнението:

Докладът е в процес на изготвяне.

# Работна група 14 „Енергетика”

Проекти на законови нормативни актове:

5. Неизпълнена мярка № 151 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 26.01.2011 г. / - МИЕТ

Срок за нотификация: 31.03.2011 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ)

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗЕ се финализира. Предвижда се внасянето му за разглеждане и одобряване от МС до края на октомври 2011г.

На 30 септември т. г. Европейската комисия стартира две процедури за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО.

6. Неизпълнена мярка № 153 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 01.06.2011 г./ - МИЕТ

Срок за нотификация: 25.06.2011 г.

Нов проект на Закон за подземните богатства

Информация за хода на изпълнението:

За транспониране в националното законодателство изискванията на Директива 2009/31/ЕО е изготвен проект на нов Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Проектът на Закон е одобрен от МС на заседание на 21.09.2011г. и внесен  за разглеждане от Народното събрание (НС) на 28 септември 2011 г.

На 18 юли 2011 г. ЕК започна процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2009/31/ЕО.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

# Работна група 9 „Транспортна политика”

Проекти на законови нормативни актове:

7. Неизпълнена мярка № 97 /Дата за разглеждане на заседание на МС – 04. 05. 2011 г./ - МТИТС, ИАМА

Срок за нотификация: 17.06.2011 г.

Закон за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване

Информация за хода на изпълнението:

- На 20 септември 2011 г. законопроектът е приет на първо четене от НС.

- На 18 юли 2011 г. ЕК започна процедура по нарушение срещу България за липса на нотификация на актовете, транспониращи Директива 2009/21/ЕО и Директива 2009/18/ЕО.

8. Неизпълнена мярка № 99 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 19.01.2011 г./ - МТИТС, ГД ГВА

Срок за нотификация: 15.03.2011 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Изменението на закона, което се отнася до процедура за нарушение 
№ 2009/4277, е обнародвано в ДВ, бр. 41 от 31 май 2011 г.

Във връзка с изменението относно транспонирането на Директива 2009/12/ЕО за летищните такси  на 6 октомври 2011 г. законопроектът  е приет на второ четене от НС.

На 18 май 2011 г. ЕК започна процедура за нарушение срещу България за липса на транспониране на Директива 2009/12/ЕО.

9. Неизпълнена мярка № 100 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 27.06.2011 г./ - МТИТС, ГД ГВА

- Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

Това изменение на закона е във връзка с Регламент (ЕС) № 996/2010 относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО. Законопроектът е приет на второ четене от НС на 6 октомври 2011 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

10. Неизпълнена мярка № 101 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 04. 05. 2011 г./ - ИАЖА, МТИТС

Постановление на Министерския съвет за приемане на нова методика  за инфраструктурните такси

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на постановление е на работен етап в МТИТС. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” е представила своето становище по проекта на методика, изготвен от НК „Железопътна инфраструктура”.

Измененията са необходими с оглед изпълнение на ангажименти, поети от България в рамките на процедура за нарушение по чл. 258 от ДФЕС. Процедурата срещу България е все още в досъдебна фаза, на етап мотивирано становище.

11. Неизпълнена мярка № 102 / Дата за разглеждане на заседание на МС – 30. 03. 2011 г./ -  МТИТС, ИА, АА, МТСП

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е пуснат за съгласуване в РГ 13 и РГ 9. В хода на съгласуването и в двете работни групи са получени бележки във връзка с това, че в предлаганите нови текстове не е отразена постигнатата на експертно ниво договореност – да бъдат предложени изменения в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, като по този начин бъде решен въпросът за правното основание за прилагане на наредбата по отношение на самостоятелно заетите водачи. Получено е и становище от ИА „Автомобилна администрация”, която не подкрепя проекта на наредба по същите причини.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

12. Неизпълнена мярка № 103 /Краен срок за приемане – 18.03.2011 г./ - МТИТС, МРРБ

Срок за нотификация: 19.12.2010 г.

Нова Наредба за управление на безопасността на пътните инфраструктури

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредбата е утвърден от МРРБ, МТИТС и МВР. Наредбата е обнародвана в ДВ, бр. 78 от 7 октомври 2011 г. В процеса на разработване на наредбата е установено, че за пълното транспониране на Директива 2008/96/ЕО е необходимо да бъде променена и Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия от компетентност на МВР.

За нетранспониране в срок на Директива 2008/96/ЕО в началото на 2011 г. ЕК  започна процедура за нарушение срещу България, която вече е на етап мотивирано становище.

13. Неизпълнена мярка № 112 /Краен срок за приемане – 01.06.2011 г./ - МТИТС, ИА АА, МВР, МОСВ

Срок за нотификация: 30.06.2011 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредбата е разгледан от РГ 9 и е приет без бележки. Предстои съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

- На 18 юли 2011 г. ЕК започна процедура по нарушение срещу България за липса на нотификация на националните актове, транспониращи Директива 2010/61/ЕО и Директива 2010/35/ЕО.

14. Неизпълнена мярка № 116 /Краен срок за приемане – 20. 06. 2011 г./ - МТИТС, ИА ЖА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

Проектът ще бъде финализиран след приемане на ПМС за приемане на нова методика за инфраструктурните такси (мярка № 101).

Измененията са необходими с оглед изпълнение на ангажименти, поети от България в рамките на процедура за нарушение по чл. 258 от ДФЕС. Процедурата срещу България е все още в досъдебна фаза на етап мотивирано становище.

15. Неизпълнена мярка № 117 /Краен срок за приемане – 10. 06. 2011 г./ - МТИТС, ИАМА

Срок за нотификация: 17. 06. 2011 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели

Информация за хода на изпълнението:

- Наредбата ще бъде издадена след приемане на промените в Кодекса за търговското корабоплаване. Проектът е на работен етап в МТИТС и ще бъде финализиран през октомври 2011 г.

- На 18 юли 2011 г. ЕК започна процедура по нарушение срещу България за липса на нотификация на националните актове, транспониращи Директива 2009/15/ЕО.

16. Неизпълнена мярка № 120 /Краен срок за приемане – 10. 06. 2011 г./ - МТИТС

Срок за нотификация: 17. 06. 2011 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 17.11.2005 г. за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища

Информация за хода на изпълнението:

- Проектът на наредба е представен за вътрешноведомствено съгласуване (в дирекция “Правна”). Очаква се да бъде финализиран през октомври 2011 г.

- На 18 юли 2011 г. ЕК започна процедура по нарушение срещу България за невъвеждане в срок изискванията на Директива 2009/18/ЕО.

17. Неизпълнена мярка № 123 /Краен срок за приемане –28.02.2011 г./ - МТИТС, ГД ГВА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 141 от 27 март 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 141 е изготвен. Предстои вътрешноведомствено съгласуване.

18. Неизпълнена мярка № 124 /Краен срок за приемане – 30.03.2011 г./ - МТИТС, ГД ГВА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 
24.11.2006 г. за удостоверяване на експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба ще бъде изготвен до 15 септември 2011 г. в съответствие с указанията, които бяха дадени по време на последните технически консултации с ЕК на 18 юли 2011 г.

С промените в наредбата ще бъдат отстранени констатираните от ЕК нарушения в рамките на процедурата по чл. 258 от ДФЕС. Процедурата се намира в досъдебна фаза на етап мотивирано становище.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън мерките по т. 1.

19. Неизпълнена мярка № 125 /Краен срок за приемане – 04. 05. 2011 г./ - МТИТС, ИАЖА

Референтен документ за състоянието на железопътната мрежата

Информация за хода на изпълнението:

Документът ще бъде публикуван на страницата на НК „Железопътна инфраструктура” в интернет след приемането на новата методика за инфраструктурните такси в железопътния транспорт. Измененията са необходими с оглед изпълнение на ангажименти, поети от България в рамките на процедура за нарушение по чл. 258 от ДФЕС. Процедурата срещу България е все още в досъдебна фаза на етап мотивирано становище.

# Работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии”

Проекти на законови нормативни актове:

20. Неизпълнена мярка № 164 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 02.03.2011 г . / - МТИТС

Срок за нотификация: 25.05.2011 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗЕС е одобрен от МС на 1.06.2011 г. Проектът на ЗИД на ЗЕС е приет от НС на първо четене на 23.06.2011 г.

- На 18 юли 2011 г. ЕК стартира две процедури за нарушение срещу България за нетранспониране в срок изискванията на Директива 2009/136/ЕО и на Директива 2009/140/ЕО.

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

21. Неизпълнена мярка № 165 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 19.01.2011 г. / - МТИТС

Срок за нотификация: 27.12.2005 г., 31.12.2011 г.

- Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

Информация за хода на изпълнението:

Националният радиочестотен план е приет с РМС № 609 от 5.08.2011 г. 
(ДВ, бр. 76 от 30.09.2011 г.)

От Плана отпадна хармонизирането на честотния обхват 2500-2690 MHz за наземни системи за предоставяне на електронни съобщителни услуги съгласно Решение 2008/477 поради липса на финансови средства за освобождаване на тези честоти за граждански цели.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група 20 „Околна среда”

Проекти на законови нормативни актове:

22. Неизпълнена мярка № 176  Дата на разглеждане на заседание на МС – 13.04.2011 г./ - МОСВ

Срок за нотификация: 31.12.2010 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Законът за изменение и допълнение на ЗУО е внесен за разглеждане от НС на 11 юли 2011 г.

За неизпълнение на задължението да въведе в срок изискванията на Директива 2008/98/ЕО на 27 януари 2011 г. Европейската комисия започна процедура за нарушение срещу България. На 17 юни т. г. България получи мотивирано становище поради продължаващото неизпълнение на задължението си за транспониране.

Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

23. Неизпълнена мярка № 179 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 16.02.2011 г. / - МОСВ, МЗХ

- Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Информация за хода на изпълнението:

Промените в наредбата са в процес на разработване. Предстои вътрешноведомствено съгласуване в двете министерства.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група 7 „Земеделие”

Проекти на законови нормативни актове:

24. Неизпълнена мярка № 38 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 05.10.2011 г./ - МЗХ, МИЕТ, ИАЛВ

Нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на нов Закон за виното и спиртните напитки е депозиран в МЗХ по реда на чл. 7 от Инструкцията за изготвяне и съгласуване на проекти на нормативни актове в МЗХ за съгласуване с всички министерства и с РГ 7.

25. Неизпълнена мярка № 39 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 31.08.2011 г. / - МЗХ, МИЕТ, ИАЛВ

Нов Закон за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

На 30.09.2011 г. е проведено заседание на Междуведомствената работна група. В периода 3-7 октомври т.г. предстои да се отразят постъпилите бележки и коментари от членовете и да се изготви окончателен проект, който да бъде предаден за съгласуване в МЗХ.

26. Неизпълнена мярка № 40 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 09.02.2011 / - МЗХ

- Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗВМД е върнат в БАБХ за доработване.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

27. Неизпълнена мярка № 41 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 10.03.2011 / - НВМС, МЗХ, МЗ

Срок за нотификация: 20.04.2010 г.

Решение на МС за одобряване на Национална програма за контрол на ехинококозата по хората и животните 2012-2017 г.

Информация за хода на изпълнението:

Програмата за контрол на ехинококозата при животните за 2012 г. е изпратена до ЕК. Очакват се евентуално коментари и становище от ЕК.

# Работна група 8 „Рибарство”

Проекти на законови нормативни актове:

28. Неизпълнена мярка № 70 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 15.02.2011 г. / - ИАРА - МЗХ

Закон да изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Информация за хода на изпълнението:

Предстои разглеждане на второ четене на проекта на ЗИД на ЗРА в Комисията по земеделието и горите на НС.

Администрация на Министерския съвет

# Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”

Проекти на законови нормативни актове:

29.  Неизпълнена мярка № 168 / Краен срок за приемане от НС – 25.02.2011 г./ - МРРБ

Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителствата на Република България и Република Сърбия за изпълнение на програмата за ТГС България – Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ

Информация за хода на изпълнението:

Започна процедура по съгласуване на Протокол за изменение на меморандума. С решение на МС от 28 септември 2011 г. Протоколът за изменение на меморандума е одобрен. Предстои подписване на протокола от двете страни и последваща ратификация от НС. Индикативен срок – ноември 2011 г.

30.  Неизпълнена мярка № 170 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 09.03.2011 г./ - МРРБ

Закон за ратифициране на Конвенцията между правителството на Република България и Съюза на Италианските провинции от регион Пулия за учредяване на Европейско обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС) „Коридор № 8“

Информация за хода на изпълнението:

Предстои  договаряне на текста на проект на Конвенция и проект на Статут на ЕОТС, които Съюзът на Италианските провинции от регион Пулия ще представи на българската страна. Министерството на регионалното развитие и благоустройството се оттегли от преговорния процес за учредяване на ЕОТС “Коридор № 8“.

Министерство на финансите

# Работна група 26 „Финансови услуги”

Проекти на законови нормативни актове:

31.  Неизпълнена мярка № 194 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 20.04.2011 г./ - МФ, КФН

Срок за нотификация: 30.06.2011 г.

Проект на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми

Информация за хода на изпълнението:

Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДП) е обнародван в ДВ, 
бр. 77 от 04.10.2011 г. Със закона се въвеждат изискванията на Директива 2009/65/ЕО.

Изготвен е проект на наредба на КФН, в която ще бъдат транспонирани разпоредбите на директиви 2010/42/ЕС и 2010/43/ЕС. Наредбата ще бъде приета в периода 17-20 октомври т.г.

На 18 юли т. г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на изискванията на директиви 2009/65 /ЕО, 2010/43/ЕО и 2010/44/ЕО.

32.  Неизпълнена мярка № 195 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 08.06.2011 г./ - МФ, КФН

Проект  на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Информация за хода на изпълнението:

Въвеждането на Препоръките на Европейската комисия ще бъде направено със ЗИД на ЗКФН (мярка № 201).

33.  Неизпълнена мярка № 196 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 20.07.2011 г./ - МФ, КФН

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Информация за хода на изпълнението:

Въвеждането на Препоръките на Европейската комисия ще бъде направено със ЗИД на ЗКФН (мярка  № 201).

34.  Неизпълнена мярка № 197 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 20.04.2011 г./ -МЗ, МФ

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от МС на 27.01.2011 г. и внесен за разглеждане от НС. Законопроектът е отхвърлен от НС на първо гласуване на 25.05.2011 г. С промените в закона трябваше да бъдат отстранени констатирани нарушения на законодателството на ЕС в областта на свободното движение на капитали и на застраховането, различно от животозастраховане, за което на 25 ноември 2010 г. Европейската комисия започна процедура по чл. 258 от ДФЕС срещу България.

35.  Неизпълнена мярка № 201 / Дата на разглеждане на заседание на МС – 20.07.2011 г./ - МФ, КФН

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗКФН е преместен в законодателната програма на МФ за второто полугодие на 2011 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство:

36.  Неизпълнена мярка № 205 /краен срок за съгласуване в РГ 26 към СЕВ – 01.07.2011г., краен срок за приемане – 30.09.2011 г./ - КФН

- Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 на Комисията за финансов надзор

Информация за хода на изпълнението:

Работна група в КФН разработва проект на наредба.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група 2 „Свободно движение на хора”

37. Неизпълнена мярка № 36 /Дата на разглеждане на заседание на МС – 25.05.2011 г./ - МТСП

Срок за нотификация: 20.07.2011 г.

Постановление на Министерския съвет за приемане на нова Наредба за определяне на случаите за предприемане на мерки и санкции за работодатели на незаконни пребиваващи в България чужденци

Информация за хода на изпълнението:

Транспонирането на Директива 2009/52/ЕО ще бъде направено с проект на ЗИД на Наказателния кодекс.

На 30 септември 2011 г. ЕК започна процедура за нарушение срещу България за нетранспониране в срок на Директива 2009/52/ЕО.

# Работна група 13 „Социална политика и заетост”

Проекти на законови нормативни актове:

38.  Неизпълнена мярка № 140  / Дата на разглеждане на заседание на МС – 28.09.2011 г./ - МТСП

Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Информация за хода на изпълнението:

Поради различия в позициите на социалните партньори проектът на ЗИД на КТ продължава да се разглежда в Комисията по трудово законодателство към НСТС.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група 23 „Сътрудничество в областта на вътрешните работи”

Проекти на законови нормативни актове:

39.  Неизпълнена мярка № 187  / Дата на разглеждане на заседание на МС – 14.09.2011 г./ - МВР, МТСП

- Закон за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е изпратен за съгласуване в РГ 23 и РГ 2 и с писмо рег. 
№ І-25023/ 02.09.2011 е изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Получени са становищата на РГ 2, РГ 23, както и становищата от съгласуването по чл. 32 от УПМСНА. Предстои внасянето на законопроекта в МС.

Министерство на правосъдието

# Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието”

Проекти на законови нормативни актове:

40.  Неизпълнена мярка № 213  / Дата на разглеждане на заседание на МС – 28.09.2011 г./ - МП

- Проект на нов закон или ЗИД на НПК

Информация за хода на изпълнението:

Няма постъпила информация от работната група.

#### Приложение № 2 към т. 2

| CELEX | Наименование | Краен срок | Публику- вано на | Ведомства | РГ | Нотиф. | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32009L0081 | Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (1) | 21.08.2011 | 20.08.2009 | МИЕТ | 01 | Не | Infr 2011/1018. План за действие 2011 - мярка № 2 - ЗИД на Закона за обществените поръчки. Сроковете по изготвяне на законопроекта са променени със Заповед РД-16-251/14.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Новият срок за разработване на законопроекта е 15.07.2011. Проектът е включен в законодателната програма на МС за разглеждане на 23.11.2011 г. В съответствие с Концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г., приета от Министерския съвет, се осъществява вторият етап, в който експерти от АОП изготвят първоначален проект на ЗИДЗОП. От 26.09.2011 г. работната група обсъжда изготвения от АОП проектозакон. |
| 32009L0052 | Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава | 20.07.2011 | 30.06.2009 | МВР, МП, МТСП | 02, 23, 33 | Не | Infr 2011/1015. План за действие 2011 - мярка № 34 - ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта - публикуван в ДВ бр. 43 от 7 юни 2011; мярка № 36 - ПМС за приемане на нова Наредба за определяне на случаите за предприемане на мерки и санкции за работодатели на незаконно пребиваващи в България чужденци - мярката отпада. Директивата ще бъде въведена с промени в НК - към 07.10.2011 г. Няма информация в какви срокове ще бъде внесен законопроектът в НС. |
| 32009L0012 | Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси (текст от значение за ЕИП) | 15.03.2011 | 14.03.2009 | ГДГВА, МТИТС | 09 | Не | Infr 2009/0012. План за действие 2011 - мярка № 100 - ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване. Законопроектът е приет от НС на второ четене на 6 октомври и е обнародван в ДВ, бр. 81 от 18.10.2011. |
| 32009L0015 | Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (текст от значение за ЕИП) | 17.06.2011 | 28.05.2009 | МТИТС | 09 | Не | Infr. 2011/0684. План за действие 2011 - мярка № 117 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели. Проектът е на работен етап в МТИТС - към 30.06.2011. Наредбата ще бъде издадена след приемане на промените в ЗИД на КТК. Проектът е на работен етап в МТИТС и ще бъде финализиран през октомври 2011 г. |
| 32009L0018 | Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт, и за изменение на Директива 1999/35/ЕО на Съвета и Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) | 17.06.2011 | 28.05.2009 | МТИТС | 09 | Не | Infr. 2011/0685. План за действие 2011 - мярка № 120 - НИД на Наредба № 23 от 17.11.2005 г. за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища. Очаква се да бъде финализиран през октомври 2011 г. - към 12.09.2011 г. Проектът е изготвен и предстои одобряване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след приемането на ЗИД на КТК от НС - към 30.09.2011 г. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МТИТС - към 11.10.2011 г. |
| 32009L0021 | Директива 2009/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно спазването на изискванията за държавата на знамето (текст от значение за ЕИП) | 17.06.2011 | 28.05.2009 | МТИТС | 09 | Не | Infr. 2011/0686. План за действие 2011 - мярка № 97 - ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване. Проектът е изпратен за съгласуване в рамките на РГ 9 и е качен на сайта на МТИТС за обществено обсъждане на 3 юни 2011 г. - към 30.06.2011 г. Законопроектът е одобрен от МС на 27 юли 2011 г. и внесен в Народното събрание на 2 август 2011 г. Приет е на първо четене от НС на 20.09.2011 - към 14.10.2011 г. |
| 32008L0096 | Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури | 19.12.2010 | 19.11.2008 | МРРБ, МТИТС | 09 | Не | Infr 2011/0028. (мотивирано становище) План за действие 2011 - мярка № 96 - ЗИД на Закона за пътищата и мярка № 103 (Наредба) . ЗИД на Закона за пътищата е одобрен от Комисията по транспорт на НС. Законът е приет на 20.05. и нотифициран на 01.06.2011 г. Наредбата и таблица на съответстието са нотифицирани предварително, но е необходимо и приемането на Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия (на МВР), по която работата е в начален етап - работна група от МВР и МРРБ - към 17.10.2011 г. |
| 32010L0035 | Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 година относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (1) | 30.06.2011 | 30.06.2010 | МТИТС | 09 | Не | Infr. 2011/0692. План за действие 2011 - мярка № 112 - НИД на Наредба 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари - проектът на наредба е съгласуван от РГ 9, Проектът на наредба е одобрен от РГ 9 и ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МТИТС най-късно до 21.10.2011 г.; мярка № 114 - НИД на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане - наредбата е публикувана в ДВ и нотифицирана; мярка № 115 - НИД на Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари - наредбата е обнародвана в ДВ, бр. 46 от 17 юни 2011 г. |
| 32010L0061 | Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2 септември 2010 година за първоначално изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (1) | 30.06.2011 | 03.09.2010 | МТИТС | 09 | Частична | Infr. 2011/0696. План за действие 2011 - мярка № 112 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Проектът е изготвен от ИА „АА” и ще бъде предоставен на дирекция „Правна”. - към 12.09.2011 г. Проектът на наредба е одобрен от РГ 9 и ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МТИТС най-късно до 21.10.2011 г. - към 17.10.2011 г. |
| 32009L0028 | Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (текст от значение за ЕИП) | 05.12.2010 | 05.06.2009 | МИЕТ | 14 | Частична | Infr 2011/0032. Наредба за определяне на условията и реда за издаване, прехвърляне и отмяна на гаранциите за произход, както и условията и редът за признаване на гаранциите за произход; Наредба за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от ВЕИ; Наредба за държавните образователни изисквания за придобиване на професионална квалификация „монтажник“ за дейностите по монтиране и поддръжка на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи и сроковете на валидност на документите, удостоверяващи наличието на такъв вид квалификация (съвместно с МОН); Наредба за определяне условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите относно интензитета на парниковите газове на доставените течни биогорива за нуждите на транспорта и съответствието им с критериите за устойчивост (на МОСВ); Методика за изчисляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата (на МОСВ). |
| 32009L0031 | Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) | 25.06.2011 | 05.06.2009 | МИЕТ | 14 | Не | Infr. 2011/0687. План за действие 2011 - мярка № 153 - проект на Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Приет е Законопроект за съхранение на въглероден диоксид в геоложките недра на 21 септември т.г. от МС. Внесен е за приемане от НС на 28 септември 2011 г. |
| 32009L0072 | Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (1) | 03.03.2011 | 14.08.2009 | МИЕТ | 14 | Не | Infr 2011/1016. План за действие 2011 - мярка № 151 - проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Изпратен в ДКЕВР за съгласуване без срок. На 3 май МИЕТ следва да изпрати писмо до ДКЕВР да отговори в срок от 5 работни дни, след което да се изпрати за междуведомствено съгласуване - към 02.05.2011. Няма отчетен напредък в работата към 30.06.2011 г. Проектът на закон се финализира съвместно от МИЕТ, ДКЕВР и енергийните дружества. - към 31.08.2011 г. Предвижда се внасянето му за разглеждане от МС до края на октомври 2011 г. - към 30.09.2011 г. Няма да има готовност за внасяне в МС поне до средата на месец ноември - към 17.10.2011 г. |
| 32009L0073 | Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (1) | 03.03.2011 | 14.08.2009 | МИЕТ | 14 | Не | Infr 2011/1017. План за действие 2011 - мярка № 151 - проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Изпратен в ДКЕВР за съгласуване без срок. На 3 май МИЕТ следва да изпрати писмо до ДКЕВР да отговори в срок от 5 работни дни, след което да се изпрати за междуведомствено съгласуване - към 02.05.2011. Няма отчетен напредък в работата към 30.06.2011 г. Проектът на закон се финализира съвместно от МИЕТ, ДКЕВР и енергийните дружества - към 31.08.2011 г. Предвижда се внасянето му за разглеждане от МС до края на октомври 2011 г. - към 30.09.2011 г. Няма да има готовност за внасяне в МС поне до средата на месец ноември - към 17.10.2011 г. |
| 32009L0136 | Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (1) | 25.05.2011 | 18.12.2009 | МТИТС | 17 | Не | Infr. 2011/0690. План за действие 2011 - мярка № 164 - проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения, одобрен от МС на 01.06.2011 г. Проектът на ЗИД на ЗЕС е приет от НС на първо четене на 23.06.2011 г. Проектът на ЗИД на ЗЕС се разглежда на второ четене от водещата комисия в Народното събрание - към 12.09.2011 г. |
| 32009L0140 | Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (1) | 25.05.2011 | 18.12.2009 | МТИТС | 17 | Не | Infr. 2011/0691. План за действие 2011 - мярка № 164 - проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения, одобрен от МС на 01.06.2011 г. Проектът на ЗИД на ЗЕС е приет от НС на първо четене на 23.06.2011 г. Проектът на ЗИД на ЗЕС се разглежда на второ четене от водещата комисия в Народното събрание - към 12.09.2011 г. |
| 32008L0098 | Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви | 12.12.2010 | 19.11.2008 | МОСВ | 20 | Не | Infr 2011/0029. План за действие 2011 - мярка № 176 - ЗИД на Закона за управление на отпадъците, разгледан и приет на заседание на МС на 29.06.2011 г., и внесен в НС на 11.07.2011 г. |
| 32010L0044 | Директива 2010/44/ЕС на Комисията от 1 юли 2010 година за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои разпоредби за сливанията на фондове, структурите от типа главно-захранващо ПКИПЦК и процедурата за уведомяване (1) | 30.06.2011 | 10.07.2010 | МФ | 26 | Не | Infr. 2011/0695. План за действие 2011 - мярка № 194 - проект на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми, одобрен от МС на 01.06.2011 г. Разглежда се от съответните комисии в НС и предстои приемането му на първо четене - към 30.06.2011 г. Законопроектът е приет от НС на 21.09.2011. Очаква се да бъде публикуван в ДВ. Изготвен е и проект на наредба на КФН, в която ще бъдат транспонирани разпоредбите на директиви 2010/42/ЕС и 2010/43/ЕС. Наредбата ще бъде приета след приемането на закона от НС. - към 31.08.2011 г. Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране е обнародван в ДВ, бр. 77 от 04.10.2011 г. Наредбата се очаква да бъде приета от КФН в периода 17-20 октомври 2011 г. - към 07.10.2011 г. |
| 32010L0043 | Директива 2010/43/ЕС на Комисията от 1 юли 2010 година за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания, конфликтите на интереси, правилата за поведение, управлението на риска и съдържанието на споразумението между депозитар и управляващо дружество (1) | 30.06.2011 | 10.07.2010 | МФ | 26 | Не | Infr. 2011/0694. План за действие 2011 - мярка № 194 - проект на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми, одобрен от МС на 01.06.2011 г. Разглежда се от съответните комисии в НС и предстои приемането му на първо четене - към 30.06.2011. Законопроектът е приет от НС на 21.09.2011. Очаква се да бъде публикуван в ДВ. Изготвен е и проект на наредба на КФН, в която ще бъдат транспонирани разпоредбите на директиви 2010/42/ЕС и 2010/43/ЕС. Наредбата ще бъде приета след приемането на закона от НС - към 31.08.2011 г. Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране е обнародван в ДВ, бр. 77 от 04.10.2011 г. Наредбата се очаква да бъде приета от КФН в периода 17-20 октомври 2011 г. - към 07.10.2011 г. |