П Р О Е К Т

П Л А Н  З А  Д Е Й С Т В И Е

за 2012-2013 година

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ

ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (2008-2013 г.)

| № по ред | Дейности |  | Финансиране |  | Срок на реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  |  |  |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | водеща | партньор |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стратегическа цел: Създаване на условия всеки гражданин в Р България да развива личностните си и професионалните си знания, умения и способности за подобряване на собственото си благосъстояние и на конкурентоспособността на националната икономика чрез: - повишаване на адаптивността на всеки човек към икономическите и социални промени; - насърчаване на участието във всички форми на УЦЖ за професионално и личностно развитие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетни направления: - Подобряване на възможностите за достъп до учене през целия живот - Осигуряване на качество и ефективност на ученето през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формиране и оценка на политиката за учене през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ на резултатите от статистическо изследване на тема: „Образование и обучение на възрастни” |  | ЕК – Евростат, НСИ |  | 2012 | Обработени и анализирани резултати от статистическо изследване за участието в образование и обучение на лица от 18 до 64 навършени години |  | Аналитична справка |  | - | 1 бр. аналитична справка | НСИ |  |
| 1.2. | Актуализиране на нормативната уредба в системата на висшето образование |  | Не изисква финансиране |  | 2013 | Привеждане на нормативната и подзаконовата уредба в съответствие с основните тенденции в Европейското пространство за висше образование и Европейското изследователско пространство |  | Бр. подзаконови актове |  | - | - | МОМН |  |
| 1.3. | Подготовка на предложения за промени в нормативната уредба |  | ОП ‘Развитие на човешките ресурси”, Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” |  | 2012-2013 | Повишаване информираността на работодателите, заетите лица и държавните институции; разработени политики за нормативно насърчаване на ученето през целия живот и кариерното развитие като основен компонент на т.н. „гъвкава сигурност”; прилагане и признаване на резултатите от информационната система за оценка на компетенциите на национално равнище и създаване на предпоставки за интегриране в т.н. "електронно правителство" и повишаване на информираността на работодателите, заетите лица и държавните институции |  |  |  |  | 4 пакетни предложения за нормативни промени | БСК | КНСБ КТ „Подкрепа” |
| 1.4. | Подготовка на основни анализи и проучвания, свързани със състоянието и тенденциите на пазара на труда и работната сила; уменията, квалификацията и компетенциите на заетите и работната сила по браншове и региони; оценяването на компетенциите на работната сила |  | ОП ‘Развитие на човешките ресурси”, Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” |  | 2012-2013 | Изготвени анализи и други експертни разработки |  | Бр. анализи и разработки |  | - | Не по-малко от 76 бр. | БСК |  |
| 1.5. | Анализи на дейността на лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО) и на лицензираните центрове за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) за 2011 и 2012 г. |  | Бюджет на НАПОО |  | 2012-2013 | Изготвени анализи |  | Бр. анализи |  | 3 бр. анализи за 2009 и 2010 г. | 4 бр. анализи за 2011 и 2012 г. | НАПОО | - |
| 1.6. | Анализ на въздействието от приложението на системата за кариерно развитие на учителите |  | Бюджет на МОМН |  | 2012 | Изготвен анализ с цел актуализиране и подобряване на системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти |  | Брой анализи |  | 1 бр. анализ | 1 бр. анализ | МОМН | Социални партньори |
| 1.7. | Статистически изследвания: Професионално обучение в Центровете за професионално обучение и професионалните гимназии и колежи /на лица на 16 и повече години/ |  | Бюджет на НСИ Бюджет на НАПОО |  | 2012-2013 | Статистически данни за професионално обучение на възрастни във всички видове курсове през 2011 и 2012 г. |  | - |  |  | 2 бр. изследвания | НСИ НАПОО | - |
| 1.8. | Анализ на резултатите от статистическо изследване на тема: „Продължаващо професионално обучение в предприятията” |  | Бюджет на НСИ |  | 2012 | Обработени и анализирани резултати от статистическо изследване на продължаващото професионално обучение, организирано от предприятия, фирми и организации за техните служители |  | Аналитична справка |  | - | 1 бр. аналитична справка | НСИ |  |
| 1.9. | Изграждане на система за проучване и прогнозиране на потребностите от работна сила с определена квалификация |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” |  | 2012-2013 | Подобряване на съответствието между търсените и предлаганите знания и умения |  | Бр. анализи и прогнози |  | - | 9 бр. анализи и прогнози | МТСП, АЗ | Социални партньори |
| 2. Учене през целия живот в различните етапи от развитието на личността |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Предучилищно и училищно образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Постепенно разширяване на обхвата в задължителна предучилищна подготовка |  | Бюджет на общините |  | 2013 | Разширен обхват в предучилищната подготовка | Дял на децата на възраст от 5 г. до постъпването в първи клас, обхванати в предучилищно образование от броя на населението в същата възрастова група |  | - |  | - | МОМН | Национално сдружение на общините |
| 2.1.2. | Подготовка за осъществяване на ранно въздействие на деца с обучителни затруднения с оглед успешното им включване в предучилищно и училищно обучение |  | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Включващо обучение” |  | 2012-2013 | Осигурени условия за осъществяване на ранно въздействие на деца с обучителни затруднения в пилотни детски градини и обединени детски заведения. | Разработен модел; Бр. пилотни детски градини и обединени детски заведения |  | - |  | - | МОМН | Логопедичен център – гр. София |
| 2.1.3. | Осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни помагала за децата, навършили 5 и 6-годишна възраст, в подготвителна група в държавните, общинските и частните детски градини и училища |  | Бюджет на МОМН |  | 2012-2013 | Равен достъп до задължителна предучилищна подготовка на всички деца, навършили 5 и 6-годишна възраст | Брой деца |  | - |  | 120 000 | МОМН | Министерство на финансите, общински администрации |
| 2.1.4. | Осигуряване за безвъзмездно ползване на комплекти учебници и учебни помагала за учениците от І-ІV клас и на учебници за учениците от V-VІІ клас в държавните, общинските и частните училища |  | Бюджет на МОМН |  | 2012-2013 | Равен достъп до образование на всички ученици от І до VІІ клас | Брой ученици |  | - |  | 450 000 | МОМН | Министерство на финансите, общински администрации |
| 2.1.5. | Разработване на система за контрол и на система за оценка на качеството на образователния процес |  | Бюджет на МОМН |  | 2013 | Разработена система за контрол на качеството на образователния процес; Разработена система за оценка на качеството на образователния процес | Система за контрол на образователния процес; Система за оценка на образователния процес |  | 1 система за контрол 1 система за оценка на качеството на образователния процес |  | Усъвършенствана система за контрол; 1 система за оценка на качеството на образователния процес | МОМН | РИО, директори на образовател-. ни институции, общински администра-ции, неправител-ствени организации |
| 2.1.6. | Въвеждане на система за управление на професионалното образование |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Разработване и въвеждане на система за управление на професионалното образование в професионалните училища” |  | 2013 | Изградена система за управление на професионалното образование на основата на определени единни критерии за качество | Бр. училища |  | - |  | 400 училища | МОМН |  |
| 2.1.7. | Усъвършенстване на системата на инспектиране на образованието |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Усъвършенстване на системата на инспектиране на образованието” |  | 2013 | Създадена единна система от индикатори за инспектиране | Бр. ученици |  | - |  | 360 000 бр. ученици | МОМН |  |
| 2.1.8. | Създаване на система за кариерно ориентиране в училищното образование |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование” |  | 2012-2013 | Осигурен достъп до качествени и надеждни диагностични, учебни и информационни ресурси по кариерно ориентиране, както и достъп до информиране и консултиране от висококвалифици-рани кариерни консултанти за всички ученици от системата на училищното образование | Брой ученици |  | - |  | 466 000 ученици, участвали в програми по кариерно ориентиране. От тях 280 000 завършили програми по кариерно ориентиране | МОМН |  |
| 2.1.9. | Подобряване качеството на общото образование |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Подобряване качеството на общото образование” |  | 2013 |  | Брой актуализирани учебни програми; Брой нови учебни програми |  | 273 бр. учебни програми по учебни предмети |  | 66 броя актуализирани учебни програми; 100 броя нови учебни програми | МОМН |  |
| 2.1.10. | Повишаване на нивото на постиженията на учениците по общообразователна подготовка |  | Национална програма |  | 2012-2013 | Предоставена възможност за допълнително обучение на учениците с цел повишаване на техните постижения по общообразователните предмети | Брой сформирани групи; Брой ученици, включени в обучението; Брой ученици, показали напредък в края на учебната година |  | - |  | - | МОМН |  |
| 2.1.11. | Подготовка за повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено обучение, съобразено с индивидуалните потребности на учениците. |  | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Включващо обучение” |  | 2012-2013 | Осигурени условия за повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено обучение. | Бр. пилотни училища |  | - |  | - | МОМН | Ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности |
| 2.1.12. | Подготовка за изграждане на модел на център за подкрепа на включващото (приобщаващото) обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в училищата за деца с увреден слух и за деца с нарушено зрение |  | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Включващо обучение” |  | 2012-2013 | Осигурени условия за изграждане на модел на център за подкрепа на включващото (приобщаващото) обучение на деца и ученици със сензорни увреждания | Разработен модел; Бр. училища |  | - |  | - | МОМН | Специални училища за деца с увреден слух и за деца с нарушено зрение |
| 2.1.13. | Подпомагане на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади |  | Национална програма |  | 2012-2013 | Осигурена възможност за допълнително обучение на ученици с изявени способности за подготовка за участие в ученически олимпиади; Повишена мотивация на учителите за работа с талантливи ученици | Брой училища, участвали с проекти; Брой сформирани групи; Брой ученици, включени в обучението; Брой ученици, класирани за участие в националните кръгове на олимпиадите; Брой лауреати; Брой ученици – медалисти от международни олимпиади |  | - |  | - | МОМН |  |
| 2.1.14. | Подобряване на възможностите за изява и занимания по интереси в свободното време |  | Бюджет на Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби за всяка календарна година Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” |  | 2012-2013 | Осигурени възможности за изява на учениците в свободното им време Осигурени условия за развитие на дейностите по интереси в извънкласни и извънучилищни дейности и обхващане на ученици с прояви на агресия | Бр. прояви – олимпиади, състезания и конкурси, включени в Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби; Бр. ученици, класирани на първо, второ и трето място на национални и международни олимпиади,състезания и конкурси Брой училища, участвали в извънкласни и извънучилищни дейности; |  | 100 981 1400 |  | 100 1000 1400 | МК МОМН | МОМН, МЗХ, МФВС, Национално сдружение на общините в България |
| 2.1.15. | Поетапно въвеждане на целодневно обучение за учениците от ІІІ-ти и ІV-ти клас |  | Бюджет на МОМН |  | 2012-2013 | Подкрепено целодневното обучение на учениците от начален етап Засилен интерес от страна на ученици, родители и училищни ръководства към обучение в полуинтернатни групи Засилен интерес от страна на учениците към участие в национални състезания и национални и международни олимпиади | Брой ученици, обхванати в полуинтернатни групи |  | - |  | - | МОМН |  |
| 2.1.16. | Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден” |  | 2013 |  | Брой обхванати ученици |  | В оптимизация на училищната мрежа е идентифицирана необходимостта от осигуряване на условия за качествен училищен живот в средищните училища |  | 136 000 (до 2015 г.) обхванати ученици | МОМН |  |
| 2.1.17. | Разработване на механизми за провеждане на ученически практики в реална работна среда |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект: „Ученически и студентски практики” |  | 2013 | Предоставена качествена професионална подготовка на ученици в реални работни условия; Улеснен преход от училище към работното място и повишена успешна реализация на трудовия пазар; Изградени стабилни партньорства между образователните и обучителните институции и бизнеса |  |  | 46 000 бр. ученици, успешно завършили ученически практики |  | - | МОМН | Професионални гимназии Социални партньори |
| 2.1.18. | Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики |  | Секторна програма „Коменски”, дейности „Многостранни партньорства” и „Двустранни партньорства” |  | 2012-2013 | Увеличен брой на европейските партньорства с участието на български училища и детски градини | Брой международни партньорства |  | 125 бр. |  | 260 бр. | МОМН | ЦРЧР |
| 2.1.19. | Обогатяване на интерактивните методи на обучение |  | Секторна програма „Коменски” 10 000 000 лв. и eTwinning 1 500 000 лв. НП „ИКТ в училище” ОП „Развитие на човешките ресурси, Проект ”ИКТ в образованието” |  | 2012-2013 | Подобрени условия за използване на многообразни методи на преподаване | Брой трансферирани иновативни образователни методи и практики Брой създадени електронни уроци в Националния образователен портал |  | 643 бр Над 1000 урока по общообразователни и професионални предмети от 3 до 12 клас |  | 1300 бр. | МОМН | ЦРЧР |
| 2.1.20. | Подобряване на образователната инфраструктура на детски градини и училища : - ремонт, реконструкция и обновяване на материално- техническата база; - въвеждане на мерки за енергийна ефективност; - подобряване на достъпа за хора с увреждания. |  | ОП „Регионално развитие” по следните 5 схеми: 1. BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, Компонент 1 „Образователна инфраструктура” 2. BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” 3. BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” 4. BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” 5. BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” |  | 2013 | Извършен ремонт, реконструкция и обновяване, вкл. въведени мерки за енергийна ефективност на материално-техническата база на предучилищното и училищното образование. | Бр. училища и детски градини с подобрена инфраструктура |  | 168 бр. училища и детски градини с подобрена инфраструктура |  | - | МРРБ |  |
| 2.1.21. | Модернизиране на системата на професионалното образование |  | Национална програма |  | 2012-2013 | Създадена, съвместно с бизнеса, модерна учебна среда за професионално образование и обучение по търсени и перспективни професии | Бр. училища оборудвани с машини, съоръжения и инструменти; Бр. училища с ремонтирана база; Бр. училища, осигурени с макети, тренажори, симулатори, учебни видеофилми техническа и технологична документация и програмни продукти |  | - |  | - | МОМН | Стопански организации и професионални гимназии |
| 2.1.22. | Подобряване на материално-техническата база и използване на съвременни информационни технологии |  | НП „ИКТ в училище” |  | 2012-2013 | Увеличени възможности за използване на компютърна техника в училище | Съотношение брой ученици / брой компютри и други периферна техника |  | 13:1 |  | - | МОМН |  |
| 2.1.23. | Пълноценно използване на националния образователен портал |  | НП „ИКТ в училище” ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект: „ИКТ в образованието” |  | 2012-2013 | Подобрена възможност за разработване на собствено съдържание от ученици и учители Подобрена възможност за самоподготовка | Брой регистрирани в портала ученици и учители Брой посещения в портала |  | 42 148 бр. ученици и учители 183440 посещения |  | - | МОМН |  |
| 2.1.24. | Преструктуриране на училищната мрежа към Министерство на земеделието и храните |  | Бюджет на МЗХ, Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”: модул „Оптимизация на училищната мрежа” и модул „Рационализация на мрежата от професионални училища” |  | 2012 -2013 г. | Оптимизирана училищна мрежа на МЗХ в съответствие демографските процеси за подобряване на ефективността при използването на публичните ресурси | Бр. преобразувани училища чрез сливане Бр. училища преминали от държавно на общинско финансиране |  | 18 бр. училища ( в това число: 9 бр. училища за преобразуване чрез сливане и 19 бр. училища за преминаване от държавно към общинско финансиране |  | 42 училища ( в това число: 13 да се преобразуват чрез сливане и 29 училища да преминат от държавно към общинско финансиране) | МЗХ, МОМН | НСОРБ |
| 2.1.25. | Информационни и комуникационни кампании, насочени към повишаване на привлекателността на професионалното образование |  | Национална програма Неправителствени организации |  | 2012-2013 | Повишена атрактивност на професионалното образование чрез проведени: Панорами на професионалното образование през 2012 и 2013 г. с участие на представители на работодателите; Панаири на УТФ през 2012 и 2013 г.; Състезания за насърчаване на предприемаческото мислене и поведение на учениците през 2012 и 2013 г.; Участие на национален отбор в европейските състезания EuroSkills 2012 – Белгия | Бр. училища за една учебна година, участвали в Панорамата на професионалното образование; Бр. ученици взели участие в Панорамите; Бр. ученици взели участие в Панаирите на УТФ; Бр. ученици взели участие в състезания за насърчаване на предприемачеството; Бр. състезатели взели участие в европейските състезания EuroSkills 2012 |  | - |  | - | МОМН | Социални партньори; неправител-ствени организации |
| 2.2. Висше образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработване на механизми за поддържане и развитие на рейтинговата система за висшите училища в Република България, публикувана през 2010 г. |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект: „Развитие на рейтинговата система на висшите училища” |  | 2013 | Осигурена обективна оценка на качеството на висшето образование по голяма група критерии и индикатори, както и възможности за сравнение между висшите училища по професионални направления и улесняване на избора на специалност и кариера. | Бр. висши училища, обхванати от рейтинговата система Актуализирана система от индикатори, измерващи ефективността на процеса на обучение във висшите училища Бр. лица, обучени за оценители |  | 51 - - |  | 51 Актуализирана система от индикатори 30 бр. лица | МОМН |  |
| 2.2.2. | Осигуряване на студентски стипендии за равен достъп до образование |  | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Проект: „ Студентски стипендии и награди” |  | 2013 | Преодоляване на социално- икономическата неравнопоставеност на студентите, гарантиране на справедливост по отношение на достъпа им до образование, участието, третирането и резултатите от обучението и повишаване на тяхната мотивация за по- добра подготовка. | Брой студенти, получили стипендии |  | - |  | 14 000 бр. студенти | МОМН |  |
| 2.2.3. | Гарантиране на достъп до висше образование на лица, независимо от социалния им статус чрез Закона за кредитиране на студенти и докторанти |  | Държавен бюджет |  | 2012-2013 | Споделяне на разходите за обучение между държавата и обучаващите се лица | Брой на отпуснатите кредити по Програмата за студентско кредитиране за студенти и докторанти |  | 4 825 отпуснати кредити |  | До 10 000 отпуснати кредити | МОМН |  |
| 2.2.4. | Разработване на механизми за провеждане на студентски практики в реална работна среда |  | ОП “Развитие на човешките ресурси”, Проект: „Ученически и студентски практики” |  | 2013 | Предоставена качествена професионална подготовка на ученици и студенти в реални работни условия; Улеснен преход от училище към работното място и повишена успешна реализация на трудовия пазар; Изградени стабилни партньорства между образователните и обучителните институции и бизнеса | Бр. студенти, успешно завършили студентски практики |  | - |  | 62 000 бр. студенти | МОМН | Висши училища Социални партньори |
| 2.2.5. | Осигуряване и поддържане на качествено обучение на академичния състав |  | Секторна програма „Еразъм”, дейност „Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение” |  | 2012-2013 | Увеличаване обема на преподавателската мобилност с цел обучение в европейски институции | Брой преподаватели, преминали през обучение в чужд университет |  | 110 бр. преподаватели |  | 225 бр. преподаватели | МОМН | ЦРЧР |
| 2.2.6. | Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища |  | ОП „Регионално развитие”, Схема BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации ” |  | 2012 | Подобрени условия за предоставяне на образователни услуги в държавните висши училища, допринасящи за развитието на устойчиви градски ареали | Бр. висши училища с подобрена инфраструктура |  | - |  | - | МРББ |  |
| 2.3. Продължаващо обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти |  | Бюджет на МОМН ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” |  | 2012-2013 | Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти | Бр. учители, включени в програми за обучение и повишаване на квалификацията |  | 42230 учители, включени в програми за обучение и повишаване на квалификацията |  | 80 % учители, завършили програми за обучение и повишаване на квалификацията | МОМН | НИОКСО |
| 2.3.2. | Изграждане на информационна система с данни за състоянието и квалификацията на педагогическите специалисти |  | Бюджет на МОМН ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” |  | 2012-2013 | Създадена система за управление на квалификацията чрез регистър на педагогически специалисти за наблюдение, анализ и оценка на процесите на повишаване на квалификацията | Национален регистър за квалификация на педагогическите специалисти Педагогическо портфолио |  |  |  | Национален регистър за квалификация на педагогическите специалисти Педагогическо портфолио | МОМН | НИОКСО |
| 2.3.3. | Изграждане на информационна система с данни за обучителните организации и сертифицираните учебни програми |  | Бюджет на НИОКСО |  | 2012-2013 | Подобряване качеството на обучението на педагогическите специалисти | Информационна система |  | 1 бр. |  | 1 бр. | НИОКСО | Социални партньори |
| 2.3.4. | Разработване на система за развитие на училищни лидери |  | Бюджет на МОМН Световна банка |  | 2013 | Разработена концептуална и практическа рамка в подкрепа на професионалното развитие на училищните директори | Модел на система за професионално развитие на училищни лидери |  | 1 бр. |  | 1 бр. | НИОКСО | Социални партньори |
| 2.3.5. | Усъвършенстване на учебните програми и методите на преподаване при обучението на възрастни |  | Секторна програма „Грюндвиг”, дейности: „Партньорства за познание”, „Асистентски стаж” и „Индивидуални квалификационни дейности” |  | 2012-2013 | Създаване на условия за използване на многообразни методи на преподаване при обучението на възрастни | Брой трансферирани иновативни образователни методи и практики |  | 32 бр. |  | 70 бр. | МОМН | ЦРЧР |
| 2.3.6. | Планиране на местата за специализанти в системата на здравеопазването, съобразно отчетените потребности от съответен вид специалисти . Организиране, координиране и контрол на следдипломното обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването |  | Бюджет на Министерство на здравеопазването |  | 2012-2013 | Подобрена осигуреност с медицински и немедицински специалисти с придобита специалност в системата на здравеопазването. Повишаване квалификацията на медицинските и немедицинските специалисти в системата на здравеопазването и съответно подобряване качеството на предлаганите услуги | Брой специализанти в системата на здравеопазването и брой придобили специалност в периода 2012-2013 г. |  | 4600 медицински и немедицински специалисти, обучавани за придобиване на специалност по Наредба № 34/29.12.2006 г. и Наредба № 15/02.07.2008 г. |  | Придобили специалност 80% от допуснатите до държавен изпит медицински и немедицински специалисти | МЗ |  |
| 2.3.7. | Въвеждане на програма за обучение и квалификация на специалисти за енергетиката и новите технологии и енергиен мениджмънт |  | Не е необходимо финансиране |  | 2012-2013 | Постигане на кадрово обезпечение за динамично променящите се енергийни технологии | Програма за обучение и квалификация |  | - |  | Въведена програма - 1 | МИЕТ | АУЕР, МОМН, МФ |
| 2.3.8. | Повишаване информираността на работодатели и заети лица за повишаване информираността относно правната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителни отношения |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект: „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” |  | 2012-2013 | Организиране на регионални и отраслови обучения | Бр. обучени лица |  | Бр. обучени, съгласно план- графика |  | 1160 бр. обучени | БТПП |  |
| 2.3.9. | Обмен на информация и добри практики сред работодатели и заети лица |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект: „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и привантивни действия за ограничаването й” |  | 2012-2013 | Организиране на ежегодни кръгли маси в цялата страна | Бр. обменени добри практики |  | Бр. обменени добри практики съгласно план-графика |  | 10 бр. | БТПП |  |
| 2.3.10. | Провеждане на обучения на работодатели и заети лица по пет учебни модула |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект: „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и привантивни действия за ограничаването й” |  | 2012-2013 | Обучения в цялата страна за повишаване на знанията по основни компоненти на бизнес управлението, насочени към ограничаване на проявите на неформалната икономика. Предоставяне на консултации по всички обучителни теми. | Бр. работодатели и заети лица, преминали през обучение |  | .Бр. обучени |  | 900 бр. работодатели и заети лица | БТПП |  |
| 2.3.11. | Обучение по професия „Сътрудник по управление на индустриалните отношения” |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” |  | 2012-2013 | Проведено обучение за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията „Сътрудник по управление на индустриалните отношения” | Бр. обучавани лица |  | - |  | 550 бр. лица | КНСБ |  |
| 2.3.12. | Провеждане на обучения на работодатели и заети лица |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”- Проект: ”Ограничаване и превенция на неформалната икономика” |  | 2012-2013 | Обучения в цялата страна за формиране на знания и умения за разкриване и ограничаване на случаите на неформална икономика и за недопускане на тяхното проявление | Бр. работници и служители, преминали през обучение Бр. работодатели и др. заети лица, преминали през дистанционно обучение |  | - |  | 3000 работници и служители; 1000 работодатели и др. заети лица | АИКБ |  |
| 2.3.13. | Организиране и провеждане на консултации в цялата страна по всички проблеми на неформалната икономика |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” Проект: ”Ограничаване и превенция на неформалната икономика” |  | 2012-2013 | Ежедневни консултации по браншове в Национален център за ограничаване и превенция на неформалната икономика и регионални консултации в регионалните звена на Центъра в цялата страна | Бр. консултирани лица |  | - |  | - | АИКБ |  |
| 2.3.14. | Предоставяне на възможности за обучение и стажуване на младежи |  | Бюджет на МТСП Бюджет на Агенцията по заетостта ОП „Развитие на човешките ресурси” |  | 2012-2013 | Подобрени възможности на младежите за реализация на пазара на труда | Бр. младежи, включени в обучение |  | 6671 младежи, включени в обучение |  | 14 000 младежи, включени в обучение (2011-2013 г.) | МТСП, АЗ |  |
| 2.3.15. | Предоставяне на възможности за обучение на лица в неравностойно положение на пазара на труда – продължително безработни лица, безработни лица с увреждания и др. |  | Бюджет на МТСП Бюджет на Агенцията по заетостта ОП „Развитие на човешките ресурси” |  | 2012-2013 | Подобрени възможности на лицата в неравностойно положение за реализация на пазара на труда | Бр. лица, включени в обучение |  | 8589 лица, включени в обучение |  | 78 000 лица, включени в обучение (2011-2013 г.) | МТСП, АЗ |  |
| 2.3.16. | Обучения на заети и безработни лица, вкл. чрез ваучери за обучение |  | Бюджет на МТСП Бюджет на Агенцията по заетостта ОП „Развитие на човешките ресурси” |  | 2012-2013 | Повишено качество на работната сила | Бр. безработни, включени в обучение Бр. безработни и заети лица, включени в обучение по схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси” |  | 1208 безработни, включени в обучение 61 118 заети и безработни, включени в обучение по схеми по ОП „РЧР” |  | 49 500 безработни, включени в обучение 240 000 заети и безработни, включени в обучение по схеми по ОП „РЧР” | МТСП, АЗ |  |
| 2.3.17. | Облекчаване на административните процедури, свързани с ППО |  | Бюджет на НАПОО |  | 2013 | Изградена и функционираща информационна система на НАПОО, осигуряваща прозрачност и достъп до публичната база от данни за предлагано ППО, както и обезпечеността му с ресурси | Бр. публични регистри |  | - |  | - | НАПОО |  |
| 2.3.18. | Прилагане на механизъм за осигуряване на качество и контрол на обучението на възрастни |  | Бюджет на МТСП ОП „Развитие на човешките ресурси” |  | 2012-2013 | Подобряване на качеството на обучението на възрастни | Бр. проверки и резултати |  | - |  | - | МТСП, АЗ | НАПОО, Регионални инспекторати по образование, социални партньори |
| 3. Професионалното обучение в контекста на ученето през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Създаване на предпоставки за внедряване на европейски инструменти и практики в системата за професионално образование и обучение |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект “Подобряване на качеството и внедряване на европейски инструменти и практики в системата на професионалното образование и обучение” |  | 2012-2013 | Разработени ДОИ, основани на подхода за „единици резултати от учене”, рамкови програми, рамкови учебни планове, учебни планове и учебни програми за професионално образование и обучение на модулен принцип за 20 пилотни професии и проведени обучения за разработване на учебна документация за тези професии | Разработена методология и методика за усъвършенстване, прецизиране и допълване на разработените до момента и за разработване на нови ДОИ за придобиване на квалификация по професии Бр. рамкови програми за професионално образование и обучение Бр. държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии Бр. учебни планове Бр. обучени учители, експерти и преподаватели Бр. ученици, започнали обучението си по новата учебна документация |  |  |  | 1 бр. методология 1 бр. методика 6 бр. рамкови програми 20 бр. ДОИ 20 бр. учебни планове 1 200 учители, обучители и експерти 130 хил. ученици | МОМН | НАПОО |
| 3.2. | Трансфер, популяризиране и прилагане на иновации за осигуряване на качество на образованието |  | Секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Трансфер на иновации” |  | 2012-2013 | Създаване на условия за прилагане на ефективни методи и модели за осигуряване на качествени образователни услуги | Брой трансферирани иновативни методи и практики |  | 9 бр. |  | 18 бр. | МОМН | ЦРЧР |
| 3.3. | Разширяване и утвърждаване на модулното вътрешнофирмено обучение с оглед по-голяма гъвкавост и приспособимост на професионалното обучение към изискванията на пазара на труда |  | Федерално министерство на икономическото сътрудничество и развитие на Германия и бюджет на МОМН |  | 2012-2013 | Разработени модулни обучителни пакети за вътрешнофирмено обучение и методология за обучение на обучители по професиите „Електротехник” и „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, съвместно с фирмите-партньори по проект на GIZ, Германия: „Европейска интеграция на Югоизточна Европа II – Европейска интеграция на икономики и пазари на труда чрез TVET”, модул „Вътрешнофирмено обучение” | Бр. екипи от обучители- мултипликатори за осъществяване на вътрешнофирмени обучения Бр. обучителни пакети Методология за обучение на обучители |  | - |  | 2 бр. екипи 2 бр. обучителни пакети 1 бр. методология | МОМН | Социални партньори |
| 3.4. | Разработване и апробиране на механизъм за самооценяване на равнище образователна институция за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение |  | Британски съвет, България |  | 2012 | Разработен, апробиран и отпечатан наръчник за самооценяване на институциите за ПОО; Проведено обучение за самооценяване на ръководители на обучаващи институции | Брой отпечатани наръчници за самооценяване; Брой обучени ръководители на обучаващи институции |  | - - |  | - 30 бр. | МОМН | Британски съвет |
| 3.5. | Актуализиране на Рамковото споразумение за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение между МОМН, МТСП, НАПОО и национално представителните организации на социалните партньори |  | Не изисква финансиране |  | 2013 | Обединени усилия на институциите и социалните партньори за предприемане на мерки за осигуряване на условия за учене през целия живот | Брой документи: Анекси към Споразумението |  | - |  | - | МОМН | МТСП, МЗХ, МО, МК, НАПОО, национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите |
| 4. Ключовите компетентности в процеса на учене през целия живот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обучение на учители и включване в начален етап на обучение за формиране на предприемачески умения и икономическа грамотност от най-ранна възраст |  |  | МОМН – Национална програма „Квалификация“; Бюджети на училищата | 2012 | Създадени условия за включване на предприемачеството в обучението по домашен бит и техника в начален етап | Брой учители, въвели в обучението формиране на предприемачески умения |  | 180 |  | 300 | МОМН | Джуниър Ачийвмънт България |
| 4.2. | Формиране и развитие на предприемачески компетентности като част от общообразователната подготовка в училищното образование. Стартиране на обучение по учебни програми за профил „Технологичен – предприемачество и бизнес“ |  |  | Бюджет на МОМН; Джуниър Ачийвмънт - България | 2012-2013 | Разширяване на възможностите за развитие на предприемачески компетентности в общообразовател-ната подготовка в гимназиален етап | Брой училища въвели обучение по предприемачество в гимназиален етап |  |  |  |  | МОМН | Джуниър Ачийвмънт - България |
| 4.3. | Организиране на обучение за ограмотяване и за придобиване на ключови компетентности на лица над 16 годишна възраст |  |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Ограмотяване на възрастни” | 2012- 2013 | Повишени възможности за продължаване на образователния процес, включване в професионална подготовка и по-конкурентно участие на пазара на труда на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст, преминали обучение за ограмотяване и за овладяване на съвременни ключови компетентности | Брой неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст, които нямат статут на ученици, включени в обучение |  | - |  | 10 500 бр. лица | МОМН | АЗ |
| 4.4. | Обучение по ключови компетентности |  |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” | 2012-2013 | Разработени програми за обучение, обучени преподаватели, обучени заети лица | Бр. заети лица, преминали обучение |  |  |  | 2 500 бр. заети лица | БСК | КНСБ КТ „Подкрепа” |
| 4.5. | Обучение за формиране на компетентностите: „Лидерство”, „Работа в мрежа”, ”, „Работа в интеркултурна среда” и „Управление на промяната” |  |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект: Квалификация на педагогическите специалисти” | 2012-2013 |  | Бр. лица, преминали обучение |  |  |  | 1000 бр. обучени лица | КНСБ |  |
| 4.6. | Обучение за формиране на компетентности: „Лидерство: Управление на образователно-възпитателен процес в училище” |  |  | Национална програма „Квалификация” Бюджети на образователни институции | 2012-2013 | Разработени програми за обучение, обучени лидери на процеса на образование и възпитание | Бр. програми; Бр. обучени лица |  | 2 бр. програми; 500 бр. обучени лица |  | 2 бр. програми; 500 бр. обучени лица | НИОКСО |  |
| 4.7. | Обучение на училищни директори за формиране на компетентности: ”Работа с училищни екипи за реализация на училищни политики” |  |  | Бюджет на НИОКСО ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект: Квалификация на педагогическите специалисти” | 2012-2013 | Разработени програми за мениджмънт на споделеното лидерство Обучени училищни директори | Бр. програми; Бр. обучени директори |  | 4 бр. програми; 2 600 директори преминали обучение |  | 4 бр. програми; 80% успешно завършили обучението | НИОКСО |  |
| 4.8. | Създаване и развитие на центрове по предприемачество във висшите училища в България |  |  | Бюджет на МИЕТ | 2012 | Създадени центрове за развитие на предприемачество във висши училища | Бр. висши училища с центрове по предприемачество |  | - |  | 4 бр. висши училища | МИЕТ |  |
| 4.9. | Поддържане на изградената Виртуална социална академия |  |  | ОП „Развитие на човешките ресурси” Проект: „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и привантивни действия за ограничаването й” | 2012-2013 | Механизъм за самоинформиране и обучение на работодатели и заети лица чрез електронна платформа и софтуер за инактивен интерфейс | Бр. обучени работодатели и заети лица |  | - |  | - | БТПП |  |
| 5. Неформално обучение и самостоятелно учене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Разработване на система за валидиране на резултатите от неформалното обучение и самостоятелното учене |  | ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект: „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности” | 2012-2013 | Стартирал процес за изграждане на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности и нормативното й осигуряване | Модел на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности Закон за предучилищното и училищното образование Закон за изменение и допълнение на ЗПОО |  | - |  | 1 бр. модел Приет закон Приет закон | МОМН | МТСП НАПОО социални партньори |
| 5.2. |  | Създаване на свободен достъп и условия за неформално обучение и самостоятелно учене чрез библиотеките |  | Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки” | 2012 | Очаква се по проекта да бъдат обхванати приблизително 900 регионални и читалищни библиотеки | Брой включени в програмата библиотеки |  | На първи етап е планирано да бъдат включени 450 библиотеки |  | 900 бр. библиотеки | Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” | МК, общини |
| 5.3. |  | Разширяване на възможностите за неформално и самостоятелно учене чрез читалищата |  | По програми на Министерството на културата | 2012-2013 | Политиката на МК е насочена към превръщането на читалищата в съвременни центрове за развитие на местната общност | Брой подкрепени читалища по програмите |  | Всички читалища, регистрирани в регистъра към министъра на културата имат право на държавна субсидия |  | Брой читалища получили подкрепа по програми на МК на конкурсен принцип | МК |  |
| 5.4. |  | Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ) |  | Национална програма за младежта (2011-2015) | 2012-2013 | Създадени младежки информационно- консултантски центрове; Осигурени информационни и специализирани консултантски услуги за младите хора; Осигуряване на заетост чрез обучения на младежи; Осигурено участие в различни инициативи на младежи | Брой създадени младежки информационно-консултантски центрове; Брой и вид предоставени информационни услуги; Брой специализирани консултантски услуги; Брой и вид проведени обучения; Брой участници в обучения; Бр. заети младежи; Бр. самонаети млади хора; Брой и вид кампании и инициативи; Брой млади хора участвали в различни кампании и инициативи; Брой млади хора от малки градове и села получили услуги по програмата; Бр. консултирани и обучени младежки работници и други специалисти, които работят с младежи и млади хора в риск |  |  |  | 28 бр. младежки информационно – консултантски центрове; 150 000 бр. млади хора получили информационни услуги; 10 000 млади хора получили специализирани консултантски услуги; 2 500 бр. млади хора участвали в 150 бр. обучения; 500 бр. заети млади хора, 100 бр. самонаети млади хора;. 50 000 бр. млади хора участвали в минимум 250 кампании и инициативи; 20% от младите хора, взели участие в различни инициативи, които живеят в малки населени места и села; 200 бр. младежки работници участвали в минимум 10 различни обучения и семинари | МОМН | НЦЕМПИ |
| 5.5. |  | Национални младежки инициативи и кампании |  | Национална програма за младежта (2011-2015) | 2012-2013 | Организирани и проведени национални младежки инициативи . | Брой и вид на младежки инициативи и кампании; Брой участници в кампаниите и инициативите; Брой и вид форми на взаимодействие, заложени в младежките инициативи/кампании, с преките им целеви групи; Брой иновативни и креативни методи и подходи за реализация на кампании и инициативи; |  |  |  | 20 бр. нови подходи и методи; 100 000 млади хора участвали в 200 инициативи в поне 20 направления; 5 000 бр. млади хора участвали в различни дискусии, дебати и конференции по различни проблеми и задачи; 20% от младите хора, взели участие в различни инициативи, живеят в малки населени места и села | МОМН | НЦЕМПИ |
| 5.6. |  | Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи |  | Национална програма за младежта (2011-2015) | 2012-2013 | Увеличен брой на младите хора, привлечени като доброволци за осъществяване на младежки дейности и инициативи. Осигурени институции за приемане на доброволци Разработени и приложени на практика обучителни програми за работа с млади доброволци | Брой и вид младежки инициативи с участието на млади доброволци; Брой млади доброволци участници в различни инициативи; Брой приемащи доброволци организации/институции; Брой и вид обучителни програми за работа с млади доброволци |  |  |  | 10 000 бр. млади хора привлечени като доброволци за осъществяване на младежки дейности и инициативи; 2 000 бр. млади хора, положили дългосрочен доброволен труд в различни организации или институции; 200 бр. институции изявили желание и приели млади доброволци за срок по-голям от 2 месеца; 13 000 млади доброволци обучени по специално разработени програми | МОМН | НЦЕМПИ |
| 5.7. |  | Развитие и признаване на младежката работа |  | Национална програма за младежта (2011-2015) | 2012-2013 | Създадена мрежа на младежките работници и приет етичен кодекс за младежка работа | Брой обучени младежки работници; Брой идентифицирани и използвани в младежката работа методи и подходи; Бр. организации и бр. младежи, участващи в мрежа на младежките работници Разработен и приет етичен кодекс за младежка работа. |  |  |  | 300 бр. младежки работници повишили знанията и уменията си; Идентифицирани и популяризирани добри практики; 50 бр. организации и 200 младежки работници участващи в мрежата; Създаден етичен кодекс на младежките работници | МОМН | НЦЕМПИ |
| 5.8. |  | Младежки обмени |  | Youth in Action | 2012-2013 | Включени 3415 младежи на възраст от 13 -30 години ; 120 одобрени и реализирани проекта | Брой участвали в проектите младежи на възраст от 13 -30 години |  | 120 одобрени и реализирани проекта |  | Включени 3415 младежи на възраст от 13 -30 години | МОМН | НЦЕМПИ |
| 5.9. |  | Младежки инициативи |  | Youth in Action | 2012-2013 | Включени 1164 младежи на възраст от 13 -30 години ; 113 одобрени и реализирани проекта | Брой участвали в проектите младежи на възраст от 15 -30 години |  | 113 одобрени и реализирани проекта |  | Включени 1164 младежи на възраст от 13 -30 години | МОМН | НЦЕМПИ |
| 5.10. |  | Проекти за демократично гражданство |  | Youth in Action | 2012-2013 | Включени 754 младежи наа възраст от 13 -30 години ; 15 одобрени и реализирани проекта | Брой участвали в проектите младежи на възраст от 18 -30 години |  | 15 одобрени и реализирани проекта |  | Включени 754 младежи наа възраст от 13 -30 години | МОМН | НЦЕМПИ |
| 5.11. |  | Европейска доброволческа служба |  | Youth in Action | 2012-2013 | Включени 286 младежи на възраст от 13 -30 години ; 109 одобрени и реализирани проекта | Брой участвали в проектите младежи на възраст от 18 -30 години |  | 109 одобрени и реализирани проекта |  | Включени 286 младежи наа възраст от 13 -30 години | МОМН | НЦЕМПИ |
| 5.12. |  | Сътрудничество с държави, граничещи с ЕС – младежки обмени и обучение и работа в мрежа |  | Youth in Action | 2012-2013 | Включени 775 младежи на възраст от 13 -30 години ; 26 одобрени и реализирани проекта | Брой участвали в проектите младежи на възраст от 13 -30 години |  | 26 одобрени и реализирани проекта |  | Включени 775 младежи наа възраст от 13 -30 години | МОМН | НЦЕМПИ |
| 5.13. |  | Обучение на младежки работници и работа в мрежа |  | Youth in Action | 2012-2013 | Включени 449 младежи на възраст от 13 -30 години ; 17 одобрени и реализирани проекта | Брой участници по проектите включително младежки работници |  | 17 одобрени и реализирани проекта |  | Включени 449 младежи на възраст от 13 -30 години | МОМН | НЦЕМПИ |
| 5.14. |  | Срещи на млади хора и отговорните за младежката политика |  | Youth in Action | 2012-2013 | Включени 1082 младежи на възраст от 13 -30 години ; 14 одобрени и реализирани проекта | Брой участвали в проектите младежи на възраст от 15 -30 години |  | 14 одобрени и реализирани проекта |  | Включени 1082 младежи на възраст от 13 -30 години | МОМН | НЦЕМПИ |