Приложение

към т. 1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНАТА  СТРАТЕГИЯ ЗА

ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2011-2020 г. ЗА ПЕРИОДА 2012-2013 ГОДИНА

| ДЕЙНОСТИ | МЕРКИ | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  | ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ | ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  | ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | ФИНАНСИРАНЕ | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 |  | наименование | Целеви стойности |  |  |  |
| І. Осигуряване на подходящи форми за квалификация и преквалифика-ция | 1.1 Анализ на възможностите на хората с различни видове увреждания за заетост. | 1.1.1 Разработване на Система за оценка на възможностите и способностите на хората с увреждания за професионален труд. 1.1.2 Разработване на иновативен процес за професионално ориентиране на ХУ – Методика (Система) за професионално ориентиране, в т.ч. за младежите, които напускат училище. 1.1.3 Разработване на методология за определяне на професионално обучение и квалификация на хора с увреждания, съответстващо на оценените им възможности и способности. 1.1.4 Разработване на методология за актуализиране на дейността „Социално–учебен професионален център”. |  | 2013 2013 2013 2013 | 1.1.1.1Разработена система за оценка на възможностите и способностите на хората с увреждания за професионален труд. 1.1.2.2 Разработена методика (Система) за професионално ориентиране, в т.ч. за младежите, които напускат училище. 1.1.3.3 Разработена методология за определяне на професионално обучение и квалификация на хора с увреждания, съответстващо на оценените им възможности и способности. 1.1.4.4 Разработена Методология за актуализиране на дейност „Социално-учебен професионален център”. | Пригодност на системата за оценка; Удовлетвореност на потребителите. Приложимост на методиката. Удовлетворено- ст на потребителите. Приложимост на системата. Удовлетвореност на потребителите. Пригодност на методологията. Удовлетвореност на потребителите. | 120 000 хора с увреждания, оценени по системата. 60 % удовлетворени спрямо общо възползвалите се от системата за оценка. Средна степен на приложимост на методиката от прилагащите организации. 70% удовлетворени хора с увреждания спрямо общия брой професионално ориентирани такива. 150 организации прилагащи системата. 70% удовлетворени спрямо общо възползвалите се от методологията Средна степен на пригодност 60% удовлетворени спрямо общо възползвалите се от методологията. | МТСП МЗ,МОМН, АЗ, АХУ, НПО МТСП, АСП, АХУ, НСОРБ, НПО Областни управи. | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» | Предлага се осъществяването на дейностите по анализи, проучване на европейския опит и практики, оценки на въздействието и пр. да се обезпечат финансово, чрез разработени проекти по ОП «РЧР» - техническа помощ и схема «Без граници». |
|  | 1.2 Определяне на видовете дейности, които могат да изпълняват хората с увреждания в зависимост от увреждането им; | 1.2.1 Разработване на Регистър на информационни папки на професиите 1.2.2Обучение на специалисти по професионално ориентиране на ХУ |  | 2013 2013 | 1.2.1.1 Въведен регистър. 1.2.2.2 Обучени специалисти по професионално ориентиране на ХУ. | Пригодност на регистъра. Удовлетвореност от проведеното обучение на специалистите. | 100 профисии по групи инвалидност. 70% удовлетворени от общия брой обучени специалисти. | МТСП, МЗ,МОМН, АЗ, АХУ | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
| ІІ. Осигуряване на подходящи форми за заетост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Защитена заетост | 1.1Създаване на условия за въвеждане на тази форма на заетост; | 1.1.1 Проучване на европейския опит в областта на защитената заетост за хора с увреждания. 1.1.2 Разработване на предложения за регламентиране на защитената заетост в нормативната уредба. |  | 2013 2013 | 1.1.1.1Доклад отразяващ резултатите от извършеното проучване на европейския опит. 1.1.1.2 Разработени предложения за регламентиране на защитената заетост в нормативната уредба.. | Създадени предпоставки за прилагане на добри европейски практики. Ефективност на разработените норми за защитена заетост на хората с увреждания. | Висока степен на приложимост на европейските практики. Висока степен на приложимост на разработените норми. | МТСП, МФ, АХУ, АЗ, НПО Областни администрации, Кметове на общини НСОРБ. МТСП, МФ, АХУ, АЗ, НПО, Областни администрации, Кметове на общини, НСОРБ. | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
| 2. Подкрепена заетост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А) Специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания | А.1 Анализ на съществуващата система на подкрепена заетост в специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания; | А.1.1 Набиране на информация за заетите хора с увреждания, формата на трудова заетост, видовете дейност, която упражняват и пр.в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. А.1.2 Набиране на информация за специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания по отношение формата на собственост, капацитетни възможности, изпълнявани дейности и др. показатели. А.1.3 Оценка на въздействието на изпълнението на програми и мерки, финансирани от държавния бюджет и ОП „РЧР” в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. | 2012 2012 | 2013 2013 2013 | А.1.1.1 Набрана информация за заетите хора с увреждания, формата на трудова заетост, видовете дейност, която упражняват и пр.в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. А.1.2.2 Набрана информация за специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания по отношение формата на собственост, капацитетни възможности, изпълнявани дейности и др. показатели. А.1.3.3 Оценена ефективност на програмите и мерките, финансирани от държавния бюджет и ОП „РЧР” в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. | Ефективност на набраната информация Ефективност на набраната информация.. Ефективност на оценката на въздействие. | Висока степен на приложимост на набраната информация. Висока степен на приложимост на набраната информация. Висока степен на приложимост на оценката на въздействие. | МТСП, МФ, АХУ, АЗ, НПО Областни администрации, Кметове на общини, НСОРБ МТСП, МФ, АХУ, АЗ, НПО Областни администрации, Кметове на общини НСОРБ МТСП, МФ, АХУ, АЗ, НПО, Областни администрации, Кметове на общини, НСОРБ | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
|  | А.2 Въвеждане на ясни правила за функциониране на специализираните предприятия и кооперации; | А.2.1 Разработване на методика за заплащане на полагания труд от хората с увреждания. А.2.2 Разработване на методика за определяне на допълнителното възнаграждание за намалена работоспособност на хората с увреждания. А.2.3 Разработване на механизъм за критериите за работни места, заемани от хора с увреждания, в зависимост от вида и степента на увреждане. |  | 2013 2013 2013 | А.2.1.1 Разработена методика за заплащане на полагания труд от хората с увреждания. А.2.2.2 Разработена методика за определяне на допълнителното възнаграждание за намалена работоспособност на хората с увреждания. А.2.3.3 Разработен механизъм за критериите за работни места, заемани от хора с увреждания, в зависимост от вида и степента на увреждане. | Приложимост на методиката Удовлетвореност на хората с увреждания от прилагането на методиката. Приложимост на методиката. Удовлетвореност на хората с увреждания от прилагането на методиката. Приложимост на механизма. Удовлетвореност на хората с увреждания от прилагането на механизма. | Средна степен на приложимост на методиката. 75% процента удовлетворени от общия брой работещи. Висока степен на приложимост на методиката. 80% процента удовлетворени от общия брой работещи. Висока степен на приложимост на механизма. 80% процента удовлетворени от общия брой работещи. | МТСП, МФ, АХУ, АЗ, НПО | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
|  | А.3 Създаване на условия за укрепване и повишаване на конкурентноспособността на специализираните предприятия и кооперации; | А.3.1 Разработване на специален режим на по-благоприятни условия за участие на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания в ОП. А.3.2 Създаване на Гаранционен фонд за финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации. А.3.3 Внедряване на стандартите ИСО във всички специализирани предприятия и кооперации. А.3.4 Ефективна подкрепа от държавата и местните власти на спец.предприятия и кооперации, чрез възлагане на обществени поръчки. А.3.5 Повишаване конкурентноспособността на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, чрез реализирането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в съвременни технологии и оборудване посредством: - Набиране на проектни предложения - Оценка на проектите и класиране на кандидатите - Сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрените за финансиране специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. - Изпълнение на сключените от специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания договори. - Изплащане на договорената безвъзмездна финансова помощ. А.3.6 Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Шанс за всички” чрез: • обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключови компетенции на хора с увреждания. • Осигуряване на последваща заетост на хора с увреждания, преминали през обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключови компетенции за срок от 12 месеца • Осигуряване на наставничество за новонаетите хора с увреждания • осигуряване на средства за специализиран транспорт за хора с увреждания от и до работното място • Придобиване на оборудване, необходимо за адаптиране на работни места за хора с увреждания • Разработване на специализиран софтуер за лицата с увреждания • Създаване на системи за развитие на човешките ресурси в специализирани предприятия и кооперации за хората с увреждания. | 2012 2012 2012 2012 | 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012-2013 | А.3.1.1 Разработен режим на по-благоприятни условия за участие на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания в ОП. А.3.2.2 Създаден Гаранционен фонд за финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации. А.3.3.3 Внедрени стандарти ИСО във всички специализирани предприятия и кооперации. А.3.4.4 Възложени обществени поръчки от държавата и местните власти на спец.предприятия и кооперации. А.3.5.1 Повишена конкурентноспособността на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания чрез въвеждане на нови технологии и оборудване. А.3.6.1 Повишена конкурентноспособността на специализираните предприятия и кооперации чрез създаване на условия за повишаване производителността на труда на работещите хора с увреждания. | Ефективност на режима за участие в ОП Удовлетвореност на специализираните предприятия и кооперации. Ефективност на гаранционния фонд. Удовлетвореност на специализираните предприятия и кооперации. Повишено търсене на стоките и услугите, предлагани от специализираните предприятия и кооперации. Удовлетвореност на дъвжанните и общински организации, потребители на стоки и услуги. Разкрити нови работни места в подкрепените предприятия и кооперации на хората с увреждания. Реализирани инвестиционни проекти в подкрепените предприятия и кооперации на хората с увреждания. Обучени хора с увреждания от специализираните предприятия и кооперации за придобиване или повишаване на професионалната им квалификация. Осигурена заетост на преминалите обучение хора с увреждания за придобиване или повишаване на професионалната им квалификация. Осигурено наставничество за новонаети хора с увреждания. Осигурен специализиран транспорт за хора с увреждания в специализираните предприятия и кооперации. Осигурено оборудване за адаптиране и специализиран софтуер за работните места на хората с увреждания. | Висока степен на ефективност на режима 80% процента удовлетворени от общия брой. Висока степен на ефективност на гаранционния фонд 80% процента удовлетворени от общия брой. 15% процента увеличение на реализацията на стоки и услуги след въвеждане на ИСО. 60% процента удовлетворени от общия брой. 50 разкрити нови работни места. 19 реализирани инвестиционни проекта. 80% обучени лица с увреждания спрямо включените в обучение. 80% осигурена заетост от преминалите обучение хора с увреждания. Осигурени 30 наставника за новонаетите хора с увреждания. Осигурени 15 транспортни средства за специализиран превоз. 100 работни места за хора с увреждания адаптирани и /или оборудвани със специализиран софтуер. | МТСП, МФ, АХУ, АЗ, НПО, НСОРБ НАНМСП – договарящ орган и дирекция «ЕФК» в МИЕТ – управляващ орган на ОП «Конкурентноспособност» АСП – дирекция «МСПЕИ» договарящ орган и ГД «МФПП» в МТСП – управляващ орган по ОП «РЧР» | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» ЕФРР – 16 624 555 лв. Национално съфинансиране – 2 933 745 лв. 20 000 000 лв. |  |
| Б) Обичайна работна среда | Б.1 Обсъждане възможностите за въвеждане на квотен принцип за всички работодатели от обичайна работна среда в т.ч. държавната и общински администрации; | Б.1.1Създаване на работна междуведомствена работна група. Б.1.2 Проучване на европейският опит за прилагане на квотния принцип за наемане на работа на хора с увреждания. Б.1.3 Разработване на механизъм за прилагане на квотния принцип за наемане на работа на хора с увреждания. Б.1.4 Изграждане на Национален фонд за набиране на средства за наемане на хора с увреждания в обичайна работна среда. Б.1.5 Разработване на правила за набиране и ползване на средствата от Нацационалния фонд. |  | 2013 | Б.1.1.1 Създадена работна група. Б.1.2.2 Проучен европейски опит за прилагане на квотния принцип за наемане на работа на хора с увреждания. Б.1.3.3 Разработен механизъм за прилагане на квотния принцип за наемане на работа на хора с увреждания. Б.1.4.4 Изграден Национален фонд за набиране на средства. Б.1.5.5 Разработени правила за набиране и ползване на средствата от Нацационалния фонд. | Ефективност на работната група Приложимост на добрите практики от европейския опит. Повишаване заетостта на хората с увреждания в обичайна работна среда. Удовлетвореност на наетите хора с увреждания. Пригодност на Националния фонд за разширяване на възможностите за наемане на хора с увреждания в обичайна работна среда. Ефективност на правилата за набиране и ползване на средствата от Националния фонд. | Висока степен на приложимост на направените предложения. Висока степен на приложимост на добрите европейски практики. 60% процента на заетите хора с увреждания в обичайна работна среда след въвеждане на квотния принцип към броя им преди въвеждането му. Висока степен на удовлетвореност. 10 000 наети хора с увреждания в обичайна работна среда в резултат на дейността на Националния фонд. Висока степен на ефективност на правилата. | МТСП, МИЕТ, АХУ, АЗ, НПО, НСОРБ Областни администрации, Кметове на общини, работодателски организации. | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
|  | Б.2 Реализиране на програми за заетост на национално и местно равнище чрез реализиране на програми и мерки за създаване на трайни работни места с осигуряване на постоянна заетост за хората с увреждания на пазара на труда; | Б.2.1 Разширяване на специфичните мерки за субсидирана заетост по ЗНЗ. Б.2.2 Въвеждане на нови операции за заетост на хората с увреждания по оперативните програми. Б.2.3 Осигуряване на условия за създаване на областни и общински съвети за заетост на хората с увреждания. Б.2.4 Разработване на стратегии за заетост на хората с увреждания на областно и общинско ниво. Б.2.5 Въвеждане на гъвкави форми на преференции за работодатели наемащи хора с увреждания на работа. |  | 2013 | Б.2.1.1 Въведени нови специфични мерки за субсидирана заетост по ЗНЗ. Б.2.2.2 Въведени нови операции за заетост на хората с увреждания по оперативните програми. Б.2.3.3 Осигурени условия за създаване на областни и общински съвети за заетост на хората с увреждания. Б.2.4.4 Разработени стратегии за заетост на хората с увреждания на областно и общинско ниво. Б.2.5.5 Въведени гъвкави форми на преференции за работодатели наемащи хора с увреждания на работа. | Ефективност на новите специфични мерки. Ефективност на новите операции. Пригодност на условия за създаване на областни и общински съвети за заетост на хората с увреждания. Приложимост на стратегии за заетост на хората с увреждания на областно и общинско ниво. Ефективност на въведени гъвкави форми на преференции за работодатели наемащи хора с увреждания на работа. | 20% новонаети хора с увреждания след въвеждане на новите мерки спрямо заетите такива по действащите мерки по ЗНЗ. 100 новонаети лица с увреждания. 90 новосъздадени областни и общински съвети за заетост на хората с увреждания. Висока степен на удовлетвореност на хората с увреждания. 150 работодатели, възползвали се от въведените гъвкави форми на преференции за работодатели наемащи хора с увреждания на работа. | МТСП, МИЕТ, АХУ, АЗ, НПО, НСОРБ, Областни администрации, Кметове на общини, Работодателски организации. | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
| В) Надомна и дистанционна форма на заетост | В.1 Създаване на условия за въвеждане на тази форма на заетост; | В.1.1Разработване на Методология за надомна и дистанционна форма на заетост. В.1.2 Въвеждане на надомна и дистанционна форма на заетост. |  | 2013 | В.1.1.1 Разработена методология за надомна и дистанционна форма на заетост. В.1.2.2 Въведена надомна и дистанционна форма на заетост. | Приложимост на методологията Удовлетвореност на хората с увреждания от въвеждането на надомна и дистанционна форма на заетост. | Висока степен на приложимост. 200 хора с увреждания, удовлетворени от тази форма на заетост. | МТСП, АХУ, АЗ, НПО, НСОРБ Областни администрации, Кметове на общини Работодателски организации. |  |  |
| 3.Самостоятелна стопанска дейност на хората с увреж-дания | 3.1 Анализ на действащите условия за реализиране на самостоятелна стопанска дейност от хора с трайни увреждания; | 3.1.1 Проучване на европейския опит в областта на самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания. 3.1.2 Събиране на информация от институциите, имащи отношение към развиването на самостоятелна стопанска дейност от хора с трайни увреждания. 3.1.3 Анализ на събраната информация и оценка на въздействието на прилаганите инструменти. |  | 2013 | 3.1.1.1 Проучен европейския опит в областта на самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания. 3.1.2.2 Събрана информация от институциите имащи отношение към развиването на самостоятелна стопанска дейност от хора с трайни увреждания. 3.1.3.3 Изготвена оценка на въздействието на прилаганите инструменти. | Приложимост на добрите практики от европейския опит. Приложимост на събраната информация. Ефективност на прилаганите инструменти. | Висока степен на приложимост на добрите практики от европейския опит. Висока степен на приложимост на събраната информация. Висока степен на ефективност на прилаганите инструменти. | МТСП, МИЕТ, АХУ, АЗ, НПО | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
| ІІІ. Осигуряване на достъпна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Преодоляване на архитектурните бариери | 1.1 Разработване и въвеждане на механизъм за реализация на политиката на достъпна среда на различни нива; | 1.1.1 Сформиране на междуведомствена работна група за разработване и въвеждане на механизъм за реализация на адекватна политика за достъпна архитектурна среда на различни нива. 1.1.2 Оценка на въздействието на сега действащата политика за достъпна архитектурна среда на различни нива. 1.1.3 Проучване на европейския опит, свързан с политиката на достъпна архитектурна среда. 1.1.4 Изготвяне на предложения за прилагане на добрите европейски практики за осигуряване на достъпна архитектурна среда. |  | 2013 | 1.1.1.1 Сформирана междуведомствена работна група за разработване и въвеждане на механизъм за реализация на адекватна политика за достъпна архитектурна среда на различни нива. 1.1.2.2 Извършена оценка на въздействието на сега действащата политика за достъпна архитектурна среда на различни нива. 1.1.3.3 Проучен европейски опит, свързан с политиката на достъпна архитектурна среда. 1.1.4.4 Изготвени предложения за прилагане на добрите европейски практики за осигуряване на достъпна архитектурна среда. | Ефективност на сформираната междуведомствена работна група. Ефективност на оценката на въздействие. Приложимост на проучения европейски опит. Пригодност на предложенията за прилагане на добри европейски практики. | Висока степен на ефективност. Висока степен на приложимост на оценката на въздействие. Средна степен на приложимост. Висока степен на пригодност. | МРРБ,ДНСК, МТСП, МТИТС, НСОРБ, областни администрации, кметове на общини, НПО | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
|  | 1.2 Разработване и въвеждане на механизъм за контрол и санкции при неизпълнение на разпоредбите в областта на достъпната среда; | 1.2.1 Оценка на въздействието на сега действащия механизъм за контрол на изпълнение разпоредбите в областта на достъпната архитектурна среда. 1.2.2 Проучване на европейския опит, свързан с механизма на контрол и прилагане на санкции по отношение осигуряването на достъпна архитектурна среда. 1.2.3 Изготвяне на предложения за прилагане на добрите европейски практики за контрол и прилагане на санкции за осигуряване на достъпна архитектурна среда. |  | 2013 | 1.2.1.1 Извършена оценка на въздействието на сега действащия механизъм за контрол на изпълнение разпоредбите в областта на достъпната архитектурна среда. 1.2.2.2 Проучен европейски опит, свързан с механизма на контрол и прилагане на санкции по отношение осигуряването на достъпна архитектурна среда. 1.2.3.3 Изготвено предложение за прилагане на добрите европейски практики за контрол и прилагане на санкции за осигуряване на достъпна архитектурна среда. | Ефективност на оценката на въздействие. Приложимост на проучения европейски опит. Пригодност на изготвените предложения за прилагане на добрите европейски практики. | Висока степен на приложимост на оценката на въздействие. Средна степен на приложимост. Висока степен на пригодност. |  | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
|  | 1.3 Въвеждане на стимули за работодатели и институции, които създават условия за достъп; | 1.3.1 Оценка на въздействието на сега действащите стимули за работодатели и институции, които създават условия за достъп. 1.3.2 Проучване на европейския опит, свързан със стимулиране на работодатели и институции, които създават условия за достъп. 1.3.3 Изготвяне на предложения за стимулиране на работодатели и институции, които създават условия за достъп. 1.3.4 Въвеждане на нови стимули за работодатели и институции, които създават условия за достъп. |  | 2013 | 1.3.1.1 Изготвена оценка на въздействие на сега действащите стимули за работодатели, създаващи условия за достъп. 1.3.2.2 Проучен европейски опит за стимулиране на работодатели и институции, осигуряващи достъп. 1.3.3.3 Изготвени предложения за стимулиране на работодатели и институции, създаващи условия за достъп. 1.3.4.4 Въведени нови стимули за работодатели и институции, създаващи условия за достъп. | Ефективност на изготвената оценка на въздействието. Приложимост на проучения европейски опит. Ефективност на изготвените предложения. Ефективност на въведените нови стимули за работодатели и институции. Удовлетвореност на хората с увреждания, възползвали се от осигурените условия за достъп. | Висока степен на приложимост на оценката на въздействие. Средна степен на приложимост. Висока степен на приложимост на изготвените предложения. 250 работодатели и институции, възползвали се от новите стимули. 75% удовлетворени от общия брой възползвали се хора с увреждания от осигурените условия за достъп. |  | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
|  | 1.4 Провеждане на обучения на хората, пряко свързани с осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания. | 1.4.1 Провеждане на форуми за разясняване принципите за достъпна архитектурна среда, заложени в актуалната нормативна база и проучения европейски опит. 1.4.2 Изготвяне на обучителни програми за специалисти, пряко свързани с осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. 1.4.3 Провеждане на обучения на специалисти пряко свързани с осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. |  | 2013 | 1.4.1.1 Проведени форуми за разясняване принципите за достъпна архитектурна среда, заложени в актуалната нормативна база и проучения европейски опит. 1.4.2.2 Изготвени обучителни програми за специалисти, пряко свързани с осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. 1.4.3.3 Проведени обучения на специалисти, пряко свързани с осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. | Ефективност на проведените форуми. Приложимост на изготвените обучителни програми. Ефективност на проведените обучения. Удовлетвореност на обучените специалисти. | Средна степен на удовлетвореност на участниците във форумите. Висока степен на приложимост. 200 обучени специалисти, пряко свързани с осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. 80% удовлетворени от общия брой обучени специалисти. |  | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
| 2. Достъпен транспорт | 2.1 Осигуряване на специални условия за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания; | 2.1.1 Сформиране на междуведомствена работна група. 2.1.2 Проучване на европейския опит, свързан с осигуряване на специални условия за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания; 2.1.3 Изготвяне на предложения за въвеждане на добри европейски практики за осигуряване на специални условия за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания; 2.1.4 Въвеждане на правила за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания; |  | 2013 2013 2013 2013 | 2.1.1.1 Сформирана междуведомствена работна група. 2.1.2.2 Проучен европейски опит, свързан с осигуряване на специални условия за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания; 2.1.3.3 Изготвени предложения за въвеждане на добри европейски практики за осигуряване на специални условия за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания; 2.1.4.4 Въведени правила за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания. | Ефективност на сформираната междуведомствена работна група. Приложимост на проучения европейски опит. Ефективност на изготвените предложения Ефективност на въведените правила. Удовлетвореност на бенефициентите, възползвали се от въведените правила. | Висока степен на ефективност Средна степен на приложимост Висока степен на приложимост на изготвените предложения Висока степен на приложимост на въведените правила. 70% удовлетворени от общия брой възползвали се от въведените правила. | МТИТС, МТСП, МФ, МВР, ИА“АА“, НСОРБ, областни администрации, кметове на общини, НПО | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
|  | 2.2 Осигуряване на транспортни услуги за хора с увреждания, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги; | 2.2.1 Анализ на съществуващите транспортни услуги за хора с увреждания. 2.2.2 Проучване на европейския опит свързан с осигуряване на транспортни услуги за хора с увреждания, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги; 2.2.3 Изготвяне на предложения за въвеждане на добри европейски практики за осигуряване на транспортни услуги за хора с увреждания, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги; 2.2.4 Въвеждане на правила за осигуряване на транспортни услуги за хора с увреждания, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги. |  | 2013 2013 2013 2013 | 2.2.1.1 Изготвен анализ на съществуващите транспортни услуги за хора с увреждания. 2.2.2.2 Проучен европейски опит, свързан с осигуряване на транспортни услуги за хора с увреждания, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги; 2.2.3.3 Изготвени предложения за въвеждане на добри европейски практики за осигуряване на транспортни услуги за хора с увреждания, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги; 2.2.4.4 Въведени правила за осигуряване на транспортни услуги за хора с увреждания, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги. | Ефективност на изготвения анализ на съществуващите транспортни услуги за хора с увреждания. Приложимост на проучения европейски опит. Ефективност на изготвените предложения Ефективност на въведените правила. Удовлетвореност на бенефициентите, възползвали се от въведените правила. | Висока степен на приложимост на изготвения анализ. Средна степен на приложимост на проучения европейски опит. Висока степен на приложимост на изготвените предложения. Висока степен на приложимост на въведените правила. 60% удовлетворени от общия брой възползвали се от въведените правила. | МТИТС, МТСП, МФ, ИА“АА“, ИА „ЖА“, ИА“МА“, ГД“ГВА“,НСОРБ, областни администрации, кметове на общини, НПО | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
|  | 2.3 Осигуряване на достъпен градски транспорт за хора с трайни увреждания; Разширена система за транспорт “от врата до врата” за хора с тежки двигателни и множествени увреждания; | 2.3.1. Проучване на европейския опит свързан с осигуряване на достъпен градски транспорт за хора с трайни увреждания. 2.3.2 Изготвяне на предложения за въвеждане на добри европейски практики за осигуряване на достъпен градски транспорт за хора с трайни увреждания. 2.3.3 Въвеждане на правила за осигуряване на достъпен градски транспорт за хора с трайни увреждания. 2.3.4 Въвеждане на правила за осигуряване на транспорт “от врата до врата” за хора с тежки двигателни и множествени увреждания; |  | 2013 2013 2013 2013 | 2.3.1.1 Проучен европейски опит, свързан с осигуряване на достъпен градски транспорт за хора с трайни увреждания. 2.3.2.2 Изготвени предложения за въвеждане на добри европейски практики за осигуряване на достъпен градски транспорт за хора с трайни увреждания. 2.3.3.3 Въведени правила за осигуряване на достъпен градски транспорт за хора с трайни увреждания. 2.3.4.4 Въведени правила за осигуряване на транспорт “от врата до врата” за хора с тежки двигателни и множествени увреждания; | Приложимост на проучения европейски опит. Ефективност на изготвените предложения. Ефективност на въведените правила. Удовлетвореност на бенефициентите, възползвали се от въведените правила. Ефективност на въведените правила. Удовлетвореност на бенефициентите, възползвали се от въведените правила. | Средна степен на приложимост на проучения европейски опит. Висока степен на приложимост на изготвените предложения. Висока степен на приложимост на въведените правила. 60% удовлетворени от общия брой възползвали се от въведените правила. Висока степен на приложимост на въведените правила. 50% удовлетворени от общия брой възползвали се от въведените правила. | МТИТС, МТСП, МФ, ИА“АА“, НСОРБ, областни администрации, кметове на общини, НПО. | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
|  | 2.4 Осигуряване на адаптиран железопътен, морски и въздушен транспорт за хора с увреждания. | 2.4.1. Проучване на европейския опит свързан с осигуряване на адаптиран железопътен, морски и въздушен транспорт за хора с увреждания. 2.4.2 Изготвяне на предложения за въвеждане на добри европейски практики за осигуряване на адаптиран железопътен, морски и въздушен транспорт за хора с увреждания. 2.4.3 Въвеждане на правила за осигуряване на адаптиран железопътен, морски и въздушен транспорт за хора с увреждания. |  | 2013 2013 2013 | 2.4.1.1 Проучен европейски опит, свързан с осигуряване на адаптиран железопътен, морски и въздушен транспорт за хора с увреждания. 2.4.2.2 Изготвени предложения за въвеждане на добри европейски практики за осигуряване на адаптиран железопътен, морски и въздушен транспорт за хора с увреждания. 2.4.3.3 Въведени правила за осигуряване на адаптиран железопътен, морски и въздушен транспорт за хора с увреждания. | Приложимост на проучения европейски опит. Ефективност на изготвените предложения. Ефективност на въведените правила. Удовлетвореност на бенефициентите, възползвали се от въведените правила. | Средна степен на приложимост на проучения европейски опит. Висока степен на приложимост на изготвените предложения. Висока степен на приложимост на въведените правила. 50% удовлетворени от общия брой възползвали се от въведените правила. | МТИТС, МТСП, МФ, ИА „ЖА“, ИА“МА“, ГД“ГВА“,НСОРБ, областни администрации, кметове на общини, НПО | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
| 3. Достъпна информационна и комуникационна среда | 3.1 Анализ на състоянието на информационната и комуникационната среда, отнесена към различни групи хора с увреждания; | 3.1.1 Оценка на състоянието на информационната и комуникационната среда, отнесена към различни групи хора с увреждания. 3.1.2 Проучване на европейския опит свързан с осигуряване на информационна и комуникационна среда за хора с увреждания. 3.1.3 Изготвяне на предложения за въвеждане на добри европейски практики за осигуряване на информационна и комуникационна среда за хора с увреждания. 3.1.4 Въвеждане на правила за осигуряване на информационна и комуникационна среда за хора с увреждания. |  | 2013 2013 2013 2013 | 3.1.1.1 Изготвена оценка на състоянието на информационната и комуникационната среда, отнесена към различни групи хора с увреждания. 3.1.2.2 Проучен европейски опит, свързан с осигуряване на информационна и комуникационна среда за хора с увреждания. 3.1.3.3 Изготвени предложения за въвеждане на добри европейски практики за осигуряване на информационна и комуникационна среда за хора с увреждания. 3.1.4.4 Въведени правила за осигуряване на информационна и комуникационна среда за хора с увреждания. | Ефективност и пълнота на изготвената оценка на състоянието на информационната и комуникационната среда, отнесена към различни групи хора с увреждания. Приложимост на проучения европейски опит. Ефективност на изготвените предложения. Ефективност на въведените правила Удовлетвореност на бенефициентите, възползвали се от въведените правила. | Висока степен на приложимост на изготвената оценка. Средна степен на приложимост на проучения европейски опит. Висока степен на приложимост на изготвените предложения. Висока степен на приложимост на въведените правила 55% удовлетворени от общия брой възползвали се от въведените правила. | МТИТС, МТСП, МФ, НСОРБ, БНР, БНТ,областни администрации, кметове на общини, НПО | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
| ІV. Осигуряване на трудово посредничество | 4.1 Създаване на специализирана трудова медиация (агенции за трудово посредничество и асистиране) и лицензиране на доставчиците; | 4.1.1 Обсъждане на възможността за създаване на специализирана трудова медиация. 4.1.2Проучване на добри световни и европейски практики за трудово посредничество, като форма на социална услуга за подкрепена заетост. 4.1.3 Въвеждане на трудовото посредничество, като социалната услуга за подкрепена заетост. |  | 2013 | 4.1.1.1 Обсъдена възможността за създаване на специализирана трудова медиация. 4.1.2.2Проучени добри световни и европейски практики за трудово посредничество. 4.1.3.3 Въведено трудово посредничество, като социалната услуга за подкрепена заетост. | Приложимост на специализираната трудова медиация. Приложимост на добрите световни и европейски практики. Ефективност от въведеното трудово посредничество. | Висока степен на приложимост на специализираната трудова медиация. Висока степен на приложимост на добрите световни и европейски практики. Висока степен на удовлетвореност на потребителите от трудовото посредничество. | МТСП, АХУ, АЗ, АСП, НПО, НСОРБ Областни администрации, Кметове на общини Работодателски организации | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
| V. Осигуряване на помощни средства, приспособле-ния и съоръжения и медицински изделия | 5.1 Анализ на нуждите на хората с увреждания от ПСПС; | 5.1.1 Проучване на европейския опит на видовете използвани ПСПС и процедурата за тяхното приложение. 5.1.2 Въвеждане на добри европейски практики за процедурата по използване на ПСПС. 5.1.3 Съставяне и въвеждане на списък на видовете ПСПС, обезпечавани от държавата. |  | 2013 | 5.1.1.1 Проучен европейски опит на видовете използвани ПСПС и процедурата за тяхното приложение. 5.1.2.2 Въведени добри европейски практики за процедурата по използване на ПСПС. 5.1.3.3 Съставен и въведен списък на видовете ПСПС, обезпечавани от държавата. | Приложимост на проучения опит. Ефективност на въведените европейски практики. Удовлетвореност на потребителите на ПСПС от въведения списък. | Висока степен на приложимост на проучения опит. Висока степен на приложимост на въведените европейски практики. 80% процента удовлетворени потребители спрямо общо възползвалите се от ПСПС. | МТСП, АХУ, АСП, НПО, МОМН, НСОРБ Областни администрации, Кметове на общини Работодателски организации и др. | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
|  | 5.2 Анализ на потребностите от МИ; | 5.2.1 Проучване на европейския опит, свързан с поцедурата по предоставяне на МИ на хора с увреждания в работоспособна възраст съобразно вида и степента на увреждане. 5.2.2 Оценка на въздействието на действащата процедурата по предоставяне на МИ за хора с увреждания в работоспособна възраст. 5.2.3 Оптимизиране на процедурата по предоставяне на МИ на хора с увреждания в работоспособна възраст. |  | 2013 | 5.2.1.1 Проучен европейски опит, свързан с процедурата по предоставяне на МИ на хора с увреждания в работоспособна възраст съобразно вида и степента на увреждане. 5.2.2.2 Оценено въздействие на действащата процедурата по предоставяне на МИ за хора с увреждания в работоспособна възраст. 5.2.3.3 Оптимизирана процедура по предоставяне на МИ на хора с увреждания в работоспособна възраст. | Приложимост на проучения европейски опит. Ефективност на действащата процедура Пригодност на оптимизираната процедура | Висока степен на приложимост. 70% процента удовлетворени потребители на МИ спрямо общия брой на възползвалите се. 60% процента удовлетворени от оптимизираната процедура спрямо общия брой възползвали се. | МТСП, АХУ, АСП, НПО, МОМН, НСОРБ Областни администрации, Кметове на общини Работодателски организации и др. | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
| VІ. Осигуряване на адекватна нормативна среда | 6.1 Анализ на действащата нормативна уредба отнасяща се до заетостта на хората с увреждания; | 6.1.1 Проучване на европейските законодателни практики за заетост на хората с увреждания. 6.1.2 Извършване на преглед на нормативната уредба, свързана със заетостта на хората с увреждания. 6.1.3 Оценка на въздействието на действащата нормативна уредба. |  | 2013 | 6.1.1.1 Проучени европейски законодателни практики за заетост на хората с увреждания. 6.1.2.2 Прегледана нормативната уредба, свързана със заетостта на хората с увреждания. 6.1.3.3 Оценено въздействие на действащата нормативна уредба. | Приложимост на европейските законодателни практики. Ефективност на извършения преглед. Приложимост на действащата нормативна уредба. | Висока степен на приложимост Висока степен на ефективност на извършения преглед на нормативни документи. Средна степен на приложимост. | МТСП, АХУ, АСП, НПО, МФ, МОМН, МРРБ, МТИТС, МИЕТ, МЗ, НСОРБ Областни администрации, Кметове на общини Работодателски организации и др. | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
|  | 6.2 Разработване и приемане на промени в законодателството; | 6.2.1 Извеждане на нови практики за заетост на хората с уврежданея на базата на направените проучвания и анализи. 6.2.2 Регламентиране на процедури за въвеждане на нови форми за заетост. 6.2.3 Предложения за промени в законодателството, отнасящи до регламентиране на процедурите за въвеждане на нови форми на заетост. |  | 2013 | 6.2.1.1 Изведени нови практики за заетост на хората с увреждания. 6.2.2.2 Регламентирани процедури за въвеждане на нови форми за заетост. 6.2.3.3 Предложени промени в законодателството, отнасящи се до регламентиране на процедурите за въвеждане на нови форми на заетост. | Приложимост на изведените нови практики Приложимост на регламентираните процедури. Ефективност на предложените законодателни промени. | 15 броя нови практики за заетост на хората с увреждания Висока степен на приложимост. Висока степен на приложимост. Висока степен на ефективност. | МТСП, АХУ, АСП, НПО, МФ, МОМН, МРРБ, МТИТС, МИЕТ, МЗ, НСОРБ Областни администрации, Кметове на общини Работодателски организации и др. | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
|  | 6.3 Разработване и приемане на промени в подзаконови нормативни документи; | 6.3.1 Извършване на преглед на подзаконовите нормативни документи. 6.3.2 Предложения за промени в подзаконовите нормативни документи отнасящи се към изпълнението на стратегическите цели. |  | 2013 | 6.3.1.1 Прегледани подзаконови нормативни документи. 6.3.2.2 Предложени промени в подзаконовите нормативни документи отнасящи се към изпълнението на стратегическите цели. | Ефективност на извършения преглед. Ефективност на предложените подзаконови промени. | 20 броя прегледани поднормативни документи. Висока степен на ефективност. Висока степен на ефективност. | МТСП, АХУ, АСП, НПО, МФ, МОМН, МРРБ, МТИТС, МИЕТ, МЗ, НСОРБ Областни администрации, Кметове на общини Работодателски организации и др. | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |
|  | 6.4 Разработване и въвеждане в действие на различни видове документи, които ще регламентират реализацията на дейностите за постигане на поставените цели. | 6.4.1 Извършване на преглед на други действащи документи, регламентиращи заетостта на хората с увреждания. 6.4.2 Въвеждане на промени в документите за регламентиране на дейностите за постигане на поставените в стратегията цели. 6.4.3 Разработване на нови документи осигуряващи изпълнението на стратегическите цели. |  | 2013 | 6.4.1.1 Прегледани други действащи документи, регламентиращи заетостта на хората с увреждания. 6.4.2.2 Въведени промени в документите за регламентиране на дейностите за постигане на поставените в стратегията цели. 6.4.3.3 Разработени нови документи осигуряващи изпълнението на стратегическите цели. | Ефективност на извършения преглед. Ефективност на предложените промени. Ефективност на разработените нови документи. | 25 броя прегледани други документи. Висока степен на ефективност. Висока степен на ефективност. 15 броя разработени нови документи. | МТСП, АХУ, АСП, НПО, МФ, МОМН, МРРБ, МТИТС, МИЕТ, МЗ, НСОРБ Областни администрации, Кметове на общини Работодателски организации и др. | Държавен бюджет и/или ОП «РЧР» |  |