- План за действие за 2012 г. по изпълнението

на Националната стратегия в областта на

миграцията, убежището и интеграцията

(2011-2020)

| ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ И ВИЗИТЕ, БОРБАТА С НЕЗАКОННАТА ИМИГРАЦИЯ, ВРЪЩАНЕТО И ТРАФИКА НА ХОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мярка №1 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Обучение на служители по охрана на държавната граница в РДГП на ротационен принцип по въпросите на убежището и миграцията, в изпълнение на сключените Споразумения със Службата на ВКБООН в Р България и ГДГП – МВР. | Повишаване на административния капацитет за покриване на международните стандарти в работата с търсещите закрила лица | По график на ВКБООН | МВР (ГДГП) |
| Мярка №2 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Извършване на мониторинг на границите, в изпълнение на Тристранния меморандум за разбирателство между ГДГП-МВР, Представителството на ВКБООН и БХК - Програма за правна защита на бежанци и мигранти. | Подобряване на условията и облекчаване реда за предоставяне на достъпа на лица, търсещи закрила до територията на Р България и до производство за предоставяне на закрила в страната | По инициатива на ВКБООН и БХК | МВР (ГДГП) |
| Мярка №3 | Цел |  | Отговорен орган |
| Изготвяне на проекти за Споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (реадмисия). | Превенция и противодействие на незаконната миграция . | Постоянен | МВР |
| Мярка №4 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Създаване на предварителна организация за привеждане в действие и реализиране етапите от Стратегията за развитие на ГДГП-МВР след присъединяване на Р България към Шенгенското пространство. | Подпомагане дейността на ГДГП за пълно изпълнение Шенгенските критерии за осъществяване на граничен контрол по външните граници | Декември, 2012 г. | МВР |
| Мярка №5 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изграждане на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница. | Повишаване на граничната сигурност по българо-турската граница | 31 март 2012 г. | МВР (ГДГП) |
| Мярка №6 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Организация и провеждане на СПО на национално ниво за противодействие на нелегалната миграция. | Повишаване ефективността в действията на ГДГП по противодействие на нелегалната миграция и установяване на адекватен контрол над оперативната обстановка в граничните райони | Декември, 2012 г. | МВР (ГДГП) |
| Мярка №7 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Реализиране на мероприятията от разписания план за организационни подготвителни мерки и допълнителни дейности целящи подпомагането на съвместните дейности между ГДГП и Агенция Фронтекс. | Повишаване на ефективността от взаимодействието между ГДГП и Агенция Фронтекс за противодействие на нелегалната миграция по външните граници. | Декември, 2012 г. | МВР (ГДГП) |
| Мярка №8 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Участие на служители от ГДГП в операция „Посейдон” - сухоземни граници на територията на Република Гърция. | Подпомагане дейността на гръцките правоохранителни органи за ефективно противодействие на нелегалната миграция по гръцко-турската сухопътна граница. | Ежемесечно | МВР (ГДГП) |
| Мярка № 9 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Ежемесечно провеждане на работни срещи между ръководствата на ГД „Гранична полиция”, дирекция „Миграция” и ръководството на ДАБ-МС. | Усъвършенстване на взаимодействието и обмена на информация между държавните органи, отговорни за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция | Постоянен | МВР (ГДГП, ДМ) ДАБ-МС |
| Мярка №10 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Обучение на 45 консулски служители, като от тях 35 ще бъдат от представителства в рискови държави, за работа с ВИС и мрежата за консултиране VIS – mail. | Изпълнение на Шенгенските критерии | 30 юни, 2012 г. | МВнР |
| Мярка №11 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Организиране на стаж на служител от дирекция „Консулски отношения” в консулска служба на държава-членка на ЕС. | Изпълнение на Шенгенските критерии | Декември, 2012 г. | МВнР |
| Мярка №12 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Доставка на апаратура за разкриване на фалшифицирани и подправени документи за самоличност. | Изпълнение на Шенгенските критерии | 30 юни 2012г. | МВнР |
| Мярка №13 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изграждане на система за балансиране на натоварването в Националния визов център и Резервния визов център в Бояна. | Изпълнение на Шенгенските критерии | 30 юни 2012 г. | МВнР |
| Мярка №14 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Доставка на мобилна апаратура за временно извършване на консулски услуги в населени места, където не са изградени постоянни консулски служби. | Изпълнение на Шенгенските критерии | Декември, 2012 г. | МВнР |
| Мярка №15 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изготвяне на предложения за сключване на споразумения за представителство при издаване на визи с други държави – страни по споразумението от Шенген. | Повишаване на ефективността при предотвратяването и противодействието на незаконната миграция | Декември, 2012 г. | МВнР |
| Мярка №16 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на регулярни срещи между компетентните органи за разрешаване на проблеми, свързани с документите за самоличност и изготвяне на списък с документите за пътуване, издавани от трети държави, които Република България признава. | Повишаване на ефективността в сътрудничеството между компетентните институции | Постоянен | МВР, МВнР |
| Мярка №17 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Засилване контрола върху установаване на незаконно пребиваващи граждани на трети страни на територията на страната чрез методическо ръководство на сектори и групи „Миграция” при СДВР/ОДМВР от дирекция „Миграция”-МВР. | По-висока ефективност в противодействието на незаконната миграция | Постоянен | МВР (ДМ) |
| Мярка №18 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изграждане на ефективна система за наблюдение на принудителното връщане в съответствие с чл.8. параграф 6 от Директива 2008/115/ЕО | Осъществяване на мониторинг на процедурите по връщане | Декември, 2012 г. | МВР |
| Мярка №19 |  |  |  |
| Подпомагане на неправителствените организации при изпълнение на грантови споразумения по Европейския фонд за връщане, чрез предоставяне на консултации и съдействие при осъществяване на контакти с дипломатически и консулски служби, с цел установяване на самоличност и снабдяване с документи за пътуване, необходими за връщане на чужденци. | Ефективно използване на средствата по Европейския фонд за връщане | Постоянен | МВР (ДМ) |
| Мярка №20 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изпълнение на дейностите и механизмите, заложени в Годишните програми на Европейския фонд за връщане и активно участие в подготовката на съвместни полети на държави-членки за обратно връщане на установени незаконно пребиваващи чужденци до страните на произход, организирани от Агенция ФРОНТЕКС. | Увеличаване броя на върнатите в страна на произход граждани на трети страни, чрез подобряване на взимодействието с другите държави в областта на връщането | Постоянен | МВР (ДМ) |
| Мярка №21 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изпълнение на проект, включен в Двустранната програма за сътрудничество между Република България и Конфедерация Швейцария. | Повишаване на административния капацитет на структурите на дирекция „Миграция” и на Секретариата на НСМП както и техническо обезпечаване на тяхната дейност | Декември, 2012 г. (продължава през следващия период) | Секретариат на НСМП и ДМ |
| Мярка №22 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Промени в нормативната уредба (Закон за правната помощ), с оглед въвеждане на безплатна правна помощ на граждани на трети страни в съответствие с чл.13, параграф 4 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 2008г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Държавите-членки гарантират, че необходимата юридическа консултация и/или процесуално представителство се предоставят безплатно при поискване в съответсвие с националното законодателство, като се прилагат условията, посочени в чл.15, параграфи 3-6 от Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005г. относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите-членки. | Установяване на общ минимален набор от правни гаранции, приложими за решенията за връщане за да бъде осигурена ефективна защита на интересите на засегнатите лица. | Ноември, 2012 г. | МВР |
| Мярка №23 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Развиване на методиката по мониторинг и анализ на политиката за борба с трафика на хора и подобряване на дейността на НКБТХ и местните й структури в сферата на превенция трафика на хора и закрила на жертвите. | Превенция на трафика и повторния трафик | Декември, 2012 г. | НКБТХ |
| Мярка №24 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Актуално събиране и анализ на информация относно новите форми на трафик на хора в Европа. | Подобряване на процеса по събиране на информация | Декември, 2012 г. | НКБТХ |
| Мярка №25 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Идентификация на основните предизвикателства и най-добрите практики в сферата на борба с трафика на хора. | Подобряване на процеса по събиране на информация | Декември, 2012 г. | НКБТХ |
| Мярка №26 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Развиване и устойчивост на връзките между институциите и партньорствата на национално и международно ниво в сферата на борба с трафика на хора. | Оптимизиране на сътрудничеството на национално и международно ниво | Постоянен | НКБТХ |
| ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО |  |  |  |
| Мярка №27 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Постоянно взаимодействие с институциите на ЕС, подобряване на практическото взаимодействие с държавите-членки на ЕС и разширяване на участието в планиране, разработване и координиране изпълнението на съвместни проекти и програми в областта на миграцията, убежището и бежанците. | Постигане на по-висока степен на хармонизация на законодателството и практиката на ДАБ с общоевропейските. | Постоянен | ДАБ-МС |
| Мярка №28 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изпълнение на мерки за интеграция на новопризнати бежанци чрез обучение по български език, професионална квалификация, социално ориентиране, насочване за работа и други дейности за интегриране на новопризнатите бежанци в периода до една година от връчването на решението за статут на бежанец или хуманитарен статут. | Подобряване условията за интеграция на бежанците в Република България | 2011-2013 г. | ДАБ-МС |
| Мярка №29 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изработване на предложения по ГП 2013 на ЕБФ и съдействие по изпълнението на ГП 2010-2011-2012, в които са включени дейности - предложения, свързани с интеграцията на бежанците от НПИБРБ (2011-2013), които не са обхванати от Националната програма. | Подобряване условията за интеграция на бежанците в Република България, които не са обхванати от НПИБРБ (2011-2013) | 2011-2013 г. | ДАБ -МС |
| Мярка №30 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Планиране, организиране и провеждане на работни срещи с министерства, НПО, местна власт, Национална занаятчийска камара, НАПОО и др. относно изпълнение на дейности, свързани с интеграцията на децата-бежанци, изучаването на български език и курсовете за професионална квалификация. | Подобряване условията за интеграция на децата-бежанци в Република България | Декември 2012 г. | ДАБ -МС |
| Мярка №31 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Работа по проекти за интеграцията на уязвимите групи - ИЦ (главен експерт) работи като координатор на Регионален проект по ЕБФ заедно с МОМ (2011-2012) „Усъвършенстване на режима на настойничество на непридружени малолетни или непълнолетни лица, търсещи убежище в страните от Централна Европа". | Усъвършенстване режима на настойничество на непридружени малолетни или непълнолетни лица, търсещи убежище в Република България | 2011-2012 г | ДАБ-МС |
| Мярка №32 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Анализ на резултатите от мерките за интеграция на новопризнати бежанци през първата година след връчване на решението за статут чрез провеждане на анкети, обсъждания, становища от експерти и др. | Постигане на постоянен контрол за изпълнението на НПИБРБ, прозрачност, ефективност и подобряване действието на мерките за интеграция по Програмата. | 2011-2013 г. | ДАБ -МС |
| Мярка №33 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Постоянен контрол на процедурата по предоставяне на закрила, систематизиране на пропуските и ежемесечно обучение на съответните длъжностни лица. | Подобряване качеството на процедурата по предоставяне на закрила в Република България | Постоянен | ДАБ -МС |
| Мярка №34 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разширяване капацитета за настаняване в Регистрационно-приемателния център-София | Подобряване качеството на процедурата по предоставяне на закрила в Република България | Декември, 2012 г. | ДАБ-МС |
| ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА, РАЗВИТИЕТО И ИНТЕГРАЦИЯТА |  |  |  |
| Мярка №35 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изготвяне проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България. Обмисляне на вариант за допълнение на правната уредба в посока създаване на „статут на търпимост” спрямо определена категория граждани на трети страни. | Успоредно с въвеждане изискванията на Директива 2011/51/ЕС за изменение на Директива 2003/109/ЕО за разширяване обхвата й до лица, ползващи се с международна закрила, се предлага и прецизиране на националната уредба във връзка с Директива 2008/115/ЕО. | 20 юни, 2012 г. | МВР (ДМ) |
| Мярка №36 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Регулярно взаимодействие и координацията с другите държави-членки в изпълнение на чл. 25 от Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни в ЕС. | Предоставяне на право на продължително пребиваване на граждани на трета страна, получили дългосрочно пребиваване в друга ДЧ по смисъла на Глава трета „а” от Закона за чужденците в Република България | Постоянен | МВР (ДМ) |
| Мярка №37 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Продължаване на проучване на броя на установилите се в Република България лица, придобили българско гражданство, броя на заминалите в други държави и причините за това. | Проследяване на миграционните процеси с оглед евентуална промяна на нормативната уредба в областта на българското гражданство | Постоянен | МП, МВР (ДМ) |
| Мярка №38 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Разработване и приемане на новата Национална програма по законна миграция и интеграция (2012-2015), заменяща Националната стратегия на Р България по миграция и интеграция (2008-2015). | Изпълнение на препоръка от Националната стратегия 2011-2020 | Октомври, 2012 г. | МТСП, АЗ |
| Мярка №39 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Прилагане на подходящи механизми за регулиран прием на граждани на трети страни за заетост, съобразени с потребностите на пазара на труда и тенденциите в развитието на българската икономика. | Ефективно управление на трудовомиграционните процеси към страната. | Постоянен | МТСП, АЗ |
| Мярка №40 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Използване на възможностите на механизма „Синя карта на ЕС” за привличане и последващ прием на висококвалифицирани чужденци за трудова заетост в страната. | Привличане на висококвалифицирани чужденци за трудова заетост в РБ чрез облекчени условия на прием, съгласно Закона за насърчаване на заетостта и подзаконовата нормативна уредба. | Постоянен | МТСП, АЗ, МВР |
| Мярка №41 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Оказване на съдействие за по-пълно използване на предоставените възможности за включване на регистрираните в дирекциите „Бюра по труда” на АЗ чужди граждани с определен статут в Република България за: - посредничество и наемане на работа; - професионално ориентиране; - психологическо подпомагане; - включване в програми и мерки за заетост и обучение; - включване в обучение на възрастни. | Постигане на по-висока степен на интеграция на чуждите граждани на пазара на труда, вкл. като така им се окаже и съдействие да отговорят на съответните изисквания съобразно потребностите на пазара на труда от умения и квалификации. | Постоянен | АЗ |
| Мярка №42 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Прилагане на процедурите в изпълнение на Спогодбата между Република България и Държавата Израел за временна заетост на граждани на двете държави, в съответствие с националното законодателство и с ангажиментите ни като член на ЕС. | Засилена възможност за реализация на български работници и безработни лица с определена квалификация – в определени сектори в Израел (започвайки със строителството), което не само ще намали безработицата, но и ще даде възможност за придобиване на полезно ноу-хау, което да се приложи в България след завръщане. | След постъпване на заявка от израелска страна | АЗ, МТСП |
| Мярка №43 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изменение на Закона за българското гражданство | Актуализиране на критериите за придобиване на българско гражданство | Юли, 2012 г. | МП,МВР,ДАНС |
| Мярка №44 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изменение на Наредба № 1/19.02.1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство | Актуализиране на конкретни текстове във връзка с производството по промяна на гражданството | Юли, 2012 г. | МП,МВР,ДАНС |
| Мярка №45 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изпълнение на приоритет 1 от „Националната програма за развитие на България 2020” | Постигане на качествено образование на децата на имигрантите | Постоянен | МОМН |
| Мярка №46 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Усвояване на средства от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2011-2014 | Създаване на мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно възпитание и реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система, насочено и към децата на имигранти, за които българският език не е майчин | Постоянен | МОМН |
| Мярка №47 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Изграждане на единна национална система за обхващане в училищното образование на преждевременно напусналите и на необхванатите деца, включително и децата на имигрантите. | Изпълнение на Препоръка на ЕС (2011/С 191/01) | Декември, 2012 г. | МОМН |
| Мярка №48 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Подобряване на системата за обмен статистически данни в областта на миграцията. | Изпълнение на задължения на РБ по Регламент (ЕО) 82/2007 | Постоянен | НСИ, МВР (ДМ, ГДГП) |
| ПОЛИТИКИ КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА |  |  |  |
| Мярка №49 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Засилване в дългосрочен план на работата с емигриралите българи и техните организации в чужбина чрез установяване на регулярна връзка между тях и Службите по трудови и социални въпроси на МТСП към българските посолства, Агенцията по заетостта и по-големите заинтересовани фирми и корпорации. | Постепенното им връщане в България и компенсирането на недостига на квалифицирани специалисти за работа в страната | Постоянен | МТСП, ДАБЧ, МС |
| Мярка №50 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Системна работа с организационните структури и съботно-неделните училища на българските общности в чужбина. | Съхранение на българската идентичност, език, традиции и култура | Постоянен | МС, ДАБЧ, МОМН |
| Мярка №51 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Извършване на съпоставителен, статистически анализ за кандидатстващи за удостоверяване на български произход. | Повишаване на контрола свързан с развитието на миграционните процеси. | Декември, 2012 г. | ДАБЧ, МП |
| ДРУГИ |  |  |  |
| Мярка №52 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Анализ на участието в дейността на Работната група на високо равнище „Убежище и миграция” (HLWGAM) и Стратегическия комитет по имиграция, граници и убежище (SCIFA). | Подобряване на координацията по изготвяне на позиции на Република България и участието в изработването на европейските политики и практики в областта на миграцията и убежището | Декември, 2012 г. | НСМП – МВР, МВнР, МТСП, ДАБ-МС |
| Мярка №53 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Анализ на Заключенията на Съвета на ЕС по Комуникацията на Европейската комисия относно Глобалния подход към миграцията и мобилността, с оглед приложението им в националната политика на Република България в областта на миграцията, убежището и интеграцията | Хармонизиране на националната политика в областта на миграцията, убежището и интеграцията с най-новите политики на ЕС за външните измерения на миграцията | Юли, 2012 г. | НСМП, Секретариат на НСМП |
| Мярка №54 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Продължаване на активното сътрудничество с МЦРМП в изпълнение на стратегическото партньорство | Подобряване на сътрудничеството в сферата на миграцията | Постоянен | МВР |
| Мярка №55 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Провеждане на третата среща на РГ за Черноморския регион на Будапещенския процес | Подобряване на сътрудничеството в сферата на миграцията | Октомври/ ноември 2012 г. | МВР |
| Мярка №56 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Участие на България в проекта „Насърчаване на сътрудничеството в областта на миграцията в региона по Пътя на коприната”. | Подобряване на сътрудничеството в сферата на миграцията между държавите от Будапещенския процес и държавите от региона на Пътя на коприната. | До приключване на проекта | МВР, МВнР |
| Мярка №57 | Цел | Срок | Отговорен орган |
| Анализ на добрите практики на държавите-членки на ЕС в областта на принудителното настаняване на незаконно пребиваващи граждани на трети страни | Изпълнение на препоръка от доклада на Институт „Отворено общество” по Проект „Гражданско наблюдение на полицията” | Юни, 2012 г. | НСМП |